| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ |  | Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион» |  |
| ________________ (подпись) | А.С. Куделин (ФИО) | _______________ (подпись) | Г.С. Сиденко (ФИО) |
|  |  | Идентификационный номер специалиста П; И; -; 0; 9; 3; 1; 9; 3. |
| __.__.20__ |  | № 251-13/ от __.__.____ |  |

## Задание на проектирование

По титулу: «Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс «Подстанция 220 кВ

«Красногорская» (ПС №830) с линиями электропередачи»

## Дополнение № 3

## ТСН «Рублёвские просторы»

## Московская область, р-н Одинцовский, п. Рублёво

| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |
| Главный инженер проекта (должность) |  |  |
| (Ф.И.О.) |  |  |
| ________________________________________ (подпись) |  |  |
| «_____»___________ 20__ г. |  |  |
| МП. |  |  |
| ГИП | _______________ (Ф.И.О.) | _________________ (подпись) |
| Идентификационный номер специалиста |

Москва 2026 г.

## В Задание на проектирование от 03.06.2021 № 153-13/ГД/02/602 (далее – ЗП) с Дополнением № 1 к ЗП от03.10.2023 № 153-13/ГД/02/532 и Дополнением № 2 к ЗП от 13.02.2024 № 153-13/ГД/02/66 по титулу: «Реконструкция линий электропередачи в составе линейного сооружения электросетевой комплекс Подстанция 220 кВ «Красногорская» (ПС № 830) с линиями электропередачи» внести следующие изменения:

- Основание для проектирования

Дополнить раздел пунктом 1.4 следующего содержания:

1.4. Изменение генерального плана ЖК «СберСити» (письмо от 26.05.2026 № 1457-и-02) и исключением строительства двух ЗПП, с целью оптимизации затрат и увязкой со смежными титулами (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н

- 2. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

- Изложить раздел в следующей формулировке:

- «НТД указаны в Едином реестре нормативно-технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024 №89 с актуальными изменениями (далее – Единый реестр НТД). Документ размещен на официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «Единая техническая политика» https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy.

- ГОСТ Р 71879-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные для защиты с нормируемой погрешностью в переходных режимах и с ограниченным остаточным потокосцеплением. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях».

6. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

Читать в следующей редакции:

6.1 Вид строительства: реконструкция.

6.2 Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ЗП:

- титул «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково – Сколково с переустройством в кабельное исполнение» (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап)»;

- титул «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение» (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)».

6.3 До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ.

6.4 Этапы разработки документации:

    - ППТ – Выполнить корректировку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории (для линейных объектов) утвержденную приказом Минэнерго от 21 мая 2024г. 124 тд с целью его утверждения в уполномоченном органе, а также обеспечить разработку и утверждение проектов планировки и межевания территории (для линейных объектов). На основании утвержденной корректировки ППТ организовать работу по установлению публичного сервитута с оформлением проектов соглашений с правообладателями земельных участков.

    - Инженерные изыскания – для оптимального варианта подготовить задания на выполнение инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и при необходимости прочих изысканий) с приложением графических материалов. Объём и условия выполнения инженерных изысканий определяются договором ПИР.

    - ПД (I этап проектирования) – разработка, согласование с ПАО «Россети Московский регион», иными собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, Филиалом АО «СО ЕЭС» Московское РДУ (далее – Московское РДУ) и сопровождение подрядчиком прохождения экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; обеспечение подрядчиком получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

- Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов ПД в Московское РДУ, собственникам объектов электроэнергетики, принадлежащих другим лицам, направляется перечень томов ПД, подготавливаемых в рамках настоящего инвестиционного проекта. Московское РДУ по результатам рассмотрения указанного перечня определяет перечень томов, подлежащих согласованию с Московским РДУ и доводит данную информацию до ПАО «Россети Московский регион».

При актуализации перечня томов ПД в ПАО «Россети Московский регион» в Московское РДУ направляется актуальный перечень томов.

Документация, разработанная на этапе ПД, должна быть направлена на согласование в Московское РДУ совместно с расчетными моделями, сформированными в форматах и в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3 Раздела «Расчетные модели» настоящего задания на проектирование, а также графическими схемами.

    - РД (II этап проектирования) – разработка и согласование рабочей документации (РД) с ПАО «Россети Московский регион», иными собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и Московским РДУ в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Одновременно с первичным направлением на рассмотрение и согласование томов РД в Московское РДУ, собственникам объектов электроэнергетики, принадлежащих другим лицам, направляется перечень томов РД, подготавливаемых в рамках настоящего инвестиционного проекта. Московское РДУ по результатам рассмотрения указанного перечня определяет перечень томов, подлежащих согласованию с Московским РДУ и доводит данную информацию до ПАО «Россети Московский регион».

При актуализации перечня томов РД в ПАО «Россети Московский регион» в Московское РДУ направляется актуальный перечень томов.

7. Основные характеристики проектируемого объекта.

В раздел 7.1. «В части ЛЭП» внести следующие изменения:

| Наименование мероприятия | Технологические решения |
| --- | --- |
| Требования к разделу ЛЭП | Первый абзац пункта 1 раздела изложить в следующей редакции: - Выполнить переустройство в кабель участков: - КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская от проектируемого закрытого переходного пункта (далее ЗПП) в районе опоры № 42 до проектируемой кабельной муфты в районе опоры № 46. - КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково – Сколково от проектируемого закрытого переходного пункта (далее ЗПП) в районе опоры № 13 до проектируемой кабельной муфты в районе опоры № 9 |
| Переходные пункты | Читать в следующей редакции: Строительство переходного пункта производится по титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение» (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)» |
| Расчет электрических и токов короткого замыкания | Допускается использование результатов расчетов Тома проектной документации №295052-2023-ТКР8-РЭР, согласованного Филиалом АО «СО Московское РДУ 18.04.2024) Пункт 6 подраздела изложить в следующей редакции: «6. Параметры устанавливаемых оборудования и ошиновки 220 кВ и прокладываемого кабеля 220 кВ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57382-2017». |
| Учет электроэнергии | Читать в следующей редакции: Учет электроэнергии ведется по смежному титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение» (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)». Разработка раздела не требуется |
| Релейная защита и автоматика | Читать в следующей редакции: Выполняется по титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)» |
| Организация связи | Читать в следующей редакции: Выполняется по титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)» |
| Автоматизированная система телеконтроля и управления | Читать в следующей редакции: Выполняется по титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)» |
| Информационная безопасность | Читать в следующей редакции: Выполняется по титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)» |
| Инженерные обеспечивающие системы | Читать в следующей редакции: Выполняется по смежному титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)». Разработка раздела не требуется |
| Здания и сооружения | Читать в следующей редакции: Выполняется по смежному титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)». Разработка раздела не требуется |
| Разработка дизайнерских решений | Читать в следующей редакции: Выполняется по смежному титулу «Реконструкция участка КВЛ 220 кВ Очаково – Красногорская с переустройством в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап)». Разработка раздела не требуется |

## 9. Особые условия

## Дополнить раздел абзацами следующего содержания:

- «В томе документации, содержащем ОТР, привести технические параметры и характеристики реконструируемых (сооружаемых) ЛЭП и устанавливаемого (реконструируемого) оборудования в объеме, предусмотренном Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными приказом Минэнерго России от 20.12.2022 №1340.

- В документации (ОТР, ПД, СЭП) должны использоваться диспетчерские наименования объектов электроэнергетики, ЛЭП и оборудования.

- Документация, направляемая на согласование, должна содержать полный перечень разрабатываемых томов и разделов. При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должны быть приложены ответы на замечания с указанием разделов и страниц проектной документации, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов, представлена таблица устранения выданных замечаний/таблица разногласий по выданным замечаниям.

- Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в портативном формате документов.

- Не допускается передача документации в портативном формате документов с пофайловым разделением страниц.»

## 12. Прочие сведения.

- Изложить раздел 12.1 в следующей формулировке:

## «12.1. Документация, передаваемая проектной организацией заказчику.

Сформировать и передать заказчику комплекты документации в полном объеме, в том числе:

Проектная и рабочая документация, согласованная в установленном порядке (комплект с согласованиями) передается заказчику в следующем количестве:

          - бумажная версия – по 4 экземпляра;

          - электронная версия в формате PDF (цвет, с согласованиями, с разбивкой по томам, каждый том отдельным файлом) – 3 экземпляра на 3-х компакт дисках (в т.ч. 2 экз. – для торгово-закупочных процедур);

          - электронная версия в системе AutoCAD (*.dwg) и текстовые документы в системе MS Office – 1 экземпляр.

Сметная документация (в базе ТСНб) в следующем количестве:

          - бумажная версия –  4 экземпляра;

          - электронная версия в формате PDF – 3 экземпляра на 3-х компакт дисках (в т.ч. 2 экз. – для торгово-закупочных процедур);

          - электронная редактируемая версия сметной документации:

          - в формате Smeta.ru (*.sob) – 1 экз.;

          - в формате АРПС 1.10. (*.apr) – 1 экз.;

          - в формате MS Office Excel – 1 экз.

Количество экземпляров передаваемой проектной организацией заказчику по договору должно соответствовать указанному в ЗП».

Последний абзац раздела 12.5 изложить в следующей формулировке:

«Срок действия настоящего ЗП составляет: 5 лет с момента утверждения».

В остальном ЗП с Дополнением № 1 к ЗП от03.10.2023 № 153-13/ГД/02/532 и Дополнением № 2 к ЗП от 13.02.2024 № 153-13/ГД/02/66 оставить без изменений.