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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc237602315]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc237598319][bookmark: _Toc237602316]Обозначения и сокращения

	ТТ
	техническое требование 

	ДоЗ
	документация о закупке

	ОКДП2
	общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	АО
	акционерное общество



[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc237598320][bookmark: _Toc237602317]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.12.16. Проектирование ливневой канализации для Чаунской ТЭЦ.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc237598321][bookmark: _Toc237602318]Цель использования закупаемой продукции
Проектирование ливневой канализации для Чаунской ТЭЦ выполнения с целью:
- исполнения п.1 Предписания Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора от  18.07.2025 № 10-01-07/49250023733115395976/6-Э;
- Организация сооружения, препятствующие загрязнению, засорению, заилению и истощению вод. 

[bookmark: _Toc154755102]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, место производства работ, оказания услуги)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 71.12.16.
Проектирование ливневой канализации для Чаунской ТЭЦ.
	Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, стр.1
СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ 
	СП АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ (территория действующего предприятия).




[bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Toc237598322][bookmark: _Toc237602319][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

[bookmark: _Hlk48209761]1.4.1. Исполнитель обязан обеспечить проезд специалиста, проживание на 14 календарных дней и обеспечить местами проживания (койко-местом) и питанием для персонала в районе расположения объекта Заказчика самостоятельно. Заблаговременно оповестить официальным письмом Заказчика о приезде специалиста с предоставлением анкеты и согласием на обработку данных (приложение №1, №2)

1.4.2. Исполнитель обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счёт своим специалистам, которые участвуют в замерах.

1.4.3. Исполнитель обязан предоставить действующие удостоверения с результатами проверки знаний нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и по устройствам и технической эксплуатации тепломеханического оборудования, а так же удостоверение по электробезопасности не ниже 2-ой группы допуска.

1.4.4. Доставку материалов, инструмента, приспособлений принадлежащих Исполнителю к месту выполнения работ и обратно осуществляет Исполнителем самостоятельно и за свой счёт.

1.4.5. Исполнитель обеспечивает свой персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счёт.

1.4.6. Исполнитель обязан не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc237602320][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
[bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc237602321]Требования к объёмам и срокам
[bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc237602322]Перечень к видам услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc237602323]Таблица 2.1. Перечень и объём оказываемых работ и услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выезд специалиста на объект Чаунской ТЭЦ:
- осмотр и фото-фиксация мест размещения септиков и трасс ливневой канализации;
- уточнение уклонов и привязки к существующим сооружениям;
- составления Акта обследования, который будет являться неотъемлемой частью исходных данных для проектирования.
	усл. ед.
	1

	2.
	2.1. Разработка проектной документации в соответствии с действующим законодательством с обязательным включением разделов:
- пояснительную записку;
- сведения о существующих и проектируемых сетях водоотведения;
- схему ливневой канализации (генплан с трассами, колодцами, уклонами);
- гидравлический расчёт ливневых сетей (диаметры, уклоны, пропускная способность);
- расчёт септиков;
- выбор типа септиков;
- описание схемы прокладки трубопроводов, материалов труб и колодцев;
- решение по локальной очистке;
- охрана окружающей среды (обоснование герметичности, исключение фильтрации и переливов);
- обоснование необходимости или отсутствия требований по прохождению государственной экологической экспертизы.
Графическая часть:
- генеральный план с трассировкой ливневых сетей и местами установки септиков;
- продольные профили трубопроводов;
- принципиальная схема водоотведения.
2.2. Разработка рабочей документации в соответствии с действующим законодательством с обязательным включением:
- строительно-монтажных работ;
- рабочих чертежей узлов и элементов (колодцы, дождеприёмники, септики).
2.3. Разработка проектной документации «Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (морская среда) согласно требованиям Росрыбаловства, с включением разделов: 
- обоснование полной герметичности системы;
- расчёт фильтрационных потерь в грунт; (доказательство их отсутствия)
- сценарий аварийных переливов и меры их предотвращения (обвалование, резервные ёмкости);
- расчёт зоны (площади) негативного воздействия – обосновать, что такая зона отсутствует.
	шт. 
	3

	3.
	Согласование
Исполнитель сам и за свой счет обязан получить положительные заключения и согласования в следующих инстанциях:
3.1. Росрыболовство – получение заключения об отсутствии воздействия / согласование на планируемую деятельность;
3.2. Роспотребнадзор – получение санитарно-эпидемиологическое заключение (санитарные разрывы до зданий, границ участка); 
3.3. Росприроднадзор - (если объект относится к ОКС и требуется ГЭЭ) – положительное заключение;
3.4. Росприроднадзор – уведомление/согласование документов подтверждающие мероприятия, направленные на предотвращения загрязнения водных объектов
	шт. 
	4

	4
	Сметная документация
- сводный сметный расчёт стоимости строительства (ССР) – сводка затрат по главам (подготовка территории, объекты основного назначения, ПИР, непредвиденные расходы и т.д.)
- объектные сметы – на каждый отдельный объект (наружная ливневая сеть, септики)
- локальные сметы – на отдельные виды работ (земляные работы, монтаж труб, установка септиков, гидроизоляция, обратная засыпка, благоустройство)
- локальные ресурсные ведомости – перечень материалов, изделий, оборудования с указанием объёмов.
 
Методология расчёта:
- сметы составляются в текущем уровне цен на дату расчёта) с пересчётом по индексам Минстроя;
- применять базисно-индексный метод;
- затраты на материалы и оборудование определять по сборникам сметных цен или по данным коммерческого мониторинга (не менее 3-х коммерческих предложений, прилагаемых к смете).
	шт. 
	4




[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc237602324]Требования к срокам оказанию услуг
[bookmark: _Toc237602325]Таблица 3.1. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проектирование ливневой канализации для Чаунской ТЭЦ
	01.10.2026
	Не позднее 31.12.2027
	






3
[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc237602326][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582][bookmark: _Toc237602327] Таблица 4. Требования к качеству продукции Наименование работ/этапа работ (Таблица 2.1): ОКПД2 71.12.16. Проектирование ливневой канализации для Чаунской ТЭЦ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 4.1 Таблицы.

	Согласие с требованием
	-//-
	

	0. 
	Место оказание услуг
	Оказание услуг осуществляется с выездом к Заказчику 689400, Чукотский а. окр. г. Певек, ул. Пугачёва стр. 1
	Согласие с требованием
	-//-
	

	0. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1. 
	Требования к применяемым МТР
	Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством оборудования для выполнения данного вида услуг, находящихся в исправном состоянии.
	Согласие с требованием
	-//-
	

	1. 
	Требования к участнику

	2.1.
	Наличие допуска СРО (саморегулируемых орган)
	Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, осуществляющих подготовку проектной документации и (или) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. (Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ). Исполнитель обязан иметь свидетельство о допуске к следующим видам работ, влияющих на безопасность капитального строительства
(согласно п.п. 4.2. п. II Приказа Минстроя России №624 от 30.12.2009 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства")
	Согласие с требованием
	- Копия свидетельства о членстве СРО;
[bookmark: _GoBack]- Выписка из реестра членов СРО с перечнем видов работ, к которым имеется допуск. 
	

	2.2.
	Наличие квалифицированного персонала
	Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих  соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг.
	-//-
	Справка о кадровых ресурсах
	

	2.3.
	Наличие опыта
	Наличие у участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров), при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки участником, должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 70 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении.
	-//-
	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно:
· копии договоров, подписанных с обеих сторон;
· копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора.
К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.
	

	1. 
	Требования к результатам услуг
	
	
	

	2. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	0. 
	Результат оказания услуг
	Результатом оказания услуг являются:
По 1 этапу:
1. Выезд специалиста на территорию Чаунской ТЭЦ;
2. Акта обследования, который будет являться неотъемлемой частью исходных данных для проектирования;
3.  Акт выполненных работ.
 в формате  Microsoft Word, в формате Pdf.  Расчёты в формате Excel.
2.  Акт выполненных работ.
По 2 этапу:
1. Разработанные документы, указанные в п.2 табл. 2.1. и предоставленные в формате  Microsoft Word, в формате Pdf.
2. Согласованные документы, от надзорных органов указанные в п. 3 табл. 2.1.
2. Акт выполненных работ.
По 3 этапу:
1. Согласованная сметная документация;
2. Акт выполненных работ.
	Согласие с требованием


	[bookmark: _Toc181885453][bookmark: _Toc214025084][bookmark: _Toc237598331][bookmark: _Toc237602328]-//-
	

	2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	Все документы указанные в  п.2, п.3 табл. 2.1. передаются:
-  скан копии в формате Pdf направляются представителю Заказчика на электронный адрес ptoeko@chtes.chukotenergo.ru;
-  в формате Microsoft Word направляются представителю Заказчика на электронный адрес ptoeko@chtes.chukotenergo.ru;
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181885454][bookmark: _Toc214025085][bookmark: _Toc237598332][bookmark: _Toc237602329]-//-
	

	1. 
	Требования к оформлению  результатов оказанных услуг
	Сдача-приемка оказанных услуг производится сторонами путем подписания Акта об оказании услуг. Услуги считаются оказанными с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг 
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181885455][bookmark: _Toc214025086][bookmark: _Toc237598333][bookmark: _Toc237602330]-//-
	

	1. 
	Требования к срокам оформлению  результатов оказанных услуг
	Акт об оказании услуг подписывается Заказчиком  в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня  получения, и направляется Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ
	Согласие с требованием
	[bookmark: _Toc181885456][bookmark: _Toc214025087][bookmark: _Toc237598334][bookmark: _Toc237602331]-//-
	

	1. 
	Требования к передаче результатов оказанных услуг
	По завершению оказания услуг Исполнитель по Почте России (за свой счёт) направляет Заказчику оригиналы документов указанных в п.п. 2.1.1:
	
	
	

	1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	[bookmark: _Toc181885457][bookmark: _Toc214025088][bookmark: _Toc237598335][bookmark: _Toc237602332]Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
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	Гарантийный срок на оказанные Услуги должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных ошибок и неточностей. В случае обнаружения в заключениях недостоверной информации и неточностей, Исполнителю направляется претензия. Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 дней с момента получения претензии.
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	6.2
	Процедура взаимодействия с Заказчиком
	Исполнитель обязан предоставить контактные данные своего представителя для взаимодействия с Заказчиком.
Семашко К.А.; 
тел. раб:8(42737) 4-21-54;
электронный адрес:  
ptoeko@chtes.chukotenergo.ru 
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[bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведённой в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги
 
 
[bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711]4.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками
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Приложение № 1
к Техническому требованию



Персональные данные

АНКЕТА
(для организации доступа на территорию объекта)
[image: Описание: C:\Users\ArkovEV\Desktop\05.09.2007 фото.jpg]Фотография


0. Фамилия:
0. Имя:
0. Отчество:
0. Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:
0. Число, месяц и год рождения:
0. Место рождения (город, район, область, край, республика):
0. Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):
0. Семейное положение:
0. Адрес регистрации (прописки):
0. Адрес фактического места проживания:
0. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):
0. Контактный телефон:
0. Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.



Дата											/Подпись/




Приложение № 2
к Техническому требованию

[bookmark: _Toc237602339]Согласие на обработку персональных данных


[bookmark: _Toc371578780][bookmark: _Toc371577629]Я, __________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578781][bookmark: _Toc371577630](полностью фамилия, имя, отчество)
[bookmark: _Toc371578782][bookmark: _Toc371577631]____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578783][bookmark: _Toc371577632](дата, месяц, год и место рождения)
[bookmark: _Toc371578786][bookmark: _Toc371577635]____________________________________________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи, _____________________________________________________________________________________
[bookmark: _Toc371578787][bookmark: _Toc371577636]выдавшего органа, кода подразделения)
[bookmark: _Toc371578788][bookmark: _Toc371577637]____________________________________________________________________________________,
[bookmark: _Toc371578789][bookmark: _Toc371577638](зарегистрированный по адресу)
[bookmark: _Toc371578790][bookmark: _Toc371577639][bookmark: Par0]в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО «__________________» (сокращенное наименование: _____________, место нахождения: 680000, г. Хабаровск ул. Фрунзе, д. 49, ИНН: 1234567899 - пример) на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, следующих категорий персональных данных в документальной и/или электронной форме: фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации/места жительства, основной документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), номер телефона, адрес электронной почты.
Согласие дается мною для следующих целей:
•	обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по обеспечению безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса;
•	предоставление (передачи) сведений в органы ФСБ и МВД России с целью осуществления проверочных мероприятий для обеспечения безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, необходимых для выполнения моей трудовой функции.
Согласие действует на срок до «____» _________ 20___ г. и может быть отозвано в письменной форме субъектом персональных данных в указанный срок его действия. 


[bookmark: _Toc371578799][bookmark: _Toc371577648]______________                                                          			___________________________
[bookmark: _Toc371578800][bookmark: _Toc371577649]         (дата)						                                             		(подпись)
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