## расчет
Приложение № 4. К методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион". Пример расчета предельной стоимости лота "под ключ", в т.ч.распредсеть (ПСД не разработана, расчет от РСС).
Утверждаю
Заместитель начальника ЛРЭС
_______________А.Е. Лобанов
Расчет предельной стоимости лота "под ключ" (для объектов ТП с присоединямой мощностью 150 кВт и ниже )
| Идентификатор инвестиционного проекта: |  | I-360344
| Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-322, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, Слобода д Ю8-26-302-300232(226808)
СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР
|  | год |  |  | СМР | Оборуд. | ПНР | ПИР | Расшифровка "прочих" |  |  |  | Итого: руб.
[9 empty] | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) | (без НДС):
| Год соответсвующий полупериоду выполнения ПИР: | 2026 |  | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС | 310975.0595 | 0 | 10751.1897 | 9889.1082 | 13032.5276 | 6884.7342 | 10546.5943 | 0 | 362079.2135
| Год, соответствующий полупериоду строительства: | 2026 |  | Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика) | 310975.0595 | 0 | 10751.1897 | 9889.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331615.3574
| Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР | Нет
| №п/п | Наименование |  |  | СМР | Оборуд. | ПНР | Расшифровка ПИР |  | Расшифровка "прочих" | [5 empty] | Итого: руб.
[8 empty] | ПИР | Авторский надзор | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) | Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границы зон с особыми условиями использования территорий) | подготовка документации по планировке территории | (без НДС):
| 1 | Стоимость строительства не законтрактованных объемов в текущих ценах сметного расчета |  |  | 310975.0595 | 0 | 10751.1897 | 9889.1082 | 0 | 13032.5276 | 6884.7342 | 10546.5943 | 0 | 0 | 0 | 362079.2135
| 2 | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"
|  | 2022/2021 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 2023/2022 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 2024/2023 |  |  | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135 | 109.1135
|  | 2025/2024 |  |  | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163 | 107.8163
|  | 2026/2025 |  |  | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629 | 105.2629
|  | 2027/2026 |  |  | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
|  | 2028/2027 |  |  | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
|  | 2029/2028 |  |  | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
|  | 2030/2029 |  |  | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
| 3 | Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах | [7 empty] | 13032.5276 | 6884.7342 | 10546.5943 | 0 | 0 | 0 | 30463.8561
| 4 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства |  |  | 375464.6115 | 0 | 12980.7557 | 11939.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400385.2642 | -68769.9068 | потолок цены лота | -68769.91 | потолок цены лота
|  | 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 |  |  | 375464.6115 | 0 | 12980.7557 | 11939.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400385.2642
|  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат** |  |  | 0.82824 | 0.82824 | 0.82824 | 0.82824 | 0.82824 | 1 | 1 | 0.82824 | 0.82824 | 0.82824 | 0.82824 |  | 0.82824 | коэффициент снижения | #REF! | коэффициент снижения
| 6 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат |  |  | 310975.0595 | 0 | 10751.1897 | 9889.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331615.3574 | 0 | потолок цены лота | 0 | потолок цены лота
|  | 2023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
|  | 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 |  |  | 310975.0595 | 0 | 10751.1897 | 9889.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331615.3574
|  | 2027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2028 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2030 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | *Превышение предельной стоимости лота над незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
| 7 | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС | [13 empty] | 404570.736 | 0
*Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен
**В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок (СПИР, ССМР, СОБОРУД), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика (СЗАК) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (СПИР, ССМР, СОБОРУД). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.
Ведущий инженер сектора по договорам ТП ЛРЭС О.Н. Нагаева | [12 empty] | приказ №1894 от 05.06.2025
Note on K15: moesk: Заполнять либо по ОРС, либо по данным SAP закладка "Стоимость"
Note on C16: moesk: Заполнять по данным ТЗ на закупку
Note on C17: moesk: Заполнять по данным ТЗ на закупку
Note on L20: moesk: Заполнять либо по ОРС, либо по данным SAP закладка "Стоимость"

## ТЗ
Возможно проведение закупочных процедур среди
|  |  | субъектов МСП | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника ЛРЭС
|  |  | Закупка № | [11 empty] | _________________А.Е. Лобанов
"13" августа 2026г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
[6 empty] | Наименование филиала (Заказчик): | Южные электрические сети
Наименование титула инвест.программы:
(объект закупки)
|  | Код SAP: |  |  |  | I-360344
[5 empty] | Характер строительства: |  | строительство | [5 empty] | Наличие ИРД на строительство: | отсутствует
[6 empty] | Наличие проектно - сметной документации: | отсутствует | [5 empty] | Шифр и год ПСД: | нет
[8 empty] | Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): | нет
Местоположение объекта:
|  | Московская область | [10 empty] | МО, г.о. Ленинский, Слобода д
|  | (субъект) |  |  |  | (район) |  |  |  | (округ) |  |  |  | (адрес)
|  |  |  | Наименование лота: | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-322, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, Слобода д Ю8-26-302-300232(226808)
(предмет закупки)
|  | Объем работ (услуг) по лоту: |  |  |  | Технические условия |  |  | Согласно п.10.1 |  |  | Ю8-26-302-300232(226808) от 22.04.2026
СОСТАВ ЛОТА:
|  | Наименование работ (услуг) | [6 empty] | Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации
FALSE |  |  |  | Оформление земельно-правовых отношений
TRUE |  |  |  | Получение ТУ от сторонних организаций |  |  |  |  | В случае необходимости
TRUE |  |  |  | Разработка Задания на проектирование |  |  |  |  | Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение.
Выполнение изыскательских работ
Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии
TRUE |  |  | Разработка технико - экономического обоснования | [5 empty] | Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК"
TRUE |  |  | Разработка проектно-сметной документации | [5 empty] | Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СПиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в редакции 2009г в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/ Задания на разработку проекта/ Технического задания на проектирование в течение 30 дней
Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта
FALSE |  |  | Выполнение авторского надзора
TRUE |  |  | Строительство на условиях "под ключ" | [5 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
TRUE |  |  |  | Выполнение подготовительных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение строительных работ |  |  |  |  | С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений,«Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
TRUE |  |  |  | Выполнение монтажных работ | [11 empty] | 275609
| FALSE |  |  | Предоставление оборудования |  |  |  |  | по ценам, согласованным с заказчиком
| TRUE |  |  | Предоставление материалов |  |  |  |  | по ценам, согласованным с заказчиком
| TRUE |  |  | Выполнение шеф-монтажных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение пуско-наладочных работ
TRUE |  |  |  | Выполнение приемо-сдаточных испытаний
TRUE |  |  |  | Сдача объекта приемочной комиссии |  |  |  |  | Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
TRUE |  |  |  | Гарантийное обслуживание |  |  |  |  | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
Регистрация объекта
[9 empty] | Характер договорной цены: |  |  |  | Предельная и максимальная
|  | Объект технологического присоединения |  |  |  | нет |  |  | Примечание:
ТП до 15 кВт
ТП от 15 до 150 кВт
ТП от 150 до 670 кВт
ТП свыше 670 кВт
Doing business
|  | Начальная цена лота: |  |  | 331615.3574 | руб. |  |  | Начальная цена лота: |  |  | 404570.74 |  | руб.
|  | без учета НДС 22%, в том числе: | [6 empty] | с учетом НДС 22%, в том числе:
|  |  |  | СМР: | 310975.0595 | руб. |  |  |  |  | СМР: | 379389.5725 |  | руб.
|  |  |  | Оборудование: | 0 | руб. |  |  |  |  | Оборудование: | 0 |  | руб.
|  |  |  | ПНР: | 10751.1897 | руб. |  |  |  |  | ПНР: | 13116.4515 |  | руб.
|  |  | ПИР: |  | 9889.1082 | руб. |  |  |  | ПИР: |  | 12064.712 |  | руб.
|  |  | Прочие: |  | 0 | руб. |  |  |  | Прочие: |  | 0 |  | руб.
Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:
|  |  | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении | [7 empty] | дней после утверждения Акта приемки выполненных работ
|  |  | - оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении | [10 empty] | 30* | рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
|  |  | работ и(или) форм КС-2 и КС-3. |  |  | ( если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ )
* не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
|  | Сроки исполнения работ (услуг): | [9 empty] | с 01.09.2026 по 31.07.2027
|  | Ведущий инженер сектора по договорам ТП ЛРЭС | [8 empty] | Нагаева О.Н.
Note on J11: Выбрать себя
Note on H15: Выбрать из списка
Note on J16: Выбрать из списка
Note on Q16: Если проекта нет, то "нет"
Note on L17: Если проекта нет или он пока не утвержден, то "нет"
Note on D19: Выбрать из списка
Note on P19: Наименование населенного пункта (для области) или адрес (для города)
Note on G22: Дать конкретное наименование лота, которое будет в договоре, например, выполнение комплекса работ, включая ПИР, на условиях под ключ по ..., выполнение СМР по ..., ПНР по ..., ПИР, поставка … (какого) оборудования (материалов) для ....
Note on I25: Дается ссылка на прилагаемые ПСД, ТЗ, ТУ, перечень мероприятий, опросной лист, спецификацию поставки (при необходимости, указать требуемые пункты)
Note on L27: При необходимости уточнить условия исполнения

## ТЗ новая форма
Номер закупки: |  | 0 | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника ЛРЭС
_________________А.Е. Лобанов
"13" августа 2026г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
Наименование филиала (Заказчик): |  |  | Южные электрические сети
Код SAP: | I-360344
(Код объекта в инвестиционной программе)
Проектно-сметной документация: |  |  | не утверждена | [5 empty] | Приказ об утверждении проекта:
|  |  | (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) | [7 empty] | (номер и дата Приказа)
Местоположение объекта:
Московская область | [9 empty] | МО, г.о. Ленинский, Слобода д
(субъект) |  |  |  | (район) |  |  | (округ) |  |  | (адрес)
Наименование лота: |  | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-322, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, Слобода д Ю8-26-302-300232(226808)
Объем работ (услуг) по лоту: |  |  | Согласно п.10.2 технических условий |  |  |  | Ю8-26-302-300232(226808) от 22.04.2026
СОСТАВ ЛОТА:
Наименование работ (услуг) | [6 empty] | Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации
Оформление земельно-правовых отношений
|  | Получение ТУ от сторонних организаций |  |  |  |  | В случае необходимости
Выполнение изыскательских работ
| Разработка вариантов основных технических решений | [5 empty] | Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК"
| Разработка технико - экономического обоснования | [5 empty] | Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СПиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части ( в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в редакции 2009г в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/ Задания на разработку проекта/ Технического задания на проектирование в течение 30 дней
Разработка проектной документации
Выполнение авторского надзора
Проведение государственной эспертизы
| Строительство на условиях "под ключ" | [5 empty] | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
Выполнение подготовительных работ
|  | Выполнение строительных работ |  |  |  |  | С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений,«Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
Выполнение монтажных работ
|  | Предоставление оборудования |  |  |  |  | по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемое оборудование является 'Используемым’
|  | Предоставление материалов |  |  |  |  | по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемые материалы являются 'Используемыми'
Выполнение шеф-монтажных работ
Выполнение пуско-наладочных работ
Выполнение приемо-сдаточных испытаний
|  | Сдача объекта приемочной комиссии |  |  |  |  | Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
|  | Гарантийное обслуживание |  |  |  |  | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП | [5 empty] | да |  |  | Характер договорной цены: |  | Предельная и максимальная
[6 empty] | нет |  |  | Примечание:
Начальная цена лота: |  |  | 404570.736 |  | руб. | с НДС, в том числе НДС 22% | [6 empty] | 337142.28
в т.ч.
| ПИР |  |  | 12064.712 | руб. | [7 empty] | 10053.9267
| АН |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0
| ППТ |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0
| СМР |  |  | 379389.5725 | руб. | [7 empty] | 316157.9771
| Оборудование |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0
| ПНР |  |  | 13116.4515 | руб. | [7 empty] | 10930.3762
| Прочие |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0
Непредвиденные работы и затраты |  |  |  | 0 | руб. | [7 empty] | 0
Условия финансирования:
| оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение | [6 empty] | 30* | рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных
работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
| 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение | [6 empty] | 30* | дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
| Авансирование предусмотрено в размере: | [6 empty] | % | от стоимости…….
Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: |  | 01.09.2026
Окончание работ: |  | 31.07.2027
Подписи ответственных лиц
подпись
подпись
Ведущий инженер сектора по договорам ТП ЛРЭС | [10 empty] | Нагаева О.Н.
подпись

## Приглашение
I-360344
от | 2026-08-17 | 0
Приглашение к участию в закупке способом сравнения цен
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (далее - «Россети Московский регион», Заказчик), в лице Организатора закупки - Южные электрические сети - филиал ПАО "Россети Московский регион", настоящим уведомляет о проведении закупки, проводимой способом "сравнение цен" (далее - Закупка) и приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в процедуре Закупки с целью определения наилучшей заявки и заключения Договора на
Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-322, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, Слобода д Ю8-26-302-300232(226808)
с лицом, ее подавшим.
Настоящее Приглашение о закупке подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон 223-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц (далее - законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц) и положениями Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (далее - Стандарт, Положение о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «Россети Московский регион» (протокол от 26.12.2024 №641).
Потенциальный участник/участник закупки способом сравнение цен самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Организатор закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения. Потенциальный участник/участники закупки способом сравнение цен не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к закупке и проведения закупки. Закупка способом сравнение цен относится к неконкурентным способам закупок. В соответствии с частью 15 статьи 4 Закона 223-ФЗ Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей с НДС. Настоящее Приглашение не является офертой, приглашением делать оферты, а проводимая закупка не является способом заключения Договора на торгах, публичным конкурсом и не несет для Заказчика никаких правовых последствий.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
1.1. Общая информация о закупке Закупка способом сравнение цен проводится в электронной форме.
Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено
Опубликовано на электронной торговой площадке: АО ЭТП "РАД" https:// www.tender.lot-online.ru
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
Наименование Заказчика: ПАО «Россети Московский регион» Место нахождения и почтовый адрес Заказчика : 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 E-mail: client@rossetimr.ru Тел.: (495) 662-40-70 Организатор: Южные электрические сети - филиал ПАО "Россети Московский регион" Управление капитального строительства Место нахождения и почтовый адрес Организатора : 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.65 Контактное лицо Организатора: Нагаева Ольга Наильевна E-mail: NagaevaON@ROSSETIMR.RU Тел.: 8-498-540-75-13
1.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги
право заключения договора на
Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-322, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, Слобода д Ю8-26-302-300232(226808)
Более подробная информация о количестве поставляемого товара, объеме выполняемых работ, оказываемых услуг, начальной (максимальной) стоимости закупки, а также требованиях к участникам закупки и документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям, указана в Приложении № 1 к приглашению к участию в закупке способом сравнения цен (Техническое задание) и в Приложении № 2 к приглашению к участию в закупке способом сравнения цен (Проект договора), являющихся неотъемлемой частью настоящего Приглашения.
1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) - НМЦ
Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) без НДС, руб.: | 331615.3574
Начальная (максимальная) цена договора составляет | 404570.74 | руб., в т.ч. НДС 22 %,
и включает в себя все расходы участника, связанные с реализацией его заявки, в том числе все виды налогов, сборов и иных платежей.
1.5. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) 1.5.1. Порядок подачи, изменения и отзыва заявок участников. а) при проведении закупки в электронной форме участник закупки подает заявку с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП в сроки, установленные настоящим Приглашением; б) при проведении закупки в неэлектронной форме участник закупки подает заявку на электронный адрес контактного лица Заказчика, указанного в п. 1.2. настоящего Приглашения; б) участник закупки вправе подать только одну заявку; в) участник закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента окончания срока подачи заявок; г) после окончания срока подачи заявок не допускается изменение или отзыв заявок за исключением случаев, предусмотренных законодательством о закупках отдельных видов юридических лиц.
1.5.2. Сроки проведения этапов закупки
Дата начала срока подачи заявок: | 2026-08-17
Дата и время окончания срока, последний день срока подачи заявок: | 2026-08-19 | 09:00 (время московское)
Срок приема заявок может быть, при необходимости, продлен Заказчиком.
Подведение итогов закупки: | 2026-08-19
1.7. Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 1.7.1. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925-ПП (далее - Приоритет). 1.7.2. Приоритет предоставляется при соблюдении следующих условий: а) участник должен указать в заявке на участие в закупке наименование страны происхождения поставляемых товаров; б) предоставление участниками закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, является основанием для признания заявки участника не соответствующим требованиям приглашения и отклонения такого участника от участия в закупке; в) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); г) отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки участника, и такая заявка рассматривается как содержащее предложение о поставке иностранных товаров. 1.7.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 1.7.4. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в приглашении, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены лота по результатам процедур закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной участником в заявке на начальную (максимальную) цену лота.
1.7.5. Указанный приоритет применяется с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 1.8. Во всем, что не урегулировано приглашением к участию в закупке способом сравнения цен стороны руководствуются законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках. 2. ТРЕБОВАНИЯ К СВЕДЕНИЯМ И ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 2.1. Требования к оформлению заявки 2.1.1. Предполагается, что участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен, а также разъяснения приглашения к участию в закупке способом сравнения цен в случае их наличия. Никакие претензии Заказчику закупки не будут приниматься на том основании, что участник закупки не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен, или же подача заявки, не отвечающей требованиям приглашения к участию в закупке способом сравнения цен является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям приглашения к участию в закупке способом сравнения цен и отклонения участника от участия в закупке. Организатор закупки не несет никакой ответственности за несвоевременное (либо не в полном объеме) размещение заявки участника на ЭТП.
2.1.2. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями раздела 2 «ТРЕБОВАНИЯ К СВЕДЕНИЯМ И ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ», раздела 6 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», в соответствии с формами документов, установленными разделом 5 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного участником закупки в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок, указанном в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен. 2.1.3. При проведении закупки в неэлектронной форме заявки на участие в закупке представляются в Южные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион» г. Подольск ул. Кирова, д. 65. Подписанный оригинал заявки дополнительно направляется участником инициатору закупки (нарочно, почтовым отправлением с описью вложения, курьерской доставкой). В случае, если по независящим от участника причинам почтовое отправление не дошло до получателя (организатора закупки), участник может предоставить подтверждение отправки с указанием отправителя (участника), адресата (организатора закупки) и описью вложения. Срок приема Заявок может быть, при необходимости, продлен Заказчиком.
2.1.4. При проведении закупки в неэлектронной форме допускается параллельное взаимодействие между инициатором и участниками закупки по электронной почте для уточнения деталей оформления торгово-коммерческих предложений и решения организационных вопросов. Инициатор должен обеспечить хранение данных о переписке с участником (потенциальным участником), в том числе, по электронной почте, в договорном деле наряду с другими материалами, связанными с подписанием и реализацией договора. 2.1.5. Заявки предоставляются в отсканированном виде, позволяющем осуществить распознавание текста заявки. Файлы документов заявки не должны быть повреждены.
2.1.6. При описании документов заявки участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в разделе 6 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». 2.1.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 2.1.8. Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 2.1.9. Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью при наличии печати и заверенных подписью уполномоченного лица. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае доверенность прикладывается к заявке. Если уполномоченное лицо заверяет своей подписью подлинность копий документов, подаваемых в составе заявки, то такое право заверения подлинности документов должно быть также указано в такой доверенности. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть скреплены печатью (при наличии печати) Участника (а при участии физического лица - подписью физического лица с приложением нотариального заверения подписи).
2.1.10. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 2.1.11. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим участникам закупки или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке Заказчика.
2.1.12. Инструкции по заполнению форм настоящего приглашения к участию в закупке способом сравнения цен являются обязательными к изучению и исполнению Участниками закупки. Все требования, содержащиеся в данных инструкциях, необходимо учитывать при подготовке заявки, в том числе заявки в электронной форме с использованием функционала ЭТП.
2.2. Язык документов, входящих в состав заявки 2.2.1. Заявка должно быть подготовлена на русском языке за исключением нижеследующего. 2.2.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях - апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода. 2.2.3. Рассмотрению не подлежат документы, не переведенные на русский язык.
2.3. Требования к валюте заявки 2.3.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в состав заявки, должны быть выражены в российских рублях (если иное не установлено в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен) за исключением нижеследующего. 2.3.2. Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 2.3.3. Цена заявки фиксируется в российских рублях (если иное не установлено в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен) и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты.
2.4. Требования к составу заявки 2.4.1. Заявка на участие должна содержать сведения и документы, указанные в настоящем приглашении. 2.4.2. В случае неполного представления документов заявка участника признается несоответствующей требованиям приглашения и подлежит отклонению. 2.4.3. Представление документов с отклонением от установленных в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен форм может быть расценено как несоответствие заявки требованиям, установленным приглашением к участию в закупке способом сравнения цен. 2.4.4. Помимо сведений и документов, установленных настоящим приглашением, участник вправе предоставить любые иные сведения и документы, которые, по его мнению, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
2.5. Требования к описанию заявки участника закупки 2.5.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен, при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо товары/работы/услуги (далее также - продукция) участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену (цену лота) без учета НДС. 2.5.2. В случае установления в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен единичных расценок, либо использования в рамках формирования начальной (максимальной) цены договора (цены лота) отдельных стоимостных позиций (например, указания отдельно стоимости поставки оборудования и стоимости его монтажа, либо установления стоимостей отдельных договоров, если по результатам закупки будет заключено несколько договоров и т.п.), если иное не установлено, заявка участника не должна превышать единичные расценки либо отдельные стоимостные позиции соответственно. 2.5.3. Цена договора должна включать в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, если иное не установлено приглашением к участию в закупке способом сравнения цен.
2.5.4. Описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется участником закупки в соответствии с требованиями приложения №1 к приглашению к участию в закупке способом сравнения цен по формами, установленными в разделе 5 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». 2.5.5. Участник закупки должен принять во внимание, что, если иное не установлено приглашением к участию в закупке способом сравнения цен, ссылки в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию, указанную в приложении №1 к приглашению к участию в закупке способом сравнения цен. 2.5.6. При описании продукции участник закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям приглашения к участию в закупке способом сравнения цен в отношении всех показателей, которые в ней установлены. 2.5.7. При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке в соответствии с требованиями к продукции, установленными в приложении №1 к приглашению к участию в закупке способом сравнения цен.
2.5.8. В случае если в приложении №1 к приглашению к участию в закупке способом сравнения цен указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник процедуры закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен. 2.5.9. При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящего приглашения.
2.6. Участники закупки 2.6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
2.7. Требования к участникам закупки 2.7.1. Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям: а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо - обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора); б) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); в) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; г) должен соответствовать всем требованиям, к участнику закупки установленным в соответствии с приложением №1 к настоящему приглашению. д) должен иметь все необходимые документы, требуемые для предоставления в составе заявки на участие в соответствии с приложением №1 к настоящему приглашению.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ (ЭТАПОВ ЗАКУПКИ), ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 3.1. Заявки участников рассматриваются в соответствии с требованиями, установленными приглашением к участию в закупке способом сравнения цен, на основании представленных в составе заявок сведений и документов, а также иных источников информации, предусмотренных приглашением к участию в закупке способом сравнения цен, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. 3.2. В качестве единого базиса сравнения ценовых заявок используются цены заявок участников без учета НДС. Приведение ценовых заявок участников к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками, являющимися плательщиками НДС. 3.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.
3.4. Заявка подлежит отклонению в случаях, если: а) участник не соответствует требованиям к участнику закупки, установленным в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен; б) заявка участника не соответствует требованиям, установленным в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен, в том числе к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов; в) участник закупки предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия требованиям, установленным в приглашении к участию в закупке способом сравнения цен. 3.5. Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). 3.6. Организатор закупки вправе проверять соответствие предоставленных участником закупки сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке. 3.7. На основании результатов рассмотрения заявок принимается решение: а) о признании участника и/или заявки участника соответствующими требованиям приглашения к участию в закупке способом сравнения цен; б) о признании участника и/или заявки участника несоответствующими требованиям приглашения к участию в закупке способом сравнения цен и отклонении заявки участника от участия в закупке.
3.8. При проведении закупки в электронной форме, по результатам рассмотрения заявок участников составляется протокол, в котором указываются основания отклонения каждой заявки на участие в закупке (в случае принятия соответствующего решения) с указанием положений приглашения к участию в закупке способом сравнения цен, которым не соответствуют такие заявки, а также путем ранжирования заявок участников определяется победитель закупки способом сравнение цен в электронной форме. 3.9. Заявке участника закупки, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. При этом, в целях применения Приоритета при оценке ценового предложения участника закупки стоимость заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, принимается в расчет по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, указанной участником в заявке. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 3.10. Победителем закупки способом сравнения цен признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным приглашением к участию в закупке способом сравнения цен, и содержит наиболее низкую цену договора.
3.11. Если до заключения договора по результатам закупки будет выявлено, что было допущено нарушение норм действующего законодательства, Стандарта и/или приглашения к участию в закупке способом сравнения цен, повлекшие необоснованное решение о выборе победителя закупки (единственного участника закупки, соответствующего требованиям приглашения к участию в закупке способом сравнения цен), принимается решение отменить ранее принятые решения и провести процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок повторно с учетом выявленных нарушений. 3.12. Основания, порядок и последствия признания закупки несостоявшейся установлены Положением о закупке Заказчика. 3.13. Инициатор закупки вправе отказаться от проведения закупки способом сравнения цен в любое время до подписания договора, без каких-либо последствий для себя, путем размещения на электронной площадке информации об отказе от проведения закупки, в случае проведения закупки в электронной форме, или путем направления уведомления об отказе от проведения закупки в неэлектронной форме, участникам, представившим свои заявки. 3.14. Рассмотрение жалоб и обращений участников закупки осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке Заказчика.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор по результатам неконкурентной закупки заключается в сроки, установленные Положением о закупке Заказчика. 4.2. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или заявка которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который уклонился (уклоняется) от заключения договора.
5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ Приведены в электронном виде
Руководитель по направлению |  | Д.А. Белевитин

## АЗ
Аналитическая записка по закупке способом сравнения цен
на право заключения договора на
Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-322, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, Слобода д Ю8-26-302-300232(226808)
| 360344 | [7 empty] | «20» августа 2026г.
1. Информация о закупке
Инициатор закупки (полное наименование структурного подразделения ИА/филиала, (с указанием филиала)) |  | Закупка в электронной форме (да/нет) | Номер лота из автом. системы | Код ОКПД2 | Закупка только для субъектов МСП (да/нет) | Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг | Условия и порядок оплаты |  | Сведения о начальной (максимальной) цене, руб.
[9 empty] | без НДС | НДС (22%) | с учетом НДС 22%
Южные электрические сети - филиал ПАО "Россети Московский регион" Управление капитального строительства |  | ДА | 0 | 71.12.13.000; 28.99.39.190 43.39.19.190 | ДА | с 01.09.2026 по 31.07.2027 | в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3 |  | 331615.3574 | 72955.3786 | 404570.74
2. Сводная аналитическая таблица предложений участников
№ п/п | Наименование подрядчика/исполнителя | Соответствие предлагаемых работ/ услуг предмету запроса (ДА/НЕТ) | Статус (субъект МСП) (ДА/НЕТ) | Срок выполнения работ подрядчика | Условия и порядок оплаты подрядчика | Цена заявок/предложений, руб. без НДС | Цена заявок/предложений, руб. с НДС 22% | Примечание
1 | ООО "ПРОГРЕСС-СТ" | ДА | ДА | с 01.09.2026 по 31.07.2027 | в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3 | 72149.3443 | 88022.2
2 | ООО "ВСС" | ДА | ДА | с 01.09.2026 по 31.07.2027 | в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3 | 106567.5 | 127881 | -
3. Информация о победителе закупки
Информация о победителе |  |  |  | Параметры предложения
|  |  |  | Стоимость, руб. |  | Условия и порядок оплаты | Срок выполнения работ
Полное наименование |  | ИНН | Статус (субъект МСП) (ДА/НЕТ) | без НДС | с НДС 22%
ООО "ПРОГРЕСС-СТ" |  | 5009128195 | ДА | 72149.3443 | 88022.2 | в срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3 | с 01.09.2026 по 31.07.2027
| Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ЮЭС | [5 empty] | А.Л. Ухарский
| Главный специалист СДО УКС | [5 empty] | О.С. Мысовская
| И.о. директора по логистике и МТО | [5 empty] | Е.А. Черных
| Заместитель начальника ЛРЭС | [5 empty] | А.Е. Лобанов
УТВЕРЖДАЮ:
| Заместитель начальника управления по капитальному строительству ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» | [5 empty] | А.Ю. Трощенков
Приложения:
1. Экспертиза закупки от подразделения по безопасности
2. Приглашение.
3. Заявка победителя со всеми приложениями.
4. Сведения из Единого реестра субъектов МСП (выгрузка с сайта https://rmsp.nalog.ru/) победителя.
5. Подписанное Техническое задание.
6. Подписанный расчет стоимости закупки.

## Экспертиза УКС
Заключение по итогам экспертизы участников закупки
Титул | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-322, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, Слобода д Ю8-26-302-300232(226808)
СПП | I-360344
Участник | ООО "ПРОГРЕСС-СТ"
Заявка Участника соответствует требованиям Приглашения к закупке. Рекомендуется принять заявку участника для дальнейшего рассмотрения
Главный специалист СДО УКС О.С. Мысовская