Технические требования на выполнение Работ

«ОКПД 2: 43.99.30.100 Первоочередные работы по нижнему бьефу здания станционного узла Загорской ГАЭС-2»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель выполнения Работ	3

1.3. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объёмам и срокам выполнения Работ	3

2.1.1. Требования к видам и объёмам Работ	3

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ*	3

2.1.2. Требования к срокам выполнения Работ	9

Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ	9

2.2. Требования к качеству Работ	9

Таблица 4. Требования к качеству Работ	9

3. Требования к ценообразованию:	11

3.1 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	11

4. Приложение.	11

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 43.99.30.100 Первоочередные работы по нижнему бьефу здания станционного узла Загорской ГАЭС-2

#### 1.2. Цель выполнения Работ

Целью работ является обеспечение надежности здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и прилегающих сооружений.

#### 1.3. Существующее положение

1.3.1. Работы производятся на объекте имеющем высокую степень готовности. Часть существующих конструкций требует дополнительного воздействия и выполнения соответствующих мероприятий для обеспечения их надежности.

1.3.2. Установленная мощность Загорской ГАЭС-2 составляет 840 МВт, в связи с чем согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1607 здание станционного узла является гидротехническим сооружением II класса ответственности и согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации относится к особо опасным объектам.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Загорская ГАЭС-2 | Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий посёлок Богородское |

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, необходимую для выполнения работ в 3-х экземплярах.

1.4.2. Для выполнения работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдаёт технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учёта энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. Электроэнергия, потребляемая Подрядчиком, подлежит возмещению Заказчику в порядке и размерах, установленных договором.

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объёмам и срокам выполнения Работ

### 2.1.1. Требования к видам и объёмам Работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых Работ*

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объёмы к Техническим требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Чертеж 2438-14-009) |  |  |  |
| Устройство площадки из ж.б. плит размером 1,5х1,75 м |  |  |  |
| 1 | Планировка площадки под укладку сборных ж.б. плит бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 80 |
| 2 | Устройство площадки под буросвайную технику из сборных ж.б. плит площадью до 3 м2 | шт/м3 | 30/12,3 |
| 2.1 | Плиты дорожные 1П18.15-30А-IV, бетон В30, объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2 (пятикратная оборачиваемость) | шт | 6 |
| 3 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 | шт/м3 | 30/12,3 |
| Устройство свай |  |  |  |
| 4 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы из бетна класса В25W8F150 (М350) | шт/п.м/м3 | 8,00/98,47/80,42 |
| 5 | Изготовление металлокаркасов КП-1, КП-2 и КП-3 в построечных условиях | т | 8,6522 |
| 5.1 | Арматура Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 | т | 0,7272 |
| 5.2 | Арматура Ø25 А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 6,965 |
| 5.3 | Труба 820х10 | т | 0,96 |
| 6 | Резка трубы 820х10 по 100 мм | рез | 48 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (У=2,0 т/м3) | т/м3 | 160,84/80,42 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1 | т/м3 | 160,84/80,42 |
| Закрепление грунтового массива методом Jet-grouting (6 шт.) |  |  |  |
| 9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (скважины вертикальные диаметром 151 мм) | м | 399,17 |
| 9.1 | Долото шнековые, диаметр 148 мм (лопастное) | шт | 2,6744 |
| 9.2 | Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ | шт | 2,8541 |
| 9.3 | Вода | м3 | 858,00 |
| 10 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг (цементного раствора) | м | 399,17 |
| 10.1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) (расход цемента на 1м цементируемой части скважины 450 кг) | т | 179,63 |
| 10.2 | Вода | м3 | 179,63 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Y=2,0 т/м3) | м3 | 7,5 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1, (Y=2,0 т/м3) | т/ м3 | 15/7,5 |
| Устройство форшахты |  |  |  |
| 13 | Устройство железобетонной плиты форшахты из бетона класса В25W8F150 (М350) | м3 | 10,00 |
| 13.1 | - арматура 8 мм А240 (A-I) | т | 0,2218 |
| 13.2 | - арматура 12мм А500С | т | 2,16 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 14 | Разборка форшахты | м3 | 10,00 |
| 15 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 (вырубка бетона на 6 сваях до отм. 132,00) | свай/м3 | 6/4,9 |
| 16 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 350 (срубка свай бетонных до отм. 128,00 — 2 сваи) | м3 | 8,17 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т/м3 | 56,368/23,07 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1 | т/м3 | 56,368/23,07 |
| II. Устройство заезда и площадок для разборки пригруза подпорной стенки ПС-8 (Чертеж 2348-27-ТЗ) |  |  |  |
| Подготовка территории |  |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника при средней поросли на откосе вручную | га | 0,20 |
| 2 | Корчевка корней срезанного кустарника корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 0,20 |
| 3 | Сгребание срезанного кустарника средней густоты корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до на расстояние до 40 м на откосе | га | 0,20 |
| 4 | Дробление кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт | га | 0,20 |
| Устройство заезда |  |  |  |
| 5 | Планировка территории бульдозером | м3 | 210 |
| 6 | Устройство стальной водопропускной трубы 426x8 мм | м | 15,0 |
|  | -выемка грунта | м3 | 53,00 |
|  | -песчаная подготовка | м3 | 1,2 |
|  | -монтаж трубы | т | 1,26 |
|  | -обратная засыпка | м3 | 51,30 |
| 7 | Каменная наброска под выходную часть трубы из щебня М800 фракции 40-70 мм толщиной 0,1 м с уплотнением пневмотрамбовками | м2 | 10,0 |
| 8 | Устройство насыпи от т.1 до т. 4' из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98 | м3 | 508,0 |
| 9 | Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость) | м2/шт | 270,5/103 |
| 10 | Укрепление обочин из ПГС толщиной 16 см | м2 | 138,0 |
| Устройство площадки для разборки пригруза |  |  |  |
| 11 | Устройство насыпи из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98 | м3 | 400,0 |
| 12 | Устройство выемки экскаватором в грунтах 3 группы | м3 | 142,0 |
| 13 | Устройство выемки вручную, группа грунтов 3 | м3 | 6,0 |
| 14 | Устройство дорожного покрытия из щебня М800 фракции 40-70 мм толщиной 15 см | м2 | 157,5 |
| Устройство разворотной площадки и примыкания к существующему съезду |  |  |  |
| 15 | Планировка территории бульдозером | м2 | 700 |
| 16 | Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость) | м2/шт | 622/ 237 |
| 17 | Устройство выравнивающего покрытия существующего съезда на отм. 135,000 из щебня М800 фракции 40-70 мм средней толщиной 15 см | м2 | 266 |
| III. Станционный узел. НБ. Заезды и площадки для устройства стены из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (Чертеж 2348-27-ТЗ-2) |  |  |  |
| Этап 1. Устройство заезда и площадки на отм. 132,800 |  |  |  |
| 1 | Устройство насыпи из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98 | м3 | 328,0 |
| 2 | Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость) | м2/шт | 288,4/ 87 |
| 3 | Укрепление обочин из ПГС толщиной 16 см | м2 | 43 |
| Этап 2. Устройство заезда и площадки на отм. 135,210 |  |  |  |
| 4 | Подготовка территории: расчистка площадей от кустарника, корчевка корней, дробление корней | га | 0,2 |
| 5 | Устройство насыпи из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98 (в том числе засыпка промоин) | м3 | 986,0 |
| 6 | Устройство выемки экскаватором в грунтах 3 группы | м3 | 56,0 |
| 7 | Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость) | м2/шт | 454/ 173 |
| 8 | Укрепление обочин из ПГС толщиной 16 см | м2 | 95 |
| Этап 3. Устройство заезда и площадки на отм. 137,610 |  |  |  |
| 9 | Устройство насыпи из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98 | м3 | 1250,0 |
| 10 | Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость) | м2/шт | 315/ 120 |
| 11 | Укрепление обочин из ПГС толщиной 16 см | м2 | 60 |
| IV. Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (Чертеж 2348-14-015) |  |  |  |
| Устройство форшахты |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншее экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2 (Y=1,754 т/м3), в том числе: | м3 | 18,00 |
|  | - в отвал для устройства обратной засыпки | м3 | 10,00 |
|  | - с погрузкой на автомобили-самосвалы и транспортировкой на 4 км в отвал | м3 | 8,00 |
| 2 | Устройство железобетонной плиты форшахты из бетона класса В25 (М350) | м3 | 8,87 |
| 2.1 | - арматура 8 мм А240 (A-I) | т | 0,07 |
| 2.2 | - арматура 12мм А500С | т | 0,12 |
| 3 | Обратная засыпка вручную ранее разработанным грунтом из отвала, грунт 1 группы, с уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 10,00 |
| Устройство буронабивных свай (ж.б. - 22 шт., бетонных - 2шт.) |  |  |  |
| 4 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы из бетона класса B25W8F150 (М350) | шт/ п.м. / м3 | 24/ 362,73 /296,35 |
| 5 | Изготовление металлокаркасов КП в построечных условиях - 22 шт. | т | 30,0 |
| 5.1 | -арматура 10 мм А240 (A-I) | т | 2,58 |
| 5.2 | - арматура 25 мм А500С | т | 24,33 |
| 5.3 | - труба 820x10 ГОСТ 10704 | т | 3,08 |
| 6 | Резка трубы 820x10 по 100 мм | рез | 154 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (У=1,754 т/м3) S=3,14x1,022/4=0,817 м2, L=362,73 м | м3 | 296,35 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1 (Y=1,754 т/м3) | т/м3 | 519,8/ 296,35 |
| Закрепление грунтового массива методом Jet-grouting (6 шт.) |  |  |  |
| 9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (скважины вертикальные диаметром 151 мм) | м | 86,89 |
| 9.1 | Долото шнековые, диаметр 148 мм (лопастное) | шт | 1 |
| 9.2 | Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ | шт | 1 |
| 9.3 | Вода | м3 | 187,00 |
| 10 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг (цементного раствора) | м | 86,89 |
| 10.1 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) (расход цемента на 1м цементируемой части скважины 450 кг) | т | 39,10 |
| 10.2 | Вода | м3 | 39,10 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Y=1,754 т/м3) S=3,14x0,1512/4=0,018 м2, L=86,89 м | м3 | 1,6 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1, (Y=1,754 т/м3) | т/ м3 | 2,81/ 1,6 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 13 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 350 (разборка форшахты) | м3 | 8,87 |
| 14 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 350 (срубка оголовков свай бетонных - 24 шт) S=3,14x1,022/4=0,817 м2, L=76,83 м | м3 | 62,8 |
| 15 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (срубка свай выполненных методом Jet-grouting - 6 шт) S=3,14x0,72/4=0,39 м2, L=26,1 м | м3 | 10,2 |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м3 | 81,9 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1 | т/м3 | 196,56 /81,9 |
| 18 | Демонтаж крепления досками толщиной 50 мм стенок котлованов с погрузкой на бортовые машины, перевозкой на 4 км и выгрузкой на склад | м2 | 128 |
| V. Разборка пригруза левобережной подпорной стенки ПС-8 (Чертеж №2348-14-012) |  |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника при средней поросли на откосе вручную | м2 | 450 |
| 2 | Корчевка корней срезанного кустарника корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 0,045 |
| 3 | Сгребание срезанного кустарника средней густоты корчевателями-соберателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением на расстояние до 20 м на откосе | га | 0,045 |
| 4 | Дробление кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт | га | 0,045 |
| 5 | Разработка насыпи из песчанного грунта (1 группа, y=1,6 т/м3) экскаватором с ковшом, вместимостью 0,5 м3, на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км в отвал | м3 | 147,0 |
| 6 | Работа на отвале, грунты 1 группы | м3 | 147,0 |
| 7 | Разработка насыпи из смеси камня булыжного (3 группа, y=1,9 т/м3) экскаватором с ковшом, вместимостью 0,5 м3, на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км в отвал | м3 | 154,0 |
| 8 | Разработка гидромолотом (многоцелевой мини-техникой Brokk) пригруза подпорной стенки из сборных железобетонных блоков на цементном растворе | м3 | 265,0 |
| 9 | Разборка отбойными молотками пригруза из подпорной стенки из сборных железобетонных блоков на цементном растворе М150 | м3 | 59 |
| 10 | Погрузка железобетонных отходов экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км | м3/т | 324/810 |
| 11 | Разборка монолитной бетонной подготовки В10 (М150) отбойными молотками | м3 | 56 |
| 10 | Погрузка разобранной бетонной подготовки экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 (y=2,4 м3) на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км | м3/т | 56/134,4 |

*В случае выявления разночтений между объёмами, указанными в настоящих ТТ, и технической документами, объемы в ТТ являются превалирующими.

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения Работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ

| № п/п | Наименование Работ/этапа Работ | Требования к началу срока выполнения Работ | Требования к окончанию срока выполнения Работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009) | С даты заключения договора | Не позднее 2 месяцев с даты заключения договора |
| 2. | Устройство заезда и площадок для разборки пригруза подпорной стенки ПС-8 (черт 2348-27-ТЗ) |  |  |
| 3. | Станционный узел. НБ. Заезды и площадки для устройства стены из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (черт 2348-27-ТЗ-2) |  |  |
| 4. | Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (Черт: 2348-14-015) |  |  |
| 5. | Разборка пригруза левобережной подпорной стенки ПС-8 |  |  |

#### 2.2. Требования к качеству Работ

# Таблица 4. Требования к качеству Работ

Наименование работ/этапа работ (позиции № I, II, III, IV Таблицы 2):

I. Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009);

II. Устройство заезда и площадок для разборки пригруза подпорной стенки ПС-8 (черт 2348-27-ТЗ);

III. Станционный узел. НБ. Заезды и площадки для устройства стены из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (черт 2348-27-ТЗ-2);

IV. Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (Черт: 2348-14-015);

V. Разборка пригруза левобережной подпорной стенки ПС-8.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению Работ |  |
| 1.1. | Общие требования к выполнению Работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении Работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами: СНиП 12-04-2002, СП 126.13330, СП 446.1325800-2019, СП 45.13330, СП 48.13330, СП 49.13330, СП 58.13330, СП 23.13330 и иным нормативным документам. В случае если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять документ, принятый в его развитие. |
|  | Технология выполнения работ | 1. Технология выполнения работ должна соответствовать технологии работ, предусмотренной рабочей документацией (документация приведена в Приложении №1 к Техническим требованиям) и указанной в таблице №2 Технических требований. Подрядчик может предложить свою технологию выполнения работ. Предложенная Подрядчиком технология выполнения работ должна обеспечивать выполнение работ в установленные в Договоре сроки и не оказывать негативное воздействие на иные конструктивы, элементы и оборудование. Технология выполнения работ отличная от технологии предусмотренной Техническими требованиями должна быть согласована с проектной организацией АО «Институт Гидропроект». |
| 1.2 | Требования к организации Работ |  |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск на объект производится в соответствии с регламентом «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утверждённым приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). |
| 1.2.2 | Разработка и согласование проекта производства работ (ППР) | До момента начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР). |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении Работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам | Все материалы, необходимые для выполнения Работ, указанные в таблице № 2 к настоящим Техническим требованиям, приобретаются и доставляются на место производства работ Подрядчиком самостоятельно. Возможно применение материалов эквивалентных проектным, которые по своим характеристикам /параметрам должны быть равными или лучше проектных. Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Генпроектировщиком (АО «Институт Гидропроект») и без увеличения стоимости работ. Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
| 1.4. | Требования к контролю качества Работ и материалов |  |
| 1.4.1 | Требование по контролю качества Работ | Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г.(с изменениями и дополнениями), с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007 |
| ‍1.4.2 | Требование к контролю качества используемых материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку наличия соответствующих сертификатов, паспортов, а также иных документов, свидетельствующих о качестве материалов. |
| 1.5. | Требования к безопасности Работ и охране труда |  |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых Работ | Подрядчик должен: соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. |
| 2. | Требования к результатам Работ |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам Работ |  |
| 2.1.1 | Результат работ | Результатом работ являются полностью завершенные работы в соответствии с требованиями проектной документации и объемами, указанными в таблице № 2 к настоящим Техническим требованиям. |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  |
| 2.2.1. | Требование к исполнительной документации | Исполнительная документация оформляется и передаётся Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экз. и на электронном носителе в 1-ом (одном) экз. |
| 3. | Требования к приёмке результата выполнения Работ |  |
| 3.1. | Требование к приёмке | Контроль качества работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019, СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования» (приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) и Регламентом «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённого Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р (Приложение №4 к настоящим техническим требованиям). |

# Требования к ценообразованию:

### 3.1 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.1.2. В рамках исполнения договора Заказчиком будут выдаваться сметы в производство работ (разработанные проектным институтом АО «Институт Гидропроект») с учетом перехода в текущий уровень цен.

3.1.3. Если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать заявленную стоимость, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

3.1.4. Если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже заявленной стоимости, стоимость должна быть откорректирована в сторону уменьшения.

# Приложение.

Приложение №1. Техническая документация.

Приложение №2. «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утверждённый приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 .

Приложение №3. СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования».

Приложение №4. Регламент «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённый Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р.