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ОКПД 2: 43.99.30.100 Первоочередные работы по нижнему бьефу здания станционного узла Загорской ГАЭС-2
[bookmark: __RefHeading___Toc3866_3910265972][bookmark: _Toc233977659][bookmark: _Toc186207925][bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель выполнения Работ
Целью работ является обеспечение надежности здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 и прилегающих сооружений.
[bookmark: __RefHeading___Toc3868_3910265972_Копия_][bookmark: _Toc233977660][bookmark: _Toc46743508_Копия_1][bookmark: _Toc186207926_Копия_1]1.3. Существующее положение
1.3.1. Работы производятся на объекте имеющем высокую степень готовности. Часть существующих конструкций требует дополнительного воздействия и выполнения соответствующих мероприятий для обеспечения их надежности.
1.3.2. Установленная мощность Загорской ГАЭС-2 составляет 840 МВт, в связи с чем согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1607 здание станционного узла является гидротехническим сооружением II класса ответственности и согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации относится к особо опасным объектам.
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	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)

	1
	2
	3

	1. 
	 Загорская ГАЭС-2
	Московская область, г. Сергиев Посад, рабочий посёлок Богородское


[bookmark: __RefHeading___Toc3868_3910265972][bookmark: _Toc233977662][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk46492347]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.4.1. Заказчик предоставляет Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, необходимую для выполнения работ в 3-х экземплярах.
1.4.2. Для выполнения работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдаёт технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учёта энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. Электроэнергия, потребляемая Подрядчиком, подлежит возмещению Заказчику в порядке и размерах, установленных договором.
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	I. Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Чертеж 2438-14-009)

	Устройство площадки из ж.б. плит размером 1,5х1,75 м

	1
	Планировка площадки под укладку сборных ж.б. плит бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	м2
	80

	2
	Устройство площадки под буросвайную технику из сборных ж.б. плит площадью до 3 м2
	шт/м3
	30/12,3

	2.1
	Плиты дорожные 1П18.15-30А-IV, бетон В30, объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2 (пятикратная оборачиваемость)
	шт
	6

	3
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2
	шт/м3
	30/12,3

	Устройство свай

	4
	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 3 группы из бетна класса В25W8F150 (М350)
	шт/п.м/м3
	8,00/98,47/80,42

	5
	Изготовление металлокаркасов КП-1, КП-2 и КП-3 в построечных условиях
	т
	8,6522

	5.1
	Арматура Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016
	т
	0,7272

	5.2
	Арматура Ø25 А500С ГОСТ 34028-2016
	т
	6,965

	5.3
	Труба 820х10
	т
	0,96

	6
	Резка трубы 820х10 по 100 мм
	рез
	48

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (У=2,0 т/м3) 
	т/м3
	160,84/80,42

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1 
	т/м3
	160,84/80,42

	Закрепление грунтового массива методом Jet-grouting (6 шт.)

	9
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (скважины вертикальные диаметром 151 мм)
	м
	399,17

	9.1
	Долото шнековые, диаметр 148 мм (лопастное)
	шт
	2,6744

	9.2
	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ
	шт
	2,8541

	9.3
	Вода
	м3
	858,00

	10
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг (цементного раствора)
	м
	399,17

	10.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) (расход цемента на 1м цементируемой части скважины 450 кг)
	т
	179,63

	10.2
	Вода
	м3
	179,63

	11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Y=2,0 т/м3)
	м3
	7,5

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1, (Y=2,0 т/м3)
	т/ м3
	15/7,5

	Устройство форшахты

	13
	Устройство железобетонной плиты форшахты из бетона класса В25W8F150 (М350)
	м3
	10,00

	13.1
	- арматура  8 мм А240 (A-I)
	т
	0,2218

	13.2
	- арматура  12мм А500С
	т
	2,16

	Демонтажные работы

	14
	Разборка форшахты
	м3
	10,00

	15
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 (вырубка бетона на 6 сваях до отм. 132,00)
	свай/м3
	6/4,9

	16
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 350 (срубка свай бетонных  до отм. 128,00 — 2 сваи)
	м3
	8,17

	17
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т/м3
	56,368/23,07

	18
	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1
	т/м3
	56,368/23,07

	II. Устройство заезда и площадок для разборки пригруза подпорной стенки ПС-8
 (Чертеж 2348-27-ТЗ)

	Подготовка территории

	1
	Расчистка площадей от кустарника при средней поросли на откосе вручную
	га
	0,20

	2
	Корчевка корней срезанного кустарника корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	га
	0,20

	3
	Сгребание срезанного кустарника средней густоты корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до на расстояние до 40 м на откосе
	га
	0,20

	4
	Дробление кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт
	га
	0,20

	Устройство заезда

	5
	Планировка территории бульдозером
	м3
	210

	6
	Устройство стальной водопропускной трубы 426x8 мм
	м
	15,0

	
	-выемка грунта
	м3
	53,00

	
	-песчаная подготовка
	м3
	1,2

	
	-монтаж трубы
	т
	1,26

	
	-обратная засыпка
	м3
	51,30

	7
	Каменная наброска под выходную часть трубы из щебня М800 фракции 40-70 мм толщиной 0,1 м с уплотнением пневмотрамбовками
	м2
	10,0

	8
	Устройство насыпи от т.1 до т. 4' из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98
	м3
	508,0

	9
	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость) 
	м2/шт
	270,5/103

	10
	Укрепление обочин из ПГС толщиной 16 см
	м2
	138,0

	Устройство площадки для разборки пригруза

	11
	Устройство насыпи из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98
	м3
	400,0

	12
	Устройство выемки экскаватором в грунтах 3 группы
	м3
	142,0

	13
	Устройство выемки вручную, группа грунтов 3
	м3
	6,0

	14
	Устройство дорожного покрытия из щебня М800 фракции 40-70 мм толщиной 15 см
	м2
	157,5

	Устройство разворотной площадки и примыкания к существующему съезду

	15
	Планировка территории бульдозером
	м2
	700

	16
	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость) 
	м2/шт
	622/
237

	17
	Устройство выравнивающего покрытия существующего съезда на отм. 135,000 из щебня М800 фракции 40-70 мм средней толщиной 15 см
	м2
	266

	III. Станционный узел. НБ. Заезды и площадки для устройства стены из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (Чертеж 2348-27-ТЗ-2) 

	Этап 1. Устройство заезда и площадки на отм. 132,800

	1
	Устройство насыпи из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98
	м3
	328,0

	2
	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость)
	м2/шт
	288,4/
87

	3
	Укрепление обочин из ПГС толщиной 16 см
	м2
	43

	Этап 2. Устройство заезда и площадки на отм. 135,210

	4
	Подготовка территории: расчистка площадей от кустарника, корчевка корней, дробление корней
	га
	0,2

	5
	Устройство насыпи из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98 (в том числе засыпка промоин)
	м3
	986,0

	6
	Устройство выемки экскаватором в грунтах 3 группы
	м3
	56,0

	7
	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость)
	м2/шт
	454/ 173

	8
	Укрепление обочин из ПГС толщиной 16 см
	м2
	95

	Этап 3. Устройство заезда и площадки на отм. 137,610

	9
	Устройство насыпи из ПГС с послойным уплотнением Ку=0,98
	м3
	1250,0

	10
	Устройство дорожного покрытия из сборных железобетонных плит 1П.18-15 (5-кратная оборачиваемость)
	м2/шт
	315/ 120

	11
	Укрепление обочин из ПГС толщиной 16 см
	м2
	60

	IV. Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из бурокасательных свай вдоль ПС-8
(Чертеж 2348-14-015)

	Устройство форшахты

	1
	Разработка грунта в траншее экскаватором с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2 (Y=1,754 т/м3), в том числе:
	м3
	18,00

	
	- в отвал для устройства обратной засыпки
	м3
	10,00

	
	- с погрузкой на автомобили-самосвалы и транспортировкой на 4 км в отвал
	м3
	8,00

	2
	Устройство железобетонной плиты форшахты из бетона класса В25 (М350)
	м3
	8,87

	2.1
	- арматура  8 мм А240 (A-I)
	т
	0,07

	2.2
	- арматура  12мм А500С
	т
	0,12

	3
	Обратная засыпка вручную ранее разработанным грунтом из отвала, грунт 1 группы, с уплотнением пневмотрамбовками
	м3
	10,00

	Устройство буронабивных свай (ж.б. - 22 шт., бетонных - 2шт.)

	4
	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм: в грунтах 2 группы из бетона класса B25W8F150 (М350)
	шт/ п.м. / м3
	24/ 362,73 /296,35

	5
	Изготовление металлокаркасов КП в построечных условиях - 22 шт.
	т
	30,0

	5.1
	-арматура 10 мм А240 (A-I)
	т
	2,58

	5.2
	- арматура  25 мм А500С
	т
	24,33

	5.3
	- труба 820x10 ГОСТ 10704
	т
	3,08

	6
	Резка трубы 820x10 по 100 мм
	рез
	154

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (У=1,754 т/м3) S=3,14X1,022/4=0,817 М2, L=362,73 М
	м3
	296,35

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1 (Y=1,754 т/м3)
	т/м3
	519,8/
296,35

	Закрепление грунтового массива методом Jet-grouting (6 шт.)

	9
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 3 (скважины вертикальные диаметром 151 мм)
	м
	86,89

	9.1
	Долото шнековые, диаметр 148 мм (лопастное)
	шт
	1

	9.2
	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ
	шт
	1

	9.3
	Вода
	м3
	187,00

	10
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг (цементного раствора)
	м
	86,89

	10.1
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н) (расход цемента на 1м цементируемой части скважины 450 кг)
	т
	39,10

	10.2
	Вода
	м3
	39,10

	11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Y=1,754 т/м3) S=3,14x0,1512/4=0,018 м2, L=86,89 м
	м3
	1,6

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1, (Y=1,754 т/м3)
	т/ м3
	2,81/
1,6

	Демонтажные работы

	13
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 350 (разборка форшахты)
	м3
	8,87

	14
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 350 (срубка оголовков свай бетонных - 24 шт) S=3,14x1,022/4=0,817 м2, L=76,83 м
	м3
	62,8

	15
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (срубка свай выполненных методом Jet-grouting - 6 шт) S=3,14X0,72/4=0,39 М2, L=26,1 М
	м3
	10,2

	16
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	м3
	81,9

	17
	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км: I класс груза. Работа на отвале, группа грунтов 1
	т/м3
	196,56 /81,9

	18
	Демонтаж крепления досками толщиной 50 мм стенок котлованов с погрузкой на бортовые машины, перевозкой на 4 км и выгрузкой на склад
	м2
	128

	V. Разборка пригруза левобережной подпорной стенки ПС-8 (Чертеж №2348-14-012)

	1
	Расчистка площадей от кустарника при средней поросли на откосе вручную
	м2
	450

	2
	Корчевка корней срезанного кустарника корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	га
	0,045

	3
	Сгребание срезанного кустарника средней густоты корчевателями-соберателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением на расстояние до 20 м на откосе
	га
	0,045

	4
	Дробление кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт
	га
	0,045

	5 
	Разработка насыпи из песчанного грунта (1 группа, y=1,6 т/м3) экскаватором с ковшом, вместимостью 0,5 м3, на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км в отвал
	м3
	147,0

	6
	Работа на отвале, грунты 1 группы
	м3
	147,0

	7
	Разработка насыпи из смеси камня булыжного (3 группа, y=1,9 т/м3) экскаватором с ковшом, вместимостью 0,5 м3, на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км в отвал
	м3
	154,0

	8
	Разработка гидромолотом (многоцелевой мини-техникой Brokk) пригруза подпорной стенки из сборных железобетонных блоков на цементном растворе 
	м3
	265,0

	9
	Разборка отбойными молотками пригруза из подпорной стенки из сборных железобетонных блоков на цементном растворе М150
	м3
	59

	10
	Погрузка железобетонных отходов экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км
	м3/т
	324/810

	11
	Разборка монолитной бетонной подготовки В10 (М150) отбойными молотками 
	м3
	56

	10
	Погрузка разобранной бетонной подготовки экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 (y=2,4 м3) на автомобили самосвалы и перевозка на расстояние до 4 км
	м3/т
	56/134,4


 *В случае выявления разночтений между объёмами, указанными в настоящих ТТ, и технической документами, объемы в ТТ являются превалирующими.
[bookmark: __RefHeading___Toc3882_3910265972][bookmark: _Toc233977667][bookmark: _Toc186207934][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам выполнения Работ
[bookmark: __RefHeading___Toc3884_3910265972][bookmark: _Toc233977668][bookmark: _Toc186207935][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения Работ
	№ п/п
	Наименование Работ/этапа Работ
	Требования к началу срока выполнения Работ
	Требования к окончанию срока выполнения Работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009)
	С даты заключения договора
	Не позднее 2 месяцев с даты заключения договора

	2.
	Устройство заезда и площадок для разборки пригруза подпорной стенки ПС-8
 (черт 2348-27-ТЗ)
	
	

	3.
	Станционный узел. НБ. Заезды и площадки для устройства стены из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (черт 2348-27-ТЗ-2) 
	
	

	4.
	Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из бурокасательных свай вдоль ПС-8
(Черт: 2348-14-015)
	
	

	5.
	Разборка пригруза левобережной подпорной стенки ПС-8
	
	


[bookmark: __RefHeading___Toc3886_3910265972][bookmark: _Toc233977669][bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc186207936]2.2. Требования к качеству Работ
[bookmark: __RefHeading___Toc3888_3910265972][bookmark: _Toc186207937][bookmark: _Toc233977670]Таблица 4. Требования к качеству Работ
Наименование работ/этапа работ (позиции № I, II, III, IV Таблицы 2):
I. Загорская ГАЭС-2 нар. Кунье (достройка). Станционный узел. Устройство буронабивных свай в примыкании к ПС-3 Здания ГАЭС со стороны НБ (Черт. 2438-14-009);
II. Устройство заезда и площадок для разборки пригруза подпорной стенки ПС-8 (черт 2348-27-ТЗ);
III. Станционный узел. НБ. Заезды и площадки для устройства стены из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (черт 2348-27-ТЗ-2); 
IV. Станционный узел. Нижний бьеф. Стена из бурокасательных свай вдоль ПС-8 (Черт: 2348-14-015);
V. Разборка пригруза левобережной подпорной стенки ПС-8.


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению Работ

	1.1.
	Общие требования к выполнению Работ

	0.1.1. 
	Соблюдение при выполнении Работ норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами: СНиП 12-04-2002, СП 126.13330, СП 446.1325800-2019, СП 45.13330, СП 48.13330, СП 49.13330, СП 58.13330, СП 23.13330 и иным нормативным документам.

В случае если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции, то Подрядчику необходимо применять документ, принятый в его развитие.

	0.1.2. 
	Технология выполнения работ
	1. Технология выполнения работ должна соответствовать технологии работ, предусмотренной рабочей документацией (документация приведена в Приложении №1 к Техническим требованиям) и указанной в таблице №2 Технических требований. Подрядчик может предложить свою технологию выполнения работ. Предложенная Подрядчиком технология выполнения работ должна обеспечивать выполнение работ в установленные в Договоре сроки и не оказывать негативное воздействие на иные конструктивы, элементы и оборудование. Технология выполнения работ отличная от технологии предусмотренной Техническими требованиями должна быть согласована с проектной организацией АО «Институт Гидропроект».

	1.2
	Требования к организации Работ

	1.2.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Допуск на объект производится в соответствии с регламентом  «Допуск персонала подрядных организаций на объекты  АО «Загорская ГАЭС-2»», утверждённым приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).

	1.2.2
	Разработка и согласование проекта производства работ (ППР)
	До момента начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР).

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении Работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1
	Требования к используемым материалам
	Все материалы, необходимые для выполнения Работ, указанные в таблице № 2 к настоящим Техническим требованиям, приобретаются и доставляются на место производства работ Подрядчиком самостоятельно. Возможно применение материалов эквивалентных проектным, которые по своим характеристикам /параметрам должны быть равными или лучше проектных. Применение эквивалентных материалов допустимо только при согласовании с Генпроектировщиком (АО «Институт Гидропроект») и без увеличения стоимости работ.
Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

	1.4.
	Требования к контролю качества Работ и материалов

	1.4.1
	Требование по контролю качества Работ
	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г.(с изменениями и дополнениями), с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007

	‍1.4.2
	Требование к контролю качества используемых материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку наличия соответствующих сертификатов, паспортов, а также иных документов, свидетельствующих о качестве материалов.

	1.5.
	Требования к безопасности Работ и охране труда

	1.5.1
	Требования к безопасности выполняемых Работ
	Подрядчик должен:
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.

	2.
	Требования к результатам Работ

	2.1.
	Общие требования к результатам Работ

	2.1.1
	Результат работ
	Результатом работ являются полностью завершенные работы в соответствии с требованиями проектной документации и объемами, указанными в таблице № 2 к настоящим Техническим требованиям.

	2.2.
	Требования к оформлению документации

	2.2.1.
	Требование к исполнительной документации
	Исполнительная документация оформляется и передаётся Заказчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экз. и на электронном носителе в 1-ом (одном) экз.

	3.
	Требования к приёмке результата выполнения Работ

	3.1.
	Требование к приёмке
	Контроль качества работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019, СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования» (приложение №3 к настоящим Техническим требованиям) и Регламентом «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённого Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р (Приложение №4 к настоящим техническим требованиям).



2. [bookmark: __RefHeading___Toc43956_102619219]Требования к ценообразованию:
[bookmark: __RefHeading___Toc21280_703139062]3.1 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.
3.1.2. В рамках исполнения договора Заказчиком будут выдаваться сметы в производство работ (разработанные проектным институтом АО «Институт Гидропроект») с учетом перехода в текущий уровень цен.
3.1.3. Если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет превышать заявленную стоимость, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
3.1.4. Если стоимость по смете, выданной в производство работ, будет ниже заявленной стоимости, стоимость должна быть откорректирована в сторону уменьшения. 

3. [bookmark: __RefHeading___Toc22167_383724698][bookmark: _Toc233977672]Приложение.
Приложение №1. Техническая документация.
Приложение №2. «Допуск персонала подрядных организаций на объекты АО «Загорская ГАЭС-2»», утверждённый приказом АО «Загорская ГАЭС-2» от 06.03.2026 № ЗГАЭС2/83-0037 .
Приложение №3. СТО «РусГидро» 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования».
Приложение №4. Регламент «Приёмка строительно-монтажных работ у подрядчика», утверждённый Распоряжением АО «Загорская ГАЭС-2» от 28.09.2022 № ЗГАЭС2/83-0008р.

