ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по объекту: перекладка 2-х кабельных линий 10 кВ 
от РП‑15 до КТП‑1735 в ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко, расположенного

по адресу: Московская область, г. Подольск, мкрн. Львовский, ул. Магистральная, д. 7

г. Москва, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») в лице УФПС Московской области |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнять работы в соответствии с заключенным договором |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | ОСП МР АСЦ им. В. Н. Бугаенко | Обособленное структурное подразделение Московский региональный автоматизированный сортировочный центр имени Валерия Николаевича Бугаенко |
| 5 | Объект | ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко, расположенное по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Магистральная, д. 7 |
| 6 | Проектная документация (ПД) | Комплект текстовых и графических материалов, разработанных в соответствии с действующими нормами и правилами, содержащих проектные решения по перекладке кабельных линий 10 кВ |
| 7 | Стороны | Исполнитель и Заказчик |
| 8 | Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы в соответствии с заключенным с Заказчиком договором |
| 9 | КЛ 10 кВ | Кабельная линия напряжением 10 кВ |
| 10 | РП‑15 | Распределительный пункт № 15 (существующий) |
| 11 | КТП‑1735 | Комплектная трансформаторная подстанция № 1735 (существующая) |
| 12 | ТУ | Технические условия на присоединение, выдаваемые сетевой организацией (ПАО «Россети» Московский регион) |
| 13 | ПАО «Россети» | Публичное акционерное общество «Российские сети» (сетевая организация) |
| 14 | Администрация | Администрация городского округа Подольск Московской области |
| 15 | Пересекающие коммуникации | Инженерные сети (газопровод, водопровод, канализация, теплосеть, связь и др.), пересекающие трассу проектируемых КЛ |
| 16 | ПУЭ, СП, СНиП, ГОСТ | Правила устройства электроустановок, свод правил, строительные нормы и правила, государственные стандарты, действующие на территории РФ |
| 17 | Экспертиза сметной стоимости | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, проводимая в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 427 от 17.04.2026 г. (или действующим актом) |
| 18 | РИМ | Ресурсно-индексный метод |
| 19 | ТЗ | Техническое задание |
| 20 | СРО | Саморегулируемая организация |
| 21 | СМР | Строительно-монтажные работы |

2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение проектных работ по переустройству (перекладке) 2‑х кабельных линий 10 кВ от РП‑15 до КТП‑1735 включая: получение технических условий, разработку проектной документации, согласование с заинтересованными сторонами, составление сметной документации (по методу РИМ), прохождение экспертизы достоверности определения сметной стоимости и передачу готового проекта Заказчику.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Подрядчик выполняет комплекс проектных работ по объекту: ОСП МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко, расположенному по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Магистральная, д. 7.

Существующие кабельные линии 10 кВ от РП‑15 до КТП‑1735 подлежат перекладке в связи с необходимостью обеспечения надежного электроснабжения объекта и учета требований сетевых организаций и местной администрации.

Цель закупки:

Разработка проектной документации на перекладку 2‑х КЛ 10 кВ, прошедшей согласование с ПАО «Россети» Московский регион», Администрацией г. Подольск и владельцами пересекаемых коммуникаций, а также получившей положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости (по методу РИМ), и достаточной для выполнения строительно-монтажных работ по прокладке новых кабельных линий и ввода их в эксплуатацию.

Задача закупки:

- Получить в ПАО «Россети» Московский регион» технические условия на переустройство 2-х КЛ 10 кВ;

- Разработать проектную документацию в объёме, предусмотренном действующими нормами (в т.ч. ПУЭ, СП, ГОСТ) и настоящим ТЗ;

- Согласовать проектную документацию с ПАО «Россети» Московский регион», Администрацией г. Подольск и всеми организациями, эксплуатирующими пересекаемые коммуникации;

- Обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости (по методу РИМ);

- Передать Заказчику готовый комплект проектной документации вместе с положительным заключением государственной экспертизы, пригодный для производства строительно-монтажных работ и получения разрешения на строительство (при необходимости).

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора. В указанный срок включается время на прохождение экспертизы сметной стоимости и на получение всех необходимых согласований.

Заказчик передаёт Подрядчику имеющиеся исходные данные в срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора.

При недостаточности исходных данных подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить перечень недостающих данных.

Место выполнения работ: 142155, Московская область, г. Подольск, мкр. Львовский, ул. Магистральная, д. 7.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проектные работы выполняются в четыре этапа:

Этап 1. Подготовительные работы:

1.1) Анализ исходных данных, предоставленных Заказчиком (схемы существующих КЛ, топооснова).

1.2) Запрос и получение технических условий (ТУ) в ПАО «Россети» Московский регион» на перекладку 2-х КЛ 10 кВ.

1.3) Предварительное обследование существующей трассы кабельных линий с составлением фотофиксации и эскизов.

Этап 2. Разработка проектной документации:

2.1) Выбор оптимального маршрута прокладки КЛ 10 кВ с учётом существующих и перспективных коммуникаций, дорог и застройки.

2.2) Разработка проектных решений по прокладке кабельных линий (способ прокладки – траншея, трубы, лотки, кабельная канализация; тип кабеля, сечение, марка).

2.3) Разработка конструктивных решений: устройства для защиты кабелей от механических повреждений, коррозии, блуждающих токов, системы заземления и молниезащиты.

2.4) Разработка решений по пересечениям с инженерными коммуникациями, автомобильными и железными дорогами.

2.5) Определение охранных зон проектируемых кабельных линий.

2.6) Составление ведомости объёмов работ и спецификации оборудования и материалов.

2.7) Разработка сметной документации (локальные сметы, сводный сметный расчёт): сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом (РИМ) в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции, утвержденной Приказом Минстроя России № 421/пр (в ред. приказа от 30.01.2026 № 42/пр), с применением сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 и актуальных сметных цен и индексов изменения сметной стоимости из ФГИС ЦС для Московского региона на квартал разработки в соответствии с действующими методиками с необходимым обоснованием для прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости.

Этап 3. Согласование и оформление проектной документации:

Подрядчик организует получение согласований проектных решений с заинтересованными организациями в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и техническими условиями.

3.1) Согласование проектных решений с ПАО «Россети» Московский регион» (в части технологического присоединения, сетевых ограничений, и т.п.).

3.2) Согласование с Администрацией г. Подольск (градостроительные нормы, землепользование и т.п.).

3.3) Согласование со всеми владельцами пересекаемых коммуникаций (газ, вода, тепло, связь, другие кабельные линии).

3.4) Внесение корректировок по результатам согласований.

3.5) Оформление итогового комплекта проектной документации в соответствии с требованиями п. 6.5 настоящего ТЗ.

Этап 4. Прохождение экспертизы достоверности определения сметной стоимости:

4.1) Подрядчик согласовывает сметную документацию с Заказчиком и направляет её (в составе проекта) в государственное экспертное учреждение, имеющее право на проведение такой экспертизы, и организует её проведение.

4.2) При получении замечаний от экспертов Подрядчик оперативно устраняет их и повторно (после согласования с Заказчиком) представляет документацию на проверку.

4.3) Получение положительного заключения экспертизы и включение его в итоговый комплект, передаваемый Заказчику.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

Подрядчик обязан обеспечить высокое качество проектных работ за счёт привлечения квалифицированных специалистов, имеющих допуски СРО и необходимый опыт в проектировании кабельных линий 10 кВ.

Работы выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок);

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 31937-2024 (для части обследования существующих конструкций, если требуется);

- Положениями Градостроительного кодекса РФ (в части проверки достоверности определения сметной стоимости в рамках государственной экспертизы проектной документации, согласно ч. 2 ст. 8.3);

- Иные действующие СП, СНиП, ГОСТ, регламентирующие проектирование кабельных линий до 35 кВ.

В случае изменения нормативных требований в период выполнения работ Подрядчик руководствуется актуальными документами.

6.2. Условия выполнения работ

Подрядчик самостоятельно организует взаимодействие с сетевыми и согласующими организациями, а также с экспертным учреждением. Все расходы по получению ТУ, согласованиям и экспертизе (включая сборы и оплату услуг экспертов) включаются в стоимость проектных работ и не оплачиваются дополнительно.

6.3. Требования к безопасности

При проведении полевых работ (обследование трасс) Подрядчик соблюдает правила охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, предусмотренные для работ в действующих электроустановках.

6.4. Условия сдачи-приемки выполненных работ

По окончании работ Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением комплекта проектной документации (п. 6.5), сметного расчёта и положительного заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости.

Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает документацию и подписывает Акт либо направляет мотивированный отказ. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их в срок до 14 календарных дней.

6.5. Требования к комплекту проектной документации, передаваемой Заказчику

6.5.1. Состав и требования к отчетной документации

Подрядчик передаёт Заказчику:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (2 экз.);

- Сметный расчёт (по методу РИМ) (2 экз.);

- Счёт и счёт-фактуру;

- Проектную документацию в составе, указанном в п. 6.5.2;

- Копию положительного заключения экспертизы достоверности определения сметной стоимости (2 экз.).

6.5.2. Состав проектной документации:

- Титульный лист;

- Оглавление;

- Пояснительная записка (основание для проектирования, характеристика объекта, обоснование принятых решений);

- Схема расположения кабельных линий (план трассы с привязкой к местности);

- Профили трассы (продольные и поперечные с указанием глубин заложения);

- Конструктивные решения (чертежи кабельных сооружений – лотки, трубы, колодцы, каналы);

- Электрические решения (схемы соединений, заземления, защиты, расчёты потерь и токов КЗ);

- Ведомость объёмов работ и спецификация оборудования и материалов;

- Сметная документация (локальные сметы, сводный сметный расчёт) – в объёме, прошедшем экспертизу;

- Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности;

- Копии полученных технических условий и согласований (от ПАО «Россети», Администрации, владельцев пересекаемых коммуникаций);

- Результаты инженерно-геодезических изысканий;

- Фотоотчёт с фиксацией существующего состояния трассы.

6.5.3. Требования к форме и количеству экземпляров:

Проектная документация предоставляется на бумажном носителе в 4 (четырёх) экземплярах (сброшюрованных) и в электронном виде – на CD/DVD-диске или 
флеш-носителе в форматах .dwg, .pdf, .docx, .xlsx. Электронные файлы должны быть читаемы в ОС Windows и допускать копирование текста. Копия заключения экспертизы включается в каждый экземпляр.

6.6. Требования к прохождению экспертизы достоверности определения сметной стоимости

6.6.1. Проектная документация в части сметной стоимости строительства (перекладки кабельных линий) подлежит обязательной проверке достоверности определения сметной стоимости в соответствии с Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2022 N 1420-р «Об утверждении перечня видов затрат, которые возникают в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов и которые включаются в сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (или действующим на момент проведения экспертизы нормативным актом) и иными нормативными правовыми актами.

6.6.2. Подрядчик обеспечивает подготовку сметной документации в полном объёме, необходимом для прохождения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, включая все обосновывающие расчёты, ведомости объёмов работ, спецификации, калькуляции, результаты конъюнктурного анализа цен, а также сравнительные расчёты при необходимости.

6.6.3. Подрядчик организует и сопровождает прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости в экспертном учреждении, имеющем право на проведение такой экспертизы. Выбор конкретного экспертного учреждения осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Все расходы, связанные с проведением экспертизы (включая оплату услуг экспертов, сборы, командировочные и иные), включаются в стоимость проектных работ и не оплачиваются дополнительно.

6.6.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости является обязательным условием приёмки работ по договору. В случае получения отрицательного заключения или заключения с замечаниями Подрядчик устраняет все замечания экспертов за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 30 календарных дней, и повторно направляет документацию на экспертизу до получения положительного результата. Задержка, связанная с повторным прохождением экспертизы, не освобождает Подрядчика от соблюдения общего срока выполнения работ, если иное не согласовано сторонами дополнительно.

6.6.5. Подрядчик передаёт Заказчику копию положительного заключения экспертизы вместе с комплектом проектной документации в составе отчётных документов, указанных в п. 6.5.1.

7.  ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Подрядчик гарантирует, что проектная документация соответствует действующим нормам, полученным ТУ и требованиям согласующих организаций, а также что сметная стоимость определена достоверно и подтверждена положительным заключением государственной экспертизы.

Гарантийный срок на проектную документацию составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если в течение этого срока выявятся недостатки (в т.ч. несоответствие нормам, невозможность использования для получения разрешения на строительство или для производства СМР, а также отмена или изменение положительного заключения экспертизы по вине Подрядчика), Подрядчик обязан безвозмездно устранить их в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика, включая повторное прохождение экспертизы, если это потребуется.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

При разработке проектной документации обеспечить соответствие требованиям нормативных правовых актов РФ, в том числе:

  - В соответствии с ч. 4 ст. 48 и ч. 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

  - В соответствии с ч. 4 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства (в соответствии с ч. 5 ст. 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации членство в СРО не требуется, если размер обязательств по договору подряда на осуществление сноса не превышает одного миллиона рублей).

  - Совокупный уровень ответственности члена СРО по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен превышать цену договора по предмету ТЗ.

  - Членство в СРО и совокупный размер обязательств Подрядчика по контрактам, которые заключены с использованием конкурентных способов, Подрядчик подтверждает предоставлением действующей выписки/выписок из реестра членов СРО.