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1. [bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	РД
	Руководящий документ

	ТТ
	Технические требования




1.2. [bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 33.12 Выполнение работ по текущему ремонту компрессоров «Атлас-Копко» для нужд Воткинского филиала 
1.3. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
Исполнение договора подряда №4-РЕМ-2023-ВотГЭС от 31.10.2023г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».
[bookmark: _Toc54646399]
[bookmark: _Toc46743508]1.4. Существующее положение 
- Компрессоры стационарные серии GA 250 № 5, 6, 7 расположенные на отметке 58,70 в первой секции здания ГЭС находятся по адресу: Россия, Пермский край, г. Чайковский, филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС».
[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 5
	Россия, Пермский край, г. Чайковский, филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»
	Компрессор
GA 250 ст.№ 5
	

	2. 
	Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 6
	Россия, Пермский край, г. Чайковский, филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»
	Компрессор
GA 250 ст.№ 6
	

	3. 
	Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 7
	Россия, Пермский край, г. Чайковский, филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»
	Компрессор
GA 250 ст.№ 7
	


2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование этапов работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250 ст. №5 производительностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер WUX450906
	компрессор
	1,0

	2. 
	Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250FF ст. №6 производительностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер APF147834
	компрессор
	1,0

	3. 
	Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250 FF ст. №7 производительностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер APF147835
	компрессор
	1,0


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc50125131]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 5
	01.06.2027г.
	19.11.2027г.[footnoteRef:1] [1:  Согласно графику выполнения работ.] 


	2. 
	Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 6
	01.06.2027г.
	19.11.2027г.[footnoteRef:2] [2:  Согласно графику выполнения работ.] 


	3. 
	Текущий ремонт компрессора GA 250 ст.№ 7
	01.06.2027г.
	20.11.2027г.[footnoteRef:3] [3:  Согласно графику выполнения работ.] 
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ: ОКПД2: 33.12 Выполнение работ по текущему ремонту компрессоров «Атлас-Копко» для нужд Воткинского филиала.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	-«Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», зарегистрирован 26.03.2019; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013;
-«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н;
-Приказ №536 от 15.12.2020 г. об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
-Приказ №461 от 26.11.2020 г. об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»;
-РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»,
-«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н;
-«Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 №833н;
-«Правила устройства электроустановок» издание седьмое 2003 год;
-«Инструкции по обращению с отходами производства и потребления Воткинской ГЭС»;
-«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением РФ от 16 сентября 2020 г. №1479);
-РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
	Согласие с требованием
	-

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (утв. приказом №300 от 28.04.2023г) (Приложение №4 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
	Согласие с требованием
	-

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям, материалам и технологиям
	Работы производить с применением оригинальных запасных частей и материалов. Качество запасных частей и материалов подтверждается сертификатами качества до начала выполнения работ.
За 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчиком предоставляется ППР (проект производства работ) либо технологическая карта по ремонту компрессоров из табл. №2 для утверждения.
	Согласие с требованием
	-//-

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г. «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.
	Согласие с требованием
	-


	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Для выполнения работ по текущему ремонту компрессоров привлекать персонал, имеющий необходимую квалификацию на ремонт компрессоров серии GA с мощностью электродвигателя от 200 до 250 кВт, подтверждаемую документами в соответствии с требованиями Технического задания Заказчика. Документы предоставляются после заключения договора.
Выполнение работ должно осуществляться силами:
· сервисный инженер – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже III.
· руководитель работ (сервисный инженер) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже IV;
	Согласие с требованием
	-

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик должен:
· соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
Субподрядчик обязан:
· направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Документы предоставляются после заключения договора.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Проведение опробования оборудования
	Перед передачей Генеральному подрядчику результатов работ Субподрядчик должен провести опробование компрессоров в работе. После этого протокол инспекции должен быть передан Генеральному подрядчику вместе с пакетом документов, указанном в п. 2.2 настоящей таблицы.
	Согласие с требованием
	-//-

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по  результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая:
· сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
· протоколы инспекции;
· субподрядчик  предоставляет  в составе приемо-сдаточной и исполнительной документации Справку о фактических трудозатратах.
	Согласие с требованием
	-

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2
	Согласие с требованием
	-
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3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента). Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора:
4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение № 5 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.


5. [bookmark: _Toc54646413]Приложения

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ РЗ 3740053 Текущий ремонт компрессора GA250 №5 1 КУ (филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»);
Приложение № 2 - Ведомость объемов работ РЗ 3740054 Текущий ремонт компрессора GA250 №6 1 КУ (филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»);
 Приложение № 3 - Ведомость объемов работ РЗ 3740055 Текущий ремонт компрессора GA250 №7 1 КУ (филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»);
Приложение № 4 - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества. 
Приложение № 5 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов на 2027 г.

	Приложение №1

Ведомость объемов работ РЗ 3745756 Текущий ремонт компрессора GA250 №5
(филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечания

	Раздел 1. Типовой текущий ремонт компрессора.

	1
	Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250 производительностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер WUX450906
Состав работ:
. Общий осмотр компрессора, контроль воздушно-масляных утечек.
2. Проверка рабочих параметров компрессора (до и после обслуживания)
3. Проверка функционирования клапанов компрессора;
4. Проверка установок термореле и автоматов;
5. Проверка и протяжка силовых электрических соединений;
6. Чистка теплообменников;
7.Замена воздушных фильтров;
8.Замена масла;
9. Замена масляных фильтров;
10. Проверка эвакуационной линии маслосепаратора;
11. Переборка клапана минимального давления;
12. Переборка обратных клапанов;
13. Переборка маслоотсечных клапанов;
14. Переборка дренажных клапанов;
15. Смазка подшипников основного эл. двигателя;
16. Опробование.
	компрессор
	1
	

	Раздел 2. Материалы

	2.1
	Смазка консистентная ROTO-GLIDE GREEN, 400г. 290885140 
	шт.
	1
	

	2.2
	Масло компрессорное RIF NDURANCE, 5л.
	шт.
	2
	

	2.3
	Масло компрессорное RIF NDURANCE, 20л 
	шт.
	6
	

	Раздел 3. Запчасти 

	3.1
	[bookmark: _GoBack]Набор сервисный  ТО 4000 для компрессора типа GA250 сер.№WUX 450906
	шт.
	1
	

	3.2
	Набор сервисный набор дренажного клапана для компрессора типа GA250 сер.№WUX
	шт.
	1
	

	3.3
	Набор сервисный набор обратного клапана для компрессора типа GA250 сер.№WUX
	шт.
	2
	








Приложение №2


Ведомость объемов работ РЗ 3745757 Текущий ремонт компрессора GA250 №6
(филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечания

	Раздел 1. Типовой текущий ремонт компрессора.

	1
	Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250FF производитель-ностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер APF147834
1. Общий осмотр компрессора, контроль воздушно-масляных утечек.
2. Проверка рабочих параметров компрессора (до и после обслуживания)
3. Проверка функционирования клапанов компрессора;
4. Проверка установок термореле и автоматов;
5. Проверка и протяжка силовых электрических соединений;
6. Чистка теплообменников;
7.Замена воздушных фильтров;
8.Замена масла;
9. Замена масляных фильтров;
10. Проверка эвакуационной линии маслосепаратора;
11. Переборка клапана минимального давления;
12. Переборка обратных клапанов;
13. Переборка маслоотсечных клапанов;
14. Переборка дренажных клапанов;
15. Смазка подшипников основного эл. двигателя;
16. Опробование.
	компрессор
	1
	

	Раздел 2. Материалы

	2.1
	Смазка консистентная ROTO-GLIDE GREEN, 400г. 290885140
	шт.
	1
	

	2.2
	Масло компрессорное RIF NDURANCE, 5л.
	шт.
	2
	

	2.3
	Масло компрессорное RIF NDURANCE, 20л 
	шт.
	6
	

	Раздел 3. Запчасти

	3.1
	Набор сервисный  ТО 4000 для компрессора типа GA250 сер.№APF
	шт.
	1
	

	3.2
	Набор сервисный набор дренажного клапана для компрессора типа GA250 сер.№APF
	шт.
	1
	

	3.3
	Набор сервисный набор обратного клапана для компрессора типа GA250 сер.№APF
	шт.
	2
	







Приложение №3

Ведомость объемов работ РЗ 3745758 Текущий ремонт компрессора GA250 №7 
(филиал ПАО «РусГидро»- «Воткинская ГЭС»)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечания

	Раздел 1. Типовой текущий ремонт компрессора.

	1
	Ремонт компрессора винтового горизонтального маслозаполненного GA250 FF производитель-ностью 41,8 м3/мин (план А) серийный номер APF147835
1. Общий осмотр компрессора, контроль воздушно-масляных утечек.
2. Проверка рабочих параметров компрессора (до и после обслуживания)
3. Проверка функционирования клапанов компрессора;
4. Проверка установок термореле и автоматов;
5. Проверка и протяжка силовых электрических соединений;
6. Чистка теплообменников;
7. Замена воздушных фильтров;
8. Замена масла;
9. Замена масляных фильтров;
10. Проверка эвакуационной линии маслосепаратора;
11. Переборка клапана минимального давления;
12. Переборка обратных клапанов;
13. Переборка маслоотсечных клапанов;
14. Переборка дренажных клапанов;
15. Смазка подшипников основного эл. двигателя;
16. Опробование.
	компрессор
	1
	

	Раздел 2. Материалы

	2.1
	Смазка консистентная ROTO-GLIDE GREEN, 400г.  290885140
	шт.
	1
	

	2.2
	Масло компрессорное RIF NDURANCE, 5л.
	шт.
	2
	

	2.3
	Масло компрессорное RIF NDURANCE, 20л 
	шт.
	6
	

	Раздел 3. Запчасти

	3.1
	Набор сервисный  ТО 4000 для компрессора типа GA250 сер.№APF
	шт.
	1
	

	3.2
	Набор сервисный набор дренажного клапана для компрессора типа GA250 сер.№APF
	шт.
	1
	

	3.3
	Набор сервисный набор обратного клапана для компрессора типа GA250 сер.№APF
	шт.
	2
	




