## Сводная
СВОДНАЯ СМЕТА № 12-01
ОБЪЕКТ: |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
№ п/п | № Сметы / Реквизиты подтверждающих документов |  | Виды работ / оказанных услуг | Сметная стоимость (руб., без НДС) |  |  |  | Сметная стоимость (руб., без НДС) | Стоимость с коэф.снижения, руб., без НДС | К приемке в августе 2020 г. | Справочно: остаток от стоимости с коэф. сниж.
|  |  |  | Геоподоснова | Согласования | ПИР | Всего ПИР
[6 empty] | ПИР | Всего ПИР |  | 0.1%
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 11
1 | Изыскания геодезии, в том числе
| 12-01-02 |  | Инженерно-геодезические изыскания | 285.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дог. №3/6686-22, с/ф 1259283 от 06.12.2022 |  | 3: Инженерно-геодезические изыскания (2 этап); 4: 22365.67
| Итого |  | Всего ПИР 7: 0 | 0 | 0
2 | Археологическая разведка+сохранность объектов культурного наследия
| 12-01-04 |  | 3: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 5: #REF!; Всего ПИР 7: 0 | 0 | 0
| 12-01-05 |  | 3: Археологическая разведка; 5: #REF!; Всего ПИР 7: 0 | 0 | 0
| Итого |  | Всего ПИР 7: 0
2 | Согласование проекта, в том числе
| дог. 9/11738-24 |  | ОПС |  | 18076 |  | 18076 | 18076 | 18076 | 18076
|  |  | Ростелеком |  | 5150 |  | 0
| Дог.___ от |  | 3: МГТС; 5: 5000; Всего ПИР 8: 0; 0.1% 5: 0; 0.1% 6: 0
| С/ф 6200027988 от 02.09.2022 |  | 3: МОЭК; 5: 32323
| С/ф 3080 от 19.08.2022 |  | 3: Моссвет; 5: 13622.9
|  |  | Мосгаз |  | 10416.67 |  | 0
| Дог.№ |  | 3: Метро; Всего ПИР 7: 0
| Дог. № |  | 3: ООО "Институт "Мосинжпроект"; Всего ПИР 7: 0
| С/ф 001927 от 06.10.2022 |  | 3: АНО "ИТЦ Мосгосэнергонадзора"; 5: 7810
| С/ф 002166 от 15.11.2022 |  | 3: АНО "ИТЦ Мосгосэнергонадзора" (СП 0,4кВ-1 шт.); 5: 5500
| Тендерное снижение 0,1% |  | 3: К=0,999
| Итого |  | Всего ПИР 7: 18076 | 18.08 | 3.703
1 | Проектные работы |  | 0.1% 6: 100%; 0.1% 11: 20%
1 | 12-01-01 |  | Строительство ВЛ-0,4кВ |  |  | 64740 | 64740 | 64740 | 64675.26 | 64675.26 | 0 |  |  |  | ы
| 12-01-02 |  | 3: Строительство ГНБ; Всего ПИР 8: 0; 0.1% 5: 0; 0.1% 6: 0
| 12-01-03 |  | 3: Строительство ГНП; Всего ПИР 8: 0; 0.1% 5: 0; 0.1% 6: 0
2 | 12-01-02 |  | Геодезия |  |  | 154596.68 | 154596.68 | 154596.68 | -618386.72 | -618386.72
| Итого |  | Всего ПИР 7: 219336.68; Всего ПИР 8: 82816; 0.1% 5: 82751.26; 0.1% 6: 82751.26; 0.1% 11: 0 | 219.34 | 44.928
2 | Изыскания геодезии, в том числе
3 | 12-01-03 |  | 3: Инженерно-геодезические изыскания; Всего ПИР 8: 0; 0.1% 5: 0; 0.1% 6: 0
| Дог. №3/6686-22, с/ф 1259283 от 06.12.2022 |  | 3: Инженерно-геодезические изыскания (2 этап); 4: 22365.67
|  |  | 3: Понижающий коэффициент; Всего ПИР 7: 1 | 0.001 | 0
| Всего ПИР |  | Всего ПИР 7: 219336.68 | 219.34 | 44.93
[12 empty] | 4.882 | 215587.87
|  | Составил: Сметчик | [10 empty] | 244769.3
[13 empty] | 0.88078 | 1
|  | Проверил: Начальник проектного отдела | [10 empty] | 44159.744
,

## ПИР_ВЛ-0,4кВ
Смета №12-01-01
| Наименование организации заказчика: |  | Новая Москва - филиал ПАО "Россети Московский регион"
| Наименование организации подрядчика: |  | ООО "СКАТ-ГРУПП"
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
№ п/п | №№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе | Наименование работ | основной показатель объекта | Натураль-ный показатель "Х" | Параметры базовой цены |  |  | Сумма (тыс. руб.)
[5 empty] | Натуральный показатель "Х" | "а" тыс. руб. | "в" тыс. руб./ ед. натур. пок. | а+вх
1. ВЛ-10 кВ (5м.)
1 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 5 | 328382 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.2 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 0 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 0
3 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.3 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.4 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.03-20 табл.3.6 | Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 21.6
2 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 п.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 10.8
3 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 п.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 8.64
4 | МРР-4.2.04-22 табл.2.1 П.1 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1.2 | #REF! |  |  | 10.37
6 | МРР-3.2.06.08-13 п.2.17 | Типовой проект | К=0,9 | 1 |  |  |  | 10.37
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 10.37
1. ВЛ-0,4 кВ ( 481 м)
1 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 236 | 328382 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.10.6 П.2 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 481 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 33.15
3 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.3 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.4 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-3.2.06.08-13 табл.3.10.6 П.5 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 Примеч.4 | Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 26.52
3 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 13.26
4 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 Примеч.5 | При проектировании нескольких параллельных кабелей одинаковым способом | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 13.26
5 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 Примеч.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 13.26
4 | МРР-4.2.04-22 табл.2.1 П.1 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 13.26
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. В тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 13.26
2.КЛ-6 кВ (838 м.)
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (250 и менее) | м | 0.013 | 328382 | 21.6 | 0 | 21.6
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 250 до 1000) | м | 838 | 328382 | 9.1 | 0.05 | 51
3 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ (от 1000 до 6000) | м | 0 | 328382 | 19.1 | 0.04 | 19.1
4 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (от 6000 до 10 000) | м | 0 | 328382 | 31.1 | 0.038 | 31.1
5 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.1 | Кабельные линии электропередач напряжением 6 кВ и 10 Кв (свыше 10 000) | м | 0 | 328382 | 411.1 | 0 | 411.1
2 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 П.10 | При значениях натуральных показателей, в два и более раза меньших приведённого в таблице минимального значения | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 51
2 | МРР-4.2.02-18 табл.3.6 Примеч.7 | Базовые цены проектирования воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и 10 кВ | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 25.5
4 | МРР-3.2.06.08-13 табл.4.5.1 п.6.3 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1 | #REF! |  |  | 51
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 0
3. КТП (габарит. 400 кВА,транс 400 кВА)
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.13 П.4 | Мачтовая однотрансформаторная п/ст мощностью до 1х400 кВА включительно | 1 ТП | 1 | 328382 | 21.8 | 0 | 0
1 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 П.4 | Закрытая двухтрансформаторная п/ст мощностью до 2×1600 кВА с РУВН на 8 функций с РУНН и АВР в РУНН мощностью 2×630 кВА | 1 ТП | 1 | 328382 | 77 | 0 | 77
2 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примеч. П.4 | Стоимость проектирования однотрансформаторных подстанций | К=0,5 | 0.5 | #REF! |  |  | 38.5
3 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примеч. П.4 | Стоимость проектирования трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже | К=0,8 | 0.8 | #REF! |  |  | 30.8
4 | МРР-4.2.04-22 табл.3.13 Примеч. П.4 | Итого с коэффициентом на телемеханизация ТП | К=1,12 | 1.12 | #REF! |  |  | 34.5
5 | МРР-4.2.04-22 табл.2.1 П.5 | Итого с коэффициентом на реконструкцию | К=1,2 | 1.2 | #REF! |  |  | 41.4
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 41.4
2. ГРЩ-0,4кВ
1 | МРР-4.2-16 табл.3.13 п.12 | Базовый уровень стоимости строительства объекта в ценах на 01.01.2000 до 542 000 руб. | 1 щит | 1 | 328382 | 24.5 |  | 0
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 0
|  | ВСЕГО в ценах 2000 г. в руб. |  |  | #REF! |  |  | 10370
|  | понижающий коэффициент | К= |  |  |  |  | 1 | 1
3. КРУН-6кВ
1 | МРР-4.2.02-18 табл.3.13 П.7 | Закрытый двухсекционный распределительный пункт напряжением 6-20 кВ | 1 ТП | 1 | 328382 | 93.2 | 0 | 93.2
2 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 П.4 | Базовая цена проектных работ по привязке РП | К=0,3 | 0.3 | #REF! |  |  | 27.96
3 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 П.4 | Стоимость проектирования трансформаторных подстанций с мощностью трансформаторов 400 кВА и ниже | К=0,8 | 1 | #REF! |  |  | 27.96
3 | МРР-4.2.03-20 табл.3.13 П.4 | Итого с коэффициентом на телемеханизация ТП | К=1,12 | 1.12 | #REF! |  |  | 31.32
|  | ИТОГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. |  |  | #REF! |  |  | 0
|  | ВСЕГО в ценах 2000 г. в тыс. руб. | [5 empty] | 13.26 | 13.26 | 13.26
2. Стоимость проектирования в текущих ценах
| Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов №МКЭ-ОД/21-100 от 24.12.2021 | Стоимость проектирования в ценах 4 кв. 2022 г. | К= | 4.882 | 41.4 |  |  | 64.74 | 64.74 | 64740
|  | ВСЕГО в текущих ценах, тыс. руб. | [5 empty] | 64.74 |  | 64740
|  | НДС: | 18% |  |  |  |  | 11.65
|  | ВСЕГО по смете | [5 empty] | 76.39
Составил Сметчик
Проверил Начальник проектного отдела

## 12-01-02__
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: ООО "Технолог" |  |  | Заказчик: Филиал ПАО "МОЭСК" -
"Новая Москва"
Генеральный директор |  |  | Директор филиала
____________________М. М. Андреев |  |  | _________________Е. А. Голубченко
"____" _________________2017 г. |  |  | "______"_____________2017 г.
СМЕТА № 12-01-02
на инженерно-геодезические работы
Наименование объекта: |  | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Исходные данные для расчета:
Площадь съемки, Га |  |  | 2.1 |  |  |  | 1.44
Количество объектов: |  |  | 1
№№ п.п. | Виды работ, их наименование, категории сложности. | Название сборника цен,номера таблиц,расценок | Объем работ (Га) | Цена (Руб.) | Коэффициенты | Сметная стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Создание инженерно-топографического плана 1:500 инженерных сетей и коммуикаций | МРР-3.1.04-12 табл.2 | 0.021 | 7880 |  | 190.3
| Неблагоприятный период | МРР-3.1.04-12 п.2.10 |  |  | 1.15
1 | Полевые работы застроенная территория
| Создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500, сечение рельефа 0,5м, застроенная территория, категория II | МРР-3.1.02-23 табл. 3.2.6, п. 5 | 2.1 | 4507.51 |  | 14341.83
| Неблагоприятный период | МРР-3.1.02-23 табл. 2.1, п. 1 |  |  | 1.15
| Проведение полевых работ без выплаты работникам пелевого довольствия | СБЦИИ 2001, изд 2004г,Общ.указ.п.14 |  |  | 0.85
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций | СБЦИИ 2001, изд 2004г,примеч. 4 к табл.9 (К=1,55) |  |  | 1.55
| Итого полевые работы: |  |  |  |  | 14341.83
2 | Камеральные работы застроенная территория
| Создание инженерно-топографических планов в масштабах 1:500, сечение рельефа 0,5м, застроенная территория, категория II | МРР-3.1.02-23 табл. 3.2.6, п. 5 | 2.1 | 1722.98 |  | 9814.52
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций | СБЦИИ 2001, изд 2004г,примеч. 4 к табл.9 (К=1,55) |  |  | 1.55
| Выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях | СБЦИИ 2001, изд 2004г,Общ.указ.п.15е |  |  | 1.75
| Итого камеральные работы: |  |  |  |  | 9814.52
3 | Прочие расходы застроенная территория
| Расходы по внутреннему транспорту (свыше 50 до 100 км) | МРР-3.1.02-23 табл. 2.2, п. 3а |  | 14341.83 | 0.2625 | 3764.73
| Организация ликвидации работ | МРР-3.1.02-23 табл. 2.3, п. 2 |  | 14341.83 | 0.15 | 2151.27
| Итого прочих работ: |  |  |  |  | 5916
4 | Составление программ и технических отчетов
| Составление технического отчета по геодезическим работам | МРР-3.1.02-23 табл. 4.11.2, п. 1 |  | 24156.35 | 6.6% | 1594.32
| Итого по смете в ценах на 01.01.2001 г. |  |  |  |  | 31666.67
| Итого с коэффициентом понижения |  |  |  | 1 | 31666.67
| Всего по смете с коэф-м инфл. | Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов №МКЭ-ОД/21-100 от 24.12.2021 |  |  | 4.882 | 154596.68
| Итого в текущих ценах: |  |  |  |  | 154596.68
| Итого с учетом понижающего коэф-та |  |  |  |  | 65637.99
| Тендерное снижение 0,20% |  |  |  |  | 131.28
| Итого с тендерным снижением: |  |  |  |  | 65506.71
| НДС-18% |  |  |  |  | 11791.21
| ИТОГО по смете с НДС: |  |  |  |  | 77297.92
| Итого с тендерным снижением 0,2% |  |  |  |  | #REF!
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________

## 12-01-02
СМЕТА №12-01-02
на проектные работы
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Заказчик: |  | МКС - филиал ПАО "МОЭСК"
№ п/п | Наименование и характеристика работ | Обоснование стоимости и коэффициентов | Обозначение, расчетная формула (ед. изм.) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1: Установка нового ВРЩ-0,4кВ
| Установка ВРЩ | МРР-4.2.04-22 таблица 3.13 п. 16 | (руб.) | 13000
| Подключение ШСР-Т2 | МРР-4.2.03-20 таблица 3.13 п. 13 | (руб.) | 0
| Объем проектирования стадии П + Р разделы: БЛАГ+ПОС+АР+КР+ЭО+СМ К=80,9 % (0+0+0+22,1+56,8+2=80,9) | МРР-4.2.04-22, приложение 1, таблица 1.7 (стр. 48) | (руб.) | 0.809
| параметры базовой цены "ц(2000)" |  | ц(2000)= (руб.) | 0
| К=1,2 - реконструкция | прим.2 табл.4.5.1 | К1 | 1.2
| Коэффициент К=0,274 распределения относительной стоимости (Конструктивные решения - 0,202; Сметы на ПИР - 0,072) | прил.1, табл.1.4, п.6 | К1 | 1 | Электрооборудование - 0,592;
| Сбор исходных материалов для проектирования | МРР-1.1.02-19 Таб.5.2 п.1 | К2 | 1
| Коэффициент привязки типового проекта |  | К3 | 1
| Итого по разделу 1 стоимость проектирования в ценах 2000 г. |  | 13000*0,809 (руб.) | 10517
| Коэфф-т инфляции для перевода цен 2000 г. В цены 2025 г. (4 квартал) | Приказ №МКЭ-ОД/25-75 от 28.08.2025 | Кинф | 9.76
| Итого по разделу 1 стоимость проектирования в ценах 2025 г. |  | 13000*0,809*9,76 (руб.) | 102645.92
НДС 18%, руб.
Итого по смете включая НДС, руб.:
Составил: Сметчик
Проверил: Начальник проектного отдела
Спр1(2017)= ц(2000)Уст.ШСРхК2+ц.Подключ.хК2хК3хК4хК5 (тыс.руб.)

## 12-01-02_
СМЕТА №12-01-02
на проектные (изыскательские) работы
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапы, виды проектных и изыскательских работ
Вид проектных работ : ГНБ
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: |  |  |  | МКС- филиал ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Характеристика сооружения или виды работ | длина в п.м. | Расчет стоимости
|  |  | Обоснование расчёта | Базовая цена "а" | Базовая цена "в" | Коэффиц. кол. скважин в ЗП | Всего в базовых ценах | К-т инфляции | Стоимость в рублях
| Закрытые переходы |  | МРР -4.2.03-20
1 | 1 скважина, 3 трубы | 26 | от 25м до 50м | 13000 | 1280 | 1 | 46280 | 5.091 | 235611.48
табл.3.3, п.8
2 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 50 м до 100м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
3 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 25м до 50м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
4 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 50 м до 100м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
| Сбор исходных данных |  | 2% |  |  |  | 0 | 4.816 | 0
| Итого: | [5 empty] | 46280 | 5.091 | 235611.48
Составил: Начальник сметного отдела
Проверил: Начальник проектного отдела

## 12-01-03_
СМЕТА №12-01-02
на проектные (изыскательские) работы
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапы, виды проектных и изыскательских работ
Вид проектных работ : ГНП
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: |  |  |  | МКС- филиал ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Характеристика сооружения или виды работ | длина в п.м. | Расчет стоимости
|  |  | Обоснование расчёта | Базовая цена "а" | Базовая цена "в" | Коэффиц. кол. скважин в ЗП | Всего в базовых ценах | К-т инфляции | Стоимость в рублях
| Закрытые переходы |  | МРР -4.2.03-20
1 | 1 скважина, 3 трубы | 54 | от 40 м до 80м | 21000 | 1050 | 1 | 77700 | 5.091 | 395570.7
табл.3.3, п.9
2 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 50 м до 100м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
3 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 25м до 50м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
4 | 2 скважина, 3 трубы |  | от 50 м до 100м |  |  |  | 0 |  | 0
табл.3.10.3, п.8
| Сбор исходных данных |  | 2% |  |  |  | 0 | 4.816 | 0
| Итого: | [5 empty] | 77700 | 5.091 | 395570.7
Составил: Начальник сметного отдела
Проверил: Начальник проектного отдела

## ПИР_СП
СМЕТА №12-01-04
на проектные работы
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Заказчик: |  | МКС - филиал ПАО "МОЭСК"
№ п/п | Наименование и характеристика работ | Обоснование стоимости и коэффициентов | Обозначение, расчетная формула (ед. изм.) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1: Установка нового выключателя на сущ.опоре ВЛ-0,4кВ
| Установка СП | МРР-4.2.04-22 таблица 3.13 п. 9 (стр. 38) | (руб.) | 1400
| Подключение ШСР-Т2 | МРР-4.2.03-20 таблица 3.13 п. 13 | (руб.) | 0
| Объем проектирования стадии П + Р разделы: ПОС+АР+КР+ЭО+СМ К=80,9% (0+0+22,1+56,8+2=80,9) | МРР-4.2.04-22, приложение 1, таблица 1.7 (стр. 47) | (руб.) | 0.809
| параметры базовой цены "ц(2000)" |  | ц(2000)= (руб.) | 0
| К=1,2 - реконструкция | прим.2 табл.4.5.1 | К1 | 1.2
| Коэффициент К=0,274 распределения относительной стоимости (Конструктивные решения - 0,202; Сметы на ПИР - 0,072) | прил.1, табл.1.4, п.6 | К1 | 1 | Электрооборудование - 0,592;
| Сбор исходных материалов для проектирования | МРР-1.1.02-19 Таб.5.2 п.1 | К2 | 1
| Коэффициент привязки типового проекта |  | К3 | 1
| Итого по разделу 1 стоимость проектирования в ценах 2000 г. |  | 1400*0,809 (руб.) | 1132.6
| Коэфф-т инфляции для перевода цен 2000 г. В цены 2023 г. (1 квартал) | Приказ №МКЭ-ОД/22-108 от 12.12.2022 | Кинф | 5.01
| Итого по разделу 1 стоимость проектирования в ценах 2023 г. |  | 3400*0,809*5,01 (руб.) | 5674.33
НДС 18%, руб.
Итого по смете включая НДС, руб.:
Составил: Сметчик
Проверил: Начальник проектного отдела
Спр1(2017)= ц(2000)Уст.ШСРхК2+ц.Подключ.хК2хК3хК4хК5 (тыс.руб.)

## ГЕО от S га
Смета №12-01-05
на изыскательские работы
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Расчет составлен в ценах 2000 г. с переводом в текущие цены на 2 кв. 2021 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ. | Сборник цен на проектные и изыскательские работы | Расчет стоимости, (руб.) | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | площадь застройки
1.1. | Создание инженерно-топографического плана М 1:500 ВЛ 35 кВ "Троицкая-Внуково"(оп.№1-24 участок ЦЭС), L 2700 м. | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а= 7880 Таблица 2 (линейные объекты) Объем съемки – 2700 м | 7880х2700/100 | 0
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ открытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 10 860 м | 178*10860 | 0
1.3 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ закрытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 640 м | 178*640 | 0
1.1 | Создание инженерно-топографического плана М 1:500(0,22 га.) | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2017. а=80000 Таблица 1 | 80000х0,22/6 | 2933.33 | 0,5
1.2. | Объём работ га: | 0,22 |  | 0
2 | Договорной коэф-т |  | 0,8 | 2346.66
2 | Итого по разделу 1 в базовых ценах |  |  | 2933.33
3 | Итого с коэффициентом перевода в текущий уровень цен на 1 квартал 2023 г. | Приложение к приказу Москомэкспертизы от 12.12.2022 г. №МКЭ-ОД/22-108 . | 5.01 | 14695.98 |  | 0.951
Составил
Проверил

## ПИР_ВЛ
СМЕТА №12-01-04
на проектные (изыскательские) работы
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапы, виды проектных и изыскательских работ
Вид проектных работ : Воздушные линии 0,4кВ
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: |  |  |  | МКС- филиал ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Характеристика сооружения или виды работ | длина ВЛ в п.м. | Расчет стоимости
|  |  | Обоснование расчёта | Базовая цена "а" | Базовая цена "в" | Коэффиц. кол. кабелей в КЛ |  | Коэффициент тр.ции по прокл.КЛ в траншее при параллельности % | Всего в базовых ценах | К-т инфляции | Стоимость в рублях
1 | Строительство ВЛ-0,4кВ | 111 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 | 21600 | 0 | 1 | 1 | 100 | 21600
| ВЛ-0,4кВ | 111 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 6912 | 4.816 | 33288.19
| в 1КЛ в ГНБ по плану | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.816 | 0
| Итого: | [7 empty] | 6912 |  | 33288.19
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 6912 |  | 33288.19
2 | Сбор исходных данных 2%
| Итого по смете : | [7 empty] | 6912 |  | 33288.19
Составил: Сметчик
Проверил: Начальник проектного отдела

## 12-01-01
СМЕТА №12-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования, этапы, виды проектных и изыскательских работ
Вид проектных работ : Кабельные линии 0,4 кВ
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: |  |  |  | МКС- филиал ПАО "МОЭСК"
№ п.п. | Характеристика сооружения или виды работ | длина КЛ в п.м. | Расчет стоимости
|  |  | Обоснование расчёта | Базовая цена "а" | Базовая цена "в" | Коэффиц. кол. кабелей в КЛ |  | Коэффициент тр.ции по прокл.КЛ в траншее при параллельности % | Всего в базовых ценах | К-т инфляции | Стоимость в рублях
1 | Прокладка 2КЛ 0,4кВ | 6 | МРР-4.2.04-22 Таб.3.6 | 21600 | 0 | 1 | 1 | 100 | 21600
| 2КЛ в земле | 6 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 1.3 | 100 | 17971.2 | 9.76 | 175398.91
| в 2КЛ в ГНБ+ГНП по плану | 0 | 1 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 5.091 | 0
| Итого: | [7 empty] | 17971.2 | 9.76 | 175398.91
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 17971.2 |  | 175398.91
2 | Сбор исходных данных 2%
| Итого по смете : | [7 empty] | 17971.2 |  | 175398.91
Составил: Сметчик
Проверил: Начальник проектного отдела

## ГЕО
Смета №12-01-02
на изыскательские работы
Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь сооружаемого ТП-6/0,4кВ (по п.10.1.1.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вблизи п. Спортбазы, : 77:22:0030650:343
Расчет составлен в ценах 2000 г. с переводом в текущие цены на 1 кв. 2023 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ. | Сборник цен на проектные и изыскательские работы | Расчет стоимости, (руб.) | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | длина трассы ВЛ
1.1. | Создание инженерно-топографического плана М 1:500 ВЛ 35 кВ "Троицкая-Внуково"(оп.№1-24 участок ЦЭС), L 2700 м. | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а= 7880 Таблица 2 (линейные объекты) Объем съемки – 2700 м | 7880х2700/100 | 0
1.2 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ открытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 10 860 м | 178*10860 | 0
1.3 | Инженерно-геодезические изыскания КЛ-20 кВ закрытая прокладка | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1.04-12. Москва 2012. а=178 Таблица 6 (изыскания для инженерных сетей) Объем съемки – 640 м | 178*640 | 0
1.1 | Комплексные инженерно-геодезические изыскания трасс воздушных и подземных кабельных линий электропередачи и связи | Сборник цен на изыскательские работы для строительства. МРР-3.1-22. Таблица 3.3.5 п.1 кат.2 | (3635,98+2066,93)*(5+5)/1000 | 57.03
1.2. | Объём работ м: | 0 |  | 0
2 | Понижающий коэффициент |  | 1 | 57.03
2 | Итого по разделу 1 в базовых ценах |  |  | 57.03
3 | Итого с коэффициентом перевода в текущий уровень цен на 1 квартал 2023 г. | Департамента экономической политики и развития города Москвы №МКЭ-ОД/22-108 от 12.12.2022 | 5.01 | 285.72
Составил
Проверил