Технические требования на выполнение работ

«ОКПД 71.12.11 Разработка раздела проектной документации

«Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» по объекту:

«Капитальный ремонт бетонных поверхностей ВСП №1 Угличской ГЭС»»

Лот № 0107-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	6

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования к срокам выполняемых работ	6

2.2.  Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ	7

Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГТС | Гидротехническое сооружение |
| ВСП | Водосливная плотина |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| НТД | Нормативно-техническая документация |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 71.12.11 Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» по объекту: «Капитальный ремонт бетонных поверхностей ВСП №1 Угличской ГЭС»

1.3. Цель выполнения работ

Обеспечение выполнения нормативных требований в части разработки проектной документации для сооружений, являющихся объектами историко-культурного наследия, а также требований законодательства, связанных с необходимостью согласования результатов таких работ в государственном органе охраны.

1.4. Существующее положение

Угличская ГЭС, согласно ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения» и СТО 70238424.27.010.001-2008 «Электроэнергетика. Термины и определения», представляет собой гидроузел, створ сооружений которого расположен на реке Волге непосредственно выше города Углича.

По своему местоположению Угличская ГЭС является второй ступенью Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций. Первой ступенью каскада является Иваньковская ГЭС, третьей – Рыбинская ГЭС, которая вместе с Угличской ГЭС образует принадлежащий Заказчику Каскад Верхневолжских ГЭС.

С 1955 года Угличский гидроузел находится в непрерывной эксплуатации. За время эксплуатации на сооружениях гидроузла неоднократно проводились ремонтные работы. В настоящее время бетонные поверхности ВСП №1 имеют дефекты, требующие капитального ремонта.

Схема расположения земельного участка Угличской ГЭС приведена на рис. 1.

Рис.1 Схема расположения земельного участка Угличской ГЭС

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Объем исходных данных для разработки раздела проектной документации включает в себя: полный комплект проектной документации, паспорта БТИ, ГПЗУ, информацию о постановке на учет (при наличии), паспорта ОКН и охранные обязательства (при наличии), выписки ЕГРН на здания и участки на актуальную дату, задание на проведение работ по сохранению объекта(ов) культурного наследия

Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» | услуга | 1 |
| 2 | Проведение Государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации | услуга | 1 |
| 3 | Сопровождение согласования раздела проектной документации в органе охраны | услуга | 1 |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования к срокам выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» | с даты заключения договора | 30 рабочих дней с даты заключения договора и предоставления исходных данных «Исполнителю» |
| 2 | Проведение Государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации | с даты заключения договора | 30 рабочих дней с даты заключения договора |
| 3 | Сопровождение согласования раздела проектной документации в органе охраны | с даты окончания этапа 2 | 25 рабочих дней* |

* Примечания

1. Работы по этапам 1 и 2 выполняются одновременно друг с другом.

2. Указанный срок выполнения работ по этапу 3 является нормативно установленным для органа охраны. В случае несоблюдения органом охраны нормативных сроков согласования раздела проектной документации сроки выполнения работ продляются на период задержки получения согласования путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

2.2.  Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ - Федеральный закон № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17.11.1995 г. - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержден приказом Росстандарта № 593-ст. - иные нормативные документы, обеспечивающие согласование разработанной проектной документации органом охраны Все перечисленные, а также прочие федеральные, региональные и отраслевые нормативно-технические документы применяются в редакции, актуальной на момент выполнения работ. | Согласие с требованием |
|  | Сопровождение согласования раздела проектной документации в органе охраны | Замечания органа охраны должны быть отработаны Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты их получения. | Согласие с требованием |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку выполнения работ | - Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах, должен иметь достаточную квалификацию для выполнения работ. - По запросу Генерального Заказчика / Заказчика на любом этапе производства работ предоставляются все необходимые промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе. Предоставление отчетной документации на предварительное рассмотрение необходимо осуществлять в том числе в редактируемом формате (формате разработки). - В случае обнаружения замечаний и недостатков в представленных документах Подрядчик устраняет их за свой счёт в установленные сроки. | Согласие с требованием |
|  | Требования к применяемым оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Требования к аппаратно-программным средствам | Программное обеспечение, применяемое для разработки проектной документации, должно иметь соответствующие лицензии | Согласие с требованием |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Контроль качества выполняемых работ | - Подрядчик обеспечивает внутренний контроль качества выполнения проектных работ - Проведение внешнего контроля качества выполнения обследования со стороны Заказчика выполняется в рамках инспекционных проверок. Периодичность инспекционных проверок определяется Заказчиком по необходимости. Инспекционные проверки проводятся не чаще, чем 1 раз в месяц. | Согласие с требованием |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники, направляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны обладать необходимой квалификацией и быть аттестованными на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | В период выполнения работ должны соблюдаться требования действующих нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, локальных нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере деятельности | Согласие с требованием |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к результатам работ | - Результаты работ в части состава, объема, содержания и оформления должны соответствовать требованиям НТД, указанной в п.1.1.1 и другим действующим нормативным документам в объеме, достаточном для получения согласования результатов работ в органе охраны. | Согласие с требованием |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Общие требования | Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора | Согласие с требованием |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Отчёт по результатам работ | Материалы передаются Заказчику на стадии выполнения работ для рассмотрения, проверки и передачи в органы экспертизы после внесения необходимых корректировок: - 1 (один) экземпляр на электронном носителе, на русском языке. Материалы передаются Заказчику после согласования органом охраны в следующем составе: - 1 (один) экземпляр (оригинал) на бумажном носителе, на русском языке; - 3 (три) экземпляра (заверенные копии) на бумажном носителе, на русском языке; - 1 (один) экземпляр на электронном носителе, общим объемом не более 8 Гб, на русском языке. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Документация на электронном носителе представляется в следующих форматах: редактируемые: чертежи – формат .dwg, поддерживаемый всеми версиями AutoCAD, начиная с 2010 г.; текстовая документация – форматы версии MS Office 2000 и выше (*.doc, *.xls, *); не редактируемые: текстовые и графические материалы - формат (*.pdf*); | Согласие с требованием |