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Технические требования на выполнение работ
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[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125035206][bookmark: _Toc210657736]1.1. Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ГТС
	Гидротехническое сооружение

	ВСП
	Водосливная плотина

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	НТД
	Нормативно-техническая документация






[bookmark: _Toc125035207][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc210657737]1.2. Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc125035208][bookmark: _Toc210657738]ОКПД 71.12.11 Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» по объекту: «Капитальный ремонт бетонных поверхностей ВСП №1 Угличской ГЭС»
1.3. Цель выполнения работ 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc125035209]Обеспечение выполнения нормативных требований в части разработки проектной документации для сооружений, являющихся объектами историко-культурного наследия, а также требований законодательства, связанных с необходимостью согласования результатов таких работ в государственном органе охраны.
[bookmark: _Toc210657739]1.4. Существующее положение 
Угличская ГЭС, согласно ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения» и СТО 70238424.27.010.001-2008 «Электроэнергетика. Термины и определения», представляет собой гидроузел, створ сооружений которого расположен на реке Волге непосредственно выше города Углича.
По своему местоположению Угличская ГЭС является второй ступенью Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций. Первой ступенью каскада является Иваньковская ГЭС, третьей – Рыбинская ГЭС, которая вместе с Угличской ГЭС образует принадлежащий Заказчику Каскад Верхневолжских ГЭС.
С 1955 года Угличский гидроузел находится в непрерывной эксплуатации. За время эксплуатации на сооружениях гидроузла неоднократно проводились ремонтные работы. В настоящее время бетонные поверхности ВСП №1 имеют дефекты, требующие капитального ремонта.
Схема расположения земельного участка Угличской ГЭС приведена на рис. 1.
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Рис.1 Схема расположения земельного участка Угличской ГЭС
[bookmark: _Toc125035210]

1.5. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc125035212][bookmark: _Toc194498151][bookmark: _Toc210657743]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Объем исходных данных для разработки раздела проектной документации включает в себя: полный комплект проектной документации, паспорта БТИ, ГПЗУ, информацию о постановке на учет (при наличии), паспорта ОКН и охранные обязательства (при наличии), выписки ЕГРН на здания и участки на актуальную дату, задание на проведение работ по сохранению объекта(ов) культурного наследия
Требования к продукции
[bookmark: _Toc125035213][bookmark: _Toc210657744]2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc125035214][bookmark: _Toc194498152][bookmark: _Toc210657745][bookmark: _Toc50125126]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125035215][bookmark: _Toc210657746]Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия»
	услуга
	1

	2
	Проведение Государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
	услуга
	1

	3
	Сопровождение согласования раздела проектной документации в органе охраны
	услуга
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc125035216][bookmark: _Toc194498153][bookmark: _Toc210657747][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc125035217]2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc210657748]Таблица 3. Требования к срокам выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия»
	с даты заключения договора
	30 рабочих дней с даты заключения договора и предоставления исходных данных «Исполнителю»

	2
	Проведение Государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
	с даты заключения договора
	30 рабочих дней с даты заключения договора

	3
	Сопровождение согласования раздела проектной документации в органе охраны
	с даты окончания этапа 2
	25 рабочих дней*


[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
* Примечания
1. Работы по этапам 1 и 2 выполняются одновременно друг с другом.
2. Указанный срок выполнения работ по этапу 3 является нормативно установленным для органа охраны. В случае несоблюдения органом охраны нормативных сроков согласования раздела проектной документации сроки выполнения работ продляются на период задержки получения согласования путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.
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[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc125035219][bookmark: _Toc210657750]Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	[bookmark: _GoBack]Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ

- Федеральный закон № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17.11.1995 г.

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержден приказом Росстандарта № 593-ст.

- иные нормативные документы, обеспечивающие согласование разработанной проектной документации органом охраны

Все перечисленные, а также прочие федеральные, региональные и отраслевые нормативно-технические документы применяются в редакции, актуальной на момент выполнения работ.
	Согласие с требованием

	1.1.2. 
	Сопровождение согласования раздела проектной документации в органе охраны
	Замечания органа охраны должны быть отработаны Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты их получения.
	Согласие с требованием

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1. 
	Требования к порядку выполнения работ
	1. Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах, должен иметь достаточную квалификацию для выполнения работ.
2. По запросу Генерального Заказчика / Заказчика на любом этапе производства работ предоставляются все необходимые промежуточные рабочие материалы на бумажном или электронном носителе. Предоставление отчетной документации на предварительное рассмотрение необходимо осуществлять в том числе в редактируемом формате (формате разработки).
3. В случае обнаружения замечаний и недостатков в представленных документах Подрядчик устраняет их за свой счёт в установленные сроки.
	Согласие с требованием

	1.3. 
	Требования к применяемым оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к аппаратно-программным средствам
	Программное обеспечение, применяемое для разработки проектной документации, должно иметь соответствующие лицензии
	Согласие с требованием

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества выполняемых работ
	1. Подрядчик обеспечивает внутренний контроль качества выполнения проектных работ
2. Проведение внешнего контроля качества выполнения обследования со стороны Заказчика выполняется в рамках инспекционных проверок. Периодичность инспекционных проверок определяется Заказчиком по необходимости. Инспекционные проверки проводятся не чаще, чем 1 раз в месяц.
	Согласие с требованием

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники, направляемые Подрядчиком для выполнения работ, должны обладать необходимой квалификацией и быть аттестованными на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	В период выполнения работ должны соблюдаться требования действующих нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, локальных нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере деятельности
	Согласие с требованием

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к результатам работ
	1. Результаты работ в части состава, объема, содержания и оформления должны соответствовать требованиям НТД, указанной в п.1.1.1 и другим действующим нормативным документам в объеме, достаточном для получения согласования результатов работ в органе охраны.
	Согласие с требованием

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-

	2.2.1. 
	Общие требования
	Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-

	2.3.1. 
	Отчёт по результатам работ
	Материалы передаются Заказчику на стадии выполнения работ для рассмотрения, проверки и передачи в органы экспертизы после внесения необходимых корректировок:
· 1 (один) экземпляр на электронном носителе, на русском языке.
Материалы передаются Заказчику после согласования органом охраны в следующем составе:
· 1 (один) экземпляр (оригинал) на бумажном носителе, на русском языке;
· 3 (три) экземпляра (заверенные копии) на бумажном носителе, на русском языке;
· 1 (один) экземпляр на электронном носителе, общим объемом не более 8 Гб, на русском языке.
Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
Документация на электронном носителе представляется в следующих форматах:
редактируемые: чертежи – формат .dwg, поддерживаемый всеми версиями AutoCAD, начиная с 2010 г.; текстовая документация – форматы версии MS Office 2000 и выше (*.doc, *.xls, *);
не редактируемые: текстовые и графические материалы - формат (*.pdf*);
	Согласие с требованием
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