Технические требования по титулу:

«ОКПД2 71.12.13 Разработка специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты для проекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Объем оказываемых услуг	5

1.5.	Вид строительства	5

1.6.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	7

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	7

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	7

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	8

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	8

2.2.	Требования к качеству работ	10

Таблица 4. Требования к качеству работ	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ЗаГАЭС-2 | Загорская гидроаккумулирующая электростанция-2 |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| СТО | Стандарт организации |
| ФАУ «ГГЭ» | Федеральное автономное учреждение Государственная экспертиза РФ |
| ФЗ | Федеральный закон |
| МЧС | Министерство по чрезвычайным ситуациям |
| СТУ | Специальные технические условия |
| СП | Свод правил |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12.13 Разработка специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты для проекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»

Существующее положение

Договор № 142/25-ОКС от 13.03.2025г. Заказчик: «АО Загорская ГАЭС-2».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка) | Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье, 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, РП Богородское, д. 101 | Станционный узел Загорской ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка) |  |

Назначение:

  - 05.02. Гидроэнергетика.

  - Гидроэлектростанция Здание гидроэлектростанции 05.02.001.001

  - Гидроэлектростанция Прочие объекты 05.02.001.099.

  - Прочие виды объектов, не включенные в другие группы Прочие объекты 05.02.099.099.

  - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – гидротехническое сооружение второго класса принадлежит к особо опасным и технически сложным объектам.

  - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство сооружений – нет.

  - Принадлежность к опасным производственным объектам – Опасный производственный объект II класса (ОПО).

  - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.

  - Уровень ответственности – повышенный.

Краткая техническая характеристика объекта:

Источник водообеспечения; р. Кунья, приток р. Дубны. Мощность в генераторном режиме, МВт; 840. Мощность в режиме энергопотребления, МВт; 1000. Число обратимых агрегатов (насос-турбины); 4. Напор нетто в генераторном режиме, м - максимальный - минимальный - расчетный; 110,0 92,0 100,0. Напор нетто в насосном режиме, м - максимальный - средний - расчетный; 115,5 105,0 97,5. Рабочие емкости бассейнов суточного регулирования, млн. м3; 11,9. Число часов работы, ч - в генераторном режиме - в двигательном режим - в режиме СК; ~3,5 3,5-4. Выработка электроэнергии при разряде в сутки (лето/зима), ГВт ч; 2,9/2,8. Потребление электроэнергии при заряде в сутки (лето/зима), ГВт ч; 3,9/3,8. Годовая выработка электроэнергии, млн. кВт ч; 1000. Годовое потребление электроэнергии, млн. кВт ч; 1350. Основные электропотребители/поставщики электроэнергии; ОЭС Центра.

Объем оказываемых услуг

Разработка СТУ, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности производственного объекта.

Расчет пожарного риска для производственного объекта (для представления в МЧС России в рамках процедуры согласования СТУ).

Научно-техническое сопровождение при согласовании СТУ в уполномоченном органе (ДНПР) МЧС России.

Разработка Отчета по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны.

Вид строительства

Новое строительство

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю:

- Техническое задание на проектирование.

- Генеральный план Загорской ГАЭС-2.

- Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений.

- Сведения об инженерных системах зданий и сооружений.

При разработке разделов проектной документации учесть требования следующих нормативных документов:

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.

- «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.2009№ 384-ФЗ.

- «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479.

- «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 № 87.

- «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» от 26.06.2024 № 533.

- «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности» от 28.112011 № 710.

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- ГОСТ 12.1.010-76* «Системы стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования».

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

- СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».

- ВCН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты защиты зданий и сооружений».

- Информационное письмо от 05.03.2024 №42-1307-19 «О требованиях нормативных документов по пожарной безопасности к пожарным проездам, подъездам и обеспечению доступа подразделений пожарной охраны».

Перечень не является полным и окончательным. При разработке должны быть учтены при необходимости иная действующие на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, федеральные законы, постановления правительства РФ и руководящие документы, устанавливающие требования к пожарной безопасности.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Работа должна содержать:

- 2291-СТУ-ППЗ Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»;

- 2291-РР Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Расчет пожарного риска для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»;

- 2291-ОАПП Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Отчет по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)».

Разделы должны содержать текстовую и графическую часть в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в текущей на момент приемки документации редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Подрядчик за свой счет в составе выполняемых работ обеспечивает согласование разработанных разделов проектной документации с Заказчиком, Генеральным Заказчиком в лице Загорская ГАЭС-2, ответственными подразделениями ПАО «РусГидро», уполномоченными органами МЧС и иными заинтересованными организациями. Также подрядчик за свой счет и своими силами оказывает услуги по сопровождению разработанных документов в органах МЧС, ФАУ «Главгосэкспертиза России» или ином уполномоченном органе Экспертизы проектной документации до получения положительного заключения.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 71.12.13 «2291-СТУ-ППЗ Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)» | Том проектной документации | 1 |
| 2 | ОКПД2 71.12.13 «2291-РР Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Расчет пожарного риска для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)» | Том проектной документации | 1 |
| 3 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ОАПП Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Отчет по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)» | Том проектной документации | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 71.12.13 «2291-СТУ-ППЗ Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)» | С даты подписания договора | 45 рабочих дней со дня оплаты аванса и предоставления исходных данных |
| 2 | ОКПД2 71.12.13 «2291-РР Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Расчет пожарного риска для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)» | С даты подписания договора | 45 рабочих дней со дня оплаты аванса и предоставления исходных данных |
| 3 | ОКПД2 71.12.13 «2291-ОАПП Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами Часть 1. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты Загорской гидроаккумулирующей станции-2 на р. Кунье. Отчет по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для объекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)» | С даты подписания договора | 45 рабочих дней со дня оплаты аванса и предоставления исходных данных |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ:

«ОКПД2 71.12.13 Разработка специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты для проекта: «Загорская ГАЭС-2 на реке Кунье (достройка)»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Специальные технические условия: | Специальные технические условия должны быть разработаны в соответствии с настоящими требованиями и в объёме, необходимом для получения согласования нормативно-технического совета в органах МЧС РФ, положительного заключения Государственной экспертизы. Формирование технических решений произвести в соответствии с положениями действующей технической политики ПАО «РусГидро». |
|  | Техническое сопровождение результата работ в ФАУ «ГГЭ» | Полученные замечания нормативно-технического совета должны быть отработаны Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты их получения. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Разработанная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативной документацией Российской Федерации. Специальные технические условия должны быть согласованы в органах МЧС РФ. |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Общие требования | Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора. |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия проектной документации требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документацию. Все необходимые исходные данные собираются исполнителем самостоятельно при выезде на объект проектирования. Для доступа на действующий объект у персонала, допускающегося на объект, должен быть допуск по электробезопасности, а также аттестация по промышленной безопасности для гидротехнических сооружений. |  |
|  | Требования к участнику |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам: Наличие в штате специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора. Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением: Документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании. Требования к опыту выполнения работ: Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2020 – 2026 гг. работы по разработке специальных технических условий. Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: Справка об опыте выполнения работ по разработке специальных технических условий., с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документация предоставляется в 1 экземпляре в электронном виде Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы. - Графическая часть в виде dwg и pdf. - Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel). - Ведомость объемов работ виде doc (MS Word), xls (MS Excel). Файлы «pdf» формируются за счет сканирования документа на бумажном носителе (не допускается конвертирование в «pdf» редактируемого формата с интегрированными подписями и печатями). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. При направлении откорректированных материалов проектной документации исполнителем должен быть приложен перечень направляемых корректировок с указанием листов, в которые были внесены изменения, а также ответы на замечания. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. Внесение изменений в соответствии с ГОСТ 2.503-2013. |  |
|  | Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приёмке Заказчиком | 2291-СТУ – четыре экземпляра 2291-РР – четыре экземпляра 2291- ОАПП – четыре экземпляра |