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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ТК
	Технологическая карта

	ГТС
	Гидротехнические сооружения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ЗИП
	Запасные изделия и принадлежности

	ПУЭ ЭСС
	Правила устройства электроустановок

	ПОТЭЭ
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативно техническая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПДЭК
	Постоянно-действующая экзаменационная комиссия

	СП
	Свод правил

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	УФАП
	Управление фондами и активами предприятия

	ПРП
	Правила работы с персоналом

	ПС
	Подъемные сооружения

	ФЗ
	Федеральный закон

	РД
	Рабочая документация

	ТТ
	Технические требования

	ООС
	Охрана окружающей среды

	ПДАК
	Постоянно действующая аттестационная комиссия

	НПА
	Нормативно-правовой акт

	МПР
	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

	РФ
	Российская федерация

	СО
	Стандарт организации

	Эквивалентная продукция
	это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации


1.2. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 43.22.11.190 «Монтаж и наладка водопроводных систем полива грунтовой плотины № 40 Волжской ГЭС» 
1.3. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ 
Выполнение работ по реализации рабочей документации (далее РД) по модернизации водопроводных систем полива грунтовых плотин № 40, 41, 42 филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС.
В соответствии с РД планируется выполнить замену стальных и чугунных труб на трубы из полимерных материалов с обеспечением полного охвата площади зелёных насаждений и устройством автоматической системы полива, замену электрооборудования в насосной станции и по сетям, замену систем электрического освещения.
Обеспечение бесперебойного и полного полива всей площади зеленых насаждений грунтовой плотины № 40 в период пожароопасного периода (включая верховой и низовой пирсы ГЭС).
1.4. [bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
Для крепления откосов и гребня грунтовых плотин №40, 41, 42 Волжской ГЭС используются многолетние зеленые насаждения и травосеяние (газон). Общая площадь зелёных насаждений составляет 62 га. В местных климатических условиях для сохранения зеленых насаждений необходим постоянный полив. Климатический район площадки согласно СП 20.13330.2016 и СП 131.13330.2018 — III В. Зона влажности — сухая. Расчетная зимняя температура — минус 25º С. Без осуществления полива травянистые растения выгорают, засыхают. Увеличиваются риски возникновения пожара и выветривания почвы в связи с нарушением защитного покрова. Для полива зеленых насаждений на каждой плотине предусмотрена водопроводная система. Водозабор на полив осуществляется из водохранилища с верхнего бьефа. Для подачи воды в систему полива используются насосные станции. Поливочные системы были смонтированы в период строительства ГЭС в 60-е годы прошлого столетия. В основном магистральные трубопроводы расположены в грунте на глубине от 1,5 до 2,5 метров от поверхности земли. Материал трубопроводов стальные и чугунные трубы различных диаметров. За время эксплуатации большая часть поливочных систем вышла из строя, что привело к многочисленному отпаду зеленых насаждений. Текущий ремонт отдельных участков поливочных систем не дает необходимого эффекта, т.к. стыковка новых линий производится к старым трубопроводам, которые за время эксплуатации подверглись значительной коррозии, заилились, что привело к уменьшению проходного сечения и, как следствие, к потере давления в системах и уменьшению площади полива. Сетью трубопроводов полива полный охват площади зелёных насаждений не производится. Кроме того, износ труб, находящихся в теле плотин, повышает вероятность аварийных ситуаций на ГТС: вымыв грунта тела плотины, поверхностные размывы. Как следствие повышается риск получения предписаний от надзорных органов. 



[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Грунтовая плотина № 40 филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (включая верховой и низовой пирс ГЭС)
	Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д.1А
	Водопровод поливной земплотины №40, инв. № 00952;
Водопровод поливной низового пирса, инв. № 00956;
Насосная станция земплотины №40, инв. № 00913;
Плотина земляная №40, инв. № 00936;
Трубопровод поливочный грунтовой плотины №40 ВолГЭС (новое);
Оборудование насосной технического водоснабжения (полива) плотины №40 ВолГЭС (новое).
	



1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Рабочая документация (Тома 2147-23-001, 2147-23-002, 2147-23-003, 2147-23-004, 2147-25-001, 2147-25-007, 2147-25-008, 2147-25-009, 2147-25-017).
1.5.2.	В случае предоставления Заказчиком услуг:
1.5.2.1.	Из норм и расценок, внесенных в ФРСН, при составлении сметной документации исключать затраты:
1.5.2.1.1. По предоставляемой воде:
•	Не учитывать данный ресурс в расчете стоимости услуг.
1.5.2.1.2. По предоставляемым грузоподъемным механизмам, учтенным в составе сметных норм и расценок:
•	Исключать из норм и расценок предоставляемые грузоподъемные механизмы. 
В случае использования Подрядчиком собственных/арендованных механизмов полностью, либо частично, для выполнения конкретной работы на строительной площадке, из расценки на выполнение данных работ грузоподъемные механизмы не исключаются.


2. [bookmark: _Toc54646403][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc54646406][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка ППР (проект производства работ) и/или ТК (технологическая карта) при работах с применением подъемных сооружений
	шт
	1

	2. 
	Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-1В, 2В, 3В, 4В, 9В)
	га
	27

	3. 
	Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-1Н-5Н, 31Н-40Н)
	
	

	4. 
	Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-6Н-37Нпч-31Н)
	
	

	5. 
	Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-5В-8В, 10В-14В)
	
	

	6. 
	Строительно-монтажные работы в части Шкафа управления насосов №1.
	
	

	7. 
	Строительно-монтажные работы системы электроснабжения.

	
	

	8. 
	Автоматизация технологического процесса и шкафы управления
	
	

	9. 
	Пуско-наладочные работы
	
	

	10. 
	Командировочные расходы
	
	

	11. 
	Демонтажные работы. Грунтовая плотина №40
	
	

	12. 
	Поставка ЗИП
	Комплект
	Согласно РД (Приложение №6 к настоящим ТТ)

	13. 
	Ведение авторского надзора
	Условная единица
	1

	14. 
	Непредвиденные затраты
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc54646407][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка ППР (проект производства работ) и/или ТК (технологическая карта) при работах с применением подъемных сооружений
	С даты заключения договора
	в течение 26 месяцев с даты заключения договора

	2. 
	Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-1В, 2В, 3В, 4В, 9В)
	
	

	3. 
	Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-1Н-5Н, 31Н-40Н)
	
	

	4. 
	Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-6Н-37Нпч-31Н)
	
	

	5. 
	Строительно-монтажные работы на грунтовой плотине №40 (Зоны 40-5В-8В, 10В-14В)
	
	

	6. 
	Строительно-монтажные работы в части Шкафа управления насосов №1.

	
	

	7. 
	Строительно-монтажные работы системы электроснабжения.
	
	

	8. 
	Автоматизация технологического процесса и шкафы управления
	
	

	9. 
	Пуско-наладочные работы
	
	

	10. 
	Командировочные расходы
	
	

	11. 
	Демонтажные работы. Грунтовая плотина №40
	
	

	12. 
	ЗИП
	
	

	13. 
	Авторский надзор - 0,2%
	
	

	14. 
	Непредвиденные затраты - 3%
	
	



0
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2.2. [bookmark: _Toc54646410][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1. 
	Требования к выполнению работ:
	1. Для подготовки и проведения СМР Подрядчиком разрабатывается, согласовывается с ответственными службами (подразделениями) Заказчика Проект производства работ (ППР) и/или ТК в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461). Выполнение работ допускается только после утверждения ППР и/или ТК.
2. Организация работ по согласованию ППР и/или ТК входит в обязанности Подрядчика.
3. Работы выполняются в соответствии с утверждённой РД - Приложение к настоящим ТТ № 6, на территории филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
4. Весь объем оборудования, ЗИП приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с рабочей документацией (Приложение №6 к настоящим ТТ), Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика.
5. Представить на этапе заключения договора выписки из трудовых договоров работников подрядных организаций, командированных для работы на объектах филиала, с организацией, направляющей этих работников.
6. Проведение организационно-технических мероприятий по подготовке рабочего места, разработке технологических карт, оформление и согласование всей необходимой документации.
7. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц.
8. Предъявление объекта комиссии Заказчика по окончании СМР с оформлением акта приемки.
9. Работы должны выполняться с соблюдением требований правил по охране труда, с применением исправного инструмента и приспособлений, обученным и квалифицированным персоналом по охране труда.
	

	1.1.2. 
	Особые условия выполнения работ
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети инженерных коммуникаций, в зоне ВЛ, в местах с повышенным уровнем напряженности электрического поля и в местах наличия газопровода.
	

	1.2. 
	Требования к контролю качества работ
	

	1.2.1.
	Требования к соблюдению природоохранного законодательства.
	1. При проведении монтажных работ Подрядчик обязан:
1.1. Соблюдать требования по охране окружающей среды (далее - ООС) и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ;
1.2. Руководители и специалисты Подрядчика, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, а также Работники, назначаемые ответственными за обращение с отходами, должны иметь специальную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями.
1.3.  Организовать и осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды в полном соответствие требованиям действующего федерального законодательства и другим НПА;
1.4. Составить паспорта на отходы 1-4 классов опасности, образующихся в процессе монтажных работ в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов на отходы 1-4 классов опасности»;
1.5. Заключить договора на обращение с отходами (транспортирование, размещение), образующихся в процессе монтажных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды;
1.6. Иметь Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности или договор, с организацией, имеющей указанную лицензию для осуществления деятельности по транспортированию отходов;
1.7. Иметь персонал, допущенный к обращению с отходами и имеющий профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (удостоверениями) на право работы с отходами 1-4 класса опасности, в том числе персонал, осуществляющий погрузку и транспортировку отходов 1-4 классов опасности;
1.8. Вести учет отходов, образующихся в процессе монтажа и наладки в соответствии с приказом МПР и экологии РФ от 08.12.2020 №1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами»;
1.9. Осуществлять расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов, образующихся в процессе монтажных работ;
1.10. Выполнить природоохранные мероприятия, предусмотренные рабочей документацией;
 2. При проведении работ Подрядчик должен:
2.1. Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами;
2.2. Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами, должны иметь свидетельства/удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности. Ответственность за допуск работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо Подрядчика;
2.3. Предоставить после заключения договора копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика.
[bookmark: _GoBack]2.4. Образовавшиеся в процессе выполнения монтажных работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в промаркированные контейнеры в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации.
2.5. Установить для каждой категории отходов отдельные промаркированные контейнеры (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов), на место, согласованное с Заказчиком;
2.6. Производить раздельное накопление отходов по видам (лом черных металлов, производственные отходы, промасленная ветошь, отработанное масло) в промаркированные контейнеры и емкости;
2.7. Накапливать отходы производства от проведения работ в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры;
2.8. Не допускать складирование и временное накопление отходов на не предназначенной для этих целей территории;
2.9. Иметь в наличие специальные транспортные средства (собственные или арендованные) для транспортировки отходов  4-5 класса опасности на специализированный полигон для размещения. В случае, если транспорт арендованный, представить копию договора на транспортировку отходов, в котором должна быть предусмотрена ответственность подрядной организации за транспортировку отходов на специализированный полигон для размещения;
2.10. Обеспечивать своевременное удаление образовавшихся в процессе производства работ отходов на объекты размещения/захоронения отходов по документам (талонам) Подрядчика собственными силами и за свой счет в соответствии с требованиями законодательства РФ;
2.11.  Вести учет образовавшихся отходов, данные учета предоставлять техническому куратору по договору ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в виде официальной справки с приложением копий подтверждающих документов с отметкой полигона;
2.12. Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов.
2.13. Обеспечивать за свой счет и собственными силами перемещение образовавшегося лома черных металлов на место, указанное Заказчиком (на расстояние до 2 км.);
2.14. Обеспечивать за свой счет и собственными силами вывоз тары и упаковки из-под оборудования и комплектующих для утилизации (вторичного использования) Подрядчиком. Право собственности на отходы черных, цветных металлов, отработанных масел, образующихся от оборудования, зданий, строений, сооружений Заказчика, принадлежат Заказчику.
2.15. Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, связанной с выполнением работ по монтажу, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории Филиала, являются собственностью Подрядчика. Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика;
2.16. Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления, своевременный вывоз отходов несет Подрядчик;
2.17. Соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;
2.18. Соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с отходами, установленные ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 37) и Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
2.19. Соблюдать экологические требования в области обращения с отходами, отраженные в ст.51 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды», ст. 18 ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха»;
2.20. Соблюдать санитарные требования при обращении с отходами, установленные в ст. 22 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.3684-21;
2.21. Соблюдать Экологическую политику Группы «РусГидро» (Приложение №2 к настоящим ТТ);
2.22. Накопление и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Подрядчиком в соответствии с санитарными требованиями и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации, собственными силами и за свой счет;
2.23. По окончании работ рабочие места должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства).
	

	1.3. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	

	1.3.1. 
	Подрядная организация должна иметь и представить:
	Подрядчик должен подтвердить соответствие квалификации персонала, участвующего в СМР на территории Заказчика, требованиям НТД:
1. При наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора:
1.1. копию приказа о создании комиссии по проверке знаний правил устройства электроустановок (далее ПУЭ), правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭЭ), правил пожарной безопасности (далее ППБ) в организации в количестве не менее 5 человек
1.2. копии протоколов проверки знаний членов ПДЭК (не менее 5-ти человек) в комиссии Ростехнадзора по ПУЭ, ПОТЭЭ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП;
1.3. копии протоколов проверки знаний (в ПДЭК организации) на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПУЭ, ПОТЭЭ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП;
1.4. копии удостоверений персонала, выполняющего работы, оформленные по форме Приложения № 5 ПРП;
1.5. при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в комиссии Ростехнадзора на персонал, выполняющий работы на территории ГЭС, по ПУЭ, ПОТЭЭ, ППБ, оформленных по форме Приложения № 2 ПРП
2. При наличии в организации постоянно действующей аттестационной комиссии по аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений (далее - ПДАК) представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора:
2.1. копию приказа о создании ПДАК;
2.2. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации членов ПДАК в аттестационной комиссии Ростехнадзора, главной аттестационной комиссии (при наличии), по следующим областям аттестации: А.1, Б.9.3 (Б.9.31), В.2;
2.3. копии выписок из протоколов (копии протоколов) по аттестации в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений в ПДАК организации на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.);
2.4. при отсутствии в организации ПДАК копии протоколов аттестации (выписок из протоколов) в комиссии Ростехнадзора в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений на руководителей и специалистов организации, которые будут непосредственно выполнять работы в качестве ответственных руководителей по наряду (области аттестации в соответствии с п. 2.2.).
3. Представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора заверенный руководителем организации список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала, задействованного при проведении работ, с указанием групп по электробезопасности II  до и выше 1000 В с предоставлением копий удостоверений установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.
4. Представить до начала проведения работ в рамках исполнения договора  копию приказа о предоставлении задействованному персоналу прав для выполнения работ по акту- допуску в качестве: выдающего наряд (не менее 1 чел.), руководителя работ (не менее 2 чел.) и членов бригады (не менее 2 чел.).
5. Для выполнения работ с применением ПС должны быть назначены:
5.1. специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС (представить копию протокола, подтверждающую аттестацию и копию Приказа о назначении), не менее 1-ого человека;
5.2. рабочие не менее 2-х человек (стропальщик, машинист крана) имеющие удостоверения учебного центра и протокол проверки знаний по профессии стропальщик и машинист крана.
6. Представить  до начала проведения работ в рамках исполнения договора  документальное подтверждение соответствия квалификации персонала, выполняющего работы, в части обращения с отходами
6.1. заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего обращение с отходами, а также погрузку и транспортировку отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности;
6.2. заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/ удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности.
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	

	1.4.1. 
	Требования к используемым   материалам
	Материалы, оборудование, необходимые для выполнения работ, ЗИП приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомости объемов работ и смет, разработанных и согласованных в РД (Приложение № 6 к настоящим ТТ).
Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми (дата изготовления не ранее 2026 года, при соблюдении условия хранения не более 6 месяцев на открытых площадках) и не использованными ранее.
Использование материалов, не соответствующих ведомостям объемов услуг, эквивалентная продукция, допускается только при письменном согласовании с Заказчиком.
Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий;
· комплектности поставляемых материалов;
· наличия заводских паспортов, сертификатов качества в полном объеме на бумажном носителе (1 экземпляр).
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	

	2.1.
	Общие требования к результатам работ
	

	2.1.1. 
	Контроль качества используемых   материалов
	1. Работы должны выполняться с учетом требований по безопасности труда и действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
2. Согласование с Заказчиком всех изменений Проекта в части отступлений от Проекта.
3. Работа считается выполненной при отсутствии замечаний по результатам работы приемочной комиссии.
4. В случае выявления нарушений/отступлений от действующих норм, правил и федерального законодательства, допущенных в ходе монтажных работ, в обязанности подрядной организации входит устранение указанных нарушений в обязательном порядке в полном объеме.
5. Разборка, вывоз отходов должны производиться Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, на специализированный полигон за свой счет, своими силами и по своим документам (талонам).
6. Подрядчик должен осуществлять в течении выполнения работ и по их окончании «разделение металлолома по категориям (черный металл, цветной металл) с последующей погрузкой, перевозкой и выгрузкой на место, указанное Заказчиком в соответствии с требованиями «Регламента процесса «Планирования образования, накопления и реализации лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в филиалах ПАО «РусГидро» (приложение № 7 к настоящим ТТ). Образовавшийся лом черных и цветных металлов, отходы кабельной продукции (при наличии) передаются по актам Заказчику.
7. Объем и качество выполненной работы принимается на месте производства работ Заказчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Подрядчика с оформлением технических актов, которые являются основанием для подписания актов выполненных работ.
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	

	3.1.1. 
	
	1. Все работы должны выполняться Подрядчиком по акту-допуску с соблюдением требований следующих документов:
1.1. Правила устройства электроустановок;
1.2. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
1.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461);
1.4. Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833н;
2. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ООС) при проведении монтажных работ:
2.1. № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
2.2. № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»;
2.3. № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного воздуха»;
2.4. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
2.5. Федеральный закон №99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
2.6. СанПин 2.1.3684-21;
2.7. Экологическая политика ПАО «РусГидро» (Приложение № 2 к настоящим ТТ);
3. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020г. № 835н);
4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.10.2020г. № 753н);
5. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020г. № 883н);
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция);
7. Политика Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение № 5 к настоящим ТТ);
7. Действующие на предприятии внутренние документы и правила.
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	

	4.1.1. 
	
	1. Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (приложение № 4 к настоящим ТТ) и действующими НТД в соответствии с таблицей 4 пункт 3.1.1.
2. Соблюдать инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» (приложение № 8 к настоящим ТТ)
3. Срок гарантии на результаты работ 12 месяцев. Подрядчик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов своими силами и за свой счет.
Начало гарантийного срока исчисляется с даты подписания Сторонами Акта КС-11 по Объекту либо с даты прекращения (расторжения) Договора.
4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика.
	

	5. 
	Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	

	5.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	1. В случае привлечения субподрядной организации при выполнении работ, к ней предъявляются требования, аналогичные требованиям к Подрядчику .
2. Подрядчик обязан предоставить план распределения объемов работ, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы (в соответствии с настоящими техническими требованиями). Любые изменения на этапе заключения договора и/или выполнения работ в части привлечения субподрядных организаций (отличных от указанных в плане распределения работ Подрядчика) могут осуществляться только после получения письменного разрешения Заказчика.
	

	5.1.2. 
	Требования к разрешительным документам (лицензии)
	Представить Заказчику на этапе исполнения договора копию заверенной Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов 1-4 классов опасности осуществляется не по месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения) с видом лицензионной деятельности – транспортирование отходов или договор с организацией, имеющей данную лицензию с видом деятельности – транспортирование отходов.
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	

	6.1. 
	Информационная безопасность
	Подрядчик обязан выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности.
Запрещается:
· передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования;
· осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию;
· передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
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3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых работ, услуг (по сметной документации Заказчика) (величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой) и стоимости поставляемых ЗИП (по спецификации «Поставляемые ЗИП» - Приложение № 9 к настоящим ТТ)).
3.2. Вместе с Коммерческим предложением участник закупки должен предоставить спецификацию поставляемых ЗИП по форме, приведенной в Приложении №9 к настоящим ТТ».
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
4.1.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой на ПНР и твердой ценой на СМР, путем применения к стоимости работ понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах на работы единым индексом в итогах. Предельная стоимость ПНР включается в Сводный сметный расчет отдельной строкой с применением понижающего коэффициента. Стоимость поставляемого ЗИП выделена в отдельную спецификацию «Поставляемые ЗИП» по форме, приведенной в Приложении №9 к настоящим ТТ».
4.1.2. Сметная документация (Приложение №10 к настоящим ТТ) разработана заказчиком в рамках определения твердой цены СМР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ. После согласования и утверждения Заказчиком комплексной программы, подтверждающей объем пуско-наладочных работ Подрядчиком будет разрабатываться Сметная документация на ПНР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим ТТ с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1).
4.1.3. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на ПНР, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.1.4. В случае, если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на ПНР, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Коммерческом предложении.
4.1.5. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика на СМР, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1 не допускается.
4.1.6. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):
4.2.1. После согласования и утверждения Заказчиком комплексной программы, подтверждающей объем пуско-наладочных работ, Подрядчику необходимо оформить сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.2).
[bookmark: _GoBack_Копия_1][bookmark: __RefHeading___Toc35340_1533407786_Копия]4.2.2. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

5. Приложения
5.1. Приложение № 1 – Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе  ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению .
5.2. Приложение № 2 – Экологическая политика группы «РусГидро;
5.3. Приложение № 3 – Техническая политика ПАО «РусГидро;
5.4. Приложение № 4 – Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»»;
5.5. Приложение № 5 – Политика Группы РусГидро в области охраны труда;
5.6. Приложение № 6 – Рабочая документация «Модернизация водопроводных систем полива грунтовых плотин № 40, 41, 42 Филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Тома 2147-23-001, 2147-23-002, 2147-23-003, 2147-23-004, 2147-25-001, 2147-25-007, 2147-25-008, 2147-25-009, 2147-25-017;
5.7. Приложение № 7 – Регламент процесса «Планирования образования, накопления и реализации лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением драгоценных) в филиалах ПАО «РусГидро»;
5.8. Приложение № 8 — Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова»;
5.9. Приложение № 9 — Спецификация поставляемого ЗИП;
5.10. Приложение № 10 – Сметная документация (Сводный сметный расчет и локальные сметы).
