Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по демонтажу ВЛ 35 кВ службы линий структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»

(ЛОТ №                                              )

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1	Требования к видам и объемам работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	4

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	8

5.	Приложения:	8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по демонтажу ВЛ 35 кВ службы линий структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М | 681000, Хабаровский край, | ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М, Инв. № НВ009965 (снята с бухгалтерского учета 30.09.2010г) | СП «Центральные электри ческие сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС» |

Работы производятся в в населенной местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

#### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М - демонтаж металлоконструкций опор - демонтаж провода - демонтаж грозотроса | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М | С момента заключения договора | В течении 4х месяцев с даты заключения договора |

#### Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
| 1.1.1 | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт приемки объекта из ремонта |  |  |
| 1.1.3 | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС Заказчика. склад Службы Линий: Демонтируемый материал: Металлоконструкции — 9,11т; Провод марки АС-95, грозотрос марки С-35 — 0,39 т; Фундаменты — 46,85 т; Порубочные остатки — 0,21 т. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
| 1.2.1 | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в. ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.2.2 | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
| 1.3.1 | Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.3.2 | Цветовые, текстурные решения материалов, эскизы предупреждающих плакатов и др. перед применением согласуются с Заказчиком. |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
| 1.4.1. | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.5 | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
| 1.5.1. | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.5.2. | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н) |  |  |
| 1.5.3. | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
| 1.5.4. | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске(сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
| 2.1.1 | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ). |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 2.1.2 | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых). |  |  |
| 2.1.3 | Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых). |  |  |
| 2.2. | Требования к оформлению документации |  | -//- |
| 2.2.1 | При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
| 3.1 | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

  - Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

  - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.

# Приложения:

Приложение № 1: Ведомость дефектов и объемов работ

Приложение № 1 к техническому заданию

по закупке №______лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация 	             АО ДРСК

Филиал 		ХЭС

СП  ЦЭС 		Служба Линий

Объект 		ВЛ-35 кВ ХЭС-М, Инв №НВ009965, (снята с бухгалтерского учета 30.09.2010г)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж провода марки АС-95 в пролётах опор № 1-10 и грозотроса марки С-35 в пролётах опор № 6-10, 12-13. | Км линии |  | 0,187 |  | Демонтаж провода марки АС-95 в пролётах опор № 9 -10. |
|  |  | Км линии |  | 0,116 |  | Демонтаж грозотроса марки С-35 в пролётах опор № 12-13. |
|  | Транспортировка демонтированных проводов, тросов, комплектов изоляторов и сцепной арматуры на базу СП ЦЭС. | т |  | 0,39 |  | Погрузочно-разгрузочные работы Провод марки АС-95 Грозотрос марки С-35 |
|  |  | т |  | 0,39 |  | Перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированного материала (Провод, грозотрос, изоляторы) |
|  | Демонтаж опор. | опора/ т |  | 3/ 5,434 |  | Демонтаж тросостоек и анкерной металлической опоры марки У35-1 с помощью газового резака и использованием вышки с краном Опоры №15,16,17 |
|  | Транспортировка демонтированных опор | км/ тн |  | 11/ 5,434 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированных опор |
|  | Демонтаж | опора/ т |  | 6/ 1,499 |  | Демонтаж тросостоек и промежуточной металлической опоры марки П-35, с помощью газового резака и использованием вышки с краном Опорf №14. |
|  | Транспортировка демонтированных опор | км/ тн |  | 11/ 1,499 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированных опор |
|  | Демонтаж фундаментов демонтированных анкерных металлических опор № 15,16,17. | котлован/ м³ |  | 3/ 132 |  | Откопка фундаментов марки Ф1-А с помощью экскаватора. Объем одного котлована для фундаментов марки Ф1-А -44 м³ (анкерные металлические опоры №1,2,3,4,6,7,10,12,15,16,17) |
|  |  | т |  | 224,4 |  | Вывоз разработанного грунта на расстояние 10 км |
|  |  | фундамент/м3 |  | 12/12 |  | Измельчение ж/б фундаментов при помощи электрического (или пневматического) отбойного молотка - Фундаменты марки Ф1-А |
|  |  | км/ тн |  | 80/ 30 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 80 км для утилизации измельчённого бетона. |
|  |  | шт/т |  | 24/384 |  | Срезание стальных шпилек с фундамента с помощью газового резака. |
|  | Демонтаж фундаментов демонтированных промежуточных металлических опор № 14. | котлован/ м³ |  | 1/ 3 |  | Откопка монолитных фундаментов с помощью экскаватора Объем котлована вокруг одного фундамента -3 м³ (промежуточные металлические опоры № 14) |
|  |  | т |  | 30,6 |  | Вывоз разработанного грунта на расстояние 10 км |
|  |  | фундамент/м3 |  | 1/6,75 |  | Измельчение ж/б фундаментов при помощи электрического (или пневматического) отбойного молотка. |
|  |  | км/ тн |  | 80/ 14,85 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 80 км для утилизации измельчённого бетона. |
|  |  | шт/т |  | 8/0,128 |  | Срезание стальных шпилек фундамента с помощью газового резака. |
|  | Сопутствующие работы | шт/га |  | 4/0,0102 |  | Расчистка банкеток опор вручную № 14,15,16,17 (S=6×6м). |
|  |  | т/м3 |  | 62,05/36 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 10 км ранее разработанного грунта для засыпки котлована |
|  |  | котлован/ м³ |  | 4/ 118 |  | Засыпка котлованов ранее разработанным грунтом ( и привозным непросадочным грунтом) с уплотнением и планировкой под уровень поверхности земли с помощью экскаватора -привозной непосадочный грунт-66,53м3 - ранее разработанный грунт-51,53 м3 |
|  |  | м3 |  | 287,52 |  | Работа на отвале вывезенного грунта |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропан 50 |  | м3/баллон |  | 5,6/8 |  |
|  | Кислород 40 |  | м3/Баллон |  | 51,2/8 |  |
|  | Непосадочный грунт |  | м³ |  | 282,75 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ. |  | км |  | 11 |  |
|  | Доставка непосадочного грунта от карьера до места производства работ |  | км |  | 45 |  |
|  | Вывоз строительного мусора, порубочных остатков |  | км |  | 80 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосадочный грунт |  | м³/ т |  | 282,75/ 565,5 |  |
|  | Демонтированный материал |  |  |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  | т |  | 9,11 |  |
|  | Провод марки АС-95 грозотрос марки С-35 |  | т |  | 0,39 |  |
|  | Фундаменты |  | т |  | 46,85 |  |
|  | Порубочные остатки |  | т |  | 0,21 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| Работы демонтажу металлических опор проводить в период: август-декабрь. Работа выполняется в стеснённых условиях в черте города и частном секторе. Уборка порубочных остатков производится в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» измельчением либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |  |  |