
















Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по демонтажу ВЛ 35 кВ службы линий структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»
 (ЛОТ №                                              )
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1. [bookmark: _Toc154561866]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc154561867]Наименование закупаемых работ
«ОКПД2 42.22.22.140. Выполнение работ по демонтажу ВЛ 35 кВ службы линий структурного подразделения "Центральные электрические сети", филиала "Хабаровские электрические сети"»

[bookmark: _Toc54643126]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М

	681000, Хабаровский край,
	ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М,
Инв. № НВ009965 (снята с бухгалтерского учета 30.09.2010г)

	 СП «Центральные электри
ческие сети» филиала АО «ДРСК» «ХЭС»



	Работы производятся в в населенной местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н), СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

2. [bookmark: _Toc154561868]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc154561869]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1 [bookmark: _Toc154561870]Требования к видам и объемам работ
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М
· демонтаж металлоконструкций опор
· демонтаж провода
· демонтаж грозотроса
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям)



2.1.2. [bookmark: _Toc154561871][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М
	С момента заключения договора
	В течении 4х месяцев с даты заключения договора



2.2. [bookmark: _Toc154561872]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1
	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	1.1.2
	После выполнения полного объема работ Подрядчик:
- производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов;
- подписывает акт приемки объекта из ремонта
	

	1.1.3
	Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы соответствующего РЭС Заказчика.
склад Службы Линий:
Демонтируемый материал:
Металлоконструкции — 9,11т;
Провод марки АС-95,
грозотрос марки С-35 — 0,39 т;
Фундаменты — 46,85 т;
Порубочные остатки — 0,21 т.
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1
	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР выполняется с требованиями к разработке, указанными в. ППР необходимо предоставить на согласование и утверждение главному инженеру СП в двух экземплярах за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.2.2
	Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1
	Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.3.2
	Цветовые, текстурные решения материалов, эскизы предупреждающих плакатов и др. перед применением согласуются с Заказчиком.
	

	1.4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1.
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.5.1.
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;
- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5.2.
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н)
	

	1.5.3.
	Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ):
- без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ;
- испытаниях оборудования повышенным напряжением;
- выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого;
- иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ
	

	1.5.4.
	Подрядчик:
- обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации;
- обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика;
- обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации;
- совместно с уведомлением о допуске(сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26).
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-

	2.1.1
	Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2.1.2
	Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей Заказчику Акта приемки объекта из ремонта, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).
	

	2.1.3
	Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т. ч. скрытых).
	

	2.2.
	Требования к оформлению документации
	-//-

	2.2.1
	При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток органам лесного хозяйства (лесничествам), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. На основе данного документа «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены места расчисток, об отсутствии претензий с их стороны.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	3.
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-

	3.1

	Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке



3. [bookmark: _Toc154561873]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. [bookmark: _Toc154561874][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.


5. [bookmark: _Toc154561875]Приложения:
Приложение № 1: Ведомость дефектов и объемов работ


























Приложение № 1 к техническому заданию
 по закупке №______лот___

Приложение № 1-6/9
К Приказу «Об учетной политике
АО «ДРСК»

Организация 	             АО ДРСК
Филиал 		ХЭС
СП  ЦЭС 		Служба Линий
Объект 		ВЛ-35 кВ ХЭС-М, Инв №НВ009965, (снята с бухгалтерского учета 30.09.2010г) 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование  ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:
	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1. 
	Демонтаж провода марки АС-95 в пролётах опор № 1-10 и
грозотроса марки С-35 в пролётах опор № 6-10, 12-13.
	Км линии
	0,187
	Демонтаж провода марки АС-95 в пролётах опор № 9 -10.

	2. 
	
	Км линии
	0,116
	Демонтаж грозотроса марки С-35 в пролётах опор №  12-13.

	3. 
	Транспортировка демонтированных проводов, тросов, комплектов изоляторов и сцепной арматуры на базу СП ЦЭС.
	т
	0,39
	Погрузочно-разгрузочные работы
Провод марки АС-95
Грозотрос марки С-35

	4. 
	
	т
	0,39
	Перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированного материала (Провод, грозотрос, изоляторы)

	5. 
	Демонтаж опор.
	опора/
т
	3/
5,434
	Демонтаж тросостоек и анкерной металлической опоры  марки У35-1 с помощью газового резака и использованием вышки с краном
Опоры №15,16,17

	6. 
	Транспортировка демонтированных опор
	км/
тн
	11/
5,434
	Погрузка и перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированных опор

	7. 
	Демонтаж
	опора/
т
	6/
1,499
	Демонтаж тросостоек и промежуточной металлической опоры марки П-35, с помощью газового резака и использованием вышки с краном
Опорf №14.

	8. 
	Транспортировка демонтированных опор
	км/
тн
	11/
1,499
	Погрузка и перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированных опор

	9. 
	Демонтаж фундаментов демонтированных анкерных металлических опор № 15,16,17.
	котлован/
м³
	3/
132
	Откопка фундаментов марки Ф1-А с помощью экскаватора.
Объем одного котлована для фундаментов марки Ф1-А -44 м³ (анкерные металлические опоры №1,2,3,4,6,7,10,12,15,16,17)

	10. 
	
	т
	224,4
	Вывоз разработанного грунта на расстояние 10 км

	11. 
	
	фундамент/м3
	12/12
	Измельчение ж/б фундаментов при помощи электрического (или пневматического) отбойного молотка
- Фундаменты марки Ф1-А

	12. 
	
	км/
тн
	80/
30
	Погрузка и перевозка на расстояние 80 км для утилизации измельчённого бетона.

	13. 
	
	шт/т
	24/384
	Срезание стальных шпилек с фундамента с помощью газового резака.

	14. 
	Демонтаж фундаментов демонтированных промежуточных металлических опор № 14.
	котлован/
м³
	1/
3
	Откопка монолитных фундаментов с помощью экскаватора
Объем котлована вокруг одного фундамента -3 м³
(промежуточные металлические опоры № 14)

	15. 
	
	т
	30,6
	Вывоз разработанного грунта на расстояние 10 км

	16. 
	
	фундамент/м3
	1/6,75
	Измельчение ж/б фундаментов при помощи электрического (или пневматического) отбойного молотка.

	17. 
	
	км/
тн
	80/
14,85
	Погрузка и перевозка на расстояние 80 км для утилизации измельчённого бетона.

	18. 
	
	шт/т
	8/0,128
	Срезание стальных шпилек фундамента с помощью газового резака.

	19. 
	Сопутствующие    работы
	шт/га
	4/0,0102
	Расчистка банкеток опор вручную № 14,15,16,17 (S=6×6м).

	20. 
	
	т/м3
	62,05/36
	Погрузка и перевозка на расстояние 10 км ранее разработанного грунта для засыпки котлована

	21. 
	
	котлован/
м³
	4/
118
	Засыпка котлованов ранее разработанным грунтом ( и привозным непросадочным грунтом) с уплотнением и планировкой под уровень поверхности земли с помощью экскаватора
-привозной непосадочный грунт-66,53м3
- ранее разработанный грунт-51,53 м3

	22. 
	
	м3
	287,52
	Работа на отвале вывезенного грунта

	Материалы:

	1. 
	Пропан 50
	м3/баллон
	5,6/8
	

	2. 
	Кислород 40
	м3/Баллон
	51,2/8
	

	3. 
	Непосадочный грунт
	м³
	282,75
	

	Транспортная схема

	1. 
	От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ.
	км
	11
	

	2. 
	Доставка непосадочного грунта от карьера до места производства работ
	км
	45
	

	3. 
	Вывоз строительного мусора, порубочных остатков
	км
	80
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	1. 
	Непосадочный грунт
	м³/
т
	282,75/
565,5
	

	
	Демонтированный материал

	1. 
	Металлоконструкции
	т
	9,11
	

	2. 
	Провод марки АС-95
грозотрос марки С-35
	т
	0,39
	

	3. 
	Фундаменты
	т
	46,85
	

	4. 
	Порубочные остатки
	т
	0,21
	

	Примечание:

	Работы демонтажу металлических опор проводить в период: август-декабрь.
Работа выполняется в стеснённых условиях в черте города и частном секторе. Уборка порубочных остатков производится в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» измельчением либо вывозом и утилизацией.





