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[bookmark: _Toc139856287][bookmark: _Toc137554584][bookmark: _Toc141696704]Технические требования на выполнение работ
ОКПД2 71.20.19.190 «Подводно - техническое обследование дна нижнего бьефа акватории для нужд  филиала ПАО "РусГидро" - "Воткинская ГЭС"»

ЛОТ №2-НИР-2027-ВотГЭС




1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54646395]Общие сведения
0.1. [bookmark: _Toc54646396][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТТ
	- технические требования

	ГТС
	- гидротехнические сооружения


0.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 71.20.19.190 Подводно - техническое обследование дна нижнего бьефа акватории для нужд  филиала ПАО "РусГидро" – «Воткинская ГЭС».
0.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]Цель выполнения работ
1.3.1. Цель: проведение подводно-технического обследования гидротехнических сооружений (далее - ГТС) Воткинской ГЭС со стороны нижнего бьефа для получения достоверной информации о состоянии железобетонных конструкций водобоя, горизонтального и наклонного участков рисбермы, ковша, береговых откосов, а также каменной наброски в ковше, не укрепленных участков дна отводящего канала.
1.3.2. Задача: оценка эксплуатационной безопасности гидроузла, разработка рекомендаций по ремонтным работам с целью повышения уровня безопасности сооружений.
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54643698]Существующее положение 
Подводно-техническое обследование нижнего бьефа выполнялось в 2019 году. Состояние ГТС нормальное. Проведение подводно-технического обследования в 2027 г. необходимо во исполнение нормативных документов: СТО РусГидро 02.01.109-2013 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла», «Федеральные нормы и правила в области безопасности гидротехнических сооружений» (утверждены приказам Ростехнадзора №151 от 08.05.2024 г.). Подводно-техническое обследование нижнего бьефа требуется проводить 1 раз в 5 лет.

[bookmark: __RefHeading___Toc54646400]Таблица 2. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Здание ГЭС 
	Воткинская ГЭС
(филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»), Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский,
г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС

	Здание ГЭС в створе напорных сооружений гидроузла 
Инв. №ВТ10008
	Эксплуатирующая организация: филиал 
ПАО «РусГидро»-
«Воткинская ГЭС» 

	2.
	Водосливная плотина
	
	Водосливная плотина
Инв. №ВТ20006А
	


0.4. [bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет материалы подводно-технических обследований 2019,чертежи по ГТС, обеспечивает по заранее поданным заявкам (не менее 2 месяцев) необходимый для обследования режим работы ГЭС, по согласованию с АО Системный оператор ЕЭС и Камское БВУ.

1. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
1.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам выполнения работ
1.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54643705]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка Программы проведения подводно-технического обследования. Программа в обязательном порядке должна быть согласована с Заказчиком
	Экз.
	2

	2. 
	Создание в цифровом виде планово-высотной основы для выполнения работ на обследуемых участках в местной системе координат
	Условная единица
	1

	3. 
	Создание каталога постоянных опорных точек геодезической сети; производство геодезических измерений (вычисление координат пунктов, выравнивание и сгущение сетки и т.д.); топографическая съемка надводной части сооружений, береговых склонов и примыканий
	Условная единица
	1

	4. 
	Выполнение площадного обследования, включающего в себя:
· гидроакустическое площадное обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер;
· площадную фото-видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна; 
· площадную фото – видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна.
· Выбор вида фото или видеосъёмки зависит от площади, условий и согласовывается с Заказчиком.
Съемке подлежат следующие сооружения гидроузла:
· рисбермы водосливной плотины и здания ГЭС
· сопрягающие устои: низовое левобережное сопрягающее сооружение, низовое правобережное сопрягающее сооружение
· откосы отводящего канала: левобережный откос, откос струенаправляющей дамбы
Подводно-техническое обследование выполняется на участке общей площадью 500 000 м² (длина 1 000 м; ширина 500 м). Обследованию подлежат следующие сооружения гидроузла: 
· Водобои, рисбермы площадью 65 000 м² (гидроакустический и визуальный методы обследования),
· левобережные и правобережные подпорные стенки площадью 7 500 м² (визуальный метод обследования),
· левобережный откос площадью 5 000 м² (гидроакустический и визуальный методы обследования),
· дно отводящего канала ГЭС площадью 430 000 м² (гидроакустический метод обследования).
[bookmark: _GoBack]Подводно-техническое обследование ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе включает в себя:
4.1. Разработку и согласование с Заказчиком Программы подводно-технического обследования ГТС и прилегающих участков русла в нижнем бьефе (далее – Программа), предоставляемой не позднее 10 рабочих дней до начала работ. 
4.2. Анализ проектной и исполнительной документации, результатов ранее выполненных обследований.
4.3. Создание в цифровом виде планово-высотной основы для выполнения работ на обследуемых участках в местной системе координат.
4.4. Создание каталога постоянных опорных точек геодезической сети, производство геодезических измерений (вычисление координат пунктов, выравнивание и сгущение сетки и т.д.), топографическая съемка надводной части сооружений, береговых склонов и примыканий.
4.5. Проведение площадного обследования, включающего в себя:
· гидроакустическое площадное обследование поверхности дна, в том числе рекогносцировочный промер;
· площадную фото – видеосъемку сопряжений откосов с горизонтальной поверхностью дна; 
· площадную фото – видеосъемку сопряжений подпорных вертикальных стен сооружений с горизонтальной поверхностью дна.
4.5.1. Подводно-техническое обследование должно проводиться с охватом 100% подводной поверхности сооружений, т.е. без пропусков в пределах заданного участка при достоверности конечных результатов не ниже 95 % каждым применяемым методом.
4.5.2. Обследование гидроакустическим методом должно осуществляться с помощью специализированных систем совместно со спутниковыми приемниками GPS/Глонасс. 
4.5.3. Площадная фото – и видеосъемка должна выполняться с помощью подводных специализированных комплексов. 
4.5.4. Общая погрешность результатов обследования должна быть не более 0,25 м при доверительной вероятности не менее 95 %.
4.5.5. Регистрация положения уровня воды при проведении съемки должна осуществляться непрерывно по двум водомерным постам на границах обследуемой зоны (участка) акватории или с использованием спутниковой геодезической аппаратурой.
4.5.6. Точность измерения уровня воды – не ниже 0,01 м.
4.5.7. Система высот – Балтийская.
4.6. Камеральную обработку результатов съемок.
4.7. Подготовку отчета о результатах подводно-технического обследования.
4.8. Подготовку картографических и других приложений в составе:
конструктивная схема гидроузла:

	Условная единица
	1

	5. 
	Камеральная обработка результатов съемок
	Условная единица
	1

	6. 
	Подготовка и представление Заказчику Технического отчета о выполненных работах. 
Отчёт в обязательном порядке должен содержать информацию о применённом оборудовании, сведения о квалификации специалистов, принимавших участие в проведении обследования и обработке результатов, а также картографические приложения в составе:
· конструктивная схема гидроузла:
· карта рельефа дна в масштабе М 1:2000 – с горизонталями сечением не менее общей погрешности съемки;
· карта отклонений отметок дна в масштабе М 1:2000 по результатам выполненного обследования от проектных отметок и от результатов предшествующего обследования в 2019 году;
· схемы расположения профилей сечений;
· профили (поперечные и продольные);
· изображения участков вертикальных (или близких к ним) поверхностей с изолиниями отклонений от проектного очертания;
· оценка качества съемки;
· фотографические планы участков подводной поверхности с отображением обнаруженных разрушений и деформаций, посторонних предметов с указанием их местоположения в местной системе координат;
· дефектные ведомости.

	Комплект
	2


1.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54643706]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
1. 
	ОКПД2 71.20.19.190  Подводно - техническое обследование дна нижнего бьефа акватории для нужд  филиала ПАО "РусГидро" – «Воткинская ГЭС»
	01.04.2027
	20.11.2027

	
	
	
	



0

5

1.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54643709]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Вся документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами:
· Федеральным законом от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
· Федеральными нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений (утверждены приказом Ростехнадзора №151 от 08.05.2024 г.);
· СТО РусГидро 02.01.109-2013 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла».
	Согласие с требованием
	–
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя к выполнению работ должен осуществляться в соответствии с Положением об организации работ на территории филиала ПАО «РусГидро» - Воткинская ГЭС 

	Согласие с требованиями
	–
	

	1.2.2. 
	Организация производства работ на территории Филиала
	При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать установленный внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика в соответствии с действующим Положением по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»).
	
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнения работ оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к наличию материально-технических ресурсов: (наличие механизмов, приспособлений и оборудования)
	Для выполнения работ необходимо наличие у Исполнителя плавательных средств, аппаратуры для профессиональных подводно-технических обследований:
1. Плавательное средство не ниже разряда Р, на котором возможно использовать аппаратуру для профессиональных подводно-технических обследований – не менее 1 шт.
2. Навигационно-гидрографический комплекс на базе многолучевого эхолота (МЛЭ) «R2Sonic 2022» (не менее 1 компл.) или эквивалент с техническими характеристиками эхолота:
· частота излучения - не менее 120 кГц;
· разрешение - не более 0,01 м;
· количество лучей для одной станции - не менее 120;
· ширина полосы покрытия - не менее 5-ти глубин.
3. 3D-сканер типа «BlueView BV5000-1350» (не менее 1 шт.) или эквивалент, обеспечивающий:
· непрерывность площадной (панорамной) видеосъемки всего участка обследуемой поверхности;
· площадную (панорамную) фотосъемку дефектов и повреждений поверхности подводной конструкции, посторонних предметов, обнаруженных видеосъемкой;
· ширину захвата фото - видеоизображения на маршруте - не менее 2,5 м вне зависимости от прозрачности водной среды;
· запись видеоизображения в реальном времени на цифровой регистратор.
4. Геодезический спутниковый комплекс, состоящий из не менее двух спутниковых двухчастотных приемников GPS/Глонасс - не менее 1 компл.
5. Гидрографическое программное обеспечение, реализованное в электронной гидрографической системе.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список материально-технических ресурсов.
	Согласие с требованиями
	–
	

	1.4. 
	Требования к персоналу Исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ
	Выполнение работ должно осуществляться:   
1. Инженерно-техническими работниками (не менее 3 человек), имеющими высшее образование по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство»/«Гидротехническое строительство», «Геодезия и картография», «Гидрология».
2. Персоналом (из числа указанного в п. 1 данного подпункта), имеющим право быть при работах по наряду-допуску и распоряжению:
· ответственным лицом за безопасное ведение работ (выдающий наряд, распоряжение) - не менее 2 человек, в т.ч. не менее 1 человека с группой электробезопасности не ниже IV;
· ответственным руководителем работ с группой по электробезопасности IV – не менее 1 человека.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, с приложением копий дипломов и копий удостоверений (возможно совмещение специальностей).
	Согласие с требованиями
	–
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к оформлению документации
	
	
	

	2.1.1. 
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Результаты выполненных работ представляются в виде Технического отчёта. 
Технический отчет представлять на бумажном (в 2-х экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq, *. vsd,  *.doc,   *.xls.
	Согласие с требованиями
	–
	


2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 

9
1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с таблицами 2,3,4 настоящих ТТ.
2. [bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc54643710]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

