Технические требования

«ОКПД2 71.20.19.190 на оказание инжиниринговых услуг при выполнении работ по строительству объекта: «Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование оказываемых Услуг	3

1.3. Цель оказания Услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции ………………………………………………………….………...…4

2.1. Требования к объемам оказания Услуг	4

2.1.1.Требования к перечню и объемам Услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых Услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания Услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания Услуг	5

2.2. Требования к качеству оказываемых Услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству оказываемых Услуг	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	7

4. Приложения………………………………………………………………………..…………….7

1.	Общие сведения.

  - Обозначения и сокращения.

| ПД | Проектная документация |
| --- | --- |
| РД | Рабочая документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ‍РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |

  - Наименование оказываемых Услуг.

Оказание инжиниринговых услуг при выполнении работ по строительству объекта: «Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)» (ОКПД2 71.20.19.190), включают в себя работы по обследованию технического состояния зданий (сооружений) для оценки возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости соответствия нормативным требованиям (далее - восстановление) и усиления конструкций, обследованию технического состояния зданий (сооружений) - объектов незавершенного строительства для оценки возможности завершения их строительства и дальнейшего ввода в эксплуатацию в рамках реализации проекта: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)»

  - Цель оказания Услуг.

Получение технического (экспертного) заключения о соответствии выполненных работ проектной документации и требованиям нормативно-технической документации Российской Федерации в соответствие с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

  - Существующее положение.

Услуги по Договору оказываются для нужд АО «Загорская ГАЭС-2» - для реализации проекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)», по которому частично здания (сооружения) возведены и строительно-монтажные работы продолжаются, в том числе:

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика.

| Номер на СПОЗУ 2025 г. | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Станционный узел, том числе: |  |
| 1.1 | Здание ГАЭС (в т.ч. машзал, монтажная площадка, площадка трансформаторов) | Достройка |
| 1.2 | Помещение KTП (на ПС-3, ПС-4) |  |
| 1.3 | ПТПУ-4 | Достройка |
| 1.4 | Подпорная стена ПС-3 | Достройка |
| 1.9 | Подпорные стены верхние правые IIB-1, 2, 6 | Достройка |
| 1.11 | Реверсивный канал, в том числе: |  |
| 1.11.1 | Подпорная стена ПC-7 | Новое строительство |
| 1.11.2 | Подпорная стена ПC-8 | Достройка |
| 1.11.3 | Понур | Достройка |
| ‍1.11.4 | Противофильтрационный контур нижнего бьефа |  |
| 1.11.5‍ | Восстановление бетонных конструктивов станционного узла |  |
| 1.14 | Лоток северный | Достройка |
| 2.1 | Здание CПK | Достройка |
| 2.4 | Подпорная стена ПС-6 | Достройка |
| 9 | Контрольно-пропускной пункт № 1 (КПП № 1) | Новое строительство |
| 13 | Ограждение | Новое строительство |
| 14 | Дизельная станционного узла |  |
| 15 | Пригруз верхнего бьефа |  |

- 1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

- Перечень документов, предоставляемых Заказчиком:

- 1)	Задание на проектирование;

- 2)	Результаты инженерных изысканий участка строительства;

- 3)	Результаты обследования построенных зданий и сооружений с присвоением категории технического состояния (при наличии);

- 4)	Геоподоснова строительной площадки с нанесением контуров проектируемого сооружения, действующих инженерных коммуникаций окружающей застройки (при их наличии);

- 5)	Разделы проектной документации стадии «ПД» объекта:

- -	конструктивные решения, в том числе тома с расчетными обоснованиями;

- -	принятые нагрузки в соответствии с заданием на проектирование, нормативными документами и технической документацией;

- -	архитектурные решения;

- -	технологические решения;

- -	схема планировочной организации земельного участка, ситуационный план прилегающей территории;

- - ПОС.

- 6)	Разделы проектной документации стадия «РД»;

- 7)	Иная информация, необходимая для создания расчетных моделей, но не включаемая в состав проектной документации, предоставляемая по запросу Подрядчика.

- 2.	Требования к продукции.

- 2.1.	Требования к объемам оказываемых Услуг.

- 2.1.1.	Требования к перечню и объему Услуг.

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых Услуг.

| № п/п | Наименование Услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инжиниринговые услуги по оценке технического состояния зданий (сооружений): |  |  |
| 1.1. | Оценка соответствия строительных конструкций зданий и сооружений объекта капитального строительства требованиям проектной (рабочей) документации. | Здания, сооружения, линейные объекты | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | Оценка положения строительных конструкций, не скрытых последующими работами (геодезический контроль) требованиям проектной (рабочей) документации. | Здания, сооружения, линейные объекты | 16 |
| 1.3. | Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний). | Условная единица | 1 |
| 1.4. | Составление Технического заключения по результатам обследования зданий (сооружений) и его предоставление как на бумажном носителе в количестве 4-х (четырех) экземпляров, так и в электронной форме. | Отчет | Промежуточные — по запросу, Итоговый - 1 |

- 2.1.2.	Требования к срокам оказания Услуг.

- Таблица 3. Требования к срокам оказания Услуг.

| № п/п | Наименование Услуг | Требования к началу срока оказания Услуг/ этапа Услуг | Требования к окончанию срока оказания Услуг/ этапа Услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Оценка соответствия строительных конструкций зданий и сооружений объекта капитального строительства требованиям проектной документации. | С даты подписания договора | В течении 240 дней с даты заключения договора | Производится периодически |
| 1.2. | Оценка положения строительных конструкций, не скрытых последующими работами (геодезический контроль) требованиям проектной (рабочей) документации. | С даты подписания договора | В течении 240 дней с даты заключения договора | Производится периодически |
| 1.3. | Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний). | С даты подписания договора | В течении 240 дней с даты заключения договора | По мере необходимости |
| 1.4. | Разработка Технического (экспертного) заключения по результатам обследования зданий (сооружений) и его предоставление Заказчику | За 14 дней до даты завершения договора | Дата получения Программы проверок РТН | нет |

- 2.2.	Требования к качеству оказываемых Услуг.

- Таблица 4. Требования к качеству оказываемых Услуг.

| № п/п | Наименование Услуг | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к оказанию Услуг | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию Услуг | -//- |
| 1.1.1. | Оказать Услуги с надлежащим качеством в сроки и в объемах, определенных в Договоре и в Задании на возмездное оказание Услуг. Качество Услуг должно соответствовать условиям Договора и действующим в отрасли нормам и правилам. | - |
| 1.1.2.‍ | Техническое (экспертное) заключение должно быть достаточным для принятия к рассмотрению органами РТН | - |
| 1.1.3. | Применяемое для проведения измерений и анализа оборудование должно иметь действующее свидетельство о поверке. | Свидетельство о поверке |
| 1.2. | Требования к способам оказания Услуг | -//- |
| 1.2.1. | К оказанию Услуг необходимо приступить не позднее дня заключения Договора | - |
| 2. | Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя | -//- |
| 2.1. | Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания Услуг | - |
| 2.2. | Требования к документации, описывающей результаты Услуг | - |
| 2.2.1. | Техническое заключение выполняется в виде отчета с приложением материалов, характеризующих оценку состояний обследуемых конструкций зданий и сооружений, соответствие их утвержденной проектной документации, а также требованиям нормативно-технической документации Российской Федерации и быть достаточными для подтверждения в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору соответствия построенных зданий и сооружений требованиям утвержденной проектной документации: «Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)». | - |
| 2.2.2. | Полный комплект отчетной документации передается Заказчику на бумажном носителе и в виде электронных документов. Состав и оформление отчетной документации должны соответствовать нормативным требованиям Российской Федерации и быть достаточными для рассмотрения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Исполнитель передает Заказчику отчет: - на бумажном носителе в 4-х (четырех) экземплярах; | Отчет |
| 1‍ | 2 | 3 |
| ‍ | - на электронном носителе в редактируемом и не редактируемом форматах в 1 экземпляре. |  |
| 3 | Требования к Подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение Договора |  |
| 3.1 | Услуги должны выполняться лицом, имеющим лицензии и допуски, необходимые для выполнения аудиторских работ в проектировании и строительстве, с привлечением квалифицированных специалистов с опытом работы в аналогичных проектах. | Выписки из СРО; копии лицензий, аттестаций сотрудников |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора.

3.1. Сметная документация разрабатывается до заключения договора с применением требований Приложения № 1 к настоящим ТТ «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ».

4.	Приложения.

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

- 1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

- 2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- 3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- 4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- 5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

- 6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- 7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- - 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- - 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- - 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

- 8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

- 9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- 10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- 11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- 12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (1 кв 2025 (ПР), Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09, прил.5).

- 13. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- 14. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- 15. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

- 16. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- 17. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- 18. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- - при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- - при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- - в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

- 19. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

- -суточные - 700 руб./сутки;

- - проживание – 5000 руб./сутки;

- - проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

- 20. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей

документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- 21. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции,

расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по заполнению формы №3п

при составлении смет на ПИР.

- 1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.

- 2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.

- 3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:

- 3.1. Стоимость проектных работ и расходов (Спр) в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

Спр=Вср×Тп×Чобщ×Ккв−уч

где:

Спр  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;

Вср - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;

Тп - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;

Чобщ - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;

Ккв-уч - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);

- 3.2. среднедневная выработка (Вср) определяется по формуле:

Вср=ЗПср×1+РКз

где:

Р - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;

ЗПср - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора);

Кз - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;

- 3.3. коэффициент, квалификации-участия (Ккв−уч), определяется по формуле:

Ккв−уч=i=1nTфiТобщ×Чi×ИiЧобщ

где:

Иi - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;

Чi - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;

Tфi - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.

Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;

Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади.

Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.

- 3.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.

- 4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.

Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:

- - суточные - 700 руб./сутки;

- - проживание – 5000 руб./сутки;

- - проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований».

При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов).

При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образец сметы на основные и дополнительные проектные работы, а также сопутствующие работы (форма 2п) СМЕТА № на проектные работы ______________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик __________________________________________________________наименование организации) Проектная организация ________________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г. N пп; Наименование объекта проектирования или вида проектных работ; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы; Расчет стоимости; Сметная стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. Итого без учета НДС. Руководитель проектной организации _____________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Главный инженер проекта _______________________________________________________ [подпись (инициалы, фамилия)] Начальник отдела _______________________ (наименование) подпись (инициалы, фамилия)] Заказчик ______________________________________________________ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 3

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

| к Договору от___ ______202___ №_________ СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВОДНАЯ СМЕТА № на проектные работы и инженерные изыскания _________________________________________________________________________________ (наименование объекта) Заказчик ___________________________________________________________________________ (наименование организации) Проектная организация ______________________________________________________________ (наименование организации) Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.. N№ п/п; Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат; Обоснование; Сметная стоимость, руб.. инженерных изысканий; проектных работ. 1; 2; 3; 4; 5. I; Инженерные изыскания. Наименование сметы на инженерные изыскания; <X>. II; Проектная документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. III; Рабочая документация. Наименование сметы на проектные работы; <X>. Итого по видам работ; <X>; <X>. ВСЕГО; <X>. |  |  |  |  |

Руководитель проектной организации _____________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _______________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ___________________ отдела __________________________________________

(наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________________

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение №1

к пояснительной записке

по заполнению формы 3П

Образец сметы

на проектные работы в соответствии

с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №

на проектные работы

___________________________________________________

(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________

(наименование организации)

Проектная организация ______________________________________

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень

участия исполнителей-проектировщиков различной

квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

| N п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни) | Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни) | Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел) | Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi | Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, ∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  | * |  |  |  |
|  | Итого | * |  |  | * |  |

Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются

Расчет стоимости проектных работ в соответствии

с калькуляцией затрат на проектирование

| Среднемесячная зарплата исполнителей, руб. | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. (гр 1 / гр 2) | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабель-ность, % | Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4 | Продолжи-тельность разработки (дни) | Численность исполнителей (чел.) | Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч | Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Руководитель

проектной организации ___________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта _______________________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Образец сметного расчета

на командировочные расходы по работам,

связанным с проектированием объекта (форма 4п)

| N п/п | Пункт назначения | Количество специалистов | Проезд к месту командировки (туда и обратно) | Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды", 1 чел/сутки. | Суточные 1 сутки/руб. | Продолжительность командировки, сутки | Продолжительность проживания в гостинице, сутки | Итого затрат, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по сметному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

проектной организации ________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер

проекта ________________________________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа».

Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».