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[bookmark: _Toc54643694]1.	Общие сведения.
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc23280_2184136601][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc180849634][bookmark: _Toc141956619][bookmark: _Toc144926173]Обозначения и сокращения.
	ПД
	Проектная документация

	РД
	Рабочая документация

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	‍РТН
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc23282_2184136601][bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование оказываемых Услуг.
Оказание инжиниринговых услуг при выполнении работ по строительству объекта: «Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)» (ОКПД2 71.20.19.190), включают в себя работы по обследованию технического состояния зданий (сооружений) для оценки возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости соответствия нормативным требованиям (далее - восстановление) и усиления конструкций, обследованию технического состояния зданий (сооружений) - объектов незавершенного строительства для оценки возможности завершения их строительства и дальнейшего ввода в эксплуатацию в рамках реализации проекта: «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)»

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc23284_2184136601][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54643697]Цель оказания Услуг.
Получение технического (экспертного) заключения о соответствии выполненных работ проектной документации и требованиям нормативно-технической документации Российской Федерации в соответствие с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc23286_2184136601]Существующее положение.
[bookmark: _Toc54643699]Услуги по Договору оказываются для нужд АО «Загорская ГАЭС-2» - для реализации проекта «Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)», по которому частично здания (сооружения) возведены и строительно-монтажные работы продолжаются, в том числе:

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика.
	Номер на СПОЗУ 2025 г.
	Наименование объекта
	Примечания

	1
	2
	3

	1
	Станционный узел, том числе:
	

	1.1
	Здание ГАЭС (в т.ч. машзал, монтажная площадка, площадка трансформаторов)
	 Достройка

	1.2
	Помещение KTП (на ПС-3, ПС-4)
	

	1.3
	ПТПУ-4
	 Достройка

	1.4
	Подпорная стена ПС-3
	 Достройка

	1.9
	Подпорные стены верхние правые IIB-1, 2, 6
	Достройка

	1.11
	Реверсивный канал, в том числе:
	

	1.11.1
	Подпорная стена ПC-7
	Новое строительство

	1.11.2
	Подпорная стена ПC-8
	 Достройка

	1.11.3
	Понур
	 Достройка

	‍1.11.4
	Противофильтрационный контур нижнего бьефа
	

	1.11.5‍
	Восстановление бетонных конструктивов станционного узла
	

	1.14
	Лоток северный
	Достройка

	2.1
	Здание CПK
	Достройка

	2.4
	Подпорная стена ПС-6
	 Достройка

	9
	Контрольно-пропускной пункт № 1 (КПП № 1)
	Новое строительство

	13
	Ограждение
	Новое строительство

	14
	Дизельная станционного узла
	

	15
	Пригруз верхнего бьефа
	




[bookmark: __RefHeading___Toc23288_2184136601]1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
[bookmark: __RefHeading___Toc23290_2184136601]Перечень документов, предоставляемых Заказчиком:
[bookmark: __RefHeading___Toc23292_2184136601]1)	Задание на проектирование;
[bookmark: __RefHeading___Toc23294_2184136601]2)	Результаты инженерных изысканий участка строительства;
[bookmark: __RefHeading___Toc23296_2184136601]3)	Результаты обследования построенных зданий и сооружений с присвоением категории технического состояния (при наличии);
[bookmark: __RefHeading___Toc23298_2184136601]4)	Геоподоснова строительной площадки с нанесением контуров проектируемого сооружения, действующих инженерных коммуникаций окружающей застройки (при их наличии);
[bookmark: __RefHeading___Toc23300_2184136601]5)	Разделы проектной документации стадии «ПД» объекта:
[bookmark: __RefHeading___Toc23302_2184136601]-	конструктивные решения, в том числе тома с расчетными обоснованиями;
[bookmark: __RefHeading___Toc23304_2184136601]-	принятые нагрузки в соответствии с заданием на проектирование, нормативными документами и технической документацией;
[bookmark: __RefHeading___Toc23306_2184136601]-	архитектурные решения;
[bookmark: __RefHeading___Toc23308_2184136601]-	технологические решения;
[bookmark: __RefHeading___Toc23310_2184136601]-	схема планировочной организации земельного участка, ситуационный план прилегающей территории;
[bookmark: __RefHeading___Toc23312_2184136601]- ПОС.
6)	Разделы проектной документации стадия «РД»;
[bookmark: __RefHeading___Toc23316_2184136601]7)	Иная информация, необходимая для создания расчетных моделей, но не включаемая в состав проектной документации, предоставляемая по запросу Подрядчика.

[bookmark: __RefHeading___Toc23318_2184136601][bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]2.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ.

[bookmark: __RefHeading___Toc23320_2184136601][bookmark: _Toc54643703]2.1.	Требования к объемам оказываемых Услуг.
[bookmark: __RefHeading___Toc23322_2184136601][bookmark: _Toc54643704]2.1.1.	Требования к перечню и объему Услуг.
[bookmark: __RefHeading___Toc23324_2184136601][bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых Услуг.
	№
п/п
	Наименование Услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Инжиниринговые услуги по оценке технического состояния зданий (сооружений):
	
	

	1.1.
	Оценка соответствия строительных конструкций зданий и сооружений объекта капитального строительства требованиям проектной (рабочей) документации.
	Здания, сооружения, линейные объекты
	16

	1
	2
	3
	4

	1.2.
	Оценка положения строительных конструкций, не скрытых последующими работами (геодезический контроль) требованиям проектной (рабочей) документации.
	Здания, сооружения, линейные объекты
	16

	1.3.
	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний).
	Условная единица
	1

	1.4.
	Составление Технического заключения по результатам обследования зданий (сооружений) и его предоставление как на бумажном носителе в количестве 4-х (четырех) экземпляров, так и в электронной форме.
	Отчет
	Промежуточные — по запросу, Итоговый - 1



[bookmark: __RefHeading___Toc23326_2184136601][bookmark: _Toc54643704_Копия_1]2.1.2.	Требования к срокам оказания Услуг.
[bookmark: __RefHeading___Toc23328_2184136601][bookmark: _Toc54643705_Копия_1][bookmark: _Toc51339695_Копия_1]Таблица 3. Требования к срокам оказания Услуг.
	№
п/п
	Наименование Услуг
	Требования к началу срока оказания Услуг/ этапа Услуг
	Требования к окончанию срока оказания Услуг/ этапа Услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1.
	Оценка соответствия строительных конструкций зданий и сооружений объекта капитального строительства требованиям проектной документации.
	С даты подписания договора
	В течении 240 дней с даты заключения договора
	Производится периодически

	1.2.
	Оценка положения строительных конструкций, не скрытых последующими работами (геодезический контроль) требованиям проектной (рабочей) документации.
	С даты подписания договора
	В течении 240 дней с даты заключения договора
	Производится периодически


	1.3.
	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний).
	С даты подписания договора
	В течении 240 дней с даты заключения договора
	По мере необходимости

	1.4.
	Разработка Технического (экспертного) заключения по результатам обследования зданий (сооружений) и его предоставление Заказчику
	За 14 дней до даты завершения договора
	Дата получения Программы проверок РТН
	нет



[bookmark: __RefHeading___Toc23330_2184136601][bookmark: _Toc54643703_Копия_1]2.2.	Требования к качеству оказываемых Услуг.
[bookmark: __RefHeading___Toc23332_2184136601][bookmark: _Toc51339695_Копия_2][bookmark: _Toc54643705_Копия_2]Таблица 4. Требования к качеству оказываемых Услуг.
	№
п/п
	Наименование Услуг
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3

	1.
	Требования к оказанию Услуг
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию Услуг
	-//-

	1.1.1.
	Оказать Услуги с надлежащим качеством в сроки и в объемах, определенных в Договоре и в Задании на возмездное оказание Услуг.
Качество Услуг должно соответствовать условиям Договора и действующим в отрасли нормам и правилам.
	-

	1.1.2.‍
	Техническое (экспертное) заключение должно быть достаточным для принятия к рассмотрению органами РТН
	-

	1.1.3.
	Применяемое для проведения измерений и анализа оборудование должно иметь действующее свидетельство о поверке.
	Свидетельство о поверке

	1.2.
	Требования к способам оказания Услуг
	-//-

	1.2.1.
	К оказанию Услуг необходимо приступить не позднее дня заключения Договора
	-

	2.
	Требования к ответственности и гарантиям Исполнителя
	-//-

	2.1.
	Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания Услуг
	-

	2.2.
	Требования к документации, описывающей результаты Услуг
	-

	2.2.1.
	Техническое заключение выполняется в виде отчета с приложением материалов, характеризующих оценку состояний обследуемых конструкций зданий и сооружений, соответствие их утвержденной проектной документации, а также требованиям нормативно-технической документации Российской Федерации  и быть достаточными для подтверждения в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору соответствия построенных зданий и сооружений требованиям утвержденной проектной документации: «Загорской ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)».
	-

	2.2.2.
	Полный комплект отчетной документации передается Заказчику на бумажном носителе и в виде электронных документов.
Состав и оформление отчетной документации должны соответствовать нормативным требованиям Российской Федерации и быть достаточными для рассмотрения в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Исполнитель передает Заказчику отчет:
-	на бумажном носителе в 4-х (четырех) экземплярах;
	Отчет

	1‍
	2
	3

	‍
	-	на электронном носителе в редактируемом и не редактируемом форматах в 1 экземпляре.
	

	3
	Требования к Подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение Договора
	

	3.1
	Услуги должны выполняться лицом, имеющим лицензии и допуски, необходимые для выполнения аудиторских работ в проектировании и строительстве, с привлечением квалифицированных специалистов с опытом работы в аналогичных проектах.
	Выписки из СРО; копии лицензий, аттестаций сотрудников



[bookmark: __RefHeading___Toc41729_2228714726][bookmark: _Toc54279844][bookmark: _Toc54643469]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора.
3.1. Сметная документация разрабатывается до заключения договора с применением требований Приложения № 1 к настоящим ТТ «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ».

4.	Приложения.
Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.





Приложение № 1
к Техническим требованиям 

Требования к оформлению и составлению
[bookmark: _GoBack2]сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний. 
6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.
7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).
9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (1 кв 2025 (ПР), Письмо Минстроя России от 01.02.2025 года № 5170-ИФ/09, прил.5).
13. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.
14. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
15. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.
16. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
17. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
18. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц. 
19. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:
-суточные - 700 руб./сутки;
- проживание – 5000 руб./сутки;
- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
    Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.
20. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей 
документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.
21. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, 
расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

[bookmark: RANGE!A1%2525252525252525252525252525252]1. При составлении калькуляции затрат (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, Заказчику предоставляется обоснование расчета. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Калькуляцией затрат (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в МНЗ и СБЦ, внесенных в ФРСН.
3. Стоимость работ и расходов в соответствии с калькуляцией затрат определяется согласно положениям Методики №707 с учетом следующего:
3.1. Стоимость проектных работ и расходов () в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле:

где:
  - стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
 - среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей;
 - плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
 - общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
 - корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее - коэффициент квалификации-участия);
3.2. среднедневная выработка () определяется по формуле:


где:
 - коэффициент уровня рентабельности (сметной прибыли), принимается Р = 0,1 (1%) согласно таблице 1.2, приведенной в приложении N 2 к Методике №707;
 - среднедневная заработная плата, тыс. руб. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры (код 71.11 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (далее - Общероссийский классификатор) за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ. Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также для работ по подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели, среднемесячная заработная плата принимается для деятельности в области инженерно-технического проектирования (код 71.12 согласно ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) Общероссийского классификатора)[footnoteRef:2]; [2:  На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.», в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа». 
Для работ по проектированию объектов, являющихся особо опасными, технически сложными, уникальными объектами следует выбрать «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».] 

 - коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ: К3 принимается в размере 40,06%;
3.3. коэффициент, квалификации-участия (), определяется по формуле:


где:
 - индекс квалификации непосредственных исполнителей согласно таблицам 1.3 - 1.4, приведенным в приложении N 2 к Методике №707. Для отдельных отраслей индексы, приведенные в таблицах 1.3 - 1.4 приложения N 2 к Методике №707, подлежат уточнению при предоставлении соответствующих обоснований (бухгалтерских справок и аналогичных документов), документально подтвержденных уполномоченными лицами проектной организации;
 - численность исполнителей одинаковой квалификации, чел.;
 - фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации, дни.
Численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются на основании положений документов по стандартизации согласно статье 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953; 2021, N 1, ст. 62), стандартов процесса подготовки проектной документации согласно пункту 10 части 8 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133), норм проектирования, данных о трудоемкости объектов-аналогов, результатов опроса, проведенного среди не менее трех проектных организаций, специализирующихся на выполнение проектных работ, на которые подготавливается смета, таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту, продолжительности выполняемых работ, указанных в календарном плане к договору на выполнение проектных работ, данных о времени и количестве исполнителей определенной квалификации, принимающих участие в выполнении проектных работ, которые должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью;
Общий срок проектирования объекта в месяцах не должен превышать нормативные сроки установленные положениями Приказа Минстроя РФ от 15.05.2020г. № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» которые устанавливают зависимость срока проектирования объекта в месяцах от его общей площади. 
Для объектов, сроки проектирования которых невозможно определить в соответствии с указанным Приказом, допустимо применение иных документов, не противоречащих действующему законодательству.
3.4. стоимость проектных работ, определяемых в соответствии с калькуляцией затрат, не учитывает командировочные расходы, непосредственно связанные с проектированием объекта, определяемые дополнительно.
4. Для обоснования командировочных расходов предоставляется отдельно выполненный расчет (форма 4п) с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы. Размер расходов на проезд и стоимость проживания в гостинице определяется на момент составления расчета.
Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и/или локальным нормативным актом организации–исполнителя, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом организации–заказчика.
Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР не более:
- суточные - 700 руб./сутки;
- проживание – 5000 руб./сутки;
 - проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований».
[bookmark: _GoBack_Копия_1]При учете командировочных расходов стоимость проезда (авиа-, ж/д, …) определяется методами, предусмотренными Методикой ПЦ (методы без использования сметных нормативов).
При наличии командированных расходов необходимо составлять общий реестр стоимости проездных билетов с разбивкой по сметам, к которым они относятся.
Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

	Образец сметы
на основные и дополнительные проектные работы,
а также сопутствующие работы (форма 2п)

СМЕТА №
на проектные работы

______________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик __________________________________________________________наименование организации)

Проектная организация ________________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

	N пп
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ (СБЦ) на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, руб.

	1
	[bookmark: P3725]2
	[bookmark: P3726]3
	[bookmark: P3727]4
	[bookmark: P3728]5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого без учета НДС
	
	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник  отдела _______________________
                             (наименование)    подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ______________________________________________________
[bookmark: _Hlk149126469][должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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[bookmark: P3836][bookmark: P3838][bookmark: P3835][bookmark: P3837][bookmark: P3833][bookmark: P3839][bookmark: P3831][bookmark: P3816][bookmark: P3834][bookmark: P3832]Приложение № 3
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР
	
                                                         к Договору    от___ ______202___  №_________

СОГЛАСОВАНО:                                                                                   УТВЕРЖДЕНО:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

		СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания
_________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Заказчик ___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Проектная организация ______________________________________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	III
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>



	



Руководитель проектной организации _____________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта _______________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник ___________________ отдела __________________________________________
                             (наименование)                            [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик _____________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]




Приложение №1
к пояснительной записке
 по заполнению формы 3П

[bookmark: _Hlk146878269]Образец сметы
на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)

СМЕТА №
на проектные работы

___________________________________________________
(наименование объекта)

Заказчик ________________________________________________________________
(наименование организации)

Проектная организация ______________________________________
(наименование организации)
Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.


Расчет коэффициента, учитывающего степень
участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)
	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы Иi
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации,
∑(гр.3/итог гр.4 х гр.5 х гр.6) / ∑гр.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	
	
	*
	
	
	

	
	Итого
	*
	
	
	*
	





Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются




Расчет стоимости проектных работ в соответствии
с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей, руб.
(гр 1 / гр 2)
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабель-ность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжи-тельность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия)
Ккв-уч
	Стоимость работ, руб.
С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ___________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта _______________________________________________________________________________________________
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[bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1_][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1][bookmark: P3865_Копия_1][bookmark: _MON_1758635370_Копия_1_Копия_1_Копия_1]Образец сметного расчета
на командировочные расходы по работам,
связанным с проектированием объекта (форма 4п)

	N п/п
	Пункт назначения
	Количество специалистов
	Проезд к месту командировки (туда и обратно)
	Проживание в номере гостиницы класса "3 звезды",
1 чел/сутки.
	Суточные
1 сутки/руб.
	Продолжительность командировки, сутки
	Продолжительность проживания в гостинице, сутки
	Итого затрат, рубли

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по сметному расчету
	
	
	
	
	
	



Руководитель
проектной организации ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер
проекта ________________________________________________________________________________
[подпись (инициалы, фамилия)]
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