Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

| СОГЛАСОВАНО Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам ______________________ А.В. Елфимов Начальник отдела подготовки и проведения ремонтов ______________________ В.В. Максюта | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора – главный инженер ____________________ В.А. Гаврилов «___» ___________________ 2026 г. |
| --- | --- |

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.12.112  Выполнение работ по капитальному ремонту КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский  и  КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года филиала "Амурские электрические сети"»

Лот № 4142.1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2. Требования к качеству работ	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

5. Приложения	9

- Общие сведения

  - Наименование закупаемых работ

«ОКПД2 42.22.12.112  Выполнение работ по капитальному ремонту КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский  и  КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года филиала "Амурские электрические сети"»

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский | Амурская область, г. Циолковский | КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 г.Циолковский договор безвозмездного пользования №08/24-353 от 28.03.2025 г. | Эксплуатирующая организация: СП «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный | Амурская область, г. Свободный | КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП 10 кВ Северный — 0,036 км., г. Свободный AS0036718 |  |

Работы производятся на линии электропередачи в населенной местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский - Замена кабеля. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный - Замена кабеля. | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский | с даты, следующей за датой заключения договора | в течение 1 (одного) месяца с даты начала выполнения работ по Договору |
|  | КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный |  | в течение 2(двух) месяцев с даты начала выполнения работ по Договору |

Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ, являющегося приложением к проекту договора подряда.

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  |  |
|  | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Работы выполняются по проекту производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. ППР предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ |  |  |
|  | Ордер на право проведения земляных работ получает подрядчик самостоятельно в администрации города |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства" - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 903н) |  |  |
|  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
|  | Подрядчик: - обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации; - обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика; - обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации; - совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 3 к техническим требованиям (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (приложение 4 к Техническим требованиям).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

4.3. В случае изменения фактических сроков выполнения работ (запланированных в «Календарном графике выполнения работ») с «зимнего» периода (15.10-20.04) на «летний» период (21.04-14.10) работ, норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время исключается из акта выполненных работ КС-2.

- Приложения

Приложение № 1.1 – 1.2: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-2

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 4: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

Приложение № 5: Сметная документация.

Директор 	СП ЗЭС	                                                                          Ю.Г. Максюта