## КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 - ЛС
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ от 08.04.2026 № 78-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 28. Амурская область | [10 empty] | 28. Амурская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 28. Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Амурская область (1 зона) | [10 empty] | Амурская область (1 зона) | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Амурская область (1 зона)
- | [29 empty] | -
(наименование стройки)
КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 договор безвозмездное пользование 06/24-1008 от 04.10.2024 г. | [30 empty] | КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 договор безвозмездное пользование 06/24-1008 от 04.10.2024 г.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 договор безвозмездное пользование 06/24-1008 от 04.10.2024 г. | [31 empty] | КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 договор безвозмездное пользование 06/24-1008 от 04.10.2024 г.
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 491.38 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 411.02 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 93.49 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 43.13 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 3.36 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 141.87 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 28.09 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 4.17 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. СМР | [33 empty] | Раздел 1. СМР
1.1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [20 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=16 / 100 | [33 empty] | Объем=16 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16683.1 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16683.1 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 14847.96 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 6673.24 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 238776.88; 12: 38204.3 | [25 empty] | Всего по позиции
1.2 | ГЭСНм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг
|  | Объем=18 / 100 | [33 empty] | Объем=18 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1322.4 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 977.71 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 948.38 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 498.63 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15460.33; 12: 2782.86 | [25 empty] | Всего по позиции
1.3 | ГЭСН10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [20 empty] | Укладка щитов над подпольными каналами
|  | Объем=30 / 100 | [33 empty] | Объем=30 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6005.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4796.52 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 5180.24 | [24 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 2638.09 | [24 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46078.57; 12: 13823.57 | [25 empty] | Всего по позиции
1.4 | ГЭСН46-05-001-03 | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [20 empty] | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок
|  | Объем=30 / 100 | [33 empty] | Объем=30 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15288.7 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9546.49 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 9832.88 | [24 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 5632.43 | [24 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 102513.37; 12: 30754.01 | [25 empty] | Всего по позиции
1.5 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=4 / 100 | [33 empty] | Объем=4 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2392.13 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2165.64 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2100.67 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1104.48 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 140985; 12: 5639.4 | [25 empty] | Всего по позиции
1.6 | ГЭСНм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.18; 6: 1; 7: 0.18 | [20 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг
|  | Объем=18 / 100 | [33 empty] | Объем=18 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.4 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4523.59 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3259.03 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3161.26 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1662.11 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 52176.61; 12: 9391.79 | [25 empty] | Всего по позиции
1.7 | ГЭСНм08-02-189-03 | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, небронированного, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: свыше 120 до 240 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8136.47 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7402.55 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7180.47 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3775.3 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9620.15; 12: 19240.29 | [25 empty] | Всего по позиции
1.8 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=4 / 100 | [33 empty] | Объем=4 / 100
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [34 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 679.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 649.7 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 630.21 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 331.35 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41336; 12: 1653.44 | [25 empty] | Всего по позиции
1.9 | ГЭСН10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [20 empty] | Укладка щитов над подпольными каналами
|  | Объем=30 / 100 | [33 empty] | Объем=30 / 100
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4804.19 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3837.21 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 12: 4144.19 | [24 empty] | НР Деревянные конструкции
| Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 12: 2110.47 | [24 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 36862.83; 12: 11058.85 | [25 empty] | Всего по позиции
1.10 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [20 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=20 / 100 | [33 empty] | Объем=20 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2174.26 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1511.81 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1466.46 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 771.02 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22133.7; 12: 4426.74 | [25 empty] | Всего по позиции
1.11 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=2 / 100 | [33 empty] | Объем=2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 262.73 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 228.86 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 210.55 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 105.28 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28928; 12: 578.56 | [25 empty] | Всего по позиции
1.12 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [20 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=14 / 100 | [33 empty] | Объем=14 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8833.35 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8833.35 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 7861.68 | [24 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 3533.34 | [24 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 144488.36; 12: 20228.37 | [25 empty] | Всего по позиции
1.13 | ГЭСН27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  |  |  | 4: 10 м2; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [20 empty] | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
|  | Объем=8 / 10 | [33 empty] | Объем=8 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [34 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6541.88 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6430.18 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 12: 7266.1 | [24 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 4951.24 | [24 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23449.03; 12: 18759.22 | [25 empty] | Всего по позиции
1.14 | ГЭСН27-03-010-02 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  | Объем=10 / 100 | [33 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3930.79 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3930.79 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 12: 5778.26 | [24 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 12: 5267.26 | [24 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 149763.1; 12: 14976.31 | [25 empty] | Всего по позиции
1.15 | ГЭСН27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  |  |  | 4: 10 м2; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [20 empty] | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
|  | Объем=8 / 10 | [33 empty] | Объем=8 / 10
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8246.62 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8037.74 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 12: 9082.65 | [24 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 6189.06 | [24 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29397.91; 12: 23518.33 | [25 empty] | Всего по позиции
1.16 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=10 / 100 | [33 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.5_гр.3 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [34 empty] | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5718.3 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5187.78 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 12: 5862.19 | [24 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 3994.59 | [24 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 155750.8; 12: 15575.08 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 СМР |  |  |  | 12: 230611.12 | [26 empty] | Всего по разделу 1 СМР
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [33 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
2.1 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [34 empty] | Методика 421/пр. от 04.08.2020 г. ПНР "Вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13376.32 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13376.32 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9898.48 | [24 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4815.48 | [24 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7022.57; 12: 28090.28 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 28090.28 | [26 empty] | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы
Раздел 3. Перевозка кабеля и муфт | [33 empty] | Раздел 3. Перевозка кабеля и муфт
3.1 | 01-20-1-01-0198 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 198 км |  |  |  | 1т груза | 0.294 | 1 | 0.294 |  |  | 2479.37 |  | 728.93 | [20 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 198 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 728.93 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Перевозка кабеля и муфт |  |  |  | 12: 728.93 | [26 empty] | Всего по разделу 3 Перевозка кабеля и муфт
Раздел 4. Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по давальческой схеме | [33 empty] | Раздел 4. Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по давальческой схеме
4.1 | Коммерческое предложение ООО "ТПК "Светотехника" п.1 | Кабель из сшитого полиэтилена марки РкБВнг (А) 3*120 (ГОСТ31996-2012) |  |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 7490 |  | 149800 | [20 empty] | Кабель из сшитого полиэтилена марки РкБВнг (А) 3*120 (ГОСТ31996-2012)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 149800 | [25 empty] | Всего по позиции
4.2 | Коммерческое предложение ООО "ТПК "Светотехника" п.2 | Муфта соединительная РкКВнг(А) 3*120 (ГОСТ 13781.0-86) |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 21530 |  | 43060 | [20 empty] | Муфта соединительная РкКВнг(А) 3*120 (ГОСТ 13781.0-86)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 43060 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по давальческой схеме |  |  |  | 12: 192860 | [26 empty] | Всего по разделу 4 Материалы передаваемые заказчиком подрядчику по давальческой схеме
Раздел 5. Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно | [33 empty] | Раздел 5. Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно
5.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0012 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  |  | шт | 0.2 | 1 | 0.2 | 759.01 | 1.74 | 1320.68 |  | 264.14 | [20 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Объем=20/100 | [33 empty] | Объем=20/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 264.14 | [25 empty] | Всего по позиции
5.2 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx | Песок природный для строительных работ I класс, средний |  |  |  | м3 | 4 | 1 | 4 |  |  | 1521.68 |  | 6086.72 | [20 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6086.72 | [25 empty] | Всего по позиции
5.3 | ФСБЦ-01.7.20.08-0021 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx | Брезент с огнеупорной пропиткой |  |  |  | м2 | 36 | 1 | 36 | 108.68 | 2.03 | 220.62 |  | 7942.32 | [20 empty] | Брезент с огнеупорной пропиткой
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7942.32 | [25 empty] | Всего по позиции
5.4 | ФСБЦ-11.1.03.05-0064 Сплит-форма Амурская область (1 зона) на 2 квартал 2026 года.xlsx | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 1.08 | 1 | 1.08 | 7555 | 1.92 | 14505.6 |  | 15666.05 | [20 empty] | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 15666.05 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно |  |  |  | 12: 29959.23 | [26 empty] | Всего по разделу 5 Материалы приобретаемые подрядчиком самостоятельно
|  | Итоги по смете: | [39 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 332743.56 | [28 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 93491.01 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5074.55 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3363.77 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 230814.23 | [28 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 411024.76 | [28 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 65760.17 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2790.39 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1751.85 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 229560.65 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 70066.7 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 41095 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 43134.52 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14354.52 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2284.16 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1611.92 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1253.58 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 15487.45 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 8142.89 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 28090.28 | [28 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 28090.28 | [28 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 13376.32 | [28 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 9898.48 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4815.48 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 482249.56 | [29 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 96854.78 | [28 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 95452.63 | [28 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 54053.37 | [28 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  |  | 12: 454159.28 | [29 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Командировочные расходы (141,87313+4,165958)/8*500 |  |  |  | 12: 9127.44 | [28 empty] | Командировочные расходы (141,87313+4,165958)/8*500
|  | Всего с прочими затратами |  |  |  | 12: 491377 | [29 empty] | Всего с прочими затратами
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 491377 | [29 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Начальник службы линий |  |  |  | 5: (А.С. Лавриченко) | [30 empty] | Начальник службы линий | (А.С. Лавриченко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник службы линий |  |  |  | 5: (А.С. Лавриченко) | [32 empty] | Начальник службы линий | (А.С. Лавриченко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]