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Технические требования на выполнение работ


«ОКПД2 42.22.12.112  Выполнение работ по капитальному ремонту КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский  и  КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года филиала "Амурские электрические сети"»
Лот № 4142.1
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc7176_3053485740][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc125567276][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc143524799]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7178_3053485740][bookmark: _Toc143524800]Наименование закупаемых работ
«ОКПД2 42.22.12.112  Выполнение работ по капитальному ремонту КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский  и  КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный структурного подразделения "Западные электрические сети" в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года филиала "Амурские электрические сети"»

[bookmark: __RefHeading___Toc7180_3053485740][bookmark: _Toc143524801]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский
	Амурская область,
г. Циолковский
	КЛ 10 кВ от ТП91 до ТП 96 г.Циолковский  договор безвозмездного пользования №08/24-353 от 28.03.2025 г.
	Эксплуатирующая организация: СП «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»

	2. 
	КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный
	Амурская область,
г. Свободный
	КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП 10 кВ Северный — 0,036 км., г. Свободный   AS0036718
	


Работы производятся на линии электропередачи в населенной местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]


2. [bookmark: __RefHeading___Toc7182_3053485740][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc143524804][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7184_3053485740][bookmark: _Toc143524805]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc7186_3053485740][bookmark: _Toc143524806]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc7188_3053485740][bookmark: _Toc143524807][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский
- Замена кабеля.
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям)

	2. 
	КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный
- Замена кабеля.
	В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям)


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7190_3053485740][bookmark: _Toc143524808][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: __RefHeading___Toc7192_3053485740][bookmark: _Toc143524809][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	КЛ 10 кВ от ТП 91 до ТП 96 г.Циолковский
	с даты, следующей за датой заключения договора
	в течение 5 (пяти) дней с даты начала выполнения работ по Договору

	2. 
	КЛ 10 кВ ТП № 284 г.Свободный
	
	в течение 10 (десяти) дней с даты начала выполнения работ по Договору


[bookmark: __RefHeading___Toc7194_3053485740][bookmark: __RefHeading___Toc7194_3053485740]

4
[bookmark: _Toc143524810]Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ, являющегося приложением к проекту договора подряда.
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc7196_3053485740][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc143524811]Требования к качеству работ
[bookmark: __RefHeading___Toc7198_3053485740][bookmark: _Toc143524812]Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	

	1.1.1. 
	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.
	[bookmark: __RefHeading___Toc25754_1685387326][bookmark: _Toc143524813]Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.1.2. 
	После выполнения полного объема работ Подрядчик:
- производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов;
- подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3)
	

	1.1.3. 
	Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-

	1.2.1. 
	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и согласованному с Заказчиком. ППР предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ
	[bookmark: __RefHeading___Toc25756_1685387326][bookmark: _Toc143524814]Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.2.2. 
	Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 5 рабочих дней до начала производства работ
	

	1.2.3. 
	Ордер на право проведения земляных работ получает подрядчик самостоятельно в администрации города
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-

	1.3.1. 
	Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.3.2. 
	Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-

	1.4.1. 
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»
	[bookmark: __RefHeading___Toc25758_1685387326][bookmark: _Toc143524815]Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-

	1.5.1. 
	Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов)
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-

	1.6.1. 
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства"
- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;
- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461)
- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


	1.6.2. 
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 903н)
	

	1.6.3. 
	Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ):
- без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ;
- испытаниях оборудования повышенным напряжением;
- выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого;
- иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ
	

	1.6.4. 
	Подрядчик:
- обеспечивает участие своего персонала в получении вводного и первичного на рабочем месте инструктажей, проводимых персоналом Заказчика с применением видеофиксации;
- обеспечивает участие своего персонала, допускаемого в электроустановки Заказчика в качестве командированного персонала или в качестве персонала строительно-монтажных (ремонтных, наладочных) организаций, в проводимой персоналом Заказчика видеофиксации допусков персонала Подрядчика к работе в электроустановках Заказчика;
- обеспечивает участие своего персонала, выполняющего работы на объектах Общества в составе бригад, в проводимых персоналом Заказчика проверках данных бригад с применением видеофиксации;
- совместно с уведомлением о допуске (сопроводительным письмом) обеспечивает предоставление согласий вышеуказанного персонала на обработку персональных данных по форме Приложения 3 к техническим требованиям (Приложение В к Порядку работы с переносными средствами видеофиксации в АО «ДРСК» Прк-СМОЗиОБТ-9.1-01/09-26).
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-

	2.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-

	2.1.1. 
	Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ)
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке

	2.1.2. 
	Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых)
	

	2.1.3. 
	Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-

	3.1.1. 
	Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке


3. [bookmark: __RefHeading___Toc7208_3053485740][bookmark: _Toc143524816]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
     3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника (приложение 4 к Техническим требованиям).
     3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc7210_3053485740][bookmark: _Toc143524817]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).
4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.
4.3. В случае изменения фактических сроков выполнения работ (запланированных в «Календарном графике выполнения работ») с «зимнего» периода (15.10-20.04) на «летний» период (21.04-14.10) работ, норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время исключается из акта выполненных работ КС-2.

5. [bookmark: __RefHeading___Toc7212_3053485740][bookmark: _Toc143524818]Приложения
Приложение № 1.1 – 1.2: Ведомости дефектов и объемов работ № 1-2
Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;
Приложение № 3: Согласие на обработку персональных данных;
Приложение № 4: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;
Приложение № 5: Сметная документация.

Директор 	СП ЗЭС	                                                                          Ю.Г. Максюта
