Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.91.20.190 Текущий ремонт сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС

пгт. Правокубанский 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование выполняемых работ	5

1.3.	Цель выполнения работ	5

1.4.	Существующее положение 	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	6

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	7

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	8

2.	Требования к выполняемым работам	8

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	8

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	8

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	8

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	8

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	9

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Приложения	22

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации ПАО «РусГидро» |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| АБК | Административно-бытовой блок Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |

#### Наименование выполняемых работ

ОКПД2 42.91.20.190 Текущий ремонт сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.

#### Цель выполнения работ

1.3.1. Обеспечение надежности и безопасности гидротехнических сооружений. Восстановление основных технических параметров конструкций гидротехнических сооружений в соответствии с действующими нормами после выполнения.

#### Существующее положение

1.4.1. Зеленчукская ГЭС - ГАЭС – деривационная гидроэлектростанция, расположена около поселка Правокубанский и аула Сары-Тюз Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, в 42 км южнее г. Черкесска.

1.4.1.1 Техническая схема Зеленчукской ГЭС- ГАЭС построена на объединении части стока рек Большой и Малый Зеленчуки и переброске объединенного стока в р. Кубань. Забор воды осуществляется из водохранилищ трех однотипных водозаборных гидроузлов, расположенных последовательно на реках Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут. По деривационным сооружениям вода из водозаборных гидроузлов поступает в бассейн суточного регулирования (БСР) и из бассейна по напорным трубопроводам и туннелям подается на гидроагрегаты в здание ГЭС-ГАЭС, расположенное вблизи русла р. Кубань. Общая площадь гидротехнического комплекса Зеленчукской ГЭС-ГАЭС по проекту составляет 957 га (согласно актам отвода земельных участков). Комплекс предназначен для энергетических целей (выработка эл. Энергии).

Водозаборный гидроузел на реке Маруха, водопропускной железобетонный закрытый лоток.

В пределах земляной плотины водопропускной железобетонный закрытый лоток имеет вид одноочковой трубы с размерами прямоугольного отверстия в свету 3,5 м х 4,5 м для пропуска расхода 45 м3/с. После соединения с отводящим лотком водозабора водопропускной лоток имеет вид двухочковой трубы с размерами прямоугольных отверстий в свету 3,5 (высота) х 4,5 м (ширина). Оголовок водозабора соединяется с водопропускным лотком с помощью сопрягающего лотка и двух секций железобетонного лотка. После этого пропускная способность водопропускного лотка увеличивается до 60 м3/с

Водозаборный гидроузел на реке Аксаут.

Земляная плотина с отстойником Левобережный участок земляной плотины от выходного оголовка туннеля до водосброса выполнен из гравийно-галечного грунта с суглинистым экраном и понуром. Отметка гребня по бровке верхового откоса – 998,45 м. Заложение верхового откоса 1:7, низового – 1:2,5. Верховая часть выполнена в виде засыпанной подпорной стенки уголкового типа. Правобережный участок земляной плотины от водозабора до отстойника выполнен из гравийно-галечного грунта с суглинистым экраном и понуром

Водосброс с шугосбросом  выполнены в виде входного оголовка и лотка с концевым консольным сбросом. Два отверстия водосброса шириной по 10 м с отметкой порога 990,55 м перекрываются сегментными затворами, а одно отверстие шугосброса, шириной 6 м, оборудовано клапанным затвором. Входной оголовок состоит из двух секций с размерами вдоль тока воды: первая – 21,5 м, вторая – 16,5 м. На первой секции устроен мостовой переход. Часть водосброса, примыкающая к входному оголовку со стороны нижнего бьефа, выполнена в виде железобетонного быстротока доковой конструкции, расширяющегося в плане.

Водозабор с промывными галереями примыкают к водосбросу с правой стороны по стоку воды. Водозабор отделен от водосброса температурно-осадочными швами. В здании водозабора размером в плане 34,2х8,5 м высотой 9,77м до низа балок покрытия предусмотрены помещения механизмов, щита управления, электрощитовой, поплавковых колодцев и служебные  помещения. Здание оборудовано подвесным краном г/п 5 т и эстакады с размещенными на ней канатными механизмами для подъема затворов. Снаружи на консолях железобетонных балок подвешены монорельсы под тали г/п 5 и 3,2 т.

Каркас – типовые сборные железобетонные колонны, устанавливаемые в стаканы  в гидротехническом бетоне. Стены кирпичные с расшивкой швов и антисейсмическим поясом в уровне покрытия. Покрытие – сборные железобетонные балки с параллельными поясами и плоские плиты индивидуального изготовления. Окна двойные деревянные с двойным остеклением. Двери деревянные. Кровля – шатровая с оцинкованным покрытием по деревянным стропильным фермам. Водозабор машинный зал- допустимая полезная  нагрузка 3,5 тс/м².

1.4.2 Физико-географическая характеристика.

Площадки существующих сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС расположены на высотах 740-1012 м между метеостанциями г. Карачаевск (высота 861 м) и г. Черкесск (высота 525 м). Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов (карта общего сейсмического районирования ОСР-2015).

Климатические условия в месте расположения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС:

а) Температура воздуха в районе строительства:

- максимальная, o С +38

- минимальная, o С - 31

- среднегодовая o С +8

б) Относительная влажность, %

- среднемесячная максимальная, 73

- среднемесячная минимальная, 66

в) Среднегодовая скорость ветра, м/с 3,1

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с Изменением №1)

актуализированная редакция СНиП 23-01-99* , район реконструкции сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС характеризуется следующими климатическими характеристиками:

- климатический район строительства – III - климатический подрайон строительства – III Б;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 t н = минус 18 0С;

- средняя температура периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более

минус 8 0 С – t ср = минус 0,6 0 С;

- по расчетному значению веса снегового покрова для II района по СП 20.13330.2016 (с

изменением No4), актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»-кПа=120кгс/м 2.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания Водозабора с промывными галереями гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | РФ, КЧР, Зеленчукский район, гидроузел на реке Аксаут | Здание Аксаутского гидроузла (Водозабор) Инв.№2 | Эксплуатирующая организация: ПАО РусГидро»-Карачаево-Черкесский филиал» |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания водосброса с шугосбросом гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | РФ, КЧР, Зеленчукский район, гидроузел на реке Аксаут | Аксаутский гидроузел водосброс Инв.№3569 | Эксплуатирующая организация: ПАО РусГидро»-Карачаево-Черкесский филиал» |
|  | Текущий ремонт бермы канала Аксаут - Кардоник ПК119-ПК120, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | РФ, КЧР, Зеленчукский район, канал Аксаут - Кардоник | Канал Аксаут-Кардоник с отстойником и Рыбоходом Инв.№ 5 | Эксплуатирующая организация: ПАО РусГидро»-Карачаево-Черкесский филиал» |
|  | Текущий ремонт гребня и низового откоса земляной плотины гидроузла на реке Аксаут Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | РФ, КЧР, Зеленчукский район, гидроузел на реке Аксаут | Водозаборный гидроузел на реке Аксаут (плотина) Инв.№ 2-1 | Эксплуатирующая организация: ПАО РусГидро»-Карачаево-Черкесский филиал» |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона плит крепления откосов отстойника с рыбоходом и Аварийно-перегораживающем сооружением Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | РФ, КЧР, Зеленчукский район, гидроузел на реке Аксаут | Канал Аксаут-Кардоник с отстойником и Рыбоходом Инв.№ 5 | Эксплуатирующая организация: ПАО РусГидро»-Карачаево-Черкесский филиал» |
|  | Текущий ремонт закрытого лотка гидроузла на реке Маруха Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | РФ, КЧР, Зеленчукский район, гидроузел на реке Маруха | Лоток на плотине через реку Маруха, прот 301м, Инв.№400009 | Эксплуатирующая организация: ПАО РусГидро»-Карачаево-Черкесский филиал» |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1 Заказчик предоставляет подрядчику:

1.5.1.1. При необходимости предоставляется возможность работы с технической документацией (паспорта оборудования, заводские чертежи, технические отчеты по предыдущим ремонтам, результаты испытаний оборудования) в архиве ГЭС и архиве ПТС (если запрашиваемая документация  не подпадает к категории «для служебного пользования» (ДСП), либо категории «Секретно».

1.5.1.2. Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ.

1.5.1.3. Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий;

1.5.1.4. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Подрядчику номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Подрядчик по счетам, предъявляемым Заказчиком.

1.5.1.5. Ознакомление Подрядчика с локальными нормативными актами заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Условия производства работ:

1.6.1.1. Комплекс ремонтных  работ выполняется на действующем предприятии в стесненных условиях.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания Водозабора с промывными галереями гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. | Работы выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) и сметной документацией (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания водосброса с шугосбросом гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |
|  | Текущий ремонт бермы канала Аксаут - Кардоник ПК119-ПК120, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |
|  | Текущий ремонт гребня и низового откоса земляной плотины гидроузла на реке Аксаут Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона плит крепления откосов отстойника с рыбоходом и Аварийно-перегораживающем сооружением Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |
|  | Текущий ремонт закрытого лотка гидроузла на реке Маруха Зеленчукской ГЭС-ГАЭС |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. График разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком.

Для соблюдения сроков выполнения работ Подрядчик должен учесть необходимость выполнения работ в несколько смен, а также в выходные и праздничные дни.

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания Водозабора с промывными галереями гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 09.10.2026 | 20.03.2027 |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания водосброса с шугосбросом гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 09.10.2026 | 20.03.2027 |
|  | Текущий ремонт бермы канала Аксаут - Кардоник ПК119-ПК120, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 09.10.2026 | 20.03.2027 |
|  | Текущий ремонт гребня и низового откоса земляной плотины гидроузла на реке Аксаут Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 09.10.2026 | 20.03.2027 |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона плит крепления откосов отстойника с рыбоходом и Аварийно-перегораживающем сооружением Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 09.10.2026 | 20.03.2027 |
|  | Текущий ремонт закрытого лотка гидроузла на реке Маруха Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | 09.10.2026 | 20.03.2027 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2):  ОКПД2 42.91.20.190 Текущий ремонт сооружений Зеленчукской ГЭС-ГАЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
|  | Условия производства работ | 1.Работы выполняются на действующем предприятии; 2.Работы выполняются в стесненных условиях: 2.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 2.2 Производство работ осуществляется на территории эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно- технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Минэнерго от 25.10.2017 г. №1013 Раздел II, IV; - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»; (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям) - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте № 883н от 11.12.2020; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ от 11.12.2020 №884н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов № 753 от 20.10.2020; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями от 27 ноября 2020 года № 835н; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479; - Правила по охране труда при работе на высоте от 16 ноября 2020 года № 782н; - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (Приложение № 7 к настоящим Техническим требованиям); СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» − СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», − СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная ред. СНиП 12-01-2004»; − СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; − СН 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных конструкций». - Регламент «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». Приказ ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023), Приложение № 2; - Изоляционные и отделочные покрытия. (утв. приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ, в действующей редакции с 18.01.2022, применяется для целей технического регламента, актуализированная редакция СНиП 3.04.01.87 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | − Предремонтный осмотр объекта, уточнение с Заказчиком ведомостей объемов работ; − разработка проекта производства работ; − проведение организационно-технических мероприятий; − закупка расходных материалов и доставка оборудования на объект; − выполнение работ в соответствии с ведомостью объемов работ и графиком приемки выполненных работ; − сдача объекта в эксплуатацию с представлением исполнительной документации; (создание Актов выполненных работ по форме КС-2). |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к приобретению подрядчиком используемых при выполнении работ оборудовании и материалов | Используемые при выполнении работ оборудование и материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Поставка материалов и запасных частей | Материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту — согласно: -Ведомости планируемых работ являющихся Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям. 1 При выполнении работ на поставляемые материалы должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация в полном объеме на бумажном носителе (2 экземпляра) и электронном носителе (1экземпляр). 2. Поставка материалов должна быть выполнена за 10 календарных дней до начала работ. 2.1. Все поставляемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее; 3. Изменения в номенклатуре, марках, поставляемых материалов и запчастей допускается при условии письменного согласования с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к расходным материалам | При выполнении ремонтных работ должны использоваться материалы, свойства которых устанавливаются соответственными техническими условиями и ГОСТ. Должны быть представлены сертификаты на используемые материалы. удостоверяющие их качество и удовлетворять требованиям НТД. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к персоналу | 1. До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала (с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ,) который должен соответствовать наличию следующего квалифицированного персонала : - инженер-строитель (группа допуска по электробезопасности не ниже 3) – не менее 1чел.; - монтажник металлоконструкций 5 раз.- не менее 2 чел., (группа допуска по электробезопасности не ниже 2); - плотник-бетонщик — 4 раз. (группа допуска по электробезопасности не ниже 2) –не менее 2 чел.; - рабочие (группа допуска по электробезопасности не ниже 2) - не менее 2 человек; -машинист эксковатора-6 раз., (группа допуска по электробезопасности не ниже 2) - не менее 1 человека; машиниста бульдозера - 6 раз., (группа допуска по электробезопасности не ниже 2) - не менее 1 человека; 2. Наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) при работах по наряду- допуску и распоряжению (предоставить список персонала); | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  | Предоставление подтверждающего документа (письма) на этапе заключения договора |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Объект производства текущего ремонта должен соответствовать объемам работ, указанным в -Ведомости планируемых работ являющихся Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям, без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования, работ, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ, выявленных в процессе поставки оборудования, демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ. Работы считаются выполненными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Подрядчика. Подрядчику предусмотреть включение в смету до 3 % непредвиденных затрат. На основании вышеуказанного Заказчик исключает при исполнении Договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объемов работ. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания Водозабора с промывными галереями гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС предоставлять одним этапом с оформлением отчетной документации. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания водосброса с шугосбросом гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС предоставлять одним этапом с оформлением отчетной документации. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Текущий ремонт бермы канала Аксаут - Кардоник ПК119-ПК120, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС предоставлять одним этапом с оформлением отчетной документации. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Текущий ремонт гребня и низового откоса земляной плотины гидроузла на реке Аксаут Зеленчукской ГЭС-ГАЭС предоставлять одним этапом с оформлением отчетной документации. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Текущий ремонт защитного слоя бетона плит крепления откосов отстойника с рыбоходом и Аварийно-перегораживающем сооружением Зеленчукской ГЭС-ГАЭС предоставлять одним этапом с оформлением отчетной документации. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Текущий ремонт закрытого лотка гидроузла на реке Маруха Зеленчукской ГЭС-ГАЭС предоставлять одним этапом с оформлением отчетной документации. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Представить Заказчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ включая специальные журналы, акты на скрытые работы, исполнительные чертежи, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы и оборудование, акты входного контроля качества поставляемых материалов, формуляры); Журнал производства работ по ведению учета выполнения работ при текущем ремонте зданий и сооружений утв. Распоряжением ПАО «РусГидро»-«КЧФ» от 26.09.2022 г.No КЧФ/88-139р. Отчётные документы по ремонтам представить на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 1-ном электронном экземпляре. |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Соблюдение Федеральных и отраслевых нормативно-технических документов, СТО ПАО «РусГидро», СТО «ФСК ЕЭС», СТО «СО ЕЭС»; ФЗ №117 «О безопасности гидротехнических сооружений» (редакция, действующая с 1 января 2022 года). |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на этапе заключения договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | - При проведении работ подрядная должна | - -Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, ПТЭ, Правила охраны труда, правила промышленной безопасности, правила противопожарной безопасности; - − соблюдать отраслевые нормы и правила, - законодательство Российской Федерации в области - промышленной и экологической безопасности; - − соблюдать экологическую политику компании - ПАО «РусГидро»; - − соблюдать установленные для филиала ПАО«РусГидро»-« Карачаево-Черкесский Филиал» нормативы выбросов, сбросов, объемов образования отходов и лимитов на их размещение, содержания загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух и сточных водах; - − обеспечивать временное складирование отходов, подлежащих утилизации или сдаче во вторсырьё; - − вести учет отходов, образовавшихся в ходе производства работ; - - осуществлять с открытых площадок погрузку- разгрузку, транспортировку отходов в места их утилизации и захоронения; - - предоставить справку или иной документ об утилизации отходов. | Согласие с - требованием |  |  |  |
|  | - Пропуск на территорию предприятия | Согласно Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» от 31.08.2023 допуск на объекты Филиала специалистов сторонних организаций осуществляется по письму (на фирменном бланке) на имя директора или главного инженера. К письму прилагаются следующие документы: - сведения о лицах, указанных в письме о допуске, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек, либо копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта (с пропиской); - Справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (приложение 4 к данному ТТ); - согласие на обработку персональных данных. | Согласие с - требованием |  |  |  |

3. Приложения:

1. Приложение №1

-Ведомость планируемых работ по текущему ремонту защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания Водозабора с промывными галереями гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (РЗ № 221928).

-Ведомость планируемых работ по текущему ремонту защитного слоя бетона и устранение мест выщелачивания здания водосброса с шугосбросом гидроузла на реке Аксаут, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (РЗ № 221927).

-Ведомость планируемых работ по текущему ремонту бермы канала Аксаут - Кардоник ПК119-ПК120, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (РЗ № 221931).

- Ведомость планируемых работ по текущему ремонту гребня и низового откоса земляной плотины гидроузла на реке Аксаут Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (РЗ № 221932).

- Ведомость планируемых работ по текущему ремонту защитного слоя бетона плит крепления откосов отстойника с рыбоходом и Аварийно-перегораживающем сооружением (РЗ № 221926).

-Ведомость планируемых работ по текущему ремонту закрытого лотка гидроузла на реке Маруха Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (РЗ № 221929).

2. Приложение №2 -Методика допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»;

3. Приложение №3 - Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

4.     Приложение №4 -  Анкета (для организации доступа на территорию объекта ТЭК);

5.    Приложение № 5 – Сметная документация;

6.  Приложение №  6 - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»;

7.  Приложение №  7 - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;

В соответствии с разделом (главой) ….. Правил по (например: Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н)) прошу разрешить допуск на правах (командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций указать номер письма Филиала о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и окончания работ) на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «____________» в 20___году работникам наименование организации согласно списка:

| № п/п | Ответственные лица, Фамилия Имя Отчество | Должность, профессия | Разряд | Группа по электробезопасности | Шифр области аттестации (для специалистов) | Отметка о проведении водного инструктажа (ОТ, ПБ, ГОиЧС) | Отметка о проведении первичного инструктажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выдающий наряд-допуск, распоряжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ответственный руководитель работ в электроустановках |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Производитель работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Член бригады |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Для организации работ с ПС: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ответственный за безопасное производство работ с ПС |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Стропальщики |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Рабочие люлек |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте |  |  |  |  |  |  |
| 8. | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

Перечень транспортных средств для въезда на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «____________» / объекта Общества

| № п/п | Тип ТС | марка | Гос. номер |
| --- | --- | --- | --- |

Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке.

Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ.

Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для выполнения работ в филиале ПАО «РусГидро» – «____________» / объекте Общества.

Руководитель организации                                         		   И.О. Фамилия

# Приложение №3 к Техническим требованиям

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

# 1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

# 2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Приложение №4 Техническим требованиям

Персональные данные

АНКЕТА

(для организации доступа на территорию объекта ТЭК)

Фотография

  - Фамилия:

  - Имя:

  - Отчество:

  - Изменялась ли фамилия, имя или отчество, если да, то указать их, а также когда, где и по какой причине:

  - Число, месяц и год рождения:

  - Место рождения (город, район, область, край, республика):

  - Гражданство (если изменялось, то указать, когда и по какой причине):

  - Семейное положение:

  - Адрес регистрации (прописки):

  - Адрес фактического места проживания:

  - Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан):

  - Контактный телефон:

  - Сведения о последнем месте работы (наименование организации, контактный телефон, период работы):

Я подтверждаю, что вся информация, указанная мною в настоящей анкете, предоставлена добровольно и является достоверной. Мне известно, что в случае предоставления неточных и/или искаженных сведений в настоящей анкете, мне может быть отказано в предоставлении доступа на территорию и объекты Филиала.

Дата											/Подпись/

- при допуске персонала СМО – руководитель работ.