ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЦЕН 
по лоту: «ОКПД2 43.12.11 Выполнение подготовительных работ 
для проведения штамповых испытаний на скальном целике породы 
по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее»
АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков по лоту: «ОКПД2 43.12.11 Выполнение подготовительных работ для проведения штамповых испытаний на скальном целике породы по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее».
Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках выполняемых работ) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).
1. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.
2. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
· дату направления предложения;
· полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);
· юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];
· контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;
· цену предложения в рублях (без учета НДС).
3. Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10:00 18.09.2026 г. 
4. Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: IvanovaTYu@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 395-29-01 добавочный 7625.
5. Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.
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	ГЭС
	Гидроэлектростанция
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	Акционерное общество «Ленгидропроект»
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	Закрытое административно-территориального образование
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[bookmark: _Toc237355025]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 43.12.11 Выполнение подготовительных работ для проведения штамповых испытаний на скальном целике породы по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc237355026]Цель выполнения работ
Выполнение геотехнических испытаний для получения сдвиговых и деформационных характеристик скального массива для разработки проектной документации по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на реке Зее».
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc237355027]Существующее положение
Назначение по классификатору объектов капитального строительства (приказ Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр): 05.02 Гидроэнергетика:
- здание ГЭС, код 05.02.001.001;
- плотина бетонная глухая, земляная насыпная плотина, код 12.02.001.001;
- донный водосброс, плотина бетонная водосбросная, код 12.02.001.003;
- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: не принадлежит; 
- Принадлежность к опасным производственным объектам: здание ГЭС – III класс;
- Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: возможность техногенного воздействия в результате возможной гидродинамической аварии; - Территория умеренно-опасная по распространению оползней; частично расположена в районе потенциального распространения островной мерзлоты (СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий»);
- Нормативная сейсмичность в соответствии с СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах» по картам ОСР-2015 составляет для карты А и В – 6 баллов, для карты С – 7 баллов; 
- Уровень ответственности объекта – повышенный.
- Класс сооружений – КС-3 (ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения);
- Гидротехническое сооружение I класса ответственности;
- Категория сложности инженерно-геологических условий – 3 категория, геотехническая категория – 3 категория.
[bookmark: _Toc237355028]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место выполнения работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1
	«ОКПД2 43.12.11 Выполнение подготовительных работ для проведения штамповых испытаний на скальном целике породы по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее»
	Российская Федерация, Амурская область, ЗАТО «Циолковский», Амурская область, Мазановский, Свободненский, Шимановский, Зейский муниципальные районы
	Нижне-Зейская ГЭС на реке Зее



1.5.	Общие требования при проведении мониторинга цен
Мониторинг цен не является публичной офертой, по результатам мониторинга цен договор не заключается.
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[bookmark: _Toc237355030]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc237355031]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc237355032]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 43.12.11 Выполнение подготовительных работ для проведения штамповых испытаний на скальном целике породы по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее»
	Усл. ед
	1



[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc237355033]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc237355034][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 43.12.11 Выполнение подготовительных работ для проведения штамповых испытаний на скальном целике породы по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее»
	Дата, следующая за датой заключения договора
	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора



6

18
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[bookmark: _Toc237355035][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc237355036]Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование работ/этапа работ: «ОКПД2 43.12.11 Выполнение подготовительных работ для проведения штамповых испытаний на скальном целике породы по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	Согласие с требованиями
	Предоставление ответа на запрос ТКП по форме Приложения № 1 к настоящим техническим требованиям.

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Состав работ
	Для выполнения штамповых испытаний коренных скальных пород основания бетонных сооружений Нижне-Зейской ГЭС, с целью получения сдвиговых и деформационных характеристик на целике в массиве, необходимо выполнить комплекс подготовительных земельно-скальных работ в течении 30 суток на два котлована: 
1. Подготовить котлованы, в пределах развития каждой разновидности коренных пород основания (два котлована в отдалении друг от друга) размером (оценочно) 6*10 м в плане, глубиной до 7,0 м с наклонным съездом для строительной и автомобильной техники (см. рисунки 1 и 2 в Приложении 2)
2. Укрепить откосы котлована, сложенные рыхлыми отложениями, опалубкой с целью исключения оплывания и вываливания рыхлых грунтов на дно котлована. 
3. Организовать и выполнить принудительное водоотведение из котлована за счет сооружения водоотводной канавы в реку и лог ручья. 
4. Зачистить дно котлована до крепких скальных пород, убрав слой сильно выветрелой зоны (ориентировочно 0,5 м). 
5. В центральной части котлована пройти 6 (шесть) анкерных скважин диаметром не менее 152 мм, с выпуском арматуры на 1,0 м над поверхностью дна котлована. Глубина анкерных скважин по 2,0 м. На анкетное поле установить опалубку для заливки упорного бетонного монолита размером 3,5*1,0*1,0 м (ориентировочно). Залить бетонный монолит.
6. В процессе выполнения подготовительных и, в последствии, опытных исследований осуществлять контроль и, при необходимости, уборку высыпающегося из-под опалубки котлована рыхлого грунта. Так же постоянно производить водоотведение из котлована. Обеспечить пребывание котлована в сухом состоянии на всё время проведения опытных исследований (до 60 суток). 

Второй котлован, на других разновидностях пород основания, должен быть подготовлен аналогично первому, вышеописанному. 

Объёмы работ по выемке грунта и организации площадок оценены ориентировочно и представлены в приложении №3.

Все подготовительные работы, изменения в расположении конструкции, выполняются при курировании на месте работ представителем специализированной организации, производящей штамповые испытания или представителем Заказчика.
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	
	

	1.2.1. 
	Допуск персонала на объект
	Подрядчик обеспечивает допуск персонала в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к ТТ).
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	

	1.3.1. 
	Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ
	
Подрядчик должен иметь следующие материально-технические ресурсы:
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Количество

	1
	Бульдозер
	Мощностью не менее 79 кВт (108 л.с.)
	Не менее 1-й ед.

	2
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу
	Объем ковша не менее 1,6 м3
	Не менее 1-й ед.

	3
	Автогрейдеры среднего типа 
	Мощность не менее 99 кВт (135 л.с.)
	Не менее 1-й ед.

	
4
	Автомобили-самосвалы
	Грузоподъемностью не более 7 т
	Не менее 1-й ед.



	
	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	

	1.4.1. 
	Курирование работ
	Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика, не вмешиваясь 
в его деятельность.
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	
	

	1.5.1. 
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Для выполнения работ Подрядчик должен иметь персонал, в количестве не менее:
· Производитель работ (прораб) / мастер участка, со стажем на строительных/изыскательских объектах не менее 3 лет — 1 человека;
· Машинист экскаватора (категория Е) — 1 человека;
· Машинист бульдозера (категория Е) — 1 человека;
· Водители (категории С) — 2 человека.
Копии документов, подтверждающих квалификацию персонала, предоставляются Подрядчиком перед началом выполнения работ по Договору.
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательства об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда.

	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	
	

	2.1.1. 
	Требования к результату работ 
	Результатом работ являются выполненные в соответствии с ТТ:
- проект производства работ;
- комплекс подготовительных земельно-скальных работ, выполненный в соответствии с п. 1.1.1 ТТ;
- фотофиксация ключевых этапов;
- исполнительные сметы;
- информационный отчет.
	
	

	2.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 
	
	

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	
	

	2.3.1. 
	Порядок приемки результатов работ 
	Приемка результатов работ осуществляется в следующем порядке: 
Подрядчик передает Акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2 экз.) с приложением к нему результатов работ (п. 2.1.1.).
	
	

	2.4. 
	Требования к оформлению документации
	
	

	2.4.1. 
	Оформление документации
	Оформление документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. 
	
	

	2.4.2. 
	Объем и состав материалов, передаваемых Исполнителем Заказчику
	Результат работ (информационный отчет) передается Заказчику в переплетенном виде на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 1 экземпляре: редактируемая версия (рабочий формат – *.docx, *.xlsx, *.dwg, .stp) и версия в формате *.pdf с подписями и печатями.
Экземпляр, выдаваемый на электронном носителе, является идентичным экземпляру, выполненному на бумаге
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	3.1.1. 
	[bookmark: _Toc237355037]Требования к соблюдению положений нормативной документации
	При выполнении работ услуг используется законодательная и нормативно-методическая база РФ и субъектов, законов, постановлений Правительства РФ, Стандартов, а также НТД ПАО «РусГидро» и т.д. (в действующей редакции), в том числе, но не ограничиваясь:
· СТО 17330282.27.140.002-2008. Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования.
· СТО 01.01.133-2015. Гидроэнергетическое строительство. Инженерные изыскания при разработке схем территориального планирования и проектной документации. Нормы и требования.
· СП 58.13330.2019. Гидротехнические сооружения. Основные положения.
· СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*
· СП 23.13330.2018. Основания гидротехнических сооружений
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	

	4.1.1. 
	Порядок исполнения договора, в части привлечения субподрядных организаций для оказания услуг
	Без привлечения субподрядных организаций
	
	

	5. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	
	

	5.1. 
	[bookmark: _Toc237355038]Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчиком (после заключения договора)
	После заключения договора Заказчик передает Подрядчику координаты расположения 
площадок

	
	

	6. 
	Условия оплаты
	В случае, если совокупный размер авансовых платежей, уплаченных и подлежащих уплате по Договору в соответствии с выставленными счетами Контрагента составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей и более без учета НДС, Контрагент в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Заказчику Банковскую гарантию возврата авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным Договором.
	
	


[bookmark: _Toc223008892]Состав заявки для мониторинга цен
3.1. В составе заявки на мониторинг цен необходимо представить Технико-коммерческое предложение по форме приложения № 1 к настоящим Техническим требованиям.


[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]Приложение № 1
к Техническим требованиям

	Форма «Технико-коммерческое предложение»
начало формы


На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение
[bookmark: _GoBack]Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 43.12.11 Выполнение подготовительных работ для проведения штамповых испытаний на скальном целике породы по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее», 


	(полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН)

	
	,

	(юридический адрес)

	
	,

	(почтовый адрес)

	
	,


(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки выполнения работ и условия оплаты, и сообщаю следующее:

	Стоимость работ, без НДС, руб.
	00 000 000,00 руб. (сумма прописью)







	Директор
	
	ФИО (полностью)


подпись, печать



Приложение №2
к Техническим требованиям


Рисунок 1 – Вид сверху с размерами котлована
[image: ]



Рисунок 2 – Обзорная схема местоположения площадок №№1, 2

[image: 1]
Приложение №3
к Техническим требованиям


Ориентировочная ведомость объемов работ 
по организации площадок № 1 и № 2 штамповых испытаний 
скальных целиков основания Нижне-Зейской ГЭС
	Наименование работ
	Ед.
измер.
	Кол.
	Примечание

	Площадка № 1 штамповых испытаний скальных целиков пород 

	Раздел 1 Подготовительные работы
	
	
	

	Профильные объёмы
	
	
	

	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную с последующей переработкой в щепу при густой поросли
	тыс.м2
	2,750
	ГЭСН 01-02-119

	Снятие почвенно-растительного слоя, 1 группы, плотностью 1,00 т/м3
	тыс.м3
	0,7
	

	Распределение объёмов работ по способам выполнения
	
	
	

	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	тыс.м2
	2,750
	

	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)
	га
	0,275
	

	Погрузка щепы экскаватором с ковшом 1,6 м3 на автосамосвалы
	м3
	16,5
	0,275*60

	Перевозка щепы плотностью 0,25 т/м3 в отвал на расстояние до 3 км 
	т
	4,125
	16,5*0,25

	Перемещение грунта в валки бульдозером до 20 м, 1 группы
	тыс.м3
	0,7
	

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6 м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 1 
	тыс.м3
	0,7
	

	Транспорт грунтов автомобилями-самосвалами в отвал на расстояние 3 км по автозимникам
	тыс.т
	0,7
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 1
	тыс.м3
	0,7
	

	Раздел 2 Земляные работы
	
	
	

	А Выемка
	
	
	

	Профильные объёмы
	
	
	

	Супеси  пылеватые пластичные, с гравием и галькой до 15 %, с прослоями суглинка (слой 42.1), 1 группы, плотностью 1,65 т/м3
	тыс.м3
	0,60
	

	Супеси песчанистые, твердые, с прослоями песка, с гравием и галькой до 18%  (слой 42.2), 1 группы, плотностью 1,66 т/ м3
	тыс.м3
	3,35
	

	Гравийные грунты с песчаным, реже супесчаным, заполнителем до 37 % (слой 48) 2 группы, плотностью 2,15 т/ м3
	тыс.м3
	1,60
	

	Суглинки  легкие пылеватые тугопластичные с дресвой и щебнем до 18,1 % (слои 31.2), 3 группы, плотностью 1,95 т/м3
	тыс.м3
	1,95
	

	Суглинки легкие пылеватые твердые, с гнездами тяжелых, пылеватые, твердые, с щебнем и дресвой до 20% (слой 31.4), 3 группы, плотностью 1,95 т/м3
	тыс.м3
	0,40
	

	Щебенистый грунт со светло-коричневым песчаным, реже супесчаным и суглинистым заполнителем до 25% (слой 94.2), 5 группы, плотностью 2,17 т/ м3
	тыс.м3
	0,46
	

	Сланец кристаллический, тёмно-серый, выветрелый, средней прочности, сильнотрещиноватый, 6 группы, плотностью 2,59т/м 3
	тыс.м3
	0,24
	

	Итого выемки
	тыс.м3
	8,60
	

	Распределение объёмов работ по способам выполнения
	
	
	

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 1 
	тыс.м3
	3,95
	0,6+3,35

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 2 
	тыс.м3
	1,6
	

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 3 
	тыс.м3
	2,35
	1,95+0,4

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 5
	тыс.м3
	0,46
	

	Разрыхление скальных грунтов гидромолотом, группа грунтов: 6
	тыс.м3
	0,24
	

	Разработка грунта экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 6
	тыс.м3
	0,24
	

	Транспорт грунтов автомобилями-самосвалами в отвал на расстояние 3 км по автозимникам
	тыс.т
	16,193
	0,6*1,65+3,35*1,66+1,6*2,15+1,95*
1,95+0,4*1,95+0,46*2,17+0,24*2,59

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 1
	тыс.м3
	3,95
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 2
	тыс.м3
	1,6
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 3
	тыс.м3
	2,35
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 5
	тыс.м3
	0,46
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 6
	тыс.м3
	0,24
	

	Б Насыпь
	
	
	

	Профильные объёмы
	
	
	

	Устройство покрытия из гравийного грунта с песчаным заполнителем полезных выемок
	тыс.м3
	1,40
	

	Распределение объёмов работ по способам выполнения:
	
	
	

	Устройство покрытия толщиной 0,2 м бульдозером с перемещением до 20 м из гравийного грунта с песчаным заполнителем полезных выемок 
	тыс.м3
	1,40
	

	Разработка грунта в резервном отвале экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 1
(1,40*1,025*1,01)
	тыс.м3
	1,449
	К=1,025 – потери при укладке;
К=1,01 потери на транспорт

	Транспорт грунтов плотностью 2,15т/м3 из резервного отвала автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км по автозимникам
	тыс.т
	3,115
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог, группа грунтов: 1
	тыс.м3
	1,449
	

	Площадка № 2 штамповых испытаний скальных целиков пород 

	Раздел 1 Подготовительные работы
	
	
	

	Профильные объёмы
	
	
	

	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную с последующей переработкой в щепу при густой поросли
	тыс.м2
	6,70
	ГЭСН 01-02-119

	Снятие почвенно-растительного слоя, 1 группы, плотностью 1,00 т/м3
	тыс.м3
	1,7
	

	Распределение объёмов работ по способам выполнения
	
	
	

	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	тыс.м2
	6,70
	

	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)
	га
	0,67
	

	Погрузка щепы экскаватором с ковшом 1,6 м3 на автосамосвалы
	м3
	40,2
	0,67*60

	Перевозка щепы плотностью 0,25 т/м3 в отвал на расстояние до 3 км 
	т
	10,05
	40,2*0,25

	Перемещение грунта в валки бульдозером до 20 м, 1 группы
	тыс.м3
	1,7
	

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6 м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 1 
	тыс.м3
	1,7
	

	Транспорт грунтов автомобилями-самосвалами в отвал на расстояние 3 км по автозимникам
	тыс.т
	1,7
	1,7*1,0

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 1
	тыс.м3
	1,7
	

	Раздел 2 Земляные работы
	
	
	

	А Выемка
	
	
	

	Профильные объёмы
	
	
	

	Суглинки легкие пылеватые мягкопластичные, с гравием, галькой до 13% (слой 41.1), 2 группы, плотностью 1,89 т/м3
	тыс.м3
	0,06
	

	Гравийные грунты с песчаным, реже супесчаным, заполнителем до   37 % (слой 48) 2 группы, плотностью 2,15 т/ м3
	тыс.м3
	18,0
	

	Суглинки  легкие пылеватые тугопластичные с дресвой и щебнем до 18,1 % (слой 31.2), 3 группы, плотностью 1,95 т/м3
	тыс.м3
	0,83
	

	Суглинки легкие пылеватые (с гнездами тяжелых пылеватых) полутвердые, с щебнем и дресвой до 20,2 % (слой 31.3), 3 группы, плотностью 1,95 т/м3
	тыс.м3
	6,5
	

	Дресвяный грунт, заполнитель: супесь пылеватая твердая светло-коричневая (реже суглиниок) более 40% (слой 94.1), 5 группы, плотностью 2,17 т/ м3
	тыс.м3
	0,10
	

	Щебенистый грунт со светло-коричневым песчаным, реже супесчаным и суглинистым заполнителем до 25% (слой 94.2), 5 группы, плотностью 2,17 т/ м3
	тыс.м3
	0,13
	

	Гранодиориты и граниты, в зоне интенсивного выветривания: прочные, очень плотные, слабопористые, размягчаемые, очень сильнотрещиноватые, 6 группы, плотностью 2,57т/м 3
	тыс.м3
	0,14
	

	Итого выемки
	тыс.м3
	25,760
	

	Распределение объёмов работ по способам выполнения
	
	
	

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 2 
	тыс.м3
	18,06
	0,06+18,0

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 3 
	тыс.м3
	7,33
	0,83+6,5

	Разработка грунтов экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 5
	тыс.м3
	0,23
	0,1+0,13

	Разрыхление скальных грунтов гидромолотом, группа грунтов: 6
	тыс.м3
	0,14
	

	Разработка грунта экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 6
	тыс.м3
	0,14
	

	Транспорт грунтов автомобилями-самосвалами в отвал на расстояние 3 км по автозимникам
	тыс.т
	53,966
	0,06*1,89+18,0*
2,15+0,83*1,95+6,5*1,95+0,1*2,17+
0,13*2,17+0,14*
2,57

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 2
	тыс.м3
	18,06
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 3
	тыс.м3
	7,33
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 5
	тыс.м3
	0,23
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог и работа на отвале, группа грунтов: 6
	тыс.м3
	0,14
	

	Б Насыпь
	
	
	

	Профильные объёмы
	
	
	

	Устройство покрытия из гравийного грунта с песчаным заполнителем полезных выемок
	тыс.м3
	1,50
	

	Распределение объёмов работ по способам выполнения:
	
	
	

	Устройство покрытия толщиной 0,2 м бульдозером с перемещением до 20 м из гравийного грунта с песчаным заполнителем полезных выемок
	тыс.м3
	1,50
	

	Разработка грунта в резервном отвале экскаватором с ковшом 1,6м3 с погрузкой на автосамосвалы, группа грунтов: 1
(1,50*1,025*1,01)
	тыс.м3
	1,553
	К=1,025 – потери при укладке;
К=1,01 потери на транспорт

	Транспорт грунтов плотностью 2,15т/м3 из резервного отвала автомобилями-самосвалами на расстояние 3 км по автозимникам
	тыс.т
	3,339
	

	Ремонт и содержание 1 км дорог, группа грунтов: 1
	тыс.м3
	1,553
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