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от _______________ № ______

ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ  И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)
(с заявочным механизмом)

г.  Москва							       «___»                     20__ года

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и  «________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Протоколом заседания Конкурсной комиссии/очного заседания Закупочной комиссии № ________ от _____________,[footnoteRef:1] заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: [1:  Ссылка на протокол осуществляется только в том случае, если Договор заключается по результатам проведенных закупочных процедур.] 


1. Предмет Договора.
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в период действия Договора по заявкам Заказчика следующих работ: ремонт и техническое обслуживание зданий, сооружений согласно требованиям Технического задания и локальной сметы (единичных расценок)[footnoteRef:2]. Конкретные виды ремонтируемых объектов («Объект работ»), выполнение работ на которых требуется в рамках Договора, а также перечень таких работ устанавливаются в заявках Заказчика. [2:  В техническом задании должны содержаться все возможные виды выполняемых по Договору работ,  сроки их выполнения, а также исчерпывающий перечень объектов (указание местонахождения, адреса и инвентарного номера ремонтируемого объекта), работы на которых входят в предмет данного Договора. В локальной смете должна быть указана стоимость выполнения каждого вида работ.] 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.     
1.3. Все предусмотренные Договором работы выполняются из материалов ________________(оговаривается ответственность сторон за комплектацию объекта материалами и оборудованием в соответствии с Протоколом заседания Конкурсной комиссии/очного заседания Закупочной комиссии).[footnoteRef:3] [3:  В случае, если комплектация объекта материалами и оборудованием возлагается на Заказчика, необходимо дополнение пунктом о порядке документального оформления передачи и списания. ] 

1.4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет Договора, а также требования к ним и стоимость определяются в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете (единичных расценках). Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются в дефектной ведомости ремонтных работ, прилагаемой к Заявке Заказчика (Приложение № ___). В Заявке Заказчика указывается время начала и сроки выполнения работ. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.
Исполнительные сметы на ремонтные работы составляются Подрядчиком в сметно-нормативных базах согласно требованиям Технического задания.
 
1.5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся  неотъемлемой частью Договора. 

2. Цена Договора.
2.1. Цена Договора является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № ___) составляет ____________ (__________) рублей ___ копеек, кроме того НДС ___% - ___________ (__________) рублей __ копеек, всего с НДС -  ____________ (__________) рублей ___ копеек.
Выполнение работ, не предусмотренных Договором и влекущих увеличение цены работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.  
2.2. Цена работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
2.3. Во исключение каких-либо сомнений Стороны установили, что оплата в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляется только за фактически выполненные Подрядчиком работы, опционная премия по настоящему Договору не предусмотрена.

3. Приемка работ и порядок расчетов.
3.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в течение 14 дней с момента письменного уведомления Заказчика о завершении работ и готовности оборудования к включению в работу с передачей ему акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненых работ и затрат по форме КС-3 и иных документов, предусмотренных Договором и требованиями Технического задания (Приложение № ___ ). 
3.2. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по форме КС-2. Акты учитывают объемы фактически выполненных работ по исполнительной смете (сметам) и калькуляциям, составленным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.
3.3. Оплата работ по Договору производится путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. Оплата принятых работ производится Заказчиком в течение ___[footnoteRef:4] со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненых работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства, копий документов, подтверждающих объем и стоимость использованных материалов (счета-фактуры, товарные накладные, сертификаты качества и т.д.), но не ранее 5 дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора в части предоставления договора страхования и предоставления финансового обеспечения[footnoteRef:5], предусмотренных Договором (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий). [4:  Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.]  [5:  Если по условиям Договора риски Подрядчика подлежат страхованию и/или предусмотрено финансовое обеспечение.] 

Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика.
3.5. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке[footnoteRef:6]: [6:  Условия об окончательном расчете применимы в том случае, если по условиям Договора риски Подрядчика подлежат страхованию и/или предусмотрено финансовое обеспечение.] 

в случае предоставления  Подрядчиком финансового обеспечения и договора страхования, предусмотренных Договором - не позднее ___[footnoteRef:7] дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 4.5 Договора, Акта сверки взаимных расчетов и выставления соответствующего счета Подрядчиком; [7:  Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.] 

в случае непредоставления Подрядчиком финансового обеспечения, предусмотренного Договором, - не позднее ___[footnoteRef:8] дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 4.5 Договора, Акта сверки взаимных расчетов и выставления соответствующего счета Подрядчиком; [8:  Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.] 

в случае непредоставления  Подрядчиком договора страхования, предусмотренного Договором - не позднее ___[footnoteRef:9] дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 4.5 Договора, Акта сверки взаимных расчетов и выставления соответствующего счета Подрядчиком, и истечения гарантийного срока, предусмотренного Договором. [9:  Срок оплаты устанавливается в Техническом задании на закупку в соответствии с требованиями законодательства, Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», решением центрального закупочного органа и локальными актами Общества.] 

Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых работ, подтвержденных  актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), Актом о выполнении всех работ по Договору, в сумме, не превышающей Цены договора, установленной п. 2.1 Договора.
3.6. В целях надлежащего оформления исполнения договора Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100, в том числе КС-2, КС-3[footnoteRef:10].  [10:  Использовать данную формулировку первого предложения пункта, если применяется унифицированная форма КС-2.] 

В целях надлежащего оформления исполнения Договора Стороны договорились о применении акта по форме КС-2, согласованной Сторонами в Приложении к Договору, и справки по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100[footnoteRef:11].  [11:  Использовать данную формулировку первого предложения пункта, если применяется неунифицированная форма КС-2.] 

Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо перечисленных унифицированных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате Подрядчику любых денежных сумм, предусмотренных Договором, являются встречными по отношению к обязательствам Подрядчика по предоставлению и переоформлению  предусмотренных Договором финансового обеспечения[footnoteRef:12] и договоров страхования[footnoteRef:13] (обязательства Заказчика обусловлены надлежащим исполнением обязательств Подрядчиком). [12:  Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.]  [13:  Если страхование предусмотрено договором.] 

В случае непредоставлении Подрядчиком предусмотренных Договором финансового обеспечения и/или договоров страхования  обязательства Заказчика по оплате Подрядчику любых денежных сумм, предусмотренных Договором, являются не наступившими и не могут считаться просроченными[footnoteRef:14]. [14:  Абзац включается, если договором предусмотрено финансовое обеспечение и/или страхование соответственно.] 

3.8. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. на основании ст. 317.1 ГК РФ). 
На сумму обеспечительного платежа Подрядчика, в т.ч. по обязательству Заказчика по его возврату, какие-либо проценты за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ) Заказчиком не начисляются и не уплачиваются[footnoteRef:15]. [15:  Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.] 

3.9. Заказчик вправе отказаться от приемки работ (подписания актов по форме КС-2, справок по форме КС-3) в случае непредоставления Подрядчиком предусмотренных Договором финансового обеспечения и/или договора страхования[footnoteRef:16]. [16:  Если по условиям Договора риски Подрядчика подлежат страхованию и/или предусмотрено финансовое обеспечение.] 

3.10. При изменениях законодательства РФ, влекущих повышением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу бюджета любого уровня бюджетной системы Российской Федерации, государственных или муниципальных органов либо любых третьих лиц, изменение цены Договора (либо предельной Цены Договора и единичных расценок) осуществляется только в случаях, когда обязанность изменить Цену Договора прямо установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Во всех иных случаях Цена договора (либо предельная Цена Договора и единичные расценки) остается неизменной, за исключением, предусмотренным другими положениями настоящего Договора либо отдельным соглашением Сторон.
Изменение  валютных курсов, цен на товары, работы и услуги, изменение уровня инфляции и другие аналогичные факторы не являются основанием для увеличения Цены Договора.

4. Сроки выполнения работ.
4.1. Календарные сроки производства всех работ по Договору:
Начало работ: «__» __________ 201__ г.
Окончание работ: «__» __________ 201__ г.
Календарные сроки выполнения отдельных работ определяются в заявке Заказчика исходя из сроков, определенных в п. 4.1 Договора и Техническом задании. 
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
4.2. Приемка работ осуществляется поэтапно. Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме КС-2. 
4.3. Подрядчик имеет право с согласия Заказчика выполнить работу досрочно.
4.4. [bookmark: _Ref415405181]До момента подписания Сторонами акта по форме КС-2, КС-3 все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, несет Подрядчик.
4.5. При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов о выполнении всех работ по Договору, Актов сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.
Форма Акта о выполнении всех работ по Договору согласована Сторонами в Приложении к Договору.

5. Обязанности сторон.
5.1. Заказчик  обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику по акту, при необходимости, на период выполнения ремонтных работ место производства работ (в т.ч. помещения или (и) фасад здания) и обеспечить свободный, непрерывный и безопасный доступ ремонтного персонала к месту производства работ  в течение всего срока действия Договора.
5.1.2. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику документацию до начала производства работ передать Подрядчику уточненную документацию.
5.1.3. Назначить своих ответственных за производство ремонтных работ представителей, которые осуществляют оперативное решение текущих вопросов, приемку выполненных работ, технический надзор и контроль их выполнения и качества, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора. Ответственные представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем местам производства работ в любое время в течение всего периода производства работ.
5.1.4.  Направлять Подрядчику заявку на выполнение работ, с указанием их полного перечня в соответствии с Техническим заданием, а также с указанием сроков выполнения соответствующих работ за ____ (____) дней до требуемой даты начала производства работ.
5.1.5. Принять от Подрядчика  выполненные работы и произвести их оплату в соответствии с условиями Договора.
5.1.6. [bookmark: _Ref414628144]В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы, с предоставлением подтверждающих материалов.[footnoteRef:17] [17:  Условия подлежат включению в Договоры сроком действия более  2 лет. ] 

5.1.7. В  случае отказа Подрядчика снизить стоимость выполняемых работ, при наличии обстоятельств, указанных в п.  5.1.6 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.[footnoteRef:18]  [18:  Условия подлежат включению в Договоры сроком действия более  2  лет. ] 

5.1.8. Обеспечить Подрядчика на время выполнения работ, при необходимости, электроэнергией, водой и т.п. от существующих источников.
5.1.9.  В течение 7 (семи) календарных дней провести проверку исполнительной сметы, подготовленной Подрядчиком по перечню работ, указанных в заявке Заказчика с приложением дефектной ведомости ремонтных работ, с применением расценок локальной сметы (единичных расценок).
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Гарантировать качество выполненных работ и их соответствие Техническому заданию. Производить работы в полном соответствии с документацией и действующими нормами и правилами.
5.2.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором.
5.2.3. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Заказчика.
5.2.4. В случае возникновения обстоятельств, изменяющих условия Договора или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной и устной форме.
5.2.5. Согласовывать все возможные изменения в составе работ с Заказчиком посредством заключения дополнительного соглашения к Договору.
5.2.6. Устранять за свой счет в течение 10 дней, если иной срок не согласован Сторонами, по требованию Заказчика:
- отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ;
- дефекты, выявленные в процессе приемки результатов работ и гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ.
5.2.7.  Обеспечить:
- формирование в течение 7 (семи) календарных дней по перечню работ, указанных в заявке Заказчика с приложением дефектной ведомости ремонтных работ исполнительной сметы и направление ее Заказчику для согласования стоимости выполняемых работ;
- выполнение работ не ранее даты согласования исполнительной сметы Заказчиком; 
- производство работ в полном соответствии с Техническим заданием, исполнительной сметой и дефектной ведомостью ремонтных работ;
- 	качество выполнения всех работ в соответствии с установленными и действующими нормами и правилами, техническими условиями на производство работ;
- 	качество выполнения всех работ в соответствии с установленными и действующими нормами и правилами, техническими условиями на производство работ;
-  проведение необходимых мероприятий по технике безопасности;
-  организацию производства работ по Договору в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и Требованиями в области охраны окружающей среды (Приложение № ___) и нести ответственность за их нарушение;
- полную функциональную сохранность существующих инженерных коммуникаций, конструкций, материалов и т.п.  В случае нанесения им ущерба, произвести в течение 10 дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
5.2.8. Доставить в счет стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора,  необходимые материалы, оборудование и технику, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану строительной техники, а также иного своего имущества.[footnoteRef:19] [19:  В случае проведения работ полным или частичным иждивением Подрядчика.] 

5.2.8.1. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке к месту производства работ оборудования, запасных частей к нему и материалов, обеспечение выполнения работ которыми осуществляется иждивением Подрядчика.[footnoteRef:20] Порядок взаимодействия Сторон по получении такого уведомления о доставке следующий: [20:  Данные пункты Договора 5.2.8.1. (5.2.8.1.1 - 5.2.8.1.4) не подлежат применению в договорах, обеспечение выполнения работ оборудованием и материалов в которых осуществляется только Заказчиком. ] 

5.2.8.1.1. Для осуществления осмотра доставленных оборудования, запасных частей к нему и материалов Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.
Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр  оборудования,  запасных частей к нему и материалов в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленным Договором. По результатам проведения осмотра оборудования, запасных частей к нему и материалов Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования и материалов» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика  экземпляр «Акта осмотра оборудования и материалов», форма которого согласована Сторонами в приложении №___ к Договору.
В течение 5 рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования и материалов». 
5.2.8.1.2. Все оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в Договоре, сертифицированными и не поддельными (не контрафактными). Несоблюдение данных требований квалифицируется как недостаток оборудования, запасных частей к нему и материалов.  Все используемые для выполнения работ по Договору оборудование, запасные части к нему и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием оборудования, запасных частей к нему и материалов. 
В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования и материалов», а также от приемки работ, выполняемых с применением такого оборудования и материалов. 
5.2.8.1.3. В случае выявления недостатков оборудования, запасных частей или материалов при осмотре, такие недостатки фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования и материалов».
Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования, запасных частей и материалов и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Заявке Заказчика.
Выявление недостатков оборудования, запасных частей и материалов не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Заявке Заказчика.  
5.2.8.1.4. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.
5.2.9. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к местам проведения ремонтных работ  для проверки технологии и качества выполнения  работ.
5.2.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям подряда и не представляют собой вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.11. В счет стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора,  проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов.
5.2.12. При проведении работ нарушающих благоустройство территории, в счет стоимости работ, указанной в п. 2.1. Договора, восстановить благоустройство территории, на которой проводились работы. В случае предъявления надзорными органами в течение гарантийного срока эксплуатации  требований к восстановлению благоустройства территории работ, Подрядчик гарантирует устранение недостатков восстановительных работ за свой счет.
 В случае нанесения ущерба существующим инженерным коммуникациям и конструкциям, произвести в течение 10 дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
5.2.13. Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.
5.2.14. До начала производства работ по Договору Подрядчик обязан представить Заказчику документацию по охране труда, а персонал, привлекаемый к работам, - пройти соответствующие инструктажи по охране труда в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион».
5.2.15. Подрядчик, при выполнении работ в производственных цехах, участках и т.д, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей ПАО «Россети Московский регион», и   применение СИЗ в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», и допуска командированного персонала для работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках ПАО «Россети Московский регион».
5.2.16. В ходе производства работ на Объекте проводить противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, необходимые по технологии выполнения работ и требованиям нормативных документов.
5.2.17. Подрядчик обязуется получать письменное согласие Заказчика, привлекая для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь при этом  ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору. Для получения согласия Подрядчик обязан доказать Заказчику наличие у Субподрядчиков необходимых для выполнения работ, для которых они привлекаются, соответствующих компетенций, аналогичных требованиям, предъявляемым к самому Подрядчику, в том числе: 
- правоспособность;
- членство в СРО (в случаях, предусмотренных законом);
- наличие лицензий (в случае необходимости);
- наличие специализированной техники и квалифицированного персонала;
- наличие комплекта действующих документов по охране труда
5.2.18. Обеспечить организацию производства работ по Договору согласно требованиям по охране труда и технике безопасности. При проведении работ в соответствии с законодательством РФ не допускать к работе (отстранять от работы) работников, появившихся на строительной площадке (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке строительной площадки (площадки производства работ);
5.2.19. Назначить своего представителя, осуществляющего надзор и контроль за ходом  выполнения работ, а также за их соответствие требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности,  действующему Российскому законодательству и локальным нормативным актам Заказчика. Представитель Подрядчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением сроков производства этапов работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации Договора. Заказчик обязан не менее чем за  7 дней уведомить Подрядчика о необходимости участия в совещании уполномоченного представителя Подрядчика;
5.2.20. Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками Подрядчика (его субподрядчиков) несчастных случаях, случаях получения микротравм, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия, несчастного случая, а оперативную информацию, посредством устройств связи (__________________________________________________________________________________________) (примечание: указывается номер телефона, адрес эл.почты руководителя  подразделения Заказчика, курирующего  проводимые Подрядчиком работы) не позднее 30 минут с момента происшествия, несчастного случая. Для расследований несчастных случаев с работниками Подрядчика (его субподрядчиков), произошедших в рамках исполнения настоящего Договора на объектах Заказчика, Подрядчик обязуется привлечь представителей Заказчика;
5.2.21. Обеспечивать привлекаемым Субподрядчиком соблюдение правил безопасности при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ, выполнение требований действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ, а также правил безопасности и/или охраны труда, предусмотренных настоящим Договором или вытекающих из требований законодательства Российской Федерации;
5.2.22. Использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации (в т.ч. имеющее разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами РФ), а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, требованиями, определенными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и техническими регламентами, принятыми в установленном порядке;
5.2.23. Исполнять обязательства по обеспечению безопасности труда. При исполнении обязательств по Договору обеспечивать недопущение нарушений, указанных в Таблице нарушений (приложение № __ к Договору). Факты, перечисленные в Таблице, фиксируются уполномоченными представителями Заказчика составлением Акта проверки подрядной организации, форма которого приведена в Приложении № __ к Договору (далее - Акт). Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать приостановить выполнение работ при обнаружении нарушений требований безопасности, которые могут привести к травме или к повреждению оборудования. Указанная приостановка выполнения работ в связи с выявлением допущенных Подрядчиком нарушений не является основанием для продления срока выполнения работ по Договору, определенного в п.4.1 Договора. 
О проведении проверки подрядной организации Заказчик уведомляет Подрядчика не позднее 17:00 часов предыдущего дня до проведения проверки путем направления уведомления на электронную почту Подрядчика: ____________@__________. В уведомлении указывается дата проведения проверки, ориентировочное время (в том числе и в ночное время) и место, с которого начнется проверка. Подрядчик обязуется обеспечить нахождение своего представителя в указанном месте в указанное время.
Акт подписывается лицом, проводящим проверку (уполномоченным представителем Заказчика), и представителем Подрядчика, находящимся в данный момент на проверяемом месте. В случае отсутствия или отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, уполномоченный представитель Заказчика подписывает акт проверки подрядной организации самостоятельно и фиксирует нарушения на фотокамеру. Сторонами согласовано, что подписание Акта представителем Подрядчика не является обязательным и отсутствие такой подписи не влечет недействительность составленного Акта. Все негативные последствия отсутствия представителя Подрядчика или отказа от подписания Акта являются рисками Подрядчика. Выявленные нарушения, замечания, недостатки, несоответствия могут являться основанием для претензионной деятельности Заказчика по отношению к Подрядчику.
5.2.24.  Не использовать какие либо вышеперечисленные документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.
5.2.25. Представлять Заказчику:
- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. 
Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении № ___[footnoteRef:21] к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.  [21:  Прилагается форма, утвержденная локальным актом Заказчика.] 

В случае если информация о полной цепочке собственников Подрядчика, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № ___[footnoteRef:22] к настоящему Договору.  [22:  Прилагается форма, утвержденная локальным актом Заказчика.] 

5.2.26. Персонал Подрядчика должен быть обучен и аттестован по соответствующим видам работ и иметь удостоверения, подтверждающие данную квалификацию.
5.2.27. Подрядчик обязан знать и соблюдать установленные требования пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим, а при возникновении пожара немедленно известить представителей Заказчика и принять все необходимые меры по ликвидации пожара.
5.2.28. В зависимости от видов проводимых работ и применяемых материалов, продукции, оборудования Подрядчик должен иметь сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
5.2.29. В случае если работы, выполняемые по Договору, подлежат лицензированию, Подрядчик должен иметь соответствующую лицензию.
5.2.30. До начала производства работ по Договору Персонал Подрядчика должен пройти противопожарный инструктаж с отметкой  в Журнале инструктажей на объекте.
5.2.31. Подрядчик обязан назначить ответственное лицо, которое будет осуществлять контроль за соблюдением установленных требований пожарной безопасности в зоне проведения работ на объекте Заказчика. 
5.2.32. Персонал Подрядчика, осуществляющий огневые работы на объекте Заказчика, а также ответственный представитель подрядчика должны быть обучены пожарно-техническому минимуму и иметь удостоверения ПТМ, действительное на время выполнения работ. 
5.2.33. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано оформлять наряд допуск на проведение огневых работ и заверять его подписью Заказчика работ в соответствии с «Правила противопожарного режима в РФ». 
5.2.34. Место проведения работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.
5.2.35. При проведении работ Подрядчику запрещается хранить на месте производства работ запас материалов в количестве, превышающем сменную потребность, а также загромождать эвакуационные пути и выходы материалами, конструкциями и оборудованием. 
5.2.36. Подрядчик должен обеспечить своевременное проведение уборки места проведения работ от горючих отходов и строительного мусора.
5.2.37. Оформить и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, не позднее 20-го числа текущего (отчетного) месяца и счет-фактуру, оформленную в соответствии с законодательством РФ не позднее 5 дней с момента приемки выполненных работ.
5.2.38. В случае принятия решения о привлечении к выполнению работ иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик обязуется привлекать исключительно лиц, имеющих разрешение на работу в Российской Федерации. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Подрядчиком в установленном порядке получено разрешение на привлечение и использование труда иностранных граждан (либо таковое будет получено в случае принятия им решения о привлечении и использовании труда иностранных граждан), а также гарантирует соблюдение Подрядчиком и привлекаемыми им к выполнению работ лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Заказчика, выполнить все требования миграционного законодательства в тех случаях, когда это необходимо.
5.2.39. В связи с тем, что Договор заключается в рамках исполнения государственного контракта в целях выполнения государственного оборонного заказа (идентификатор государственного контракта ______________), Подрядчик обязуется:
- обеспечивает соответствие выполняемых работ, в том числе качества материалов, оборудования и комплектующих изделий, требованиям, установленным Договором и законодательством Российской Федерации;
- заключает с уполномоченным банком, выбранным и указанным Заказчиком, договор о банковском сопровождении;
- уведомляет (до заключения договоров) других исполнителей (в т.ч. субподрядчиков, поставщиков) о необходимости заключения с уполномоченным банком, указанным Заказчиком, договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том числе обязательное условие открытия для каждого договора отдельного счета;
- включает идентификатор государственного контракта в договоры, заключаемые с другими исполнителями (в т.ч. субподрядчиками, поставщиками);
- соблюдает режим использования отдельного счета, установленный Федеральным законом «О государственном оборонном заказе»;
-  определяет в договорах, заключаемых с другими исполнителями (в т.ч. субподрядчиками, поставщиками), обязательное условие об осуществлении расчетов по таким договорам с использованием для каждого договора отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, указанном Заказчиком;
- использует для расчетов по договорам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми у Подрядчика заключены договоры, при наличии у таких исполнителей договоров о банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком;
- предоставляет по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, Заказчика, головного исполнителя, уполномоченного банка, с которым у Подрядчика заключен договор о банковском сопровождении, иных лиц, предусмотренных законодательством, в установленном порядке информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения Договора исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством;
- указывает в распоряжении о переводе денежных средств идентификатор государственного контракта;
- обеспечивает исполнение предусмотренной Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений о переводе денежных средств;
- предоставляет Заказчику информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации договора с другими исполнителями;
- принимает при заключении договоров с другими исполнителями необходимые меры по их исполнению, информирует исполнителей о том, что договоры заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа;
- организует и проводит испытания опытных и серийных образцов материалов и комплектующих изделий (если предусмотрено технической документацией);
- обеспечивает возможность осуществления контроля государственным заказчиком, Заказчиком и контролирующим органом за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
- ведет раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому договору, входящему в состав сопровождаемой сделки в рамках государственного контракта;
- предоставляет по запросу Заказчика информацию о затратах по исполненным договорам, входящим в состав сопровождаемой сделки в рамках государственного контракта;
- представляет (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов по Договору;
- в случае, если исполнение Договора связано с использованием государственной тайны, обеспечить соблюдение требований законодательства о защите государственной тайны, в т.ч. иметь необходимые лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.[footnoteRef:23] [23:  Пункт включается в договоры, заключаемые в рамках реализации гособоронзаказа в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".] 

5.2.40. В случаях, если деятельность Подрядчика или исполнение обязательств по настоящему договору требуют наличия лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия договора обеспечить наличие, непрерывность и действительность таких лицензии и/или разрешений. Подрядчик должен предпринять все необходимые меры по получению лицензии, не допуская перерыва в исполнении лицензируемой/ разрешительной деятельности по договору (в т. ч. своевременно и в полном объеме подготовить все необходимые документы, обратиться в лицензирующий/ разрешительный орган, обеспечить выполнение лицензионных/ разрешительных условий и т.д.). При нарушении Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до совершения нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящего договора за данное нарушение.
5.2.41. В соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» Подрядчик обязуется выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений и предписаний осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе обеспечить своевременное прохождение своими работниками и привлеченным персоналом медицинских осмотров и вакцинацию в соответствии с требованиями нормативных правовых актов об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
5.2.42. [footnoteRef:24]Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов для исполнения настоящего Договора, в соответствии со Справкой о материально-технических ресурсах (Приложение № ___) [footnoteRef:25]. [24:  Пункт включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия  материально-технических и/или кадровых ресурсов для исполнения договора]  [25:  Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия материально-технических ресурсов для исполнения договора] 

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов для исполнения настоящего Договора, в соответствии со Справкой о кадровых ресурсах (Приложение № ___)[footnoteRef:26]. [26:  Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия кадровых ресурсов для исполнения договора] 

Подрядчику известно, что документы, предусмотренные настоящим пунктом, носят для Заказчика значимый характер, их непредоставление полностью или частично в обусловленный Договором срок, а равно содержащих недостоверные сведения или подложные документы, либо документы и сведения, не подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям закупочной документации (включая Техническое задание) по закупке, является просрочкой должника и существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика. В таком случае Заказчик вправе, помимо применения санкций, предусмотренных настоящим Договором, отказать Подрядчику в допуске к выполнению работ/оказанию услуг или потребовать приостановить исполнение начатых обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимых и достоверных документов и сведений, предусмотренных Договором, а также вправе отказаться от настоящего Договора, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Если предусмотренные настоящим пунктом действия по отказу в допуске и/или приостановке исполнения обязательств приведут к несоблюдению сроков выполнения обязательств по Договору, ответственность за соответствующую просрочку несет Подрядчик.
5.2.43. По согласованию с Заказчиком обеспечить выполнение необходимых мероприятий по установке на строительной площадке видеокамер и организации видеонаблюдения в интересах Заказчика за ходом производства Подрядчиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ.[footnoteRef:27] [27:  Пункт включается в договор при выполнении работ на подстанциях 35-220 кВ.] 

5.3. Подрядчик обязан в течение 10 дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости выполняемых работ и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены Договора.[footnoteRef:28] [28:  Условия подлежат включению в договоры сроком действия более 2 лет.] 

5.4. Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости выполняемых работ, если докажет, что работы были выполнены до получения от Заказчика обращения, указанного в п. 5.1.6 Договора.[footnoteRef:29] [29:  Условия подлежат включению в договоры сроком действия более 2 лет. ] 

5.5. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства[footnoteRef:30]. [30:  Указанное предложение включается в текст договора в соответствии с п. 32 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре. ] 

Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/ замене субподрядчиков).
5.6. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу финансового агента.  При этом Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и финансовым агентом (фактором). Передача права требования фактору не влияет на сроки и условия исполнения Заказчиком обязательств по Договору. Фактор должен быть уведомлен Подрядчиком об условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т.ч. об исполнении  обязательств Подрядчика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору, страхованию, передаче документации и других обязательств, если они предусмотрены Договором). Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса)[footnoteRef:31]. [31:  Пункт включается в текст договора, заключаемого с субъектом МСП по итогам закупки (кроме торгов).  ] 

5.7. Заключить договор страхования со страховой компанией на условиях, согласованных Заказчиком, и в соответствии с разделом 9 Договора[footnoteRef:32], а также предупреждать Заказчика о наступлении каждого страхового случая не позднее дня, следующего за днем наступления страхового случая.   [32:  Данный пункт применим в том случае, если по условиям Договора строительно-монтажные риски Подрядчика подлежат страхованию.] 

5.8. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных Договором работ, Подрядчик обеспечит соблюдение требований о членстве Подрядчика в саморегулируемой организации в соответствующей области работ в предусмотренных законодательством случаях.
5.9. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика (его субподрядчиков) правил и требований безопасности и охраны труда, а также соответствие работников Подрядчика (его субподрядчиков) заявленной квалификации и иным обязательным требованиям, предусмотренным настоящим Договором или вытекающим из требований законодательства Российской Федерации.
5.10. Заказчик обязан заключить с уполномоченным банком, выбранным Заказчиком, договор о банковском сопровождении.[footnoteRef:33]  [33:  Пункт включается в договоры, заключаемые в рамках реализации гособоронзаказа в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".] 

5.11. Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости заключения Подрядчиком с уполномоченным банком, указанным Заказчиком, договора о банковском сопровождении, предусматривающего обязательное условие открытия для Договора отдельного счета.[footnoteRef:34] [34:  Пункт включается в договоры, заключаемые в рамках реализации гособоронзаказа в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".] 

5.12. Подрядчик обязан выполнять требования Правил информационной безопасности Заказчика, утвержденных Заказчиком (далее - Правила), в части касающейся Подрядчика, а также обеспечить их исполнение от субподрядчиков (в случае привлечения). В течение одного календарного дня с момента начала исполнения Договора Подрядчик обязан ознакомить своих работников и работников субподрядчика (в случае привлечения) с Правилами. В случае внесения Заказчиком изменений в Правила, Подрядчик обязан руководствоваться актуальными Правилами, предоставленными Заказчиком.

6. Гарантии качества по сданным работам.
6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, материалов и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли в следствии неправильной эксплуатации Объекта или нарушений инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7. Ответственность сторон.
7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации.
7.2. За задержку устранения обнаруженных дефектов в работе (оборудовании, материалах, сетях  и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов  Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе  начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 2,0% от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам  конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.3. За несоблюдение срока окончания работ, указанного в Заявке Заказчика, и сдачи результата работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости выполняемых работ по исполнительной смете к соответствующей заявке по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.4. В случае не выполнения Подрядчиком обязательств по вывозу мусора и очистки территории после окончания  производства работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном  размере  от стоимости вывоза мусора.
7.5. За нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных Договором,  Подрядчик  имеет право начислить и взыскать с Заказчика пени в размере 0,02% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задолженности.
7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для работы и используемых Подрядчиком для исполнения Договора, несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в настоящем пункте, несет сторона, допустившая просрочку.
7.7. Ответственность за причинение вреда третьим лицам при производстве работ по Договору лежит на Подрядчике.
7.8. Подрядчик обязан самостоятельно уплачивать штрафы за нарушения законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, вызванные действием (бездействием) Подрядчика (привлеченных им Субподрядчиков и иных третьих лиц), осуществлять возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, окружающей среде, а также возмещать Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) законодательства об охране окружающей среды и лесного законодательства, а также Требований в области охраны окружающей среды (Приложение № ___ ).
Нарушение Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками и иными третьими лицами) Требований в области охраны окружающей среды (Приложение № ___) рассматривается как «Серьезное», в связи с чем помимо убытков Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей[footnoteRef:35] за каждое допущенное нарушение. [35:  Если ТЗ и/или закупочной документацией не предусмотрен иной размер штрафа] 

7.9. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение №___) как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей [footnoteRef:36] за каждый факт нарушения. [36:  Если ТЗ и/или закупочной документацией не предусмотрен иной размер штрафа] 

7.10. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение №___) как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей[footnoteRef:37] за каждый факт нарушения. [37:  Если ТЗ и/или закупочной документацией не предусмотрен иной размер штрафа] 

7.11. При несчастном случае, происшедшим с работником Подрядчика или Субподрядчика при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика или Субподрядчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% от цены Договора за каждый случай, а  в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом – 4% от цены Договора, но не менее 1 000 000 рублей, за каждый случай. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии с требованиями ТК РФ и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами.
7.12. Стоимость подлежащих оплате Заказчиком выполненных  Подрядчиком работ по Договору может быть уменьшена Заказчиком на сумму наложенных на Подрядчика штрафов (путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость работ по  Договору  ниже  суммы  наложенных штрафов, Заказчик выставляет Подрядчику счет на оплату штрафных санкций, превышающих стоимость работ по Договору. 
7.13. За непредставление либо несвоевременное представление/переоформление Подрядчиком финансового обеспечения[footnoteRef:38]  и/или непредоставление либо несвоевременное предоставление/переоформление Подрядчиком договоров страхования Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. [38:  Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.] 

7.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур.
7.15. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.
7.16. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора.[footnoteRef:39] [39:  Положения данного пункта включаются в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре. ] 

7.17. В случае нарушения Подрядчиком условия, предусмотренного п. 12.1 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора.[footnoteRef:40] [40:  Первый абзац п. 7.17 включается в текст договора, кроме тех случаев, когда договор  заключается с субъектом МСП по итогам закупки (кроме торгов).] 

В случае переуступки Подрядчиком права требования по Договору с нарушением условий, указанных в п. 5.6 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены Договора.[footnoteRef:41] [41:  Второй абзац п. 7.17 включается в текст договора, заключаемого с субъектом МСП (кроме закупки в форме торгов).] 

7.18. За несоблюдение Подрядчиком условия о предоставлении Подрядчиком акта по форме КС-2, справки по форме КС-3  Заказчику не позднее 20 числа последнего месяца отчетного этапа,  Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ подлежащих сдаче, определяемой в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3), за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
7.19. В случае доставки или использования для выполнения работ по Договору некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от стоимости оборудования, определенной в расчете договорной цены (смете)[footnoteRef:42] за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию).  [42:  Исполнитель при составлении Договора должен выбрать соответственно либо расчет договорной цены либо смету (в зависимости от фактического наименования соответствующего приложения).] 

7.20. За непредставление информации, установленной п. 5.2.25 Договора, либо за нарушение сроков, установленных данным пунктом Договора для ее представления, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
7.21. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
7.22. В случае проведения огневых работ Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком без оформления наряда-допуска на огневые работы, без подготовки места проведения огневых работ и не обеспечением места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в  размере 100 000 рублей за каждый случай.
7.23. При проведении работ в случае загромождения эвакуационных путей и выходов материалами, конструкциями и оборудованием Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в  размере 50 000 рублей за каждый случай.
7.24. В случае причинения убытков Заказчику при возникновении чрезвычайной ситуации (задымление, возгорание, пожар) из-за нарушений требований пожарной безопасности по вине Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчику в полном объеме.
7.25. Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренной Договором, и независимо от такой неустойки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).
7.26. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.3 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.3 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.
7.26.1. В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Подрядчик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере ___[footnoteRef:43] за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором. [43:  Размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора и составляет:
- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 рублей
- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 1,5% от цены Договора, но не менее 1 500 000 рублей
- при цене договора  от 100 млн.руб. до 1 000 млн.руб.– 1% от Цены Договора, но не менее 3 000 000 рублей
- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,5% от Цены Договора] 

7.26.2. В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.
7.27. Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п.8.3.2 настоящего Договора, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, 
то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, которые Заказчик понес вследствие таких нарушений.
7.28. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 7.27 настоящего Договора. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери.
7.29. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком законодательства.
7.30. При исполнении настоящего договора стороны обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне, в том числе, положения Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и иные, принятые в его исполнения нормативные правовые акты.
За нарушение требований настоящего пункта и положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
7.31. За непредставление либо несвоевременное представление/ переоформление (нарушение непрерывности действия) Подрядчиком необходимой для исполнения договора лицензии и/или иного установленного законодательством РФ разрешения Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере ___%[footnoteRef:44] от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства (устранения нарушения). [44:  Размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора:
- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 0,1%
- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 0,05%
- при цене договора  от 100 млн.руб. до 1 000 млн.руб.– 0,01%
- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,005%] 

7.32. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по утилизации, а также иных правил и требований обращения с порубочными остатками, установленными законодательства РФ и настоящим договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение, и возместить Заказчику любые убытки и иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком правил обращения с порубочными остатками (включая оплаченные Заказчиком штрафы и компенсации)[footnoteRef:45]. [45:  Пункт включается в договоры, предусматривающие в виде основных или дополнительных обязательств Подрядчика вырубку деревьев] 

7.33. В случае нарушения Подрядчиком сроков формирования исполнительной сметы по заявке и направления ее на согласование Заказчику, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ по соответствующей заявке.
7.34. За несоблюдение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Правилами информационной безопасности Заказчика (пункт 5.12 Договора), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере ___ [footnoteRef:46] рублей за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств, а также полностью возместить Заказчику убытки, причиненные таким нарушением обязательств в полной сумме сверх суммы штрафа. [46:  Если иной размер не установлен в ТЗ или закупочной документации, то размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора и составляет:
- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 0,5%
- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 0,1%
- при цене договора  от 100 млн.руб.  до 1 000 млн.руб.– 0,05%
- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,01%] 

7.35. В случае нарушения Подрядчиком гарантий и заверений, предусмотренных п.8.3.5 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф[footnoteRef:47] за каждое допущенное нарушение. [47:  Размер штрафа устанавливается в зависимости от Цены договора и составляет:
- при цене договора до 50 млн.руб. (включительно) – 2% от Цены Договора, но не менее 500 000 рублей
- при цене договора от 50 до 100 млн.руб. (включительно) – 1,5% от цены Договора, но не менее 1 500 000 рублей
- при цене договора  от 100 млн.руб. до 1 000 млн.руб.– 1% от Цены Договора, но не менее 3 000 000 рублей
- при цене договора свыше 1 000 млн.руб. – 0,5% от Цены Договора] 


8. Гарантии. Финансовое обеспечение.
8.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;
- качественное выполнение работ, соответствующее проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного срока;
- качество материалов и конструкций, предоставляемых Подрядчиком, должно соответствовать ГОСТам и другим существующим в РФ требованиям.
8.2. Гарантийный срок на все выполненные работы составляет ________________[footnoteRef:48] (указать конкретный срок) с даты подписания акта о выполнении всех работ по Договору. [48:  Указать «18 (восемнадцать) месяцев» если нормативными правовыми актами, ТЗ и/или закупочной документацией не предусмотрен иной гарантийный срок] 

8.3. [bookmark: _Ref414629490]Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что:
8.3.1. Корпоративные заверения:
- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;
- органы/представители Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;
- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик обязуется приложить все   усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик;
8.3.2. Налоговые заверения:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ[footnoteRef:49] надлежащим образом; [49:  Для ИП заменить на «ЕГРИП».] 

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;[footnoteRef:50] [50:  Буллит не применяется к ИП.] 

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
- отражает реквизиты прослеживаемости товаров в первичных документах и счет-фактурах, выставленных Заказчику, в соответствии с требованиями законодательства, в случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости.
- информирует Заказчика о признании Подрядчика банкротом, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты вступления в законную силу решения арбитражного суда.
Указанные заверения являются существенными для Заказчика.
8.3.3. Закупочные заверения:
- Подрядчику известно, что Заказчик в своей деятельности руководствуется положениями и принципами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и требования Заказчика, изложенные в закупочной документации, носят для Заказчика существенный характер;
- Подрядчику известно и понятно, что при заключении Договора Заказчик исходит из действительности и соответствия представленных Подрядчиком информации, документов и сведений, требованиям, изложенным в закупочной документации;
- на этапе заключения Договора, участвуя в проводимой Заказчиком процедуре закупки, предоставил полную и достоверную информацию, в том числе не умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера настоящего Договора и требований закупочной документации или законодательства РФ должны быть доведены до сведения Заказчика, не исказил предоставленную информацию, предоставил достоверные и действительные документы и сведения.
8.3.4. Заверения исполнения договора:
- предоставленные документы и сведения, указанные в Справке о материально-технических ресурсах (Приложение № ___)/Справке о кадровых ресурсах (Приложение № ___)[footnoteRef:51], являются действительными и достоверными; [51:  Указывается один или оба документа в соответствии с условиями технического задания] 

- при исполнении настоящего Договора предоставит Заказчику полные и достоверные информацию, сведения и документы.
8.3.5. [bookmark: _Ref195690365]Заверения соблюдения интеллектуальных прав и средств индивидуализации:
- в процессе исполнения Договора и после его прекращения соблюдать исключительные права Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Заказчика, включая, но не ограничиваясь:
объекты авторского права (тексты, дизайн, документация и т.п.);
ноу-хау, товарные знаки, патенты, права на фирменное наименования;
иные объекты, созданные или принадлежащие Заказчику и/или переданные им для выполнения работ;
- прекратит любое использование интеллектуальной собственности и/или средств индивидуализации Заказчика или третьих лиц после завершения работ по Договору, если иное прямо и недвусмысленно не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон;
- вернет Заказчику материалы и оборудование или примет достаточные и необходимые меры для исключения использования, отображения или упоминания средств индивидуализации и фирменного наименования Заказчика, если иное прямо и недвусмысленно не предусмотрено настоящим Договором или отдельным соглашением Сторон;
8.4. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит/нарушит заверения и/или гарантии, взятые на себя в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до выявления нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, и/или потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. При отказе от Договора он считается расторгнуты со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором за данное нарушение.
Признание недействительным Договора (или его части), а равно истечение срока действия Договора, не влечет недействительность или прекращение положений о праве Заказчика на возмещение убытков или привлечения к ответственности Подрядчика за нарушение гарантий и/или заверений. Данные условия Договора (гарантии, заверения и ответственность Подрядчика за их нарушение) рассматриваются Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков и ответственности Подрядчика, которое не зависит от прекращения или признания недействительными Договора в целом или его отдельных положений и не ограничено сроком действия.
8.5. [bookmark: _Ref191633098]Подрядчик обязуется предоставить обеспечение исполнения обязательств в соответствии с Условиями обеспечения исполнения обязательств (Приложение № ___)[footnoteRef:52]. [52:  Применяется в случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) либо цена договора с учетом дополнительных соглашений к договору (при их наличии) превышает 50 млн. рублей (с НДС), либо предоставление финансового обеспечения предусмотрено протоколом закупочного органа Общества, ТЗ на закупку или локальным актом Общества. ] 


9. Страхование.[footnoteRef:53] [53:  Положения данного раздела включаются в договор, если цена Договора в соответствии с п.2.1. превышает установленное Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» пороговое значение (согласно нормативу обеспечения страховой защиты для комбинированного страхования строительно-монтажных работ).] 

9.1. В течение 10 дней с момента заключения Договора Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при производстве работ по Договору, и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении работ по Договору (далее – договор страхования). Рекомендуемая форма договора страхования представлена в приложении № ___ к Договору.
Договор страхования оформляется в трех подлинных экземплярах: для страховой компании, Подрядчика и Заказчика.
9.2. Страховщик, с которым Подрядчик заключает договор страхования, должен удовлетворять следующим требованиям:
- быть зарегистрированным на территории Российской Федерации;
- иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;
- иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в случае, если при исполнении договора Страховщику будут предоставлены сведения, составляющие государственную тайну;
- опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;
- иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;
- не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;
- не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;
- размер собственных средств должен составлять не менее  3 млрд. рублей;
- наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA»;
- наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд. рублей;
- Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования. 
9.3.  Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.
9.4.  В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).
9.5.  Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 
а) Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС;
При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования об соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1.
б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не менее 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда.
9.6. Период страхования строительно-монтажных работ устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию (согласно п. ____ настоящего Договора). Период страхования послепусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания (в соответствии с п. ____ настоящего Договора). При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о продлении сроков страхования, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока страхования строительно-монтажных работ по действующей редакции Договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон).
В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о корректировке страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.
Любые вносимые в Договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дней после заключения дополнительного соглашения к Договору страхования представить Заказчику экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к Договору страхования с отметкой банка об их исполнении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата).
9.7. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
9.8. Условиями заключенного договора страхования должно быть предусмотрено, что выгодоприобретателем является Заказчик (в части произведенной оплаты Подрядчику по Договору на дату наступления страхового случая, а также в отношении утраченного или поврежденного оборудования и материалов, предоставленных Подрядчику Заказчиком), в оставшейся части  выгодоприобретателем является Подрядчик.
9.9.  При нарушении Подрядчиком требований, указанных в настоящей статье, Заказчик имеет право отсрочить оплату по Договору подряда до момента исполнения Подрядчиком данных требований и предоставления соответствующих подтверждающих документов.
9.10. Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования.
9.11. По мотивированной просьбе Подрядчика Заказчик вправе продлить предусмотренные Договором сроки заключения, переоформления и предоставления Подрядчиком Заказчику договоров страхования.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
10.2. В случаях, предусмотренных в пункте 10.1  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.
10.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

11. Порядок изменения и расторжения Договора.
11.1. Договор может быть изменен и/или дополнен по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством.
11.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии ст.450.1 ГК РФ) полностью или частично без возмещения убытков Подрядчика, если (при наличии любого из оснований):
- Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору;
- Подрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30  дней;
- в случае непредоставления Подрядчиком предусмотренных Договором финансового обеспечения и/или договора страхования[footnoteRef:54]; [54:  Абзац включается, если договором предусмотрено финансовое обеспечение и/или страхование соответственно.] 

- при нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных разделом 5 Договора;
- при наличии замечаний или заключений компетентных органов или организаций, участвующих в согласовании, корректировке, утверждении инвестиционной программы Заказчика, из которых следует нецелесообразность выполнения работ или их части, включения их в инвестиционную программу Заказчика, необоснованность применения технологических или стоимостных решений, предусмотренных Договором;
- Подрядчик утратил статус члена саморегулируемой организации либо допустил перерыв в членстве в  саморегулируемой организации (в области выполнения работ по Договору в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо членство в саморегулируемой организации);
- Подрядчик утратил необходимое для выполнения работ в силу закона разрешение (лицензию) (в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо разрешение (лицензия));
- в случае неисполнения или нарушения Подрядчиком обязанностей, установленных п.5.2.17 и/или 5.2.25 настоящего Договора.
11.3. В случаях, указанных в п.11.2 настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от  Договора полностью или в части. Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) по истечении 15 дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом, Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления.
11.4. Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких либо расходов и компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае Заказчик обязан предупредить Подрядчика.
Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком необходимости в получении товаров, услуг, работ, в том числе, вследствие отказа третьих лиц от работ/услуг Заказчика (например, отказа от договора технологического присоединения), изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти или уполномоченных организаций (например, отказ в предоставлении земельного участка, в разрешении на строительство, в утверждении документации), а также вследствие изменения иных обстоятельств, что делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора[footnoteRef:55]. [55:  Включается, если договор заключается по итогам конкурентных закупочных процедур.] 


12. [bookmark: _Ref414630996]Конфиденциальность
12.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО «Россети Московский регион».

13. Прочие условия.
13.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором.
13.2.  Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, может быть направлено в виде заказного письма с уведомлением, телеграммы, факсимильного сообщения, и иными способами, в том числе электронными документами по электронной почте), позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору и получен Стороной по договору.
13.3. Полномочия представителя Подрядчика должны быть подтверждены доверенностью, совершенной в нотариальной форме. Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности должна быть передана Заказчику.
13.4. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

14. Антикоррупционная оговорка.
14.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
14.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети Московский регион» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион» по адресу: http://www.rossetimr.ru), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети Московский регион» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
14.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1 – 14.3 Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 14.1, 14.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
14.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 14.1, 14.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных пунктом 14.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик или Подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. [bookmark: _Ref414631998]Толкование договора
15.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
15.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

16. Разрешение споров[footnoteRef:56] [56:  В договоры с ДЗО ПАО «Россети» включать следующие условия разрешения споров:
«16.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, действия, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению путем переговоров.
16.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров _____________ (протокол от _____ № _____).
16.3. При недостижении Сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для Сторон.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.»] 

16.1. Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].
Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для сторон.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.
16.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 7 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с __.__.___[footnoteRef:57]. [57:  Данное условие о распространении действия договора на ранее сложившиеся отношения Сторон необходимо только в том случае, если дата начала выполнения работ предшествует дате подписания Договора.] 

17.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
17.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
17.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
17.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме первичных учетных документов).
17.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.
17.7. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
17.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью[footnoteRef:58]: [58:  Перечень приложений формируется исходя из содержания договора и требований локальных актов Общества. Наименование приложений в Договоре должно соответствовать их фактическому наименованию и содержанию.] 

- приложение № ___ – Техническое задание на выполнение работ; 
- приложение № ___ – Форма дефектной ведомости;
- приложение № ___ – Локальная смета (единичные расценки); 
- приложение № ___ – Таблица нарушений;
- приложение  № ___ – Форма Акта по форме КС-2[footnoteRef:59]. [59:  Приложение включается в договор, если применяется неунифицированная форма КС-2.] 

- приложение  № ___ – Форма Акта о выполнении всех работ по Договору;
- приложение № ___ – Форма Акта проверки подрядной организации;
- приложение № ___ – Форма договора страхования[footnoteRef:60]; [60:  Применяется форма договора страхования, утвержденная ЛНА Общества.] 

- приложение № ___ – Форма предоставления информации;
- приложение № ___ – Форма согласия на обработку персональных данных;
- приложение № ___ – Форма акта осмотра оборудования и материалов;
- приложение № ___ – Требования в области охраны окружающей среды;
- приложение № ___ –  Справка о материально-технических ресурсах[footnoteRef:61]; [61:  Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия материально-технических ресурсов для исполнения договора] 

- приложение № ___ – Справка о кадровых ресурсах[footnoteRef:62]; [62:  Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия кадровых ресурсов для исполнения договора] 

- приложение № ___ – Условия обеспечения исполнения обязательств[footnoteRef:63]; [63:  Применяется в случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) либо цена договора с учетом дополнительных соглашений к договору (при их наличии) превышает 50 млн. рублей (с НДС), либо предоставление финансового обеспечения предусмотрено протоколом закупочного органа Общества, ТЗ на закупку или локальным актом Общества.] 

- приложение № ___ - Условия Договора в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости;
- приложение № ___ – Условия привлечения и допуска иностранной рабочей силы в целях исполнения обязательств по договору;
- приложение № ___ Обязательства Подрядчика по соблюдению требований к местам проведения ремонтных или строительных работ;
- приложение № ___ - Форма заявки на выполнение неотложных работ по договору подряда.




18. Реквизиты Сторон.

	ЗАКАЗЧИК:
____________________________________________________________________________________
	Место нахождения юридического лица:
____________________________________________


	____________________________________________
ИНН/КПП: ______________/____________________
р/с:  ________ в  _____________________________
БИК:   ______________________________________
к/с:  ________________________________________
ОКПО/ОГРН/ОКТМО:_________________________ 

	


______________/________________/
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
______________________________________________________________________
	Место нахождения юридического лица:
_____________________________________


	_____________________________________
ИНН/КПП: ______________/______________
р/с:  ________ в  ________________________
БИК:   ________________________________
к/с:  __________________________________
ОКПО/ОГРН/ОКТМО:___________________ 

	


______________/________________/
«___» _________ 20__ г.
М.П.



         

Форма 1.11 - Договор на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию зданий, сооружений (с заявочным механизмом)

