Технические требования
на оказание услуг технического и ценового аудита проектной документации «Расширение Партизанской ГРЭС» (корректировка)


1. Заказчик: ПАО «РусГидро» - филиал «Приморский».
2. Объект оценки: проектно-сметная документация «Расширение Партизанской ГРЭС» после корректировки.
3. Цель: проведение технического и ценового аудита скорректированной проектной документации «Расширение Партизанской ГРЭС» для подтверждения обоснованности изменений в технической и сметной части проектной документации, необходимости и достаточности мероприятий по основному титулу и внеплощадочной инфраструктуре.
4. Существующее положение.
Необходимость реализации проекта – строительство 4,5 энергоблоков Партизанской ГРЭС для обеспечения внешнего электроснабжения тяговых подстанций второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД».
Основания реализации проекта
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (ред. от 20.12.2025)
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.03.2025 № 689-р «О перечне генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации, реконструкции и (или) строительству на отдельных территориях ценовых зон оптового рынка, ранее относящихся к неценовым зонам оптового рынка, и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» 
· Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (ред. от 29.08.2026) "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности".

Проектная документация «Расширение Партизанской ГРЭС» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по технической и сметной части в 2023 году.
Технологический и ценовой аудит по проекту выполнен ООО «ЭФ-ТЭК» в 2023 году.
Корректировка проектно-сметной документации выполнена в 2026 году, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (срок получения – ноябрь 2026 г).

5. Задачи ТЦА:
· проведение экспертной организацией (подрядчиком) оценки обоснования выбора проектируемых технологических и конструктивных решений по строительству генерирующего объекта, на их соответствие современному уровню развития техники и технологий, современным строительным материалам и оборудованию, применяемым в строительстве, с учетом требований современных технологий производства, и их необходимость для надежного функционирования генерирующего объекта, оптимизации стоимости и сроков строительства, повышения конкурентоспособности производств. 
·  проведение экспертной организацией (подрядчиком) оценки стоимости строительства генерирующего объекта с учетом результатов технологического аудита инвестиционного проекта по строительству генерирующего объекта. 

6. Требования к составу работ (содержанию отчета):
6.1. Описание инвестиционного проекта и оценка достаточности исходно-разрешительной и проектно-сметной документации:
· Цель, состав объектов строительства.
· Характеристика местоположения объектов строительства. Количество земельных участков и наличие правоустанавливающих документов на их использование в целях строительства объектов, количество площадок строительства и их площадь.
· Объемно-планировочные решения, конструктивные особенности объектов строительства.
6.2. Анализ достаточности имеющейся документации по Проекту.
6.3. Наличие и полнота исходно-разрешительной документации (ИРД).
· проводится анализ достаточности, имеющейся ИРД (в т.ч. документации на земельные участки, разрешений на строительство) для реализации проекта. Указывается перечень недостающей документации и документации, срок действия которой истекает до планируемых сроков завершения строительства объектов проекта, и сроки ее получения/пролонгации.
· Наличие и полнота проектно-сметной документации (ПСД) - 	приводится анализ комплектности и достаточности, имеющейся ПСД для реализации проекта. 
6.4. Анализ наличия комплекта необходимых экспертиз, согласований и разрешений, позволяющих реализовать Проект в заданные сроки.
6.5. Анализ технических условий на присоединение (подключение) объектов Проекта к объектам инженерного обеспечения, готовности реализации.  
6.6. Анализ необходимости реализации мероприятий по присоединениям к внешней инфраструктуре, а также объектам совместного использования с 1-й очередью Партизанской ГРЭС (собственности АО «ДГК»). 
6.7. Анализ проектных решений:
· Анализ основных технических и технологических решений 
· Анализ теплотехнических, тепломеханических решений, систем водоподготовки, технического водоснабжения и механизации ремонтных работ 
· Анализ решений по топливоснабжению 
· Анализ архитектурно-строительных решений 
· Анализ электротехнических решений 
· Анализ решений по отоплению и вентиляции и кондиционированию 
· Анализ решение по водоснабжению и водоотведения 
· Анализ решений по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
· Анализ сетей связи 
· Анализ решений по охране окружающей среды 
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
· Мероприятия ГО и ЧС 
· Перечень мероприятий по противодействию терроризму. Инженерно-технические средства охраны 
· Проект организации строительства 
· Проект организации работ по сносу и демонтажу 

6.8. Анализ обоснованности выбора (корректировки) конструктивных, технических и технологических решений 
6.9. Анализ соответствия принятых технических и технологических решений современному уровню развития технологий 
6.10. Анализ возможности оптимизации принятых технических и технологических решений 
6.11. Оценка затрат на реализацию инвестиционного проекта и присоединений к внешней инфраструктуре в разрезе перечня мероприятий, определенного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.03.2025 № 689-р либо его корректировкой. 
Результаты ценового аудита формируются в ценах года его проведения и должны содержать значение капитальных затрат на реализацию инвестиционного проекта по строительству генерирующего объекта с его распределением по мероприятиям, планируемым к реализации в рамках строительства генерирующего объекта, указанным в результатах технологического аудита.

7. Сроки выполнения работ:
В течение 40 дней с даты заключения договора, но не позднее 31.12.2026.
8. Место размещения объекта:
РФ, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, д.2, площадка Партизанской ГРЭС.
9. Вид строительства:
Новое строительство, реконструкция

10. Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику:
1. Проектно-сметная документация «Расширение Партизанской ГРЭС» шифр 2196-СП, разработанная АО «Ленгидропроект»
2. Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.07.2023 № 25-1-1-3-038751-2023
3. Заключение (отчет) по проведению технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», выполненное ООО «ЭФ-ТЭК» в 2023 году.
4. Проектно-сметная документация «Расширение Партизанской ГРЭС» шифр 2196-СП (корректировка).
5. Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от  _______ 2026.
6. Прочие исходные данные по запросу Подрядчика. 
11. [bookmark: _GoBack]Требования к результатам работ:
Заключение по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» - в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителей, в электронном виде в формате MS Word и PDF. 
