Технические требования

ОКПД2 70.22.14.000 Проведение фотохронометражных наблюдений по технологическим процессам при производстве капитального ремонта гидроагрегата

Лот №218-АХР ДОР-2026-ГРВКК-СарФ

- Общие сведения

1.1. Наименование закупаемых услуг:

#### Проведение фотохронометражных наблюдений по технологическим процессам при производстве капитального ремонта гидроагрегата.

#### 1.2. Цель использования закупаемых услуг

# Разработка мероприятий для сокращений трудоёмкости и сокращения времени выполнения операций, лежащих на критическом пути капитального ремонта гидроагрегата.

# Перечень объектов:

# Перечень объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» Саратовская ГЭС | Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная, дом 10 | Гидроагрегат ст.№ 5 | Капитальный ремонт РЗ № 48303230 |

# 2.Требования к услугам

# 2.1 Требования к объемам и срокам

| №п/п | Параметры требований услугам | Конкретные требования к услугам, определенные заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект оказания услуг (проведения работ) | Филиал ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» |
| 2. | Классификация работ/ услуг | Научно-исследовательская деятельность (научно-исследовательская работа - НИР) |
| 3. | Цель исследования | 1. Систематизация и получение объективных данных о фактических ресурсных затратах на проведение ремонтных работ для выявления закономерностей и отклонений. 2. Повышение прозрачности и обоснованности при оценке стоимости и планировании ремонтных работ. 3. Разработка научно-обоснованных рекомендаций для снижения трудоемкости и сокращения времени выполнения операций на критическом пути. |
| 4. | Способ оказания услуг | Очно – проведение фотохронометражных наблюдений, встречи с руководителями подразделений, проведение структурированных интервью. Заочно – запрос и анализ технической документации и ЛНА, подготовка и согласование отчетных форм, шаблона карты для проведения фотохронометражных наблюдений, обработка карт наблюдений, с детализацией структуры рабочего времени, проведение расчетов, статистическая и аналитическая обработка данных, согласование форм отчетных документов, подготовка итогового отчета. |
| 5. | Сроки работ | 10.07.2026- 31.10.2027 |
| 6. | Задачи исследования | 1. Определение структуры и фактических затрат рабочего времени с классификацией на оперативное, вспомогательное время, время перерывов, потери времени по организационно-техническим и прочим причинам. 2. Оценка соответствия выполнения технологических операций требованиям документации. 3. Учет и оценка применения технологической оснастки, инструментов, механизмов. 4. Анализ критического пути графика выполнения капитального ремонта: фиксирование длительности отдельных операций, трудоемкости работ на критическом пути, задействованные ресурсы, зависимости 5. Сопоставление фактических данных с существующими на предприятии нормами, плановыми показателями (при наличии). 6. Оценка объективности используемых норм трудозатрат. |
| 7. | Методологические требования | Мониторинг проводится методом непрерывного фотохронометража в течении всей рабочей смены бригады (комбинированный аналитический метод исследования трудового процесса) Наблюдательный лист фотохронометража (карта) выдается хронометристу мастером ремонтной бригады с указанием Единицы оборудования, названием узла оборудования, базовых цен работ и перечень планируемых работ в соответствии с технологическим процессом. В карте в режиме реального времени в течение всей смены фиксируются каждый прием производственной операции (ремонтного воздействия) в отдельности, все затраты рабочего времени и потери по любой причине. В процессе выполнения работ фиксируется фактическое количество задействованных членов бригады. В случае простоя и иных видов потерь рабочего времени (недостача материалов, инструмента, неисправность оборудования, внешних факторов и т.д.) отдельного сотрудника данный факт и обстоятельства простоя отражаются в карте наблюдений. При выполнении фотохронометража обеспечивается конфиденциальность и защиту персональных данных всех участников (работников). – Гарантируется анонимность лиц при подготовке итоговых отчетов; – Исключаются любые формы биометрической идентификации, в частности, распознавание лиц и голоса. Критерии качества результатов и успешности работ: Документальное подтверждение достоверности данных наблюдений, согласованных с Заказчиком. Проанализированы все согласованные ремонтные операции в период капитального ремонта выбранной единицы оборудования. Общий объем наблюдений соответствует графику проведения капитального ремонта выбранной единицы оборудования. Выявлены и классифицированы основные и значимые причины потерь рабочего времени или отклонений от нормативов. |
| 8. | Перечень (объем) оказываемых услуг | Исполнитель оказывает услуги на энергопредприятии Заказчика по анализу ресурсных затрат, в т.ч. рабочего времени предоставленных рабочих мест ремонтного персонала, используя аналитически-исследовательский метод, включающий: 1. Проведение организационной и подготовительной работы: – Согласование энергообъектов, ТЗ, графика и дорожной карты работ. – Назначение ответственных лиц со стороны Заказчика и Исполнителя, определение порядка взаимодействия. – Разработку и согласование форм документов для наблюдений (хронокарт) и итоговых сводов и отчетов. – Определение перечня нормируемых работ/операций (Реестр работ) и количества мест наблюдений. – Запрос, сбор и анализ обязательной исходной документации Заказчика: нормативных и иных документов (выписок) в области организации проведения ремонтов и нормирования труда, а также Правил внутреннего трудового распорядка (выписки о режиме рабочего времени и время отдыха, регламентированных перерывов) и др. – Согласование процедуры сбора информации (фотохронометража) о выполняемых операциях, их распределении, объеме выполняемых работ, использовании машин, механизмов, приборов, устройств и инструментов, контроль используемых материалов (при необходимости); – Формирование перечня требований к хронометристам со стороны Заказчика; – Подготовку и инструктаж наблюдателей (хронометристов). – Проведение структурированных интервью с руководителем структурного подразделения для определения профессиональных обязанностей, целей, сложностей, особенностей рабочего процесса и пр. 2. Проведение фотохронометражных наблюдений включает: – Проведение организационного собрания на энергообъекте; – Непосредственные наблюдения в текущем времени с фиксацией всех элементов операции и использования рабочего времени (сплошной хронометраж) в установленные смены. – Взаимодействие с персоналом филиалов ПАО «РусГидро» и филиалов АО «Гидроремонт-ВКК» для получения (уточнения) данных. 3. Обработка и анализ результатов наблюдений: – Перенос данных в электронный формат, верификация. – Анализ структуры затрат рабочего времени, расчет коэффициента его использования. – Сравнительный анализ фактических трудозатрат с нормативами, выявление и ранжирование причин отклонений. – Анализ соответствия операций технологическому процессу, использования ресурсов. – Анализ критического пути графика выполнения капитального ремонта 4. Согласование первичных данных с Заказчиком. 5. Оформление результатов наблюдений, анализ полученных данных, разработка рекомендаций, составление итогового отчета |
| 9. | Результаты оказанных услуг | - По результатам оказанных услуг Заказчику предоставляются: Итоговый отчет, включающий: 1. Основной отчетной документ, содержащий: – Аннотацию. – Введение (актуальность, цели, задачи, объект и методы исследования). – Описание проведенной работы и методологии. – Детальный анализ результатов с графиками, таблицами, диаграммами (Сравнительные таблицы фактических и нормативных затрат, диаграммы структуры рабочего времени, анализ связей отклонений, выводы по результатам исследования). – Перечень научно-обоснованных рекомендаций для снижения трудоемкости и сокращения времени выполнения операций на критическом пути – Перечень предложений по оптимизации планирования, организации труда и возможной корректировки нормативов 2. Приложения к отчету: – Сводные формы и реестры обработанных данных наблюдений (в электронном виде). – Электронная база данных с обезличенными результатами наблюдений в формате, пригодном для дальнейшего анализа (например, .xlsx, .csv). |

| #### ЗАКАЗЧИК: | #### ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |