Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 33.20.29 Демонтажные работы газотурбинных двигателей (ГТД) типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нуждпао «Передвижная энергетика»

Лот № _____________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к работам	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

Сроки выполнения работ указаны с привязкой к наиболее благоприятному периоду проведения работ.	5

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Приложения	19

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| МТР | материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование |
| --- | --- |
| ППР | проект производства работ |
| ПЭС | передвижные электростанции |
| СП | свод правил |
| СТО | стандарт организации |
| ТТ | технические требования |

Наименование закупаемой продукции

Демонтажные работы газотурбинных двигателей (ГТД) типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нужд ПАО «Передвижная энергетика».

Цель выполнения работ

Реализация мероприятия по формированию резерва основного оборудования электростанций для нужд ПАО «Передвижная энергетика»

Существующее положение

Работы выполнить в соответствии с настоящими Техническими требованиями. В ходе мероприятия планируется демонтаж ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) через кровлю машинного зала, с упаковкой и погрузкой на транспорт для последующей доставки в ЯНАО, г. Лабытнанги. Работы производить на территории недействующего предприятия ПАО «Якутскэнерго», расположенном по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Чернышевское шоссе 22, Мирнинская ГРЭС ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», на основании полученного в установленном порядке акта-допуска.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению: необходимые аттестации работников по пожарному минимуму, работы с подъемными сооружениями и др. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов и т.д.

Заказчик предоставит Подрядчику:

Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».

Заказчик должен ознакомить Подрядчика:

- С Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).

Заказчик должен обеспечить проведение Подрядчику для допуска на территорию предприятия ПАО «Якутскэнерго»:

- Вводный инструктаж по охране труда.

- Первичный инструктаж по охране труда.

- Инструктаж по пожарной безопасности.

Требования к работам

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Демонтажные работы ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нужд ПАО «Передвижная энергетика» | Компл. | 2 |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
|  | Демонтаж ГТД типа ДЦ-59Л (обеспечить сохранность) | Шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (обеспечить сохранность) | Шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж опорных, крепежных конструкций и отсоединение коммуникаций ГТД и контейнеров | Компл. | 2 |  |
|  | Подготовительные работы к транспортировке |  |  |  |
|  | Упаковка ГТД типа ДЦ-59Л и контейнеров (обеспечить сохранность при транспортировке) | Шт. | 2 |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нужд ПАО «Передвижная энергетика» | С даты, следующей за датой заключения Договора | Не позднее 31.10.2026г. |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: Демонтажные работы ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для реализации мероприятия по титулу «Формирование резерва основного оборудования электростанций для нужд ПАО «Передвижная энергетика»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Работы должны выполняться в соответствии с настоящими техническими требованиями. Все работы проводятся с использованием оборудования, материалов и приспособлений, ресурсов Подрядчика, в том числе: собственной электроэнергией, выполнением Подрядчиком демонтажных, подготовительных работ и обеспечением сохранности при выполнении работ, прочих работ и затрат, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком ППР. По завершении выполнения всех работ Подрядчик должен: вывезти с территории оборудование и инструменты Подрядчика, строительный мусор, выполнить уборку объекта и прилегающих территорий. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Все работы, должны быть выполнены строго в установленные сроки с соблюдением настоящих технических требований, ГОСТ, СП, технических регламентов и других нормативных документов, в том числе, включая, но не ограничиваясь: - Настоящих технических требований и приложениями к нему. - Технологических карт, проекта производства работ (ППР), проект производства работ с применением подъемных сооружений (разрабатываются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком). - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. - Законом «О техническом регулировании» (Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ). - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Правилами по охране труда при работе на высоте. - Правилами безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ. - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание. - Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". - ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация". - ГОСТ 22827-2020 «Краны грузоподъемные. Краны стреловые самоходные. Общие технические требования» и паспорта ПС.СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1». - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2». - Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подрядчик не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора обязан согласовать с Заказчиком детализированный план-график выполнения работ, c перечислением всех работ, указанных в Таблице 2 настоящих технических требований. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком форму отчетов, предоставляемых Заказчику в рамках осуществления надзора и контроля за ходом выполнения работ. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком: - Проект производства работ (ППР). - Проект производства работ с применением подъемных сооружений. - Перечень исполнительной документации. Заказчик и Подрядчик перед началом работ: - приказами назначают своих представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых вопросов, ответственных за обеспечение проведения работ, которые могут определить организацию всех работ, ответственных за строительный контроль; - проводят совместное техническое совещания с участием служб Заказчика, Подрядчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического и авторского надзора за ходом работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Для оформления допуска к работам и временных пропусков на территорию объекта, до начала работ за 5 (пять) календарных дней, Подрядчик предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала и транспортных средств для производства работ с указанием сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, с приложением копий удостоверений работников, списка работников и транспортных средств, с указанием: - ФИО; - профессия/должность; - паспортные данные; - права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное производство работ кранами и т.д.); - группа по электробезопасности; - области аттестации по промышленной безопасности; - № удостоверения; - регистрационный номер ТС; - марка; - модель; - тип ТС. Форма письма представлена в Регламенте процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемому оборудованию, транспортным средствам и подъёмным сооружениям . | Оборудование и материалы необходимое для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно. Качество материалов и оборудования должно удостоверяться документами в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и должно отвечать требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Копии сертификатов и вышеуказанных документов должны быть представлены Подрядчиком Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Требования к подъемному средству Исполнителя: - Грузоподъёмность ПС должна соответствовать весу и объёму перевозимого Груза; - Подъемное сооружение должно иметь действующий полис обязательного страхования гражданской ответственности, быть технически исправно, обеспечено необходимым количеством горюче-смазочных и иных расходных материалов, укомплектовано средствами пожаротушения, аварийными знаками, медицинской аптечкой и другим дополнительным оборудованием, необходимым для погрузки Груза; - Эксплуатация ПС должна осуществляться согласно требований, изложенных в Приказе от 26 ноября 2020 года № 461 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) «Об утверждении ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", а именно: - стоять на учете в органах Ростехнадзора; - подвергаться периодическому техническому освидетельствованию (полному и частичному); - приборы безопасности должны подвергаться периодическому техническому обслуживанию; - ПС с истекшим сроком службы, установленным заводом изготовителем должен подвергаться экспертизе промышленной безопасности; - иметь необходимые исправные грузозахватные приспособления (стропы и т.д.). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к используемому оборудованию при производстве работ | Подрядчик должен иметь необходимое количество переносных генераторных установок для подключения электропотребителей при выполнении работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик на весь период выполнения работ на площадке должен иметь квалифицированный персонал и предоставить до начала выполнения работ Заказчику: - Список лиц, участвующих в производстве работ; - Документы, подтверждающие квалификацию работников; - Соответствующую группу по электробезопасности; - Удостоверения для погрузочно-разгрузочных, огневых работ (удостоверения стропальщиков, сварщиков); - Удостоверения по охране труда в соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (с изменениями и дополнениями).Руководитель (производитель) работ (представитель Подрядчика/Субподрядчика) должен пройти обучение «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности», по охране труда и по пожарно-техническому минимуму, с группой допуска по электробезопасности не ниже III. Квалификация персонала, а также аттестация производства, оборудования и материалов подтверждается копиями документов об образовании; копиями свидетельств, аттестатов, удостоверений и др. на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, сварочных работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | Организация и выполнение работ на территории проведения работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных действующих нормативных правовых актов в т.ч.: - строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; - правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке; - правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ; - государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. В соответствии с требованиями п. 4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия: - между Подрядчиком и ПАО «Якутскэнерго» оформлен акт-допуск о предоставлении Подрядчику территории строительных площадок на Объекте для производства строительно-монтажных работ, с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, оформлены акты-допуски между Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии), непосредственно выполняющим работы на электростанции, с указанием участка территории площадки, выделенной субподрядчику для производства работ. Подрядчик должен привлекать для выполнения только обученный, аттестованный и квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски для выполнения работ. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, требований ПТЭ, ППБ, правил работы с кранами, правил безопасного ведения газоопасных, огневых работ, а также обязан исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. Все лица, привлеченные к выполнению работ, обязаны носить защитные каски, спецодежду и светоотражающие жилеты. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются. Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим демонтажные и монтажные работы со стороны Подрядчика. При выявлении нарушений руководителям Подрядчика выдаются обязательные для исполнения предписания. Подрядчик обязан: - Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. - Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, привлеченных для выполнения работ. - Перед началом Работ обязаны выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых Работ. Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон. - На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. При выполнении работ на Объекте с участием субподрядчика Подрядчик обязан: - Осуществлять допуск субподрядчика на место производства работ с учетом выполнения требований п. 4.6 СНиП 12-03-2001, Регламента процесса ««Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». - Обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных Работ. - На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001. - Руководители подрядчика/субподрядчика, персонал которого выполняет Работы на Объекте, обязаны перед допуском работников к Работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.), и должны быть очищены от горючих веществ и материалов радиусом в зависимости от высоты рабочего места, но не менее 5-ти метров. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на территории выделенной Подрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика. Подрядчик обязан строго соблюдать противопожарный режим на Объекте в т.ч.: - Определить и оборудовать места для курения (соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест). - Установить порядок уборки территории от горючих отходов. - Определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Подрядчик должен соблюдать требования по охране окружающей среды, а именно: - При производстве работ на Объекте должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий. - работы должны осуществляться с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил. Перед началом работ Подрядчик по согласованию с представителями ПАО «Якутскэнерго» определяет место складирования и организовывает работу по размещению (вывоз, утилизация) отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (в том числе при использовании строительной техники, работе персонала), строительный мусор. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Результатом работ является демонтаж ГТД типа ДЦ-59Л (2 шт.) и контейнеров для двигателя ДЦ-59Л (2 шт.) для нужд ПАО «Передвижная энергетика» в соответствии с настоящими ТТ и ППР. В результате производства работ ГТД и контейнеры должны быть исправными и пригодными к дальнейшей эксплуатации, а площадка очищена от строительного мусора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка работ | Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором. Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, паспорта сертификаты, транспортные накладные и др.) на выполненные работы, изделия, полуфабрикаты и конструкции, если таковы применялись. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оформлению документации | Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле). Документы в электронном виде должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантии качества | Подрядчик при выполнении работ по демонтажу должен гарантировать: - Нести полную ответственность за утрату, недостачу и порчу оборудования, возникшую в процессе демонтажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение груза произошли вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. - Вести самостоятельно и за свой счет договорную и претензионную работу (при необходимости) с субисполнителями. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Срок гарантии | В соответствии с условиями Договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. При согласовании субподрядчика с Заказчиком, Подрядчик должен предоставить договор с субподрядчиком со всеми приложениями. Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение с приложением информационной справки о стоимости строительно-монтажных работ в произвольной форме.

Приложения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». Отдельный файл |
|  | Требования к Участнику закупки |

Приложение № 1

к техническим требованиям на демонтажные работы газоотводов и ротора турбогенератора для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»"

Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»

Отдельным файлом

Приложение № 2

к техническим требованиям на демонтажные работы газоотводов и ротора турбогенераторадля нужд ПАО «Передвижная энергетика»

Требования к Участнику закупки

1. Квалификационные требования

Таблица 1. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Наличие у Участника опыта выполнения работ в количестве не менее 1 (одного) исполненного договора за последние 5 (пять) лет или аналогичных работ, предшествующих дате подачи заявки, с учетом правопреемства. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |