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Публичное акционерное общество Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и 
_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили Договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:
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Основные понятия и термины, используемые в Договоре:
Арендодатель – означает физическое, юридическое лицо либо иное лицо, предоставляющее в аренду/субаренду/пользование Площадку размещения Объекта.
Акт приемки выполненных Работ – документ, подписываемый Сторонами по итогам надлежащего выполнения предпроектных и проектных Работ, а также иных Работ в предусмотренных Договором случаях, и составленный по форме, предусмотренной Приложением №6 к Договору.
Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), – первичные учетные документы по учету выполняемых Подрядчиком в рамках Договора Работ, составленные по форме, предусмотренной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
Акт освидетельствования скрытых работ – документ, составляемый в соответствии с требованиями законодательства РФ в отношении Работ, скрываемых полностью или частично последующими Работами, выполняемыми Подрядчиком. 
Гарантийный период – означает период времени, который исчисляется с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и, в течение которого Подрядчик гарантирует и обеспечивает соответствие Объекта и Оборудования, которое входит в состав такого Объекта, условиям Договора и требованиям законодательства РФ, а также возможность эксплуатации в соответствии с их назначением. 
Заказ – документ, заключаемый между Сторонами и являющийся неотъемлемой частью Договора (по форме Приложения №1 к Договору), в котором указываются наименование и/или место нахождения (размещения) Объекта, конкретный перечень Работ, их стоимость, а также сроки их выполнения (начальный, промежуточный, конечный) и иные необходимые условия. 
Инвентаризационная опись основных средств по форме ИНВ-1 – первичный учетный документ, составленный силами Заказчика по форме, предусмотренной Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998г. №88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение Проектной документации и фактическое размещение Объекта и его элементов в процессе выполнения Работ в рамках Договора по мере завершения определенных в Проектной документации Работ.
Материалы – строительные, отделочные и прочие материалы, включая конструкции, системы, комплектующие изделия, необходимые для выполнения Работ.
Модернизация Объекта - полная или частичная замена (монтаж и демонтаж) одного типа Оборудования, входящего в состав Объекта, на другой тип Оборудования либо установка дополнительного Оборудования связи с целью расширения (развития) функциональных возможностей Объекта.
Оборудование – оборудование, включая средства и линии связи, технологическое оборудование, комплектующие изделия и запасные части, необходимые для выполнения Работ в соответствии с Техническим заданием.
Объект или БС – означает совокупность средств и линий связи и иного оборудования, в отношении которых Подрядчиком выполняются Работы, предусмотренные Договором и Заказами. Наименование, местонахождение и номера Объектов, по которым будут выполняться Работы, указываются Сторонами в Заказах к Договору.
Прайс-лист – документ, являющийся Приложением №8 к Договору, в котором указана стоимость отдельных Работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями Договора.
Площадка размещения Объекта или Сайт – предполагаемое и/или планируемое место размещения Объекта, представляющее объекты недвижимого и движимого имущества, на которых размещен или будет размещен Объект, специально созданные или приспособленные для размещения Объекта или которые технологически могут использоваться для размещения Объекта, включая, но не ограничиваясь: кровлю существующего здания, помещение в здании, трубу, мачту, столб или земельный участок, на территории которых Подрядчиком будут выполняться Работы, предусмотренные Договором и Заказами
Проектная документация – документ, разрабатываемый для строительства, реконструкции, Модернизации или ремонта Объекта, содержащий материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющий архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые для выполнения Работ и последующей эксплуатации Объекта, и его элементов.
Работы – весь комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, Технического задания, Заказов, включающий, в том числе, предпроектные, проектные, строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные испытания, закупку и поставку Оборудования (Материалов) и строительной техники, работы по Модернизации Объекта, устранение дефектов результатов Работ, выполнение обязательств в течение Гарантийного периода, сдачу Объекта Заказчику в эксплуатацию, работы по подбору и поиску Площадки размещения Объекта, работы по возведению сооружений связи для размещения Объекта, а также иные действия и работы, не поименованные выше, но необходимые для нормального эксплуатации Объекта в соответствии с законодательством РФ, Проектной документации и Техническим заданием.
Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов (рабочие чертежи), обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений, необходимых для выполнения Работ по Договору, обеспечения Оборудованием (Материалами). Может быть выполнена по запросу Заказчика, одновременно с подготовкой Проектной документации либо после его подготовки.
Разрешительная документация – разрешения на строительство и на выполнение строительно-монтажных Работ, а также разрешения / решения / постановления / согласования / заключения / акты и иные документы, в том числе необходимые Заказчику для:
1) образования и межевания земельного участка в целях последующего заключения Заказчиком договора аренды земельного участка для строительства Объекта на таком участке или приобретения земельного участка в собственность;
2) согласования Проектной документации на Объект;
3) строительства Объекта;
4)    сдачи в эксплуатацию Объекта и получения разрешения на ввод его в эксплуатацию;
5) регистрации права собственности на сооружение, возведенное в процессе выполнения Работ в целях размещения Объекта.
Справка об использовании Оборудования (Материалов) Заказчика либо иное лицо, указанное Заказчиком – документ, составленный по форме, предусмотренной Приложением №4 к договору и подписываемый Сторонами по итогам надлежащего выполнения Работ.
Строительная мощность – это максимальное количество Объектов, в отношении которого Подрядчик принимает на себя обязательство за определенный период времени (неделя/месяц/квартал) заключить с Заказчиком новые Заказы и/или выполнить Работы, без нарушения сроков выполнения Работ и в соответствии с Техническими заданиями Заказчика и Заказами к Договору.
Техническое задание – означает документ, содержащий общее описание Объекта и его основные технические параметры и характеристики, перечень и критерии Работ, которые необходимо выполнить Подрядчику, применимые стандарты качества, конструктивные решения, технологические решения, технические условия на присоединение Объекта к городским сетям инженерно-технического обеспечения (если применимо), требования по благоустройству Площадки размещения Объекта и прилегающей к ней территории, охране окружающей среды и т.п.
Уполномоченный представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком в порядке, установленном законодательством РФ, на осуществление от имени Заказчика надзора и контроля за выполнением Работ, проведение проверки качества Работ. Все письменные уведомления относительно выполнения Работ, сделанные Подрядчиком Уполномоченному представителю Заказчика, считаются надлежащими уведомлениями Заказчика.
Уполномоченный представитель Подрядчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком в порядке, установленном законодательством РФ, для выполнения всех правомерных действий, направленных на своевременное и надлежащее выполнение Работ. Все письменные уведомления относительно выполнения Работ, сделанные Заказчиком Уполномоченному представителю Подрядчика, считаются надлежащими уведомлениями Подрядчика.
Термины, которым даны выше определения в единственном числе, могут употребляться во множественном числе, а которые даны во множественном числе – в единственном, где это требуется по смыслу текста Договора. 
Все термины, используемые в Договоре и определенные выше, в отдельных случаях и в самом Договоре, имеют указанные в них значения для всех целей Договора.
Названия разделов Договора используются исключительно для удобства Сторон и не могут быть использованы при толковании Договора.
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2.1. Подрядчик обязуется выполнять Работы в целях строительства, реконструкции или ремонта Объектов, или Работы по Модернизации Объекта в соответствии с Техническими заданиями Заказчика, Проектной документацией и Заказами к Договору и сдавать выполненные Работы в срок, а Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных Работ и оплачивать их в соответствии с условиями, предусмотренными в Договоре.
2.2. Конкретный перечень Работ, который Подрядчик обязуется выполнить по каждому Объекту в соответствии с условиями Договора, их объем, содержание, стоимость и сроки выполнения, а также точное наименование Объекта, его местонахождение и номер определяются Сторонами в соответствии с отдельно заключаемыми Сторонами Заказами. 
Техническая документация, переданная Заказчиком Подрядчику в рамках Заказа, может быть использована Подрядчиком только для строительства Объектов Заказчика, не может копироваться либо передаваться третьим лицам, за исключением привлекаемых субподрядчиков, в соответствии с статьей 3.17 Договора.
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В соответствии с условиями Договора, Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
3.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Заказами, и сдать результат Заказчику в установленном Договором порядке. 
3.2. Подписать направленный Заказчиком Заказ в отношении нового Объекта, в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней с момента получения проекта Заказа от Заказчика в двух экземплярах, и передать его Заказчику в месте нахождения последнего – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказа от Заказчика. 
Подрядчик не вправе отказаться от подписания Заказа к Договору в отношении Объекта, если суммарное количество Объектов по Заказам, по которым Подрядчик выполняет Работы, не превысило показатели Строительной мощности, согласованные Сторонами в Приложении №7 к Договору, на момент получения от Заказчика нового Заказа.
Если на момент получения от Заказчика нового Заказа суммарное количество Объектов по Заказам, по которым Подрядчик выполняет Работы, превышает показатели Строительной мощности, согласованные Сторонами в Приложении №7 к Договору, то Заказчик вправе изменить сроки выполнения Работ по такому новому Заказу либо отозвать такой Заказ.
В случае неполучения Заказчиком в вышеуказанный срок от Подрядчика подписанного Заказа, соответствующее Заказ считается незаключенным, за исключением случаев, когда Заказчик согласится считать заключенным Заказ, представленный Подрядчиком по истечении указанного срока. 
3.3. В случае, если это предусмотрено Заказом, провести Работу по подбору и поиску Площадки размещения Объекта. При выполнении Работ по поиску и подбору такой Площадки провести предварительную преддоговорную работу, работу по согласованию всех существенных условий договора аренды, организовать встречи представителей Заказчика с представителями Арендодателя Площадки размещения Объекта, органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе обеспечить допуск представителей Заказчика на территории с особой формой допуска, включая, но не ограничиваясь: режимные объекты, закрытые военные городки и т.д.
3.4. В случае необходимости, организовать оформление и получение для Заказчика Разрешительной документации.
3.5. Согласовать с Заказчиком Проектную документацию, разработанную на основании Технического задания Заказчика к Заказу. 
По дополнительному требованию Заказчика организовать проведение экспертизы и согласование Проектной документации с государственными органами, включая, но не ограничиваясь: с заинтересованными лицами, с Арендодателем, с энергосбытовыми организациями, санитарным эпидемиологическим надзором, органами противопожарного надзора МЧС России, с соответствующим архитектурно-планировочным управлением административного образования (при необходимости), а также получение всех необходимых заключений и разрешений по Проектной документации в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими Заказами и законодательством РФ.
3.6. Обеспечить ввод в эксплуатацию и приемку Объекта государственными органами, в том числе осуществляющими энергетический контроль, если необходимо в соответствии с законодательством РФ. 
3.7. В случае необходимости и если установлено соответствующими Заказами, организовать проведение экспертизы Проектной документации в порядке, установленном законодательством РФ.
3.8.	Если иное не установлено соответствующими Заказами, произвести подготовку Площадки размещения Объекта для выполнения Работ.
3.9. На период строительства Объекта обеспечить за свой счет подключение и снабжение Объекта электроэнергией.
3.10. При выполнении Подрядчиком строительных или монтажных работ доставить на Площадку размещения Объекта для выполнения Работ Оборудование (Материалы), а также необходимую для выполнения Работ строительную технику и осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, хранение и подачу для выполнения Работ.
3.11. При выполнении Подрядчиком Работ по монтажу Оборудования на Объекте осуществить соответствующие пуско-наладочные работы в отношении такого Оборудования и оформить Инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1 (если оформление такой описи согласовано Сторонами в соответствующем Заказе).
3.12. В срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания Работ, указанной в соответствующем Заказе, уведомить Заказчика об окончании всех Работ, предусмотренных конкретным Заказом и о своей готовности сдать результат Работ Заказчику. 
3.13. По завершению приемки всех выполненных Работ без замечаний, после подписания обеими Сторонами и получения Заказчиком указанных в статье 7.4 Договора документов, предоставить Акты выполненных и принятых Заказчиком без замечаний Работ в порядке, указанном в статье 7.9 Договора.
3.14. Устранять (исправлять) все дефекты/несоответствия/отступления, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, и выявленные в процессе строительства, приемки Работ/Объектов, проведения пуско-наладочных работ и тестирования Оборудования, входящего в состав Объекта, Гарантийного периода, своими силами и за свой счет.   
Упомянутые дефекты/несоответствия/отступления устраняются Подрядчиком в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования Заказчика или в иной срок, указанный Заказчиком в Дефектной ведомости (по форме Приложения №3 к Договору), составленной в соответствии с статье 7.6. Договора. В случае нарушения Подрядчиком срока, указанного в настоящей статье Договора, Подрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном статьей 11.4 Договора.
3.15. В период выполнения Работ на Площадке размещения Объекта выполнять все необходимые мероприятия по технике безопасности, обеспечению взрывобезопасности, рациональному использованию территории, противопожарные мероприятия, устанавливать ограждения и заборы, которые могут потребоваться для обеспечения удобства и защиты прилегающих к Площадке размещения Объекта территорий, жизни и здоровья граждан, и соблюдать требования законодательства РФ в области охраны  земель и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Стороны отдельно оговорили, что все отходы, образующиеся при выполнении Подрядчиком Работ по Договору на Площадках размещения Объектов и/или прилегающих к ним территориях, являются собственностью Подрядчика. Кроме того, выполнение всех требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды, включая сдачу необходимой отчетности и внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, если Подрядчик оказывает негативное воздействие на окружающую среду при выполнении Работ по Договору, является обязанностью Подрядчика.
Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и субподрядчиками всех правил и требований к поведению, включая соблюдение правил внутриобъектового и пропускного режима, правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны и т.п., действующих на Площадке размещения Объекта и прилегающих к ним территориях (далее – территория Объекта), включая, но не ограничиваясь:
- 	до выполнения работ по договору получить акт-допуска установленной формы на Объекты Заказчика либо иное лицо, указанное Заказчиком. Требования Заказчика к оформлению и получению Подрядчиком акта-допуска будут переданы установленным порядком;
- не осуществлять следование (нахождение) на территории Объекта в состоянии алкогольного или иного опьянения;
- не осуществлять пронос, провоз, употребление и хранение спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на территории Объекта;
- не вносить на территорию Объекта оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные и отравляющие вещества;
- не осуществлять на территории Объекта действия, содержащие признаки хищения или причинения ущерба имуществу владельцев территории размещения Объекта;
- не передавать выданные пропуски посторонним лицам для прохода на территории Объектов;
- не курить в местах, не оборудованных для этих целей.
3.16. Обеспечивать за свой счет до подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных Работ по соответствующему Заказу надлежащую охрану Площадки размещения Объекта, результатов выполненных Работ, Оборудования (Материалов), строительной техники, находящихся на территории Площадки размещения Объекта и используемых для выполнения Работ, в том числе любого имущества, включая технологическое оборудование, принадлежащее Заказчику.
3.17. Согласовывать с Заказчиком либо иное лицо, указанное Заказчиком привлекаемых к выполнению Работ по Договору субподрядчиков до момента начала выполнения таких Работ, путем направления Заказчику следующей информации о субподрядчике: имеющиеся разрешения (допуски на работы, лицензии, финансовое положение, техническая оснащенность). Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их получения вправе согласовать предложение Подрядчика или направить в письменном виде Подрядчику отказ в привлечении субподрядчика.
3.18 Получать все документы, необходимые работникам Подрядчика и субподрядчиков для проживания, пребывания и работы на территории РФ в течение срока действия Договора и выполнения Работ по Договору, в том числе уплачивать все сборы, предусмотренные законодательством РФ. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в случае привлечения к выполнению Работ по Договору работников Подрядчика и субподрядчиков, не имеющих документов для выполнения соответствующих Работ на территории РФ.
3.19. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора, Заказов и нормативных актах РФ, обязательных для Подрядчика.
3.20. Освобождать Заказчика от всех претензий и притязаний третьих лиц, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком возложенных на него обязанностей. 
3.21. Назначать Уполномоченного представителя Подрядчика для оперативного решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ и приемкой результата выполненных Работ.
3.22. Немедленно извещать Заказчика либо иное лицо, указанное Заказчиком и до получения от него указаний приостанавливать Работу в следующих случаях:
1) обнаружение невозможности использования Оборудования (Материалов), предоставленного Заказчиком;
2) возникновение неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 
3) возникновение необходимости выполнения дополнительных Работ, не предусмотренных Заказом;
4) выявление нецелесообразности выполнения какой-либо части от всего объёма Работ, предусмотренного соответствующим Заказом; 
5) выявление недостаточного количества Оборудования (Материалов), предоставленного Заказчиком, по сравнению с указанным в Проектной документации, что может стать причиной невозможности выполнения Работ надлежащим образом и в срок;
6) возникновение иных обстоятельств, угрожающих выполнению Работ надлежащим образом либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный соответствующим Заказом.
Подрядчик обязуется предупредить Заказчика либо иное лицо, указанное Заказчиком  об обстоятельствах, указанных в настоящей статье Договора, незамедлительно, как только стало известно о возникновении таких обстоятельств, по телефонам, указанным в разделе 14 Договора или иным телефонам, сведения о которых предоставлены Заказчиком Подрядчику согласно разделу 14 Договора, и в течение следующего рабочего дня - направить письменное предупреждение Заказчику по адресу, указанному в разделе 14 Договора или иным адресам, сведения о которых предоставлены Заказчиком Подрядчику согласно разделу 14 Договора.
Подрядчик не несёт ответственности за возникший ущерб Заказчика, если Подрядчик своевременно письменно уведомил Заказчика об обстоятельствах в порядке, указанном во втором абзаце настоящей статьи Договора, и Заказчик дал указания продолжить выполнение Работ, несмотря на обстоятельства. 
В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, которые не были предусмотрены на дату подписания Заказа Сторонами, и, как следствие, увеличения стоимости Работ, при получении от Заказчика согласия на проведение таких работ, Стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к соответствующем Заказу, если иное не установлено законодательством РФ. 
3.23. Скрытые работы проводить только при наличии разрешения (ордера) на выполнение скрытых работ, в присутствии представителей Заказчика либо иное лицо, указанное Заказчиком, представителей Арендодателя и других заинтересованных организаций. Подрядчик обязуется не менее чем за 3 (три) рабочих дня письменно оповестить Заказчика о начале скрытых работ. По результатам скрытых работ Подрядчик обязан произвести исполнительную геодезическую съемку и составить Акты освидетельствования скрытых работ.
3.24. Подрядчик обязуется не более чем через 10 (десять) рабочих дней после заключения Договора предоставить и далее ежеквартально предоставлять Заказчику либо инму лицу, указанному Заказчиком список/списки работников Подрядчика или субподрядчиков, выполняющих Работы на Объектах, с обязательным указанием фамилий, имен, отчеств, адресов регистрации по месту жительства, реквизитов основных документов, удостоверяющих личность, удостоверений о прохождении ими специальной подготовки для выполнения соответствующих видов Работ, регистрационных номеров и марок транспортных средств, номеров мобильных телефонов. При этом Подрядчик обязуется самостоятельно получить и передать Заказчику и заинтересованным третьим лицам (при необходимости) все необходимые согласия работников Подрядчика или субподрядчиков на обработку и передачу Заказчиком и иными третьими лицами их персональных данных.
3.25. Подрядчик обязан предоставить дубликаты/заверенные копии первичных учетных документов и счетов-фактур в случае запроса Заказчика в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
3.26. В случае, если Подрядчик является индивидуальным предпринимателем, Подрядчик обязан известить Заказчика об утрате статуса индивидуального предпринимателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента смены статуса. Соответствующие изменения, в том числе в отношении налогообложения, закрепляются в Договоре путем подписания соответствующего дополнительного соглашения или подписания нового договора.
3.27. В случае, если конкретным Заказом будет предусмотрено выполнение Работ, требующих в соответствии с градостроительным законодательством наличия у Подрядчика специальных допусков, разрешений, лицензий, Подрядчик обязуется обеспечить их наличие в кратчайшие сроки, позволяющие своевременно выполнить Работы по такому Заказу, или уведомить Заказчика о невозможности их получения. В случае выявления факта выполнения Подрядчиком Работ в отсутствие требуемых градостроительным законодательством специальных разрешений, лицензий, а также в случае поступившего от Подрядчика уведомления о невозможности их получения Заказчик вправе расторгнуть такой Заказ и взыскать с Подрядчика убытки, вызванные таким расторжением.
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 В соответствии с условиями Договора, Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
4.1. Обеспечивать представителям Подрядчика, по предварительному запросу, на весь период выполнения Работ по соответствующему Заказу, доступ к Площадкам размещения Объекта в случаях:
1) если на территории Площадок размещения Объекта установлены особые условия доступа Арендодателями; 
2) если поиск Площадок размещения Объекта осуществлялся своими силами и средствами Заказчика;  
3) если соответствующим Заказом предусмотрено выполнение Работ только по монтажу (демонтажу) Оборудования на существующем Объекте.
4.2. Своевременно производить приемку и последующую оплату Работ после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору и соответствующему Заказу.
4.3. Нести ответственность за правильность выдаваемых Заказчиком исходных данных, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.
4.4. Вносить разумные изменения и дополнения в объемы и перечень Работ, определённые в отдельном Заказе, в любое время до окончания выполнения Подрядчиком Работ по такому Заказу, направив Подрядчику соответствующее письменное требование. 
Изменения и дополнения объема и перечня Работ по инициативе Заказчика оформляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к соответствующему Заказу, если иное не установлено законодательством РФ.
4.5. В случаях, согласованных Сторонами, при получении предварительного письменного требования Подрядчика (по форме Приложения №2 к Договору), предоставлять Оборудование, подлежащее монтажу на Объекте, и передавать его Подрядчику в исправном состоянии по накладной на отпуск материалов на сторону (по форме М-15). Требования передаются Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты, на которую Подрядчик готов и способен принять Оборудование и начать Работы по монтажу. 
4.6. Назначать Уполномоченного представителя Заказчика для контроля и надзора за ходом Работ, а также для оперативного решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ и приемкой выполненных Работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Объект для контроля и надзора за всеми видами Работ в любое время, в течение всего периода действия Договора.
4.7. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора, а также в Заказах.
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5.1. Работы должны быть начаты и завершены в соответствии со сроками, указанными в Заказах к Договору.
5.2. Несоблюдение сроков выполнения Работ не освобождает Подрядчика от необходимости надлежащего исполнения обязательств, возникших до окончания сроков Работ.
5.3. Невыполнение или нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения Работ по Объекту, указанных в соответствующих Заказах, влечет наложение на Подрядчика штрафных санкций согласно статье 11.4 Договора.
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6.1. Общая цена Договора составляет сумму не более 2 928 000 (Два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч) руб. 00 копеек, включая НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации/ НДС не облагается в соответствии со ст. __ Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена).
В случае, если договор будет заключен с контрагентом, применяющим УСНО:
Подрядчик обязуется в письменной форме в соответствии с условиями Договора информировать Заказчика об изменении режима налогообложения, в том числе, о размере применяемой ставки НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения таких изменений. Уведомление об изменениях, указанных в настоящем пункте Договора, должно быть подписано надлежащим образом уполномоченным представителем Подрядчика. В случае не уведомления или ненадлежащего уведомления все действия Заказчика считаются исполненными надлежащим образом, и все негативные последствия, связанные с не уведомлением или ненадлежащим уведомлением, несет Подрядчик. 
Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках Договора по каждому Объекту, указывается в Заказах к Договору на основании Прайс-листа (Приложение №8 к Договору).
Указанная в Прайс-листе стоимость Работ увеличивается на НДС по ставке согласно действующему законодательству.
Стоимость Работ, указанная в Прайс-листе, является твёрдой и действует в течение всего срока действия настоящего Договора. По окончании указанного срока, если иное не будет согласовано в письменной форме за подписями полномочных представителей обеих Сторон, действие Прайс-листа (Приложение №8к Договору) продлевается на весь оставшийся срок действия настоящего Договора. 
Стоимость Работ по Заказу может быть изменена только в случаях внесения изменений и дополнений в перечень и объемы Работ по специальному требованию Заказчика в порядке, указанном в статье 4.4 Договора, или согласования Сторонами выполнения дополнительных работ в порядке, указанном в статье 3.22 Договора.
Все финансовые документы в рамках Договора и заключаемые в соответствии с ним Заказы, включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, накладные, акты и т.п., должны быть составлены в рублях.
Стоимость Работ, указанная Прайс-листе к Договору, включает в себя все расходы Подрядчика, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с исполнением Договора, в том числе, следующие расходы, но не ограничиваясь:
6.1.1. на приобретение, доставку и хранение Оборудования (Материалов), необходимого для выполнения Работ;
6.1.2. на обеспечение или создание необходимых коммуникаций для размещения кабеля электропитания и дополнительных вспомогательных средств для выполнения Работ по Договору;
6.1.3. на охрану мест выполнения Работ, результатов выполненных Работ, Оборудования (Материалов), строительной техники; 
6.1.4. на уборку мест выполнения Работ и прилегающей к ним территории и вывоз мусора и отходов, образующихся в результате выполнения Работ; 
6.1.5. на получение права на проезд и доступ к местам выполнения Работ;
6.1.6. на выплату вознаграждения третьим лицам за отчуждение возникших в результате выполнения Работ исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности;
6.1.7. на оплату работ и услуг по организацию и проведение экспертиз, необходимых для выполнения Работ;
6.1.8. на возмещение убытков третьим лицам, причиненных Подрядчиком при выполнении Работ по Договору;
6.1.9. на оплату электрической энергии, потребленной Подрядчиком при выполнении Работ.
6.2. Если иное не установлено Заказом, оплата выполненных без недостатков Работ по Заказам осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 (Сто) % стоимости Работ по соответствующему Заказу, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Справки об использовании Оборудования (Материалов) Заказчика (по форме Приложения №4 к Договору), счета от Подрядчика, а также получения от Подрядчика копий следующих документов, подтверждающих расходы Подрядчика:
- Договоры с третьими лицами;
- Акты выполненных работ по каждому такому договору;
- Платежные поручения об оплате Подрядчиком в пользу третьих лиц по каждому такому договору;
- Документы-основания права владения или пользования транспортными средствами\спецтехникой (в случае аренды приложить договоры аренды, а также документ, подтверждающий право собственности арендодателя);
- Путевые листы на каждую смену, в том числе транспортировку;
- Фотоотчеты по погрузке/разгрузке на каждом этапе транспортировки Оборудования и Материалов при смене вида транспортного средства (фотоотчет должен фиксировать марку, модель, государственный регистрационный номер транспортного средства);
- Наряды – допуски на каждую смену;
- Выписки из системы ГЛОНАСС на каждую смену, в том числе транспортировку – при наличии технической возможности; 
- ТН, ТТН, ТОРГ-12 (в случае использования оборудования/материалов, закупленных Подрядчиком). 
В случае, если на момент заключения настоящего Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия настоящего Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения сведений о Подрядчике в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства путем направления уведомления, при этом оплата Работ по настоящему Договору будет осуществляться в следующем порядке: оплата за выполненные работы в размере 100% (сто процентов) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Справки об использовании Оборудования (Материалов) Заказчика (по форме Приложения №4 к Договору), счета от Подрядчика, а также получения от Подрядчика копий следующих документов, подтверждающих расходы Подрядчика: 
- Договоры с третьими лицами;
- Акты выполненных работ по каждому такому договору;
- Платежные поручения об оплате Подрядчиком в пользу третьих лиц по каждому такому договору;
- Документы-основания права владения или пользования транспортными средствами\спецтехникой (в случае аренды приложить договоры аренды, а также документ, подтверждающий право собственности арендодателя);
- Путевые листы на каждую смену, в том числе транспортировку;
- Фотоотчеты по погрузке/разгрузке на каждом этапе транспортировки Оборудования и Материалов при смене вида транспортного средства (фотоотчет должен фиксировать марку, модель, государственный регистрационный номер транспортного средства);
- Наряды – допуски на каждую смену;
- Выписки из системы ГЛОНАСС на каждую смену, в том числе транспортировку – при наличии технической возможности; 
- ТН, ТТН, ТОРГ-12 (в случае использования оборудования/материалов, закупленных Подрядчиком).

В случае, если по результатам приемки Заказчик выявит замечания, недостатки, недоделки, он подписывает Акт выполненных работ с приложением Дефектной ведомости, в которой перечислены все выявленные замечания и сроки их устранения. В этом случае оплата производится в следующем порядке:
- 85% (восемьдесят пять процентов) - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Справки об использовании Оборудования (Материалов) Заказчика (по форме Приложения №4 к Договору);
- окончательная оплата – в течение 7 (семи) рабочих дней с момента устранения Подрядчиком всех замечаний, указанных в Дефектной ведомости.
Если выявленные замечания в соответствии с Чек-листом Дефектной ведомости являются критичными, т.е. не позволяющими осуществлять безопасную эксплуатацию Объекта, или если результаты приемо-сдаточных испытаний не позволяют вывести в эфир Оборудование, Работы не считаются выполненными, Акт выполненных работ не подписывается, и оплата не осуществляется до тех пор, пока не будут устранены критичные замечания и/или обеспечена возможность вывода Оборудования в эфир.
	Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем п.6.2, или предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, дописки, подчистки, или если имеются иные разумные основания усомниться в их достоверности, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязанностей по настоящей статье Договора в части оплаты выполненных Работ до момента получения корректных документов, что, в свою очередь, не повлечет для Заказчика каких-либо штрафных санкций, ответственности за просрочку оплаты Работ и/или возникновения у Заказчика обязанности компенсировать Подрядчику какие-либо фактически понесенные расходы, убытки или уплатить Подрядчику какие-либо денежные средства или иные платежи.
В этом случае выполненные Работы оплачиваются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счета с верной информацией о начисленных платежах по Договору. 
Подрядчик обязуется внести все необходимые исправления в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения требования от Заказчика.
6.3. Оплата расходов за выдачу технических условий, на оформление необходимой Разрешительной документации на имя Заказчика осуществляется Заказчиком на основе документов по реквизитам от соответствующих учреждений/организаций/органов в его адрес. Выставление таких документов может инициироваться и контролироваться Подрядчиком в случаях, когда это отвечает интересам Заказчика и способствует скорейшему и надлежащему исполнению Сторонами обязательств по Договору. 
6.4. Вместе с Актом выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору) и/или Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру.
6.5. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика направлять Заказчику акт сверки взаиморасчетов по факсу с последующим отправлением его по почте заказным письмом или курьером. Акт сверки взаимных расчетов должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. При несогласии с данными, указанными в акте сверки взаимных расчетов Стороны проводят выверку взаиморасчетов и, в случае не достижения согласия, подписывают новый акт сверки, указав в нем расхождения и их причины.
6.6. Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 12 «Общие условия расчетов по Договору» (далее –  Условия расчетов) к Договору.
6.7. Условия расчетов подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
6.8. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

[bookmark: _Toc390168686][bookmark: _Toc482288916][bookmark: _Toc126939607]7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. После заключения соответствующего Заказа Заказчик либо иное лицо, указанное Заказчиком передает Подрядчику Площадку для выполнения работ и размещения Объекта путем направления Подрядчику Уведомления о передаче Площадки для выполнения Работ (по форме Приложения № 5.1 к Договору), за исключением случаев, если Заказом предусмотрены Работы по поиску Площадки размещения Объекта.
 До начала выполнения Работ и подписания соответствующих Заказов, Стороны сообщают друг другу в письменной форме или посредством электронной почты список лиц за подписью руководителя Заказчика/Подрядчика соответственно, уполномоченных представлять интересы Заказчика и Подрядчика на Площадке размещения Объекта.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество и соблюдение сроков выполнения Работ субподрядчиками, как если бы он выполнял их сам. Все расчеты с субподрядчиками Подрядчик осуществляет самостоятельно. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, Заказчик не будет нести никакой ответственности по таким претензиям, такие претензии подлежат урегулированию Подрядчиком.
7.3. Использование Оборудования (Материалов):
7.3.1. Подрядчик обязан использовать при выполнении Работ только те Оборудование (Материалы), которое соответствуют спецификациям, указанным в Проектной и технической документации, обязательным требованиям и нормативам, действующим на территории РФ.
7.3.2. Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им Оборудования (Материалов), если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик. Подрядчик обязан предоставлять Оборудование (Материалы) новое и свободное от прав третьих лиц, не бывшее в употреблении.
7.3.3. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет на Площадке размещения Объекта места для хранения Оборудования (Материалов), закупаемого Заказчиком, обеспечить их надлежащую охрану, надлежащие условия хранения, принять все необходимые меры для их сохранности, обязательность которых предусмотрена законом, в том числе иными правовыми актами (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.). Подрядчик обязан заботиться о принятой на хранение вещи не меньше, чем о своих вещах, и, в любом случае, должен проявить уровень заботливости не ниже общепринятого для таких вещей.
7.4. Подрядчик обязуется для проведения приемки результатов выполненных Работ предоставить Заказчику следующие документы:
7.4.1. По окончании выполнения всех Работ по поиску Площадки размещения Объекта, разработки Проектной документации и получению (оформлению) Разрешительной документации, указанных в соответствующем Заказе к Договору, - Акт приемки выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору) и всю необходимую Разрешительную и Проектную документацию.
7.4.2. По окончании выполнения всех строительных и монтажных Работ, указанных в соответствующем Заказе к Договору, - Исполнительную документацию, Разрешительную документацию, Проектную документацию, Акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией, а также Инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1 (если предоставление такой описи согласовано Сторонами в соответствующем Заказе).
По окончании выполнения всех строительных и монтажных Работ, указанных в соответствующем Заказе к Договору, Подрядчик обязуется прилагать фотоотчёты по Объектам, в отношении которых выполнялись Работы. Фотоотчеты должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 10 к Договору.
7.4.3. По окончании выполнения всех пуско-наладочных Работ, проведению приемо-сдаточных испытаний, тестовой эксплуатации работы Объекта и измерению электрических параметров Объекта, указанных в соответствующем Заказе к Договору, - Акт выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору) или Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2). При непредставлении вышеуказанных в статье 7.4 Договора документов как полностью, так и в части, Заказчик вправе отказаться от проведения приемки соответствующих Работ, что, в свою очередь, не повлечет для Заказчика каких-либо штрафных санкций, ответственности за просрочку оплаты Работ и/или возникновения у Заказчика обязанности компенсировать Подрядчику какие-либо фактически понесенные расходы, убытки или уплатить Подрядчику какие-либо денежные средства или иные платежи. При этом до момента предоставления вышеуказанных документов в полном объеме Работы не будут считаться выполненными Подрядчиком и готовыми к приемке.
7.4.4. Документы, указанные в статье 7.4 Договора, предоставляются Заказчику не позднее 30 календарных дней с даты окончания выполнения соответствующих Работ, указанной в уведомлении, направленном Заказчику в соответствии с п.3.12 Договора.
7.5. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком указанных в п. 7.4. Договора документов, Заказчик обязан проверить качество и объём выполненных Работ, произвести осмотр Объекта и тестовую эксплуатацию Объекта и уведомить Подрядчика о необходимости предоставления Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), Справки об использовании Оборудования (Материалов) Заказчика (по форме Приложения №4 к Договору). Указанные документы должны быть предоставлены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления от Заказчика.
7.6. В случае, если Заказчик обнаружит дефекты, недостатки, несоответствия, отступления в выполненных Подрядчиком Работах, не являющиеся критичными в соответствии с Чек-листом Дефектной ведомости, не препятствующие выводу Оборудования в эфир и позволяющие считать результаты приемо-сдаточных испытаний успешными, он в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения подписывает предоставленный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с указанием на наличие замечаний и приложением Дефектной ведомости (по форме Приложения №3 к Договору) с подробным описанием обнаруженных дефектов, недостатков, несоответствий, отступлений и указанием срока их устранения. Устранение недостатков результатов Работ осуществляется силами и средствами Подрядчика, в сроки, указанные в статье 3.14 Договора.
Если выявленные замечания являются критичными в соответствии с Чек-листом Дефектной ведомости или результаты приемо-сдаточных испытаний не позволяют вывести Оборудование в эфир, Работы не считаются выполненными, Акт выполненных работ и иные документы, указанные в п.7.5 Договора, не подписываются. В этом случае Заказчик в течение 30 календарных дней с момента выявления таких замечаний направляет Подрядчику письменный отказ от приемки Работ с приложением требования об устранении выявленных недостатков и Дефектной ведомости. По факту устранения недостатков Подрядчик уведомляет Заказчика о возможности повторного проведения приемки и стороны осуществляют приемку выполненных Работ в порядке, установленном Договором.
7.7. В случае нарушения Подрядчиком установленного в статье 3.14 Договора срока устранения недостатков результатов Работ, а также в случае уклонения или немотивированного отказа Подрядчика от устранения недостатков результатов Работ или повторного обнаружения Заказчиком недостатков, ранее уже указанных Заказчиком Подрядчику, Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением данных расходов на счет Подрядчика, без получения отдельного письменного согласия Подрядчика на устранение недостатков и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов или Проектной документации. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков и право на оплату выполненных с недостатками соответствующих Работ.
Подрядчик обязан возместить Заказчику фактические расходы, которые понес Заказчик на устранение недостатков, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика документов, подтверждающих такие расходы.
7.8. В случае подписания на бумажном носителе всех актов о приемке выполненных Работ, представленных Подрядчиком, без замечаний Заказчик направляет копии документов Подрядчику посредством электронной почты, а оригиналы направляются заказным письмом с уведомлением о вручении и/или посредством курьерской связи. В случае подписания посредством электронного документооборота (ЭДО) Стороны применяют порядок, предусмотренный разделом 1 Общих условий.
7.9. Работы, предусмотренные Заказами к нему, считаются выполненными надлежащим образом при соблюдении следующих условий:
а) Подрядчик выполнил все Работы и обязательства, предусмотренные Договором и Заказами;
б) Работы и иные обязательства Подрядчика выполнены в точном соответствии с Техническим
заданием Заказчика, Заказом, Проектной документацией, Договором и обязательными
требованиями, и нормативами, действующими на территории РФ;
в) Работы приняты Заказчиком, соответствующими компетентными органами и организациями (если
применимо) в полном объеме без замечаний;
г) Подрядчик произвел окончательную уборку Объекта и прилегающей к ним территории от остатков
Оборудования (Материалов) и отходов, образовавшихся в результате выполнения
предусмотренных Договором Работ и вывез за пределы Площадки размещения Объекта,
принадлежащие ему или привлеченным субподрядчикам строительные машины, транспортные
средства, инструменты, приборы, инвентарь и т.п.
д) Подрядчик предоставил Заказчику все необходимые документы в соответствии с Договором, в том
числе Акт приема – передачи Площадки размещения Объекта после выполнения Работ (по форме
Приложения №5.2 к Договору).
7.10. Подрядчику предоставлено право досрочного выполнения Работ и их сдачи Заказчику, при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком намерении и получения письменного согласия Заказчика о досрочной приемке выполненных Работ.
7.11. В случае, предусмотренном статьей 7.10 Договора, соответствующие Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ (по форме КС
- 2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС - 3) - в отношении Работ, указанных в пункте 7.4.2 Договора, или Акта приемки выполненных работ (по форме Приложением №6 к Договору) – в отношении Работ, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.3 Договора.
7.12. В случае, если государственными и/или надзорными органами и/или иными заинтересованными организациями и/или органами местного самоуправления будут выявлены недостатки в Проектной документации, в том числе в период выполнения строительных или монтажных Работ либо в процессе эксплуатации Объекта, в отношении которого выполнялись Работы на основе такой документации, не выявленные Сторонами при утверждении Акта приемки выполненных работ (по форме Приложением №6 к Договору), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки за свой счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента их выявления.
В случае нарушения указанного в настоящей статье Договора срока устранения недостатков, Заказчик вправе самостоятельно устранить недостатки или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением данных расходов на счет Подрядчика, без получения отдельного письменного согласия Подрядчика на устранение недостатков и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов или Проектной документации. В этом случае Подрядчик утрачивает право на оценку целесообразности и размера понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков и право на оплату выполненных с недостатками соответствующих Работ.
Подрядчик обязан возместить Заказчику фактические расходы, которые понес Заказчик на устранение недостатков, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика документов, подтверждающих такие расходы.
7.13. Подрядчик по окончании выполнения Работ либо в случае досрочного расторжения Договора или какого-либо Заказа по любым основаниям обязан возвратить Заказчику неиспользованное Подрядчиком Оборудование (Материалы) и/или демонтированное Оборудование (Материалы), включая комплектующие, остатки кабелей и иные материалы, в том числе расходные и вспомогательные, в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения выполнения Работ на склад Заказчика по адресу, указанному в Справке.
Подрядчик несет ответственность за несохранность, гибель или повреждение представленных Заказчиком Оборудования (Материалов), результатов любых Работ, Объекта или его элементов, строительной техники и временных сооружений, и любого другого имущества, находящегося на Площадке размещения Объекта, с даты начала течения срока на выполнение любых Работ, которые согласно Заказу осуществляются на территории Площадки размещения Объекта, до момента подписания Заказчиком без замечаний последнего акта о приемке выполненных Работ по соответствующему Заказу, а в отношении неиспользованного или демонтированного Подрядчиком Оборудования (Материалов) Заказчика – до момента возврата неиспользованного или демонтированного Оборудования (Материалов) на склад Заказчика. Ответственность Подрядчика по настоящей статье Договора наступает независимо от вины Подрядчика и обстоятельств (причин) события.
7.14. Право собственности и риск случайной гибели, порчи или повреждения результата выполненных Работ переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания без замечаний Заказчиком последнего акта о приемке выполненных Работ по соответствующему Заказу.
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8.1. Качество Работ, выполненных Подрядчиком, должно соответствовать условиям Договора. 
8.2. Подрядчик гарантирует:
1) выполнение всех Работ в объеме и в сроки, определенные условиями Договора и Заказов;
2) высокое качество выполнения всех Работ в соответствии с обязательными требованиями и нормативами, действующими на территории РФ, позволяющее достигнуть Объектам показателей, указанных в технической документации и возможность эксплуатации Объектов в соответствии с их назначением;
3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче Объекта в эксплуатацию и в Гарантийный период;
4) высокое качество Оборудования (Материалов), закупаемого Подрядчиком и используемых при выполнении Работ и их соответствие Проектной документации, обязательным требованиям и нормативам, действующим на территории РФ.
8.3. Гарантийный период составляет следующие сроки:
1) на поставляемое Подрядчиком для выполнения Работ Оборудование (Материалы) - 1 (один) год;
2) на лакокрасочное покрытие металлоконструкций, используемых при выполнении Работ и возведении сооружений для размещения Объектов - 3 (три) года;
3) на результаты Работ по Договору, в том числе на созданный в процессе выполнения таких Работ Объект и все элементы, входящие в его состав, за исключением случаев, когда иной Гарантийный период установлен в подпунктах а) и б) настоящей статьи Договора, - 5 (пять) лет; 
4) на все иное, что не предусмотрено в настоящей статье Договора, Гарантийный период составляет - 1 (один) год.
Отсчет исчисления Гарантийного периода начинается с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по соответствующему Заказу или подписания Акта выполненных работ (по форме Приложения №6 к Договору), если строительные или монтажные Работы в отношении Объекта не выполнялись.
8.4. Если в течение Гарантийного периода выявится, что поставленное Подрядчиком Оборудование (Материалы) или результат выполненных Работ будут иметь дефекты или недостатки, то Заказчик вправе, по своему выбору:
1) самостоятельно или с привлечением третьего лица устранить недостатки, без получения отдельного письменного согласия Подрядчика на устранение недостатков и/или внесение изменений и/или на передачу третьему лицу каких – либо документов и Проектной документации. В этом случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику фактические расходы, которые понес Заказчик на устранение недостатков результата Работ, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика документов, подтверждающих такие расходы; либо 
2) в течение срока не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня обнаружения дефекта обратиться к Подрядчику с требованием об устранении таких недостатков в сроки и порядке, установленные в статье 8.5 Договора, силами и за счет Подрядчика. В требовании об устранении должно быть точное описание недостатка.
8.5. Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки результата Работ в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков (если иной срок не будет согласован Сторонами), в том числе путем выполнения ремонта либо замены элементов или Оборудования (Материалов), входящих в состав Объекта, на новые.  Нарушение сроков устранения или неустранение недостатков результатов Работ влечет взыскание с Подрядчика пени согласно статье 11.4 Договора.
8.6. На новое Оборудование (Материалы), которое в течение Гарантийного периода было смонтировано вместо Оборудования (Материалов) с дефектами, результаты Работ по замене такого Оборудования (Материалов), а также результаты Работ, в отношении которых были устранены недостатки, устанавливается новый Гарантийный период, который должен быть равен соответствующему Гарантийному периоду, указанному в статье 8.3 Договора. Новый Гарантийный период исчисляется с даты составления Сторонами акта об устранении дефектов и приемки Работ по монтажу нового Оборудования (Материалов).
8.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах Гарантийного периода, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его элементов. или Оборудования (Материалов), входящего в его состав, неправильной эксплуатации Объекта или некорректности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
8.8. Подрядчик подтверждает, что условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случаях продажи Объекта или его элементов третьим лицам. В таком случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты продажи третьим лицам.
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9.1. Подрядчик гарантирует, что при разработке Проектной документации или выполнении иных Работ по Договору, в случае создания или использовании каких - либо результатов интеллектуальной деятельности или использовании результатов интеллектуальной деятельности, не нарушаются права третьих лиц (включая субподрядчиков) на результаты интеллектуальной деятельности. 
9.2. Подрядчик обязан установить и соблюдать режим коммерческой тайны в отношении всех результатов интеллектуальной деятельности, которые созданы или будут созданы, или используются при выполнении Работ по Договору, а также обеспечить установление и соблюдение субподрядчиками режима коммерческой тайны и условий Договора в отношении создаваемых/используемых ими результатов интеллектуальной деятельности.
9.3. Исключительные права на секреты производства (ноу-хау), архитектурные решения, результаты изыскательских работ в виде материалов в текстовой форме и в виде карт (схем), чертежи, модели, макеты, промышленные образцы, патенты на изобретения, полезные модели, расчеты, таблицы, технические сведения, данные и прочие аналогичные материалы, а также на иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные Подрядчиком (субподрядчиками) при выполнении Работ по Договору по соответствующему Объекту, независимо от того, завершен Объект или нет, принадлежат Заказчику. В случае создания патентоспособных решений Заказчику принадлежат также права на подачу заявок на выдачу патентов.
9.4. Подрядчик дает свое согласие на копирование, использование, передачу третьим лицам или любое изменение Проектной документации, в том числе раздела Проектной документации «Архитектурные решения» и иных результатов проектных работ, в случае, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством РФ, а также обязуется за свой счет обеспечить предоставление такого согласия от третьих лиц или субподрядчиков (если применимо) и авторов, являющихся работниками Подрядчика или субподрядчиков. 
9.5. Подрядчик обязан за свой счет урегулировать и/или обеспечить защиту Заказчика от любых претензий, связанных с нарушением исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, созданные или используемые при выполнении Работ по Договору.
Стороны особо оговаривают, что за исключением согласованных с Заказчиком случаев, Подрядчик не должен делать никакого признания, которое может оказать негативное влияние на защиту прав Заказчика.
9.6. В случае возникновения любых претензий и судебных исков к Заказчику, связанных с предполагаемым нарушением исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, Заказчик обязуется незамедлительно информировать Подрядчика в письменной форме о наступлении указанных событий, а Подрядчик, без промедления и за свой счет, по выбору Заказчика, должен: 
9.6.1. приобрести для Заказчика исключительные права на дальнейшее использование результатов интеллектуальной деятельности; или
9.6.2. заменить или внести изменения в результат выполненных Работ таким образом, чтобы использование Заказчиком результатов выполненных Работ не нарушало исключительных прав третьих лиц на такие результаты интеллектуальной деятельности; или
9.6.3. принять возвращенные Заказчиком результаты выполненных Работ и возместить Заказчику все денежные средства, уплаченные Заказчиком Подрядчику за такие Работы, и все убытки, возникшие у Заказчика.
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10.1. Подрядчик обязуется поставлять на Площадку размещения Объекта все необходимые для выполнения Работ Оборудование (Материалы), строительную технику и прочие грузы. Их перевозка, перевалка, погрузка, разгрузка, складирование и хранение являются обязанностью Подрядчика и производятся за его счет. 
10.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков, убытков и связанных с этим расходов и издержек, которые могут возникнуть вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или третьими лицами своих обязательств при транспортировке грузов на Площадку размещения Объекта.
10.3. Порядок взаимодействия Сторон по предоставлению Подрядчику Оборудования (Материалов) Заказчика, а также по возврату Подрядчиком неиспользованного или демонтированного Оборудования (Материалов) на склад Заказчика определяется действующими на момент исполнения настоящего Договора и обязательными для Заказчика правилами, и условиями, касающимися оборота (движения) Оборудования (Материалов) со склада и на склад Заказчика и оформления необходимых складских документов. С такими правилами и условиями Подрядчик обязуется ознакомиться до подписания настоящего Договора, и неукоснительно им следовать.
10.4. В целях надлежащего исполнения всех правил и условий, так или иначе касающихся оборота (движения) Оборудования (Материалов) со склада и на склад Заказчика и оформления необходимых складских документов, Подрядчик гарантирует и обязуется (в том числе, но не ограничиваясь):
a) согласовывать/подтверждать дату и время прибытия транспортного средства на склад Заказчика с целью получения и/или возврата неиспользованного и/или демонтированного оборудования (Материалов) на склад Заказчика посредством электронной связи через согласованный заблаговременно адрес электронной почты,
b) обеспечивать своевременное прибытие транспортного средства надлежащего вида, грузоподъемности, габаритов и т.п. на склад Заказчика в согласованные дату и время,
c) соблюдать все без исключения правила пребывания и перемещения транспортных средств и персонала на территории склада,
d) оформлять все без исключения документы, касающиеся оборота (движения) Оборудования (Материалов), перечень и форма которых утверждается Заказчиком и действует на момент исполнения настоящего Договора,
10.5. В части получения Оборудования (Материалов) на складе Заказчика и/или возврата Оборудования (Материалов) на склад Заказчика Стороны согласовали следующие обязательные условия:
a) при приемке Оборудования (Материалов) Заказчика на складе Заказчика Подрядчик проводит внутритарную проверку в целях обнаружения внешних дефектов, повреждений, ошибочно подобранных позиций, излишков, недостач, которые должны быть либо возвращены, либо заменены по его требованию; последствия ненадлежащей внутритарной проверки, как то необходимость получения дополнительного Оборудования (Материалов), повторное посещение склада Заказчика с целью замены Оборудования (Материалов) и т.п. Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет,
b) при возврате неиспользованного / демонтированного Оборудования (Материалов) на склад Заказчика его перечень должен соответствовать тому, что поименован Подрядчиком в Справке, составляемой по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, с обязательным указанием коэффициента (группы) годности, категории (подлежащее утилизации, для повторной инсталляции, для отправки в ремонт с приложением дефектных ведомостей по форме сервисных центров) и иной существенной информации, указанной и требуемой Заказчиком; неидентифицируемое Оборудование (Материалы) и/или их излишки, не указанные в Справке, возвращаются Подрядчику.
В целях надлежащего исполнения настоящего пункта Стороны соглашаются и признают, что перечень оговоренных выше правил и условий не может быть исчерпывающим, а сами они могут разрабатываться и утверждаться как Заказчиком, так и третьим лицом, состоящим с Заказчиком в договорных отношениях и оказывающем Заказчику в части оборота (движения) Оборудования (Материалов). 
10.6. Одновременно с вышеизложенным Подрядчик гарантирует совершение всех действий, так или иначе связанных с оборотом (движением) Оборудования (Материалов) со склада и на склад, принадлежащих Заказчику и находящихся на его складе, с той же рачительностью, добросовестность, предусмотрительностью и разумностью, с которой эти действия совершал бы сам Заказчик.
10.7. Подрядчик обязуется ежегодно проводить сверку Оборудования (Материалов), которое было передано Подрядчику и не было монтировано на Объект, либо было монтировано на Объект, но документы для проведения приемки выполненных Работ по такому Объекту Подрядчиком не предоставлены или не подписаны обеими Сторонами. Заказчик направляет Подрядчику Инвентаризационную опись основных средств по форме ИНВ-1, а также Инвентаризационную опись оборудования и товароматериальных ценностей по форме ИНВ-3, способами, указанными в разделе 7 Условий и разделе 14 Договора. Подрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения указанных документов подписать их и передать Заказчику либо предоставить мотивированный отказ от их подписания. 
При несогласии с данными, указанными в инвентаризационных описях, Стороны проводят совместную инвентаризацию Оборудования (Материалов) и, в случае не достижения согласия, подписывают акт разногласий по форме ИНВТ2-26, указав в нем расхождения и их причины. Подрядчик обязан в течение 7 (семи) дней с даты получения от Заказчика акта разногласий по форме ИНВТ2-26 подписать его и передать Заказчику либо предоставить мотивированный отказ от его подписания.
Если в течение указанного в настоящем пункте срока Подрядчик не направит в адрес Заказчика подписанные инвентаризационные описи и /или акт разногласий либо письменный мотивированный отказ от их подписания, указанные документы считаются признанными Подрядчиком в редакции Заказчика.
Дополнительно в целях осуществления контроля за оборотом (движением) Оборудования (Материалов) Подрядчик по запросу Заказчика обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения такого запроса предоставить отчет по составу Оборудования (Материалов), находящегося у Подрядчика.
10.8. Заказчик вправе поручить Подрядчику осуществление от имени Заказчика приемку Оборудования (Материалов), поставляемого на Площадку размещения Объекта Поставщиком Оборудования (Материалов) в интересах Заказчика, в порядке, установленном в Приложении №9 к настоящему Договору.
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11.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении ею своих обязательств.
11.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
11.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком возложенных на него обязанностей, он обязан возместить Заказчику в полном объёме причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. Убытки возмещаются сверх суммы уплаченных пени и штрафов. Подрядчик обязуется возместить Заказчику документально подтвержденные убытки в связи с ответственностью перед третьими лицами и все убытки, понесенные Заказчиком в связи с претензиями третьих лиц, причиной которых стали действия или бездействие Подрядчика, его должностных лиц, агентов, работников или субподрядчиков в рамках выполнения Договора.
11.4. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ или невыполнения Работ по Объекту/Объектам в установленный в соответствующем Заказе срок, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки за каждый день просрочки в следующем размере:
11.4.1. при просрочке до 21 дня (включительно) – 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующего Заказа;
11.4.2. при просрочке начиная с 22 дня – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости соответствующего Заказа, но не более 5% (пять процентов) от стоимости заказа;
11.5. В случае нарушения Подрядчиком срока согласования и/или подписания и направления Заказа, установленного п.3.2 настоящего Договора, а также в случае отказа Подрядчика от подписания Заказа в отсутствие оснований, предусмотренных п.3.2 Договора, Заказчик вправе применить к Подрядчику по своему усмотрению следующие меры ответственности:
11.5.1. пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в направленном ему Заказе, за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от стоимости заказа;
11.5.2. штраф в размере 2% (два процента) от стоимости, указанной в направленном ему Заказе;
11.5.3. Помимо требования об уплате пени/штрафа Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, направив соответствующее уведомление Подрядчику. При этом Договор считается прекращенным с момента доставки Подрядчику данного уведомления, если в нем не установлен иной срок.
11.6. За несвоевременное устранение или не устранение в установленный Договором срок Подрядчиком недостатков Работ, выявленных в Гарантийный период, Заказчик в праве требовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости выполненных Работ по соответствующему Объекту/Объектам, в отношении которого/-ых имела место просрочка, но не более 5% от стоимости заказа;
11.7. В случае просрочки Заказчиком оплаты в рамках настоящего Договора, Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату составления соответствующей претензии Подрядчиком от суммы задолженности за каждый день просрочки. Увеличение указанного размера неустойки, а также установление иных неустоек для Заказчика допускается только в случаях, установленных законодательством. При этом Заказчик освобождается от ответственности, установленной в настоящей статье Договора, при просрочке оплаты не более чем 15 (пятнадцать) календарных дней с момента истечения срока оплаты, предусмотренного разделом 6 Договора.
11.8. В случае утраты, гибели или повреждения Оборудования (Материалов) до даты подписания Заказчиком последнего акта о приемке выполненных Работ по соответствующему Заказу, а в отношении неиспользованного или демонтированного Подрядчиком Оборудования (Материалов) Заказчика – до момента возврата неиспользованного или демонтированного Оборудования (Материалов) на склад Заказчика, по причинам, за которые не несет ответственность Заказчик, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый допущенный случай утраты, гибель или повреждения Оборудования (Материалов) и возмещения убытков в размере стоимости такого Оборудования (Материалов) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика подтверждающих документов.
11.9. Если результат выполненных Работ или Объект, в отношении которого выполнялись Работы, после подписания Сторонами без замечаний последнего акта, подтверждающего приемку заключительного этапа Работ по Заказу, погиб или был поврежден, или его невозможно эксплуатировать по назначению и/или необходимо его демонтировать вследствие ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком Работ, в том числе в результате некачественных предоставленных Подрядчиком Оборудования (Материалов), ненадлежащим образом выполненных предпроектных Работ или работ по оформлению Разрешительной документации, то Подрядчик обязан возвратить денежные средства, уплаченные за все выполненные Работы по соответствующему Заказу, а также возместить Заказчику расходы на демонтаж Объекта и компенсировать возникшие у Заказчика убытки в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения от Заказчика и документов, подтверждающих такие расходы.
11.10. За неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком после завершения Работ или в случае досрочного расторжения Договора/Заказа обязательств по уборке Площадок размещения Объекта и прилегающей к ним территории от остатков Оборудования (Материалов) и отходов, образовавшихся в результате выполнения предусмотренных Договором Работ, и вывоза за пределы Площадок размещения Объекта отходов и принадлежащих ему или привлеченным субподрядчикам строительных машин, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря и т.п. Подрядчик обязан уплатить Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости всех
Работ, выполняемых по соответствующему обьекту, но не более 20% от стоимости всех работ по соответствующему обьекту, а также возместить расходы и убытки, возникшие у Заказчика в следствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств, но не более 20% от стоимости всех работ, выполненных по соответствующему Объекту. 
11.11. В случае передачи Подрядчиком прав и обязанностей по настоящему договору без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости Договора, указанной в п.6.1 Договора.
11.12. Обязанность по уплате штрафов, пени и возмещению убытков, предусмотренных Договором, возникает у виновной Стороны с даты предъявления письменной претензии другой Стороной. Пени, штрафы и сумма убытков будут уплачиваться нарушившей Стороной (Заказчиком или Подрядчиком) на основании претензии другой Стороны в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее выставления. Уплата пеней, штрафов и убытков не освобождает Подрядчика от его обязательств завершить Работы и/или от любых других обязательств и ответственности по Договору. Заказчик имеет право без ущерба для любых иных способов взыскания удержать сумму штрафа, убытков и/или пени из любой суммы денежных средств, которая причитается или может стать подлежащей уплате Подрядчику по Договору.
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12.1 Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по «01» октября 2027 г.
12.2. Стороны обязаны до даты прекращения действия Договора по любым основаниям выполнить в полном объеме те обязательства, которые они приняли в соответствии с условиями Договора и которые на установленную дату прекращения действия Договора остаются невыполненными или выполненными не в полном объеме. В отношении таких обязательств условия Договора остаются в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
12.3. При прекращении Договора по любым основаниям Стороны обязаны подписать акт сверки расчетов в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты прекращения действия Договора, при этом взаиморасчеты производятся за фактически исполненные обязательства по Договору до даты прекращения действия Договора.
12.4. Прекращение действия Договора по любым основаниям не затрагивает и не наносит ущерба положениям Договора, которые сохраняют силу после прекращения действия Договора, что в Договоре прямо указано или определенно вытекает из условий Договора либо совокупности обстоятельств.
12.5. При прекращении действия Договора и\или какого – либо Заказа по любым основаниям Стороны приложат все усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса взаиморасчётов, с учётом объёма выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.
12.6. Досрочное расторжение Договора и соответствующих Заказов возможно по взаимному согласию Сторон путем заключения Сторонами соглашения о расторжении Договора и\или каких - либо Заказов. 
12.7. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и/или любого Заказа к нему, без выплаты неустоек, штрафов и компенсаций понесенных расходов, убытков или иных денежных средств Подрядчику, связанных с таким отказом, путем направления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора и/или Заказа в адрес Подрядчика письменного уведомления заказным письмом по почте с уведомлением о вручении и одновременно посредством факсимильной связи, с приложением копии квитанции об отправке заказного письма. 
12.8. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и/или Заказа к нему, без выплаты неустоек, штрафов и компенсаций понесенных расходов, убытков или иных денежных средств Подрядчику, связанных с таким отказом, предоставив Подрядчику уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора\или Заказа, в случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в Договоре и/или соответствующем Заказе к нему, более, чем на 30 (тридцать) календарных дней.
12.9. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и/или Заказа к нему, без выплаты неустоек, штрафов и компенсаций понесенных расходов, убытков или иных денежных средств Подрядчику, связанных с таким отказом, уведомив об этом в письменной форме Подрядчика, в случае отсутствия у Подрядчика необходимых разрешений и лицензий. Договор/Заказ будет считаться прекращенным с даты, указанной в соответствующем письменном
уведомлении, направленном Заказчиком Подрядчику
12.10. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке  отказаться от исполнения Договора и/или Заказов без выплаты неустоек, штрафов и компенсаций понесенных расходов, убытков или иных денежных средств Подрядчику, связанных с таким отказом, предоставив Подрядчику уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора и/или Заказов, если показатели Строительной мощности Подрядчика по итогам установленного Сторонами в Приложении №7 к Договору периода времени окажутся меньше, чем было согласовано Сторонами в указанном приложении, при условии, что в такой период Заказчик направлял Заказы на выполнении Работ в отношении Объектов, а Подрядчик отказался или уклонился от их подписания.
12.11. В случае прекращения Договора или какого-либо Заказа по любым основаниям, предусмотренным в Договоре или законодательстве РФ, Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора или какого-либо Заказа, если иной срок не указан Заказчиком, передать Заказчику:
12.11.1. результаты выполненных до даты прекращения Договора и/или какого-либо Заказа Работ по соответствующему акту о приемке выполненных Работ и в порядке, указанном в разделе 7 Договора;
12.11.2. переданное Заказчиком, но не использованное Подрядчиком Оборудование (Материалы) для монтажа;
12.11.3. Площадку размещения Объекта по Акту приема-передачи Площадки размещения Объекта после выполнения работ (по форме Приложения №5.2 к Договору).
12.12. В случае прекращения Договора или какого-либо Заказа по любым основаниям, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально объемам Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком без замечаний, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами соответствующего акта о приемке выполненных Работ. Ответственность Заказчика при прекращении Договора и/или Заказа полностью исчерпывается данным платежом
12.13. В случае, если Заказчик произвел оплату Работ, невыполненных в полном объеме Подрядчиком к дате прекращения Договора и/или Заказа, Подрядчик обязуется вернуть перечисленные денежные средства за невыполненные Работы в течение в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты прекращения Договора или какого-либо Заказа, если иной срок не указан Заказчиком.
[bookmark: _Toc390168694]
[bookmark: _Toc89241434][bookmark: _Toc482288923][bookmark: _Toc126939613]13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон Договора обязателен. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда Стороной Договора по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня направления претензии иной Стороне. Спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.

[bookmark: _Toc122442341][bookmark: _Toc126939614]14. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
[bookmark: _GoBack]14.1. Стороны подтверждают, что Общие условия исполнения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «Ростелеком» по адресу: https://www.company.rt.ru/about/disclosure/ (ранее и далее также «Условия»), являются неотъемлемой частью Договора. Условия доступны для ознакомления и просмотра через указанную выше ссылку, вводимую в адресной строке браузера. 
    14.1.1. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора, за исключением следующих изъятий: раздел 13.4 раздела 13 Условий.
14.2. В случае изменения места размещения Условий, Заказчик обязуется уведомить Подрядчика о новом месте размещения Условий, направив Подрядчику соответствующее уведомление по адресам электронной почты, указанным в статье 14.5. Договора ниже.
14.3. К правоотношениям Сторон по Договору подлежат применению положения Условий в редакции, действующей на дату подписания Сторонами Договора.
14.4. Стороны соглашаются, что в случае противоречия между положениями Договора и Условий, превалирующую силу будут иметь положения Договора.
14.5. Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц и определяют нижеуказанные адреса для направления и получения уведомлений и сообщений:
14.5.1. Подрядчик должен направлять сообщения и/или уведомления Заказчику по следующему адресу:
Кудрявцев Артем Вячеславович
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 59
Тел.: +7 928 201 01 05; 
artem.kudryavtsev@rt.ru  
14.5.2. Заказчик должен направлять сообщения и/или уведомления Подрядчику по следующему адресу: 
Адрес: 
Тел.: +7 
Адрес эл. почты: 
14.6. Стороны в целях сверки расчетов по Договору назначают следующих ответственных лиц:
14.6.1. Со стороны Заказчика:
Кудрявцев Артем Вячеславович
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, д. 59
Тел.: +7 928 201 01 05; 
artem.kudryavtsev@rt.ru   
14.6.2. Со стороны Подрядчика:
_____________
Адрес: ____________
Тел.: +7 ___________ 
Адрес эл. почты: _____________
14.6. В соответствии с Общими условиями Договора, Стороны определяют, что в случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела «Антикоррупционная оговорка», используется следующий канал связи с Подрядчиком:  ethics@rt.ru
14.7. В соответствии с Общими условиями Договора Стороны определяют, что согласованным оператором ЭДО в рамках Договора является: со стороны Подрядчика АО «ПФ СКБ Контур» либо «СБИС-Тензор»; со стороны Заказчика АО «ПФ СКБ Контур» либо «СБИС-Тензор».

[bookmark: _Toc482288927][bookmark: _Toc126939615]15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка и предварительные соглашения по вопросам, так или иначе касающимся Договора, теряют юридическую силу. 
15.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев универсального правопреемства в результате реорганизации одной Стороны в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.3. Договор состоит из следующих документов, в которые периодически могут вноситься соответствующие изменения и дополнения:
15.3.1. Текст Договора и следующие приложения: 
Приложение №1: Форма Заказа на выполнение работ;
Приложение №2: Форма Заказа - требования на комплектацию Заказчиком Оборудования;
Приложение №3: Форма Дефектной ведомости;
Приложение №4: Форма Справки об использовании Оборудования (Материалов) Заказчика;
Приложение №5.1: Форма Уведомления о передаче Площадки для выполнения Работ;
Приложение №5.2: Форма Акта приема-передачи Площадки размещения Объекта после выполнения работ;
Приложение №6: Форма Акта приемки выполненных работ;
Приложение №7: Строительная мощность;
Приложение №8: Прайс – лист;
Приложение №9: Порядок приемки Подрядчиком Оборудования (Материалов) от Поставщика Заказчика;
Приложение №10: Требования к фотоотчетам.
Приложение №11: Форма уведомления Подрядчиком Заказчика о завершении Работ и о готовности к
приемке;
Приложение №12: Общие условия расчетов по договору;
Приложение №13: Общие условия исполнения договора

При наличии каких-либо противоречий между вышеуказанными документами Договора противоречия разрешаются, исходя из приоритета документов, определяемого порядком, в котором они представлены выше.


[bookmark: _Toc89241437][bookmark: _Toc482288928][bookmark: _Toc89241438][bookmark: _Toc126939616]16. ПОЧТОВЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ПАО «Ростелеком»
Юридический адрес: 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мурлычева, зд. 56-60
ИНН/КПП 7707049388/ 616743001
ОГРН: 1027700198767
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810942020002415
в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810900000000603
БИК: 042202603
ИНН: 7707049388
КПП Плательщика: 770545001
ОКВЭД: 61.10
Телефон: +79282010105
	_________________
Юридический адрес:
Почтовый адрес: 
ИНН 
КПП
ОГРН/ОГРНИП 
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 
Банк ________
ИНН банка 
БИК банка 
Корреспондентский счет банка 



[bookmark: _Toc390168697][bookmark: _Toc482288929][bookmark: _Toc126939617][bookmark: Приложение1]
Приложение №1 
к Договору подряда 
№ __________ 

[bookmark: _Toc390168698]ФОРМА


ЗАКАЗ № _____
к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.
г. __________                                                                                                               «___» _________ 20___ г.
ПАО «Ростелеком», юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», принимая во внимание заключенный между Сторонами 
Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее - «Договор подряда»), заключили настоящее Заказ (далее - «Заказ») нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ 
1.1. Подрядчик обязуется выполнить указанный в настоящем Заказе комплекс Работ (далее - «Работы») в отношении следующего Объекта УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ И № ОБЪЕКТА, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Заказом.
1.2. Комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, указывается в Приложении №1 к Заказу.
	
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость всего комплекса Работ по Заказу определена в соответствии с Прайс – листом (в ред. от «___» _________ 20___ г.) и составляет:  _____________ (_________________________) рублей, кроме того НДС по ставке согласно действующему законодательству – ______________ (________________________) рубль.

2.2. Оплата стоимости всего комплекса Работ, указанной в статье 2.1 Заказа, осуществляется в соответствии с условиями, предусмотреными разделом 6 Договора подряда.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, указанные в Приложении №1 к Заказу, должны быть начаты и завершены в сроки, указанные в Приложении №1 к Заказу.
3.2. В случае нарушения указанных выше сроков, Подрядчик несет ответственность в порядке, предусмотренном Договором подряда.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заказ является неотъемлемой частью Договора подряда.
4.2. Заказ вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями данного Заказа, Стороны руководствуются условиями Договора подряда. 
4.4. [данная статья включается в текст Заказа при выполнении работ по поиску Площадки размещения Объекта силами Заказчика либо в случае выполнения только Работ по монтажу/демонтажу Оборудования на Объекте] Стороны согласовали, что с момента подписания настоящего Заказа Площадка размещения Объекта считается готова к выполнению Работ и передана Подрядчику.

5. ПОЧТОВЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Место нахождения: 
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет:
БИК: 
ИНН: 
КПП: 
ОКВЭД: 
ОКПО: 
Телефон: 
Факс: 
ОГРН
	Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Место нахождения: 
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет:
БИК: 
ИНН: 
КПП: 
ОКВЭД: 
ОКПО: 
Телефон: 
Факс: 
ОГРН



ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК

	ЗАКАЗЧИК


	
_______________________ / ________ ___ /

	
_______________________ / __________ __ /





ФОРМА СОГЛАСОВАНА*:





* Сторонами могут быть дополнительно включены иные условия в Заказ, необходимые для выполнения Работ
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Приложение № 1 
к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.
к Договору подряда № _________ от «__»______ 2023 г.


ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ

КОМПЛЕКС РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДРЯДЧИКОМ
(Спецификация работ)

	Регион
	 
	Подрядчик
	 
	Номер БС:
	 
	Тип БС:
	 
	 
	 
	 
	 

	Адрес БС:
	 

	№ гр. затрат 
	Вид Работ  (Группировка по видам затрат)
	Ед. Изм. 
	Работы
	Материалы
	СРОК выполнения Работ
	Описание статьи
	Комментарии

	
	
	
	Кол-во
	Цена без НДС, руб.
	Коэфф. 
 Монтажа/демонтажа, % от расценки 
	Общая стоимость без НДС,
руб.
	Общая стоимость с НДС,  руб
	Кол-во 
	Цена без НДС, 
руб.
	Общая стоимость без НДС,
руб.
	
Общая стоимость с НДС,  
руб
	Начало Работ
	Окончание Работ
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Дата Уведомления о передаче Площадки для выполнения Работ
	___ дней с даты начала Работ
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого без НДС, руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НДС, руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого с НДС, руб
	 
	 
	 
	 
	 







ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК

	ЗАКАЗЧИК


	
_______________________ / ________ ___ /

	
_______________________ / __________ __ /


[bookmark: _Toc390168704]

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:




[bookmark: _Toc482288931][bookmark: _Toc126939618][bookmark: Приложение2]Приложение №2 
к Договору подряда 
№ _____________ 

ФОРМА


ЗАКАЗ-ТРЕБОВАНИЕ № _____ 
НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗЧИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ
к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.
к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                               «___» _________ 20___ г.

	 Заказ-требование подтверждает следующее:
	1. Подрядчик передал, а Заказчик принял на основании и в соответствии с Заказом № _____ от «___» _________ 20___ г. к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. Заказ-требование на комплектацию Оборудования и его подготовку к передаче для выполнения Работ в отношении Объекта № _____, расположенного по адресу: ________, в соответствии с представленной спецификацией:
	№ п/п
	Наименование/номенклатура/тип
комплектуемого Оборудования (Материалов)
	Количество единиц

	
	
	

	ИТОГО 
	


	2. Дата и время получения Подрядчиком Оборудования от Заказчика в соответствии с Заказом-требованием: «___» _________ 20___ г. 
	3. Адрес передачи Оборудования Заказчиком: ________
	4. Заказ-требование составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).
Контактные телефоны ответственных представителей Сторон:
Заказчик – ___________________________________________________;
Подрядчик – _________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК

	ЗАКАЗЧИК


	
_______________________ / ________ ___ /

	
_______________________ / __________ __ /




ФОРМА СОГЛАСОВАНА:







[bookmark: _Toc390168706][bookmark: _Toc482288932][bookmark: _Toc126939619][bookmark: Приложение3]Приложение №3 
к Договору подряда 
№__________

ФОРМА


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.
и Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                               «___» _________ 20___ г.
г. Город «___» ____________ 20____ г.

ПАО «Ростелеком», юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряда»), а также Заказ № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Заказ»), составили настоящую Дефектную ведомость в подтверждении того, что:

1. При приемке выполненных на основании и в соответствии с Заказом к Договору подряда Подрядчиком Работ, Заказчиком были обнаружены следующие недостатки:
	№ п/п
	Подробное описание выявленного дефекта
	Вид Работ
	Сроки устранения

	
	
	
	




2. Подрядчик обязуется устранить указанные в Дефектной ведомости недостатки в срок, указанный в пункте 1 Дефектной ведомости.
3. Выполненные работы принимаются согласно чек-листу.
	Приложение 1 – Приемо-сдаточная документация

	Подрядчик:
	
	Заказчик:
	

	Должность, 
Фамилия представителя подрядчика
	
	Должность, Фамилия представителя заказчика:
	

	БС №:
	
	адрес БС:
	

	Заполненный акт должен храниться в документации по сайту.
	Дата

	Контролируемые параметры:
п/п
	ДА
	НЕТ
	не предусмотрено
	КОММЕНТАРИИ

	
	
	
	
	







	Приложение 2 – Аппаратная Outdoor

	Подрядчик:
	
	Заказчик:
	

	Должность, 
Фамилия представителя подрядчика
	
	Должность, Фамилия представителя заказчика:
	

	БС №:
	
	адрес БС:
	

	Заполненный акт должен храниться в документации по сайту.
	Дата

	Контролируемые параметры:
п/п
	ДА
	НЕТ
	не предусмотрено
	КОММЕНТАРИИ

	
	
	
	
	



	Приложение 3 – АМС и АФУ

	Подрядчик:
	
	Заказчик:
	

	Должность, 
Фамилия представителя подрядчика
	
	Должность, Фамилия представителя заказчика:
	

	БС №:
	
	адрес БС:
	

	Заполненный акт должен храниться в документации по сайту.
	Дата

	Контролируемые параметры:
п/п
	ДА
	НЕТ
	не предусмотрено
	КОММЕНТАРИИ

	
	
	
	
	



	Приложение 4 – Монтаж БС

	Подрядчик:
	
	Заказчик:
	

	Должность, 
Фамилия представителя подрядчика
	
	Должность, Фамилия представителя заказчика:
	

	БС №:
	
	адрес БС:
	

	Заполненный акт должен храниться в документации по сайту.
	Дата

	Контролируемые параметры:
п/п
	ДА
	НЕТ
	не предусмотрено
	КОММЕНТАРИИ

	
	
	
	
	






	Приложение 5 – Контроль работоспособности

	Подрядчик:
	
	Заказчик:
	

	Должность, 
Фамилия представителя подрядчика
	
	Должность, Фамилия представителя заказчика:
	

	БС №:
	
	адрес БС:
	

	Заполненный акт должен храниться в документации по сайту.
	Дата

	Контролируемые параметры:
п/п
	ДА
	НЕТ
	не предусмотрено
	КОММЕНТАРИИ

	
	
	
	
	



	Приложение 6 – Ответная РРЛ

	Подрядчик:
	
	Заказчик:
	

	Должность, 
Фамилия представителя подрядчика
	
	Должность, Фамилия представителя заказчика:
	

	БС №:
	
	адрес БС:
	

	Заполненный акт должен храниться в документации по сайту.
	Дата

	Контролируемые параметры:
п/п
	ДА
	НЕТ
	не предусмотрено
	КОММЕНТАРИИ

	
	
	
	
	



ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК

	ЗАКАЗЧИК


	
_______________________ / ________ ___ /

	
_______________________ / __________ __ /




ФОРМА СОГЛАСОВАНА:





[bookmark: _Toc126939620][bookmark: Приложение4]Приложение №4 
к Договору подряда 
№ __________ 

ФОРМА


СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ) ЗАКАЗЧИКА
к акту о приемке выполненных работ № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                               «___» _________ 20___ г.

Смонтированное Подрядчиком Оборудование (Материалы):
	№

	Наименование
	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону
	Кол-во
	Заводской №
	Стоимость, руб.

	1
	
	
	
	
	

	Итого
	
	-
	


Неиспользованное Подрядчиком или демонтированное Оборудование (Материалы), подлежащее возврату Заказчику:
	№

	Наименование
	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону
	Группа годности
	Категория
	Кол-во
	Заводской №
	Стоимость, руб.

	Неиспользованное Оборудование (Материалы)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Демонтированное Оборудование (Материалы)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	



Неиспользованное и/или демонтированное Оборудование (Материалы) подлежит возврату на склад Заказчика по адресу: ___________________ в сроки, установленные Договором подряда № _____ от «____» ___________ 20___ г.

ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК

	ЗАКАЗЧИК


	
_______________________ / ________ ___ /

	
_______________________ / __________ __ /




ФОРМА СОГЛАСОВАНА:


[bookmark: _Toc126939621][bookmark: Приложение5_1]Приложение №5.1 
к Договору подряда 
№ __________

ФОРМА



УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА
УКАЗАТЬ ФИО
УКАЗАТЬ АДРЕС




УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.
к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                        «___» _________ 20___ г.

ПАО «Ростелеком», юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряд»), а также Заказ № _____ от «___» _________ 20___ г. на выполнение работ (далее – «Заказ»), 
настоящим уведомляет _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», о передаче Подрядчику Площадки размещения Объекта, расположенной по адресу: УКАЗАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС, НОМЕРА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, для выполнения Работ, предусмотренных Договором в отношении Объекта.













[bookmark: _Toc126939622]

[bookmark: Приложение5_2]Приложение №5.2 
к Договору подряда 
№ ____________ 

ФОРМА


АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
ПЛОЩАДКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.
к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                        «___» _________ 20___ г.

ПАО «Ростелеком», юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряд»), а также Заказ 
№ _____ от «___» _________ 20___ г. на выполнение работ (далее – «Договор подряд»), составили настоящий акт о следующем:
1. Подрядчик передал, а Заказчик принял после выполнения Работ, предусмотренных Договором в отношении Объекта, Площадку размещения Объекта, расположенную по адресу: УКАЗАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС, НОМЕРА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
2. Подрядчик произвел окончательную уборку Площадки размещения Объекта и прилегающую к ней территорию от остатков Оборудования (Материалов) и отходов, образовавшихся в результате выполнения предусмотренных Договором Работ, и вывез за пределы Площадки размещения Объекта и прилегающей к ней территории отходы и принадлежащие ему или привлеченным субподрядчикам строительную технику, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и т.п.

ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК

	ЗАКАЗЧИК


	
_______________________ / ________ ___ /

	
_______________________ / __________ __ /





ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

[bookmark: _Toc482288934][bookmark: _Toc390168712]


32

[bookmark: _Toc126939623][bookmark: Приложение6]Приложение №6 
к Договору подряда 
№ _________ 

ФОРМА


АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № _____
к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.
к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.

г. __________                                                                                                         «___» _________ 20___ г.
ПАО «Ростелеком», юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
_____________________, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряда»), а также Заказ № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Заказ»), составили настоящий акт в подтверждении того, что:
1. Подрядчик сдаёт, а Заказчик принимает следующие Работы, выполненные на основании и в соответствии с Заказом к Договору подряда:
	№
	Наименование Работ
	Работа
	Материалы

	
	
	Кол-во
	Ед. Изм.
	Стоимость за единицу (руб. без НДС)
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Общая стоимость (руб. с НДС)
	Ед. Изм.
	Стоимость за единицу (руб. без НДС)
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Общая стоимость (руб. с НДС)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Заказчик подтверждает, что весь предусмотренный объём Работ Подрядчик выполнил надлежащим образом и в обусловленный срок. Претензий по качеству выполненных работ Заказчик к Подрядчику не имеет.
3. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон). 





ПОДПИСИ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК

	ЗАКАЗЧИК


	
_______________________ / ________ ___ /

	
_______________________ / __________ __ /





ФОРМА СОГЛАСОВАНА:



[bookmark: _Toc482288935]
[bookmark: _Toc126939624][bookmark: Приложение7]Приложение №7 
к Договору подряда 
№ лот1

СТРОИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
В соответствии с условиями Договора Подрядчик дает Заказчику заверения о том, что он будет соблюдать следующие показатели Строительной мощности в течение всего срока действия Договора подряда:


Таблица 1
	Регион
	Строительная мощность в месяц

	
	Тип объекта
	Заказы на объекты, расположенные на земельных участках
	Заказы на объектах, расположенные на конструктивных элементах сооружений/зданий
	Заказы на модернизацию объектов

	Ростовская область
	Коли-во одновременно выполняемых заказов
	2
	2
	8





[bookmark: _Toc126939625][bookmark: Приложение8]Приложение №8
к Договору подряда 
[bookmark: _Toc482288936]№ лот1
                                                                                                                                             

ПРАЙС- ЛИСТ

ИНФОРМАЦИЯ В ФАЙЛЕ: 










[bookmark: _Toc126939626][bookmark: Приложение9]Приложение №9 
к Договору подряда 
№___________

ПОРЯДОК
приемки Подрядчиком Оборудования (Материалов) от Поставщика Заказчика

Заказчик либо иное лицо, указанное Заказчиком вправе поручить Подрядчику осуществление от имени Заказчика приемки Оборудования (Материалов), поставляемого на Площадку размещения Объекта Поставщиком Оборудования (Материалов) в интересах Заказчика, в следующем порядке.
1. Заказчик должен направить Подрядчику письменное уведомление на адрес электронной почты Подрядчика, сообщенный согласно Договору, о готовности Поставщика к доставке Оборудования (Материалов) (по форме Приложения №1 к Порядку) за 5 (пять) рабочих дней до даты доставки Оборудования (Материалов) на Площадку размещения Объекта.
После получения указанного выше уведомления Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет на адрес электронной почты Заказчика, сообщенный согласно Договору, уведомление Заказчику о готовности или неготовности принять Оборудование (Материалы) (по форме Приложения №2 к Порядку). В уведомлении о готовности принять Оборудование (Материалы) Подрядчик указывает информацию о работниках Подрядчика, которые будут осуществлять приемку, с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов регистрации по месту жительства, реквизитов основных документов, удостоверяющих личность.
2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о готовности принять Оборудование (Материалы) направляет Подрядчику доверенность на получение Оборудования (Материалов), а также информацию о поставляемом Оборудовании (Материалах) в следующем составе:
- Техническая спецификация Оборудования (Материалов);
- Спецификация Оборудования (Материалов);
- Количество транспортных (погрузочных) мест;
- Перечень документации на Оборудование (Материалы), которая предоставляется Поставщиком к Оборудованию (Материалам).
3. Оборудование (Материалы) должно быть надлежащим образом упаковано для перевозки и должно сопровождаться транспортной накладной, товарной накладной (по форме ТОРГ-12), упаковочным листом и иными товаросопроводительными документами, а также всей необходимой документацией.
4. В момент доставки Оборудования (Материалов) на Площадку размещения Объекта Подрядчик обязуется принять Оборудование (Материалы) по количеству транспортных (погрузочных) мест и установить наличие (отсутствие) явных, видимых повреждений и недостатков упаковки, а также установить наличие всех необходимых принадлежностей и документации на Оборудование (Материалы).
5. Если количество транспортных (погрузочных) мест Оборудования (Материалов) соответствует требованиям, переданным Заказчиком Подрядчику в соответствии с пунктом 2 Порядка, упаковка не повреждена, необходимые документация и принадлежности в наличии, Подрядчик обязан от имени Заказчика подписать предоставленную Поставщиком транспортную накладную на Оборудование (Материалы) без замечаний и не позднее следующего рабочего дня уведомить Заказчика о результатах приемки по электронной почте (по форме Приложения №3 к Порядку).
6. Если в ходе приемки Оборудования (Материалов) Подрядчик выявит недопоставку и (или) установит, что упаковка повреждена, Подрядчик указывает соответствующие сведения в транспортной накладной и не позднее следующего рабочего дня уведомляет Заказчика о результатах приемки по электронной почте (по форме Приложения №3 к Порядку).
7. Вскрытие упаковки Оборудования (Материалов) производится Подрядчиком в ходе осмотра и проверки переданного Поставщиком Оборудования (Материалов), которые проводятся Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания транспортной накладной. Указанные осмотры и проверка производятся по количеству единиц Оборудования (Материалов), на предмет выявления явных и видимых повреждений Продукции, на предмет наличия всех необходимых принадлежностей и документации.
8. По результатам осмотра и проверки Оборудования (Материалов) на условиях, указанных в пункте 7 Порядка, Подрядчик не позднее следующего рабочего дня обеспечивает передачу Заказчику оригиналов предоставленной Поставщиком товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и Акта осмотра и проверки Оборудования (Материалов) с указанием результатов осмотра и проверки, а также перечня выявленных недостатков (при их наличии) (по форме Приложения №4 к Порядку). Подписание товарной накладной (по форме ТОРГ-12) Подрядчик от имени Заказчика не осуществляет.
9. Подрядчик обязуется за свой счет осуществить приемку, входной контроль, разгрузку, складирование Оборудования (Материалов) Заказчика, обеспечить его сохранность с даты получения и до даты приемки Заказчиком без замечаний результатов Работ с использованием Оборудования (Материалов) Заказчика.



Приложение №1 к Порядку
ФОРМА

УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА
УКАЗАТЬ ФИО
УКАЗАТЬ АДРЕС


УВЕДОМЛЕНИЕ 
о готовности Поставщика к доставке Оборудования (Материалов)
г._______________					                                                        «__» __________ 20___ г.
В соответствии с условиями договора № ___ от «__» __________ 20___ г. (далее – Договор), заключенного между УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (далее - Заказчик) и УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (далее - Подрядчик), Заказчик уведомляет Вас о том, что «__» __________ 20___ г. на Площадку размещения Объекта по адресу ___________________ Поставщиком УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА будет выполнена доставка следующего Оборудования (Материалов) (далее – Товар):
________________________________________________________________________________________.
Настоящим Заказчик поручает Подрядчику осуществить приемку и осмотр Товара, а также уведомить Заказчика о результатах приемки и осмотра Товара в соответствии с условиями Договора.



	Заказчик
	

	
	

	ФИО: 
Должность: 


	

	подпись
М.П.
	





























Приложение №2 к Порядку
ФОРМА

УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
УКАЗАТЬ ФИО
УКАЗАТЬ АДРЕС


УВЕДОМЛЕНИЕ 
о готовности Подрядчика к приемке Оборудования (Материалов)
г._______________					                                                        «__» __________ 20___ г.
В ответ на уведомление Заказчика от «__» __________ 20___ г. в соответствии с условиями договора № ___ от «__» __________ 20___ г. (далее – Договор), заключенного между УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (далее - Заказчик) и УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (далее - Подрядчик), уведомляем Вас о том, что Подрядчик [готов] [не готов] принять Оборудование (Материалы) «__» __________ 20___ г. на Площадке размещения Объекта по адресу ___________________. 
Приемку будут осуществлять следующие работники:
ФИО, адрес регистрации по месту жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность.


	Подрядчик
	

	
	

	ФИО: 
Должность: 


	

	подпись
М.П.
	































Приложение №3 к Порядку
ФОРМА

УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
УКАЗАТЬ ФИО
УКАЗАТЬ АДРЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приемке Оборудования (Материалов) по количеству
г._______________					                                                        «__» __________ 20___ г.
В соответствии с условиями договора № ___ от «__» __________ 20___ г. (далее – Договор), заключенного между УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (далее - Заказчик) и УКАЗАТЬ КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА (далее - Подрядчик), уведомляем Вас о том, что Подрядчик «__» __________ 20___ г. осуществил на Площадке размещения Объекта по адресу ___________________ приемку по количеству и внешний осмотр следующего Оборудования (Материалов): 
________________________________________________________________________________________.
Количество транспортных (погрузочных) мест Оборудования (Материалов) [соответствует] [не соответствует] требованиям, переданным Заказчиком.
[Упаковка Оборудования (Материалов) не повреждена, необходимые документация и принадлежности в наличии].
[Выявлены следующие недостатки упаковки Оборудования (Материалов) и/или документации и принадлежностей к нему:
________________________________________________________________________________________.]

	Подрядчик
	

	
	

	ФИО: 
Должность: 


	

	подпись
М.П.
	


 


























Приложение №4 к Порядку
ФОРМА


АКТ

осмотра и проверки Оборудования (Материалов)

г._______________					                                                        «__» __________ 20___ г.
Представители Подрядчика
____________________________________________________________________________________
(наименование Подрядчика, Ф.И.О., должность)


составили настоящий акт (протокол) о том, что Подрядчик «__» __________ 20___ г. осуществил на Площадке размещения Объекта по адресу ___________________ приемку по качеству и проверку следующего Оборудования (Материалов): 
________________________________________________________________________________________.

[Недостатки Оборудования (Материалов) не выявлены].
[Выявлены следующие недостатки Оборудования (Материалов):
________________________________________________________________________________________.]

	
Подрядчик

	

	ФИО: 
Должность: 



	подпись
М.П.






	
	





[bookmark: _Toc126939627]Приложение №10 
к Договору подряда 
№ ___________ 


ТРЕБОВАНИЯ К ФОТООТЧЕТАМ
Все фотографии, представленные по Договору, должны быть четкими, чтобы можно было разглядеть детали, зафиксированные на фотографиях, не менее 3-х разных фотоснимков по каждому пункту. На фотографии должны быть отражены дата и время снимка (из файла не удалять метаданные (EXIF)). Снимки должны быть сделаны в светлое время и должны быть резкими. Разрешение фотографии должно быть не менее HD (1280×720). Формат для снимков – JPG. При использовании утилит, уменьшающих размер файла запрещено уменьшение за счет ухудшения качества фотографии.
На всех фотографиях должен быть виден законченный монтаж БС (исключение общестроительные и скрытые работы). Снимок должен отражать требуемый от него объем информации и ракурс, которые указаны в наименовании раздела и строки фотоотчета. На снимке не должно быть посторонних предметов (мусор, коробки и т.д.). Не требуется избыточность (лишние, неинформативные и дублирующие фото) Для подключения оборудования БС к линии питания 48В как внутренних блоков, так и внешних должны использоваться коннекторы НШП (наконечник штифтовый плоский). На всех свободных концах кабеля линии питания 48В должны быть установлены и надежно зафиксированы колпачки или термоусадочные капы.	

1. НОВЫЙ САЙТ (ПЕРЕНОС)
	Раздел фотоотчета:  АМС, заземление

	1
	Фото выполненных скрытых работ, котлована, измерение глубины и размеров в плане котлована, арматурных каркасов, опалубки и т.д. с размерами.

	2
	Фото гидроизоляции фундаментов, фото закладных деталей (фото свай, глубины наливных (буронабивных) свай, измерения свай при их установке)

	3
	Фото послойной засыпки и уплотнения основания(обратной засыпки) фундаментов. Фото спецтехники

	4
	Фото подсыпки территории щебнем, с укладкой геотекстиля до и после выполнения работ, измерение толщины слоя.

	5
	Фото, указывающее на количество жб колец или измерение обсадной трубы. 

	6
	Фото нижней части АМС. На снимке должны быть полностью видны ограждение, стойка Outdoor.

	7
	Фото законченного монтажа АМС, общие виды, опорные блоки, фото опорных и соединительных фланцев при их наличии

	8
	Фото выполненных скрытых работ по , должно быть видна длина элементов заземления забитых  в грунт, общий вид сверху заколоченного контура до его засыпки грунтом

	9
	Верхняя часть АМС.  На снимке должны быть видны антенны, трубостойки, РРЛ, оборудование БС/ усилители

	10
	Общий вид АМС в полный рост, минимум с двух сторон

	11
	Общий вид здания/АМС(минимум с двух сторон)/сооружения с установленной трубостойкой

	12
	Для жб/ столба, фото опорной части и место крепления металлической надстройки, если столб разборный (металлический), то фото опорных и соединительных фланцев. Фото маркировки метизов. 

	13
	Снимки каждой трубостойки в полную высоту, так, чтобы были видны антенны, РРЛ, оборудование БС, радиоблоки, усилители;


	14
	Все опорные фланцы, якоря оттяжек крупным планом. Должно быть явно видно тип талрепа и возможность регулировки натяжения оттяжек. Фото показаний  прибора контроля натяжения для каждой оттяжки.

	15
	Фото выполненных скрытых работ по заземлению, должно быть видна длина элементов заземления забитых  в грунт, общий вид сверху заколоченного контура до его засыпки грунтом

	16
	Общий вид крашенной полосы заземления от контура заземления до металлоконструкций. Точки подключения кабелей заземления к полосе, фото защищенный контакт заземления смазочным материалом. Место соединения троса молниезащиты/ либо АМС с полосой контура заземления сайта

	17
	Место соединения трубостоек с контуром заземления. ( с обоих сторон)

	18
	Фото используемой техники

	Раздел фотоотчета: АФУ

	1
	Фото панорамы с высоты подвеса размещаемых антенн

	2
	Азимуты антенн БС каждого сектора. Должно быть видно: верхнюю крышку антенны, линию направления азимута посередине  верхней крышки антенны, панораму перед сектором в светлое время суток, номер сектора (указан на верхней крышке антенны). Общий вид антенны GPS.

	3
	Электрические углы установки антенн, на фотографии должно быть видно Electrical Down Tilt каждого сектора либо подключение RET кабелей и штрихкоды RET.

	4
	Механические углы установки антенн, фото электронного уровня, приложенного к задней панели антенн (каждого сектора). Только электронный уровень (длина не менее 40 см), на фото должно быть видно прилегание уровня к антенне.

	5
	Фото наклейки с типом антенны, расположенной на задней крышке

	6
	Фото подключения джамперов к антенне каждого сектора, должна быть видна маркировка джамперов

	7
	Фото общего вида антенны каждого сектора, должно быть видна равномерная затяжка шпилек крепления антенны

	8
	Фото подключения джамперов в приемо-передающих блоках оборудования БС, с открытой крышкой, должны быть видна маркировка джамперов

	9
	Внешние приемо-передающие блоки оборудования БС/ усилители, Маркировка подходящей оптики, кабелей питания (Блоки закрыты, законченный монтаж) точки их заземления (с обеих сторон заземляющего проводника)

	10
	Общие фото укладки джамперов на АМУ

	11
	Общий вид прокалывающих зажимов на СИП при подключении кабеля от стойки питания. Общий вид прокалывающих зажимов на СИП при подключении кабеля от радиомодуля. Должна быть маркировка +, - отдельно, технология, защ. колпачки на концах кабеля.

	12
	Азимуты антенн РРЛ, заземление РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника)

	13
	Общий вид здания/сооружения с ответной РРЛ. Азимут ответной РРЛ, заземление ответной РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника)

	14
	Общее фото места расположения антенны ответной РРЛ на АМС/трубостойке

	15
	Фото заземления кабеля РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника)

	16
	Кабельная трасса. Ракурс снизу вверх, с земли вверх, горизонтальные участки, изгибы на переходах, а также петли каплесброса на вводе в аппаратную;

	17
	Кабельный ввод, фото компенсационной петли (вид изнутри и снаружи здания под прямым углом, на снимках  должна быть хорошо видна герметизация ввода, кабель от ГЗШ к шине заземления)

	18
	Фото разваренных оптических кроссов

	19
	План расположения азимутов, углов механического, электрического наклонов и секторов на карте электронной карте ( например - Google map или аналог)

	20

	Внешние блоки оборудования БС/ усилители, точки их заземления (с обеих сторон заземляющего проводника), наконечник/разъем отводящего кабеля от магистрали 48В на вводе внешних блоков

	Раздел фотоотчета: Аппаратная

	1
	Стойка Outdoor в полный рост, включая фундамент/основание стойки.  Стойка Outdoor в полный рост с открытой дверью.
Кабельный ввод изнутри стойки Outdoor, на снимках должна быть видна герметизация ввода, кабель от ГЗШ к шине заземления

	2
	Оборудование. Снимки каждой стойки (стойка питания, БС, 19" и т.д.) в полный рост с открытыми дверьми, вид спереди.
Заземление стойки.

	3
	Фото всех установленных групп АКБ

	4
	Автоматы подключения нагрузки (радиоблоков, трансмиссии, АКБ) в стойке питания крупным планом, маркировка автоматов. Расшивка аварий

	5
	DDF, внутренний блок РРЛ/мультиплексор/модем,  грозозащита крупным планом, фото каждого установленного блока крупным планом

	6
	Фото заземления установленных блоков с обоих сторон, должна быть видна маркировка кабелей заземления

	7
	Прибор учета электроэнергии в работе, фото крупным планом чтобы читался заводской номер.

	8
	Обогреватель, вентиляторы 

	Раздел фотоотчета: ВЭС

	1
	Кабель внешнего электропитания (-380В) от точки подключения (сетевая организация, арендодатель) до Щита учета стойки Outdoor или контейнер (аппаратная) (маркировка кабеля, тип и номинал вводного автомата в ЩУ,  ввод и вывод в скрытые участки, фотографии общего вида по всей длине трассы)

	2
	Общий вид ж/б опор, включая арматуру крепления СИП; фотографии всех опор, должно быть видно крепежную арматуру

	3
	Прибор учета электроэнергии в работе, фото крупным планом чтобы читался заводской номер.

	4
	КТП, РЛНД, включая заземление.

	5
	Фотографии скрытых работ по устройству линии ВЭС в земле

	Раздел фотоотчета: Документация по сайту

	1
	Дисплей GPS приемника c координатами сайта в формате ГГ.ГГГГ система WGS84



ДОВЕС НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
	Раздел фотоотчета:  АМС, заземление

	1
	Общий вид АМС в полный рост.  Фото панорамы с высоты подвеса размещаемых антенн

	2
	Верхняя часть АМС.  На снимке должны быть видны антенны, трубостойки, РРЛ, оборудование БС/ усилители

	Раздел фотоотчета: АФУ

	1
	Фото панорамы с высоты подвеса размещаемых антенн

	2
	Азимуты антенн БС каждого сектора. Должно быть видно: верхнюю крышку антенны, линию направления азимута посередине  верхней крышки антенны, панораму перед сектором в светлое время суток, номер сектора (указан на верхней крышке антенны). Общий вид антенны GPS.

	3
	Электрические углы установки антенн, на фотографии должно быть видно Electrical Down Tilt каждого сектора либо подключение RET кабелей и штрихкоды RET.

	4
	Механические углы установки антенн, фото электронного уровня, приложенного к задней панели антенн (каждого сектора). Только электронный уровень (длина не менее 40 см), на фото должно быть видно прилегание уровня к антенне.

	5
	Фото наклейки с типом антенны, расположенной на задней крышке

	6
	Фото подключения джамперов к антенне каждого сектора, должна быть видна маркировка джамперов

	7
	Фото общего вида антенны каждого сектора, должно быть видна равномерная затяжка шпилек крепления антенны

	8
	Фото подключения джамперов в приемо-передающих блоках оборудования БС, с открытой крышкой, должны быть видна маркировка джамперов

	9
	Внешние приемо-передающие блоки оборудования БС/ усилители, Маркировка подходящей оптики, кабелей питания (Блоки закрыты, законченный монтаж) точки их заземления (с обеих сторон заземляющего проводника)

	10
	Общие фото укладки джамперов на АМУ

	11
	Общий вид прокалывающих зажимов на СИП при подключении кабеля от стойки питания. Общий вид прокалывающих зажимов на СИП при подключении кабеля от радиомодуля. Должна быть маркировка +, - отдельно, технология, защ. колпачки на концах кабеля.

	12
	Азимуты антенн РРЛ, заземление РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника)

	13
	Общий вид здания/сооружения с ответной РРЛ. Азимут ответной РРЛ, заземление ответной РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника)

	14
	Общее фото места расположения антенны ответной РРЛ на АМС/трубостойке

	15
	Фото заземления кабеля РРЛ (с обеих сторон заземляющего проводника)

	16
	Кабельная трасса. Ракурс снизу вверх, с земли вверх, горизонтальные участки, изгибы на переходах, а также петли каплесброса на вводе в аппаратную;

	17
	Кабельный ввод, фото компенсационной петли (вид изнутри и снаружи здания под прямым углом, на снимках  должна быть хорошо видна герметизация ввода, кабель от ГЗШ к шине заземления)

	18
	Фото разваренных оптических кроссов

	19
	План расположения азимутов, углов механического, электрического наклонов и секторов на карте электронной карте ( например - Google map или аналог)

	20

	Внешние блоки оборудования БС/ усилители, точки их заземления (с обеих сторон заземляющего проводника), наконечник/разъем отводящего кабеля от магистрали 48В на вводе внешних блоков

	Раздел фотоотчета: Аппаратная

	1
	Стойка Outdoor в полный рост, включая фундамент/основание стойки.  Стойка Outdoor в полный рост с открытой дверью.
Кабельный ввод изнутри стойки Outdoor, на снимках должна быть видна герметизация ввода, кабель от ГЗШ к шине заземления

	2
	Оборудование. Снимки каждой стойки (стойка питания, БС, 19" и т.д.) в полный рост с открытыми дверьми, вид спереди.
Заземление стойки.

	3
	Фото всех установленных групп АКБ

	4
	Автоматы подключения нагрузки (радиоблоков, трансмиссии, АКБ) в стойке питания крупным планом, маркировка автоматов. Расшивка аварий

	5
	DDF, внутренний блок РРЛ/мультиплексор/модем,  грозозащита крупным планом, фото каждого установленного блока крупным планом

	6
	Фото заземления установленных блоков с обоих сторон, должна быть видна маркировка кабелей заземления

	7
	Прибор учета электроэнергии в работе, фото крупным планом чтобы читался заводской номер.

	8
	Обогреватель, вентиляторы 

	9
	Фото контактора неприоритетной нагрузки (для энергомеры фото кабелей РЩ с маркированными кабелями, маркировка 3-х фазного автомата)
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к Договору подряда
№ __________ 
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ СДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

к Заказу № _____ от «___» _________ 20___ г.
к Договору подряда № _____ от «___» _________ 20___ г.
г. __________ «___» _________ 20___ г.

УКАЗАТЬ название Подрядчика, юридическое лицо, зарегистрированное по адресу: ___________________, в лице _____________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор подряда № _____ от «___» _________ 20___ г. (далее – «Договор подряд»), а также Заказ № _____ от «___» _________ 20___ г. на выполнение работ (далее – «Заказ»), настоящим уведомляет УКАЗАТЬ название компании _____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», о готовности сдачи результатов работ датой _________ по Объекту _____, расположенному по адресу: УКАЗАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС, НОМЕРА и/или НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОДРЯДЧИК
_______________________ / Фамилия И.О. /

[bookmark: Приложение12]Приложение №12
к Договору подряда
 № ___________





ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/ , подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.














































Приложение №13
к Договору подряда
 № ___________


Общие условия исполнения Договора в редакции № 13 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/ , подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением следующих изъятий: раздел 8 и 13.
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Прайс.xlsx


Прайс.xlsx
1

		1		Наименование товара, работы, услуги		Примечание		Ед. изм. 		Стоимость Работы за ед. (Руб. без НДС)		Стоимость Материалов за ед. (Руб. без НДС)

		1		2		3		4		5		6

		1		Поиск позиции		Поиск позиции

		1.1.		Изыскание потенциальных объектов, сбор информации о существующих РЭС, определение технической возможности на установку объекта		Поиск трех площадок-кандидатов в соответствии с "Заданием на поиск площадки ". Подготовка, по результатам поиска, и передача Заказчику отчетов (по установленной Заказчиком форме) по площадкам-кандидатам для выбора и утверждения площадки размещения. Проведение, для выбранной Заказчиком площадки, предварительных переговоров с Землепользователем (Арендодателем), определение категории земли и права Землепользователя на земельный участок, определение стоимости и сроков аренды, типа договора и условий расчета, определение условий подключения к сети электропитания и категории надежности электроснабжения, определение расстояния от площадки до других сооружений, подземных и наземных коммуникаций, потенциально-опасных по требованиям ГО и ЧС объектов, определение наличия и удаленности площадки от военных и гражданских аэродромов, памятников архитектуры, церквей и др., определение наличия подъездных путей и прилегающих территорий, пригодных для укрупнительной сборки, работы крана, других работ, связанных с организацией строительства. Сбор информации о существующих РЭС. В стоимость работ входят услуги по поиску площадки и сведения по потенциальным площадкам, отраженные в отчете.		 сайт 		19,208.00		не прим.

		1.2.		Заключение договора аренды на объект (тех сопровождение)		Оформление по форме Заказчика, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, договора на размещение БС (аренды, услуг, иных форм договоров). Сбор у арендодателя и предоставление Заказчику пакета документов для заключения договора, согласно требований Заказчика. Подписание договора у всех заинтересованных сторон. Сдача подписанного договора Заказчику. Цена указывается за услуги по оформлению договора на размещение БС (аренды, услуг, иных форм договоров).		 сайт 		6,146.70		не прим.

		2		"Бумажные" работы		"Бумажные" работы

		281		Проектирование, согласование		Проектирование, согласование

		281.1		АППИ (ПТР). Обследование площадки строительства, сбор исходных данных (включая выезд на место), планировка размещения оборудования, согласование с арендодателем и заказчиком протокола технических решений (АППИ, ПТР) (включая проектные, технические, организационные решения в том числе по ответной части РРЛ пролета и ВЭС), а также получение необходимых технологических условий по размещению объекта связи (получение ТУ на электроснабжение у арендодателя или иного законного владельца электроустановки, в случае необходимости, и получение ТУ на размещение оборудования на существующих опорах, зданиях и сооружениях) 		Обследование площадки, сбор исходных данных, разработка акта предпроектных изысканий АППИ (ПТР, предпроектные изыскания). Акт должен отражать следующие данные: Координаты БС, Конструктивный тип сайта, Нагрузки актуальные и перспективные, соответствие нагрузок требованиям Т2, Высота АМС и высота подвеса оборудования, тип АМС, длина трубостоек, Тех. решение по фундаменту АМС/ТШ, разгрузочной раме, ограждение территории, Расположение ТШ, антивандальная защита, Обременения арендодателя или нестандартные тех решения по размещению оборудования на сайте, место подключения, протяженность и решение по прокладке трассы ВЭС, молниезащита, азимуты, углы наклона (мех/электр), тип и кол-во антенн. Обследование наличия условий для работоспособности пролета РРЛ. Добавить . Обследование возможности подключения оборудования к ВОЛС.		 комплект 		5,950.00		не прим.

		281.2		Проектная документация по модернизации оборудования сайта в составе: внесение изменений в существующие проекты или отдельный проект на модернизацию оборудования		Внесение изменений в существующие проекты или отдельный проект на модернизацию оборудования по результатам обследования площадки и согласно полученного ТЗ от Заказчика.		 комплект 		5,600.00		не прим.

		281.3		Проект усиления АМС включая фундаменты АМС		Разработка проекта усиления по предварительно проведенному обследованию и выполненному РНС согласно требований Заказчика и действующих Норм к проектной и рабочей документации.		 комплект 		19,208.00		не прим.

		281.4		Проект усиления здания, сооружения, части здания, предназначенной для размещения АМС, оборудования 		Разработка проекта усиления по предварительно проведенному обследованию и выполненному РНС согласно требований Заказчика и действующих Норм к проектной и рабочей документации.		 комплект 		11,524.80		не прим.

		281.5		Разработка одного тома проекта: КМ - "Конструкции металлические"/ Проект: АС - "Архитектурно-строительные решения"/ Проект РС - "Радиосвязь"/ Проект КЖ - "Конструкции Железобетонные" или иного по требованию заказчика.		Разработка альбома марки КМ или АС или РС по результатам обследования площадки согласно полученного ТЗ от Заказчика. При новом строительстве данный раздел входит в статью "Проектирование". Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		9,066.40		не прим.

		281.6		Разработка тома проекта (комплекта рабочих чертежей) марки РРС, РРС1.		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика. Расценка включает в себя: обследование наличия условий для работоспособности пролета РРЛ; разработку альбомов марки РРС (Радиорелейная связь) и РРС1 (Дооборудование ответной части РРИ). Комплект разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующих стандартов Заказчика, а также рекомендациями изготовителей изделий. Альбомы марки РРС и РРС1 разрабатываются согласно полученного ТЗ от Заказчика. Подготовка Исполнительной документации согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		7,683.20		не прим.

		281.7		Проектирование (исключая проекты "АППИ", "СЗЗ и ЗОЗ", "ВЭС") для сайта с земли с АМС высотой до 61м, включая необходимые согласования. Капитальное сооружение (тип 10, 15)		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий. Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		69,148.80		не прим.

		281.8		Проектирование (исключая проекты "АППИ", "СЗЗ и ЗОЗ", "ВЭС") для сайта с земли с АМС выше 61м, включая необходимые согласования. Капитальное сооружение (тип 11, 16)		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика, на один сайт. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий. Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		70,000.00		не прим.

		281.9		Проектирование (исключая проекты "АППИ", "СЗЗ и ЗОЗ", "ВЭС") для сайта с земли с АМС высотой не более 61 м, включая необходимые согласования; некапитальное сооружение (временное) (тип 12, 13, 14, 34, 42, 43, 44)		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий. Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		38,500.00		не прим.

		281.10		Проектирование (исключая проекты "АППИ", "СЗЗ и ЗОЗ", "ВЭС") для сайта с крышной АМС (мачта, башня) высотой более 10 м (тип 22), включая необходимые согласования		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий. Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		32,900.00		не прим.

		281.11		Проектирование (исключая проекты "АППИ", "СЗЗ и ЗОЗ", "ВЭС") для сайта с антенной опорой (трубостойки на здании, трипод) высотой до 10 м (тип 21), включая необходимые согласования		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий. Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		31,500.00		не прим.

		281.12		Проектирование (исключая проекты "АППИ", "СЗЗ и ЗОЗ", "ВЭС") для сайта с антенной опорой (трубостойки на существующей опоре, дым. трубе, элеваторе) (тип 31, 32, 30, 41), включая необходимые согласования		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий. Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		29,400.00		не прим.

		281.13		Проектирование (исключая проекты "АППИ", "СЗЗ и ЗОЗ", "ВЭС", РРС, РРС1) для INDOOR сайта (тип 52), для Метро-сайта (тип 51) включая необходимые согласования 		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий. Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		32,269.30		не прим.

		281.14		Проектирование (исключая проекты "АППИ", "СЗЗ и ЗОЗ", "ВЭС", РРС, РРС1) для сайта репитер (тип 53), пикосота (тип 54), Мобильная БС на базе автомобиля (тип 55), трубостойки на контейнере/трипод с земли (тип 17), транспортная точка (тип 50), (тип 69) включая необходимые согласования		Разработка пакета документации в составе, согласно требований к проектной и рабочей документации Заказчика. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий. Подготовка Исполнительной документации, согласно раздела при строительстве новой БС		 комплект 		23,049.60		не прим.

		281.15		Проект СЗЗ и ЗОЗ (Санпаспорт)		Сбор данных и разработка проекта СЗЗ и ЗОЗ согласно действующих СНИП, СанПиН, действующих законов РФ.		 комплект 		1,400.00		не прим.

		281.16		Проект ВЭС, включая необходимые согласования		Разработка пакета документации, согласно требований Заказчика к проектной и рабочей документации, включая схему подключения ВЭС, АРБП. Состав пакета документации уточняется Заказчиком и проектной организацией в договоре и Задании на проектирование. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий.		 комплект 		12,600.00		не прим.

		281.17		Согласование работ с ГИБДД при строительстве нового сайта на прилегающих ЗУ к автодорогам, включая разработку и согласования проекта организации дорожного движения ПОДД 		Разработка и согласование проекта организации дорожного движения ПОДД. Подготовка и подача необходимого пакета документов в ГИБДД. Получение разрешения на работы на ЗУ, прилегающих к дорогам. Применяется для Площадок работы по которым требуют перекрытия/ограничения дорожного движения. Предусматривает получение письма с согласованием проведения работ от УГИБДД в зоне ответственности которого расположена площадка размещения Объекта, подписанного уполномоченным сотрудником УГИБДД		 комплект 		15,366.40		не прим.

		281.18		Получение допуска и согласование проведения работ на режимных объектах РТРС, РТПЦ, сопровождение тех. надзора, включая транспортные затраты. 		Получение, допусков, инструктажей, прохождение обучения для работы на закрытых/режимных объектах  включая РТРС, РТПЦ, сопровождение тех. надзора, включая транспортные затраты. Для применения расценки необходимо согласование менеджера Дирекции по строительству. Допускается применение  коэффициента k=0,5 при проведении работ по модернизации БС. 		сайт		53,782.40		не прим.

		281.19		Проект производства работ (ППР). Выполняется по требованию арендодателя по согласованию с дирекцией по строительству.		Разработка и согласование плана производства работ (проекта производства работ) согласно требований Заказчика к проектной и рабочей документации, Состав пакета документации уточняется Заказчиком и проектной организацией в договоре и Задании на проектирование. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий.		комплект		15,366.40		не прим.

		281.20		Дизайн проект (расчёт радиопокрытия сети и элементов АФС внутри зданий)		Разработка дизайн проекта согласно требований и KPI Заказчика. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика, а также рекомендациями производителей материалов и изделий.		 комплект 		44,562.70		не прим.

		281.21		Технадзор метрополитена при проведении работ в вестибюлях.		Получение акта технадзора при проведении работ в/на вестибюлях метрополитена. Подтверждается официальными платежными документами.		смена		не прим.		не прим.

		282		Заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

		282.1		Экспертиза проекта в Госэкспертизе с учетом официальных платежей		Подготовка документации для проведения экспертизы и представление ее в Госэкспертизу РФ: заявление о проведении ГЭ, копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором предполагается осуществить строительство, копия градостроительного плана земельного участка, проектная документация на объект капитального строительства, результаты инженерных изысканий, копия задания на выполнение инженерных изысканий, документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени, заказчика, получение проекта договора с расчетом размера платы за проведение экспертизы, подписание его и оплаты, получение положительного заключения ГЭ по проектной документации и материалам инженерных изысканий. В цену включены услуги по подготовке документов, оплате и получению положительного заключения Государственной экспертизы		 шт. 		122,931.20		не прим.

		283		Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания		Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания

		283.1		Инженерно-геодезические изыскания под линию внешнего электроснабжения		Отчет должен содержать материалы геодезического и топографического свойства, в которых содержатся сведения о параметрах: рельефе местности; имеющихся объектах; сооружениях, имеющихся на надземных и подземных участках территории. В состав отчета включаются топографические планы территории участка строительства. Отчет должен содержать: методику работ и метрологическое обеспечение, физико-географические и техногенные условия площадки, выводы и рекомендации по полученным результатам. В отчете должны быть приведены документы: ТЗ на производство инженерных изысканий, топографическая съемка в масштабе 1:500,  результаты мониторинга компонентов геодезической среды. Отчеты оформляются в электронном и бумажном виде в полном соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика.		 шт. 		17,500.00		не прим.

		283.2		Инженерно-геодезические изыскания под башню/столб/пригруженную опору		Отчет должен содержать материалы геодезического и топографического свойства, в которых содержатся сведения о параметрах: рельефе местности; имеющихся объектах; сооружениях, имеющихся на надземных и подземных участках территории. В состав отчета включаются топографические планы территории участка строительства. Отчет должен содержать: методику работ и метрологическое обеспечение, физико-географические и техногенные условия площадки, выводы и рекомендации по полученным результатам. В отчете должны быть приведены документы: ТЗ на производство инженерных изысканий, топографическая съемка в масштабе 1:500,  результаты мониторинга компонентов геодезической среды. Отчеты оформляются в электронном и бумажном виде в полном соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика.		 шт. 		21,000.00		не прим.

		283.3		Инженерно-геодезические изыскания под мачту		Отчет должен содержать материалы геодезического и топографического свойства, в которых содержатся сведения о параметрах: рельефе местности; имеющихся объектах; сооружениях, имеющихся на надземных и подземных участках территории. В состав отчета включаются топографические планы территории участка строительства. Отчет должен содержать: методику работ и метрологическое обеспечение, физико-географические и техногенные условия площадки, выводы и рекомендации по полученным результатам. В отчете должны быть приведены документы: ТЗ на производство инженерных изысканий, топографическая съемка в масштабе 1:500,  результаты мониторинга компонентов геодезической среды. Отчеты оформляются в электронном и бумажном виде в полном соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика.		 шт. 		32,269.30		не прим.

		283.4		Инженерно-геологические изыскания для строительства столба/пригруженной опоры		Включает все требуемые виды изысканий. Отчет марки ИГ должен содержать: основные виды и объемы работ, методику работ и метрологическое обеспечение, физико-географические и техногенные условия площадки, геологическое строение, гидрогеологические условия грунтов, физико-механические свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, выводы и рекомендации по полученным результатам, проходку буровых скважин и отбор проб грунтов и воды с фотофиксацией, результаты лабораторных испытаний проб грунта и воды, статистическую обработку результатов лабораторных работ и выделение инженерно-геологических элементов. Фотоматериалы в соответствии с ТЗ на ИГИ. В отчете марки ИГ должны быть приведены документы: ТЗ на производство инженерных изысканий с учётом данных для разработки мероприятий по охране окружающей среды, схема расположения скважин, данные инженерно-геологических разрезов по скважинам, таблицы физико-механических свойств грунтов, данные по химическому анализу воды, топографическая съемка в масштабе 1:500,  результаты мониторинга компонентов геологической среды. Отчеты оформляются в электронном и бумажном виде в полном соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика.		 шт. 		45,500.00		не прим.

		283.5		Инженерно-геологические изыскания для строительства башни на заглубленном фундаменте		Включает все требуемые виды изысканий. Отчет марки ИГ должен содержать: основные виды и объемы работ, методику работ и метрологическое обеспечение, физико-географические и техногенные условия площадки, геологическое строение, гидрогеологические условия грунтов, физико-механические свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, выводы и рекомендации по полученным результатам, проходку буровых скважин и отбор проб грунтов и воды с фотофиксацией, результаты лабораторных испытаний проб грунта и воды, статистическую обработку результатов лабораторных работ и выделение инженерно-геологических элементов. Фотоматериалы в соответствии с ТЗ на ИГИ. В отчете марки ИГ должны быть приведены документы: ТЗ на производство инженерных изысканий с учётом данных для разработки мероприятий по охране окружающей среды, схема расположения скважин, данные инженерно-геологических разрезов по скважинам, таблицы физико-механических свойств грунтов, данные по химическому анализу воды, топографическая съемка в масштабе 1:500,  результаты мониторинга компонентов геологической среды. Отчеты оформляются в электронном и бумажном виде в полном соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика.		 шт. 		55,318.90		не прим.

		283.6		Инженерно-геологические изыскания для строительства мачты на заглубленном фундаменте.		Включает все требуемые виды изысканий. Отчет марки ИГ должен содержать: основные виды и объемы работ, методику работ и метрологическое обеспечение, физико-географические и техногенные условия площадки, геологическое строение, гидрогеологические условия грунтов, физико-механические свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, выводы и рекомендации по полученным результатам, проходку буровых скважин и отбор проб грунтов и воды с фотофиксацией, результаты лабораторных испытаний проб грунта и воды, статистическую обработку результатов лабораторных работ и выделение инженерно-геологических элементов. Фотоматериалы в соответствии с ТЗ на ИГИ. В отчете марки ИГ должны быть приведены документы: ТЗ на производство инженерных изысканий с учётом данных для разработки мероприятий по охране окружающей среды, схема расположения скважин, данные инженерно-геологических разрезов по скважинам, таблицы физико-механических свойств грунтов, данные по химическому анализу воды, топографическая съемка в масштабе 1:500,  результаты мониторинга компонентов геологической среды. Отчеты оформляются в электронном и бумажном виде в полном соответствии с нормативной документацией и требованиями заказчика.		 шт. 		69,148.80		не прим.

		284		Землеотвод		Землеотвод

		284.1		Изготовление топосъёмки земельного участка в необходимой системе координат в масштабе 1:500, 1:200 или ином по требованию Администрации, подготовка схемы границ земельного участка на КПТ или схемы расположения земельного участка на КПТ (при необходимости, согласование со всеми заинтересованными службами и органами). Для схемы расположения земельного участка на КПТ получить распоряжение об утверждении схемы в уполномоченном органе.		Письменное обращение в администрацию муниципального образования о выделении земельного участка. Изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и согласование со всеми заинтересованными службами и органами. Получение распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на КПТ. Получение распоряжения о выделении земельного участка в администрации муниципального образования. 		 комплект 		15,400.00		не прим.

		284.2		Согласование с ВВС и Росаэро (согласование размещения объекта с Федеральным Агентством воздушного транспорта и собственником аэродрома (работы выполняются при необходимости)		Согласование старшего авиационного начальника аэродрома (гражданского, военного), в зону ответственности которого попадает строительство, Заключение межрегионального территориального управления Федеральной аэронавигационной службы, Согласование штаба военного округа (Командующий объединением ВВС и ПВО). Цена указывается за услуги по взаимодействию с учреждениями авиации, получение и предоставление Заказчику указанных документов (включая обязательные платежи).		 комплект 		34,574.40		не прим.

		284.3		Выполнение проекта рекультивации для земельных участков. Подготовка и согласование проекта рекультивации земель (работы выполняются при необходимости)		Заказывается только для объектов на земле на основании письменного требования органов гос.управления или местного самоуправления о рекультивации земель		 комплект 		28,305.90		не прим.

		284.4		Внесение изменений в ПЗЗ для изменения вида разрешенного использования и категории ЗУ		Требование или условие смены ВРИ или категории земель должно содержаться в Распоряжении или др. документе ОМСУ.		 комплект 		по согл.		не прим.

		284.5		Подготовка проектной документации с учетом сведений государственного лесного реестра, расчетом таксационных показателей, сведений о правах и обременениях третьих лиц за один лесной участок. Подготовка СРЗУ на КПТ для лесного участка		Заказывается только для объектов на земле на основании требования органов гос.управления или местного самоуправления		 комплект 		15,725.50		не прим.

		284.6		Подготовка проекта освоения лесов и получение положительного заключения экспертизы на проект. Получение распоряжения об утверждении проекта (сдача комплекта документов в агентство, районное лесничество и заказчику). Подача первичной декларации		Требование о проведении мероприятий - договор аренды лесного участка. Применяется только в отношении земель лесного фонда.		 комплект 		38,526.60		не прим.

		284.7		Проведение работ по получению заключения службы культурного наследия (археологов) на предмет возможности использования земельного участка Историко-культурная экспертиза с предоставлением в адрес Заказчика согласованного заключения со всеми государственными и надзорными органами		Письменное требование от ОМСУ, при отсутствии ген.плана территории или ограничениях в ген.плане территории. Оплачивается по документально подтвержденным фактически понесенным затратам + услуги подрядчика по ТЦП		 комплект 		по согл.		не прим.

		284.8		Получение ордера на производство земляных работ		Получение ордера на производство земляных работ. Закрытие ордера, подписание всеми заинтересованными органами. Объем согласований определяется с учетом территориального размещения земельного участка.		 комплект 		10,500.00		не прим.

		284.9		Получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)		Получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)		 комплект 		15,174.60		не прим.

		284.10		Изготовление межевого дела, постановка на кадастровый учет, получение кадастрового паспорта		Изготовление межевого дела, постановка на кадастровый учет, получение кадастрового паспорта		 комплект 		14,700.00		не прим.

		284.11		Получение разрешения на строительство, включая подготовку необходимого пакета документов (с дальнейшим извещением Стройнадзора (Ростехнадзора) о начале и окончании СМР)		Подготовка и подача заявления (необходимый пакет документов в соответствии с ГК РФ) в орган местного самоуправления. Получение разрешения на строительство в органе местного самоуправления.		 комплект 		21,128.80		не прим.

		284.12		Обследование АМС экспертной организацией для получения заключений о соответствии СНиП, техническим регламентам, проектной документации (инструментальное обследование АМС)		Расценка применяется при необходимости выполнения работ по легализации существующей АМС. Обследование проводит экспертная организация		 комплект 		30,732.80		не прим.

		284.13		Организация и совершение действий, необходимых для получения положительного Заключения экологической экспертизы		Основанием для проведения экспертизы должно быть документально подтверждено (в соответствии с Градостроительным Кодексом). Оплачивается по документально подтвержденным фактически понесенным затратам.		 комплект 		12,677.00		не прим.

		284.14		Изготовление технического и кадастрового паспорта построенного объекта		Подготовка технического и кадастрового паспорта построенного объекта		 комплект 		21,128.80		не прим.

		284.15		Изготовление схемы, отображающей расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, включая предоставления заказчику копии схемы с отметкой Архитектуры ОМС		Изготовление схемы, отображающей расположение объекта и сетей инженерно-технического обеспечения, включая предоставления заказчику копии схемы с отметкой Архитектуры ОМС		 комплект 		11,524.80		не прим.

		284.16		Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, включая подготовку необходимого пакета документов		Подготовка и подача заявления (необходимый пакет документов в соответствии с ГК РФ) в орган местного самоуправления. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в органе местного самоуправления.		 комплект 		8,451.80		не прим.

		284.17		Получение свидетельства права собственности на объект в УФРС (без учета Госпошлины,) включая подготовку необходимого пакета документов и подача документов в УФРС		Получение свидетельства права собственности на объект в УФРС (без учета Госпошлины), включая подготовку необходимого пакета документов и подача документов в УФРС.		 комплект 		7,683.20		не прим.

		284.18		Вынос границ ЗУ на местность		Вынос границ ЗУ на местность, включая транспортные расходы, включая схему с привязкой к существующим объектам. 		 комплект 		10,500.00		не прим.

		284.19		Разработка стройгенплана (СГП) для получения РНР, РНИ		Разработка и согласование Стройгенплана (СГП) согласно требований Заказчика к проектной и рабочей документации, Состав пакета документации уточняется Заказчиком и проектной организацией в договоре и Задании на проектирование. Разрабатывается в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации, действующими стандартами Заказчика.		 комплект 		11,524.80		не прим.

		285		Санпаспорт		Санпаспорт

		285.1		СЭ заключение на проект, включая подготовку необходимого пакета документов (без проектирования)		Передача материалов Рабочего проекта на строительство БС в управление Роспотребнадзора. Получение Санитарно-эпидемиологического и экспертного заключения территориального управления Роспотребнадзора по материалам проектной документации (форма Р-1).		 шт. 		6,090.00		не прим.

		285.2		СЭ заключение на эксплуатацию (с предоставлением протокола измерений), включая подготовку необходимого пакета документов		Организация выезда представителей ТУ Роспотребнадзора для измерения ЭМИ; получение в Роспотребнадзоре разрешения на эксплуатацию (ф. Р-2), получение протокола измерений, заключения и разрешения на эксплуатацию. Расчет стоимости производится за объект в целом. В стоимость работ входят услуги по получению положительного Заключения на объект в целом, включая стоимость протокола измерений, содержащего результаты измерений ЭМИ по каждой антенне, экспертизу измерений и разрешение на эксплуатацию. В цену включены услуги подрядной организации по получению положительного Заключения, стоимость Заключения, включая обязательные платежи.		 шт. 		4,900.00		не прим.

		286		Несущая способность		Несущая способность

		286.1		Труба и другие промышленно-опасные объекты: Обследование и получение экспертного заключения о возможности установки Антенно-фидерных устройств на трубе (экспертиза промышленной безопасности проекта). Согласование и регистрация заключения в органах Ростехнадзора.		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации. Проведение обследования и выпуск экспертного заключения, включая проведение всех необходимых прочностных расчетов с выводами о возможности/не возможности использования обследуемого объекта для нужд Заказчика. Предоставление Отчета с заключением и рекомендациями. Применяется при наличии Письма собственника сооружения о необходимости проведения работ и письменного согласования Заказчика.		 комплект 		76,832.00		не прим.

		286.2		Антенная опора с земли: обследование и расчет несущей способности антенной опоры с учетом доустанавливаемого оборудования и предоставление заключения о несущей способности АМС, включая необходимые согласования. Для АМС высотой до 41 м включительно		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования и выпуска экспертного заключения, включая:		 комплект 		35,000.00		не прим.

						- обследование технического состояния антенной опоры и наружной части фундамента на предмет возможности размещения на ней дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;

						- проведение поверочного расчета АМС с целью определения возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;

						- проведение всех необходимых прочностных расчетов с выводами о возможности/невозможности использования обследуемого сооружения для нужд Заказчика

						- оформление и передача Заказчику заключения о возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования.

						- Предоставление Отчета с заключением и рекомендациями по усилению для дальнейшего проектирования (в том числе отчет о вертикальности АМС).

		286.3		Антенная опора с земли: обследование и расчет несущей способности антенной опоры с учетом доустанавливаемого оборудования и предоставление заключения о несущей способности АМС включая необходимые согласования. Для АМС высотой более 41 м.		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования и выпуска экспертного заключения, включая:		 комплект 		42,257.60		не прим.

						- обследование технического состояния антенной опоры и наружной части фундамента на предмет возможности размещения на ней дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;

						- проведение поверочного расчета АМС с целью определения возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;

						- проведение всех необходимых прочностных расчетов с выводами о возможности/невозможности использования обследуемого сооружения для нужд Заказчика

						- оформление и передача Заказчику заключения о возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования.

						- Предоставление Отчета с заключением и рекомендациями по усилению для дальнейшего проектирования (в том числе отчет о вертикальности АМС).

		286.4		Антенная опора на крыше сооружения: обследование и расчет несущей способности антенной опоры с учетом доустанавливаемого оборудования, включая расчет несущей способности сооружения с выдачей заключения (от проектировщика), включая необходимые согласования.		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования и выпуска экспертного заключения, включая:		 комплект 		34,574.40		не прим.

						- обследование технического состояния антенной опоры на предмет возможности размещения на ней дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;

						- проведение поверочного расчета с целью определения возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;

						- проведение всех необходимых прочностных расчетов с выводами о возможности/не возможности использования обследуемого сооружения для нужд Заказчика

						- оформление и передача Заказчику заключения о возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования.

						- предоставление Отчета с заключением и рекомендациями по усилению для дальнейшего проектирования (в том числе отчет о вертикальности АМС).

		286.5		Расчет несущей способности антенной опоры с учетом доустанавливаемого оборудования с выдачей заключения (от проектировщика) без выезда на объект.		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования и выпуска экспертного заключения, включая:		 комплект 		26,891.20		не прим.

						 - поверочный расчет несущей способности (Заказчик предоставляет предыдущий РНС при наличии, проект КМ, ТЗ на дополнительное оборудование) с учетом существующего и доустанавливаемого оборудования.

						 - предоставление Отчета с заключением и рекомендациями по усилению для дальнейшего проектирования.

		286.6		Здание: обследование и расчет несущей способности элементов здания\сооружения с выдачей заключения (от проектировщика) для размещения антенной опоры. Экспертиза здания по определению возможности установки антенно-мачтового сооружения (АМС), оборудования на крыше. 		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования и выпуска экспертного заключения, включая:		 комплект 		23,100.00		не прим.

						-проведение обследования и выдача экспертного заключения, включая проведение всех необходимых прочностных расчетов с выводами о возможности / невозможности использования обследуемого объекта / сооружения для нужд Заказчика. Предоставление Отчета с заключением и рекомендациями. Возможно оформление результата в виде листа в проекте КМ или АС. 

		286.7		Антенная опора с земли: обследование и расчет несущей способности фундамента, включая необходимые согласования. Для АМС высотой до 41 м включительно		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования, включая:		 комплект 		19,208.00		не прим.

						- обследование технического состояния фундамента

						- проведение поверочного расчета фундамента с целью определения возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;

						- оформление и передача Заказчику заключения о состоянии фундамента

						- Предоставление Отчета с заключением и рекомендациями для дальнейших расчетов и проектирования

		286.8		Антенная опора с земли: обследование и расчет несущей способности фундамента, включая необходимые согласования. Для АМС высотой более 41 м		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования, включая:		 комплект 		26,891.20		не прим.

						- обследование технического состояния фундамента

						- проведение поверочного расчета фундамента с целью определения возможности размещения дополнительных конструкций/оборудования Заказчика;

						- оформление и передача Заказчику заключения о состоянии фундамента

						- Предоставление Отчета с заключением и рекомендациями для дальнейших расчетов и проектирования

		286.9		Антенная опора с земли: Визуальное и инструментальное обследование для определения размеров фундаментов со вскрытием грунта/шурфованием.		Силами подрядчика, при условии наличия у него разрешительных документов на проведения данного вида работ, либо привлечение специализированной организации для проведения обследования, включая:		 комплект 		11,524.80		не прим.

						- обследование технического состояния фундаментов антенной опоры со вскрытием грунта/шурфованием.

						- оформление и передача Заказчику заключения о размерах и состоянии фундаментов антенной опоры.

						- Предоставление Отчета с заключением и рекомендациями для дальнейших расчетов и проектирования (в том числе отчет о просадках фундамента антенной опоры).

		3		Строительные работы		Строительные работы

		31		Подготовка / фундамент / заземление и молниезащита		Подготовка / фундамент / заземление и молнезащита

		312		Подготовка площадки, фундамент АМС, климатического шкафа, благоустройство		Подготовка площадки, фундамент АМС, климатического шкафа, благоустройство

		312.1		Разработка котлована 		Выезд на площадку. Разметка на местности. Устройство котлована (включая расходные материалы). Расценка включает все сопутствующие работы. Рытье траншеи для контура заземления. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. При обратной засыпке вынутым грунтом с послойным уплотнением применяется коэффициент k=1,2. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая измерения габаритов котлована и скрытые работы. 		м.куб.		1,800.00		не прим.

		312.2		Вывоз грунта.		Вывоз разработанного грунта при использовании обратной засыпки привозным материалом (включая применение спецтехники и расходных материалов). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Предоставление фотоотчета. Вывоз плодородного слоя грунта. 		м.куб.		1,600.00		не прим.

		312.3		Прогрев бетона при объеме прогревавемого фундамента до 10 куб.м включительно		Расценка применяется при активном обогреве при бетонировании конструкций при температуре ниже 0 °C при использовании нагревательного провода, электродов и трансформатора, тепловых пушек, нагревательных матов и т.д. Обязательно предоставление актов и фотографий скрытых работ с возможностью контроля объема работ. При использовании ПНСВ или электродов обязательно фото прогревочной станции. 		м.куб.		1,875.00		525

		312.4		Прогрев бетона при объеме прогревавемого фундамента от 10 куб.м до 20 куб.м. включительно		Расценка применяется при активном обогреве при бетонировании конструкций при температуре ниже 0 °C при использовании нагревательного провода, электродов и трансформатора, тепловых пушек, нагревательных матов и т.д. Обязательно предоставление актов и фотографий скрытых работ с возможностью контроля объема работ. При использовании ПНСВ или электродов обязательно фото прогревочной станции. 		м.куб.		1,500.00		525

		312.5		Прогрев бетона при объеме прогревавемого фундамента более 20 куб.м 		Расценка применяется при активном обогреве при бетонировании конструкций при температуре ниже 0 °C при использовании нагревательного провода, электродов и трансформатора, тепловых пушек, нагревательных матов и т.д. Обязательно предоставление актов и фотографий скрытых работ с возможностью контроля объема работ. При использовании ПНСВ или электродов обязательно фото прогревочной станции. 		м.куб.		1,125.00		500

		312.6		Ригель типа АР-5, включая крепеж, включая гидроизоляцию		Приобретение ригеля АР-5 совместно с крепежными скобами и метизами. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж, включая гидроизоляцию ригеля и хомута, метизов (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы с возможностью контроля объема, размеров. 		 шт. 		9,000.00		14,000.00

		312.7		Ригель типа АР-6, включая крепеж, включая гидроизоляцию		Приобретение ригеля АР-6 совместно с крепежными скобами и метизами. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж, включая гидроизоляцию ригеля и хомута, метизов (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы с возможностью контроля объема, размеров. 		 шт. 		10,701.75		17,000.00

		312.8		Фундамент из бетона класса прочности менее B20 (M250), не включая арматуру и закладные детали. 		Приобретение материалов (бетон с учетом добавок, опалубка, гидроизоляция, геомембрана, рулонные материалы, полиэтиленовая пленка, вязальная проволока и прочее). Доставка на площадку строительства БС. Устройство и демонтаж опалубки. Укладка бетона с использованием глубинных вибраторов. Гидроизоляция поверхностей, примыкающих к грунту . Предоставление паспорта на бетон (с учетом лабораторных испытаний образцов). (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы с возможностью контроля объема, размеров. 		м.куб.		3,375.00		9,500.00

		312.9		Фундамент из бетона класса прочности B20 (M250), не включая арматуру и закладные детали. 		Приобретение материалов (бетон с учетом добавок, опалубка, гидроизоляция, геомембрана, рулонные материалы, полиэтиленовая пленка, вязальная проволока и прочее). Доставка на площадку строительства БС. Устройство и демонтаж опалубки. Укладка бетона с использованием глубинных вибраторов. Гидроизоляция поверхностей, примыкающих к грунту . Предоставление паспорта на бетон (с учетом лабораторных испытаний образцов). (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы с возможностью контроля объема, размеров. 		м.куб.		3,375.00		11,000.00

		312.10		Фундамент из бетона класса прочности выше B20 (M250), не включая арматуру и закладные детали. 		Приобретение материалов (бетон с учетом добавок, опалубка, гидроизоляция, геомембрана, рулонные материалы, полиэтиленовая пленка, вязальная проволока и прочее). Доставка на площадку строительства БС. Устройство и демонтаж опалубки. Укладка бетона с использованием глубинных вибраторов. Гидроизоляция поверхностей, примыкающих к грунту . Предоставление паспорта на бетон (с учетом лабораторных испытаний образцов). (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы с возможностью контроля объема, размеров. 		м.куб.		3,704.25		11,500.00

		312.11		Бетонные работы на кровле, изготовление якорей, опор АМС, монолитные участки при восстановлении кровли, стяжка кровли.		Приобретение материалов (бетон с учетом добавок, раствор, опалубка, гидроизоляция, геомембрана, рулонные материалы, полиэтиленовая пленка, вязальная проволока и прочее). Доставка на площадку строительства БС. Устройство и демонтаж опалубки. Укладка бетона, раствора с использованием глубинных вибраторов.Гидроизоляция поверхностей. Предоставление паспорта на бетон (с учетом лабораторных испытаний образцов). Расценка включает все расходные материалы. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы с возможностью контроля объема, размеров. 		м.куб.		8,232.00		12,000.00

		312.12		Арматура, обсадная труба, закладные детали		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж (включая все расходные материалы - проволока, подставки под каркас, наплавленный металл). Арматура, обсадная труба, гильзы, закладные детали, не входящие в комплект поставки АМС, Предоставление исполнительной документации, актов и фотографий скрытых работ с возможностью контроля объема, размеров. Работы по установке закладных деталей, входящих в комплект поставки АМС расцениваются только по ст. "Работы". Вес металла определяется проектом и включает наплавляемый металл, метизы. В данную расценку входят элементы, заливаемые бетоном.  		т.		45,000.00		93,000.00

		312.13		Сваи железобетонные сечением 300мм и более		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж (включая все расходные материалы и спецтехнику). Предоставление исполнительной документации, актов и фотографий скрытых работ с возможностью контроля объема, размеров.		м.п.		1,234.50		2,700.00

		312.14		Щебень для подготовки под фундамент термошкафа, отсыпки территории, подготовки под фундамент АМС, с доставкой до 100 км. 		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Приемка. Все работы по выгрузке, отсыпке, разравниванию, послойному трамбованию (включая все расходные материалы и работу механизмов). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Объем щебня определяется проектом. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		м.куб.		975		4,500.00

		312.15		Песок строительный, Песчано-Гравийная Смесь (ПГС), скальник, чернозем с доставкой до 100 км		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Приемка. Все работы по выгрузке, отсыпке, разравниванию, послойному трамбованию (включая все расходные материалы и работу механизмов). Объем песка (ПГС, скальника ) определяется проектом. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		м.куб.		900		2,000.00

		312.16		Ж/б кольцо внутренним диаметром до 1,5 м включительно, включая гидроизоляцию. Установка жб колец в предварительно подготовленный котлован. Включает доставку колец.		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж (включая все расходные материалы и спецтехнику). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Гидроизоляция наружной поверхности.		 шт. 		6,997.50		10,000.00

		312.17		Ж/б кольцо внутренним диаметром более 1,5 м, включая гидроизоляцию. Установка жб колец в предварительно подготовленный котлован. Включает доставку колец.		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж (включая все расходные материалы и спецтехнику). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Гидроизоляция наружной поверхности.		 шт. 		9,878.25		10,500.00

		312.18		ФБС 9.3.6, включая гидроизоляцию при соприкосновении с грунтом		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж блоков. Выполнение гидроизоляции блоков при необходимости (включая все расходные материалы и спецтехнику) . Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		2,058.00		4,200.00

		312.19		ФБС 9.6.6, включая гидроизоляцию при соприкосновении с грунтом		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж блоков. Выполнение гидроизоляции блоков при необходимости (включая все расходные материалы и спецтехнику) . Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		2,263.50		4,725.00

		312.20		ФБС 12.3.6, включая гидроизоляцию при соприкосновении с грунтом		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж блоков. Выполнение гидроизоляции блоков при необходимости (включая все расходные материалы и спецтехнику) . Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		2,263.50		4,725.00

		312.21		ФБС 12.6.6, включая гидроизоляцию при соприкосновении с грунтом		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж блоков. Выполнение гидроизоляции блоков при необходимости (включая все расходные материалы и спецтехнику) . Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы.		 шт. 		2,634.00		5,280.00

						Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж блоков. Выполнение гидроизоляции блоков при необходимости (включая все расходные материалы и спецтехнику) . Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 

		312.22		ФБС 24.4.6, включая гидроизоляцию при соприкосновении с грунтом		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж блоков. Выполнение гидроизоляции блоков при необходимости (включая все расходные материалы и спецтехнику) . Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		2,625.00		8,800.00

		312.23		ФБС 24.6.6, включая гидроизоляцию при соприкосновении с грунтом		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж блоков. Выполнение гидроизоляции блоков при необходимости (включая все расходные материалы и спецтехнику) . Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		3,292.50		9,450.00

		312.24		Восстановление кирпичной кладки, кладки из блоков.		Расценка включает восстановление кладки, использование техники и инструментов, включая доставку материалов, включая все расходные материалы. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		м.куб.		2,963.25		15,750.00

		312.25		Сваи винтовые диаметром трубы более 125мм		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж (включая все расходные материалы, гидроизоляцию и применение спецтехники). Предоставление исполнительной документации, актов и фотографий скрытых работ с возможностью контроля объема, размеров.		м.п.		1,893.00		5,040.00

		312.26		Сваи винтовые диаметром трубы до 125мм (включительно)		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж (включая все расходные материалы, гидроизоляцию и применение спецтехники).Предоставление исполнительной документации, актов и фотографий скрытых работ с возможностью контроля объема, размеров.		м.п.		1,234.50		3,728.00

		312.27		Сваи винтовые диаметром трубы более 125мм из стали 09Г2С		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж (включая все расходные материалы, гидроизоляцию и применение спецтехники).Предоставление исполнительной документации, актов и фотографий скрытых работ с возможностью контроля объема, размеров.		м.п.		не прим.		не прим.

		312.28		Лента бандажная из нержавеющей стали шириной не менее 19 мм, толщиной не менее 0,7 мм		Лента бандажная из нержавеющей стали шириной не менее 19 мм, толщиной не менее 0,7 мм. Применяется для установки оборудования или для фиксации пригрузов на пригруженных трубостойках/триподах. 		м.п.		82.5		168

		312.29		Плита дорожная 1П 18.15-30, (размер плиты 1750*1500*160)		Плита дорожная 1П18.15-30, (размер плиты 1750*1500*160), Приобретение, доставка и монтаж плиты. Включая расходные материалы. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		2,928.75		21,000.00

		312.30		Плита дорожная 1П 18.18-30, (размер плиты 1750*1750*160)		Плита дорожная 1П18.18-30, (размер плиты 1750*1750*160). Приобретение, доставка и монтаж плиты. Включая расходные материалы. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		3,203.25		23,000.00

		312.31		Плита дорожная 1П 30.18-30, (размер плиты 3000*1750*170)		Плита дорожная 1П30.18-30, (размер плиты 3000*1750*170). Приобретение, доставка и монтаж плиты. Включая расходные материалы. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		4,500.00		29,000.00

		312.32		Плита дорожная 1П 60.18-30, (размер плиты 6000*1750*140)		Плита дорожная 1П.60.18-30, (размер плиты 6000*1750*140). Приобретение, доставка и монтаж плиты. Включая расходные материалы. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		8,232.00		38,000.00

		312.33		Вырубка кустарников, деревьев с диаметром ствола менее 120 мм, включая вывоз остатков. 		Вырубка кустарников, деревьевс диаметром ствола не более 120 мм, вывоз и утилизация отходов вырубки.		м.кв.		396.75		не прим.

		312.34		Вырубка деревьев с диаметром ствола более 120 мм, включая вывоз остатков. 		Вырубка деревьев с диаметром ствола более 120 мм, включая вывоз и утилизацию отходов вырубки.		 шт. 		4,116.00		не прим.

		312.35		Геотекстиль для укладки под слой щебня		Приобретение, доставка и укладка под слой щебня геотекстиля, геомембраны. Требования к материалу - черный, не пропускающий УФ, толщина(плотность) не менее 200 г/м.кв.		м.кв.		41.25		158

		312.36		Техническая подготовка площадки для проведения строительства сайта 34 типа		Работы, связанные с перевесом кабелей, подвешенных на существующей опоре на реконструированную (вновь возведенную), которые включают: демонтаж существующей опоры и ее утилизация, установка подменной опоры при ее необходимости, изготовление и монтаж кронштейна для подвеса кабелей, кронштейна и плафона освещения в комплекте при необходимости. Благоустройство общей площади проведения работ; замена двух пролетов силового кабеля на СИП необходимого сечения, согласно выданного ТУ.		сайт		70,342.50		не прим.

		312.37		Устройство временной подъездной дороги к площадке строительства из песчано-гравийной смеси, скальника, отсева.		Необходимость применения позиции определяется Заданием на проектирование. Данная позиция согласовывается до начала строительства Дирекцией по строительству. Цена указывается за п.м., включает затраты на материалы и доставку. Ширина дороги не менее габарита спецтехники, передвигающейся по данной дороге.		м.п.		1,350.00		3,000.00

		312.38		Устройство временной подъездной дороги к площадке строительства из щебня фракции 40-70мм.		Необходимость применения позиции определяется Заданием на проектирование. Данная позиция согласовывается до начала строительства Дирекцией по строительству. Цена указывается за п.м., включает затраты на материалы и доставку.Ширина дороги не менее габарита спецтехники, передвигающейся по данной дороге.		м.п.		1,500.00		3,500.00

		312.39		Устройство временной подъездной дороги к площадке строительства из железобетонных плит, включая подготовку из песка/ПГС/отсева, включая доставку материалов и плит к месту установки, последующий демонтаж плит по требованию заказчика, доставку к месту постоянного хранения. Плиты предоставляются заказчиком.		Необходимость применения позиции определяется Заданием на проектирование. Данная позиция согласовывается до начала строительства Дирекцией по строительству. Цена указывается за п.м., включает затраты на материалы, доставку, разборку дороги после окончания строительства при необходимости, доставку к месту постоянного хранения при необходимости. Ширина дороги не менее габарита спецтехники, передвигающейся по данной дороге.		м.п.		4,116.00		2,100.00

		312.40		Устройство временной подъездной дороги к площадке строительства из железобетонных плит, включая подготовку из песка/ПГС/отсева, включая доставку материалов и плит к месту установки, последующий демонтаж плит по требованию заказчика, доставку к месту постоянного хранения. 		Необходимость применения позиции определяется Заданием на проектирование. Данная позиция согласовывается до начала строительства Дирекцией по строительству. Цена указывается за п.м., включает затраты на материалы, доставку, разборку дороги после окончания строительства, доставку к месту постоянного хранения. При устройстве временной подъездной дороги с использованием ранее закупленных плит применять коэффициент k=0,2 к материалам. Ширина дороги не менее габарита спецтехники, передвигающейся по данной дороге.		м.п.		4,116.00		10,500.00

		312.41		Сверление дренажного отверстия в СК26		Сверление дренажного отверстия в СК26 диаметром 20 мм в соответствии с требованиями заказчика и производителя. 		 шт. 		1,234.50		не прим.

		312.42		Алмазное сверление/бурение железобетонных плит для установки рам пригруженных опор (диаметр по проекту)		Алмазное сверление плит железобетонных с помощью специального оборудования с алмазными коронками. Включает разметку, подготовку, сверление .Расценка включает одно отверстие в одной плите. 		шт.		750		не прим.

		314		Заземление и молниезащита для всех типов БС		Заземление и молниезащита для всех типов БС

		314.1		Металлоконструкции заземления, включая окраску цинксодержащими составами, включая приобретение/изготовление, доставку и монтаж металлоконструкций		Полоса 40х4, 50х4, сталь круглая диаметром 14 мм, уголок до 50х50мм, другой стальной прокат, необходимый для изготовления контура заземления.. Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж контура, забивка электродов. Подключение к системе молниезащиты БС. Антикоррозийное покрытие (включая все расходные материалы, метизы). По окончанию работ предоставить Заказчику паспорт заземляющего устройства. По окончанию работ предоставить акт на скрытые работы и протокол измерений. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Требуется фотофиксация этапов работ. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Вес металла определяется проектом и включает наплавляемый металл, метизы. Рытье траншеи и обратная засыпка расценивается по ст. 312.1		т.		45,000.00		95,000.00

		314.2		Поставка и монтаж кабеля ПВ3 или аналог 1х16		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе. (включая все расходные материалы включая гофру при необходимости). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. В стоимость материалов включены наконечники при необходимости, термоусаживаемые капы типа ОГТ-11/4 и консистентная смазка соединений при заземлении оборудования. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		82.5		265

		314.3		Поставка и монтаж кабеля ПВ3 или аналог 1х25		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе. (включая все расходные материалы включая гофру при необходимости). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. В стоимость материалов включены наконечники при необходимости, термоусаживаемые капы типа ОГТ-11/4 и консистентная смазка соединений при заземлении оборудования. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		75		430

		314.4		Установка молниезащитного или страховочного троса		Использовать оцинкованный многовитковый трос соответствующего диаметра, по результатам работы предоставляется фотоотчет, Расценка включает все расходные материалы, крепежи, метизы, один натяжитель троса. В стоимость материалов включены наконечники при необходимости. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы		м.п.		112.5		350

		314.5		Закупка, изготовление и монтаж шины заземления (ГЗШ, промежуточной) медной, стальной горячеоцинкованной, из нержавеющей стали. 		Закупка, изготовление и монтаж шины медной, стальной горячеоцинкованной, из нержавеющей стали в соответствии с требованиями Заказчика, требованиями нормативной документации, Шина должна позволять подключение не менее 8 заземляющих проводников с помощью болтовых соединений диаметром не менее М10.		 шт. 		165		1,050.00

		316		Ограждение		Ограждение

		316.1		Выполнение работ по ограждению территории		Приобретение/изготовление м/к, согласно требований Заказчика. Доставка м/к. Сборка м/к. Монтаж ограждения (включая все расходные материалы для фундаментов стоек). Допускается применение 3D заборов заводского изготовления с дополнительной фиксацией пролетов к столбам на сварке и заземлением на общий контур. Антикоррозийное покрытие всех поверхностей м/к, Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Включает бетонирование столбов на глубину не менее 1 м. Включает использование всех предусмотренных требованиями заказчика способов крепления стоек в грунте. Включает заглушки на стойки ограждения. При необходимости включает сверление отверстий в стойках на уровне земли для стока конденсата. 		м.п.		900		3,800.00

		316.2		Установка/замена замка (на антивандальном люке/калитке)		Приобретение, установка замка типа "Черепаха" (при невозможности установки замка типа "Черепаха" - установка навесного замка) на калитку ограждения и на люк антивандальной защиты АМС. Механизм замка должен быть смазан жидкой незамерзающей смазкой (применение WD40 для смазки запрещено) Все экземпляры ключа предоставляются заказчику в течение суток после установки.		 шт. 		312.75		945

		317		Спец. техника (кран, автовышки (манипуляторы)		Спец. техника (кран, автовышки (манипуляторы)

		317.1		Аренда автовышки с длиной стрелы до 32 м включительно. 		При проведении работ на манипуляторе должны быть выставлены знаки, конусы и т.д. Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смену принимаем за 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Обязательно предоставление фото работающей техники. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку. Применяется в случае необходимости работы альпинистами на стенах, трубах без лестниц, аналогичных конструкций.		смена		27,750.00		не прим.

						При проведении работ на манипуляторе должны быть выставлены знаки, конусы и т.д. Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смену принимаем за 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Обязательно предоставление фото работающей техники. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку. 

		317.2		Аренда автовышки с длиной стрелы от 32 м до 42 м включительно. 		При проведении работ на манипуляторе должны быть выставлены знаки, конусы и т.д. Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смену принимаем за 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Обязательно предоставление фото работающей техники. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.  		смена		33,600.00		не прим.

		317.3		Аренда автовышки с длиной стрелы выше 42 м.		При проведении работ на манипуляторе должны быть выставлены знаки, конусы и т.д. Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смену принимаем за 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Обязательно предоставление фото работающей техники. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку. 		смена		37,800.00		не прим.

		317.4		Аренда автокрана грузоподъемностью до 25 тн включительно		Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смена 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		смена		25,500.00		не прим.

		317.5		Аренда автокрана грузоподъемностью более 25 тн до 50 тн включительно 		Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смена 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Обязательно предоставление фото работающей техники. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		смена		41,250.00		не прим.

		317.6		Аренда автокрана грузоподъемностью более 50 тн до 75 тн включительно		Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смена 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Обязательно предоставление фото работающей техники. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		смена		56,250.00		не прим.

		317.7		Аренда автокрана грузоподъемностью более 75 тн.		Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смена 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Обязательно предоставление фото работающей техники. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		смена		по согл.		не прим.

		317.8		Аренда спецтехники (гидромолот, ямобур, бетононасос, грунторезная машина, экскаватор, тягач,буксир и прочее)		Допустимо применение количества смен пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). При использовании данной статьи для осмечивания работ по устройству котлована, статья 312.1 не применяется к объему грунта, разрабатываемому спецтехникой. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		смена		24,000.00		не прим.

		317.9		Компенсация за использование машины прикрытия для организации "заставки" при проведении работ автовышки 		Оплата за организацию "заставки" для проведения работ автовышки, крана или другой спецтехники.		смена		8,400.00		не прим.

		317.10		Доставка спецтехники на расстояние свыше 100 км		Оплата доставки спецтехники, автовышки (одной единицы) на раcстояние свыше 100 км. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценки 317.1, 317.2, 317.3, 317.8, 343.38, 434.39, 343.40, 343.41, 343.43, 346.16. Расценка за каждый км свыше 100 км. Пробег считается в одну сторону.		км.		198.75		не прим.

		317.11		Доставка сыпучих материалов на расстояние свыше 100 км, за каждый километр более 100. Вес груза до 10 тн. 		Оплата доставки сыпучих материалов на раcстояние свыше 100 км. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку 312.14, 312.15. Стандартный вес для данной расценки 10 тн. Пробег считается в одну сторону. За каждый км свыше 100.		км.		195		не прим.

		317.12		Аренда крана типа "Пионер" для подъема материалов, оборудования на кровлю высотных зданий, МКД. 		Доставка, монтаж, эксплуатация крана. Допустимо применение коэффициента при работе крана неполную смену (смена 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). Включает все накладные и транспортные расходы. 		смена		16,800.00		не прим.

		317.13		Доставка автокрана на расстояние свыше 100 км		Оплата доставки крана (одной единицы) на раcстояние свыше 100 км. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку 317.4 - 317.7, 321.1 - 321.14, 321.16 - 321.24, 323.1. Расценка за каждый км свыше 100 км. Пробег считается в одну сторону.		км.		198.75		не прим.

		317.14		Компенсация проезда по платной дороге. 		Применяется при отсутствии возможности проезда по бесплатной дороге. Предоставление документа об оплате.		комплект		по согл.		не прим.

		32		АМС		АМС

		321		АМС (башни, мачты, столбы)		АМС (башни, мачты, столбы)

		321.1		АМС высотой до 24м включительно (пригруженная башня, башня с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		164,640.00		пост. Зак.

		321.2		АМС высотой от 24м до 32м включительно (пригруженная башня, башня с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		246,960.00		пост. Зак.

		321.3		АМС высотой от 32м до 42м включительно (пригруженная башня, башня с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		370,440.00		пост. Зак.

		321.4		АМС высотой от 42м до 52м включительно (пригруженная башня, башня с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		452,760.00		пост. Зак.

		321.5		АМС высотой от 52м до 62м включительно (башня с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		658,560.00		пост. Зак.

		321.6		АМС высотой от 62м до 72м (башня с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		699,720.00		пост. Зак.

		321.7		АМС высотой до 24м включительно (пригруженная мачта, мачта с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		131,712.00		пост. Зак.

		321.8		АМС высотой от 24м до 32м включительно (пригруженная мачта, мачта с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		164,640.00		пост. Зак.

		321.9		АМС высотой от 32м до 42м включительно (пригруженная мачта, мачта с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		187,500.00		пост. Зак.

		321.10		АМС высотой от 42м до 52м включительно (пригруженная мачта, мачта с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		370,440.00		пост. Зак.

		321.11		АМС высотой от 52м до 72м включительно (мачта с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		535,080.00		пост. Зак.

		321.12		АМС высотой от 72 м до 92 м включительно (мачта с земли) сборка, монтаж, включая трубостойки, COM		Сборка АМС, включая заспинное ограждение при его наличии, антивандальных конструкций. Монтаж АМС, трубостоек до 8 шт., СОМ. Подключение АМС к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, грузоподъемные краны). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		658,560.00		пост. Зак.

		321.13		Поставка и монтаж ж/б столба СК26 (разборный), включая монтаж оголовка		Сборка. Монтаж, Подъем столба. Подключение к системе молниезащиты и заземления БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику). Сборка и монтаж МК оголовка, лестницы, отрисовка отметки 5,4 м от нижнего края стойки (при отсутствии заводской метки). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает:  разгрузку столба на месте монтажа, герметизацию фланцевого соединения СК26, монтаж СОМ. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		103,125.00		пост. Зак.

		321.14		Поставка и монтаж ж/б столба СК26 (неразборный), включая монтаж оголовка		Сборка. Монтаж, Подъем столба..Подключение к системе молниезащиты и заземления БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику). Сборка и монтаж МК оголовка, лестницы, отрисовка отметки 5,4 м от нижнего края стойки (при отсутствии заводской метки). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает разгрузку столба на месте монтажа, монтаж СОМ. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		120,000.00		пост. Зак.

		321.15		Закупка и монтаж болтов, гаек, шайб М24-М30 класс прочности 10.9 для СК-26.		В расценку входит закупка, доставка и монтаж болтов, гаек, шайб М24-М30 класс прочности 10.9 для СК-26. Комплектом считается 1 болт, 2 гайки и 2 шайбы соответсвующих размеров и класса прочности. 		комплект		330.75		1,132.00

		321.16		Монтаж обслуживаемого металлического столба до 24 м включительно (включая 4 трубостойки, лестницу с заспинным ограждением, антивандальной защитой и замком при необходимости)		Сборка. Монтаж, монтаж трубостоек, СОМ. Подключение к системе заземления, молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, краны, включая монтаж троса заземления и защитного троса из комплекта поставки АМС). Предоставление исполнительной документации, фотоотчета, актов и фотографий скрытых работ согласно требований Заказчика. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		131,712.00		пост. Зак.

		321.17		Монтаж обслуживаемого металлического столба от 24м до 32м включительно (включая 4 трубостойки, лестницу с заспинным ограждением, антивандальной защитой и замком при необходимости)		Сборка. Монтаж, монтаж трубостоек, СОМ. Подключение к системе заземления, молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, краны, включая монтаж троса заземления и защитного троса из комплекта поставки АМС). Предоставление исполнительной документации, фотоотчета, актов и фотографий скрытых работ согласно требований Заказчика. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		138,750.00		пост. Зак.

		321.18		Монтаж обслуживаемого металлического столба высотой от 32 до 42 м включительно (включая 4 трубостойки, лестницу с заспинным ограждением, антивандальной защитой и замком при необходимости)		Сборка. Монтаж, монтаж трубостоек, СОМ. Подключение к системе заземления, молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, краны, включая монтаж троса заземления и защитного троса из комплекта поставки АМС). Предоставление исполнительной документации, фотоотчета, актов и фотографий скрытых работ согласно требований Заказчика. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		181,104.00		пост. Зак.

		321.19		Монтаж металлической необслуживаемой ОДН высотой до 24 м включительно ( включает при необходимости 4 трубостойки) 		Сборка. Монтаж,. Подключение к системе молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. ОДН - необслуживаемая опора, отсутствует лестница с заспинным ограждением, площадки для обслуживания. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		115,248.00		пост. Зак.

		321.20		Монтаж металлической необслуживаемой ОДН высотой от 24 до 32 м включительно, включает при необходимости 4 трубостойки 		Сборка. Монтаж,. Подключение к системе молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. ОДН - необслуживаемая опора, отсутствует лестница с заспинным ограждением, площадки для обслуживания. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		115,248.00		пост. Зак.

		321.21		Монтаж металлической необслуживаемой ОДН высотой от 32 до 42 м включает при необходимости 4 трубостойки 		Сборка. Монтаж,. Подключение к системе молниезащиты БС. (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. ОДН - необслуживаемая опора, отсутствует лестница с заспинным ограждением, площадки для обслуживания. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		156,408.00		пост. Зак.

		321.22		Монтаж ОДН с лестницей высотой до 24 м включительно (включая 4 трубостойки, лестницу с антивандальной защитой и замком при необходимости)		Сборка. Монтаж, монтаж трубостоек, СОМ. Подключение к системе заземления, молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, краны, включая монтаж троса заземления и защитного троса из комплекта поставки АМС). Предоставление исполнительной документации, фотоотчета, актов и фотографий скрытых работ согласно требований Заказчика. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		131,712.00		пост. Зак.

		321.23		Монтаж ОДН с лестницей высотой от 24 м до 32 м включительно (включая 4 трубостойки, лестницу с антивандальной защитой и замком при необходимости)		Сборка. Монтаж, монтаж трубостоек, СОМ. Подключение к системе заземления, молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, краны, включая монтаж троса заземления и защитного троса из комплекта поставки АМС). Предоставление исполнительной документации, фотоотчета, актов и фотографий скрытых работ согласно требований Заказчика. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре.Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		139,944.00		пост. Зак.

		321.24		Монтаж ОДН с лестницей высотой от 32 до 42 м включительно (включая 4 трубостойки, лестницу с антивандальной защитой и замком при необходимости)		Сборка. Монтаж, монтаж трубостоек, СОМ. Подключение к системе заземления, молниезащиты БС (включая все расходные материалы и затраты на спецтехнику, краны, включая монтаж троса заземления и защитного троса из комплекта поставки АМС). Предоставление исполнительной документации, фотоотчета, актов и фотографий скрытых работ согласно требований Заказчика. В расценку входит герметизация всех технологических окон на опоре. Доставка крана до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку.		комплект		164,640.00		пост. Зак.

		321.25		Поставка и монтаж цоколя для ОДН, ОДНЛ. 		Закупка, доставка, монтаж цокольного элемента для ОДН. 		комплект		4,116.00		15,750.00

		322		Металлоконструкции оголовка СК26		Металлоконструкции оголовка СК26

		322.1		Металлоконструкции оголовка СК26, включая окраску цинксодержащими составами, включая заземление металлоконструкций, включая приобретение материалов, изготовление, доставку металлоконструкций, включая использование специнструмента, спецтехники, погрузку-выгрузку, включая все накладные расходы, включая доставку в случае доставки со склада поставщика на площадку строительства.		Приобретение материала, изготовление металлоконструкций согласно проекту для доработки столба СК26 до необходимой высоты, включая лестницу, заспинное ограждение, трубостойки (из горячеоцинкованной трубы с толщиной стенки не менее 4 мм, длиной не менее 3 м), кабельрост, Доставка на площадку строительства БС, окраска цинксодержащими составами по цинкосодержащему грунту. Расценка включает все расходные материалы и затраты на спецтехнику. В расценку включено подключение м/к к контуру молниезащиты БС (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Вес металла определяется проектом и включает наплавляемый металл, метизы		т.		56,250.00		175,000.00

		323		Металлоконструкции		Металлоконструкции

		323.1		Металлоконструкции, включая окраску цинксодержащими составами, включая заземление металлоконструкций, включая приобретение/изготовление, доставку и монтаж металлоконструкций, включая использование специнструмента, включая наплавленный металл		Приобретение/изготовление м/к согласно проекта. Металлический ростверк, рама под стойку питания, прочие металлоконструкции, лестницы, заспинное ограждение, якоря для оттяжек, разгрузочная рама для АМС. Кабельрост для любого типа сайта (горизонтальный, вертикальный фидерный мост, опоры под горизонтальный фидерный мост). Опора Трипод, включая раму и опоры под трипод. Трубостойки для трипода из трубы горячеоцинкованной осмечиваются соответствующими статьями в зависимости от длины 344.25 - 344.29. Нестандартные металлические изделия, жесткие подкосы для настенных трубостоек более 5 м. Доставка на площадку строительства БС, монтаж, включая окраску цинксодержащими составами по цинкосодержащему грунту. Расценка включает все расходные материалы и затраты на спецтехнику. Расценка включает все крепежные элементы, включая хим. анкера при необходимости. Конструкции контура молниезащиты рассчитываются отдельно по ст. 314. В расценку включено подключение м/к к контуру молниезащиты БС (включая расходные материалы). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Вес металла определяется проектом и включает наплавляемый металл, метизы. 		т.		63,750.00		170,000.00

		323.2		Монтаж антивандальной защиты лестницы (оцинкованный лист, стальная сварная оцинкованная мелкоячеистая сетка)		Поставка и монтаж антивандальной защиты лестницы (оцинкованный лист, мелкоячеистая сетка), включая метизы и расходные материалы. Размеры антивандальной защиты определяются проектом.		 м.кв. 		329.25		735

		324		Доставка МК/АМС/ж/б столбов		Доставка МК/АМС/ж/б столбов

		324.1		Доставка АМС (Башня, мачта, стальной столб, СК26, надстройка СК26 ) от склада регионального филиала Заказчика до места строительства.		Доставка МК\АМС\разборной стойки СК26 от склада регионального филиала Заказчика до места строительства. Для СК26 разборного доставка от места производства столба до места строительства. Пробег считается в одну сторону. За каждый км общего расстояния. При доставке от склада заказчика везти единовременно стойку и оголовок.		км.		198.75		не прим.

		324.2		Компенсация повышенных расходов		Применяется в случаях нестандартных условий доставки на объекты, находящиеся на значительном удалении от центра региона строительства и в труднодоступных районах.		комплект		по согл.		не прим.

						Включает в себя все расходы Подрядчика, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, в том числе, следующие расходы, но не ограничиваясь:

						- доставка Оборудования (Материалов) до мест выполнения Работ (включая давальческие АМС, металлоконструкции и оборудование);

						- дополнительная стоимость при привлечении спецтехники для выполнения Работ по Договору;

						- дополнительная стоимость приобретения материалов и Работ по Договору;

						В случае необходимости найма техники повышенной проходимости распространяется на любые расстояния.

						Компенсация проводится при наличии подтверждающих документов:

						- Договоры с третьими лицами;

						- Акты выполненных работ по каждому такому договору;

						- Платежные поручения об оплате Подрядчиком в пользу третьих лиц по каждому такому договору;

						- Документы-основания права владения или пользования транспортными средствами\спецтехникой (в случае аренды приложить договоры аренды, а также документ, подтверждающий право собственности арендодателя);

						- Путевые листы на каждую смену, в том числе транспортировку, если есть такая техническая возможность;

						- Фотоотчеты по погрузке/разгрузке на каждом этапе транспортировки Оборудования и Материалов при смене вида транспортного средства (фотоотчет должен фиксировать марку, модель, государственный регистрационный номер транспортного средства);

						- Наряды – допуски на каждую смену;

						- Выписки из системы ГЛОНАСС на каждую смену, в том числе транспортировку, если есть такая техническая возможность;

						- ТН, ТТН, ТОРГ-12 (в случае использования оборудования/материалов, закупленных Подрядчиком).

						Требуется дополнительное согласование Дирекции по строительству и Технического директора макрорегиона.

						Финальная сумма и пакет подтверждающих документов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.

		324.3		Минимальная стоимость доставки АМС (Башня, мачта, стальной столб, СК26, надстройка СК26 ) от склада регионального филиала Заказчика до места строительства. Не применяется совместно со ст. 324.1		Доставка МК\АМС\разборной стойки СК26 от склада регионального филиала Заказчика до места строительства при стоимости в ст. 324.1 менее чем в текущей статье. Не применяется совместно со ст. 324.1		 шт. 		21,000.00		не прим.

		33		Аппаратная		Аппаратная

		333		Восстановление кровли		Восстановление кровли

		333.1		Восстановление кровли		Приобретение, доставка необходимых материалов, подъем на кровлю, восстановление гидроизоляционного слоя кровли (с учетом двух слоев рулонной гидроизоляции, слоя утеплителя), при вскрытии перекрытия (включая все расходные материалы). Использование монолитного бетона или бетонной стяжки расценивать по статье 312.11. Требуется подготовка фотоотчета этапов работы. Предоставление исполнительной документации и фото скрытых работ.		 м.кв. 		450		1,500.00

		333.2		Восстановление ПВХ-мембранной кровли		Расценка включает приобретение материалов (гидроизоляция, мастика, клей, мембрана и прочее, использование инструментов, приборов ). Предоставление фотоотчета		 м.кв. 		732.75		2,100.00

		333.3		Изготовление и монтаж деревянных трапов, настилов из транспортерной ленты на кровле 		Изготовление и монтаж деревянных трапов, настилов из транспортерной ленты на кровле, Расценка включает использование всех необходимых инструментов и материалов.		 м.кв. 		246.75		1,890.00

		334		Изготовление и установка фабричного контейнера, строительство выгородки		Изготовление и установка фабричного контейнера, строительство выгородки

		334.1		Изготовление, доставка и установка фабричного контейнера		Изготовление, доставка и установка фабричного контейнера на объекте ( в соответствии с требованиями заказчика). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		 комплект 		49,392.00		218,468.00

		334.2		Устройство выгородки из прута D-10мм		Устройство защитного ограждения внутри помещения из металлического прута Ф10 мм, Определяется по площади стен, потолка. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		м.кв.		1,234.50		3,150.00

		334.3		Устройство выгородки для размещения аппаратной		Устройство стен аппаратной из кирпича, с антивандальной решеткой из прута 10 мм, с финишной отделкой по требованиям Заказчика. Определяется по площади стен. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		м.кв.		1,234.50		4,725.00

		334.4		Ремонт выделенного помещения/отделка выгородки для размещения аппаратной		Определяется по площади стен, потолка ( ГКЛ, Покраска, Штукатурка). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		м.кв.		1,234.50		2,625.00

		334.5		Закупка, доставка и монтаж сертифицированной противопожарной двери		Приобретение, доставка и установка сертифицированной противопожарной двери, выполненной с учетом требований Заказчика.		 шт. 		6,174.00		29,400.00

		334.6		Разборка дверного, оконного проема.		Демонтаж двери, коробки, участка стен, перемычки, подготовка проема для монтажа сертифицированной противопожарной двери, включая все расходные материалы, применение инструмента, включая утилизацию мусора . Допустимо применение статьи при разборке проемов для проноса габаритного оборудования. Восстановление проема после завершения работ. Предоставление фотоотчета.		 шт. 		4,116.00		не прим.

		334.7		Герметизация кабельного ввода в контейнер или выгородку		Герметизация кабельного ввода в контейнере, выгородке, КШ, включая материалы. Герметизация силиконовым герметиком либо негорючей мастикой МГКП. Расценка не применяется при новом строительстве для основной БС. Расценка применяется при модернизациях с прокладкой кабелей. Расценка применяется для ответной БС при новом строительстве РРЛ пролета. 		 шт. 		411.75		788

		334.8		Устройство кабельного ввода в выгородку, аппаратную		Позиция предусматривает устройство проема для монтажа кабельного ввода (пробивка проема, монтаж/устройство обрамления проема), изготовление, монтаж, заземление кабельного ввода, восстановление места пробивки проема (косметический ремонт стен/ограждающих конструкций). Цена включает затраты на материалы и доставку. Не применяется для каб. ввода в термошкаф. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 шт. 		823.5		4,200.00

		334.9		Монтаж 19" стойки/телекоммуникационного шкафа		Состав работ в соответствии с рабочей документацией. Позиция предусматривает доставку и сборку 19” стойки согласно инструкции фирмы-производителя, установку и крепление 19” стойки согласно рабочей документации (плану размещения) и инструкции фирмы-производителя. Расценка включает затраты на вспомогательные материалы,  расходные материалы, метизы и доставку, Расценка не  включает провод заземления.		 шт. 		2,469.75		не прим.

		334.10		Демонтаж кондиционера, сплит-системы совместно с обогревателем, трассой кондиционера, эл. питанием кондиционера с доставкой на склад Заказчика либо с утилизацией силами подрядной организации, 		Демонтаж кондиционера, сплит-системы совместно с обогревателем, трассой кондиционера, эл. питанием кондиционера, помпой и вспомогательными материалами. Включает наружный и внутренний блоки.  Не включает транспортные затраты. 		комплект		7,500.00		не прим.

		337		Монтаж системы питания БС (стойка питания)		Монтаж системы питания БС (стойка питания)

		337.1		Выполнение работ по монтажу климатического шкафа (КШ) и подключению системы питания БС, включая монтаж и настройку ЭПУ, включая настройку и пуско-наладку системы.		Получение климатического шкафа (КШ), включающего систему питания на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Подъем системы питания до места установки. Монтаж климатического шкафа на разгрузочную раму. Крепление климатического шкафа к раме или основанию, включая метизы при необходимости. Монтаж системы на ОДН, Столб. При использовании системы со сдвоенными навесными шкафами расценка применяется однократно для комплекта из 2 шкафов либо однократно при применении одного навесного шкафа (Тип 5). При необходимости установки второго напольного шкафа расценка применяется 2 раза. Заземление всех блоков ЭПУ и КШ, включая провод заземления и расходные материалы. Соединение м/к разгрузочной рамы КШ с контуром заземления. Маркировка, согласно требований Заказчика. Расценка включает все расходные материалы и метизы. Установка выпрямителей, модуля управления. Включение, настройка, проверка параметров, настройка и проверка аварий. Пуско-наладочные работы (комплекта ЭПУ и АКБ) согласно требованиям фирмы-производителя и тех. требованиям Заказчика. Герметизация кабельного ввода негорючим силиконовым герметиком, включая материалы. В расценку включена установка доп. обогревателя и/или вентилятора при необходимости. Расценка включает  приобретение и монтаж провода заземления ЭПУ и КШ с наконечниками при необходимости. Монтаж комплектного ЩУ осмечивается по ст. 3310.8 Работы. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа).		комплект		7,500.00		не прим.

		337.2		Монтаж выпрямительного модуля		Получение модуля на складе Заказчика. Доставка модуля на площадку строительства. Установка модуля и его подключение. Интеграция. Применяется только при монтаже выпрямителя без монтажа системы питания. При монтаже системы питания любое количество выпрямителей входит в стоимость монтажа системы. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Расценка включает  приобретение и монтаж провода заземления с наконечниками при необходимости.		 шт. 		600		не прим.

		337.3		Доставка, монтаж узла приоритетной нагрузки Eltek, Энергомера, Интеркросс (и др.) настройка контроллера системы питания		Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж в КШ.  Расценка не включает  приобретение и монтаж провода заземления		комплект		2,881.50		не прим.

		337.4		Монтаж и подключение ЭПУ (системы питания БС), при замене и ремонте КШ. включая настройку и пуско-наладку системы.		Получение ЭПУ на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства. Установка ЭПУ и его подключение. Интеграция. Применяется только при монтаже системы питания.без монтажа климатического шкафа. При монтаже системы питания любое количество выпрямителей входит в стоимость монтажа системы. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		комплект		3,704.25		не прим.

		337.5		Монтаж и подключение маломощного ЭПУ/ИБП, включая расходные материалы, Настройка и пуско-наладка системы.Применимо для INDOOR.		ЭПУ/ИБП с номинальной выходной мощностью до 2 кВт. Монтаж телекоммуникационных стоек оплачивается отдельно.		комплект		3,292.50		не прим.

		338		Установка АКБ БС		Установка АКБ БС

		338.1		Выполнение работ по установке и подключению АКБ БС		Получение АКБ на складе Заказчика. Доставка АКБ на площадку строительства. Монтаж АКБ в КШ (включая все расходные материалы). Подключение АКБ к системе электропитания КШ(включая все расходные материалы). Подключение кабелей симметрии. Маркировка, согласно требований Заказчика(включая все расходные материалы).		 шт. 		1,500.00		не прим.

		338.2		Изготовление и монтаж металлоконструкций антивандальной защиты АКБ для Outdoor		Приобретение/изготовление м/к. Доставка на площадку строительства. Монтаж м/к. на основании ТЗ.		 шт. 		823.5		2,791.00

		3310		Внутренняя электрика		Внутренняя электрика

		3310.1		Монтаж счетчика 		Получение счетчика на складе Заказчика. Доставка Счетчика на площадку строительства. Установка счетчика и его подключение в ЩУ.		 комплект 		1,500.00		не прим.

		3310.2		Установка и подключение автомата 10А однофазный для линии 48 В		Приобретение, доставка, замена или установка автомата соответствующего номинала в шкаф питания		 шт. 		187.5		450

		3310.3		Установка и подключение автомата 25А однофазный для линии 48 В		Приобретение, доставка, замена или установка автомата соответствующего номинала в шкаф питания		 шт. 		165		683

		3310.4		Установка и подключение автомата 32А однофазный для линии 48 В		Приобретение, доставка, замена или установка автомата соответствующего номинала в шкаф питания		 шт. 		205.5		893

		3310.5		Установка и подключение автомата 63А однофазный для линии 48 В		Приобретение, доставка, замена или установка автомата соответствующего номинала в шкаф питания		 шт. 		205.5		1,260.00

		3310.6		Установка и подключение автомата 80А однофазный для линии 48 В		Приобретение, доставка, замена или установка автомата соответствующего номинала в шкаф питания		 шт. 		205.5		1,500.00

		3310.7		Включение системы АСКУЭ		Монтаж системы в проектное положение, Установка СИМ-карты в модем, проверка регистрации счетчика на сервере, работоспособность считывания информации со счетчика, заполнение таблицы отчета по установке системы АСКУЭ, фотоотчет (3 фото –№ счетчика, № СИМ-карты, № БС).		 комплект 		1,875.00		не прим.

		3310.8		Щит учета, заземление		Приобретение, доставка, установка ЩУ, заземление согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы, DIN-рейки, и т.п. кроме счётчика). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. При монтаже и подключении комплектного щита (из комплекта поставки КШ) осмечиваются только Работы.		 шт. 		2,625.00		13,000.00

		34		Телекоммуникации		Телекоммуникации

		341		Панельные антенны, джамперы, RET		Панельные антенны, джамперы, RET

		341.1		Разборка сборка конструкций подвесного потолка при монтаже антенн, джамперов, кабельных линий.		Разборка сборка конструкций подвесного потолка (Армстронг, реечный) при монтаже кабельных линий. Для прокладки линии за потолками типа Армстронг достаточно снимать каждую третью плитку. Расценка включает применение всех необходимых приспособлений, инструментов, расходных материалов, кроме автовышки. Включая все расходные материалы. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 м.кв. 		576		не прим.

		341.2		Производство и монтаж маскировочного кожуха на один сектор БС		Производство и монтаж маскировочного кожуха на один сектор БС из ABS пластика (листовой ПВХ или аналогичный по характеристикам материал. Запрещено применение сотового поликарбоната). Расценка включает все расходные материалы. Включает металлический каркас (Запрещено использование в створе антенны металллических деталей несущих или крепежных элементов). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Размер антенны для размещения внутри кожуха не менее 2100х450х250 с полным механическим углом наклона. Размер кожуха до: высота до 3500 мм включительно, диаметр до 1000 мм включительно. Для работ по демонтажу и последующему монтажу существующих кожухов при модернизациях применять коэффициент k=0,5 от стоимости работ.		 шт. 		6,997.50		18,000.00

		341.3		Изготовление кабельного ввода через кровлю для джамперов/оптики, кабелей питания		Изготовление кабельного ввода через кровлю. Позиция предусматривает:		 шт. 		823.5		4,130.00

						- устройство проема для монтажа кабельного ввода (пробивка проема, прорезка, монтаж/устройство обрамления проема);

						- изготовление, монтаж кабельного ввода;

						- восстановление места пробивки проема (косметический ремонт стен/потолка/кровли, иных ограждающих конструкций).

						Цена включает затраты на материалы и доставку.

						Не применяется для каб. ввода в термошкаф Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 

		341.4		Панельные антенны, включая подключение RET		Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж панельных антенн с заданным азимутом и углом наклона на трубостойку или тело АМС. Маркировка. согласно требований Заказчика. Подключение к молниезащите/заземлению. При наличии RET модулей - монтаж кабеля управления от модуля до блока RRU. Подключение кабеля управления к модулю RET и блоку RRU. Герметизация разъемов подключения кабеля управления. Предоставление регистрационной информации о RET-модулях Заказчику в день монтажа. Расценка включает все расходные материалы, обработку соединений консистентной смазкой. Расценка не включает провод заземления. Переподключение ранее проложенных джамперов любой длины включено в данную расценку. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа).  Предоставление фотоотчета по выполненным работам (включая азимуты, механический наклон с использованием электронного уровня длиной не менее 40 см, электрнические углы при необходимости)		 шт. 		6,000.00		не прим.

		341.5		Монтаж модуля RET		Статья применяется только при заказе на установку RET при уже установленных антеннах либо при замене RET. Получение оборудования на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж модуля. Монтаж кабеля управления от модуля до блока RRU. Подключение кабеля управления к модулю RET и блоку RRU. Герметизация разъемов подключения кабеля управления. Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы). Предоставление регистрационной информации о RET-модулях Заказчику в день монтажа.		 шт. 		658.5		не прим.

		341.6		Изменение азимута антенн/угла наклона при модернизации БС		Изменение азимута антенн и/или угла наклона при модернизации БС		 шт. 		494.25		не прим.

		341.7		INDOOR антенны		Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж антенн. Подключение. Маркировка, согласно требований Заказчика. Подключение к молниезащите/ заземлению (включая все расходные материалы, провод ПВ3 с наконечниками)		 шт. 		2,469.75		не прим.

		341.8		GPS, Wi-Fi антенны. 		Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж антенн. Маркировка, согласно требований Заказчика. Подключение к молниезащите/заземлению (включая все расходные материалы, провод ПВ3 с наконечниками). Обработку соединений заземления консиситентной смазкой.		 шт. 		1,500.00		не прим.

		341.9		Подготовка площадки и конструкций для монтажа антенны и/или для монтажа радиоблока за единицу оборудования при необходимости смещения до 9 блоков включительно		Расценка включает в себя перенос, смещение (перемещение) оборудования в количестве одного блока (RRUS, секторная антенна, РРЛ антенна и т.д.) при необходимости смещения до 9 блоков включительно с целью размещения дополнительного оборудования в пределах одной БС, включает смещение креплений, хомутов, раскосов при необходимости. Включает замену неисправного блока при наличии запасного блока.  Включает восстановление антикоррозийного покрытия МК. При смещении оборудования без отключения кабелей используется коэффициент k=0,5.  При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3.		 шт. 		4,334.25		не прим.

		341.10		Подготовка площадки и конструкций для монтажа антенны и/или для монтажа радиоблока за единицу оборудования при необходимости смещения 10 и более блоков		Расценка включает в себя перенос, смещение (перемещение) оборудования в количестве одного блока (RRUS, секторная антенна. РРЛ антенна и т.д.) при необходимости смещения 10 и более блоков с целью размещения дополнительного оборудования в пределах одной БС, включает смещение креплений, хомутов, раскосов при необходимости.  Включает замену неисправного блока при наличии запасного блока. Включает восстановление антикоррозийного покрытия МК. При смещении оборудования без отключения кабелей используется коэффициент k=0,5. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3.		 шт. 		3,467.25		не прим.

		341.11		Поставка и монтаж Радиопрозрачного материала (ABS пластик, ПВХ, аналогичный листовой материал) для изготовления маскировочного кожуха. 		АBS пластик, листовой ПВХ, ПНД или аналогичный по характеристикам материал с монтажом без учета веса мет. каркаса. Запрещено применение сотового поликарбоната, металлических и металлосодержащих материалов, запрещено размещение металлических частей в створе антенны. Расценка включает все расходные материалы. Расценка применяется для изготовления нестандартных кожухов для размещения более одной антенны или антенн габаритами больше чем 2100х450х250. 		 м.кв. 		605.25		2,830.00

		341.12		Нержавеющий перфорированный лист для маскировки радиоблоков, термошкафов, оборудования кроме антенн.		Нержавеющий перфорированный лист для маскировки радиоблоков, термошкафов, оборудования кроме антенн без учета веса мет. каркаса.Расценка включает все расходные материалы. 		 м.кв. 		823.5		3,000.00

		341.13		Разборка сборка навесных фасадов при монтаже антенн, джамперов, кабельных линий.		Прокладка трассы под вентилируемыми фасадами без учета работы автовышки, включает демонтаж/монтаж навесных фасадов, включая все расходные материалы. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		 м.кв. 		411.75		не прим.

		341.14		Монтаж сплиттера, таппера, комбайнера, делителя, квадроплексера, экв. нагрузки, аналогичного блока		Монтаж сплиттера, таппера, комбайнера, делителя, квадроплексера, экв. Нагрузки, включая расходные материалы		шт.		1,234.50		не прим.

		343		Фидерная трасса, джамперы, монтаж модулей, заземление оборудования и сайта		Фидерная трасса, джамперы, монтаж модулей, заземление оборудования и сайта

		343.1		Монтаж МШУ (TMA, DTMA, аналогичный блок)		Монтаж МШУ ( TMA, DTMA, аналогичный блок), включая расходные материалы, заземление.		 шт. 		1,234.50		не прим.

		343.2		Монтаж сплиттера, таппера, комбайнера, делителя, квадроплексера, экв. нагрузки, аналогичного блока		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе. (включая все расходные материалы включая гофру при необходимости). В стоимость робот включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		 шт. 		142.5		1,000.00

		343.3		Монтаж кросса телекоммуникационного, включая кроссировку		Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж в КШ. Заземление на ГЗШ КШ. Кроссировка. Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы)		 шт. 		1,646.25		не прим.

		343.4		Монтаж корзины с внутренними модулями управления, внутренних модулей управления, заземление и подключение к сети 48В, включая монтаж специальных кабелей 		Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж корзины в сборе с шасси в КШ или в кейсе вне КШ. Подключение эл. питания +/-48В (прокладка кабеля 48В не включена). Подключение спец. кабелей. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая расходные материалы). Расценка включает монтаж до 1 шт включительно дополнительных плат, модулей при единовременном монтаже. Расценка не включает прокладку кабеля питания, заземления (провод ПВ3 с наконечниками). При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		3,000.00		не прим.

		343.5		Монтаж радиомодуля вне аппаратной и его маркировка; снаружи на трубостойке, на спец. крепления на стену, на стальной ленте и т.п. заземление и подключение к сети 48В, включая подключение специальных кабелей		Получение оборудования на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж блоков RRU, на м/к. Заземление RRU. Герметизация разъема подключения эл. питания -48В. Подключение эл. питания +/-48В (прокладка кабеля 48В не включена). Подключение спец. кабелей. Расценка включает монтаж всех дополнительных плат, модулей в составе радиоблока (кейса) при единовременном монтаже. Расценка включает все расходные материалы, обработку соединений заземления консиситентной смазкой. Расценка не включает кабель питания, заземления (провод ПВ3 с наконечниками).Расценка не включает стальную ленту для крепления радиомодуля . Переподключение ранее проложенных джамперов любой длины включено в данную расценку. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		4,500.00		не прим.

		343.6		Монтаж блока, платы расширения в модуль управления, радиомодуль, существующую корзину, включая заземление, подключение		Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж платы в блок. Подключение эл. Питания +/-48В при необходимости. Заземление. Подключение спец. кабелей. Маркировка, согласно требований Заказчика, Расценка Включает расходные материалы, консиситентную смазку. Расценка  не включает провод заземления с наконечниками. Проверка работоспособности. Монтаж блока БС в существующую корзину.		 шт. 		2,058.00		не прим.

		343.7		Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) СИП 4Х35, включая материалы для монтажа		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС. Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1 концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		90		300

		343.8		Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) СИП 4Х50, включая материалы для монтажа		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС. Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1 концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		107.25		410

		343.9		Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) СИП 4Х70, включая материалы для монтажа		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС. Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1 концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		131.25		525

		343.10		Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) СИП 4Х95, включая материалы для монтажа		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС. Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1 концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		165		735

		343.11		Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) АВБбШВ 4х35, включая материалы для монтажа		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		123.75		525

		343.12		Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) АВБбШВ 4х50, включая материалы для монтажа		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		135.75		672

		343.13		Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) АВБбШВ 4х70, включая материалы для монтажа		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		152.25		798

		343.14		Поставка и монтаж кабеля питания DC (-48V) АВБбШВ 4х95, включая материалы для монтажа		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		165		980

		343.15		Поставка и монтаж прокалывающих зажимов		Приобретение зажимов SLIP 22.1. Доставка на площадку строительства БС. Приобретение, доставка, монтаж на площадке строительства. 		 шт. 		37.5		380

		343.16		Монтаж комплекта оптических и сигнальных кабелей 		Получение кабелей на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС, Монтаж комплекта (до 3 кабелей в комплекте) оптических кабелей от оборудования КШ до блоков RRU. Подключение оптических кабелей в RRU и КШ. Монтаж сигнальных кабелей. Подключение сигнальных кабелей, маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода). Расценка включает монтаж SFP модулей. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		м.п.		75		не прим.

		343.17		Монтаж джампера длиной до 5 м включительно		Получение джампера на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж при помощи крепежных элементов, установленных в тех. требованиях заказчика.  Подключение джампера. Герметизация разъемов при необходимости. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы). При необходимости прокладка внутри опоры двойного назначения. Переподключение ранее проложенных джамперов отдельно не осмечивается. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		165		не прим.

		343.18		Монтаж джампера длиной более 5 м		Получение джампера на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж при помощи крепежных элементов, установленных в тех. требованиях заказчика.  Подключение джампера. Герметизация разъемов при необходимости. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы). При необходимости прокладка внутри опоры двойного назначения. Переподключение ранее проложенных джамперов отдельно не осмечивается. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		600		не прим.

		343.19		Монтаж фидера до 1/2 включительно		Получение фидера, разъемов, кабелей заземления, крепежных элементов на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж при помощи крепежных элементов и заземление фидера. Установка разъемов на фидер. Подключение фидера. Герметизация разъемов. Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы). Расценка включает монтаж фидера для GPS антенны. 		м.п.		112.5		не прим.

		343.20		Монтаж фидера 7/8		Получение фидера, разъемов, кабелей заземления, крепежных элементов на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж при помощи крепежных элементов и заземление фидера. Установка разъемов на фидер. Подключение фидера. Герметизация разъемов. Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы).		м.п.		135		не прим.

		343.21		Монтаж фидера 5/4		Получение фидера, разъемов, кабелей заземления, крепежных элементов на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж при помощи крепежных элементов и заземление фидера. Установка разъемов на фидер. Подключение фидера. Герметизация разъемов. Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы).		м.п.		150.75		не прим.

		343.22		Поставка и монтаж кабеля ПВ3 или аналог 1х16		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе. (включая все расходные материалы включая гофру при необходимости). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. В стоимость материалов включены наконечники при необходимости, термоусаживаемые капы типа ОГТ-11/4 и консистентная смазка соединений при заземлении оборудования. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		75		265

		343.23		Поставка и монтаж кабеля ПВ3 или аналог 1х25		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе. (включая все расходные материалы включая гофру при необходимости). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. В стоимость материалов включены наконечники при необходимости, термоусаживаемые капы типа ОГТ-11/4 и консистентная смазка соединений при заземлении оборудования. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		75		430

		343.24		Поставка и монтаж кабеля ПВС или аналог 2х10		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе. (включая все расходные материалы включая гофру при необходимости). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. В стоимость материалов включены наконечники при необходимости, термоусаживаемые капы типа ОГТ-11/4 и консистентная смазка соединений при заземлении оборудования. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости. Расценка применима для кабеля ВВГнг(ППГнг) 2х10, ВВГнг(ППГнг) 3х10. 		м.п.		75		450

		343.25		Поставка и монтаж кабеля ВВГнг или аналог 3х2,5		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе. (включая все расходные материалы включая гофру при необходимости). В стоимость робот включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ.		м.п.		67.5		160

		343.26		Монтаж кабеля TFL сечением не менее 2х10 кв. мм		Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Подключение к системе. (включая все расходные материалы включая гофру при необходимости). Если кабель подключается через прокалывающие зажимы, то конец кабеля обязательно выводится из зажима и оконечивается резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. В стоимость материалов включены наконечники при необходимости, термоусаживаемые капы типа ОГТ-11/4 и консистентная смазка соединений при заземлении оборудования. Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		82.5		не прим.

		343.27		Поставка и монтаж кабеля ВбБШВ 4х6, включая расходные материалы		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		123.75		504

		343.28		Поставка и монтаж кабеля ВбБШВ 2х10, включая расходные материалы		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		123.75		490

		343.29		Поставка и монтаж кабеля ВбБШВ 4х10, включая расходные материалы		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости. Расценка применима для кабеля ВВГнг(ППГнг) 3х16. 		м.п.		131.25		780

		343.30		Поставка и монтаж кабеля ВбБШВ 2х16, включая расходные материалы		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		131.25		700

		343.31		Поставка и монтаж кабеля ВбБШВ 4х16, включая расходные материалы		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		127.5		1,150.00

		343.32		Поставка и монтаж кабеля ВбБШВ 2х25, включая расходные материалы		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.		м.п.		139.5		1,050.00

		343.33		Поставка и монтаж кабеля ВбБШВ 4х25, включая расходные материалы		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Включая все расходные материалы, в том числе крепление кабеля, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 5 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода при новом строительстве на основной БС). Отводы осуществляются прокалывающими зажимами SLIP 22.1концы кабеля всегда выводятся из зажима и оканчиваются резиновыми колпачками, термоусадочными капами типа ОГТ-11/4. В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы, заземление брони. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы. Кабель должен соответствовать ГОСТ. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа). Исполнение кабеля НГ, LS, HF при необходимости.Расценка применима для кабеля ВВГнг(ППГнг) 3х35. 		м.п.		148.5		1,700.00

		343.34		Монтаж распределительного блока DC, включая 4 шины для подключения кабеля. 		Поставка и монтаж стального или пластикового герметичного бокса IP54 в комплекте с клемными колодками (4 шт), DIN-рейкой при необходимости. Включая все расходные материалы, заземление блока DC, включая провод ПВ3 с наконечниками. Бокс должен соответствовать особенностям климата места установки. Габариты бокса должны позволить разместить 4 клеммные колодки (2-приоритетные и 2 неприоритетные) с подключением основного кабеля соответствующего проекту сечения и с возможностью подключения к каждой колодке 6 и более проводников сечением 10 кв. мм. 		комплект		1,194.00		5,000.00

		343.35		Крепление для кабеля типа КЛЭМП - металлическое либо с применением пластиковых вставок		Крепление для кабеля типа SORMAT KP22, KL22 или аналогичное (допускается применение клэмпов FIMO или аналогов с пластиковыми вставками). Приобретение, доставка, монтаж на площадке строительства. 		 шт. 		15		100

		343.36		Монтаж или замена SFP модуля без монтажа оптики или радиоблока		Получение оборудования со склада Заказчика. Доставка оборудования на площадку. Монтаж модуля. Подключение спец. кабелей. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы). Проверка работоспособности. Расценка применяется при монтаже модуля без монтажа другого оборудования. При монтаже модуля совместно с любым другим блоком либо с оптическим кабелем, витой парой расценка не применяется.		 шт. 		411.75		не прим.

		343.37		Покраска джамперов (фидера) в цвет опоры (либо согласно ТУ) за 1 м.п. комплекта фидеров. 		Покраска джамперов (фидера) в цвет опоры (либо согласно ТУ) за 1 м.п. комплекта фидеров. Фидер, джамперы, провода, кабели, проложенные совместно, считаются единым целым, расценка включает материалы.		м.п.		123.75		179

		343.38		Строительные работы по монтажу оборудования БС и АФУ при строительстве нового сайта 31, 33 типа, конструктив ОДН до 32м. (в стоимость включена одна технология до трех радиомодулей включительно) 		Строительство сайта базовой станции 31,33 типа (конструктив ОДН) "под ключ" (с необходимостью использования спецтехники для подъема на сайт) при расположении её на площадке инфраструктурного оператора, в соответствии с техническим решением (поставляется Подрядчиком), монтаж технологического оборудования (источник питания 48V, до двух групп аккумуляторных батарей, панельные антенны, оборудование базовой станции 3G или 4G, приемник и кабель GPS/Glonass) в соответствии с инструкцией производителя (включая заземление), монтаж специальных кабелей, поставка и монтаж кабелей питания -48V на оба приоритета, материалы для крепления кабелей, кабельный мост для прокладки кабелей (кабельный лоток), строительство контура заземления, строительство линии внешнего электроснабжения "под ключ"в соответствии с ТУ, легализация ЭУ при подключении к РЩ арендодателя, поставка и монтах монтаж собственного ЩУ. Монтаж счетчика и АСКУЭ Использование спецтехники. Предоставление Заказчику фотоотчёта и Исполнительной документации согласно требованиям Заказчика. Не входят работы по организации трансмиссии и пуско-наладка (интеграция) Базовой станции. Стоимость включает материалы необходимые для строительства сайта, в том числе стальную ленту для крепления радиоблоков. Не включая монтаж джамперов. В случае применения выдаваемого со склада кабеля питания или заземления, необходимо формировать смету по строкам прайс-листа с указанием проектных объемов без использования данных моделей. Включает замену неисправных блоков. Доставка не включена.		комплект		101,286.00		41,100.00

		343.39		Строительные работы по монтажу оборудования БС и АФУ при строительстве нового сайта 31, 33 типа, конструктив ОДН до 42м. (в стоимость включена одна технология до трех радиомодулей включительно) 		Строительство сайта базовой станции 31,33 типа (конструктив ОДН) "под ключ" (с необходимостью использования спецтехники для подъема на сайт) при расположении её на площадке инфраструктурного оператора, в соответствии с техническим решением (поставляется Подрядчиком), монтаж технологического оборудования (источник питания 48V, до двух групп аккумуляторных батарей, панельные антенны, оборудование базовой станции 3G или 4G,приемник и кабель GPS/Glonass) в соответствии с инструкцией производителя (включая заземление), монтаж специальных кабелей, поставка и монтаж кабелей питания -48V, материалы для крепления кабелей, кабельный мост для прокладки кабелей (кабельный лоток), строительство контура заземления, строительство линии внешнего электроснабжения "под ключ"в соответствии с ТУ, легализация ЭУ при подключении к РЩ арендодателя, поставка и монтах монтаж собственного ЩУ. Монтаж счетчика и АСКУЭ Использование спецтехники. Предоставление Заказчику фотоотчёта и Исполнительной документации согласно требованиям Заказчика. Не входят работы по организации трансмиссии и пуско-наладка (интеграция) Базовой станции. Стоимость включает материалы необходимые для строительства сайта, в том числе стальную ленту для крепления радиоблоков. Не включая монтаж джамперов. В случае применения выдаваемого со склада кабеля питания или заземления, необходимо формировать смету по строкам прайс-листа с указанием проектных объемов без использования данных моделей. Включает замену неисправных блоков. Доставка не включена.		комплект		107,082.00		60,000.00

		343.40		Строительные работы по монтажу оборудования БС и АФУ при строительстве нового сайта 31, 33 типа, и модернизации 31, 33, 12, 34 типа конструктив ОДН до 32м. (в стоимость включена одна технология, до трех радиомодулей включительно), Исключая кабель питания 48В. Исключая джамперы		Доставка и монтаж комплекта оборудования БС и АФУ в соответствии с ТЗ заказчика(до 3 внешних радиоблоков и 1 внутренний, приемник и кабель GPS/Glonass).С прокладкой дополнительных оптических линий, заземление оборудования. Стоимость включает расходы и материалы необходимые для доставки и монтажа комплекта оборудования БС, крепежа, в том числе стальную ленту для крепления радиоблоков Исключая монтаж кабелей для трассы 48V.Исключая монтаж джамперов Включая затраты на спец. технику. При использовании данной модели совместно с 343.38 кабель питания входит в указанную модель. При использовании данной модели для модернизации БС при необходимости прокладки или замены кабеля питания, он осмечивается дополнительно. Если кабель питания выдан со склада, он отдельно не осмечивается. Включает замену неисправных блоков. Доставка не включена.		комплект		45,360.00		не прим.

		343.41		Строительные работы по монтажу оборудования БС и АФУ при строительстве нового сайта 31, 33 типа, и модернизации 31, 33, 12, 34 типа конструктив ОДН до 42м. (в стоимость включена одна технология, до трех радиомодулей включительно) Исключая кабель питания 48В. 		Доставка и монтаж комплекта оборудования БС и АФУ в соответствии с ТЗ заказчика(до 3 внешних радиоблоков и 1 внутренний, приемник и кабель GPS/Glonass).С прокладкой дополнительных оптических линий, заземление оборудования. Стоимость включает расходы и материалы необходимые для доставки и монтажа комплекта оборудования БС, крепежа, в том числе стальную ленту для крепления радиоблоков Исключая монтаж кабелей для трассы 48V.Исключая монтаж джамперов Включая затраты на спец. технику. При использовании данной модели для модернизации БС при необходимости прокладки или замены кабеля питания, он осмечивается дополнительно. Если кабель питания выдан со склада, он отдельно не осмечивается. Включает замену неисправных блоков.Доставка не включена.		комплект		49,560.00		не прим.

		343.42		Строительные работы по монтажу оборудования при новой стройке, модернизации БС и РРЛ.		Строительные работы по монтажу оборудования БС и АФУ при суммарной стоимости работ по пунктам ТЦП ниже указанной стоимости. Получение необходимого оборудования со склада, доставка его на объект и все необходимые материалы включены в стоимость. Получение на складе Заказчика, доставка и монтаж комплекта оборудования БС и АФУ. Предоставление Заказчику фотоотчёта и Исполнительной документации согласно требованиям Заказчика. Допускается применеине статьи для демонтажных работ при модернизации оборудования. К данной модели не допускается добавлять дополнительные строки. В случае возникновения необходимости добавить дополнительные строки в смету с данной статьей, всю смету необходимо составить в соответствующих планируемым работам строках прайса. При этом ст. 343.42 не используется. Статья применима для работ по РРЛ (включая демонтаж)		комплект		24,517.50		2,295.00

		343.43		Покраска одного блока (RRU, ОDU в сборе с антенной РРЛ, панельная антенна, DC-бокс, РЩ) в цвет опоры (либо согласно ТУ) 		Покраска одного блока (RRU, ОDU в сборе с антенной РРЛ, панельная антенна, DC-бокс, РЩ, аналогичный блок) в цвет опоры (либо согласно ТУ) расценка включает материалы. 		шт.		600		1,200.00

		343.44		Подъем оборудования и материалов на кровлю высотного здания, МКД силами грузчиков. 		Подъем оборудования и материалов на кровлю высотного здания, МКД силами грузчиков независимо от высоты и трудоемкости работ. Расценка может применяться для нового строительства и модернизаций с заменой ТШ. Не применяется совместно с краном для подъема оборудования на кровлю. 		сайт		20,580.00		не прим.

		343.45		Сварка оптического волокна (Разварка оптического кабеля)		Разварка оптического пигтейла, маркировка(с учетом закупки пигтейла и всех необходимых материалов). Подготовка и предоставление отчета с рефлектограммой.		 шт. 		288		не прим.

		344		Трубостойки / Крышные АМС		Трубостойки / Крышные АМС

		344.1		Конструкция мачты с оттяжками высотой до 10 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. Использование мачт меньшей высоты расценивается пропорционально мачте 10 м (работы и материалы)		 шт. 		65,856.00		пост. Зак.

		344.2		Конструкция мачты с оттяжками высотой более 10 до12 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		69,148.50		пост. Зак.

		344.3		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 12 до 14 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		79,027.50		пост. Зак.

		344.4		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 14 до 16 м включительно, горячеоцинкованная		Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		92,198.25		пост. Зак.

		344.5		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 16 до18 м включительно, горячеоцинкованная		Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		103,723.50		пост. Зак.

		344.6		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 18 до 20 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		115,248.00		пост. Зак.

		344.7		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 20 до 22 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		126,772.50		пост. Зак.

		344.8		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 22 до 24 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		138,297.75		пост. Зак.

		344.9		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 24 до 26 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		149,822.25		пост. Зак.

		344.10		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 26 до 28 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		161,347.50		пост. Зак.

		344.11		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 28 до 30 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		172,872.00		пост. Зак.

		344.12		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 30до32 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		184,396.50		пост. Зак.

		344.13		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 32до34 м включительно горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		195,921.75		пост. Зак.

		344.14		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 34до36 м включительно горячеоцинкованная		Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		207,446.25		пост. Зак.

		344.15		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 36до38 м включительно, горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		218,971.50		пост. Зак.

		344.16		Конструкция мачты с оттяжками высотой от 38 до 40 м включительно горячеоцинкованная		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж мачты, монтаж трубостоек, СОМ, монтаж тросов оттяжек, антискрута, талрепов, жимков для троссов, трубостоек, натяжение тросов, заземление и молниезащита. Остаток резьбы талрепов должен быть не менее 1/2. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и натяжения оттяжек (фото показаний ПКН) и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов.		 шт. 		230,496.00		пост. Зак.

		344.17		Конструкция башни высотой до 10 м включительно горячеоцинкованная 		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж башни, монтаж трубостоек, СОМ, заземление и молниезащита. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. Использование башни меньшей высоты расценивается пропорционально башне 10 м		 шт. 		74,088.00		пост. Зак.

		344.18		Конструкция башни высотой от 10 до 12 м включительно, горячеоцинкованная 		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж башни, монтаж трубостоек, СОМ, заземление и молниезащита. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. 		 шт. 		88,905.75		пост. Зак.

		344.19		Конструкция башни высотой от 12 до 14 м включительно горячеоцинкованная 		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж башни, монтаж трубостоек, СОМ, заземление и молниезащита. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. 		 шт. 		103,723.50		пост. Зак.

		344.20		Конструкция башни высотой от 14 до 16 м включительно, горячеоцинкованная 		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж башни, монтаж трубостоек, СОМ, заземление и молниезащита. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. 		 шт. 		118,540.50		пост. Зак.

		344.21		Конструкция башни высотой от 16 до 18 м включительно, горячеоцинкованная 		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж башни, монтаж трубостоек, СОМ, заземление и молниезащита. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. 		 шт. 		133,358.25		пост. Зак.

		344.22		Конструкция башни высотой от 18 до 20 м включительно, горячеоцинкованная 		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж башни, монтаж трубостоек, СОМ, заземление и молниезащита. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. 		 шт. 		148,176.00		пост. Зак.

		344.23		Конструкция башни высотой от 20 до 22 м включительно, горячеоцинкованная 		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж башни, монтаж трубостоек, СОМ, заземление и молниезащита. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. 		 шт. 		162,993.75		пост. Зак.

		344.24		Конструкция башни высотой от 22 до 24 м включительно, горячеоцинкованная 		 Сборка, подъем к месту установки, монтаж башни, монтаж трубостоек, СОМ, заземление и молниезащита. Предоставление исполнительной документации, актов вертикальности и фото скрытых работ. Расценка включает все расходные материалы и использование вспомогательного оборудования, техники, материалов и приборов. 		 шт. 		177,811.50		пост. Зак.

		344.25		Трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной 1 метр под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление		Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной горячеоцинкованной трубы толщиной стенки от 4 мм включительно, длиной до 1,5м включительно не учитывая молниеприемник), включая молниеприемник, включая кронштейны, выносы и все необходимые крепежные элементы, включая хим. анкера при необходимости. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами по цинковому грунту. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС. Расценка  включает все расходные материалы, Расценка не включает провод заземления с наконечниками. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Для осмечивания трубостойки меньшей длины необходимо применять коэффициент пропорционально длине в 1 м. Расценка включает пластиковую крышку трубы. При использовании трубы диаметром от 108 мм включительно и толщиной стенки от 4 мм включительно использовать коэффициент k=1,2 к материалам.		 шт. 		3,750.00		6,500.00

		344.26		Трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной 2 метра под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление		Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной горячеоцинкованной трубы толщиной стенки от 4 мм включительно, длиной от 1,5м до 2,5м включительно не учитывая молниеприемник), включая молниеприемник, включая кронштейны, выносы и все необходимые крепежные элементы. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами по цинковому грунту. Расценка  включает все расходные материалы, Расценка не включает провод заземления с наконечниками. . Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает пластиковую крышку трубы. 		 шт. 		4,198.50		8,500.00

		344.27		Трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной 3 метра под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление		Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной горячеоцинкованной трубы толщиной стенки от 4 мм включительно, длиной от 2,5м до 3,5м включительно не учитывая молниеприемник), включая молниеприемник, включая кронштейны, выносы и все необходимые крепежные элементы. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами по цинковому грунту. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС . Расценка  включает все расходные материалы, Расценка не включает провод заземления с наконечниками.  Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает пластиковую крышку трубы. 		 шт. 		4,362.75		11,700.00

		344.28		Трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной 4 метра под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление		Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной горячеоцинкованной трубы толщиной стенки от 4 мм включительно, длиной от 3,5м до 4,5м включительно не учитывая молниеприемник), включая молниеприемник, включая кронштейны, выносы и все необходимые крепежные элементы. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами по цинковому грунту. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС . Расценка  включает все расходные материалы, Расценка не включает провод заземления с наконечниками. . Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает пластиковую крышку трубы. 		 шт. 		4,500.00		11,500.00

		344.29		Трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной 5 метров под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление		Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной горячеоцинкованной трубы толщиной стенки от 4 мм включительно, длиной от 4,5м, не учитывая молниеприемник), включая молниеприемник, включая кронштейны, выносы и все необходимые крепежные элементы, за исключением жестких подкосов (они оцениваются по ст 323.1) Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами по цинковому грунту. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС. Расценка  включает все расходные материалы, Расценка не включает провод заземления с наконечниками. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Для осмечивания трубостойки большей длины необходимо применять коэффициент пропорционально длине в 5 м. Расценка включает пластиковую крышку трубы. 		 шт. 		5,350.50		14,500.00

		344.30		Пригруженная трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной 3 метра под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление		Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной трубы горячеоцинкованной толщиной стенки от 4 мм включительно, длиной до 3,5м включительно не учитывая молниеприемник), включая пригрузы, подложки, молниеприемник. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами по цинковому грунту. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС. Расценка  включает все расходные материалы, Расценка не включает провод заземления с наконечниками.  Стоимость дополнительной трубостойки устанавливаемой согласно проекта, на туже раму, определяется по статье "Трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной ..." данного прайс-листа Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Для осмечивания пригруженной трубостойки меньшей длины необходимо применять коэффициент пропорционально длине в 3 м. Расценка включает пластиковую крышку трубы. 		 шт. 		9,000.00		35,000.00

		344.31		Пригруженная трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной 4 метра под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление		Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной трубы горячеоцинкованной толщиной стенки от 4 мм включительно, длиной от 3,5м до 4,5м включительно не учитывая молниеприемник), включая пригрузы, подложки, молниеприемник. Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами по цинковому грунту. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС. Расценка  включает все расходные материалы, Расценка не включает провод заземления с наконечниками. Стоимость дополнительной трубостойки устанавливаемой согласно проекта, на туже раму, определяется по статье "Трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной ..." данного прайс-листа Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает пластиковую крышку трубы. 		 шт. 		12,348.00		39,000.00

		344.32		Пригруженная трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной 5 метров под антенны БС, РРС и технологического оборудования, заземление		Приобретение/изготовление м/к трубостойки (из цельной трубы горячеоцинкованной толщиной стенки от 4 мм включительно, длиной от 4,5м не учитывая молниеприемник), включая пригрузы, подложки, молниеприемник. . Доставка на площадку строительства БС. Сборка. Монтаж. Антикоррозийное покрытие м/к цинкосодержащими составами по цинковому грунту. Подключение м/к трубостойки к контуру молниезащиты БС . Расценка  включает все расходные материалы, Расценка не включает провод заземления с наконечниками. Стоимость дополнительной трубостойки устанавливаемой согласно проекта, на туже раму, определяется по статье "Трубостойка из горячеоцинкованной трубы длиной ..." данного прайс-листа Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Для осмечивания пригруженной трубостойки большей длины необходимо применять коэффициент пропорционально длине в 5 м. Расценка включает пластиковую крышку трубы. 		 шт. 		14,817.75		42,000.00

		344.33		Усиление АМС включая окраску цинксодержащими составами для веса металла усиления более 0,2 тн		Приобретение необходимого материала, доставка, монтаж металлоконструкций согласно проекта усиления на основании расчёта несущей способности АМС. Подготовка элементов для установки. Очистка, окраска цинкосодержащими составами и покрытие в цвет конструкции. Расценка включает применение сварки, приобретение и установку метизов, Предоставление фотоотчета проведения этапов работ, включая скрытые работы. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Если работы затрагивали положение АМС, то результат работ подтверждается протоколом вертикальности. Вес металла определяется проектом и включает наплавляемый металл, метизы. Расценка применяется при количестве металла усиления более 200 кг.		т.		75,000.00		220,000.00

		344.34		Монтаж оттяжки на АМС высотой до 21 метра		Монтаж оттяжки, включая: трос со стальным сердечником, талреп (натяжитель), коуши, дуговые зажимы метизы, крепление к телу мачты. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). 		оттяжка		3,560.25		6,329.00

		344.35		Монтаж оттяжки на АМС высотой от 21 до 41 метра		Монтаж оттяжки, включая: тро со стальным сердечником, талреп (натяжитель), коуши, дуговые зажимы метизы, крепление к телу мачты. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). 		оттяжка		6,675.75		13,040.00

		344.36		Монтаж оттяжки на АМС высотой от 41 метра до 61 м		Монтаж оттяжки, включая: трос со стальным сердечником, талреп(натяжитель), коуши, дуговые зажимы метизы, крепление к телу мачты. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). 		оттяжка		8,010.75		18,630.00

		344.37		Монтаж талрепа на АМС высотой до 21 метра		Монтаж талрепа, перепасовка троса оттяжки. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы должен составлять 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). Если требуется только перепасовка троса, то используется только расценка на работы, материалы отсутствуют.		талреп		1,952.25		2,376.00

		344.38		Монтаж талрепа на АМС высотой от 21 до 41 метра		Монтаж талрепа, перепасовка троса оттяжки. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы должен составлять 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). Если требуется только перепасовка троса, то используется только расценка на работы, материалы отсутствуют.		талреп		2,765.25		3,635.00

		344.39		Монтаж талрепа на АМС высотой от 41 метра до 61 м		Монтаж талрепа, перепасовка троса оттяжки. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы должен составлять 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). Если требуется только перепасовка троса, то используется только расценка на работы, материалы отсутствуют.		талреп		3,579.00		5,593.00

		344.40		Восстановление вертикальности АМС без замены оттяжек, талрепов		Восстановление вертикальности АМС с оттяжками без замены оттяжек, талрепов. Расценка применяется при отсутствии прочих работ, связанных с тросами, талрепами. При проведении прочих работ на АМС, связанных с оттяжками, талрепами восстановление вертикальности входит в стоимость перечисленных работ. Работы проводить под контролем геодезиста, с предоставлением отчета		 шт. 		9,759.75		не прим.

		344.41		Монтаж оттяжки на АМС высотой более 61 метра		Монтаж оттяжки, включая: трос со стальным сердечником, талреп, коуши, дуговые зажимы метизы. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы должен составлять 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста. Расценка включает восстановление вертикальности.		оттяжка		8,823.75		20,686.00

		344.42		Монтаж талрепа на АМС высотой более 61 метра		Монтаж талрепа, перепасовка троса оттяжки. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы должен составлять 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста и с применением прибора контроля натяжения оттяжек. Расценка включает восстановление вертикальности (предоставление отчета). Если требуется только перепасовка троса, то используется только расценка на работы, материалы отсутствуют.		талреп		3,985.50		6,137.00

		344.43		Монтаж троса оттяжки на АМС высотой до 21 метра		Монтаж троса, включая: трос со стальным сердечником, коуши, дуговые зажимы при необходимости. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять не менее 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста. Расценка включает восстановление вертикальности. 		оттяжка		2,195.25		3,739.00

		344.44		Монтаж троса оттяжки на АМС высотой от 21 до 41 метра		Монтаж троса, включая: трос со стальным сердечником, коуши, дуговые зажимы при необходимости. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять не менее 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста. Расценка включает восстановление вертикальности. 		оттяжка		3,822.00		5,602.00

		344.45		Монтаж троса оттяжки на АМС высотой от 41 метра до 61 м		Монтаж троса, включая: трос со стальным сердечником, коуши, дуговые зажимы при необходимости. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять не менее 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста. Расценка включает восстановление вертикальности. 		оттяжка		5,448.75		8,465.00

		344.46		Монтаж троса оттяжки на АМС высотой более 61 м		Монтаж троса, включая: трос со стальным сердечником, коуши, дуговые зажимы при необходимости. Заземление. Натяжение троса до проектного значения. Остаток длины резьбы талрепа должен составлять не менее 1/2 от длины резьбы. Расценка не применяется при монтаже новых мачт. Работы проводить под контролем геодезиста. Расценка включает восстановление вертикальности. 		оттяжка		7,074.75		13,071.00

		344.47		Замена болтового соединения (дугового зажима троса) при усилении м/к АМС высотой до 15 метров		Приобретение, доставка, монтаж комплекта метизов (болт либо дуговой зажим класса прочности.8,8….11, две шайбы, две гайки, либо с использованием шайбы-гровера)		 шт. 		82.5		210

		344.48		Замена болтового соединения (дугового зажима троса) при усилении м/к АМС высотой от 15 метра до 21 метра		Приобретение, доставка, монтаж комплекта метизов (болт либо дуговой зажим класса прочности.8,8….11, две шайбы, две гайки, либо с использованием шайбы-гровера)		 шт. 		123.75		315

		344.49		Замена болтового соединения (дугового зажима троса) при усилении м/к АМС высотой от 21 метра до 41 метра		Приобретение, доставка, монтаж комплекта метизов (болт либо дуговой зажим класса прочности.8,8….11, две шайбы, две гайки, либо с использованием шайбы-гровера)		 шт. 		165		420

		344.50		Замена болтового соединения (дугового зажима троса) при усилении м/к АМС высотой от 41 метра до 61 м		Приобретение, доставка, монтаж комплекта метизов (болт либо дуговой зажим класса прочности.8,8….11, две шайбы, две гайки, либо с использованием шайбы-гровера)		 шт. 		205.5		525

		344.51		Усиление АМС включая окраску цинксодержащими составами для веса металла усиления до 0,2 тн включительно		Приобретение необходимого материала, доставка, монтаж металлоконструкций согласно проекта усиления на основании расчёта несущей способности АМС. Подготовка элементов для установки. Очистка, окраска цинкосодержащими составами и покрытие в цвет конструкции. Расценка включает применение сварки, приобретение и установку метизов, Предоставление фотоотчета проведения этапов работ, включая скрытые работы. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Если работы затрагивали положение АМС, то результат работ подтверждается протоколом вертикальности. Вес металла определяется проектом и включает наплавляемый металл, метизы. Расценка применяется при количестве металла усиления до 200 кг включительно		т.		90,552.00		253,000.00

		344.52		Пригрузы для трубостоек и триподов		Приобретение, доставка необходимых материалов, подъем на кровлю, монтаж (тротуарная плитка, бордюрный камень, гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом, подложка, крепление пригруза к конструкции). Запрещено применение пористых материалов, газо-пено-, шлако -, керамзитобетона. Расценка не применяется при монтаже новых пригруженных трубостоек и при монтаже нового лотка для прокладки кабеля.Стальная лента для крепления пригрузов осмечивается в соотв. со ст. 312.28		 т. 		6,585.75		12,600.00

		345		Кабельрост, ледозащита		Кабельрост, ледозащита

		345.1		Ледозащита. Оцинкованная листовая сталь или крышка лотка оцинкованного.		Приобретение/изготовление системы ледозащиты, крышки лотка. Доставка на площадку строительства. Монтаж системы ледозащиты. Подключение м/к к контуру заземления БС (включая все расходные материалы). Для вскрытия и монтажа крышки/ледозащиты при проведении работ по прокладке дополнительных кабелей расценку использовать однократно без применения коэффициента демонтажа. 		м.п.		150		500

		345.2		Устройство тросового кабельроста (на тросовом подвесе).		Приобретение системы тросового подвеса (трос, талреп, рым-болт/рым гайки, зажимы тросовые, анкера и т.п.). Доставка системы на площадку строительства БС. Монтаж системы тросового подвеса. Подключение системы тросового подвеса к заземлению БС (включая все расходные материалы)		м.п.		123.75		250

		345.3		Лоток оцинкованный листовой, в том числе перфорированный или лестничный (без крышки) шириной не менее 200 мм		Приобретение лотка, комплектование его опорами, включая пригрузы, шпильки и др. элементы крепления. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж лотков. Подключение лотков к заземлению БС (включая все расходные материалы)		м.п.		262.5		850

		345.4		Лоток оцинкованный листовой, в том числе перфорированный или лестничный (без крышки) шириной менее 200 мм		Приобретение лотка, комплектование его опорами, включая пригрузы, шпильки и др. элементы крепления. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж лотков. Подключение лотков к заземлению БС (включая все расходные материалы)		м.п.		315		900

		345.5		Лоток оцинкованный сетчатый(проволочный) оцинкованный (без крышки) шириной до 200 мм включительно		Приобретение лотка, комплектование его опорами, включая пригрузы, шпильки и др. элементы крепления. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж лотков. Подключение лотков к заземлению БС (включая все расходные материалы)		м.п.		285		750

		345.6		Поставка и монтаж кабель-канала с крышкой шириной до 30 мм включительно.		Приобретение кабель-канала, Доставка на площадку строительства БС. Монтаж, включая все расходные материалы		м.п.		33.75		110

		345.7		Поставка и монтаж кабель-канала с крышкой шириной от 30 до 50 мм включительно.		Приобретение кабель-канала, Доставка на площадку строительства БС. Монтаж, включая все расходные материалы		м.п.		33.75		130

		346		Фидер, РРЛ, трансмиссия		Фидер, РРЛ, трансмиссия

		346.1		Монтаж релейной антенны (диам. до 0,6м включительно) в комплекте с ODU, заземление		Получение оборудование на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Сборка и монтаж оборудования (все ODU и антенна) на трубостойку. Подключение оборудования к системе заземления БС. Маркировка, согласно требований Заказчика. Расценка включает монтаж всех элементов антенной системы (реактивные тяги), все расходные материалы, обработку соединений заземления консиситентной смазкой. Расценка не включает кабель питания, заземление - провод ПВ3 с наконечниками. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		6,750.00		не прим.

		346.2		Монтаж релейной антенны (диам. свыше 0,6 до 1,2м включительно) в комплекте с ОDU, заземление		Получение оборудование на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Сборка и монтаж оборудования (все ODU и антенна) на трубостойку. Подключение оборудования к системе заземления БС. Маркировка, согласно требований Заказчика. Расценка включает монтаж всех элементов антенной системы (реактивные тяги), все расходные материалы, обработку соединений заземления консиситентной смазкой. Расценка не включает кабель питания, заземление - провод ПВ3 с наконечниками. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		7,820.25		не прим.

		346.3		Монтаж релейной антенны (диам. свыше 1,2м) в комплекте с ОDU, заземление		Получение оборудование на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Сборка и монтаж оборудования (все ODU и антенна) на трубостойку. Подключение оборудования к системе заземления БС. Маркировка, согласно требований Заказчика. Расценка включает монтаж всех элементов антенной системы (реактивные тяги), все расходные материалы, обработку соединений заземления консиситентной смазкой. Расценка не включает кабель питания, заземление - провод ПВ3 с наконечниками. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		9,525.75		не прим.

		346.4		Монтаж внутреннего релейного блока, заземление и подключение к сети 48В		Получение оборудование на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж оборудования в КШ. Подключение оборудования к системе заземления КШ. Подключение оборудования к системе электропитания +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Расценка не включает кабель питания, заземление - провод ПВ3 с наконечниками. Расценка включает расходные материалы. Монтаж внутреннего блока не включает в себя монтаж модема. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		2,625.00		не прим.

		346.5		Монтаж модема в установленную корзину, заземление и подключение к сети 48В		Монтаж модема. Получение оборудование на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж оборудования в КШ. Подключение оборудования к системе заземления КШ. Подключение оборудования к системе электропитания +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. Расценка включает расходные материалы. Расценка не включает провод заземления с наконечниками. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		 шт. 		2,250.00		не прим.

		346.6		Монтаж РРЛ кабеля и заземление		Получение РЧ кабеля и кабелей заземления на складе Заказчика. Доставка кабеля на площадку строительства БС. Монтаж и заземление кабеля от оборудования в КШ до антенны РРЛ. Монтаж разъемов для соединения кабеля к оборудованию. Герметизация разъемов соединения кабеля (со стороны антенны РРЛ). Заземление внешней оболочки кабеля РРЛ на систему заземления БС. Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы). При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		м.п.		95.25		не прим.

		346.7		Юстировка и запуск РРЛ пролета (диам. до 0,6м включительно)		Выезд на прямую и ответную части РРЛ. Юстировка двух антенн РРЛ. Программирование оборудования РРЛ. Запуск и проверка работоспособности пролета РРЛ. (включая все расходные материалы). При замене одной антенны использовать коэффициент k=0,5 к расценке		комплект		8,250.00		не прим.

		346.8		Юстировка и запуск РРЛ пролета (диам свыше 0,6м до 1,2м включительно)		Выезд на прямую и ответную части РРЛ. Юстировка двух антенн РРЛ. Программирование оборудования РРЛ. Запуск и проверка работоспособности пролета РРЛ. (включая все расходные материалы). При замене одной антенны использовать коэффициент k=0,5 к расценке		комплект		12,348.00		не прим.

		346.9		Юстировка и запуск РРЛ пролета (диам. свыше 1,2)		Выезд на прямую и ответную части РРЛ. Юстировка двух антенн РРЛ. Программирование оборудования РРЛ. Запуск и проверка работоспособности пролета РРЛ. (включая все расходные материалы). При замене одной антенны использовать коэффициент k=0,5 к расценке		комплект		16,464.00		не прим.

		346.10		Монтаж ODU (при замене, по требованию Заказчика)		Получение оборудование на складе Заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства БС. Сборка и монтаж оборудования, включая заземление. Расцека включает все расходные материалы. Расценка не включает провод заземления с наконечниками. 		 шт. 		2,881.50		не прим.

		346.11		Монтаж, ПНР и интеграция ATN		Получение оборудования со склада Заказчика (допускается приобретение Подрядчиком по цене не превышающей рамочных поставщиков). Доставка оборудования на площадку строительства БС. Монтаж в КШ. Заземление на ГЗШ КШ.		 шт. 		4,762.50		не прим.

		346.12		Прокладка медного кабеля FTP, витая пара		Приобретение. Доставка на площадку строительства. Прокладка, согласно требований Заказчика. Расценка включает монтаж SFP модулей. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		м.п.		60		90

		346.13		Прокладка медного кабеля UTP, витая пара		Приобретение. Доставка на площадку строительства. Прокладка, согласно требований Заказчика. Расценка включает монтаж SFP модулей. При проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно) применять коэффициент к работам k=1,3 (применим для демонтажа)		м.п.		67.5		85

		346.14		Поставка и монтаж кабеля питания медного многожильного гибкого 2х2,5 атмосферо- и УФ-устойчивого, включая расходные материалы		Приобретение. Доставка на площадку строительства БС. Монтаж. Крепление кабеля, согласно требований Заказчика. Подключение к системе электропитания БС +/-48В. Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы, включая, термоусадочную перчатку, термоусадочную трубку, ленту самовулканизирующая 3М, провод заземления, крепление кабеля и т.д.). В стоимость работ включены все затраты, связанные с приобретением, хранением, транспортировкой кабеля, все накладные расходы. В стоимость материалов включены инсталяционные материалы включая гофру при необходимости. Кабель должен соответствовать ГОСТ.		м.п.		60		140

		346.15		Монтаж комплекта оптических кабелей для подключения РРЛ		Получение кабелей на складе Заказчика. Доставка на площадку строительства БС, Монтаж комплекта (до 3 кабелей в комплекте) оптических кабелей от оборудования КШ до блоков РРЛ. Подключение оптических кабелей в блоках РРЛ и КШ. Маркировка, согласно требований Заказчика (включая все расходные материалы, в том числе пластиковые стяжки шириной не менее 6 мм, устойчивые к УФ излучению, герметизация силиконовым герметиком в месте ввода). Расценка включает монтаж SFP модулей.		м.п.		67.5		не прим.

		346.16		Строительные работы по монтажу и запуску РРЛ для сайтов с конструктивом ОДН		Строительство пролета "под ключ", включая монтаж антенн РРЛ и оборудования (ODU) и модулей управления РРЛ, при необходимости монтаж дополнительных трубостоек, монтаж технологических кабелей, поставка и монтаж кабеля питания, коаксиального кабеля, кабеля FTP/UTP, оптических кабелей, юстировка пролета и пуско-наладка пролета. Стоимость включает материалы необходимые для строительства сайта. Использование спецтехники и согласование с гос. органами включено в стоимость. В случае применения выдаваемого со склада кабеля питания или заземления, необходимо формировать смету по строкам прайс-листа с указанием проектных объемов без использования данной модели.		сайт		68,266.50		13,800.00

		346.17		Проведение работ в ночное время на узловых транспортных точках		Применяется для позиций из прайс-листа при проведении работ на узловых транспортных точках, для которых проведение работ осуществляется в ночное время (с 22 часов до 06 часов).		человеко-час		411.75		не прим.

		4		Внешнее электроснабжение / легализация электроустановки		Внешнее электроснабжение / легализация электроустановки

		42		ВЭС до точки подключения		ВЭС до точки подключения

		42.1		Строительство линии ВЭС 0,4 кВ подвесом по столбам либо по существующим конструкциям, согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения		Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Включая приобретение кабеля электропитания БС, крепежа, исключая приобретение и монтаж опор, включая все расходные материалы. . Включая всю необходимую спецтехнику. Подключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE).  Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика. Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. Гофра любого типа, кабельканал входит в данную расценку. В случае применения стального оцинкованного лотка - расценивать его отдельно по статье 345.4 (только Материалы), Работы входят в данную расценку. При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		м.п.		300		650

		42.2		Закупка, доставка и установка опоры		Закупка, доставка и установка ж/б опоры, так же при необходимости изготовление, доставка и установка надстройки, траверс. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		 шт. 		2,250.00		15,000.00

		42.3		Закупка, доставка и установка опоры с одним откосом		Закупка, доставка и установка ж/б опоры, так же при необходимости изготовление, доставка и установка надстройки, траверс. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		 шт. 		4,125.00		30,000.00

		42.4		Закупка, доставка и установка опоры с двумя откосами		Закупка, доставка и установка ж/б опоры, так же при необходимости изготовление, доставка и установка надстройки, траверс. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		 шт. 		6,585.75		47,250.00

		42.5		Строительство линии ВЭС 0,4 кВ с прокладкой в земле, согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения 		Включая приобретение кабеля электропитания БС, автоматов, крепежа. Приобретение автоматических выключателей кол-во и номинал определяется проектом. Марка по требованию заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Включая всю необходимую спецтехникуПодключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE). Подключение автоматических выключателей. Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает восстановление любого типа покрытия в месте прокладки кабеля Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. При прокладке временной линии допускается применение коэффициента k=0,6 к работам.		м.п.		699.75		1,260.00

		42.6		Строительство линии ВЭС 6кВ - 10 кВ подвесом согласно полученных ТУ, включая материалы и обременения		Включая приобретение кабеля электропитания БС, всех автоматов, крепежа, исключая приобретение и монтаж опор. Приобретение автоматических выключателей кол-во и номинал определяется проектом. Марка по требованию заказчика. Доставка оборудования на площадку строительства. Монтаж кабеля электропитания от точки подключения до КШ. Включая всю необходимую спецтехнику. Подключение кабеля электропитания в точке подключения (фазы, N, PE). Подключение автоматических выключателей. Подключение системы электропитания в КШ (фазы, N, ГЗШ). Маркировка, согласно требований Заказчика. (включая все расходные материалы). Предоставление исполнительной документации и фотоотчета, включая скрытые работы. 		м.п.		468.75		1,155.00

		42.7		Поставка и монтаж ограничителя импульсных напряжений		Поставка и монтаж ограничителя импульсных напряжений		 шт. 		111		473

		42.8		Аренда спецтехники для монтажа железобетонных стоек для подвеса линии ВЭС		Работа спецтехники при подготовке основания и установке железобетонных опор типа СВ110, СВ95 и других. Допустимо применение коэффициента при работе техники неполную смену (смена 8 часов). В случае превышения времени работы, допустимо применение коэффициента пропорционально отработанному времени (смену принимаем за 8 часов). В расценку включена доставка спецтехники на расстояние до 100 км. При монтаже линии ВЭС длиной более 100м и более 5 стоек в линии работа спецтехники входит в стоимость монтажа линии. Считается общее количество стоек (опора с откосом - 2 стойки, опора с двумя подкосами - 3 стойки). Доставка спецтехники для монтажа опор на расстояние более 100 км не заисит от длины линии. 		смена		21,000.00		не прим.

		42.9		Доставка спецтехники на расстояние свыше 100 км		Оплата доставки спецтехники (одной единицы) на раcстояние свыше 100 км. Доставка до 100 км в стандартных дорожных условиях включена в расценку 42.8. Пробег считается в одну сторону. За каждый км свыше 100 км		км.		195		не прим.

		42.10		Закупка, доставка и установка деревянной пропитанной опоры с железобетонным пасынком.		Закупка, доставка и установка деревянной опоры, пропитанной антисептиком. Опора устанавливается на железобетонную приставку (пасынок). В расценку входит при необходимости изготовление, доставка и установка надстройки, траверс. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает все расходные материалы. Данная расценка может применяться только с согласования дирекции по строительству при доказанном отсутствии возможности закупки и доставки железобетонной опоры, предусмотренной статьями 42.2 - 42.4		 шт. 		по согл.		по согл.

		42.11		Закупка, доставка и установка деревянной пропитанной опоры 		Закупка, доставка и установка деревянной опоры, пропитанной антисептиком. В расценку входит при необходимости изготовление, доставка и установка надстройки, траверс. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает все расходные материалы. Данная расценка может применяться только с согласования дирекции по строительству при доказанном отсутствии возможности закупки и доставки железобетонной опоры, предусмотренной статьями 42.2 -42.4		 шт. 		по согл.		по согл.

		42.12		Закупка, доставка и установка стальной опоры 		Закупка, доставка и установка стальной трубчатой горячеоцинкованной опоры из трубы сечением не менее 89х4. В расценку входит при необходимости изготовление, доставка и установка, траверс. В расценку входит бетонирование опоры при необходимости. Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика. Расценка включает все расходные материалы. 		 шт. 		3,704.25		12,075.00

		42.13		Установка и подключение автомата до 25А трехполюсный вводной.		Приобретение, доставка, замена или установка автомата соответствующего номинала.		 шт. 		823.5		1,575.00

		42.14		Алмазное сверление/бурение междуэтажных перекрытий, лестничных площадок, бетонных и железобетонных конструкций диаметром до 60мм с установкой закладной (муфты), включая герметизирующую мастику, краску, метизы. 		Сверление/ бурение междуэтажных перекрытий, лестничных площадок, бетонных и железобетонных конструкций с помощью специального оборудования с алмазными коронками. Включает установку закладной детали (муфты), включая расходные материалы, герметизирующую мастику, краску, метизы. Диаметр отверстия до 60мм		 шт. 		1,646.25		525

		42.15		Поставка и монтаж пвх трубы, стыковка с закладными деталями.		Поставка и монтаж пвх трубы, стыковка трубы с закладными деталями, соединительными муфтами.Включая материалы: ПВХ труба диаметром не менее 32 мм, муфты пластиковые соедининтельные, хомуты для крепления к стене, дюбель-гвозди и прочие расходные материалы		м.п.		329.25		420

		42.16		Бестраншейная прокладка коммуникаций в грунте		Бестраншейная прокладка коммуникаций в грунте		м.п.		по согл.		по согл.

		43		КТП		КТП

		43.1		Поставка и монтаж КТП в комплекте, включая заземление (однофазная)		Проектирование, приобретение, монтаж, подключение КТП под ключ, включая контур заземления Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		 комплект 		82,320.00		по согл.

		43.2		Поставка и монтаж КТП в комплекте, включая заземление (трехфазная)		Проектирование, приобретение, монтаж, подключение КТП под ключ, включая контур заземления Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		 комплект 		98,784.00		по согл.

		43.3		Поставка и монтаж столбовой КТП в комплекте, включая заземление (трехфазная)		Проектирование, приобретение, монтаж, подключение КТП под ключ, включая контур заземления Предоставление исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		 комплект 		65,856.00		по согл.

		43.4		РЛНД, включая заземление РЛНД		Приобретение и монтаж РЛНД под ключ, включая привод и штангу		 комплект 		4,981.50		по согл.

		44		Легализация электроустановки, обременения и ТУ		Легализация электроустановки, обременения и ТУ

		44.1		Работы по подготовке договора на технологическое присоединение с сетевой организацией, (согласование точки технологического присоединения, максимальной мощности присоединения, уровня напряжения, получение ТУ)		Предварительная проработка возможности подключения ЭУ, в районе строительства БС. Подготовка заявки на технологическое присоединение, согласование с Заказчиком и подача заявки в сети (подготовка пакета документов). Получение ТУ на тех. присоединение, подписание у Заказчика и передача оригиналов документов заинтересованным лицам. Полное сопровождение документооборота.		комплект		3,375.00		не прим.

		44.2		Подготовка комплекта исполнительной документации в составе: паспорта и формуляры на комплектующие электроустановки, отчет лаборатории по электроизмерениям в объеме приемо-сдаточных работ электроустановки, необходимые изменения и дополнения в проект		Подготовка и предоставление протоколов приемо-сдаточных испытаний и измерений э.оборудования сертифицированным и поверенным оборудованием аттестованной лаборатории. Подготовка однолинейной схемы и согласование с заинтересованными лицами, подготовка Актов скрытых работ, Паспорта на заземляющие устройства, датированная фотофиксация этапов выполнения работ, получение согласования мест заземления при подключении с сущ. контуру. Состав исполнительной документации, согласно требований Заказчика.		комплект		9,150.00		не прим.

		44.3		Получение подписанных актов допуска электроустановки в эксплуатацию, сопровождение инспектора для осмотра (приемки) прибора учета и электроустановки, акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акты разграничения эксплуатационной ответственности, акты об осуществлении технологического присоединения акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт о выполнении ТУ		В соответствии с типом подключения: получение подписанных актов допуска электроустановки в эксплуатацию, сопровождение инспектора для осмотра (приемки) прибора учета и электроустановки, акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акты разграничения эксплуатационной ответственности, акты об осуществлении технологического присоединения акт допуска прибора учета в эксплуатацию, акт выполнения ТУ. При подключении от сети арендодателя коэф. k=0,2		комплект		13,500.00		не прим.

		44.4		Работы по подготовке договора на энергоснабжение с энергоснабжающей компанией (экспедирование документов)		Заявку на заключение договора энергоснабжения готовит энергетик Заказчика, задача ПО доставка и сдача документов в энергоснабж. организацию и Заказчику.		комплект		4,500.00		не прим.

		44.5		Обременения и ТУ 		Обременения и ТУ при проведении СМР, в том числе при проведении работ по проектированию монтажу линии ВЭС. Согласуются дирекцией по строительству		договорная		по согл.		по согл.

		61		БС, интеграция и запуск		БС, интеграция и запуск

		61.1		Доставка от склада до места строительства по дороге.		Cтоимость доставки на сайт оборудования, материалов от склада заказчика. Расценка указана за 1 км, считается по расстоянию в одну сторону. При совмещениии работ по монтажу и демонтажу оборудования на одном объекте, при возврате на склад демонтированного оборудования пробег считается в обе стороны. При выполнении работ по демонтажу оборудования со сдачей его на склад без монтажа нового оборудования пробег считается в одну сторону. При монтаже пролета считается до дальней БС. Повторный выезд без купногабаитного оборудования - применять коэффициент k=0,6		 км. 		60		не прим.

		61.2		Пусконаладочные работы (ПНР)		Пусконаладка оборудования БС при новом строительстве или при добавлении технологий. Расшивка и проверка аварий. При необходимости предварительной проверки работоспособности оборудования силами Исполнителя использовать коэффициент k=1,6 для оборудования Nokia или коэффициент k=2  для оборудования Ericsson, Huawei к данной расценке при любом количестве оборудования (не относится к оборудованию РРЛ). При использовании данного коэффициента оплата повторных выездов для замены оборудования не производится.		сайт		8,625.00		не прим.
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		№ гр. затрат 		Наименование позиции		Ед. изм.		Описание позиции		Значение

		1		Демонтаж оборудования/изделия любого типа с утилизацией силами подрядной организации, исключая климатический шкаф и АКБ. 		% от стоимости монтажа		Демонтаж оборудования/изделия любого типа с утилизацией силами подрядной организации, исключая климатический шкаф и АКБ. Совместно с коэффициентом демонтажа допускается применение коэффициента k=1,3 при проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно). Не включает работу кранов и спецтехники. Не включает работу грузчиков в случае размещения на высотных зданиях. 		50%

		2		Демонтаж оборудования/изделия любого типа с целью его дальнейшего монтажа, минуя склад, или с о доставкой на склад Заказчика исключая климатический шкаф и АКБ		% от стоимости монтажа		Демонтаж оборудования/изделия любого типа с утилизацией силами подрядной организации, исключая климатический шкаф и АКБ. Совместно с коэффициентом демонтажа допускается применение коэффициента k=1,3 при проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно). Не включает работу кранов и спецтехники. Не включает работу грузчиков в случае размещения на высотных зданиях. 		80%

		3		Демонтаж климатического шкафа и АКБ, с утилизацией силами подрядной организации, с доставкой на склад Заказчика, с целью дальнейшего монтажа, минуя склад. 		% от стоимости монтажа		Демонтаж климатического шкафа и АКБ. Совместно с коэффициентом демонтажа допускается применение коэффициента k=1,3 при проведении работ на БС, удаленных от центра региона строительства более чем на 150 км (включительно). Не включает работу кранов и спецтехники. Не включает работу грузчиков в случае размещения на высотных зданиях. 		100%

		4		Демонтаж металлической АМС любого типа, фундамента за исключением монолитного железобетонного или ЖБ свай с утилизацией силами подрядной организации. 		% от стоимости монтажа		Демонтаж металлической АМС любого типа, металлического оголовка по весу металла, фундамента за исключением монолитного железобетонного или ЖБ свай с утилизацией силами подрядной организации. Не включает работу кранов и спецтехники.		50%

		5		Демонтаж металлической АМС любого типа, фундамента за исключением монолитного железобетонного или ЖБ свай с целью его дальнейшего монтажа, минуя склад или  доставкой на склад Заказчика. 		% от стоимости монтажа		Демонтаж металлической АМС любого типа, металлического оголовка по весу металла, фундамента за исключением монолитного железобетонного или ЖБ свай с утилизацией силами подрядной организации. Не включает работу кранов и спецтехники.		60%

		6		Демонтаж железобетонного монолитного фундамента, ЖБ свай с утилизацией силами подрядной организации		% от стоимости монтажа		Демонтаж железобетонного монолитного фундамента, ЖБ свай с утилизацией силами подрядной организации. Не включает работу спецтехники		100%

		7		Демонтаж жб стойки СК26, СК22 с утилизацией силами подрядной организации		% от стоимости монтажа		Демонтаж жб стойки СК26, СК22 с утилизацией силами подрядной организаци. Включает работу крана и спецтехники. Не включает оголовок. 		120%

		8		Демонтаж жб стойки СК26, СК22 с его доставкой на склад Заказчика		% от стоимости монтажа		Демонтаж жб стойки СК26, СК22 с его доставкой на склад Заказчика.Включает работу крана и спецтехники. Не включает оголовок. 		100%

		9		Демонтаж жб стойки СК26, СК22 с целью его дальнейшего монтажа, минуя склад или с доставкой на склад Заказчика. 		% от стоимости монтажа		Демонтаж жб стойки СК26, СК22 с целью его дальнейшего монтажа, минуя склад.Включает работу крана и спецтехники. Не включает оголовок. 		100%






