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1. [bookmark: __RefHeading___Toc130533_1436044900][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc227246032]Общие сведения

1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc130535_1436044900][bookmark: _Toc227246033][bookmark: _Toc156314589][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Заказчик
	ПАО «РусГидро» 

	МТР
	Материально-технические ресурсы – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик  должен задействовать, использовать, смонтировать на объекте согласно условиям договора, необходимые для выполнения работ по договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации объекта

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	Проектировщик
	АО «Институт Гидропроект», осуществляющий разработку проектной документации.

	РФ
	Российская Федерация

	ТТ
	Технические требования

	ТУ
	Технические условия

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	pdf
	Portable document format, формат файла электронного документа.

	Подрядчик
	Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию.

	ПНР
	Пуско-наладочные работы

	ФЗ
	Федеральный закон

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	Участник
	Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»

	Техническая документация
	Совокупность графических, расчетных и текстовых материалов, необходимая и достаточная для изготовления и непосредственного использования продукции на каждой стадии ее жизненного цикла (хранение, транспортировка, монтаж, пуско-наладка, консервация, эксплуатация, ремонт).

	Эквивалентная продукция
	Продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в ведомости поставки Подрядчика и рабочей документации

	НРС
	Национальный реестр специалистов

	ТО
	Техническое обслуживание

	ДТ
	Дизельное топливо

	АСКО СВ
	Автоматизированная система коммерческого осмотра «Смотровая вышка»

	ЭЦ-ТМ
	Электрическая централизация в транспортабельных модулях

	ГЭСН
	государственные элементные сметные нормы

	ИСМ
	Интегрированная система менеджмента

	ИСО
	Международная организация по стандартизации

	КС-2
	акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)

	КС-3
	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	СП
	Свод правил

	ППР
	Проект производства работ

	Этап Работ
	Технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ)



1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc130537_1436044900][bookmark: _Toc227246034]Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 42.12.2 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству железнодорожного пути и вспомогательных сооружений в рамках 2-ого этапа Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» инвестиционного проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский».

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc130539_1436044900][bookmark: _Toc227246035][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc133252983][bookmark: _Toc132019359][bookmark: _Toc131857479][bookmark: _Toc133252981]Цель использования закупаемой продукции

Основной целью и задачей является реализация инвестиционного проекта ПАО «РусГидро»: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС. Этап 2. Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»».

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc130541_1436044900][bookmark: _Toc227246036][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение

«Нерюнгринская ГРЭС» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящая в Группу РусГидро, действует на территории г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос. Чульман. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам. В структурное подразделение входят Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная.
Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции – 570 МВт, установленная тепловая мощность – 820 Гкал/час.
Производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК» расположена по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор с ориентировочной 1000-метровой санитарно-защитной зоной, располагается на территориях двух муниципальных образований:
на территории Муниципального образования Городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);
на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).
Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман – 18 км, на юг до г. Беркакит – 10 км. С северо-западной стороны находится гп. Серебряный бор, и также с северо-запада непосредственно участки проектирования 2 очереди Нерюнгринской ГРЭС граничат с полотном существующей железной дороги.

[bookmark: __RefHeading___Toc130543_1436044900][bookmark: _Toc165976539][bookmark: _Toc227246037]Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ)
	Примечания

	1
	2
	3
	4

	1
	Пробоотборник (Стационарный комплекс отбора проб) (70.1)
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	2
	Железнодорожные весы (70.2)
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	3
	Теплый блок стоянки локомотивов (70.3)
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	4
	Экипировочные устройства (Пескозаправка и колонки ДТ и масла) (70.4
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	5
	Пункт ТО и экипировки локомотивов (70.5)
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	6
	Компрессорная (70.6)
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	7
	Склад сухого песка (70.7)
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	8
	Резервуары (70.8)
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	9
	Площадка для слива топлива из автоцистерны (70.9)
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-

	10
	Железнодорожные пути
	Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС
	-





1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc130545_1436044900][bookmark: _Toc132019374][bookmark: _Toc227246038][bookmark: _Toc131857494][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

· [bookmark: _Toc132019375][bookmark: _Toc131857495][bookmark: _Toc133252989]Подрядчик договора самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.
· [bookmark: _Toc132019376][bookmark: _Toc131857496][bookmark: _Toc133252990]Подрядчик договора самостоятельно выполняет поставку оборудования и МТР входящих в состав объектов строительства.
· [bookmark: _Toc131857497][bookmark: _Toc133252992][bookmark: _Toc132019377][bookmark: _Toc133252991]В соответствии с условиями договора Заказчик выдает проектную и рабочую документацию.
· Заказчик при наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечивает Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставляет помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказывает иные услуги в рамках условий договора.

1.6. [bookmark: __RefHeading___Toc130547_1436044900][bookmark: _Toc227246039][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик самостоятельно закупает и поставляет все необходимые материалы и оборудование.
Указанные в настоящем Технических требованиях, включая все приложения к ним, ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов или оборудования повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт.
МТР поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. 
Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ  «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
МТР поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.
Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчик необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
Поставку и монтаж весов вагонных ВЭВ-ТМ СД-120 и пробоотборного устройства осуществляет сторонняя организация.

1.7. [bookmark: __RefHeading___Toc130549_1436044900][bookmark: _Toc227246040]Дополнительные затраты к стоимости СМР
Кроме стоимости основных объемов работ в цену заявки необходимо включить следующие затраты:
· [bookmark: _Toc131857500][bookmark: _Toc133252996][bookmark: _Toc132019380]Затраты, связанные с проездом до места строительства, доставкой вахтовых работников на объект, выплат, связанных с вахтовым методом производства работ;
· Командировочные затраты;
· Затраты на перебазировку строительной техники (компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 №916/пр);
· Затраты на банковскую гарантию;
· Затраты на зимнее удорожание – определяются расчетом;
· Затраты на временные здания и сооружения - 2,96%;
· 3% на непредвиденные затраты.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc130551_1436044900][bookmark: _Toc227246041][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc132019381][bookmark: _Toc131857501][bookmark: _Toc133229886][bookmark: _Toc133230638]Требования к продукции

2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc130553_1436044900][bookmark: _Toc227246042]Требования по объемам и срокам
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc130555_1436044900][bookmark: _Toc227246043]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.
[bookmark: _Toc51339695_Копия_1][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ*
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Строительно-монтажные работы по устройству железнодорожных путей.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	2. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу железнодорожной автоматики и телемеханики.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	3. 
	Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: железнодорожные весы, модульные компрессорные, ЭЦ-ТМ, высокомачтовые осветительные установки, АСКО СВ.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	4. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи. Двусторонняя парковая связь.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	5. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи. АСКО СВ. Железнодорожные весы.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	6. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу сетей электроснабжения и электроосвещения железнодорожной инфраструктуры.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	7. 
	Технологические решения системы очистки стрелочных переводов от снега.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	8. 
	Технологические решения пункта ТО и экипировки локомотивов.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	9. 
	Технологические решения железнодорожных весов. АСКО СВ.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	10. 
	Строительно-монтажные работы по устройству здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов (конструктивные решения).
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	11. 
	Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: пробоотборник, склад сухого песка (конструктивные решения).
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	12. 
	Строительно-монтажные работы по устройству здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов (объёмно-планировочные и архитектурные решения).
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	13. 
	Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: пробоотборник, склад сухого песка (объёмно-планировочные и архитектурные решения).
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	14. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы электроснабжения зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	15. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы водоснабжения здания ТО и экипировки локомотивов
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	16. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы водоотведения здания ТО и экипировки локомотивов
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	17. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	18. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы пожарной автоматики железнодорожной
инфраструктуры.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	19. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы противопожарного водоснабжения здания ТО и экипировки локомотивов
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	20. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ

	21. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу механического оборудования и стальных конструкций здания ТО и экипировки локомотивов.
	у.е.
	Согласно приложению №1 к ТТ


* Ведомость объемов может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

[bookmark: _Toc51339695_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc51339695_Копия_1_Копия_1_Копия_1]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемого оборудования Подрядчиком*

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 27.90.70 Комплект оборудования железнодорожной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения
	компл.
	Согласно приложению №1 к ТТ


1
9
* Ведомость поставки оборудования может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.
2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc130557_1436044900][bookmark: _Toc227246044][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

[bookmark: __RefHeading___Toc130559_1436044900][bookmark: _Toc165976546][bookmark: _Toc227246045][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284][bookmark: _Toc50125126_Копия_1]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]№ п/п
	Наименование работ (вид / этап (работ)
	Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ)
	Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ)

	1. 
	Строительно-монтажные работы по устройству железнодорожных путей.
	с даты заключения договора

	13 (тринадцать) месяцев с даты заключения договора


	2. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу железнодорожной автоматики и телемеханики.
	
	

	3. 
	Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: железнодорожные весы, модульные компрессорные, ЭЦ-ТМ, высокомачтовые осветительные установки, АСКО СВ.
	
	

	4. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи. Двусторонняя парковая связь.
	
	

	5. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи. АСКО СВ. Железнодорожные весы.
	
	

	6. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу сетей электроснабжения и электроосвещения железнодорожной инфраструктуры.
	
	

	7. 
	Технологические решения системы очистки стрелочных переводов от снега.
	
	

	8. 
	Технологические решения пункта ТО и экипировки локомотивов.
	
	

	9. 
	Технологические решения железнодорожных весов. АСКО СВ.
	
	

	10. 
	Строительно-монтажные работы по устройству здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов (конструктивные решения).
	
	

	11. 
	Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: пробоотборник, склад сухого песка (конструктивные решения).
	
	

	12. 
	Строительно-монтажные работы по устройству здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов (объёмно-планировочные и архитектурные решения).
	
	

	13. 
	Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: пробоотборник, склад сухого песка (объёмно-планировочные и архитектурные решения).
	
	

	14. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы электроснабжения зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры.
	
	

	15. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы водоснабжения здания ТО и экипировки локомотивов
	
	

	16. 
	троительно-монтажные работы по монтажу системы водоотведения здания ТО и экипировки локомотивов
	
	

	17. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов.
	
	

	18. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы пожарной автоматики железнодорожной
инфраструктуры.
	
	

	19. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу системы противопожарного водоснабжения здания ТО и экипировки локомотивов
	
	

	20. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов.
	
	

	21. 
	Строительно-монтажные работы по монтажу механического оборудования и стальных конструкций здания ТО и экипировки локомотивов.
	
	



2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc130561_1436044900][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc227246046][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc130563_1436044900][bookmark: _Toc227246047][bookmark: _Toc165976548]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
[bookmark: __RefHeading___Toc130565_1436044900][bookmark: _Toc227244340][bookmark: _Toc227246048]Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ): Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству железнодорожного пути и вспомогательных сооружений в рамках 2-ого этапа Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» инвестиционного проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	1.1.1. 
	Проектная документация согласно приложению №1 к ТТ
	Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. Подрядчиком при исполнении договора может быть применена эквивалентная продукция, предварительно согласованная с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в ведомости поставки Подрядчика будут применяться эквивалентные материалы, Подрядчик после согласования с Заказчиком, вносит изменения в сметную документацию, в лимитах общей стоимости по Договору
	
Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1.2. 
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Свод правил СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	Свод правил СП 261.1325800.2016 «Железнодорожный путь промышленного транспорта».
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6. 
	Строительных норм и правил СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7. 
	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.8. 
	Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.9. 
	Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.10. 
	Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.11. 
	Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.06.2003 №141
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.12. 
	Требования национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.13. 
	Свод правил СП 236.1326000.2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию
объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта».
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.14. 
	Иные межгосударственные и национальные стандарты, своды правил и нормативные документы в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, применяемые на добровольной основе.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Соответствие Разделу 5 проекта Договора.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Подрядчик обязан обеспечить наличие системы контроля качества работ с приложением копии приказов о назначении ответственных лиц за организацию контроля качества, инструкций, а также сведений о наличии в штате специалистов, состоящих в НРС.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.1.2. 
	Подрядчик обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.3. 
	В течении 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора разработать и направить в адрес Заказчика ППР на выполнение работ согласно п. 1 - 22 Таблицы 3 настоящих ТТ. Оформление ППР должно соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	

	3.1.1. 
	Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	3.1.2. 
	Все поставляемые и применяемые Подрядчиком на объекте строительные материалы, оборудование, изделия должны соответствовать рабочей документации), должны быть пригодными для использования, иметь действующие сертификаты, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ на русском языке.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.3. 
	Подрядчик обязан вести входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с СП 48.13330.2019, ГОСТ 24297-2013 с заполнением советующего журнала.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.4. 
	Подрядчик обязан обеспечить операционный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные пооперационного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.5. 
	Поставка, погрузка, разгрузка продукции на площадке строительства осуществляется силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.6. 
	Подрядчик обязан вести входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования с заполнением советующего журнала.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.7. 
	Подрядчик обязан обеспечить операционный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные пооперационного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	

	4.1.1. 
	Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению):
- прораб (производитель работ) – не менее 1 чел. (включенный в Национальный реестр специалистов в области строительства);
- геодезист– не менее 1 чел.;
- монтер пути не менее 4 разряда– не менее 1 чел.
Заявленный персонал должен пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, иметь действующие удостоверения и/или протоколы:
· о проверке знаний требований охраны труда (далее – ОТ)
· об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	

	5.1.1. 
	Соответствие Разделу 9 проекта Договора.
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc130567_1436044900][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc227246049][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc130569_1436044900][bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc227246050]Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по Смете договора, которая будет уточнена в соответствии с условиями договора и Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). 
4.2. В случае если стоимость по сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, будет превышать стоимость Договора, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.3.	В случае если стоимость по сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, будет меньше цены Договора, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости.

5. [bookmark: __RefHeading___Toc130571_1436044900][bookmark: _Toc227246051][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699]Приложения


Приложение № 1: Проектная документация.
Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.















































Приложение № 2
[bookmark: _Hlk48222348]к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, порядок определения стоимости которых регулируется Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ.
2.  Смета Договора составляется на основании проектной и входящей в нее сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых в приложениях к письмам Минстроя России, согласованные в положительном заключении государственной экспертизы. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен (в соответствии с календарным графиком), применяется индекс-дефлятор по данным Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый») по строке индекс-дефлятор инвестиций. При этом, итоговое значение индексов изменения сметной стоимости (с учетом индексов-дефляторов) не должно превышать значения индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН на момент актуализации (Приложение №4 к Требованиям).
3.   Составление Сметы Договора, осуществляется в следующей последовательности:
3.1. Проводится экспертиза сметной документации, входящей в состав проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.
3.2 Составляется ведомость объемов технологически законченных элементов объекта, включающих определенные в соответствии с проектной документацией комплексы работ и затрат, необходимые для его возведения или устройства. Ведомость объемов конструктивных решений и комплексов работ (далее - Ведомость) предусматривает детализацию объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений, комплексов работ. 
В случае если в конструктивном решении, комплексе работ сгруппированы разнородные работы и затраты, то для таких позиций принимается единица измерения комплекс, используемая для идентификации конструктивных и инженерных систем, по которым нецелесообразно или невозможно установить единицу измерения в натуральных показателях (система теплоснабжения, система водоснабжения, тепловой узел и другие).
В случае, если конструктивное решение или комплекс работ выполняются поэтапно, из общего объема сгруппированных в нем работ, в Ведомости могут быть выделены отдельные объемы работ, подлежащие выполнению на соответствующих этапах.
Отдельной строкой учитывается количество и стоимость оборудования, мебели, инвентаря (далее - оборудование), поставляемых в рамках договора, в случае если оборудование подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. В иных случаях решение о выделении оборудования отдельной строкой принимается заказчиком. 
Образец Ведомости объемов конструктивных решений и комплексов работ приведен в приложении № 3 к настоящим Требованиям.
3.3. На основании Ведомости составляется Смета Договора, содержащая наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, их цены на принятую единицу измерения, и общую стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ. Цена на принятую единицу каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ формируется на основании данных, принятых в сводном сметном расчете стоимости строительства, объектных и локальных сметах (сметных расчетах)
В составе цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ учтены:
•	прямые затраты, сформированные на основании сметных норм сметно-нормативной базы; 
•	накладные расходы, по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов;
•	сметная прибыль, по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов;
•	 стоимость оборудования поставки подрядчика (если оборудование не будет выделено отдельной строкой в проекте сметы договора). Стоимость оборудования и ЗИП, учтенная в составе цены комплекса работ при необходимости приемки по ТОРГ-12 выделяется в отдельную спецификацию и приводится в Смете договора отдельной строкой с указанием наименования единицы измерения комплект;
•	затраты на строительство временных зданий и сооружений определены по нормативу (%), такие затраты включаются в состав цены конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ в соответствии с нормативом (%) пропорционально стоимости строительно-монтажных работ (за исключением прочих работ и оборудования);
•	затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время (включаются в состав цены конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ пропорционально стоимости указанных строительно-монтажных работ с учетом затрат на титульные временные здания и сооружения (за исключением прочих работ и оборудования);
•	непредвиденные затраты подрядчика в размере 3%;
• стоимость пусконаладочных работ (если пусконаладочные работы не выделены в отдельную строку с наименованием единицы измерения комплекс);
•	затраты на осуществление работ вахтовым методом и/или командировочные затраты включаются на основании расчета, включенного в сметную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в состав цены конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ пропорционально стоимости строительно-монтажных работ (за исключением прочих затрат и оборудования); при отсутствии вышеуказанных затрат в составе сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, считается, что затраты учтены непредвиденными затратами; 
 •	иные прочие работы и затраты, предусмотренные сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы.
Образцы Сметы Договора и Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ приведены в приложении.
4. В случае внесения изменений в проектную документацию в связи с включением в нее ранее непредусмотренных такой документацией видов работ и (или) затрат, а также если в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ сгруппированы разнородные работы и затраты, то цена таких работ, затрат определяется с использованием соответствующих сметных нормативов и сметных цен, а также методических и других документов в сфере ценообразования и сметного нормирования с учетом затрат, включенных в состав цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ.
5. В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение объемов работ, предусмотренных Сметой Договора, общая стоимость соответствующего конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ определяется исходя из установленной в смете договора цены единицы измерения данного конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом изменения объемов работ.  
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6. В случае, если заказчиком принято решение о сокращении сроков исполнения договора с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, то смета договора не изменяется.
Приложение №1 
к Требованиям к составлению и оформлению
документации по ценообразованию
  
Образец 


Смета Договора

________________________________________
(наименование объекта)

	N П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ), КОМПЛЕКСОВ (ВИДОВ) РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ[footnoteRef:2] [2:  Заполняется в соответствии с проектом сметы контракта без изменения содержания] 

	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ1
	КОЛИЧЕСТВО
(ОБЪЕМ РАБОТ)1
	ЦЕНА НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ, БЕЗ НДС РУБ.
	СТОИМОСТЬ ВСЕГО, РУБ.[footnoteRef:3] [3:  Указывается (в рублях) стоимость всего, определенная как произведение значений граф 4 и 5 сметы контракта. В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".
] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	‍
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	

	
	СУММА  НДС:
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	



Заказчик:    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/


Подрядчик: :    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

[bookmark: l537][bookmark: l536]Приложение №2 
к Требованиям к составлению и оформлению
документации по ценообразованию

Образец 
Смета Договора (с учетом изменения) 

________________________________________
(наименование объекта)


	N П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ (ЭЛЕМЕНТОВ), КОМПЛЕКСОВ (ВИДОВ) РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ[footnoteRef:4] [4:  Заполняется в соответствии с проектом сметы контракта без изменения содержания] 

	ЕД.  ИЗМ1
	КОЛИЧЕСТВО
(ОБЪЕМ РАБОТ)1
	ЦЕНА НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ, БЕЗ НДС РУБ.
	СТОИМОСТЬ ВСЕГО, РУБ.[footnoteRef:5] [5:  Указывается (в рублях) стоимость всего, определенная как произведение значений граф 4 и 5 сметы контракта. В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".] 


	
	
	
	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
	С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ
	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
	С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ
	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
	С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	

	
	СУММА НДС:
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	
	
	




Заказчик:    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/
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Подрядчик:    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение №3 
к Требованиям к составлению и оформлению
документации по ценообразованию

Образец

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования

________________________________________
(наименование объекта)


	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования[footnoteRef:6] [6:  Наименование оборудования указывается в случае его выделения отдельной строкой (если оборудование в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. В иных случаях решение о выделении оборудования отдельной строкой принимается заказчиком)  
] 

	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	1
	2
	3
	4
	5

	‍
	
	
	
	

	‍
	
	
	
	



Составил:    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/
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Проверил:     /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка по 
Приложение №4 
к Требованиям к составлению и оформлению
документации по ценообразованию

Пример расчета единого индекса-дефлятора к договору
В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024г, окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).
Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16) 
Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).
Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г №_____ «__________________»): 
на 2024г. - 114,6%, 
на 2025г. – 107,0%:
Ежемесячный индекс-инфляции:
 , 

[bookmark: _GoBack], 
Индекс-инфляции на период исполнения договора
​​


​​



Итого индекс-инфляции на 2024-2025гг. 0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597
[image: ]
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