Технические требования

ОКПД2 42.12.2 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству железнодорожного пути и вспомогательных сооружений в рамках 2-ого этапа Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» инвестиционного проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»

Лот № 0063-КС ПИР СМР-2026-ХФ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика	5

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	6

1.6. Иные требования и сведения общего характера	6

1.7. Дополнительные затраты к стоимости СМР	6

2. Требования к продукции	8

2.1. Требования по объемам и срокам	8

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.	8

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	11

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	11

2.2. Требования к качеству продукции	13

Таблица 4. Требования к качеству продукции	13

Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ): Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству железнодорожного пути и вспомогательных сооружений в рамках строительства 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС. Этап 2. Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК».	13

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора	21

5. Приложения	22

- Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| МТР | Материально-технические ресурсы – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия (за исключением входящих в состав оборудования), инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на объекте согласно условиям договора, необходимые для выполнения работ по договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации объекта |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| Проектировщик | АО «Институт Гидропроект», осуществляющий разработку проектной документации. |
| РФ | Российская Федерация |
| ТТ | Технические требования |
| ТУ | Технические условия |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| pdf | Portable document format, формат файла электронного документа. |
| Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию. |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| Участник | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» |
| Техническая документация | Совокупность графических, расчетных и текстовых материалов, необходимая и достаточная для изготовления и непосредственного использования продукции на каждой стадии ее жизненного цикла (хранение, транспортировка, монтаж, пуско-наладка, консервация, эксплуатация, ремонт). |
| Эквивалентная продукция | Продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в ведомости поставки Подрядчика и рабочей документации |
| НРС | Национальный реестр специалистов |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ДТ | Дизельное топливо |
| АСКО СВ | Автоматизированная система коммерческого осмотра «Смотровая вышка» |
| ЭЦ-ТМ | Электрическая централизация в транспортабельных модулях |
| ГЭСН | государственные элементные сметные нормы |
| ИСМ | Интегрированная система менеджмента |
| ИСО | Международная организация по стандартизации |
| КС-2 | акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) |
| КС-3 | справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СП | Свод правил |
| ППР | Проект производства работ |
| Этап Работ | Технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком поставки Оборудования и выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ) |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 42.12.2 Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству железнодорожного пути и вспомогательных сооружений в рамках 2-ого этапа Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» инвестиционного проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский».

#### Цель использования закупаемой продукции

Основной целью и задачей является реализация инвестиционного проекта ПАО «РусГидро»: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС. Этап 2. Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»».

#### Существующее положение

«Нерюнгринская ГРЭС» – структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), входящая в Группу РусГидро, действует на территории г. Нерюнгри, пос. Беркакит, пос. Серебряный Бор, пос. Чульман. Основные виды деятельности – производство электрической и тепловой энергии, транспортировка и реализация тепловой энергии населению и юридическим лицам. В структурное подразделение входят Нерюнгринская ГРЭС, Чульманская ТЭЦ и водогрейная котельная.

Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции – 570 МВт, установленная тепловая мощность – 820 Гкал/час.

Производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС СП «Нерюнгринская ГРЭС» 
АО «ДГК» расположена по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор с ориентировочной 1000-метровой санитарно-защитной зоной, располагается на территориях двух муниципальных образований:

на территории Муниципального образования Городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия);

на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман – 18 км, на юг до г. Беркакит – 10 км. С северо-западной стороны находится гп. Серебряный бор, и также с северо-запада непосредственно участки проектирования 2 очереди Нерюнгринской ГРЭС граничат с полотном существующей железной дороги.

# Таблица 1. Перечень объектов капитального строительства заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пробоотборник (Стационарный комплекс отбора проб) (70.1) | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 2 | Железнодорожные весы (70.2) | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 3 | Теплый блок стоянки локомотивов (70.3) | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 4 | Экипировочные устройства (Пескозаправка и колонки ДТ и масла) (70.4 | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 5 | Пункт ТО и экипировки локомотивов (70.5) | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 6 | Компрессорная (70.6) | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 7 | Склад сухого песка (70.7) | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 8 | Резервуары (70.8) | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 9 | Площадка для слива топлива из автоцистерны (70.9) | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |
| 10 | Железнодорожные пути | Строительная площадка 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС | - |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Подрядчик договора самостоятельно обеспечивает себя всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

- Подрядчик договора самостоятельно выполняет поставку оборудования и МТР входящих в состав объектов строительства.

- В соответствии с условиями договора Заказчик выдает проектную и рабочую документацию.

- Заказчик при наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечивает Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставляет помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказывает иные услуги в рамках условий договора.

#### Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик самостоятельно закупает и поставляет все необходимые материалы и оборудование.

Указанные в настоящем Технических требованиях, включая все приложения к ним, ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Подрядчиком предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Подрядчик до начала поставки должен согласовать изменение с Заказчиком и Проектировщиком. В случае, если изменение материалов или оборудования повлечёт за собой изменение проектных решений, Подрядчик производит корректировку рабочей документации за свой счёт.

МТР поставки Подрядчика должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений.

Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ  «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

МТР поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчик необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Поставку и монтаж весов вагонных ВЭВ-ТМ СД-120 и пробоотборного устройства осуществляет сторонняя организация.

#### Дополнительные затраты к стоимости СМР

Кроме стоимости основных объемов работ в цену заявки необходимо включить следующие затраты:

- Затраты, связанные с проездом до места строительства, доставкой вахтовых работников на объект, выплат, связанных с вахтовым методом производства работ;

- Командировочные затраты;

- Затраты на перебазировку строительной техники (компенсация затрат на перебазировку строительной техники осуществляется на основании приказа Минстроя от 13.12.2021 №916/пр);

- Затраты на банковскую гарантию;

- Затраты на зимнее удорожание – определяются расчетом;

- Затраты на временные здания и сооружения - 2,96%;

- 3% на непредвиденные затраты.

- Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам

### Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ*

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству железнодорожных путей. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу железнодорожной автоматики и телемеханики. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: железнодорожные весы, модульные компрессорные, ЭЦ-ТМ, высокомачтовые осветительные установки, АСКО СВ. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи. Двусторонняя парковая связь. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи. АСКО СВ. Железнодорожные весы. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу сетей электроснабжения и электроосвещения железнодорожной инфраструктуры. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Технологические решения системы очистки стрелочных переводов от снега. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Технологические решения пункта ТО и экипировки локомотивов. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Технологические решения железнодорожных весов. АСКО СВ. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов (конструктивные решения). | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: пробоотборник, склад сухого песка (конструктивные решения). | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов (объёмно-планировочные и архитектурные решения). | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: пробоотборник, склад сухого песка (объёмно-планировочные и архитектурные решения). | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы электроснабжения зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы водоснабжения здания ТО и экипировки локомотивов | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы водоотведения здания ТО и экипировки локомотивов | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы пожарной автоматики железнодорожной инфраструктуры. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы противопожарного водоснабжения здания ТО и экипировки локомотивов | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу механического оборудования и стальных конструкций здания ТО и экипировки локомотивов. | у.е. | Согласно приложению №1 к ТТ |

* Ведомость объемов может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемого оборудования Подрядчиком*

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.90.70 Комплект оборудования железнодорожной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения | компл. | Согласно приложению №1 к ТТ |

* Ведомость поставки оборудования может быть уточнена на этапе исполнения договора на основании выданной в производство работ Рабочей документации.

### Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид / этап (работ) | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству железнодорожных путей. | с даты заключения договора | 13 (тринадцать) месяцев с даты заключения договора |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу железнодорожной автоматики и телемеханики. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: железнодорожные весы, модульные компрессорные, ЭЦ-ТМ, высокомачтовые осветительные установки, АСКО СВ. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи. Двусторонняя парковая связь. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи. АСКО СВ. Железнодорожные весы. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу сетей электроснабжения и электроосвещения железнодорожной инфраструктуры. |  |  |
|  | Технологические решения системы очистки стрелочных переводов от снега. |  |  |
|  | Технологические решения пункта ТО и экипировки локомотивов. |  |  |
|  | Технологические решения железнодорожных весов. АСКО СВ. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов (конструктивные решения). |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: пробоотборник, склад сухого песка (конструктивные решения). |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов (объёмно-планировочные и архитектурные решения). |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по устройству вспомогательных сооружений: пробоотборник, склад сухого песка (объёмно-планировочные и архитектурные решения). |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы электроснабжения зданий и сооружений железнодорожной инфраструктуры. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы водоснабжения здания ТО и экипировки локомотивов |  |  |
|  | троительно-монтажные работы по монтажу системы водоотведения здания ТО и экипировки локомотивов |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловых сетей здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы пожарной автоматики железнодорожной инфраструктуры. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу системы противопожарного водоснабжения здания ТО и экипировки локомотивов |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу сетей связи здания теплой стоянки локомотивов, здания ТО и экипировки локомотивов. |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы по монтажу механического оборудования и стальных конструкций здания ТО и экипировки локомотивов. |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

# Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ): Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству железнодорожного пути и вспомогательных сооружений в рамках 2-ого этапа Развитие железнодорожного пути необщего пользования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» инвестиционного проекта «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» – «Хабаровский»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Проектная документация согласно приложению №1 к ТТ | Отступления согласовываются с автором проекта и заказчиком. Подрядчиком при исполнении договора может быть применена эквивалентная продукция, предварительно согласованная с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в ведомости поставки Подрядчика будут применяться эквивалентные материалы, Подрядчик после согласования с Заказчиком, вносит изменения в сметную документацию, в лимитах общей стоимости по Договору | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | Согласие с требованием |  |  |
|  | Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Свод правил СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Свод правил СП 261.1325800.2016 «Железнодорожный путь промышленного транспорта». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Строительных норм и правил СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды | Согласие с требованием |  |  |
|  | Федерального закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. СанПиН 2.2.3.1384-03", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.06.2003 №141 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Свод правил СП 236.1326000.2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Иные межгосударственные и национальные стандарты, своды правил и нормативные документы в области проектирования и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, применяемые на добровольной основе. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Соответствие Разделу 5 проекта Договора. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Подрядчик обязан обеспечить наличие системы контроля качества работ с приложением копии приказов о назначении ответственных лиц за организацию контроля качества, инструкций, а также сведений о наличии в штате специалистов, состоящих в НРС. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Подрядчик обязан обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течении 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора разработать и направить в адрес Заказчика ППР на выполнение работ согласно п. 1 - 22 Таблицы 3 настоящих ТТ. Оформление ППР должно соответствовать требованиям СП 48.13330.2019 «Организация строительства», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов | -//- | -//- |  |
|  | Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Все поставляемые и применяемые Подрядчиком на объекте строительные материалы, оборудование, изделия должны соответствовать рабочей документации), должны быть пригодными для использования, иметь действующие сертификаты, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан вести входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с СП 48.13330.2019, ГОСТ 24297-2013 с заполнением советующего журнала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан обеспечить операционный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные пооперационного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставка, погрузка, разгрузка продукции на площадке строительства осуществляется силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан вести входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования с заполнением советующего журнала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подрядчик обязан обеспечить операционный контроль за качеством выполняемых работ, который осуществляется назначенным по приказу представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Данные пооперационного контроля должны фиксироваться в журнале производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика | -//- | -//- |  |
|  | Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению): - прораб (производитель работ) – не менее 1 чел. (включенный в Национальный реестр специалистов в области строительства); - геодезист– не менее 1 чел.; - монтер пути не менее 4 разряда– не менее 1 чел. Заявленный персонал должен пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, иметь действующие удостоверения и/или протоколы: - о проверке знаний требований охраны труда (далее – ОТ) - об аттестации по промышленной безопасности в необходимых для выполнения работ областях. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | -//- | -//- |  |
|  | Соответствие Разделу 9 проекта Договора. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. В рамках исполнения договора взаиморасчеты будут осуществляться по Смете договора, которая будет уточнена в соответствии с условиями договора и Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).

4.2. В случае если стоимость по сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, будет превышать стоимость Договора, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.3.	В случае если стоимость по сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, будет меньше цены Договора, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости.

- Приложения

Приложение № 1: Проектная документация.

Приложение № 2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, порядок определения стоимости которых регулируется Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ.

2.  Смета Договора составляется на основании проектной и входящей в нее сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых в приложениях к письмам Минстроя России, согласованные в положительном заключении государственной экспертизы. Для пересчета сметной стоимости в прогнозный уровень цен (в соответствии с календарным графиком), применяется индекс-дефлятор по данным Министерства экономического развития РФ (прогноз «базовый») по строке индекс-дефлятор инвестиций. При этом, итоговое значение индексов изменения сметной стоимости (с учетом индексов-дефляторов) не должно превышать значения индексов изменения сметной стоимости, размещенных Минстроем России в ФРСН на момент актуализации (Приложение №4 к Требованиям).

3.   Составление Сметы Договора, осуществляется в следующей последовательности:

3.1. Проводится экспертиза сметной документации, входящей в состав проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы.

3.2 Составляется ведомость объемов технологически законченных элементов объекта, включающих определенные в соответствии с проектной документацией комплексы работ и затрат, необходимые для его возведения или устройства. Ведомость объемов конструктивных решений и комплексов работ (далее - Ведомость) предусматривает детализацию объекта капитального строительства по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов работ и единиц измерения конструктивных решений, комплексов работ.

В случае если в конструктивном решении, комплексе работ сгруппированы разнородные работы и затраты, то для таких позиций принимается единица измерения комплекс, используемая для идентификации конструктивных и инженерных систем, по которым нецелесообразно или невозможно установить единицу измерения в натуральных показателях (система теплоснабжения, система водоснабжения, тепловой узел и другие).

В случае, если конструктивное решение или комплекс работ выполняются поэтапно, из общего объема сгруппированных в нем работ, в Ведомости могут быть выделены отдельные объемы работ, подлежащие выполнению на соответствующих этапах.

Отдельной строкой учитывается количество и стоимость оборудования, мебели, инвентаря (далее - оборудование), поставляемых в рамках договора, в случае если оборудование подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. В иных случаях решение о выделении оборудования отдельной строкой принимается заказчиком.

Образец Ведомости объемов конструктивных решений и комплексов работ приведен в приложении № 3 к настоящим Требованиям.

3.3. На основании Ведомости составляется Смета Договора, содержащая наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, их цены на принятую единицу измерения, и общую стоимость, определенную с учетом подлежащих выполнению объемов работ. Цена на принятую единицу каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ формируется на основании данных, принятых в сводном сметном расчете стоимости строительства, объектных и локальных сметах (сметных расчетах)

В составе цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ учтены:

•	прямые затраты, сформированные на основании сметных норм сметно-нормативной базы;

•	накладные расходы, по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов;

•	сметная прибыль, по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов;

•	 стоимость оборудования поставки подрядчика (если оборудование не будет выделено отдельной строкой в проекте сметы договора). Стоимость оборудования и ЗИП, учтенная в составе цены комплекса работ при необходимости приемки по ТОРГ-12 выделяется в отдельную спецификацию и приводится в Смете договора отдельной строкой с указанием наименования единицы измерения комплект;

•	затраты на строительство временных зданий и сооружений определены по нормативу (%), такие затраты включаются в состав цены конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ в соответствии с нормативом (%) пропорционально стоимости строительно-монтажных работ (за исключением прочих работ и оборудования);

•	затраты, связанные с удорожанием работ в зимнее время (включаются в состав цены конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ пропорционально стоимости указанных строительно-монтажных работ с учетом затрат на титульные временные здания и сооружения (за исключением прочих работ и оборудования);

•	непредвиденные затраты подрядчика в размере 3%;

• стоимость пусконаладочных работ (если пусконаладочные работы не выделены в отдельную строку с наименованием единицы измерения комплекс);

•	затраты на осуществление работ вахтовым методом и/или командировочные затраты включаются на основании расчета, включенного в сметную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в состав цены конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ пропорционально стоимости строительно-монтажных работ (за исключением прочих затрат и оборудования); при отсутствии вышеуказанных затрат в составе сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, считается, что затраты учтены непредвиденными затратами;

•	иные прочие работы и затраты, предусмотренные сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

Образцы Сметы Договора и Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ приведены в приложении.

4. В случае внесения изменений в проектную документацию в связи с включением в нее ранее непредусмотренных такой документацией видов работ и (или) затрат, а также если в конструктивном решении (элементе), комплексе (виде) работ сгруппированы разнородные работы и затраты, то цена таких работ, затрат определяется с использованием соответствующих сметных нормативов и сметных цен, а также методических и других документов в сфере ценообразования и сметного нормирования с учетом затрат, включенных в состав цены конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ.

5. В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение объемов работ, предусмотренных Сметой Договора, общая стоимость соответствующего конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ определяется исходя из установленной в смете договора цены единицы измерения данного конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом изменения объемов работ.

6. В случае, если заказчиком принято решение о сокращении сроков исполнения договора с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, то смета договора не изменяется.

Приложение №1

к Требованиям к составлению и оформлению

документации по ценообразованию

Образец

Смета Договора

________________________________________

(наименование объекта)

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения1 | Количество (объем работ)1 | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ‍ |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС: |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |

Заказчик:    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Подрядчик: :    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение №2

к Требованиям к составлению и оформлению

документации по ценообразованию

Образец

Смета Договора (с учетом изменения)

________________________________________

(наименование объекта)

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Ед. изм1 | Количество (объем работ)1 |  | Цена на единицу измерения, без НДС руб. |  | Стоимость всего, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | С учетом корректировки | первоначальный | С учетом корректировки | первоначальный | С учетом корректировки |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Подрядчик:    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Приложение №3

к Требованиям к составлению и оформлению

документации по ценообразованию

Образец

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования

________________________________________

(наименование объекта)

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ‍ |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |

Составил:    /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:     /должность, организация/_______/подпись/___________/расшифровка по

Приложение №4

к Требованиям к составлению и оформлению

документации по ценообразованию

Пример расчета единого индекса-дефлятора к договору

В соответствии с условиями Договора начало строительства – сентябрь 2024г, окончание декабрь 2025 г. Продолжительность реконструкции / строительства составляет– 16 месяцев. Сметная документация составлена с применением СНБ – ГЭСН-2020, ФЕР – 2020 (с изм 1-9).

Доля сметной стоимости в 2024 году – 0,25 (4 мес. из 16)

Доля сметной стоимости в 2025 году - 0,75 (12 мес. из 16).

Годовой индекс инфляции по данным Министерства экономического развития (письмо от __.__.20__г №_____ «__________________»):

на 2024г. - 114,6%,

на 2025г. – 107,0%:

Ежемесячный индекс-инфляции:

Иинфмес2024=121.146=1,0114 ,

,

Индекс-инфляции на период исполнения договора

​

Иинфлпер2024=1,01143−12+1=1,0173

​

​

Иинфлпер2025=1,011431,0057−1,072=1,0738

​

Итого индекс-инфляции на 2024-2025гг. 0,25*1,0173+0,75*1,0738=1,0597

Заполняется в соответствии с проектом сметы контракта без изменения содержания

Указывается (в рублях) стоимость всего, определенная как произведение значений граф 4 и 5 сметы контракта. В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

Заполняется в соответствии с проектом сметы контракта без изменения содержания

Указывается (в рублях) стоимость всего, определенная как произведение значений граф 4 и 5 сметы контракта. В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

Наименование оборудования указывается в случае его выделения отдельной строкой (если оборудование в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств. В иных случаях решение о выделении оборудования отдельной строкой принимается заказчиком)