












Технические требования на выполнение работ
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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc173744792]1. Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc173744793]1.1. Обозначения и сокращения
[bookmark: _Hlk232328288]
	ИТР
	Инженерно-технический работник

	МТР
	Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, инструменты, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы и иные товары)

	НТД
	Нормативный технический документ

	ОТ
	Охрана труда

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ППР
	Проект производства работ

	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	СТО
	Стандарт организации

	ТБ
	Техника безопасности

	ТТ
	Технические требования


[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc173744794]1.2. Наименование закупаемой продукции
	Ремонт генераторов ст. №1-5.
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc173744795]1.3. Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc46743508]	Целью работы по ремонту генераторов ст. №1-5 является выполнение регламента производителя (генераторов) и обеспечение дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации оборудования, 
Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к ТТ).
[bookmark: _Toc173744796]1.4. Существующее положение
1.4.1. Ремонт генераторов ст. №1-5 (далее – Работы).
1.4.2. Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.
1.4.3. Место выполнения Работ: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б, Газомоторная ТЭЦ.
[bookmark: _Toc173744797]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование
объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного
средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ремонт генераторов ст. №1-5
	Газомоторная ТЭЦ,
Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б
	газогенераторные установки
 ст. №1-5
	Арендатор – АО «Чукотэнерго»
Эксплуатирующая
организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» 


[bookmark: _Toc180677547][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc173744799]Характеристики оборудования.
	Генератор

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	1
	Тип
	
	Бесщеточный, 6-полюсной, двухподшипниковый, с регулятором напряжения

	2
	Изготовитель
	
	Kato Engineering Inc., США

	3
	Модель
	
	АА27409000

	4
	Заводские номера
	
	15240-02, 15240-03, 15240-05

	5
	Год изготовления
	
	2003

	6
	Год ввода в эксплуатацию
	
	2005

	7
	Номинальная активная мощность
	кВт
	3650

	8
	Напряжение
	кВ
	6,3

	9
	Частота вращения
	об/мин
	1000

	10
	приводной двигатель
	
	Caterpillar G3616



[bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc130308199][bookmark: _Toc173744800][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора: 
1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора: 
· место производства Работ, место (помещение) для складирования МТР;
· хозяйственно-бытовые помещения для размещения ремонтного персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов и т.д. 
· коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), производственные помещения для нахождения персонала, если таковые имеются непосредственно на объекте, где выполняются Работы;
· техническую документацию (заводские и местные инструкции по эксплуатации, приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию последнего ремонта, заключения последних обследований). 
1.5.2. Перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Подрядчика на срок выполнения Работ, указанного в таблице №3 ТТ без дополнительной оплаты. 
1.5.3. Порядок предоставления услуг и ресурсов указаны в Договоре. 
[bookmark: _Hlk232329958]1.5.4.  Подрядчик для проведения работ использует собственные материалы, указанные в Приложении №3 к ТТ. 
1.5.5. Инструмент и приспособления для выполнения Работ предоставляет Подрядчик на ремонтную площадку за свой счет. 
[bookmark: _Toc130308200][bookmark: _Toc173744801]1.6. Иные требования и сведения общего характера 
[bookmark: _Hlk232330477]1.6.1. Работы выполняются в помещении №103 (машинный зал) главного корпуса Газомоторной ТЭЦ, расположенной по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б.
[bookmark: _Hlk232330101]1.6.2. Подрядчик формирует производственную бригаду в полном численном и профессиональном составе, согласно специфике технологии ремонта, объемов работ (Приложение №1 к ТТ), графика выполнения ремонта. 
1.6.3. Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика. 
1.6.4 Доставку инструмента, приспособлений и приборов контроля, принадлежащих Подрядчику к месту выполнения работ, и обратно осуществляет Подрядчик самостоятельно и за свой счет.
1.6.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении Работ на Газомоторной ТЭЦ. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика.
1.6.6. Подрядчик обеспечивает самостоятельно проживание собственного персонала на весь период проведения ремонтных работ.
1.6.7. Доставка (в т.ч. погрузка и разгрузка) запасных частей и МТР от склада до места выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика производится персоналом Подрядчика с использованием транспорта (при необходимости) Заказчика за свой счет.
1.6.8. Подрядчик, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи СИЗ.

[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc173744802]2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc54646405][bookmark: _Toc173744803][bookmark: _Toc51339695]2.1.1. Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc173744804]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk126939849]1
	Ремонт генераторов ст.№1-5:
1. Работы по замене переднего и заднего подшипников генераторов; 
2. центровка генератора и двигателя.

	В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям)


[bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54646407]
[bookmark: _Toc173744805]2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнения работ:
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Toc173744806][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ*
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа    работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ремонт генераторов ст.№1-5

	С даты, следующей за датой заключения Договора
	в течение 304 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора


[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54646410]
* Сроки окончания работ могут быть изменены по соглашению сторон, при невозможности вывода в ремонт оборудования, на котором требуется выполнить Работы, в указанные сроки.

6

2

[bookmark: _Hlk232331344]3. Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc173744807]Таблица 4. Требования к качеству работ
[bookmark: _Hlk232766691]Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ремонт генераторов ст.№1-5
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Требования к способам и технологиям выполнения работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1.
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Ремонт должен быть выполнен в соответствии с настоящим техническим требованием, графиком выполнения работ по объекту, проектами производства работ и (или) технологическими картами, разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком, действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами.
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479;
- Федерального закона № 116 ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116);
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070);
- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), издания 6 и 7-е в актуальной редакции;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.
- СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования;
- ОСТ 34-38-445-83. «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Комплектность технологических документов»;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерством труда РФ от 15 декабря 2020 года № 903н;
- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;
– ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;
- Типовыми проектами производства работ по ремонту вспомогательного оборудования (ППР), состоящих из комплекта технических и организационно-распорядительных документов;
- Технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические карты и проекты производства работ;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерством труда РФ от 27.11.2020 г. № 835н;
- Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания, утвержденных Советом директоров АО «Чукотэнерго» от 26.05.2014г. № 07-14
- Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго»
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc130308211][bookmark: _Toc173744808]-
	

	1.2.
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1.
	Организационно-технические
мероприятия

	Не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта Подрядчик:
- составляет (уточняет) ведомости инструмента, технологической оснастки, подъемные сооружения и механизмов, необходимых для выполнения производства работ.
- согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень запасных частей, материалов и изделий, необходимых для выполнения производства работ.
- совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ в соответствии с планом мероприятий подготовки к ремонту.
- направляет Заказчику копии квалификационных удостоверений работников согласно утвержденного списка;
- уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации на ремонт.
- назначает ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования, запасных частей и материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта оборудования;
- направляет Заказчику копии свидетельств о метрологической поверке средств измерений для выполнения работ;
- направляет Заказчику копии доверенностей на лиц, имеющих право подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc130308212][bookmark: _Toc173744809]-
	

	1.2.2.
	Мероприятия по допуску персонала Подрядчика
	До начала ремонтных работ производственные бригады должны быть ознакомлены с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка.
Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с нормативно-локальными документами Заказчика.
 Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ выполняет персонал Заказчика в соответствии с «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок».
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc173744810]-
	

	1.2.3.
	Управление ИТР выполнением работ
	Во время проведения работ инженерно-технические работники Подрядчика должны поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарные и противоаварийные мероприятия).
На протяжении всего срока выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика, ИТР  Подрядчика должен(ны) оформлять исполнительную (отчетную) документацию в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013
На протяжении всего срока выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком ведут в электронном виде фотофиксацию процесса выполнения работ;
     Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры ремонтируемого оборудования и факт выполнения соответствующих работ; 
Фотофиксация выполняется:
а) до начала выполнения работ;
б) в процессе выполнения работ;
в) по окончании выполнения работ.
– Фотографии должны отвечать следующим требованиям:
а) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более 13x18 см;
б) количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ;
в) на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъёмки.
  Фотоотчет подлежит передаче Заказчику вместе с документами, которыми подтверждается выполнение работ (скрытых работ) и их приемка Заказчиком.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc173744811]-
	

	1.3.
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	[bookmark: _Toc130308214]-//-
	-//-

	1.3.1.
	

Требования к используемым МТР

	Подрядчик использует в процессе выполнения Работ использует собственные, оборудование и материалы (далее – материалы), необходимые для выполнения Работ, согласно приложению №3 к настоящим Техническим требованиям. 
Излишки неиспользованных по завершении проведения ремонтных работ материалов Подрядчик передает Заказчику с составлением акта приема-передачи.
	Согласие с требованиями
	
	

	1.3.2.
	Требования к используемым инструменту, оборудованию и приспособлениям
	Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные инструменты и оборудование.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc173744812]-
	

	1.3.3.
	Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам
	Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные контрольно-измерительные инструменты и приборы. Средства измерений и контроля должны быть поверенными и иметь действующие свидетельство о поверке и копии заводских паспортов.
	Согласие с требованиями
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	1.4.
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	[bookmark: _Toc130308220]-//-
	-//-

	1.4.1.
	Контроль качества используемых МТР
	Перед началом работ Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль оборудования и материалов по количеству и качеству, необходимых для выполнения работ, с составлением соответствующего Акта входного контроля МТР в соответствии «Регламентом входного контроля материально-технических ресурсов» (Предоставляется на этапе выполнения Работ после заключения Договора). Ответственность за качество используемых МТР несет Подрядчик.
	Согласие с требованиями
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	1.4.2.
	Требование к МТР Подрядчика
	До момента приёмки выполненных Работ, Подрядчик несёт ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств материалов.
Материалы должны соответствовать установленным для данного вида Работ требованиям, иметь сертификаты соответствия качества и технические паспорта заводов изготовителей.
	Согласие с требованиями
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	1.4.3.
	Контроль качества проведения работ
	Ответственность за качество выполнения работ на весь период ремонта несет Подрядчик до момента сдачи работ Приемочной комиссии по приемке оборудования из ремонта, назначенной приказом Заказчика.
Приемка из ремонта и испытания производятся только в присутствии представителя Заказчика. Заказчик обязан направлять своего представителя для контроля качества выполнения работ.
Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний в процессе производства работ.
	Согласие с требованиями
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	1.4.4.
	Контроль качества демонтируемых МТР
	Подрядчик совместно с Заказчиком, в ходе производства демонтажных работ, определяет пригодность демонтированных материалов и изделий для повторного использования и их возможности восстановления. В случае выявления пригодных для повторного использования и (или) восстановления МТР, Подрядчик передает их Заказчику по акту приема-передачи на месте демонтажных работ. 
Подрядчик обеспечивает сохранность демонтируемых узлов, деталей, материалов для возможности дальнейшего (повторного) использования.
	Согласие с требованиями
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	1.5.
	Требования к персоналу Подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1.
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией.
Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД:
- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
– Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н);
- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 835н);
- Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 (с изменениями 31.12.2020);
- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070)
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. N 461;
- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116);
Подрядчик должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов работ с записью в удостоверении.
Подрядчик должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно Приложению №1 к настоящим ТТ (Ведомость объемов работ).
	Согласие с требованиями.
	-
	

	1.6.
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 339 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»:
- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке;
- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда;
- правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ;
-государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.
Подрядчик обязан при производстве Работ соблюдать требования, действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно:
- соблюдение требований экологической политики АО «Чукотэнерго» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «Чукотэнерго» (предоставляется Подрядчику на этапе исполнения Договора);
- по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг, протоколы проверки знаний, удостоверения о повышении квалификации, квалификационные удостоверения, удостоверения проверки знаний);
- предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду;
- в случае происшествия на Объекте, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию.
В процессе производства работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях.
Подрядчик обязан проводить со своими работниками и субподрядчиками (в случае привлечения) мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «Чукотэнерго», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.).
	Согласие с требованиями
	-
	

	1.6.2.
	Требования к средствам индивидуальной защиты персонала Подрядчика
	Весь персонал Подрядчика, находящийся на ремонтной площадке и производственных цехах Заказчика, обязаны носить защитные каски, пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе специальной одеждой и обувью. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
	Согласие с требованиями
	-
	

	2.
	Требования к МТР, поставляемым Подрядчиком
	
	
	

	2.1.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	

	2.1.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б, Газомоторная ТЭЦ
	Согласие с требованиями
	
	

	2.1.2.
	Условия транспортирования
	Транспортировка МТР должна осуществляться Подрядчиком, обеспечивая сохранность МТР от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений.
	Согласие с требованиями
	
	

	2.1.3.
	Требование к упаковке (таре)
	МТР должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность МТР от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
Упаковка МТР должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уст. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96).
	Согласие с требованиями
	
	

	2.2.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	
	
	

	2.2.1.
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Одновременно с передачей оборудования по форме ТОРГ-12 передать документы по МТР, оформленные надлежащим образом:
 - сертификаты качества;
 - технические паспорта;
 - руководства по эксплуатации;
 - упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
 - протоколы заводских испытаний (при необходимости)
	Согласие с требованиями
	
	

	3.
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1.
	Результат работ
	Результатом выполненных работ являться:
- выполнение Подрядчиком заданного объёма работ в соответствии с ведомостью (Приложение №1 к ТТ) в договорные сроки и с надлежащим качеством.
	Согласие с требованиями
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	3.2.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели
	Согласие с требованиями
	-//-
	-//-

	3.2.1
	Гарантируемые эксплуатационные показатели
	Обеспечение безотказной подшипников генераторов с температурами, не более 90 0С.
	
	
	

	3.3.
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1.
	[bookmark: _Toc173744819]Порядок приёмки выполненных работ
	Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.
	Согласие с требованиями
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	3.3.2
	[bookmark: _Toc173744821]Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013,  в том числе документацию в соответствии с  перечнем указанным в Приложении №3 к ТТ и финансовую исполнительную документацию (Акты выполненных работ по форме  КС-2, справку выполненных работах по форме  КС-3, Акт ОС-3.  
В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания.
	Согласие с требованиями
	
	

	3.4.
	Требования к оформлению документации
	
	
	

	3.4.1.
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	После окончания работ Подрядчик обязан предоставить не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ в адрес Заказчика:
Приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию по ремонту (Приложение № 3 к настоящему Техническому требованию) в 3-х (трех) экземплярах (экз. Заказчика, Подрядчика и Газомоторной ТЭЦ) на бумажном носителе, а также на электронных носителях в исходных форматах и в формате PDF.
	Согласие с требованиями
	
	

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Требования к гарантийным срокам
	Гарантийный срок качества выполненных работ на ремонтной площадке Заказчика составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc173744822]-
	

	5.
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	[bookmark: _Toc173744823]-//-
	[bookmark: _Toc173744824]-//-

	5.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованиями
	[bookmark: _Toc130308223][bookmark: _Toc173744825]-
	

	6.
	Прочие требования 
	-//-
	
	

	6.1.
	Требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и поведения на ней.
	По прибытии представителей Подрядчика на объект Заказчика для выполнения Работ Заказчик ознакамливает персонал Подрядчика с:
- информацией о пропускном режиме на объекте Газомоторной ТЭЦ;
- правилами внутреннего трудового распорядка на объекте Газомоторной ТЭЦ.
Подрядчик (субподрядчик) обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы:
 - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
- копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка;
- справку об отсутствии судимости;
- заполненную анкету (приложение №5 к ТТ);
[bookmark: _Toc180677565]- согласие на обработку персональных данных (приложение №6 к ТТ).
	Согласие с требованиями
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[bookmark: _Toc54279845][bookmark: _Toc54618152][bookmark: _Toc54643138][bookmark: _Toc54970216][bookmark: _Toc130308224][bookmark: _Toc173744826][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».
Требования при формировании коммерческого предложения участника:
В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. 
Сметная документация в состав заявки Участника не включается.
Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника:
Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N*k+Кр,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена выполнения Работ по Договору;
k – единый понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки.
 Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой. Единый понижающий коэффициент применяется к Расчету стоимости работ и Актам выполненных работ в отношении Работ, рассчитанных в соответствии с разделом 4 настоящих ТТ. Понижающий коэффициент указывается Участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.
Кр – Сумма командировочных расходов, предусмотренная Заказчиком на весь период выполнения Работ. 
Участник конкурентной процедуры не должен производить снижение цены за счет уменьшения ценовых показателей или физических объемов, учтенных в первоначальной смете.
 

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

5.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):
5.1.1Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №4 к настоящим ТТ. 
5.1.2 Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом после подведении итогов по выполняемым работам с учетом затрат на Материально-технических ресурсы. 
5.1.3 Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.5.1.2., не допускается.
5.1.4 В сметной документации предусмотрены затраты на командировочные расходы согласно расчету, указанному в локально-сметном расчете. Предельные стоимости командировочных расходов (проезд, суточные, проживание) указаны в Приложении №4 к настоящим ТТ.


[bookmark: _Toc130308225][bookmark: _Toc173744827][bookmark: _Hlk232335282]6. Приложения:
[bookmark: _Toc173744828]6.1. 	Приложение № 1 – Ведомость объемов по ремонту генераторов ст.№1-5 Газомоторной ТЭЦ.
[bookmark: _Toc173744829]6.2. 	Приложение № 2 – Перечень исполнительной документации.
[bookmark: _Toc173744830]6.3. 	Приложение № 3 –Перечень материалов Подрядчика.
6.4.       Приложение № 4 – Требования к оформлению и составлению сметной документации.
6.5.       Приложение № 5 – Анкета.
6.6.       Приложение №6 – Согласие на обработку персональных данных.
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