Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Владимирэнерго»

Утверждаю

И.о. первого заместителя директора – 

главного инженера
___________ И.В. Рыжов
«        » _________2026 г.

Техническое задание

на ремонт водопровода здания вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 110000000679
филиала «Владимирэнерго»
Владимир 

1. Место расположение и характеристика объекта.

1.1. Объект, подлежащий ремонту, расположен на территории Владимирской области:
	ПО
	РЭС, ГПС, управление
	Наименование

объекта
	Характеристики объекта (этажность, материал, высота, ширина, длина и т.п.)
	Адрес (административный район, город)
	Пункты перебазировки
	Расстояние, км

	
	
	
	
	
	Начальный
	Конечный
	от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по
	от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии

	
	
	
	
	
	
	
	шоссейной дороге
	грунтовой дороге
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Вязниковский РЭС
	Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 110000000679
	Водопровод-ф100, ф50
	г.Вязники, ул.Заготзерно, д.17-А
	г.Вязники, ул.Заготзерно, д.17-А
	г.Вязники, ул.Заготзерно, д.17-А
	0
	0
	0


2. Объёмы и сроки выполнения работ.
	Месяц
	Объект
	Перечень планируемых

работ
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Усложняющие * факторы (для Ку)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 110000000679
	Ведомость

объемов работ №1
	Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 110000000679
	шт.
	1
	


Начало оказания услуг – с момента заключения договора.
Окончание оказания услуг –02.11.2026г.
3. Потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях.

3.1. При выполнении ремонтных работ используется МТР и оборудование подрядчика. Строительные материалы, изделия, конструкции должны быть новыми 2025-2026 г. выпуска, ранее неиспользованными, качественными, исправными, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие, паспорта или другую документацию, подтверждающую их качество;

3.2. При комплектации материалами импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкция по монтажу и эксплуатации);

3.3. Руководители работ по ремонту объекта совместно с представителями заказчика должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, конструкций.
Ведомости объёмов работ.
	Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Размеры, формулы подсчета

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Здание вспомогательного назначения базы Вязниковского РЭС, инв. № 110000000679

	- Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
- Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м

ЗТ *1,08
- При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов

ЭМ *1,25; ЗТ *1,15; ЗТм *1,25; НР *0,9; СП *0,85

	 
	Раздел: Внутренний противопожарный водопровод
	 
	 
	

	1
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	1.32
	

	2
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2
	7.26
	

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
	100 м
	0.0665
	

	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0.0665
	

	5
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	5
	

	6
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм
	ШТ
	11
	

	7
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	100 м
	0.013
	

	8
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0.013
	

	9
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	1
	

	10
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	ШТ
	5
	

	11
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм
	ШТ
	2
	

	12
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	ШТ
	2
	

	13
	Фланец стальной плоский приварной, марка стали 20, температурный предел применения от -30 °C до +300 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	ШТ
	4
	

	14
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	ШТ
	15
	

	15
	Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм
	ШТ
	15
	

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.3359
	

	17
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	8.26314
	

	18
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.0824
	

	19
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	2.02704
	

	20
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.11
	

	 
	Раздел: Вывоз мусора
	 
	 
	

	21
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0.032365
	

	22
	Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0.032365
	

	23
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	1т груза
	0.032365
	


4. Меры по предоставлению национального режима
	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. 

	ОКПД 2 
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	42.21.12.110
	Не применяется


 Начальник СЭЗиС                                                                                                        Косых М.С.
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