


ДОГОВОР № лот1 
	
Выполнение комплекса проектно-изыскательских, землеустроительных, проектных и строительно-монтажных работ по созданию ВОЛС на территории Новосибирской области в целях исполнения обязательств по договору с ПАО "ВымпелКом"
г. Новосибирск                                                                                  

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и/или оказанию услуг (далее совместно именуемые «Работы») по строительству Объекта ПАО «ВымпелКом» - волоконно-оптических линий связи (далее – «Объект», «Объекты», «ВОЛС») на территории Новосибирской области, включая, но не ограничиваясь: Работы по предварительному обследованию территории, выбору трассы Объекта, оформлению земельных отношений, проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, работ по установлению  охранной зоны Объекта. Подрядчик обязуется обеспечить строительство Объекта Материалами и Оборудованием в соответствии с Проектной и технической документацией и условиями настоящего Договора, и передать результат Работ Заказчику вместе со всеми документами, подлежащими передаче согласно настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять результат надлежаще выполненных Работ и оплатить его.  Стороны особо оговаривают, что в рамках настоящего Договора строительство объектов капитального строительства не осуществляется. Строительство ВОЛС осуществляется исключительно методом размещения волоконно-оптического кабеля связи (далее – «ВОК») на/в существующих зданиях, помещениях, сооружениях (в т.ч в телефонной канализации, коллекторах, опорах воздушных линий связи, линий электропередач и т.д.), а также методом прокладки ВОК в грунт. 
В соответствии с Договором Подрядчик будет производить следующие Работы (включая, но не ограничиваясь нижеперечисленными):
1.1.1. Предварительное обследование территории и выбор трассы Объекта, включая подготовку и согласование с Заказчиком Акта выбора трассы Объекта в соответствии с Техническим заданием (далее – «ТЗ»). Выбор трассы Объекта должен осуществляться с учетом максимального снижения рисков, которые могут возникнуть при последующем строительстве и эксплуатации Объекта. Подготовленный Подрядчиком Акт выбора трассы Объекта подлежит обязательному согласованию и утверждению Заказчиком, является основанием для дальнейшего выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчиком.
1.1.2. Оформление прав на земельные участки и иные объекты, используемые для строительства Объекта, в т.ч. получение от имени Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком, необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (включая нормативно-правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправления) согласований, заключений согласовывающих и иных органов и организаций, технических условий (далее – «ТУ»), а также собственников и иных правообладателей зданий, помещений, сооружений, включая коммуникации и любые иные объекты, на размещение/прокладку волоконно-оптического кабеля (далее – «ВОК») в т.ч. в телефонной канализации, по опорам воздушных линий электропередач (далее – «ВЛ») и по любым иным объектам, на ввод ВОК в существующие и вновь строящиеся здания и сооружения, а также на проектирование и на строительство Объекта; в случае производства земляных работ для размещения ВОЛС на и (или) под поверхностью земельных (лесных) участков,  проведения работ по подвесу ВОК по опорам и трубостойкам, работ по размещению ВОК в телефонной канализации, на ВЛ, на любых иных объектах – выполнение всех необходимых действий, направленных на заключение договоров/соглашений аренды/сервитута/пользования, достаточных для легитимного оформления отношений на период строительства Объекта, между ПАО «Вымпелком» (или Заказчиком), либо иным лицом, указанным Заказчиком, и собственниками и иными правообладателями зданий, помещений, земельных /лесных участков, сооружений, опор, телефонной канализации, ВЛ или иных объектов, используемых для размещения ВОК (далее – «Места размещения ВОК»), включая, но не ограничиваясь, проведение переговоров с собственниками и иными правообладателями Мест размещения ВОК, организацию подписания таких договоров, возмещение убытков, обеспечение государственной регистрации договоров/возникающих обременений, если это необходимо согласно действующему законодательству (далее - «Договоры аренды», «Договоры сервитута», «Договоры на размещение ВОЛС»).

При этом Стороны особо оговаривают, что:
· Договоры аренды, Договоры сервитута в отношении земельных/лесных участков на период строительства Объекта заключает непосредственно ПАО «ВымпелКом» при необходимом содействии Подрядчика (вариант 1) либо заключает Подрядчик от имени ПАО «ВымпелКом» (или Заказчика) на основании соответствующей доверенности, при этом, такие договоры должны соответствовать формам, утвержденным ПАО «ВымпелКом» (или Заказчиком), за исключением договоров/соглашений, формы которых утверждены нормативными правовыми актами в установленном законом порядке (вариант 2). Конкретный способ заключения указанных договоров (вариант 1 или вариант 2) устанавливается Сторонами в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
· Договоры аренды, Договоры сервитута, Договоры на размещение ВОЛС в отношении зданий, помещений, сооружений, включая опоры, ВЛ, канализацию и пр. объекты с собственниками/ законными владельцами таких объектов, а также Договоры аренды, Договоры сервитута в отношении земельных/лесных участков для целей эксплуатации ВОЛС заключает непосредственно ПАО «ВымпелКом» (либо Заказчик) при необходимом содействии Подрядчика, как оно описано в настоящем Договоре. По согласованию с Заказчиком такие договоры могут быть заключены Подрядчиком от имени Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком, на основании соответствующей доверенности, выданной.

1.1.3. Проектно-изыскательские работы, включая:
Разработку Проектной и технической документации на строительство Объекта, включая проект рекультивации земель и/или земельных/лесных участков, в соответствии с действующими нормами законодательства РФ, правилами и стандартами в области строительства и связи.

1.1.4. Строительно-монтажные и ремонтно-восстановительные работы, проводимые в соответствии с техническими условиями, и проектной документацией; монтажные, измерительные, пуско-наладочные работы, Работы по устранению дефектов; установка, монтаж телекоммуникационного оборудования; Работы по рекультивации земель и/или земельных/лесных участков, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
Закупка, доставка к месту производства Работ и хранение на строительных площадках материалов и оборудования (далее – Материалы), необходимых для выполнения строительно-монтажных Работ в соответствии с проектной документацией;
Оформление исполнительной документации, проведение комплекса измерений и оформление протоколов измерения на кабельные линии связи; 
Оформление иной необходимой для выполнения строительно-монтажных Работ документации;
1.1.5.  Установление границ охранной зоны и учет сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН, включая подготовку определенного законодательством РФ документа, содержащего графическое описание местоположения границ охранной зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, получение акта уполномоченного органа об установлении охранной зоны Объекта и утверждению ее границ, обеспечение внесения сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН в объеме и порядке, установленном ст. 10 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п. 4 и п. 31 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532, с получением подтверждающих документов (выписки из ЕГРН о земельных (лесных) участках / зоне с особыми условиями использовании территории, содержащие сведения об охранной зоне, справки, иное) в соответствии с ТЗ;
1.1.6. Прочие Работы, необходимые для создания и последующей эксплуатации Объекта ПАО «ВымпелКом».
1.2. Работы выполняются в последовательности, указанной в п. 1.1.1. – 1.1.5. Договора, на основании Дополнительных соглашений, заключаемых по форме Приложения № 2 к настоящему Договору с приложением Состава Объекта ВОЛС (Приложение № 1 к форме Дополнительного соглашения), Сметы (Приложение № 2 к форме Дополнительного соглашения). В случае необходимости выполнения Подрядчиком дополнительных Работ, не указанных в ТЦП, стоимость таких Работ согласовывается Сторонами путем подписания Дополнительного соглашения, определяющего, в том числе, стоимость дополнительных работ.
1.3. Заказчик вправе в целях оптимизации процесса заключения соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору выдать Подрядчику Заказ на выполнение Работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) (далее – «Заказ»), путем его создания и направления через информационную систему Заказчика (Гермес), доступ к которой предоставляется Подрядчику в рамках настоящего Договора.
1.4. К Заказу должна быть приложена Структурная схема ВОЛС (Приложение № 1 к форме Заказа), Состав Объекта ВОЛС (по форме Приложение № 1 к форме Дополнительного соглашения). Заказ оформляется на каждый Объект отдельно. 
1.5. Заказ направляется Подрядчику через информационную систему Заказчика (Гермес).            
При этом Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказа разработать и предоставить Заказчику на согласование предварительную смету по форме Приложения № 1 к форме Дополнительного соглашения. После получения уведомления от Заказчика о согласовании сметы, Подрядчик обязан в течении 8 (восьми) часов рабочего времени (период времени с 09:00 до 18:00 часов по местному времени в рабочие дни, определяемые в соответствии с действующим законодательством РФ) с момента получения согласования Заказчика направить Заказчику ответное сообщение о принятии к исполнению Заказа или об отклонении Заказа. Ответное сообщение направляется Заказчику через информационную систему Заказчика (Гермес). 
1.6. В случае отказа или уклонения Подрядчика от принятия к исполнению/согласования Заказа через информационную среду Заказчика (Гермес) и/или подписания Дополнительного соглашения (Заказа) в срок более пяти рабочих дней с момента первого направления Заказа, Заказчик вправе поручить выполнение Работ, предусмотренных соответствующим Дополнительным соглашением (Заказом) третьему лицу и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков.
1.7. Подрядчик, принявший Заказ, приступает к выполнению Работ, основываясь на данных, указанных в Заказе и выполняет Работы в течение сроков, указанных в Заказе.
1.8. Одновременно с направлением Подрядчиком сообщения Заказчику о принятии Заказа посредством информационной системы Заказчика Гермес в порядке, установленном п. 1.5. настоящего Договора, Стороны подписывают Дополнительное соглашение на выполнение Работ. 
В случае наличия противоречий в условиях Заказа и Дополнительного соглашения, преимущественную силу имеют условия Дополнительного соглашения. 
1.9. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость выполнения дополнительных Работ/несения дополнительных затрат, не отраженных в ранее согласованном Дополнительном соглашении, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Согласование таких затрат осуществляется через информационную систему Заказчика (Гермес). Подрядчик приступает к выполнению таких Работ только после согласования затрат через систему Гермес. В случае выполнения Подрядчиком таких Работ в отсутствие согласования Заказчика, Заказчик освобождается от оплаты таких Работ и компенсации каких-либо убытков, вызванных выполнением указанных Работ.
1.10. Стороны подтверждают, что перечень (виды) Работ, выполняемых Подрядчиком и указанный в настоящем Договоре, не является окончательным и/или исчерпывающим.  В любом Дополнительном соглашении к настоящему Договору Стороны вправе указать иные Работы, не перечисленные в настоящем Договоре, но прямо или косвенно связанные с перечисленными в нём Работами, а также Стороны вправе в любом Дополнительном соглашении не указывать какие-либо Работы из числа прямо перечисленных в настоящем Договоре, если это отвечает интересам и целям Заказчика в отдельном конкретном случае.
1.11. Подрядчик согласился с тем, что в процессе создания Подрядчиком определенного Объекта или в связи с намерением Заказчика получить от Подрядчика определенные Работы, прямо или косвенно связанные с созданием Объекта, Заказчик вправе самостоятельно определять состав (сочетание) Дополнительных соглашений, которые необходимо/целесообразно заключать (подписать) для достижения поставленной Заказчиком цели и удовлетворения его интересов. При этом могут быть подписаны (заключены) два или более Дополнительных соглашения с различными по характеру, но тесно связанными между собой по общей цели Работами в отношении одного создаваемого Заказчиком Объекта.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Договора составляет сумму не более [необходимо заполнить] ____________________________, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации / на момент заключения договора НДС не облагается [необходимо заполнить] в соответствии со ст. __ Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Общая цена). 
Состав (виды Работ), объем выполняемых Работ по строительству конкретного Объекта и их стоимость устанавливаются соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.  Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ определяется «Тарифно-ценовыми показателями» (ТЦП), являющимся Приложением № 4 к настоящему Договору. Стоимость Работ по каждому Дополнительному соглашению указывается в Смете, которая является его неотъемлемой частью.
Подрядчик обязуется в письменной форме в соответствии с условиями Договора информировать Заказчика об изменении режима налогообложения, в том числе, о размере применяемой ставки НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения таких изменений. Уведомление об изменениях, указанных в настоящем пункте Договора, должно быть подписано надлежащим образом уполномоченным представителем Подрядчика. В случае не уведомления или ненадлежащего уведомления все действия Заказчика считаются исполненными надлежащим образом, и все негативные последствия, связанные с не уведомлением или ненадлежащим уведомлением, несет Подрядчик.
Фактическая стоимость, объем фактически выполненных Работ по каждому Дополнительному соглашению c учетом Сметы и ТЦП, определяются Сторонами в Акте о приемке выполненных работ (КС-2). При этом, в случае изменения состава Работ и/или увеличения объема и/или стоимости Работ, Стороны подпишут дополнительное соглашение (за исключением изменения Заказчиком требований ТЗ, вызывающих увеличение объема Работ и/или изменение их стоимости на 10 (десять) % и менее.
2.2. Оплата по настоящему Договору / Дополнительному соглашению производится в безналичном порядке на расчётный счёт Подрядчика, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), составленных в соответствии с Инструкцией по формированию сметы/ДС/КС2/КС3/XML в информационной среде Гермес. Оплата считается выполненной в дату списания денежных средств с расчетного счета ПАО
Если на момент заключения настоящего Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия настоящего Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения сведений о Подрядчике в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства путем направления уведомления, при этом оплата Работ по настоящему Договору будет осуществляться в следующем порядке: оплата за выполненные работы в размере 100% (сто процентов) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения и подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), составленных в соответствии с Инструкцией по формированию сметы/ДС/КС2/КС3/XML в информационной среде Гермес .
2.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, включая расходы по получению согласований, необходимых для производства Работ, включены в общую стоимость Работ по настоящему Договору. 
Расходы по Договорам аренды, Договорам сервитута в отношении земельных/лесных участков на период строительства и дальнейшей эксплуатации Объекта не входят в общую стоимость работ по настоящему Договору. 
В случае заключения Договоров аренды, Договоров сервитута в отношении земельных/лесных участков на период строительства Объекта непосредственно Заказчиком, оплата по таким договорам осуществляется Заказчиком по стоимости, предусмотренной соответствующим договором.
В случае заключения Договоров аренды, Договоров сервитута в отношении земельных/лесных участков на период строительства Объекта Подрядчиком от имени Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком, на основании соответствующей доверенности, выданной Заказчиком, оплата по таким договорам осуществляется Подрядчиком с последующей компенсацией понесенных расходов Подрядчика Заказчиком при условии предоставления Подрядчиком подтверждающих документов (договор, счет-фактура, платежное поручение с отметкой банка об исполнении).
Стоимость Услуг Подрядчика по получению технических условий (ТУ) (включая, при необходимости, подготовку и направление запроса на выдачу ТУ собственникам и иным правообладателям (а также эксплуатирующим организациям) зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций; согласование с указанными лицами стоимости выдачи ТУ; заключение с указанными лицами договора на выдачу ТУ; получение у указанных лиц счета за выдачу ТУ и т.д.) включена в общую стоимость Работ по настоящему Договору. 
Размер платы за выдачу ТУ должен быть предварительно (до заключения Договора на выдачу ТУ) письменно согласован Подрядчиком с Заказчиком. Плата за выдачу ТУ по Договорам на выдачу ТУ осуществляется Подрядчиком с последующей компенсацией понесенных расходов Подрядчика Заказчиком при условии предоставления Подрядчиком подтверждающих документов (договор, счет-фактура, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, ТУ, платежное поручение с отметкой банка об исполнении). 
Выполнение технических условий (ТУ), согласованных с Заказчиком в порядке пункта 5.9. настоящего Договора, осуществляется Подрядчиком на условиях и по стоимости, определенным Сторонами в отдельных Дополнительных соглашениях. 
2.4. В случае изменения Заказчиком требований ТЗ, вызывающих увеличение объема Работ и/или изменение их стоимости более чем на 10 (десять) %, Стороны подпишут отдельное соглашение к соответствующему Дополнительному соглашению в порядке и по основаниям, указанным в п.5 ст. 709 ГК РФ.
2.5. В случае возникновения дополнительных Работ из-за дефектов проектной документации, разработанной Подрядчиком, Подрядчик устраняет дефекты и выполняет дополнительные работы за свой счет без какой-либо компенсации со стороны Заказчика.
2.6. Размер платы по Договорам аренды, Договорам сервитута, подлежащим заключению в отношении земельных (лесных) участков, Договорам на размещение ВОЛС, в рамках создания Объекта, должен быть всегда и в любом случае предварительно письменно согласован с Заказчиком. 
2.7. Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 11 «Общие условия расчетов по Договору» (далее – «Условия расчетов») к Договору. 
2.8. Условия расчетов подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.
2.9. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора

             
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ И ЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

3.1. Приемка Заказчиком от Подрядчика выполненных Работ или их части, а также завершенного строительством Объекта, производится в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
3.2. Стороны назначают ответственных представителей для осуществления контроля исполнения обязательств по настоящему Договору. Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых Подрядчиком Работ в течение всего срока (периода) их выполнения.
3.3.  По завершению выполнения Работ по конкретному Дополнительному соглашению  Подрядчик через информационную систему Заказчика Гермес направляет Уведомление о завершении Работ и проведении приемки выполненных Работ и завершенного строительством Объекта (далее – «Уведомление о завершении Работ»), а также прикладывает к Уведомлению о завершении Работ скан-копии всех полученных ТУ, согласований, заключений, актов, договоров, документов, подтверждающих платежи  по таким договорам, а также всех иных документов, полученных / оформленных Подрядчиком в рамках исполнения своих обязательств по соответствующему Дополнительному соглашению. Одновременно с направлением Уведомления о завершении Работ Подрядчик передает Заказчику оригиналы документов вместе с описью передаваемых документов, с письменным подтверждением соответствия выполненных Работ Проектной документации. 
3.4. Заказчик, получивший Уведомление о завершении Работ и прилагаемую документацию, рассматривает их и принимает решение о проведении приемки выполненных Работ и завершенного строительством Объекта. 
3.5. Заказчик вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты получения документации направить Подрядчику, в том числе через информационную систему Заказчика Гермес, мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний к указанной документации.
3.6. В случае принятия решения о проведении приемки Заказчик определяет состав Рабочей комиссии по проверке готовности Объекта к проведению приемки и дату начала ее проведения, о чем через информационную систему Заказчика Гермес уведомляет Подрядчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала проведения приемки. При этом дата начала проведения приемки не может превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты получения Заказчиком Уведомление о завершении Работ и прилагаемой документации от Подрядчика.
3.7. Для принятия Заказчиком решения о проведении приемки выполненных Работ и завершенного строительством Объекта по каждому из Дополнительных соглашений к настоящему Договору, Подрядчик обязан предъявить Заказчику следующие документы:
· Документы, указанные в п.3.3. настоящего Договора;
·  Акт монтажа оборудования и материалов (по форме Приложения № 5 к Договору), подписываемый представителями Сторон непосредственно при сдаче-приемке Объекта;
·  Акт приема-передачи технической документации (по форме Приложения № 6)
· Акт возврата ТМЦ на склад ПАО «ВымпелКом».
Номенклатура и объем представляемой Подрядчиком Заказчику проектной, исполнительной и технической документации регламентируется ТЗ на проведение Работ.
3.8. По результатам проведенной приемки выполненных Работ и завершенного строительством Объекта, при условии выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором и соответствующим Дополнительным соглашением, проектной документацией, действующим законодательством РФ и предоставления Заказчику предусмотренной настоящим Договором документации, подписывается Акт о приемке выполненных работ (КС-2) (в случае, если ранее проводилась промежуточная приемка –заключительный Акт о приемке выполненных работ (КС 2) и Справка о стоимости выполненных работ (КС-3). 
Датой фактического исполнения обязательств (при условии их полного надлежащего исполнения) является дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) (в случае, если ранее проводилась промежуточная приемка – заключительного Акта о приемке выполненных работ (КС-2) за вычетом количества дней проведения приемки Работ Заказчиком, которые отсчитываются от даты получения Заказчиком Уведомления о готовности Работ к приемке.
3.9. В том случае, если Подрядчиком какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены ненадлежащим образом, а также, если построенный Объект не удовлетворяет требованиям ТЗ, Договора и/или требованиям действующего законодательства РФ, Стороны составляют двухсторонний Протокол с перечнем замечаний (далее – недостатков). Срок устранения выявленных недостатков устанавливается Сторонами в Протоколе, при этом Подрядчик обязуется исправить выявленные недостатки за свой счет. В случае, если Подрядчик без обоснованных причин не подписывает Протокол в течение 10 дней, Заказчик подписывает Протокол в одностороннем порядке, и в этом случае считается, что Подрядчик согласен с указанными в Протоколе замечаниями.
3.10. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков, обнаруженных в результате приемки, или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор экспертной организации осуществляется Заказчиком. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, кроме случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между обеими Сторонами – обе Стороны поровну. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Сторону, которая потребовала проведение экспертизы. Любая из Сторон вправе наблюдать за ходом экспертизы.
В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, обнаруженных в ходе приемки, Заказчик вправе по своему выбору потребовать соразмерного уменьшения цены по Дополнительному соглашению, либо устранить недостатки самостоятельно или силами третьих лиц с возложением расходов на Подрядчика, либо (в случае существенных недостатков) отказаться от исполнения Договора и приемки Работ, и потребовать возврата всех выплаченных сумм по Договору, а также возмещения документально подтвержденных убытков.
3.11. После устранения Подрядчиком недостатков процедура проведения приемки повторяется в соответствии с положениями настоящей статьи.
3.12. Подрядчик после оформления приемки Объекта Рабочей комиссией Заказчика не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые остались не выполненными и/или выполнены с ненадлежащим качеством Сторонами ко времени подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) (в случае, если ранее проводилась промежуточная приемка – заключительного Акта о приемке выполненных работ (КС-2). 
3.13. Заказчик, принявший Работы Подрядчика без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, несмотря на то, что они могли и должны были быть установлены при обычных условиях сдачи-приемки Работ по настоящему Договору (явные недостатки).
3.14. Заказчик, обнаруживший после сдачи-приемки Работ/Объекта отступления от условий ТЗ и настоящего Договора, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе сдачи-приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить письменно об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения в соответствии со ст.720 ГК РФ, а Подрядчик обязан в сроки, указанные Заказчиком в уведомлении, устранить эти недостатки
3.15. Момент перехода права собственности на результат выполненных Работ к Заказчику определяется датой подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) (в случае, если ранее проводилась промежуточная приемка – заключительного Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

3.16.	 Промежуточная приемка:

3.16.1.	Стороны вправе организовать и провести в порядке, установленном пунктом 3.16. Договора, промежуточную приемку одновременно следующих Работ, порученных Заказчиком Подрядчику на основании Дополнительного соглашения:
a.	Предварительное обследование территории и выбор трассы Объекта, 
b.	Оформление прав на земельные участки и иные объекты, используемые для строительства Объекта,
c.	Проектно-изыскательские работы,
d.	Строительно-монтажные и ремонтно-восстановительные Работы в части Работ, не предполагающих предоставление (получение) справок о выполнении ТУ, справок об отсутствии претензий к выполненным Работам со стороны правообладателей зданий, сооружений, помещений, используемых для размещения ВОЛС.

3.16.2.	Промежуточная приемка выполненных Работ может быть назначена Заказчиком при выполнении одновременно следующих условий (включая, но не ограничиваясь):

a.	На момент проведения промежуточной приемки Работы по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта, оформлению прав на земельные участки и иные объекты, используемые для строительства Объекта, а также проектно-изыскательские работы должны быть выполнены полностью в соответствии с Договором и Дополнительным соглашением. Подрядчиком предоставлены копии документов, полученных/подготовленных Подрядчиком по результатам выполнения вышеуказанных Работ в соответствии с требованиями Договора, Дополнительного соглашения и действующего законодательства.

b.	Заказчиком подписан Акт рабочей комиссии по проверке технической готовности волоконно-оптической линии связи по результатам выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с Регламентом «Проверка технической готовности и передача в техническую эксплуатацию городских волоконно-оптических линий передачи данных».

c.	Подрядчиком предоставлена Схема разварок оптических волокон с указанием кодов ГФК линий и объектов связи на которых осуществлялись Работы. 

d.	Подрядчиком предоставлена исполнительная документация, подготовленная по результатам строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных Работ, указанных в пп. d п. 3.16.1. Договора.

3.16.3.	Подрядчик вправе предложить Заказчику провести промежуточную приемку Работ путем направления Заказчику уведомления о готовности к промежуточной приемке и содержащее информацию о предлагаемой дате проведения промежуточной приемки. 
К уведомлению должны быть приложены отсканированные копии оригиналов бумажных документов либо электронные версии документов, подписанные ЭЦП, указанных в п. 3.16.2. Договора. 
Уведомление о готовности к проведению промежуточной приемки направляется через информационную систему Заказчика Гермес, либо по инициативе Заказчика по адресам электронной почты, указанным в Договоре.

3.16.4.	Промежуточная приемка является правом, а не обязанностью Заказчика.

3.16.5.	Промежуточная приемка проводится в порядке, предусмотренном для приемки выполненных Работ, за исключением особенностей, предусмотренных для промежуточной приемки.

3.16.6.	По результатам промежуточной приемки Стороны оформляют промежуточный Акт о приемке выполненных работ (Акт КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (Справка КС-3), счет-фактуру.

3.16.7.	Стоимость Работ, принимаемых в порядке промежуточной приемки, не может превышать 60% (шестидесяти) процентов от стоимости соответствующего Дополнительного соглашения.

3.16.8.	Несмотря на изложенное выше, Стороны особо оговаривают, что результаты Работ, принятые Заказчиком в рамках промежуточной приемки, не представляют для Заказчика самостоятельной ценности и не могут рассматриваться как самостоятельный результат Работ, предусмотренный соответствующим Дополнительным соглашением, вплоть до подписания Заказчиком заключительного  Акта о приемке выполненных работ (Акт КС-2, Справки о стоимости выполненных работ (Справка КС-3) в порядке, предусмотренном Договором, в связи с чем, Подрядчик не вправе безосновательно отказаться от дальнейшего выполнения Работ по соответствующему Дополнительному соглашению. 

3.16.9.	Любые риски причинения вреда здоровью и имуществу любых физических и юридических лиц в связи с выполнением работ Подрядчиком, а также риски случайной гибели, утраты, повреждения результата Работ и/или переданных Подрядчику в работу материалов или оборудования Заказчика являются рисками Подрядчика вплоть до подписания Заказчиком заключительного Акта о приемке выполненных работ (Акт КС-2) в порядке, предусмотренном Договором.

3.16.10. Если впоследствии в процессе выполнения Работ в отношении Объекта, либо в процессе окончательной приемки результатов Работ в отношении Объекта будут выявлены недостатки результатов Работ, принятых Заказчиком в рамках промежуточной приемки, то Подрядчик будет обязан своими силами и за свой счёт устранить такие недостатки в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

3.16.11. Гарантийный срок на результаты Работ, принятые в порядке промежуточной приемки, начинает течь с момента подписания Сторонами заключительного Акта о приемке выполненных работ (Акт КС-2) по соответствующему Дополнительному соглашению.

3.16.12. Если заключительный Акт о приемке выполненных работ (Акт КС-2) по соответствующему Дополнительному соглашению не будет подписан Сторонами по причинам, ответственность за которые несет Подрядчик, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, в том числе возместить Заказчику расходы, понесённые им в связи с промежуточной приемкой Работ по такому Дополнительному соглашению, проведённой в соответствии с настоящим пунктом Договора.

3.16.13. Во избежание каких-либо сомнений Стороны согласовали, что в случае начала использования (тестовой эксплуатации) ПАО «ВымпелКом» Объекта, либо какой-либо его части до подписания Сторонами заключительного Акта о приемке выполненных работ (Акт КС-2), работы, выполненные в отношении Объекта, не считаются принятыми и риск случайной гибели или повреждения Объекта, а также иные риски, указанные в настоящем разделе Договора, продолжает нести Подрядчик до момента окончательной приемки Заказчиком результатов работ.

3.16.14. В случае начала использования (тестовой эксплуатации) ПАО «ВымпелКом» Объекта до подписания Сторонами заключительного Акта о приемке выполненных работ (Акта КС-2) Подрядчик в случае возникновения аварий на Объекте, препятствующих тестовой эксплуатации, осуществляет выезд на Объект и устранение причин, которые привели к возникновению таких аварий. Срок устранение таких аварий, не более 72 часов. 
В случае возникновения таких аварий по вине Подрядчика, устранений аварий производится за счет Подрядчика. 
Устранение аварий осуществляется Подрядчиком за счет Заказчика в том случае, если авария произошла по причине недостатков оборудования и материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика. О наличии таких оснований Подрядчик должен уведомить Заказчика».

4. ГАРАНТИИ

4.1. Подрядчик гарантирует:
4.1.1. выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора и соответствующего Дополнительного соглашения к Договору;
4.1.2. качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной документацией, ТЗ, настоящим Договором и действующим законодательством РФ;
4.1.3. приобретаемые им материалы и оборудование не будут иметь конструктивных дефектов, а равно и дефектов в используемых им строительных материалах, по крайней мере, в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента сдачи работ по Акту сдачи-приемки выполненных Работ по Договору;
4.1.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
4.2. Подрядчик дает гарантию на выполненные Работы в течение 24 (двадцати четырех) месяцев, начиная от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) (в случае, если ранее проводилась промежуточная приемка – заключительного Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) по соответствующему Дополнительному соглашению. Наличие дефектов в Работах, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним Актом. Для участия в составлении Акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить за свой счет своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении дефектов.  Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, то будет считаться, что Подрядчик согласился с фактом наличия дефектов, и в этом случае Подрядчик обязан немедленно приступить к устранению таких дефектов. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза по правилам п. 3.10. настоящего Договора.
4.3. Стороны гарантируют, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий поставки каждой из Сторон будут соответствовать государственным стандартам и техническим регламентам, а также техническим условиям производителя, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество.
4.4. В случае предъявления исковых требований (заявлений) к Заказчику со стороны третьих лиц, направленных на оспаривание права собственности Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком, на Объект (его часть) либо на снос/демонтаж Объекта (его части),  или возникновения угрозы направления такого иска по основаниям, возникшим до передачи Заказчику Объекта, или в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, Подрядчик по получении письменного уведомления от Заказчика обязуется принимать участие в переговорах, подготовке отзыва, а также другими способами и за свой счет оказывать Заказчику содействие в защите интересов Заказчика перед третьими лицами, в том числе, органами государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе в ходе судебного, арбитражного процесса и исполнительного производства.
4.5. Если ненадлежащее оформление Подрядчиком документации (в т.ч. отсутствие у подрядчика Заказчика правомочий по заключению сделки/распоряжению имуществом), включая Договоры аренды, Договоры сервитута, Договоры о размещении в отношении земельных/лесных участков, Мест размещения ВОК, станет причиной/основанием для предъявления претензий со стороны государственных органов либо третьих лиц, в том числе правообладателей земельных/лесных участков, Мест размещения ВОК, в отношении которых заключены такие договоры, то Подрядчик обязуется:
а)	в сроки, установленные Заказчиком, самостоятельно и за свой счет в каждом конкретном случае урегулировать соответствующие споры, устранить недостатки в оформлении документов;
b)	если в результате этого Заказчику предъявлены требования о возмещении убытков, Подрядчик обязуется компенсировать убытки по данным требованиям, а также возместить Заказчику в полном объеме все убытки, возникшие у последнего в связи с указанными в данном пункте претензиями и требованиями, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчика с приложением документов, обосновывающих данные требования;
c)	если вышеуказанные претензии послужат основанием для реконструкции/сноса/демонтажа/прекращения эксплуатации Объекта, то Подрядчик исключительно своими силами (силами привлеченных им подрядных организаций) и за свой счет обязуется осуществить весь комплекс Работ по созданию аналогичного Объекта и передать его в собственность Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком, в качестве компенсации за ущерб;
4.6. Подрядчик гарантирует, что в случае ненадлежащего выполнения им Работ по настоящему Договору, в т.ч. в случае отсутствия/ненадлежащего оформления необходимых договоров, согласований, разрешения на использование земель или земельных участков/разрешений на размещение, прочих документов, или недостатков проектной документации, а также в случае неоплаты/неполной оплаты таких договоров и прочих документов Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки и уплатить штраф в размере 10 (Десяти) % стоимости соответствующего Дополнительного соглашения/Заказа к Договору.
4.7. Гарантии, указанные в пунктах 4.4. – 4.6. настоящего Договора действуют в течение всего срока службы Объекта (25 лет с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) (в случае, если ранее проводилась промежуточная приемка – заключительного Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), в том числе и в случае перехода права на Объект или его часть к третьему лицу. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязан:
5.1. Предоставить Подрядчику доверенность, удостоверяющую право Подрядчика действовать от имени Заказчика, с объемом полномочий, необходимых Подрядчику для исполнения настоящего Договора.
5.2. До начала Работ по оформлению прав на земельные участки и иные объекты, используемые для строительства Объекта, предоставить Подрядчику примерные формы договоров аренды, сервитута земельных участков. Примерные формы договоров направляются Заказчиком Подрядчику по адресам электронной почты, указанным в Приложении № 8 к настоящему Договору.   
5.3. Принять выполненные с надлежащим качеством Работы у Подрядчика по Акту сдачи-приемки выполненных Работ. В соответствии со Статьей 2 настоящего Договора произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ.
5.4. Подписать Договоры на размещение ВОЛС на Местах размещения ВОК на период строительства/размещения Объекта, а также Договоры аренды, Договоры сервитута в отношении земельных/лесных участков на период эксплуатации Объекта (если необходимо) с правообладателями таких участков, а также Мест размещения ВОК, предварительно согласованные Подрядчиком с Заказчиком и с правообладателями таких участков и Мест размещения ВОК, при условии, что размер платы по таким договорам не превышает размер платы, согласованный Заказчиком.
Заказчик вправе:
5.5. Осуществлять собственными силами или силами сторонних привлеченных организаций контроль за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения (включая все сроки, указанные в ДС), качеством применяемых материалов и оборудования, а также за их соответствием условиям настоящего Договора, Технического задания и сметам.
5.6. В любой момент выполнения Работ по Дополнительному соглашению/Заказу запрашивать у Подрядчика информацию о статусе выполнения работ и соблюдении сроков выполнения Работ (включая всю информацию о всех сроках, указанных в ДС). Производить оценку предоставленной Подрядчиком информации на соответствие сроков объемам выполняемых работ в установленные сроки без нарушения технологических норм выполнения Работ. 
Подрядчик обязан: 
5.7. Совершить от имени и за счет Заказчика определенные юридические действия, необходимые и достаточные для начала проведения Работ по проектированию и строительству, в том числе (но не ограничиваясь этим) выполнить все необходимые фактические действия, направленные на заключение Заказчиком либо иным лицом, указанным Заказчиком, соответствующих Договоров аренды, Договоров сервитута и Договоров на размещение ВОЛС.
5.8. Получить технические условия (ТУ) согласовывающих надзорных органов и организаций, а также владельцев коммуникаций на прокладку кабеля связи в кабельной канализации, коллекторах, зданиях, в других инженерных сооружениях, на ВЛ, в существующие и вновь строящиеся здания и сооружения, на выполнение проектных и строительно-монтажных работ, выданные на имя Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком. 
5.9. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком Акт выбора трассы Объекта, требования к которому установлены ТЗ, и полученные ТУ согласующих организаций, для чего представить на утверждение Заказчику следующие данные (включая, но не ограничиваясь): 
· заключение о возможности прокладки ВОК; 
· варианты трасс с эскизами на каждый вариант трассы; 
· ориентировочную протяженность трассы;
· необходимость выполнения дополнительных Работ и их ориентировочные объемы;
· предпочтительный вариант трассы по определяемой совместно с Заказчиком совокупности критериев;
· технические условия согласующих организаций
5.10.	В случае, если представленные вариант трассы Объекта и ТУ не соответствуют требованиям Заказчика, установленным в ТЗ, то Заказчик вправе по своему усмотрению отказаться от исполнения Договора (в части соответствующего Дополнительного соглашения), потребовать возмещения убытков либо потребовать новые ТУ и новые варианты Акта выбора трассы Объекта без дополнительной оплаты Работ по выбору трассы Объекта и получению ТУ. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет без какой-либо компенсации со стороны Заказчика. 
5.10.1.	В случае, если вариант трассы и ТУ не устраивают Заказчика по причинам, не предусмотренным п. 5.10. настоящего Договора, то Заказчик вправе потребовать новые ТУ и новые варианты трассы Объекта при условии оплаты Работ Подрядчика по получению новых ТУ, либо вправе отказаться от исполнения Работ по соответствующему Дополнительному соглашению, оплатив Подрядчику фактические документально подтвержденные расходы по выполненным Работам.
5.11. Приступить к разработке проектной документации после согласования с Заказчиком варианта строительства трассы ВОЛС. 
5.12.	Разработать и предоставить Заказчику проектную документацию, имеющую все согласования, необходимые для выполнения Работ.
5.13.	Осуществить с надлежащим качеством выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с ТЗ, утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил промышленной, пожарной и электробезопасности, охраны окружающей среды и безопасности строительных работ, охраны труда, нормативных документов и СНиП, иными обязательными нормами и правилами в области строительства, недвижимости и связи, установленных  в действующих на территории РФ нормативно-правовых актах.
5.14.	Проводить анализ правового режима объектов недвижимости (в том числе земельных /лесных участков), используемых для размещения ВОЛС, в т. ч. выявлять всех обладателей прав на вышеуказанные объекты, по которым будет проходить ВОЛС, согласовывать с ними условия использования, согласовывать с Заказчиком условия Договоров на размещение в отношении Мест размещения ВОК используемых в целях настоящего Договора, и обеспечивать оформление таких договоров в соответствии с условиями Договора, на согласованных с Заказчиком условиях при условии, что цены по таким договорам не превышают предельную стоимость,  также предварительно письменно согласованную Подрядчиком с Заказчиком. Заключать от имени Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком, (на основании выданной Заказчиком доверенности и по утвержденным Заказчиком формам) Договоры аренды, Договоры сервитута земельных/лесных участков на период строительства Объекта, производить оплату по указанным договорам до подписания их сторонами Актов возврата земельных/лесных участков и Акта приемки выполненных работ. Компенсировать убытки, причиненные правообладателям земельных участков и иных объектов недвижимости (собственникам, арендаторам, землепользователям и землевладельцам) в связи с использованием земельных участков для строительства Объекта включая, но, не ограничиваясь: в связи с ухудшением качества земельного участка (в т.ч. в случае проведения рекультивации нарушенных земель (если применимо), убытки, связанные с ограничением прав на земельный участок и иные объекты недвижимости в связи с установлением охранной зоны Объекта и иные убытки в соответствии с законодательством РФ.  По завершении Работ от имени ПАО «ВымпелКом (либо Заказчика), подписать с правообладателями таких участков Акты возврата земельных/лесных участков. Приступить к строительно-монтажным работам только после подписания Договоров аренды, Договоров сервитута и Договоров на размещение с правообладателями Мест размещения ВОК, необходимых для законного размещения Объекта, и, если это применимо, после получения всех необходимых для начала строительно-монтажных работ разрешений и согласований. 
5.15.	Осуществлять подготовку и оформление для Заказчика всех (любых) необходимых документов, имеющих отношение к надлежащему исполнению договорных обязательств (включая, но не ограничиваясь: акты, письма, справки, заявления, согласования, разрешения, постановления, нормативно-техническая и другая документация). Передаваемые документы должны соответствовать техническим, юридическим и иным требованиям/стандартам/нормам, содержащимся в действующих на территории РФ нормативно-правовых актах (в т. ч. в соответствующих правовых актах субъектов РФ и в местных правовых актах), которые регламентируют выполнение действий/процедур, связанных с получением необходимых Заказчику документов. 
5.16. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику копии всех полученных в рамках исполнения Договора/Дополнительного соглашения к Договору экспертиз, заключений, согласований, разрешений, а также всех иных документов, предусмотренных Договором, заверенные печатью Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения с последующим предоставлением оригиналов этих документов в срок до подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
5.17.	Выполнить все технические и иные условия от заинтересованных организаций, надзорных органов, организаций, осуществляющих регулирование в области строительства на прокладку (подвес, размещение) кабеля, включая, но не ограничиваясь этим. По окончании Работ представить справки владельцев зданий/помещений, коммуникаций, опор, ВЛ, кабельной канализации и иных мест прокладки кабелей о выполнении технических условий на размещение ВОЛС в/на указанных объектах. 
5.18.	Обеспечить передачу документации на Объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе, выполнить сдачу технической документации на построенный Объект в отделы архитектуры и градостроительства территориальных административных подразделений и технические отделы владельцев телефонной канализации и представить подтверждение исполнения данного обязательства в составе приемо-сдаточной документации, предусмотренной п. 3.3. настоящего Договора, передаваемой Заказчику до даты проведения Рабочей комиссии.
5.19.	Обеспечить выполнение на строительных площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земле во время проведения Работ в объеме Проектной и технической документации и нести ответственность за нарушение соответствующих правил и норм.
5.20.	Обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ для удобства и обеспечения безопасности владельцев и пользователей соседней собственности, находящихся там юридических и физических лиц. 
5.21.	Нести ответственность за скрытые дефекты построенных Объектов, в том числе за несоблюдение технологии проведения строительно-монтажных работ, неоформление/ненадлежащее оформление исходно-разрешительной документации, разрешений, согласований и иной документации, необходимой для целей строительства в соответствии с действующим законодательством РФ, и за свой счет устранять или исправлять такие недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком. 
5.22.	В течение 4 (четырех) рабочих часов с момента получения запроса Заказчика, предоставить информацию о статусе выполнения Работ. 
5.23. Еженедельно представлять Заказчику письменный отчет о выполнении Работ (включая фотоотчет и информацию о всех сроках выполнения Работ, указанных в ДС) по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору с приложением копий всех первичных документов, предусмотренных Договором и действующим законодательством (в том числе копий счетов-фактур и копий платежных поручений, заверенных печатью Банка, принявшего такое платежное поручение к исполнению).
5.24.	Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах и их причинах, препятствующих исполнению настоящего Договора в установленные сроки и предусмотренном объеме Работ (в том числе, при оформлении прав на земельные (лесные) участки для строительства Объекта).
5.25.	Незамедлительно информировать Заказчика о том, что соблюдение требований последнего при проведении Работ может привести к нарушению действующего законодательства РФ технических и иных требований/стандартов/норм в области строительства, недвижимости и связи. 
5.26.	С момента начала строительных Работ и до их окончания вести журнал производства работ.  Заказчик вправе знакомиться в любое время с данным журналом. Если Заказчик не удовлетворен сроками и качеством Работ Подрядчика, Заказчик излагает свои замечания в журнале производства работ, либо направляет их письмом /факсом (с указанием предполагаемого срока их устранения). При этом, Подрядчик обязуется в оговоренный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале или письме /факсе. 
5.27.	По окончании Работ сдать их результат Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (КС-2) в сроки, установленные соответствующим Дополнительным соглашением/Заказом к Договору, а также подписать Справку о стоимости выполненных работ (КС-3).
5.28.	Производить расчеты по Договорам аренды, Договорам сервитута в отношении земельных/лесных участков, заключенных на период строительства, до момента возврата земельного/лесного участка их правообладателю (подписания Акта возврата земельного/лесного участка); компенсировать убытки правообладателям (землепользователям, землевладельцам, собственникам и арендаторам земельных/лесных участков) и предоставлять Заказчику документы, подтверждающие факт осуществления таких расчетов; оплачивать получение всех согласований и разрешений, а также документов, предусмотренных условиями Договора/Дополнительного соглашения к Договору, от имени Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком, и предоставлять Заказчику документы, подтверждающие факт осуществления таких расчетов.
5.29. Выполнять иные Работы, прямо не предусмотренные настоящим Договором, но необходимость выполнения, которых прямо вытекает из существа настоящего Договора.
5.30. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения строительно-монтажных Работ предоставить Заказчику схемы разварок оптических волокон в муфтах и кроссах.

Подрядчик имеет право: 
5.31.	Для выполнения Работ привлекать субподрядные организации с обязательным предварительным письменным согласованием с Заказчиком, предоставив Заказчику информацию о предмете договора субподряда, наименовании и адресе субподрядной организации. 
В случаях, когда характер поручаемых субподрядчику Работ предполагает взаимодействие с органами государственной власти и(или) органам местного самоуправления, Подрядчик обязуется обеспечить согласование с Заказчиком указанных субподрядчиков для чего предоставляет Заказчику:
a)	письменное уведомление, содержащее сведения о субподрядчике (наименование, ОГРН и ИНН, наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ, в том числе - наличие персонала с соответствующим опытом и квалификацией);
б)	документы, подтверждающие сведения, указанные в письменном уведомлении, указанном в пункте a) выше;
в)	 иные документы и сведения по запросу Заказчика.  
Срок согласования субподрядчиков Заказчиком зависит от своевременности, полноты и достоверности предоставляемых документов и сведений о субподрядчике и составляет до 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения всех запрошенных документов и сведений, указанных в настоящем пункте. По итогам проверки Заказчик направляет уведомление Подрядчику о согласовании или отказе в согласовании субподрядчика.
Договором субподряда не может быть предусмотрено условие, исключающее право Подрядчика отказаться от исполнения договора субподряда, предусмотренное статьей 717 ГК РФ. 
Одновременно с этим Подрядчик гарантирует Заказчику, что откажется от исполнения договора субподряда, в случае если такое требование поступит со стороны Заказчика, при этом Заказчик оставляет за собой право отказаться от Договора, в случае если такое требование Заказчика об отказе от договора субподряда не будет незамедлительно выполнено со стороны Подрядчика. 
В случае невыполнения Подрядчиком обязательства по согласованию привлекаемых субподрядчиков Заказчик вправе требовать уплаты штрафа подрядчиком в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай привлечения к Работам несогласованных субподрядчиков.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за ненадлежащее выполнение Работ по Договору субподрядчиками, а также за координацию их деятельности, за соблюдение ими законодательства, а также наличие у них необходимых прав при выполнении Работ по Договору.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе промежуточных сроков (по отдельным видам/этапам Работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки, размер которой зависит от продолжительности периода просрочки:
1)	если период просрочки менее 14 дней (включительно), то применяется неустойка в размере 0,2 % от стоимости Работ за каждый день задержки за весь период просрочки, начиная с первого дня;
2)	если период просрочки более 14 дней, но менее 30 дней (включительно), то применяется неустойка в размере 0,3 % от стоимости Работ за каждый день задержки за весь период просрочки, начиная с первого дня;
3)	если период просрочки составляет более 30 дней, то применяется неустойка в размере 0,4 % от стоимости Работ за каждый день задержки за весь период просрочки, начиная с первого дня.
6.2. При нарушении Подрядчиком сроков предоставления актов выполненных работ, универсальных-передаточных документов, технических актов и иных документов, подтверждающих передачу результата Работ Заказчику, счетов-фактур, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости Работ, указанной в данных документах, за каждый день просрочки.
6.3. При нарушении Подрядчиком срока устранения недостатков Работ и (или) предоставленных Подрядчиком Материалов, срока замены Материалов, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости таких Работ и (или) Материалов за каждый день просрочки.
6.4. При нарушении Подрядчиком срока возврата Заказчику денежных средств в рамках исполнения гарантийных обязательств вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 0,1 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. При нарушении Подрядчиком сроков возмещения расходов Заказчику, возникших в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком обязательств в рамках Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 0,1 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.6. При нарушении Подрядчиком обязательства о предварительном согласовании с Заказчиком возможности привлечения субподрядчиков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения.
6.7. В случае нарушения требований по прокладке кабеля – прокладке в траншее кабелей связи третьих лиц и/или кабеля связи Подрядчика (п. 9 Задания), Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 % от общей стоимости землеустроительных (только для участков ВОК в грунте), проектно-изыскательских и строительно-монтажных Работ (за вычетом стоимости материалов) на соответствующем участке Объекта, определенных соответствующим Дополнительным соглашением. 
6.8. В случае выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ до завершения работ по предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта, оформлению прав на земельные участки и иные объекты, используемые для строительства Объекта, а также проектно-изыскательских работ, Подрядчик выплачивает неустойку (штраф) в размере стоимости выполненных строительно-монтажных Работ по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору, а также возмещает Заказчику причиненные убытки.
6.9. Подрядчик несет всю ответственность за полноту и достоверность предоставленных отчетных документов, а также обязуется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика возместить Заказчику все расходы, штрафные санкции и т.п., связанные с предоставлением Подрядчиком неполных или недостоверных данных / документов в рамках исполнения настоящего Договора/Дополнительного соглашения. 
6.10. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Работ на 24-е календарных дня просрочки (включительно) ответственность для Заказчика не наступает. Если просрочка Заказчика составит более 24-х календарных дней, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки начиная с 1-го дня просрочки. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием, в т.ч. деталями, конструкциями (совместно именуемыми по тексту Договора - «Материалы»), осуществляется Подрядчиком по предварительно письменно согласованным с Заказчиком спецификации и ценам. Стоимость материалов и необходимого оборудования будет согласована с Заказчиком исходя из представленной сметы к конкретному Дополнительному соглашению к Договору. 
Использование бывших в эксплуатации Материалов и Оборудования должно быть письменно согласовано с Заказчиком.
7.2. По соглашению Сторон частичное обеспечение строительства Материалами производит Заказчик. Передача Материалов от Заказчика к Подрядчику производится по Акту приёма-передачи. Право собственности на передаваемые Материалы и оборудование после их передачи от ПАО «ВымпелКом» к Подрядчику принадлежит ПАО «ВымпелКом».
7.3. Материалы или оборудование, подлежащие установке (монтажу) и принадлежащие ПАО «ВымпелКом», предоставляются Подрядчику на одном из складов ПАО «ВымпелКом» и/или на одном из складов или терминалов транспортной компании, указанных Заказчиком (о чем Заказчик предварительно уведомляет Подрядчика по адресам электронной почты, указанным в Приложении № 8 к настоящему Договору). Подрядчик самостоятельно получает Материалы или оборудование на складе ПАО «ВымпелКом» или терминале транспортной компании и выполняет их доставку за свой счет на Объект ПАО «ВымпелКом». 
7.4.  Подрядчик отвечает за сохранность и качество полученных от ПАО «ВымпелКом» Материалов до сдачи-приемки выполненных Работ. Риск повреждения и утраты Материалов переходит к Подрядчику с даты подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи Материалов.
7.5. В случае обнаружившейся невозможности использования Материалов, Подрядчик обязан произвести их замену. Замена Материалов должна быть произведена в кратчайшие сроки с момента получения уведомления о невозможности их использования.
7.6.	В случае обнаружившейся невозможности использования Материалов, предоставленных ПАО «ВымпелКом», их замену должен произвести ПАО «ВымпелКом», после получения уведомления от Подрядчика, если ПАО «ВымпелКом» не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, в том числе:
-	если причиной невозможности использования Материалов явилось несоблюдение правил эксплуатации и хранения Материалов, халатное обращением со стороны Подрядчика;
-	повреждение Материалов произошло по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика (в т. ч. в результате действий Подрядчика, третьих лиц, в результате форс-мажорных обстоятельств после передачи Материалов Подрядчику). 
7.7.	При обнаружении Подрядчиком невозможности использования Материалов, предоставленных ПАО «ВымпелКом», Подрядчик обязан незамедлительно (в день обнаружения) направить соответствующую рекламацию, а также предъявить такие Материалы ПАО «ВымпелКом» /Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков. ПАО «ВымпелКом» /Заказчик в срок не более 7 (семи) рабочих дней обязан принять рекламацию или дать обоснованный отказ от принятия таковой. 
7.8.	Подрядчик, не предупредивший Заказчика о невозможности использования Материалов, предоставленных ПАО «ВымпелКом»/Заказчиком, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в настоящем Договоре срока для ответа на рекламацию или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к ПАО «ВымпелКом»/Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
7.9.	В случае, если невозможность использования Материалов возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, то он обязан за свой счет заменить непригодные Материалы. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения непригодности Материалов Подрядчик не приступает к устранению недостатков, то Заказчик вправе самостоятельно приступить к работам по устранению недостатков или поручить их выполнение третьим лицам. В этом случае Подрядчик несет все расходы, возникшие в этой связи.
7.10. Подрядчик обязан за свой счет передать неиспользованные и (или) демонтированные Материалы и (или) Оборудование на склад ПАО «ВымпелКом», либо в терминал транспортной компании, указанный Заказчиком.
Подрядчик вправе за свой счет утилизировать остатки кабеля связи длиной до 50 (пятидесяти) метров, полученных со склада ПАО «ВымпелКом», с предоставлением ПАО «ВымпелКом»/Заказчику справки об утилизации.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8. При условии предоставления письменного уведомления Подрядчику Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору  (без возмещения убытков Подрядчику) в целом или частично, при наступлении любого из перечисленных ниже обстоятельств, причём расторжение настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору наступит немедленно после получения указанного уведомления Подрядчиком, либо позднее, как это укажет в уведомлении Заказчик:
(1) задержка Подрядчиком сроков начала выполнения Работ, определённых соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, более чем на 5 (Пять) рабочих дней;
(2) задержка Подрядчиком сроков окончания выполнения Работ, определённых соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней;
(3) нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору, ведущих к снижению качества Работ, предусмотренных Проектной и технической документацией, а также строительными нормами и правилами;
(4) нарушение Подрядчиком существенного условия настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору и не исправление такого нарушения в срок более 3 (Трех) календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления об устранении нарушении, за исключением случаев, когда более длительный срок установлен уведомлением Заказчика;
(5) если Подрядчик объявил о своей ликвидации;
(6) если Подрядчик признан несостоятельным должником (банкротом) либо в отношении Подрядчика введена процедура наблюдения.
8.1. При условии предоставления письменного уведомления Заказчику Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору в целом при наступлении любого из перечисленных ниже обстоятельств, причём расторжение настоящего Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору наступит немедленно после получения указанного уведомления Заказчиком, либо позднее, как это укажет в уведомлении Подрядчик:
(1) при остановке Заказчиком выполнения Работ (в том числе строительно-монтажных работ) на срок свыше 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика, о чем Заказчик должен в письменной форме уведомить Подрядчика;
(2) при просрочке исполнения обязательства Заказчиком по оплате платежей, предусмотренных соответствующим Дополнительным соглашением к Договору, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о необходимости устранения допущенного нарушения;
(3) если Заказчик объявил о своей ликвидации
(4) если Заказчик признан несостоятельным должником (банкротом).
8.2. При расторжении Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору по инициативе Заказчика до приёмки ПАО «ВымпелКом» Объекта/результата Работ Подрядчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней (если Заказчик принимает решение не принимать результат выполненных Работ на дату отказа от Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору), за исключением произведенных Подрядчиком затрат на фактически выполненные Работы и приобретенные по поручению Заказчика Материалы (данные затраты должны быть документально подтверждены Подрядчиком, при отсутствии подтверждающих документов затраты не возмещаются), однако это не освобождает Подрядчика от ответственности за уплату штрафных санкций. Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершённых Работ, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершённых Работ, в этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику документально подтвержденные затраты на производство Работ.
8.3. Заказчик также имеет право отказаться от передачи ему результата незавершенных Работ, в случае если расторжение Договора и/или Дополнительного соглашения к Договору произошло по причине нарушений обязательств Подрядчиком, при этом Заказчик не компенсирует Подрядчику затраты за фактически выполненные Работ и/или приобретенные по поручению Заказчика Материалы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В рамках исполнения Договора Стороны будут руководствоваться следующими нормативными документами Заказчика (далее – «Нормативные документы»:
· Регламент «Проверка технической готовности и передача в техническую эксплуатацию городских волоконно-оптических линий передачи данных»;
· Инструкция по формированию сметы/ДС/КС2/КС3/XML в информационной среде Гермес»; 
· Инструкция пользователя «Авторизация пользователя с помощью двухфакторной аутентификации Mobile ID»;
· Порядок взаимодействия Сторон с Инструкцией по работе в информационной среде Гермес;
· Регламентом «Проверка технической готовности и передача в техническую эксплуатацию городских волоконно-оптических линий передачи данных;
· Инструкция по получению и возврату оборудования с терминалов транспортной компании;
· Правила выполнения демонтажа оборудования. 
Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с Нормативными документами, указанными в п. 9.1.
9.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомлен и согласен с требованиями вышеуказанных Нормативных документов и обязуется выполнять указанные в них требования при исполнении Договора, а также то, что Нормативные документы Заказчика на дату подписания настоящего Договора Подрядчиком получены.
9.3. Заказчик вправе вносить изменения в Нормативные документы, а также принимать новые Нормативные документы, а Подрядчик обязан будет руководствоваться такими Нормативными документами при выполнении Работ по тем Заказам, Дополнительным соглашениям, которые будут заключены Сторонами после направления Заказчиком таких Нормативных документов Подрядчику посредством электронной почты по адресам, указанным в Приложении № 8 к настоящему Договору.
9.4. В случае, если Подрядчику в целях исполнения обязательств перед Заказчиком необходим удаленный доступ к корпоративной среде, информационным ресурсам, системам Заказчика (далее – Корпоративная сеть Заказчика), авторизация представителей Подрядчика в Корпоративной сети Заказчика будет осуществляться посредством сервиса Mobile ID, который обеспечивает централизованный контролируемый доступ к Корпоративной сети Заказчика с целью повышения безопасности соответствующей инфраструктуры и информации. Стороны пришли к соглашению, что сервис Mobile ID реализуется с использованием сим-карт билайн. Подрядчик добровольно обязуется своими силами и за свой счет совершить мероприятия по получению доступа к сервису Mobile ID, а Заказчик обязуется обеспечить предоставление сервиса Mobile ID.
9.5. Для регистрации в сервисе MobileID необходимо обратиться к контакту Заказчика, указанному в Приложении № 8 к настоящему Договору.
9.6. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, в целях заключения Дополнительных соглашений к Договору действует до 31.05.2027 г. включительно. В отношении заключенных Дополнительных соглашений к Договору – Договор действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по соответствующему Дополнительному соглашению к Договору. В части гарантийных обязательств Договор/Дополнительное соглашение к Договору действует до конца дня истечения Гарантийного срока, установленного настоящим Договором, в соответствии со статьей 4 Договора.
9.7. Контактные данные Сторон указаны в Списке контактных лиц сторон (Приложение № 8 к Договору).
9.8. Стороны подтверждают, что Общие условия исполнения Договора (редакция №12), размещенные на официальном сайте ПАО «Ростелеком» по адресу: https://www.company.rt.ru/about/disclosure/ (ранее и далее также «Условия»), являются неотъемлемой частью Договора. Условия доступны для ознакомления и просмотра через указанную выше ссылку, вводимую в адресной строке браузера.
9.9.  Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения, которые прикладываются к Договору:
· Приложение № 1 – Техническое задание; 
· Приложение № 2 – Форма Дополнительного соглашения;
· Приложение № 3 – Форма Заказа на выполнение работ;
· Приложение № 1 к Приложению №3
· Приложение № 2 к Приложению №3
· Приложение № 4 – Тарифно-ценовые показатели (ТЦП);
· Приложение № 5 – Форма Акта монтажа оборудования и материалов на участке волоконно-оптической линии связи; 
· Приложение № 6 – Форма Акта приема-передачи технической документации;
· Приложение № 7 –  Форма КС-2;
· Приложение №8 – Список контактных лиц;
· Приложение №9 – Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности;
· Приложение № 10 – Общие условия исполнения договора;
· Приложение № 11 – Общие условия расчетов по договору.
9.10. Документы, из которых формируется Договор, располагаются в следующем порядке по мере убывания их приоритетности: 1) Договор, 2) приложения к Договору, 3) Общие условия расчетов по договору 4) Общие условия исполнения договора.
В случае противоречия или несоответствия положений, указанных выше документов, преимущественную силу будут иметь положения документа, имеющего больший приоритет.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	
	Заказчик
	Подрядчик

	Сторона
	ПАО «Ростелеком»
	

	Юридический адрес
	191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
	

	Почтовый адрес
	630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ермака, д. 39   
	

	ИНН
	7707049388
	

	КПП филиала
	550343001
	

	ОГРН
	1027700198767
	

	Расчетный счет
	40702810942020002415
	

	Корреспондентский счет
	30101810900000000603
	

	БИК
	042202603
	

	Банк
	Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
	

	ИНН
	7707049388
	

	КПП плательщика
	770545001
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проектирование и строительство волоконно-оптических линий связи  
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	Основные положения и требования
	Содержание основных положений требований

	1. 	Основание для выполнения работ:
	План развития региональной транспортной сети ПАО «ВымпелКом»

	2. 	Заказчик:
	ПАО «Ростелеком»

	3. 	Источник финансирования:
	Средства Заказчика.

	4. 	Вид строительства:
	Новое строительство.

	5. 	Цель строительства:
	Создание волоконно-оптических линий связи для предоставления услуг связи.

	5. Исходные данные для выполнения Работ:
	- доверенность Подрядчику на представление интересов Заказчика либо иного лица, указанного Заказчиком. В соответствии с Заказом на выполнение Работ.

	6. Архитектура сети:
	В соответствии с Дополнительным соглашением.

	8. 	Основные технико-экономические показатели:
	 В соответствии с Дополнительным соглашением.

	9. Технология строительства:
	В качестве основной технологии на загородных участках (вне границ населенных пунктов) строительства предусмотреть прокладку оптического кабеля по опорам линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения ____кВ и Выше, по опорам, в грунт; на городских участках строительства – в существующей телефонной канализации, по существующим опорам. 
Обязательное требованием со стороны Заказчика при прокладке кабеля в грунт - прокладка в траншее только одного кабеля связи. Прокладка в траншее кабелей для третьих лиц (в т.ч. для Подрядчика) не допускается.

	10. 	Проектная и строительно-монтажная организация:
	В соответствии с условиями Договора.

	11.	Требования к качеству и техническим параметрам объекта строительства
	Технические параметры Объекта должны соответствовать стандартам Взаимоувязанной сети связи РФ.

	12.	Требования к                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            экологическим параметрам объекта строительства
	В соответствии с действующим законодательством и стандартами, 

	13.	Требования к разработке природоохранных мер при строительстве объекта
	В соответствии с действующим законодательством и стандартами.

	14.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда при строительстве объекта
	В соответствии с действующим законодательством и стандартами.

	15.	Требования к режиму работы объекта строительства
	Круглосуточный.

	16.Требования к предварительному обследованию территории и выбору трассы Объекта
	
Акт выбора трассы Объекта должен содержать текстовое и графическое описание вариантов месторасположения трассы Объекта, предлагаемых Подрядчиком в целях строительства Объекта. 

Текстовое описание трассы Объекта должно содержать, включая, но не ограничиваясь: 
-	описание маршрута трассы ВОЛС; 
-	примерную протяженность;
-	примерную площадь земельных/лесных участков, необходимых для строительства (по требованию Заказчика), 
-	предлагаемый способ строительства;
-	сведения о правах и правообладателях земельных/лесных участков, а также зданий и сооружений, необходимых для строительства, чьи интересы затрагиваются строительством Объекта;
-	сведения о размере арендной платы, платы по соглашению об установлении сервитута, платы по договору о размещении, убытков и прочих платежей, подлежащих выплате правообладателям земельных/лесных участков, зданий и сооружений (в т. ч.  кабельной канализации, опор воздушных линий электропередач и т.п.), чьи интересы затрагиваются строительством Объекта (по требованию Заказчика); 
-	стоимость ТУ (по требованию Заказчика);
-	стоимость реализации проекта строительства Объекта (в случае отличия стоимости реализации проекта от стоимости, предусмотренной Договором/Дополнительным соглашением);
-	сроки реализации проекта строительства (в случае отличия от сроков, предусмотренных Договором/Дополнительным соглашением).  

Графическое описание трассы Объекта выполняется в виде Схем расположения трассы Объекта, выполненных на кадастровом плане территории (КТП), совмещенном с картографической основой (в качестве картографической основы допускается использование открытых электронных картографических сервисов таких как Яндекс.Карты и т.п.), определяющих: 
-	примерные местоположение и протяженность трассы Объекта (в том числе, и в границах каждого земельного/лесного участка, а также протяженность каждого участка ВОЛС, строительство которого предполагается осуществлять определенным способом); 
-	способ строительства в отношении каждого участка ВОЛС (в существующей кабельной канализации, по опорам воздушных линий электропередач, зданиям, сооружениям и т.д.);
-	примерную площадь земельных/лесных участков, необходимых для строительства (по требованию Заказчика),

К Акту выбора трассы Объекта должны быть приложены:
-	Графическое описание трассы Объекта;
-	КПТ; 
-	Выписки из ЕГРН на земельный/лесной участок, здание или сооружение, 
-	копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов собственников и иных правообладателей земельных/лесных участков, зданий и сооружений, чьи интересы затрагиваются строительством Объекта (по требованию Заказчика);
-	выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, лесного и водного реестров, архивных справок и т.п. (по требованию Заказника); 
-	справки о стоимости ТУ правообладателей зданий, сооружений на проектирование и строительство Объекта (по требованию Заказчика).

Акт выбора трассы Объекта составляется отдельно по каждому предлагаемому варианту (вариантов месторасположения трассы Объекта должно быть не менее 2-х).

	17. Требования к землеустроительным работам
	17.1. Землеустроительные работы должны осуществляться в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
· Гражданский кодекс РФ;
· Градостроительный кодекс РФ;
· Земельный кодекс РФ;
· Лесной кодекс РФ;
· Водный кодекс РФ;
· Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 
· Федеральный закон РФ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
· Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
· Положение о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а также правообладателей расположенных на земельных участках объектов недвижимости, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 N 59; 
· [bookmark: _GoBack]Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утв. приказом Минприроды России от 01.09.2026 N 170; 
· Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
· Правила проведения рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2025 г. N 781; 
· Приказ Росреестра от 14.12.2021 N П/0592 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке";
· Приказ Минэкономразвития России от 21.11.2016 г. № 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России»;
· Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Об организации работ по осуществлению федерального статистического наблюдения по форме № Т-2 (рекультивация) и формированию официальной статистической информации» от 13.05.2013 г. № 247;
· законодательство в области железнодорожного транспорта;
· Иные нормативно-правовые акты, действующие на момент выполнения работ.
17.2. В отношении каждого земельного участка, использованного для строительства Объекта, должны быть предоставлены следующие документы (в зависимости от формы собственности (частная / публичная) и способа предоставления):
17.2.1. Соглашение об установлении сервитута либо договор аренды / субаренды в отношении земельного участка (лесного участка), заключенный с правообладателем такого участка в целях строительства Объекта, которые должны содержать прямое указание на строительство Объекта и установление охранной зоны линии связи, а также быть заключены на срок достаточный для легитимного проведения работ по строительству и последующей государственной регистрации права собственности на ЛКС построенного Объекта в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, договоры должны быть зарегистрированы в ЕГРН. 

Соглашения об установлении сервитута / договоры аренды земельных/лесных участков должны соответствовать формам, утвержденным Заказчиком, за исключением договоров/соглашений, формы которых утверждены нормативными правовыми актами в установленном законом порядке.
Выбор порядка оформления прав на землю и вида оформляемого правоустанавливающего документа на землю (договор аренды, соглашение об установлении сервитута, иное) должны быть согласованы с Заказчиком. Порядок согласования установлен Сторонами в п. 2.12. Договора.

17.2.2. Акты возврата земельных участков (лесных участков), арендованных на период строительства Объекта.
17.2.3. Соглашения/акты о возмещении убытков, причиненных правообладателям земельных участков (лесных участков - в случаях, предусмотренных законодательством) в связи с использованием земельных/лесных участков на период строительства Объекта и ограничением прав в связи с установлением охранной зоны Объекта.
17.2.4. Документы, подтверждающие проведение расчетов с правообладателями земельных/лесных участков, использованных для строительства/размещения Объекта (плата за сервитут, арендная плата (оплачивается до момента подписания Акта возврата земельного/лесного участка), возмещение убытков и т.п.) – платежные поручения, квитанции об оплате и т.п.
17.2.5. Утвержденные проекты рекультивации земель и/или земельных участков в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
17.2.6. Утвержденные проекты освоения лесов (если земельный/лесной участок из категории земли лесного фонда).
17.2.7. Заключение о наличии/отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному освоению для целей строительства Объекта, зон охраны объектов культурного наследия (получается из единого государственного реестра объектов культурного наследия, либо ЕГРН, либо в органах местного самоуправления).
17.2.8. Заключения федерального агентства по недропользованию (Роснедра) или его территориального органа о наличии/отсутствии полезных ископаемых на испрашиваемом земельном участке.
17.2.9. Если земельный/лесной участок предоставляется из государственной или муниципальной собственности в целях размещения линейных объектов и сооружений связи, преимущественно должен применяться порядок, установленный главой V.3 Земельного Кодекса РФ «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности». 
И в этом случае должны быть оформлены и переданы Заказчику следующие документы:
а) В случае заключения соглашения об установлении сервитута с уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления:
- Заявление Заказчика (Генерального подрядчика, действующего от имени Заказчика) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
- Соглашение об установлении сервитута с прилагаемой схемой границ сервитута на кадастровом плане территории;            
б) В случае заключения соглашения об установлении сервитута с землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка (если находящийся в государственной или муниципальной собственности земельный/лесной участок предоставлен указанным лицам в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок более чем один год):
- Выписка из ЕГРН, подтверждающая действительность этих прав на момент заключения Соглашения об установлении сервитута. 
- Договоры аренды, договоры безвозмездного пользования земельными/лесными участками;
- Письменное согласие уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления на заключение соглашения об установлении сервитута (в случае, если такое согласие требуется в соответствии с договором аренды либо договором безвозмездного пользования земельным/лесным участком);  
-  Письменное согласие федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, в ведении которых находится государственное или муниципальное унитарное предприятие/государственное или муниципальное учреждение, в случае, если земельный/лесной участок предоставлен указанным лицам в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду;   
 - Соглашение об установлении сервитута с прилагаемой схемой границ сервитута на кадастровом плане территории;
- Копия уведомления о заключении соглашения об установлении сервитута, направленного землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка уполномоченному органу государственной власти или органу местного самоуправления, с отметкой о вручении;  
- Актуальные выписки из ЕГРЮЛ на землепользователей, арендаторов – юридических лиц.
 17.2.10. Если земельный/лесной участок предоставляется из государственной / муниципальной собственности по процедуре предварительного согласования предоставления земельного участка, то также должны быть оформлены и переданы следующие документы:
- Схема расположения земельного/лесного участка (в случае, если участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которого предстоит образовать такой участок);
-  Заявление Заказчика в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного/лесного участка в аренду;
-  Решение органа государственной власти или органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного/лесного участка в аренду;
-  Выписка на земельный/лесной участок из ЕГРН, содержащая сведения о характеристиках и зарегистрированных правах на ЗУ; 
-  Заявление Заказчика  в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления о предоставлении земельного участка в аренду;
-  Договор аренды земельного участка;
17.2.11. Если земельный участок предоставляется из частной собственности по договору с физическим или с юридическим лицом, то также должны быть оформлены и переданы следующие документы:
- Копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов о правах физических и/или юридических лиц (правообладателей) на предоставляемый в аренду земельный участок, а также актуальные выписки из ЕГРЮЛ на правообладателей - юридических лиц; 
- Выписка из ЕГРН, подтверждающая действительность этих прав на момент заключения договора аренды/субаренды земельного участка для строительства Объекта;
- Копия межевого плана земельного участка и Выписка на ЗУ из ЕГРН, полученная не ранее 45 дней до даты заключения договора аренды/субаренды земельного участка для строительства Объекта;
- Выписка из протокола собраний землепользователей (если земельный участок находится в совместной собственности (крестьянские (фермерские) хозяйства и т.п.);
- Документ, подтверждающий согласие всех участников долевой собственности (собственников) на сделку по предоставлению земельного участка в аренду / субаренду (если земельный участок находится в долевой собственности), например, доверенность на представителя от всех сособственников, участие всех сособственников в договоре;
17.2.12. В случае размещения Объекта в полосе отвода автомобильной дороги должны быть оформлены и переданы Заказчику следующие документы:
- Договор с владельцем автомобильной дороги, предусматривающий технические требования и условия, подлежащие исполнению владельцем Объекта; 
- Соглашение с владельцем автомобильной дороги об осуществлении публичного сервитута; 
- Решение уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границе полосы отвода автомобильной дороги, предоставляемого в целях прокладки Объекта. 
17.2.13. В случае размещения Объекта в придорожной полосе автомобильной дороги должны быть оформлены и переданы Заказчику следующие документы:
- Согласие владельца автомобильной дороги на размещение Объекта в придорожной полосе автомобильной дороги, предусматривающее технические требования и условия, подлежащие исполнению владельцем Объекта.
17.2.14. Необходимые согласования надзорных (согласовывающих) органов, в том числе федерального, областного, районного уровней и подтверждение выполнения ТУ, включая, но, не ограничиваясь: акты, письма, справки, заявления, согласования, разрешения, постановления, нормативно-техническая и другая документация;
17.2.15. В случае использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута:- решение уполномоченного органа, договор или иной документ, являющийся основанием для использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в соответствии с главой V.6 Земельного кодекса РФ и нормативным правовым актом субъекта РФ (далее – «Разрешение на размещение»). При этом срок действия Разрешения на размещение не должен превышать срок, необходимый для строительства Объекта. После окончания строительства ВОЛС необходимо установить сервитут для эксплуатации наземных Объектов/их частей.
17.2.16. Иные документы, необходимые для легитимного использования земельных/лесных участков для строительства Объекта в соответствии с законодательством, действующим на момент строительства Объекта.

	18.	Требования к проектным и изыскательским работам
	18.1. Проект разрабатывать в соответствии со следующими нормативными актами:
· Градостроительный кодекс РФ;
· ФЗ от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи»,
· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
· Постановление Правительства РФ от 30.05.2025 N 799 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»;
· Правила проведения рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2025 г. N 781;
· Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Об организации работ по осуществлению федерального статистического наблюдения по форме № Т-2 (рекультивация) и формированию официальной статистической информации» от 13.05.2013 г. № 247;
· РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети». 
· РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи»;
· ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ Р 21.703-2020 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
· ГОСТ 21.406-88 «Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»;
· «Руководство по защите оптических кабелей от ударов молнии»;
· СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ»; 
· РД 153-34.0-48.518-98 Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше, утв. Минтопэнерго России, Госкомсвязи России 16.10.1998;
· «Методические указания по районированию территорий энергосистем и трасс ВЛ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов» (РД 34.20.184-91);
· «Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» (РД 34.20.182-90 с изм.1, 1993);
· «Рекомендации по применению многочастотных гасителей вибрации для самонесущих волоконно-оптических кабелей (ОКСН)» СО 34.20.265-2005 (для ОКСН).
· «Инструкциея по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87);
· «Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений» (РД 153-34.3-35.125-99);
· «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ» (РД 34.20.504-94);
· СТО 56947007-33.180.10.172-2014 Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, ОАО «ФСК ЕЭС»;
· СТО 56947007-29.240.55.111-2011 «Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ, ОАО «ФСК ЕЭС»);
· Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых оптических линий связи. Утверждено Министерством связи СССР приказом от 30.11.84 N 424. Информационный материал от 11.06.1993; 
· ГОСТ Р 21.617-2023 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной документации. Линии связи;
· ГОСТ Р 21.618-2023 Система проектной документации для строительства. Правила оформления проектной документации. Системы электросвязи объектов капитального строительства;
·  Иные нормативные акты, действующие на момент выполнения работ.
18.2. 	Сметную документацию – для Заказчика не разрабатывать.
18.3. 	Особые условия выполнения работ:
18.3.1. Титул и состав Проектной документации согласовать дополнительно.
18.3.2. Проектной документацией предусмотреть исполнение особых условий к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с п. 21.2 Задания.
18.4. 	По окончании работ представить:
- Проектную документацию;
- Рабочую документацию;


	19.	Требования к строительно-монтажным работам

	19.1. 	Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии со следующими нормативными актами: 
· Градостроительный кодекс РФ;
· Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства Российской № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
· Приказ минцифры РФ от 18.02.2022 N 132 «Об утверждении требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· ОСТН 600 «Отраслевые строительно-технологичные нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;
РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи»;
· Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (Линейно-кабельные сооружения). (Москва, АООТ "ССКТБ-ТОМАСС" 1994 г.);
· Руководство по строительству сельских волоконно-оптических линий связи (Москва; АООТ "ССКТБ-ТОМАСС" 1994 г.);
· «Руководство по защите оптических кабелей от ударов молнии», 1996 г.;
· «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи», утв. Приказом Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424;
· «Правила устройства электроустановок», Издание 7;
· СО 153-34.48.519-2002. Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 - 35 кВ", утв. Минэнерго России 27.12.2002, Минсвязи России 24.04.2003;
· РД 153-34.0-48.518-98 Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше, утв. Минтопэнерго России, Госкомсвязи России 16.10.1998;
· Приказ Минтруда России от 07.12.2020 №867н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи» 
· Инструкции и руководства по монтажу Материалов и Оборудования используемых при строительстве Объекта;
· Иные нормативные акты, действующие на момент выполнения работ.
· 19.2. Особые условия выполнения работ:
19.2.1. Размещение оптических кроссов осуществлять в 19'' телекоммуникационные стойки. При отсутствии стоек на УС – приобрести и установить новые. Тип согласовать с Заказчиком. 
19.2.2. На передней панели кросса указать направления цепей, адреса расшивки кабеля на оптических портах для смежных направлений. Обозначения наносить типографским способом.
19.2.3. При вводе ВОК в узел связи (контейнер), при отсутствии оборудованных кабельных вводов для ввода ВОК, предусмотреть установку вводного колодца типа ККС-2 оборудованного ершами, кронштейнами и консолями, чугунным люком и стальной нижней крышкой. Вводной колодец размещать в землеотводе (внутри забора) узла связи. От вводного колодца до контейнера организовать коленовывод двумя металлическими трубами диаметром не менее 40 мм.  При размещении вводного колодца на территории узла связи выполнить заглубление его крышки на глубину не менее 0,5 м, при этом зафиксировать его положение аншлагом или нанесением информации о привязках на ближайших наземных конструкциях (стена контейнера или пр.). 
19.2.4. Ввод ВОК и прокладку по помещению аппаратной осуществлять кабелем в пожаробезопасном гофрорукаве.
19.2.5. Для кабеля, содержащего металлические покровы, выполнить разрыв брони и заземление металлических элементов кабеля аппаратной на вводе в помещение аппаратной на плату КИП, подключенной к главной шине заземления. Заземляющие проводники промаркировать.
19.2.6. Монтажный запас кабеля (5-10 м) в помещении аппаратной предпочтительно размещать на боковой стенке стойки транспортной сети.
19.2.7. При монтаже ВОК возле смонтированной муфты, в проходных колодцах и смотровых устройствах, в аппаратных устанавливать нумерационные кольца – свинцовые бирки. Маркировку ВОК осуществлять в соответствии кодом участка Объекта, указанном в Дополнении № 1 к Заданию.
19.2.8. Предусмотреть топологический разнос трасс прокладки на входе и выходе с узла связи Заказчика от вводного колодца (разнос кабеля в грунте – не менее 20 м).
19.2.9. Кабель в грунт проложить на глубине 1,2±0,1м. Другую глубину определить и обосновать проектом в зависимости от геологических условий. Самонесущий кабель на опорах размещать в точке наименьшей величины наведенного потенциала.
19.2.10. Применение сигнальной ленты при прокладке кабеля в грунт обязательно. Надпись на сигнальной ленте согласовать с Заказчиком. Глубина прокладки сигнальной ленты – 0,7±0,1м (при прокладке ВОК на глубине 1,2±0,1м.)
19.2.11. Монтаж оптического кабеля - схему разварки волокон и раскладку их в соединительных и разветвительных муфтах уточнить и согласовать дополнительно перед проведением монтажа исходя из требований ст.24.
20.2.12. Муфты в грунте защищать кожухом. 20.2.16. Технологический запас ВОК на муфтах в грунте и в телефонной канализации – не менее 15м. 
20.2.13. Муфты на опорах – размещать в шкафах типа «ШРМ»:
- на металлических опорах – по возможности внутри тела опоры, ниже нижней траверсы опор. Выкладка технологического запаса ВОК для спуска муфты с опоры на грунт - по возможности внутри тела опоры.
- на железобетонных опорах по возможности ниже нижней траверсы опор.
19.2.14. По трассе прокладки ВОК в грунте предусмотреть установку муфт с КИП (контейнерное исполнение).
19.2.15. По трассе прокладки ВОК в грунте предусмотреть мероприятия по защите его от ударов молний.
19.2.16. По трассе прокладки ВОК подвесом предусмотреть мероприятия по защите его от пляски и вибраций. Динамические гасители вибрации (с грузами) должны устанавливаться на отдельные протекторы.
19.2.17. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям Заказчика, технических регламентов или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификаты и декларации соответствия.
19.3. По окончании работ:
19.3.1. выполнить рекультивацию земель и/или земельных/лесных участков, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
20.3.2. уведомить о завершении работ по рекультивации земель лиц, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию в соответствии с п. 15 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2025 г. N 781, а также в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору и/или Федеральную службу по надзору в сфере природопользования в соответствии с пп. "а" и "б" п. 24 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2025 г. N 781.
19.3.2. представить:
- исполнительную документации на законченный строительством Объект в соответствии с требованиями п. 22 Задания.
-   Акт о рекультивации земель;
- Уведомление о завершении работ по рекультивации земель с подтверждением его направления лицам, указанным в п. 15,  пп. "а" и "б" п. 24 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2025 г. N 781.

	20.	Требования к исполнительной документации
	20.1. 	Исполнительную документацию выполнить в соответствии со следующими нормативными актами:
· РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»; 
· РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний", утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774;
· «Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи», утв. Минсвязи СССР 01.10.1991.;
· «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи», утв. Приказом Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424;
· Иные нормативные акты, действующие на момент выполнения работ.
20.2. Предоставить рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде (в едином цифровом формате измерительного оборудования (*.trc, *.sor, др.) в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн.
Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления для применяемого типа волокон. 
20.3. Особые условия к оформлению документации и проведению измерений:
20.3.1. Для строящихся участков, где предполагается организация врезок в существующие волокна все схемы (схемы размещения строительных длин, скелетная схема, схема распределения волокон, монтажная схема) в исполнительной документации оформлять для всего смонтированного ЭКУ. При этом детальное описание (указание № муфт, длин и пр.) давать для построенного (сдаваемого) участка. Существующий участок не детализировать, указав о наличии информации о нем виде ссылки на существующую документацию. Данные по его длине уточнить по документации предоставленной Заказчиком.
20.3.2 Приемо-сдаточные измерения проводить только с оконечных устройств. Для участков, где предполагается организация врезок в существующие волокна измерения поводить для собранных ЭКУ со всех смежных направлений (УС). Печатные версии результатов рефлектометрических измерений допускается оформлять только к 1-му экземпляру исполнительной документации, отдельным томом.
20.3.3. Представить справки (акты, отметки) о выполнении технических условий и согласованных проектных решениях, об отсутствии претензий к работам при прокладке ВОК от эксплуатирующих организаций/ собственников зданий, объектов коммуникаций и пр.
20.3.4. На все скрытые работы представить акты, подтверждающие качество их выполнения, подписанные эксплуатирующими организациями/собственниками. В исполнительной документации на откорректированных рабочих чертежах указывать номера актов на скрытые работы (для пересечений).
20.3.5. Вместо справок от землепользователей, лесхозов, о выполнении их требований (по РД 45.156-2000) предоставлять копии Актов возврата земельных/лесных участков, арендованных на период строительства Объекта. 
20.3.6.  В исполнительной документации дополнительно предоставлять сводную ведомость GPS координат всех характерных точек трассы – мест расположения муфт, технологических запасов ВОК, смотровых устройств, начала и окончания кабельных переходов, выполненных закрытым способом, мест пересечения, выполненных открытым способом, радиомаркеров, аншлагов, всех поворотных точек трассы. Информация предоставляется по форме Файла-загрузчика. Форма данного Файла размещена в информационной системе Заказчика Гермес, доступ к которой предоставлен Подрядчику в рамках настоящего Договора.
20.3.7 	Корректировка рабочих чертежей проектной документации должна выполняться с использованием программных средств ПЭВМ в соответствии с разделом 22 «Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи». Корректировка рабочих чертежей должна осуществляться по данным исполнительной геодезической съемки, выполненной в соответствии со ст. 28 настоящего Задания.
Откорректированные рабочие чертежи кроме прочего должны содержать информацию о:
- фактической трассе прокладки ВОК;
- плановой привязке ВОК к наземным ориентирам;
- фактическом месте размещения муфт (их номера должны соответствовать нумерации в прочих разделах документации);
- размещение всех аншлагов и радиомаркеров
-  GPS координатах в соответствии с п. 21.3.6;
названия, границы землепользователей и границы административных делений территорий, номера ЛЭП;
- сплошной пикетаж;
- отсылки на номера актов на скрытые работы, указанные в том числе в картограмме глубины прокладки ВОК.
- типы крепления ВОК, номера опор, ведомость опор с указанием их типа (для случая подвеса ВОК)
- номера колодцев, каналов и общую емкость блока ТК (для случая прокладки кабеля в телефонной канализации).


	21.	Требования к используемому кабелю и к линейной арматуре:

	21.1. Кабель должен соответствовать следующим нормативным актам:
· Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. № 47 «Об утверждении Правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон»;
· ГОСТ Р 52266-2020 Кабели оптические. Общие технические условия;
· СТО56947007-33.180.10.175-2014 Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС»;
· СТО56947007-33.180.10.176-2014 Оптический кабель, встроенный в фазный провод, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС»;
· СТО56947007-33.180.10.174-2014 Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС»;
· Внутренние требования Заказчик - «Технические требования к материалам ЛКС ВОЛС»;
· Иные нормативные акты, действующие на момент выполнения работ.
21.2. 	Кабель для прокладки в грунт и телефонную канализацию –бронированный проволокой, для подвески по ВЛ (ЛЭП) – самонесущий, диэлектрический, с внешней оболочкой из трекингостойкого полиэтилена. Марку и производителя кабельной продукции – согласовать с Заказчиком. Физико-механические характеристики – определить проектом (расчетом).
21.3. Емкость кабеля на участках – ____ ОВ.
21.4. Тип и производитель оптического волокна –_________, производства ___________, соответствующими рекомендациям __________. 
21.5. Расцветка модулей и волокон при монтаже кабеля – однотипная по всему Объекту. Согласовать дополнительно.
21.6. Строительная длина кабеля: для прокладки в телефонной канализации не менее – 2000; в грунте не менее – 4000м, на ЛЭП – в соответствии с расчетом, но не менее 5000м.
21.7. Используемая арматура для подвески ВОК - Согласно требованиям ГОСТ Р 51177-2017 «Арматура линейная. Общие технические условия» и в соответствии с приложением «В» правил проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ и СТО 56947007-33.180.10.174-2014 Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС». Производитель - ____________________. 

	22.	Требования к оконечному оборудованию:
	22.1. Оконечное оборудование должно соответствовать Приказу Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.04.2006 г. №52 «Об утверждении правил применения кроссового оборудования».
22.2. 	Тип оконечного оборудования – стоечного типа. Производителя согласовать дополнительно. Количество коннекторов (портов) оптического – в соответствии с емкостью кабеля. Количество портов на сплайс пластине должны быть кратно 8. 
22.3. 	Количество/тип/полировка оптических коннекторов – _______________.

	23.	Требования к оптическим муфтам:
	23.1. Муфты должны соответствовать следующим нормативным актам:
· Приказ № 40 от 10.04.2006 г. «Об утверждении Правил применения муфт для монтажа кабелей связи»;
· СТО 56947007-33.180.10.174-2014 Оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Общие технические условия, ОАО «ФСК ЕЭС».
23.2. 	Марка и производитель оптических муфт – ____________________ 
23.3. 	Комплектация оптических муфт – согласовать дополнительно. Размещение ОВ на кассетах – ___________________ 
23.4. 	Тип используемых гильз для защиты сварок – ______________________.

	24.	Требования к оптическим характеристикам смонтированного Объекта 
	24.1. Рабочая длина волны: 1,31 мкм, 1,55 мкм.
24.2. 	 Требования к оптическим характеристикам смонтированной ВОЛС устанавливаются в проекте, при отсутствии таковых следует руководствоваться отраслевыми требованиями «Нормы приёмосдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования», утвержденные приказом Госкомсвязи России от 17.12.97 №97 и/или паспортными данными производителей используемых при строительстве материалов.

	25. Требования к Работам по установлению границ охранной зоны, внесению сведений об охранной зоне в ЕГРН
	25.1. Для подземных кабельных и для воздушных линий связи охранные зоны с особыми условиями использования устанавливаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации по 2 метра с каждой стороны вдоль оси кабеля.
25.1.1. Работы по установлению границ охранной зоны, внесению сведений об охранной зоне в ЕГРН выполнять в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
· Федеральный закон РФ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
· Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»;
· Приказ Росреестра от 26.07.2022 N П/0292 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории";
· Правила предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532;
· Иные нормативно-правовые акты, действующие на момент выполнения работ.
25.2. Разработку графического описания местоположения границ охранной зоны Объекта осуществлять на основании топографических планов масштабов 1:2000 и 1:500 исполнительной съемки.
25.3. 	По окончании работ представить:
- Предусмотренный законодательством РФ документ, содержащий графическое описание местоположения границ охранной зоны Объекта, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН;  
- Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении охранной зоны линий и сооружений связи и утверждении ее границ;
- Выписки из ЕГРН о земельных/лесных участках/зонах с особыми условиями использования территории, содержащие сведения об охранной зоне (вид, тип, номер, индекс и т.п.). 
Предоставление сведений осуществить в виде бумажного документа. Предоставление в форме электронного документа посредством заполнения формы запроса для физических и юридических лиц, размещенных на портале государственных услуг Росреестра, согласовать с Заказчиком дополнительно.

	26.	Требования к предоставлению Приемо-сдаточной документации, передаваемой Заказчику, и электронным версиям документов, которыми обмениваются Стороны в ходе выполнения работ  
	26.1. Предоставление Приемо-сдаточной документации Заказчику – 1 (один)  экземпляр (подлинник) на бумажном носителе и полная электронная версия каждого экземпляра передается посредством информационной системы Заказчика Гермес.– – в формате *.pdf – одна копия с первого экземпляра Приемо-сдаточной документации с разрешением не менее 300dpi в цвете по принципу одна книга в одном файле и то же - в формате разработке – чертежи планшетов и схем различного содержания представляются в формате разработки AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) и выше, текстовая документация – в формате MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdb, *.ppt).
При передаче электронных документов в других форматах разработки должно быть предоставлено программное обеспечение для их рассмотрения.
Не допускается формирование pdf-версии документации по принципу «одна страница – один файл». Наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу документации. Документация должна быть структурирована по файловым папкам. Графические изображения в файлах должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению. Печатная версия документация должна быть сшита (переплетена) типографским способом. Не допускается передача документации в папках с кольцами, в папках-скоросшивателях, файловых папках и пр.
Указанные требования распространяются и на формат предоставления электронных версий документов, которыми обмениваются Стороны в ходе выполнения Работ.
26.2. Передаваемая приемо-сдаточная документация не должна содержать сведений, составляющих государственную, военную и служебную тайны.
26.3. Содержание разрабатываемых материалов является конфиденциальным и должно быть доступным только лицам, имеющим отношение к настоящей работе.
26.4. Передача материалов проекта третьим лицам допускается только по письменному разрешению Заказчика. 
26.5. Документация передается Подрядчиком и принимается Заказчиком одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных Работ. 

	27. Требования к отчетности о выполнении Работ
	В течение всего периода выполнения Работ еженедельно представлять отчет о ходе их выполнения в формате, согласованном с Заказчиком.

	28. Прочие условия
	Задание может изменяться по письменному согласованию Сторон.






Приложение № 2
к договору № лот1


	Дополнительное соглашение № ____-

	на выполнение работ по созданию ВОЛС к договору № лот1 от _._.202_
(Форма)

	
	
	
	
	

	        Публичное Акционерное Общество  «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________________, действующего на основании ________________- от __.__.202_ г., с одной стороны, и

	        Полное и сокращенное название ГПО, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ___________ с другой стороны, совместно именуемые по тексту «Стороны», заключили настоящее Дополнительное Соглашение (далее по тексту - «Соглашение») к договору подряда на проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) № лот1_ от __.__.202_ г. (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

	
	
	
	
	

	1
	Предмет Соглашения
	
	
	

	1.1.
	В рамках Договора, заключенного между Сторонами, Подрядчик принимает на себя обязательства по созданию ВОЛС, ______________________________, и выполнению, в связи с этим, нижеперечисленных Работ в сроки, указанные ниже:


	
	Выполняемые
Работы
	Дата
начала
Работ
	Дата
технической готовности
объекта
	Дата
окончания
Работ

	
	Предварительное обследование территории и выбор трассы Объекта
	
	
	

	
	Оформление прав на земельные участки и иные объекты, используемые для строительства Объекта
	
	
	

	
	Проектно-изыскательские Работы
	
	
	

	
	Строительно-монтажные и ремонтно-восстановительные Работы
	
	
	

	
	Установление границ охранной зоны и учет сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.2.
	Наименования видов Работ, их стоимость указаны в Смете (Приложение №2 к настоящему Соглашению).

	1.3.
	Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

	1.4.
	Строительство Объекта выполняется по адресам ________________________________________.

	1.5.
	Фактическая дата выполнения Работ фиксируется в Акте о приемке выполненных работ (КС-2).

	2.
	Стоимость Работ и порядок расчетов

	2.1.
	Общая договорная стоимость порученных Подрядчику Работ по настоящему Соглашению составляет Сумма жирным шрифтом с разбивкой по разрядам с двумя знаками после запятой (Сумма текстом, копейки в виде числа) без учёта НДС, который дополнительно уплачивается в порядке и по ставке, установленной действующим законодательством РФ,  и составляет Сумма НДС жирным шрифтом с разбивкой по разрядам с двумя знаками после запятой (Сумма НДС текстом, копейки в виде числа).

	3.
	Заключительные положения

	3.1.
	Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются Договором. В случае противоречия условий Договора и Соглашения, большую силу имеют условия Соглашения.

	3.2.
	Дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

	3.3.
	Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Генерального Договора №_____________ от __.__.202_.

	3.4.
	Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются Приложения:

	1
	Приложение 1 – Состав Объекта ВОЛС

	2
	Приложение 2 – Смета.

	
	
	
	
	

	
	ПОДПИСИ СТОРОН
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Подрядчик:
	
	Заказчик:
	

	
	_____________________
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	________________/____________ /
	
	________________/____________/
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                                                                                                                         Приложение № 1 
к соглашению № ___ от ____ 202_ г. 
к договору № лот1

Состав Объекта ВОЛС «_________________________________» (ФОРМА)

Основные данные по линиям связи
	№
п/п
	Код участка Объекта (линии)

	Узел связи/муфта (точка 1) код, наименование, адрес
	Узел связи /муфта (точка 2) код, наименование, адрес
	Кол-во ОВ
	Протяженность 
L, м

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




	ПОДПИСИ СТОРОН
	

	От Заказчика

	От Подрядчика

	
____________________/_________________ /
    

	
      _______________________ / _______________/
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Приложение № 2 
к Дополнительному соглашению № ___ от ____ 202_ г. 
к договору № лот1

	
	Смета (ФОРМА)

	по созданию волоконно-оптической линии связи № 

	Адрес объекта

	 

	№ п/п
	№ пункта ТЦП
	Наименование видов работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб. 
(без НДС)
	Коэф.
	Полная стоимость работ, руб. 
(без НДС)

	 
	 
	Код объекта и название
	 
	 
	 
	 
	 

	Номер пункта
	Номер пункта ТЦП (без дополнительных символов)
	Описание пункта ТЦП (Для составных пунктов необходимо указывать полное описание пункта)
	Единица измерения из ТЦП
	Количество выполняемых работ
	Цена за единицу из ТЦП без дополнительных комментариев и формул
	Коэффициент. Если коэффициентов больше 1, то используется формула
	Произведение предыдущих 3х столбцов с использованием формулы "Округл" до двух знаков после запятой

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого без НДС:
	 Формула, суммирующая все верхние строки 

	
	
	
	
	
	
	Налог на добавленную стоимость (НДС в соответствии с законодательством РФ):
	 __% от верхней строки 

	
	
	
	
	
	
	Итого по ведомости с НДС:
	 Сумма верхних двух строк 

	
	
	
	
	
	
	
	






Стоимость Работ составляет:

         Сумма прописью                           рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством РФ - ………………….


*Примечание: Цены на выполняемые Подрядчиком Работы должны соответствовать «Тарифно-ценовым показателям» (ТЦП). Цены Работ, указанные в Дополнительных соглашениях, но не отраженные в ТПЦ, согласовываются Сторонами путем подписания соответствующего Дополнительного соглашения.


ПОДПИСИ СТОРОН
	
	

	От Заказчика
	От Подрядчика

	

____________________/____________ /


	

_______________________ /_________________ /
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	Приложение № 3
к договору № лот1

ЗАКАЗ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ФОРМА)
	Основные положения и требования
	Содержание основных положений требований

	1. Номер проекта
	Номер проекта ОФМ

	2. Цель строительства
	Указать из проекта ОФМ

	3. Адрес проведения работ
	Указать адрес, соответствующий коду объекта

	4. Код линии/объекта
	Код ГФК либо код 1С

	5. Сроки проведения работ
	ПИР: (указываются даты начала и завершения работ, либо "не требуется")

	
	СМР: (указываются даты начала и завершения работ, либо "не требуется")

	6. Исходные данные для выполнения Работ:
	Требуемая емкость волоконно-оптического кабеля
 

	
	· Технические условия владельцев коммуникаций, зданий, сооружений на проектирование и строительство Объекта (при наличии)
· Копии лицензий на осуществление основных видов деятельности (представление услуг связи)
· Доверенность Подрядчику на представление интересов Заказчика либо иного лица, указанного заказчиком

	7. Архитектура сети
	В соответствии с Приложением № 1 «Структурная схема ВОЛС»

	8. Основные технико-экономические показатели:
	Общая протяженность проектируемой ВОЛС, ориентировочно _____ км. Точная протяженность определяется Приемо-сдаточной документацией.
Данные по емкости ОВ в ВОК по участкам Объекта (линиям) – в соответствии с Приложением №2 «Состав Объекта ВОЛС»


Приложение № 1 – Структурная схема ВОЛС
Приложение № 2 – Состав Объекта ВОЛС

ПОДПИСИ СТОРОН

	
	

	От Заказчика
	От Подрядчика

	 
____________________/_______________ /    

	
_______________________ /__________________/                
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Приложение № 1 к Приложению №3 
к договору № лот1

	
	

	
	

	
	




Структурная схема ______________ВОЛС «___________________» (ФОРМА)
 





ПОДПИСИ СТОРОН

	
	

	
	

	От Заказчика
	От Подрядчика

	 


____________________/_______________ /
    

	
   

_______________________ /__________________/
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Приложение № 2 к Приложению №3 
к договору № лот1



Состав Объекта ВОЛС «_________________________________» (ФОРМА)

1. Основные данные по линиям связи
	№
п/п
	Код участка Объекта (линии)

	Узел связи/муфта (точка 1) код, наименование, адрес
	Узел связи /муфта (точка 2) код, наименование, адрес
	Кол-во ОВ
	Протяженность 
L, км

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



2. Основные данные по узлам связи.
	№ п/п
	Узел связи
	Адрес

	
	№ узла связи
	Код узла связи
	Наименование
	Координаты
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



	ПОДПИСИ СТОРОН
	

	От Заказчика

	От Подрядчика

	
____________________/_________________ /
    

	
      _______________________ / _______________/
                 









Приложение № 4
к договору № лот1
Тарифно-ценовые показатели (ТЦП)
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                                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 5
к договору № лот1


АКТ
монтажа оборудования и материалов на участке волоконно-оптической линии связи (ФОРМА)

1. Произведен монтаж оборудования, комплектующих и материалов:
	код НФС
	код товара
	маркировка
	оборудование (наименование, тип)
	кол-во
	Ед. изм.
	серийный №
	инвентарный №
	Примечания

	Участок: 

	
	ДПС-032Т08-04-10,0/0,6
	ДПС-032Т08-04-10,0/0,6
	Кабель связи оптический ДПС-032Т08-04-10,0/0,6 для прокладки в грунт при повышенных требованиях по защите от проникновения воды
	
	км
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	…



2. Указанное оборудование комплектующие и материалы получены от ПАО «ВымпелКом»/Заказчика по следующим документам:
	№
	Описание
	Номер
	Дата
	Примечания

	
	Приобретались и поставлялись подрядчиком
	
	
	




ПОДПИСИ СТОРОН:

	От Заказчика
	От Подрядчика



__________________________ / ___________/		__________________________ / ___________/
	




	







Приложение № 6
к договору № лот1



АКТ №__
приема-передачи технической документации (ФОРМА)

г. ________________                                                                       «____» ____________ 202_ г.

Настоящим Актом приема-передачи технической документации (далее по тексту - «Акт») _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ____________, передает, а Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании доверенности от №_______ от _______ г., принимает следующую техническую документацию:

	№              п/п
	№ ГФК
	Заголовок документа (включая: наименование документа, №№ объекта связи и т.п., название, адрес объекта связи)
	Дата документа
	Количество экземпляров на бумажном носителе/
количество листов
	Количество экземпляров на электронном носителе
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






	
	

	Передал
От Подрядчика
	Принял
От Заказчика 

	 



____________________/_______________ /
    

	
      


_______________________ /__________________/
                 


	




	







Приложение № 7
к договору № лот1

	
	 
	Коды

	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	03222005

	Инвестор
	
	
	по ОКПО
	 

	
	
	
	
	
	
	по ОКПО
	17337364

	Заказчик 
	ПАО «Ростелеком» ИНН/КПП ________/________​, 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	по ОКПО
	55555

	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 

	Стройка
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Объект
	
	 
	

	
	 
	 
	 

	Вид деятельности по ОКДП
	

	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	 

	
	
	
	
	
	 
	дата
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительное соглашение (заказ)
	номер
	 

	
	
	
	
	
	 
	дата
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительное соглашение (заказ)
	номер
	 

	
	
	
	
	
	 
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	Номер PO
	 

	Вид операции
	 

	

	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	с
	по

	
	
	АКТ
	 
	 
	 
	 

	
	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (КС2) (ФОРМА)
	
	
	
	

	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	 
	
	
	
	

	 

	Номер
	Наименование работ
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	единичной расценки
	 
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	Нагрузочный Коэффициент
	стоимость, руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	1. Работы на объекте: 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого по объекту:
	0,00

	 
	 
	2. Работы на объекте: 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого по объекту:
	0,00

	
	 
	
	Итого
	 
	 
	 
	                                  -   

	
	
	
	НДС в соответствии с законодательством РФ
	 
	 
	 
	                                  -   

	
	
	
	Итого с НДС
	 
	 
	 
	                                  -   

	
	
	
	
	
	
	
	

	Сдал
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	подпись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Принял
	
	ПАО «Ростелеком»
	
	 
	
	









Приложение № 8
к договору № лот1
  



СПИСОК КОНТАКТНЫХ ЛИЦ СТОРОН


В соответствии с п. 2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
От Заказчика:
	п/п
	ФИО
	Должность
	Тел.
	E-mail

	1
	Ворков Олег Юрьевич
	Руководитель направления Департамента по эксплуатации беспроводных сетей
	
+7(968)-167-1107
	oleg.vorkov@dv.rt.ru 

	2
	Алеников Евгений Леонидович
	Начальник отдела
	+7(913)-757-9779
	evgenij.l.alenikov@sibir.rt.ru




От Подрядчика:
	п/п
	ФИО, должность
	Тел.
	E-mail

	1
	
		

		




	В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:
От Заказчика:

	п/п
	ФИО
	Должность
	Тел.
	E-mail

	1
	Ворков Олег Юрьевич
	Руководитель направления Департамента по эксплуатации беспроводных сетей
	
+7(968)-167-1107
	oleg.vorkov@dv.rt.ru 

	2
	Алеников Евгений Леонидович
	Начальник отдела
	+7(913)-757-9779
	evgenij.l.alenikov@sibir.rt.ru



От Подрядчика:
	п/п
	ФИО, должность
	Тел.
	E-mail

	1
	
		

		










Приложение № 9
к договору № лот1


Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности

Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», одной стороны, и
Подрядчик, именуемый в дальнейшем «Контрагент», с другой стороны,
далее вместе именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о соблюдении требований информационной безопасности (далее – Соглашение) к Договору о нижеследующем.
1. Термины, определения и сокращения
1.1. Информационный актив [для целей Соглашения] – учетная единица, представляющая собой:
· информационную систему; 
· информационно-телекоммуникационную сеть и сеть связи, включая их компоненты и/или отдельные части;
· автоматизированную систему управления;
· инфраструктуру центра обработки данных или облачную инфраструктуру,
а также совокупность таких учетных единиц, и задействованная при реализации бизнес-процессов владельца Информационного актива и (или) в отношении которой законодательством Российской Федерации или внутренними документами Владельца Информационного актива установлены требования к обеспечению свойств безопасности информации.
Понятие «Информационный актив» включает в себя также информацию, обрабатываемую и/или подлежащую обработке в таком информационном активе.
1.2. Владелец Информационного актива [для целей Соглашения] – лицо, которое уполномочено распоряжаться, организовывать и координировать по отношению к Информационному активу процессы учета и категорирования, управления развитием, обслуживанием, использованием, обеспечением безопасности.
1.3. Государственный заказчик [для целей Соглашения] – государственный орган, государственное унитарное предприятие, государственное учреждение, выступающее в роли Владельца Информационного актива и/или заказчика работ / услуг по заключенному с ПАО «Ростелеком» контракту.
1.4. Инцидент информационной безопасности – появление одного или нескольких нежелательных и/или непредвиденных событий информационной безопасности, с которыми связана вероятность компрометации бизнес-операций и/или создания угрозы информационной безопасности или нарушения требований законодательства Российской Федерации по защите информации, а также требований настоящего Соглашения.
1.5. Представитель Контрагента – работник Контрагента, принимающий участие в выполнении работ / оказании услуг по Договору, или иное лицо, уполномоченное Контрагентом для выполнения работ / оказании услуг по Договору. 
2. Предмет Соглашения
2.1. В соответствии с Соглашением Контрагент обязуется соблюдать требования по информационной безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Договором и Соглашением, а также проводить мероприятия по информационной безопасности, указанные в Соглашении.
2.2. В случае привлечения Контрагентом для исполнения Договора третьих лиц, Контрагент обязан обеспечить выполнение такими третьими лицами условий Соглашения, в том числе посредством включения аналогичных условий в договоры с такими третьими лицами и обеспечением контроля их выполнения.

3. Общие требования по информационной безопасности
3.1. Стороны обязуются соблюдать требования о конфиденциальности информации, предусмотренные Договором.
3.2. Контрагент имеет право предоставлять доступ к создаваемым и используемым в рамках исполнения Договора материалам только лицам, непосредственно задействованным в выполнении работ и/или оказании услуг по Договору, в объеме, необходимом для выполнения работ / оказания услуг по Договору.
3.3. Контрагент гарантирует, что его действия (бездействие) не приведут к появлению скрытых функциональных возможностей (недокументированных изменений, операций, либо внедренных «программных закладок»), а также компьютерных вирусов, троянов, самоликвидирующихся механизмов, механизмов защиты от копирования и других подобных машинных команд, которые могут деактивировать, уничтожить или иным образом изменить данные ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, программное или аппаратное обеспечение ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива.
3.4. Контрагент обязуется принять все необходимые и достаточные меры по предотвращению деструктивных воздействий (в т.ч. модификация, искажение, удаление) и несанкционированному доступу к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива и информации, обрабатываемой в таких Информационных активах.
3.5. Контрагент обеспечивает принятие внутренних документов в области информационной безопасности и гарантирует их наличие, включая, но не ограничиваясь:
· политика информационной безопасности;
· планы реагирования на компьютерные инциденты;
· регламенты действий персонала в случае нештатных ситуаций.
Заказчик вправе запросить, а Контрагент обязан предоставить указанные в настоящем пункте Соглашения документы в течения срока действия Договора.
3.6. Контрагент обязан обеспечить проведение внешнего аудита информационной безопасности не реже чем 1 раз в 2 года. Результаты проведенных внешних аудитов информационной безопасности предоставляются Контрагентом Заказчику по его запросу.
3.7. Контрагент обязан предоставить информацию обо всех подрядных организациях, которые имеют доступ в информационную инфраструктуру Контрагента. Такой перечень с указанием наименования Контрагента, наименований и ИНН подрядных организаций Контрагента должен быть направлен в ПАО «Ростелеком» на электронную почту mib@rt.ru с темой письма «Учет подрядных организаций контрагента» не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней с момента заключения Договора и затем по мере изменения списка актуальных подрядных организаций Контрагента, но не реже чем 1 раз в полгода.
3.8. В рамках исполнения обязательств по Договору ПАО «Ростелеком» вправе запрашивать информацию и документы, подтверждающие соблюдение Контрагентом условий Соглашения, а также осуществлять очную верификацию предоставленной информации. Контрагент при получении запроса обязуется не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента получения запроса представить запрошенную информацию и подтверждающие её документы, в том числе посредством заполнения опросных листов, и обеспечить содействие представителям ПАО «Ростелеком» в случае проведения очной верификации предоставленной информации.
3.9. ПАО «Ростелеком» вправе инициировать проведение совместных с Контрагентом мероприятий по тестированию планов реагирования и восстановления в случае возникновения нештатных ситуаций или инцидентов информационной безопасности путем имитации указанных событий (проведение тренировок). Порядок и условия проведения указанных мероприятий согласовываются Сторонами.
3.10. В случае предоставления доступа к Информационным активам /информационной инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Контрагент обязуется ознакомить своих Представителей, с условиями Соглашения и обеспечить получение от них Обязательств о соблюдении Соглашения по форме, приведенной в Приложении № 1 к Соглашению. Контрагент обязуется обеспечить хранение Обязательств, полученных в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, в течение срока действия Договора и не менее 3 (трёх) лет после его окончания. В случае получения запроса со стороны ПАО «Ростелеком», Контрагент обязан предоставить подтверждение наличия Обязательств о соблюдении Соглашения от всех своих Представителей.
3.11. ПАО «Ростелеком» вправе ограничить Контрагенту доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива в случае нарушения Контрагентом требований по информационной безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором и условиями Соглашения. При выявлении указанных нарушений со стороны Контрагента ПАО «Ростелеком» направляет Контрагенту соответствующее уведомление с указанием сроков устранения нарушения. Контрагент обязан устранить выявленные нарушения в указанные в уведомлении сроки. В случае несоблюдения срока устранения нарушений, указанного в уведомлении, доступ Контрагента к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива может быть ограничен. В этом случае период, на который Контрагент отстраняется от исполнения обязательств, не может считаться периодом просрочки исполнения обязательств ПАО «Ростелеком». Оплата работ /услуг и/или компенсация затрат Контрагента, понесенных в период ограничения доступа Контрагента к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, не производится.

4. Взаимодействие при возникновении инцидентов информационной безопасности

4.1. Контрагент обязан безотлагательно предпринимать все необходимые меры по предотвращению и минимизации ущерба ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива при возникновении инцидентов информационной безопасности.
4.2. При возникновении в инфраструктуре Контрагента инцидента информационной безопасности, последствия которого могут затронуть интересы ПАО «Ростелеком» (в том числе клиентов или партнеров ПАО «Ростелеком») и/или иного Владельца Информационного актива, Контрагент обязан незамедлительно известить об этом ПАО «Ростелеком», но не позднее 3-х (трех) часов с момента обнаружения такого инцидента (подозрения на инцидент). При этом ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право:
· разорвать любые сетевые связности между своими сетями и сетями Контрагента;
· заблокировать или отозвать учетные записи и доступа к ресурсам ПАО «Ростелеком» и/или иного Владельца Информационного актива, предоставленные Контрагенту.
4.3. Извещение необходимо для инцидентов информационной безопасности, удовлетворяющий хотя бы одному из следующих критериев:
· невозможность выполнения бизнес-операций или ограничение функциональности Информационного актива;
· разглашение аутентификационных данных или конфиденциальной информации, в том числе персональных данных;
· воздействие вредоносного программного обеспечения;
· массовые блокировки учетных записей, создание несанкционированных учетных записей;
· выявленные признаки несанкционированного доступа или неудачных попыток получения несанкционированного доступа, а также злоупотребление привилегиями;
· нарушение правил и/или требований по информационной безопасности; 
· нарушение правил и/или требований по организации удаленного доступа к информационным активам;
· выявленные компьютерные атаки на ресурсы, принадлежащем любой из Сторон и/или Владельцу Информационного актива;
· DDOS-атака на Информационные активы Сторон и/или иного Владельца Информационного актива – выявленная, закончившаяся или планируемая.
4.4. В целях оперативного взаимодействия Стороны назначают лиц, ответственных за обмен информацией об инцидентах (подозрениях на инциденты) информационной безопасности:

	от ПАО «Ростелеком»
	от Контрагента

	Департамент мониторинга и реагирования на киберугрозы Блока информационной безопасности

электронная почта: soc@rt.ru
телефон: +7 (800) 301-7950 / +7 (499) 999-7950
	



4.5. В случае устранения инцидента информационной безопасности Контрагент обязан уведомить ПАО «Ростелеком» о мерах, предпринятых для локализации и устранения инцидента в течение 24 (двадцати четырех) часов после его устранения.
4.6. Стороны договариваются обмениваться информацией об инцидентах в свободном формате. Для повышения оперативности при передаче технической информации Стороны вправе использовать телефонную связь, электронную почту и иные каналы передачи информации.

5. Заключительные положения

5.1. Условия Соглашения являются обязательными для Сторон и распространяются на отношения Сторон, связанные с исполнением обязательств по Договору.
5.2. Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует до исполнения всех обязательств по Договору.
5.3. Контрагент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение условий Соглашения, включая необеспечение конфиденциальности информации и несоблюдение условий ее обработки, и обязан возместить ПАО «Ростелеком» причиненные убытки, возникшие по причине несоблюдения условий Соглашения.
5.4. В случае нарушения условий Соглашения Заказчик вправе отказаться от Договора полностью или в части без компенсации Контрагенту понесенных убытков.

6. Перечень приложений к Соглашению

6.1. Приложение № 1. Форма обязательства о соблюдении требований информационной безопасности.
6.2. Приложение № 2. Требования информационной безопасности при предоставлении удаленного доступа к Информационным активам.

Приложение № 1
к Соглашению о соблюдении
требований информационной безопасности


Форма
Обязательства о соблюдении требований информационной безопасности

Начало формы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Я, ___________________________________________________, являясь Представителем ________________ (далее – «Исполнитель»), обязуюсь выполнять перечисленные ниже требования:
1. Использовать Предоставленный мне доступ к Информационным активам/информационной инфраструктуре ПАО «Ростелеком» и(или) третьих лиц, включая автоматизированные системы (ИС), оборудование, автоматизированных рабочие места, серверы, средства вычислительной техники (СВТ), использовать исключительно в целях исполнения обязательств по заключенным Исполнителем с ПАО «Ростелеком» договорам.
2. При выполнении Работа на средствах вычислительной техники:
2.1. Оставляя рабочее место, блокировать сеансы доступа к ИС, оборудованию, СВТ.
2.2. Не прерывать сканирование антивирусным ПО съемных машинных носителей информации (USB-носителей, оптических дисков, внешних жестких дисков и др.) при их подключении к автоматизированному рабочему месту (АРМ), СВТ и компонентам ИС.
2.3. Соблюдать парольную политику в части удовлетворения следующим требованиям:
· при работе с паролями запрещается:
· сообщать свой пароль кому-либо;
· пересылать пароли в открытом виде по любым каналам связи;
· пересылать пароли от зашифрованных архивов вместе с такими архивами;
· использовать чужие учетные записи и пароли для коллективного доступа к ИС и технологическим системам;
· использовать один и тот же пароль для разных учетных записей или в разных ИС (за исключением ИС, которые используют единую доменную авторизацию);
· хранить пароли на компьютерах и других средствах хранения информации в незашифрованном виде, на бумаге или других носителях, где неуполномоченные лица могут получить к ним доступ;
· хранить пароли в онлайн сервисах хранения паролей;
· осуществлять ввод пароля на недоверенных компьютерах (например, компьютер в гостинице, чужой телефон или ноутбук).
· длина пароля должна быть не менее 12 символов;
· пароль должен содержать в себе символы как минимум трех категорий из четырех: буквы нижнего регистра (от a до z), буквы верхнего регистра (от A до Z), цифры (от 0 до 9) и спецсимволы (например: $, #, %);
· пароль не должен совпадать с логином и повторять предыдущие 12 паролей для данной учетной записи пользователя;
· пароль, используемый работником для удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком», не должен совпадать с какими-либо другими паролями работника;
· пароль не должен включать осмысленные слова, словосочетания, общепринятые аббревиатуры, а также основываться на доступных данных о пользователе (фамилии, дате рождения, именах родственников, номеров телефонов и др.) или легко угадываемом алгоритме смены;
· пароль не должен содержать широко известные или легко угадываемые слова и последовательности символов (12345678, password, qwerty, aaabbb и подобных) 
· пароль по умолчанию (созданный при создании учетной записи пользователя) должен быть изменен пользователем при первом входе в систему;
· пароль должен изменяться не реже чем 1 раз в 90 дней с момента последнего изменения;
· в случае разглашения или компрометации пароль должен быть незамедлительно изменен.
2.4. Соблюдать следующие правила обращения с паролями:
· не записывать пароль на предметах и материальных носителях, а также не хранить его в файле в открытом виде;
· не использовать один и тот же пароль для различных учетных записей;
· не передавать кому-либо (в т.ч. своим коллегам и руководителям, а также работникам ПАО «Ростелеком») свой пароль, равно как и использовать чужие пароли при выполнении Работ на средствах вычислительной техники;
· не осуществлять попытки подбора паролей (в том числе автоматизированными способами), не пытаться завладеть паролями других лиц.
2.5. Не организовывать на предоставленных ПАО «Ростелеком» СВТ ресурсы общего доступа и сетевые сервисы (открывать доступ к общим папкам, дискам, CD-приводам и дисководам, настраивать службы удаленного доступа, прокси- или веб-серверы, беспроводные точки доступа, Bluetooth интерфейсы и иные схожие по своим последствиям действия).
2.6. Не предпринимать попытки преодоления установленных ПАО «Ростелеком» ограничений, отключать и/или удалять установленные на предоставленных ПАО «Ростелеком» СВТ средства защиты информации (в том числе антивирусное программное обеспечение), использовать недокументированные свойства, ошибки в программном обеспечении (ПО) и настройках доступа к информационным ресурсам ПАО «Ростелеком», доступ к которым не был предоставлен явным образом.
2.7. Не устанавливать на предоставленные СВТ ПАО «Ростелеком» какое-либо программное обеспечение кроме ПО, предусмотренного к установке по условиям Договора, изменять настройки уже имеющегося ПО. По вопросам установки необходимого ПО, а также получения административных прав в операционных системах средств вычислительной техники обращаться к ответственному лицу ПАО «Ростелеком».
2.8. Не хранить и не использовать на предоставленных средствах вычислительной техники программное обеспечение и другие результаты интеллектуальной деятельности в нарушение прав их законных правообладателей.
2.9. В случае предоставления СВТ, не вскрывать корпус предоставленного средства вычислительной техники ПАО «Ростелеком» (в том числе для самостоятельного устранения неисправностей), самовольно подключать к нему какое-либо оборудование (GPRS модемы, Wi-Fi точки доступа и пр.).
2.10. Не подключать к предоставленным средствам вычислительной техники ПАО «Ростелеком» личные мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки), беспроводные (радио) интерфейсы, модемы и прочее оборудование, позволяющее выходить в сеть Интернет и другие публичные сети.
3. Не использовать ПО следующих категорий при подключении к сети ПАО «Ростелеком» и работе внутри инфраструктуры ПАО «Ростелеком» (за исключением случаев прямо предусмотренными условиями Договора):
· сканеры портов и анализаторы трафика;
· средства для организации удаленного доступа, не предусмотренные Договором, включая средства для создания зашифрованных каналов связи (VPN-, DNS-, SSH-, HTTPS-туннели и пр.);
· ПО, используемое для анонимного доступа в сеть Интернет (включая веб-сервисы, прокси-серверы);
· ПО для обхода средств защиты, включая средства подбора и восстановления паролей, поиска уязвимостей;
· ПО, предназначенное для сокрытия или внедрения дополнительной информации в цифровые объекты (в том числе реализующее методы стеганографии);
· ПО, осуществляющее сбор информации с клавиатуры, экрана, микрофона (снифферы);
· специализированные программные средства, оказывающее влияние на сетевые настройки средств вычислительной техники, серверов и сетевого оборудования.
4. Не оставлять без присмотра или передавать кому-либо предоставленные идентификаторы и прочие средства идентификации.
5.  По требованию уполномоченных представителей ПАО «Ростелеком» предоставлять выданные средства вычислительной техники ПАО «Ростелеком» и носители информации (USB-Flash, CD/DVD и др.) для проверки выполнения требований информационной безопасности.
6.  Информировать ответственное лицо ПАО «Ростелеком» по вопросам защиты информации обо всех инцидентах безопасности информации и событиях, создающих угрозу причинения ущерба ПАО «Ростелеком», а также об обращениях третьих лиц с целью незаконного получения конфиденциальной информации ПАО «Ростелеком».
7. При предоставлении доступа к объектам критической инфраструктуры Российской Федерации (далее – ОКИИ), а также информации ограниченного доступа об объектах критической информационной инфраструктуры (далее – ИОД ОКИИ) одного или нескольких видов, включенных в Соглашение о соблюдении требований по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» и Приложения к нему, не совершать следующих действий:
· разглашать ИОД ОКИИ и использовать эту информацию в личных целях (статьях, выступлениях и пр.);
· предоставлять доступ к ИОД ОКИИ третьим лицам;
· копировать, записывать, печатать, принимать, передавать, предоставлять, размножать, уничтожать, обрабатывать, перемещать ИОД ОКИИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором;
· размещать (копировать) ИОД ОКИИ на внешние информационные ресурсы, в том числе размещенные в сети Интернет, за исключением случаев, предусмотренных Договором;
· использовать ИОД ОКИИ в открытой переписке по незащищенным каналам связи;
· снимать копии с документов и других носителей ИОД ОКИИ и/или делать выписки из них, а равно использовать различные технические средства (фотоаппараты, видео и звукозаписывающую и иную аппаратуру) для записи ИОД ОКИИ, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Соглашением о соблюдении требований по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», включая Приложения к нему и условия настоящего Обязательства о соблюдении требований информационной безопасности.
Я предупрежден(а) о том, что, ПАО «Ростелеком» вправе контролировать мои действия при работе с Информационными активами ПАО «Ростелеком», включая анализ отправленных мной информационных сообщений. 
Я предупрежден(а) о том, что ПАО «Ростелеком» вправе использовать полученную в результате такого анализа информацию для проведения расследований, в том числе, с привлечением правоохранительных органов, а также использовать в качестве доказательств в суде, и подтверждаю, что в этих случаях я не вправе рассчитывать на соблюдение в отношении этих сообщений конфиденциальности со стороны ПАО «Ростелеком».
	
«___» __________ 20___                                              __________________/_________________ 
                                                                                                            (подпись)/(ФИО)

Конец формы 

Приложение № 2
к Соглашению о соблюдении
требований информационной безопасности


Требования информационной безопасности при предоставлении удаленного доступа к Информационным активам
1. Контрагенту предоставляется удаленный доступ к следующим информационным активам ПАО «Ростелеком»: WFM, Аргус/Техноград.
2. Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» предоставляется Контрагенту исключительно в целях исполнения Договора и в течение срока действия Договора. После истечения срока действия Договора или его досрочного расторжения доступ прекращается.
3. Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком», содержащим персональные данные, предоставляется только при соблюдении требований действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персональных данных, а также соответствующих условий Договора.
4. Удаленный доступ к Информационным активам государственного заказчика, реализуемый при выполнении работ / оказании услуг по созданию и/или эксплуатации государственной информационной системы, предоставляется в соответствии с порядком, определяемым государственным заказчиком.
5. Для взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по организации удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и контроля соблюдения требований по их использованию Контрагент определяет своих Представителей, и направляет сведения о них ПАО «Ростелеком» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора. В случае изменения состава Представителей, Контрагент обязан уведомить о данном факте и направить сведения о новых Представителях в ПАО «Ростелеком» не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого изменения.
6. В случае привлечения Контрагентом к исполнению обязательств по Договору третьих лиц в соответствии с условиями, определенными в Договоре, таким третьим лицам может быть предоставлен удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком», указанным в п. 1 настоящих Требований, при условии подписания отдельного Соглашения о соблюдении такой третьей стороной настоящих Требований, в том числе посредством включения аналогичных условий в договоры с третьими лицами и контроля их выполнения.
7. Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» предоставляется Контрагенту на основании направляемой Контрагентом информации:
· наименование Информационного актива, 
· необходимые права на доступ, 
· фамилия, имя, отчество Представителя Контрагента, его контактный телефон и адрес электронной почты.
[в случае привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства, указать для них: фамилия, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита), дата рождения (день, месяц, год), пол, гражданство (подданство) иных государств (при наличии), место рождения (государство, населенный пункт), место постоянного проживания (государство, населенный пункт), документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве].
8. На основании информации, предоставленной Контрагентом, создается учетная запись. Контрагент несет ответственность за актуальность и достоверность представленной информации.
9. Удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика предоставляется минимально необходимый для исполнения Контрагентом обязанностей по Договору или контракту. 
10. ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право осуществления блокировки неиспользуемых учетных записей Контрагента.
11. В целях своевременного ограничения доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» Контрагент обязан информировать ПАО «Ростелеком» о прекращении статуса своих Представителей (в т.ч. об увольнении работников) не позднее дня прекращения статуса с указанием фактической даты прекращения работ по Договору.
12. ПАО «Ростелеком» определяет VPN-решение (производителя, версии, настроек VPN-клиента), используемое для организации удаленного доступа к информационным активам ПАО «Ростелеком». 
13. Для удаленного доступа к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика Контрагент обязан использовать только программное обеспечение для удаленного подключения (VPN-решение), определяемое ПАО «Ростелеком» и/или государственным заказчиком. Контрагент не вправе вносить какие-либо изменения в VPN-решение или осуществлять удаленный доступ несогласованным с ПАО «Ростелеком» способом. Доступ к компонентам Информационных активов ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика посредством публичных сетей без использования VPN-решения запрещен.
14. Контрагент обязан осуществлять журналирование (логирование) удаленного доступа к Информационным активам государственного заказчика и по требованию ПАО «Ростелеком» или государственного заказчика, в установленные в таком запросе сроки, предоставлять эту информацию автору запроса.
15. Учетная запись пользователя на рабочем месте Контрагента, с которого осуществляется удаленный доступ к Информационным активам ПАО «Ростелеком» и/или государственного заказчика, не должна обладать административными правами.
16. Контрагент должен разработать и внедрить в своей инфраструктуре комплекс организационно-технических мероприятий обеспечения информационной безопасности, включающих в том числе следующие меры:
· выделение в отдельный сетевой сегмент рабочих мест, используемых для удаленного доступа к Информационным активам;
· запрет использования на указанных рабочих местах средств удаленного управления (например, «Team Viewer», «AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin»);
· запрет использования личных устройств для удаленного подключения к Информационным активам;
· идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа;
· управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
· регистрация (журналирование, логирование) событий безопасности (в т.ч. попытки входа (выхода) в систему (из системы), запуск (завершение) загрузки ОС, программ и процессов, попытки доступа субъектов доступа к объектам доступа, попытки изменения привилегий учетных записей и конфигурации параметров безопасности), при этом рекомендуемый срок хранения журналов событий безопасности не менее 1 года;
· антивирусная защита;
· выявление, анализ и устранение уязвимостей;
· своевременная установка обновлений безопасности с целью устранения известных уязвимостей;
· контроль правил генерации и смены паролей пользователей, заведения и удаления учетных записей пользователей;
· обнаружение вторжений;
· защита почтовых сервисов от фишинга.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции № 13 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия».
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции № 2 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.
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Перечень расценок

												Приложение №4 к Договору

				Перечень расценок на Выполнение комплекса проектно-изыскательских, землеустроительных, проектных и строительно-монтажных работ по созданию ВОЛС на территории Новосибирской области в целях исполнения обязательств по договору с ПАО "ВымпелКом"



		№ п/п		Тип работ		Наименование работ		Един. измер.		Примечания		Стоимость за ед., руб. без НДС

		1. Строительство линий связи исключительно в зданиях и сооружениях

		1.1		ППО		Проведение предпроектного обследования трассы прокладки кабеля ВОК/СМК по зданиям и сооружениям		Трасса		Включают в себя, но не ограничиваются:   
- подготовка отчета по обследованию с указанием предварительной длины трассы прокладки кабеля; 
- рабочие чертежи/эскизы примерной трассы прокладки кабеля;
- перечень необходимых работ согласно настоящих ТЦП; 
- реестр необходимых согласований;
- список  контактных лиц на объекте, представителей владельца зданий и сооружений;
- оплачивается одна трасса независимо от количества зданий и собственников зданий. 		15,647.79

		1.2		ПИР		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК по зданиям и сооружениям, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод		Трасса		Выполняются после проведения и по результатам работ по п. 1.1 настоящего раздела ТЦП.                                                                                                                                Включают в себя, но не ограничиваются:       
- разработка проектной и рабочей документации;                                                                                                      
- получение и оплата всех необходимых согласований, разрешений и согласование проектных решений с собственниками зданий и сооружений; 
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- оплачивается одна трасса независимо от количества зданий и собственников зданий.                                       
Не включают:     
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.                                                                                                                                                                                                		28,884.93

		1.3		СМР		СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью до  64 ОВ		Метр		Включают в себя, но не ограничиваются:                                                                                                                                      
- пробивку/сверление отверстий;
- разборка и сборка съемных панелей фальшпотолка/фальшстены/фальшпола;
- крепежные материалы, металлорукова, кронштейны, хомуты и т.п.;
- выполнение ТУ на прокладку ВОК по зданиям и сооружениям;  
- доставка оборудования/кабеля/материалов со склада Заказчика, расположенного в центральном городе Лота и/или склада подрядчика до места производства работ;
- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку кабеля связи,  изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45 190-2001, получение справок о выполнении ТУ от владельцев зданий, сооружений;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.

Не включают:
- стоимость ВОК;                                                                                                                                                                                       
- затраты на выполнение обременений в ТУ на прокладку ВОК по зданиям и сооружениям;
- стоимость монтажа муфт для сращивания строительных длин, промежуточных муфт, устанавливаемых по требованию заказчика.		125.11

		1.4		СМР		СМР по прокладке ВОК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от  65 до  96 ОВ		Метр				153.04

		1.5		СМР		СМР по прокладке СМК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью до 50х2 в любом исполнении		Метр				185.22

		1.6		СМР		СМР по прокладке СМК исключительно по зданию (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод. Кабель емкостью от 51х2 до 100х2 в любом исполнении		Метр				202.12

		1.7		СМР		Демонтаж кабеля, проложенного исключительно по здания (зданиям), сооружениям и воздушным переходам, в том числе, АТС, БС, контейнере, включая кабельный ввод.		Метр		Комплекс работ по демонтажу существующего кабеля. 
Включает в себя, но не ограничиваются:
- все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов;     
- получение ордера (разрешения) на производство работ;
- изготовление/внесение изменений в исполнительную документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001;
- получение справок об утилизации.		99.54

		1.8		СМР		Строительно-монтажные работы по устройству кабельных вводов в здания, сооружения, контейнеры, включая герметизацию		Штука		Включают в себя, но не ограничиваются:
- строительство переходов через фундаменты, стены зданий, установка металлической изогнутой трубы ("ленинградский ввод") с учетом всех согласований на производство работ с владельцами зданий, сооружений;
- все материалы и затраты, необходимые для создания кабельного ввода с последующей герметизацией, восстановлением АБП, газоны и т.п.);
не включают:
- строительство телефонной канализации от последнего колодца до ввода в здание. Оценивать согласно позиций разделов 5 или 6 настоящих ТЦП .		12,876.29

		1.9		СМР		Минимальная стоимость внутриобъектовых строительно-монтажных работ при прокладке/переносу кабелей связи		Штука		Применяется в случае, если общая стоимость полного комплекса работ меньше указанной в пункте. Расценка включает в себя выполнение полного комплекса работ по прокладке, разварке кабеля, установке муфт, оптокроссов, предоставлению исполнительной документации. Не включает в себя стоимость кабеля.		18,852.41

		2. Строительство ВОЛС в существующей телефонной канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, переходе, выполненном методом ГНБ (далее - кабельные коммуникации)

		2.1		ППО		Проведение предпроектного обследования трассы в пределах одного телефонного узла		Трасса		Включают в себя, но не ограничиваются:   
- подготовка отчета по обследованию с указанием предварительной длины трассы прокладки кабеля;                                                                                                       - рабочие чертежи/эскизы трассы прокладки кабеля;                                                                                                                                                                                               - перечень работ согласно настоящих ТЦП;                                                                                                                                                                                                               - реестр необходимых согласований;                                                                                                                                                                                                                         - список контактных лиц на объекте, представителей владельцев кабельных коммуникаций.		16,040.78

		2.2		ПИР		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОЛС в телефонной канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, переходе, выполненном методом ГНБ		 Километр		Работы выполняются после проведения и по результатам работ по п. 2.1 настоящего раздела ТЦП.                                                                                                                     Включают в себя, но не ограничиваются:                                                                                                                                                                                                            - разработка проектной и рабочей документации; 
- согласование документации с заинтересованными органами и организациями, с учетом всех затрат, связанных с получением согласований; 
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- утверждение проектной документации у Заказчика.
Не включают:
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		28,080.00

		2.3		ПИР		Предварительное обследование загрузки каналов т/к по предполагаемым трасам прокладки кабелей с протяжкой "заготовок" на проблемных участках трассы		Метр		Работы выполняются по отдельному требованию заказчика.
Включают в себя, но не ограничиваются:
 - возможное проведение работ в ночное время, в выходные и праздничные дни;                                                                                                                                           - получение разрешения на работы в телефонной канализации с учетом всех затрат.
- подготовка и предоставление отчета по проведенному обследованию с указанием загрузки каналов. 		119.42

		2.4		СМР		СМР по прокладке ВОК  в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, переходе, выполненном  методом ГНБ. Кабель емкостью до  64 ОВ		Километр		Включают в себя, но не ограничиваются:  
- материалы в полном объеме, необходимом для выполнения работ;
- стоимость установки, монтажа и сварки муфты для врезки вновь прокладываемого кабеля в существующий;
- крепежные материалы, металлорукова, кронштейны, хомуты и т.п.;
- выполнение ТУ на прокладку ВОК;
- доставка оборудования/кабеля/материалов со склада Заказчика, расположенного в центральном городе Лота и/или склада подрядчика до места производства работ;
- снятие/установку устройства антивандального запорного на крышку люка колодца;
- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку ВОК,  изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45 190-2001, получение справок о выполнении ТУ от владельцев кабельных коммуниаций.
- сдачу исполнительной документации владельцам кабельных коммуникаций;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.

Не включают:
- стоимость ВОК;                                                                                                                                                                                                                                                                                  - затраты на выполнение обремений в ТУ на прокладку ВОК в существующих кабельных коммуникациях;
- стоимость монтажа муфт для сращивания строительных длин, промежуточных муфт, устанавливаемых по требованию заказчика. 
		83,675.82

		2.5		СМР		СМР по прокладке ВОК  в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, переходе, выполненном методом ГНБ. Кабель емкостью от  65 до  96 ОВ		Километр				96,843.39

		2.6		СМР		Работы по демонтажу ВОК/СМК  в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, переходе, выполненном методом ГНБ.		Километр		Комплекс работ по демонтажу существующего кабеля. 
Включает в себя, но не ограничиваются:
- все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов;
- получение ордера (разрешения) на производство работ;
- изготовление/внесение изменений в исполнительную документацию в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001;
- оформление акта демонтажа кабеля с балансодержателем коммуникаций.
- получение справок об утилизации.		58,385.17

		2.7		СМР		Прокладка полиэтиленовой трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком)		Метр		Включает в себя, но не ограничивается:
- получение разрешений и согласований на производство работ у владельцев кабельной канализации, иных уполномоченных организаций и служб;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - выполнение ТУ без учета стоимости затрат на их выполнение;
- приобретение всех необходимых материалов (в том числе труб) и креплений для производства строительных работ;
- выполнение работ по прокладке трубы ПНД в кабельной канализации;
-изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001, получение справок о выполнении ТУ от владельцев телефонной канализации;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84 Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
Не включают:    
- затраты на выполнение ТУ на прокладку трубы ПНД в кабельной канализации. 
		5,592.65

		2.8		СМР		Покраска ВОК в коллекторе огнезащитной пастой		Километр		Включает в себя, но не ограничивается:
- получение доступа к месту выполнения работ;
- материалы и приспособления, необходимые для проведения работ;
		34,510.85

		2.9		СМР		Подготовка каналов кабельной канализации для прокладки кабеля		Метр		Очистка колодцев и каналов кабельной канализации от мусора, песка, грязи, промывка/продувка воздухом засорённых/заиленных участков включая стоимость материалов.
Подтверждается предоствалением фотоотчета и акта скрытых работ.
В стоимость входит использование спецтехники.
Применяется по предварительному согласованию с Заказчиком.		469.02

		2.10		СМР		Восстановление поврежденного канала кабельной канализации		Метр		Включая стоимость материалов, восстановления асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, оформление разрешительных документов и исполнительной документации.		2,545.78

		2.11		ДР		Герметизация каналов телефонной канализации		Штука		Выполняется по отдельному заданию Заказчика		953.62

		3. Прокладка ВОК по опорам городской инфраструктуры и работы по установке опор

		3.1		ППО		Проведение предпроектного обследования трассы при прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры		Трасса		Включают в себя, но не ограничиваются:   
- подготовка отчета по обследованию с указанием предварительной длины трассы прокладки кабеля;                                                                                                                 
- рабочие чертежи/эскизы трассы прокладки кабеля;                                                                                                                                                                                              - перечень работ согласно настоящих ТЦП;                                                                                                                                                                                                               - реестр необходимых согласований;                                                                                                                                                                                                                         - список контактных лиц на объекте, представителей владельцев кабельных коммуникаций.		15,823.50

		3.2		ПИР		Проектно-изыскательские работы по подвесу кабеля по столбовым опорам (ТТУ, горсвет) городской инфраструктуры, в том силе расположенных на крышах зданий, выводу ВОК на опору		Километр		Включают в себя, но не ограничиваются:
- разработка проектной и рабочей документации;
- получение необходимых согласований, разрешений на производство работ с учетом затрат на их получение;                                                                                           - получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- согласование вывода ВОК на существующую опору.
Не включают:
- стоимость получения экспертных заключений на проектную документацию;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		26,676.00

		3.3		ПИР		Проектно-изыскательские  работы по установке столбовых опор для подвески кабеля		Километр		Включают в себя, но не ограничиваются: 
- выполнение инженерных  изысканий, необходимых для проектирования и строительства объекта;
- подготовка проектной документации;
- получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- получение необходимых согласований, разрешений на производство работ с учетом затрат на их получение;
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- согласование вывода ВОК на существующую опору;  
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (определяется на основании п. 3.10. настоящих ТЦП);
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 		70,718.65

		3.4		СМР		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью до  64 ОВ		Километр		Включают в себя, но не ограничиваются:
- стоимость установки, монтажа и сварки муфты для врезки вновь прокладываемого кабеля в существующий;
- материалы (арматуру) в объеме, необходимом для выполнения работ по монтажу муфт, подвесу кабеля на опорах и организации запасов (протяженность запасов считается в соответствии с ТЗ, стоимость шкафов, крестовин и прочих материалов/комплектующих для организаци запасов входит в стоимость работ);
- крепежные материалы;
- пробивку/сверление отверстии;
-все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направления после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ;
- изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45 190-2001, получение справок (заключений) о выполнении ТУ.
- постановка на учет проложенного ВОК в  и технических отделов владельцев опор;
- доставка оборудования/кабеля/материалов со склада Заказчика, расположенного в центральном городе Лота и/или склада подрядчика до места производства работ;
- выполнение ТУ на прокладку ВОК по опорам городской инфраструктуры;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
Не включают в себя:
- стоимость ВОК;
- затраты на выполнение обременений в ТУ на прокладку ВОК по опорам городской инфраструктуры;
- стоимость монтажа муфт для сращивания строительных длин, промежуточных муфт, устанавливаемых по требованию заказчика		89,154.00

		3.5		СМР		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК по опорам городской инфраструктуры, в том числе, размещенных на крышах зданий. Кабель емкостью от  65 до  96 ОВ		Километр				132,941.76

		3.6		СМР		Строительно-монтажные работы по установке одной железобетонной опоры (вне зависимости со светильником или без)		Штука		Включают в себя, но не ограничиваются:
- получение ордера на производство работ;
- приобретение, доставку и установку опоры с кронштейнами;                                                                                                                                                                     - уведомление органа государственного строительного надзора о начале работ в порядке ч. 5 ст. 52 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством);   
- обеспечение осуществления отключения и подключения сетей наружного освещения;
- материалы и затраты, необходимые для производства работ;   
- выполнение ТУ без учета затрат на их выполнение; 
- получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- подготовка технического плана (в случаях, предусмотренных законодательством);                                                                                                                                         - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке ст. 55 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством);
- проведение контрольно-исполнительной съемки;
- предоставление исполнительной съемки и постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений, передача документации на построенный объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
 Не включают:                                                                                                                                                                                                                                                          
- затраты на выполнение ТУ;                  
- стоимость работ по подготовке технического плана (определяется в соответствии с п. 3.11. настоящих ТЦП).                                                                                                                                                               		31,211.72

		3.7		СМР		Строительно-монтажные работы по установке одной металлической опоры (вне зависимости со светильником или без)		Штука		Включают в себя, но не ограничиваются:
- получение ордера на производство работ;
- приобретение, доставку и установку опоры с кронштейнами; 
 - уведомление органа государственного строительного надзора о начале работ в порядке ч. 5 ст. 52 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством);   
- обеспечение осуществления отключения и подключения сетей наружного освещения;
- материалы и затраты, необходимые для производства работ;                                                                                                                                                                                      - выполнение ТУ без учета затрат на их выполнение;                                                                                                                                                                                                          - получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (в случаях, предусмотренных законодательством);                                                                                                                                                             - подготовка технического плана (в случаях, предусмотренных законодательством);                                                                                                                                              - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке ст. 55 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством);
- проведение контрольно-исполнительной съемки;
- предоставление исполнительной съемки и постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений, передача документации на построенный объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Не включают:                                                                                                                                                                                                                                                                                   - затраты на выполнение ТУ; 
- стоимость работ по подготовке технического плана (определяется в соответствии с п. 3.11. настоящих ТЦП).                                                                                                                                   		37,167.05

		3.8		СМР		Работы по демонтажу железобетонной и металлической опоры		Штука		Включают в себя, но не ограничиваются:
- обследование объекта;
 - подготовка проекта организации работ по сносу объекта на основании результатов и материалов обследования объекта (в случаях, предусмотренных законодательством), за исключением сноса объекта в целях строительства нового объекта/реконструкции объекта (в данном случае снос объекта осуществляется в порядке, установленном для строительства объекта, оценивать согласно позиций п.п. 3.3, 3.6, 3.7 настоящего раздела ТЦП); 
- направление в орган местного самоуправления по месту нахождения объекта уведомления о планируемом сносе объекта (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- направление в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект, уведомления о завершении сноса объекта (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов.                                                                                                         Не включают: 
- стоимость работ по подготовке проекта организации работ по сносу объекта на основании результатов и материалов обследования объекта (определяется в соответствии с п. 9.7 настоящих ТЦП);
- стоимость работ по уведомлению органа местного самоуправления о планируемом сносе объекта и о завершении сноса объекта (определяется в соответствии с п. 9.8 настоящих ТЦП).     		16,314.49

		3.9		СМР		Работы по демонтажу ВОК с опор городской инфраструктуры		Метр		Комплекс работ по демонтажу существующего кабеля. 
Включает в себя, но не ограничиваются:
- все материалы и затраты, необходимые для демонтажа и утилизации демонтированных материалов;
- получение ордера (разрешения) на производство работ;
- изготовление/внесение изменений в исполнительную документацию в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001;
- оформление акта демонтажа кабеля с балансодержателем коммуникаций.
- получение справок об утилизации.
 
		68.73

		3.13		ДР		Восстановление асфальтобетонного покрытия до 25 м2 при установке опор		Квадратный метр				1,863.87

		3.14		ДР		Восстановление асфальтобетонного покрытия свыше 25 м2 при установке опор		Квадратный метр				1,886.74

		3.15		ДР		Восстановление газонного покрытия до 25 м2 при установке опор		Квадратный метр				1,291.67

		3.16		ДР		Восстановление газонного покрытия свыше 25 м2 при установке опор		Квадратный метр				1,040.88

		3.17		ДР		Восстановление тротуарной плитки до 25 м2 при установке опор		Квадратный метр				3,019.70

		3.18		ДР		Восстановление тротуарной плитки свыше 25 м2 при установке опор		Квадратный метр				2,086.04

		3.19		ЗУР		Получение Разрешения на размещение (РНР) при установке опор		Документ		Включают в себя, но не ограничиваются:
- работу по подготовке схемы границ и исправление необходимое количество раз; 
- выполнение всех необходимых запросов, обращений, подача необходимых документов от имени Заказчика;
- оплату за получение Разрешения на размещение, а также за размещение на период строительства; 
- выполнение иных работ, необходимых для получения Разрешения на размещение, а также иных работ, предусмотренных законодательством субъекта РФ в случае использования земельных участков/земель на основании Разрешения на размещение.		10,949.70

		3.20		ЗУР		Заключение договоров аренды, сервитута земельных участков на период строительства при установке опор		Штука		
Включает, но не ограничивается:
- подготовка проекта договора аренды/сервитута и предоставление интересов Заказчика;
- оформление актов возврата.
Не включает: 
- плату за аренду/сервитут; 
- плату за возмещение убытков правообладателям.		5,255.86

		3.21		ЗУР		Обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка при установке опор (комплект документов на один ЗУ)		Комплект 		Включает, но не ограничивается:
- подготовку межевого плана земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка;
- обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка.
Не включает: 
- оплату государственной пошлины за регистрацию договора/обременения.		7,358.20

		3.22		ПИР		Работы по подготовке плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций при установке опор, согласование с собственниками (эксплуатирующими организациями)		Проект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:

- подготовка плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с указанием технических характеристик указанных объектов (в том числе глубины залегания);

- согласование плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их собственниками (эксплуатирующими организациями).
		Договорная

		3.23		СМР		Работы по подготовке контрольной геодезической съёмки при установке опор, определению координат опорной сети, отражению реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах		Объект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- работы по подготовке контрольной геодезической съемки;
-  определение координат опорной сети;
- отражение реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах.
		Договорная

		4. Организация переходов через преграды

		4.1		ПИР		ОС. Проектно-изыскательские работы по устройству переходов через водные и другие преграды, выполненные открытым способом 		Километр		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;
- получение топографических планов в достаточном для проектирования объеме;                                                                                                                                                   - предварительное обследование территории и выбор трассы объекта; 
- выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи);                                                                                                                                                                                                                                                                 - утверждение документации у Заказчика;                                                                                                                                                                                                                            - получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;                                 - заключение предусмотренных законодательством договоров/соглашений с владельцами мест прокладки кабеля, достаточных для легитимного строительства и эксплуатации ВОЛС, включая оплату по таким договорам/соглашениям на период проектирования и строительства объекта; обеспечение государственной регистрации обременений, возникающих в связи с заключением указанных договоров/соглашений в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);             
- получение необходимых согласований; 
- получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством).

Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с требованиями п. 4.32. настоящих ТЦП);
- оплату госпошлины за государственную регистрацию в ЕГРН обременений, возникающих в связи с заключением договоров/соглашений, предусмотренных настоящим пунктом ТЦП;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		111,649.16

		4.2		ПИР		ГНБ. Проектно-изыскательские работы по устройству переходов через водные и другие преграды, выполненные способом ГНБ 		Километр		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;
- получение топографических планов в достаточном для проектирования объеме;                                                                                                                                                  - предварительное обследование территории и выбор трассы объекта; 
- выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи);     
 - утверждение документации у Заказчика;       
- получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение предусмотренных законодательством договоров/соглашений с владельцами мест прокладки кабеля, достаточных для легитимного строительства и эксплуатации ВОЛС, включая оплату по таким договорам/соглашениям на период проектирования и строительства объекта; обеспечение государственной регистрации обременений, возникающих в связи с заключением указанных договоров/соглашений в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);            
- получение необходимых согласований;   
- получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством).

Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с требованиями п. 4.32. настоящих ТЦП);      
 - оплату госпошлины за государственную регистрацию в ЕГРН обременений, возникающих в связи с заключением договоров/соглашений, предусмотренных настоящим пунктом ТЦП;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		111,649.16

		4.3		СМР		Прокладка кабеля по дну водоемов, рек и др. водных преград		Километр		Включают в себя, но не ограничиваются:
- все затраты на получение всех заключений и согласований на производство работ;
- прокладка ВОК в подводную траншею с последующей замывкой проложенного кабеля грунтом;
- постановка на учет проложенного ВОК в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений, передача документации на построенный объект в
государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001, получение справок (заключений) о выполнении ТУ.
- доставка оборудования/кабеля/материалов со склада Заказчика, расположенного в центральном городе Лота и/или склада подрядчика до места производства работ;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
Не включают в себя:
- стоимость ВОК;
- затраты на выполнение обременений в ТУ;
- стоимость монтажа муфт для сращивания строительных длин, промежуточных муфт, устанавливаемых по требованию заказчика.		629,340.96

		4.4		СМР		ГНБ. Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 0-100 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 63 мм SDR не тоньше 17)		Метр		Включают в себя, но не ограничиваются:
- все затраты на получение всех заключений и согласований на производство работ; 
 - уведомление органа государственного строительного надзора о начале работ в порядке ч.5 ст. 52 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (в случаях, предусмотренных законодательством);  
- приобретение всех необходимых материалов (в том числе труб) и крепления для производства строительных работ по организации перехода,  включая стоимость всех необходимых материалов;
- проведение строительных работ с транспортировкой до объекта выполнения работ необходимого оборудования;
- выполнение ТУ без учета затрат на их выполнение;
- подготовка технического плана (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке ст. 55 ГрК РФ;
 - выполнение исполнительной геосъемки построенного сооружения и оформление материалов съемки;
- оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение;
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений, 
- передача документации на построенный объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45 190-2001, получение справок (заключений) о выполнении ТУ и постановка на учет в технических отделах владельцев автомобильных/железных дорог; 
Примечание: проектирование ГНБ осуществляется по позиции ПИР "Организация переходов через преграды";
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.

Не включают:                                                                                                                                                
- затраты на выполнение ТУ;                                                                                                  
 - стоимость работ по подготовке технического плана (определяется в соответствии с п. 4.33. настоящих ТЦП);                                                                                                                                                                                                                                                      		3,156.26

		4.5		СМР		ГНБ. Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 0-100 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 110 мм (SDR не тоньше 17)		Метр				3,156.26

		4.6		СМР		ГНБ. Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 101- до 200 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 63 мм (SDR не тоньше 17)		Метр				4,547.14

		4.7		СМР		ГНБ. Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 101- до 200 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 110 мм (SDR не тоньше 17)		Метр				4,547.14

		4.8		СМР		ГНБ. Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 201 - до 300 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 63 мм (SDR не тоньше 17)		Метр				5,244.66

		4.9		СМР		ГНБ. Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, от 201 - до 300 м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 110 мм (SDR не тоньше 17)		Метр				5,244.66

		4.10		СМР		ГНБ. Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, более 300 м.. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 63 мм (SDR не тоньше 17)		Метр				6,669.11

		4.11		СМР		ГНБ. Строительно-монтажные работы по устройству переходов методом ГНБ, более 300 м.. с прокладкой 1-2 ПЭ труб диаметром 110 мм (SDR не тоньше 17)		Метр				6,669.11

		4.12		СМР		ГНБ. Установка телефонного колодца ККС-2 при строительстве переходов методом ГНБ, включая его стоимость и всех материалов		Штука		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы, указанные в договоре, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь:
- получение ордера (разрешения) на производство работ;
- уведомление органа государственного строительного надзора о начале работ в порядке ч. 5 ст. 52 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством); - производство СМР в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства материалов (труб), предварительно согласовав  типы с Заказчиком;
- выполнение ТУ без учета затрат на их выполнение;
- получение справок о выполнении ТУ от организаций, выдавших ТУ;  
- получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (в слуяаях, предусмотренных законодательством); 
- подготовка технического плана сооружения (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- получение разрешения на строительство в порядке ст. 55 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- выполнение исполнительной геосъемки построенного сооружения и оформление материалов съемки;
- оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение;
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений, передача документации на построенный объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- сдача строительно-монтажных работ по объекту;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
 Не включают:                                                                                                                                                                                                                                                                                  - затраты на выполнение ТУ;    
- стоимость работ по подготовке технического плана сооружения (определяется в соответствии с п. 4.33. настоящих ТЦП); 		22,171.29

		4.13		СМР		ГНБ. Установка телефонного колодца ККС-3 при строительстве переходов методом ГНБ, включая его стоимость и всех материалов		Штука				28,535.53

		4.14		СМР		ГНБ. Установка телефонного колодца ККС-4 при строительстве переходов методом ГНБ, включая его стоимость и всех материалов		Штука				40,108.75

		4.15		СМР		ГНБ. Установка телефонного колодца ККС-5 при строительстве переходов методом ГНБ, включая его стоимость и всех материалов		Штука				47,555.94

		4.16		СМР		ГНБ. Установка ККТМ (ПОД, КОТ и тд..) при строительстве переходов методом ГНБ, включая его стоимость и всех материалов		Штука				16,328.19

		4.17		СМР		ГНБ. Работы по подготовке контрольной геодезической съёмки при строительстве переходов методом ГНБ, определению координат опорной сети, отражению реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах		Объект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:

- работы по подготовке контрольной геодезической съемки;
-  определение координат опорной сети;
- отражение реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах.		Договорная

		4.18		ДР		ГНБ. Восстановление асфальтобетонного покрытия до 25 м2 при строительстве переходов методом ГНБ		Квадратный метр				1,863.87

		4.19		ДР		ГНБ. Восстановление асфальтобетонного покрытия свыше 25 м2 при строительстве переходов методом ГНБ		Квадратный метр				1,886.74

		4.20		ДР		ГНБ. Восстановление газонного покрытия до 25 м2 при строительстве переходов методом ГНБ		Квадратный метр				1,291.67

		4.21		ДР		ГНБ. Восстановление газонного покрытия свыше 25 м2 при строительстве переходов методом ГНБ		Квадратный метр				1,040.88

		4.22		ДР		ГНБ. Восстановление тротуарной плитки до 25 м2 при строительстве переходов методом ГНБ		Квадратный метр				3,019.70

		4.23		ДР		ГНБ. Восстановление тротуарной плитки свыше 25 м2  при строительстве переходов методом ГНБ		Квадратный метр				2,086.04

		4.24		ДР		ГНБ. Герметизация каналов телефонной канализации  при строительстве переходов методом ГНБ		Штука		Выполняется по отдельному заданию Заказчика		953.62

		4.25		ЗУР		ГНБ. Получение Разрешения на размещение (РНР) при строительстве переходов методом ГНБ		Документ		Включают в себя, но не ограничиваются:
- работу по подготовке схемы границ и исправление необходимое количество раз; 
- выполнение всех необходимых запросов, обращений, подача необходимых документов от имени Заказчика;
- оплату за получение Разрешения на размещение, а также за размещение на период строительства; 
- выполнение иных работ, необходимых для получения Разрешения на размещение, а также иных работ, предусмотренных законодательством субъекта РФ в случае использования земельных участков/земель на основании Разрешения на размещение.		10,949.70

		4.26		СМР		ГНБ. Получение разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии со ст. 51, 55 ГрК РФ при строительстве переходов методом ГНБ		Документ		Оформляется в случае строительства особо опасных, технически сложных сооружений связи.
Не включает:
- подготовку технического плана сооружения.		26,441.05

		4.27		ЗУР		ГНБ. Заключение договоров аренды, сервитута земельных участков на период строительства при строительстве переходов методом ГНБ		Штука		
Включает, но не ограничивается:
- подготовка проекта договора аренды/сервитута и предоставление интересов Заказчика;
- оформление актов возврата.
Не включает: 
- плату за аренду/сервитут; 
- плату за возмещение убытков правообладателям.		5,255.86

		4.28		ЗУР		ГНБ. Заключение договоров аренды, сервитута лесных участков на период строительства при строительстве переходов методом ГНБ		Штука				5,255.86

		4.29		ЗУР		ГНБ. Подготовка проекта освоения лесов при строительстве переходов методом ГНБ		Проект		
Включает, но не ограничивается:
- подготовка, сбор и подача необходимых документов в требуемую организацию от имени Заказчика для подготовки проекта освоения лесов;
- необходимое количество выездов для достижения результата;
- внесение платы за подготовку проекта.
Не включает: 
- плату за подготовку проекта освоения лесов специализированной организацией.		17,404.05

		4.30		ЗУР		ГНБ. Обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка при строительстве переходов методом ГНБ (комплект документов на один ЗУ)		Комплект		Включает, но не ограничивается:
- подготовку межевого плана земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка;
- обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка.
Не включает: 
- оплату государственной пошлины за регистрацию договора/обременения.		7,358.20

		4.31		ПИР		ГНБ. Обеспечение внесения сведений, документов, материалов в ГИСОГД при строительстве переходов методом ГНБ (комплект документов на один ЗУ)		Комплект		Включает, но не ограничивается:
- обеспечение внесение сведений, документов, материалов об охранной зоне, сервитутах и т.д.;
- предоставление подтверждающих документов о выполненных работах. 		18,253.21

		4.32		ПИР		ГНБ. Получение положительного заключения экспертизы проектной докуметации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ при строительстве переходов методом ГНБ		Процент		Рассчитывается как процент от стоимости соответствующих ПИР. Включает все затраты, в том числе: внесение изменений в проект (в случае необходимости), оплату за услуги по экспертной оценке.		2700%

		4.33		СМР		ГНБ. Подготовка технического плана сооружения при строительстве переходов методом ГНБ		Штука		Включают в себя, но не ограничиваются:   
- Подготовка Технического плана ЛКС ВОЛС в соответствии с Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 (ред. от 24.07.2025) "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений";		26,693.91

		4.34		РПС		ГНБ. Обеспечение государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС в ЕГРН, получение Выписки из ЕГРН о характеристиках и зарегистрированных  правах на объект недвижимости  при строительстве переходов методом ГНБ		Километр		Включает, но не ограничивается подготовкой и подачей документов, необходимых для государственного кадастрового учёта  (внесения сведений об Объекте в ЕГРН) ЛКС ВОЛС в органах кадастрового учета; исправлением технического плана для возобновлением кадастрового учёта в случае приостановления кадастрового учёта, обеспечением государственной регистрации прав на ЛКС ВОЛС, являющихся объектами недвижимого имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Положением об особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи, утв. Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (от 13.07.2015 № 218-ФЗ),возобновление мероприятий по государственной регистрации прав в случае приостановления государственной регистрации, с получением Выписок из ЕГРН, удостоверяющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС (в бумажном и электронном виде)		26,592.06

		4.35		ОЗ		ГНБ. Подготовка документа, определенного законодательством РФ, содержащего графическое описание местопожения границ охранной зоны ВОЛС при строительстве переходов методом ГНБ		Километр		Обеспечить подготовку определенного законодательством РФ документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны Объекта, а также перечень координат характерных точек границ охранной зоны Объекта в системе координат, установленной для ведения ЕГРН		25,918.44

		4.36		ОЗ		ГНБ. Получение акта уполномоченного органа об установлении охранной зоны ВОЛС и утверждении ее границ при строительстве переходов методом ГНБ		Штука		Обеспечить издание Акта (Постановления) органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении и утверждении границ охранной зоны линий и сооружений связи		18,055.90

		4.37		ОЗ		ГНБ. Обеспечение внесения сведений об охранной зоне ВОЛС в ЕГРН при строительстве переходов методом ГНБ		Штука		Обеспечить внесение сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН в объеме и порядке,  установленном ст.ст. 10, 32, 33, 34  Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п. 4 и п. 31 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532, с получением подтверждающих документов (выписки из ЕГРН о земельных участках, выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использовании территории, содержащие сведения об охранной зоне, справки, иное)		23,229.29

		4.38		ПИР		ГНБ. Работы по подготовке плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций при строительстве переходов методом ГНБ, согласование с собственниками (эксплуатирующими организациями)		Проект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- подготовка плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с указанием технических характеристик указанных объектов (в том числе глубины залегания);
- согласование плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их собственниками (эксплуатирующими организациями).
		Договорная

		5. Строительство гибкой телефонной канализации

		5.1		ПИР		ГКК. Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке гибкой кабельной канализации, протяженностью не более 50 п/м включительно		Проект		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;   
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта;   
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- выполнение всех инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по  докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;     
- получение положительного заключения экспертизы проетктной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрР РФ (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проеткной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 5.28. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		39,805.46

		5.2		ПИР		ГКК. Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке гибкой кабельной канализации, протяженностью от 50 п/м до 100 п/м включительно		Проект		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;   
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта;   
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- выполнение всех инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по  докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;     
- получение положительного заключения экспертизы проетктной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрР РФ (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проеткной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 5.28. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		56,313.16

		5.3		ПИР		ГКК. Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке гибкой кабельной канализации протяженностью свыше 100 п/м		Проект		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;   
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта;   
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- выполнение всех инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по  докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;     
- получение положительного заключения экспертизы проетктной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрР РФ (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проеткной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 5.28. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		70,738.93

		5.4		ПИР		ГКК. Работы по подготовке плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций при строительстве гибкой канализации, согласование с собственниками (эксплуатирующими организациями)
		Проект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- подготовка плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с указанием технических характеристик указанных объектов (в том числе глубины залегания);
- согласование плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их собственниками (эксплуатирующими организациями).		Договорная

		5.5		СМР		ГКК. Строительство новой и или докладка телефонной гибкой канализации до 2-х каналов (без установки кабельного колодца)		Метр		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы, указанные в договоре, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь:
- получение ордера (разрешения) на производство работ;  
 - уведомление органа государственного строительного надзора о начале работ в порядке ч. 5 ст. 52 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством);
- производство СМР в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства материалов (труб), предварительно согласовав  типы с Заказчиком;                                                                                     - выполнение ТУ без учета затрат на их выполнение;
- получение справок о выполнении ТУ от организаций, выдавших ТУ;                                                                                                                                                                           - получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (в слуяаях, предусмотренных законодательством); 
- подготовка технического плана сооружения (в случаях, предусмотренных законодательством);   
- получение разрешения на строительство в порядке ст. 55 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- выполнение исполнительной геосъемки построенного сооружения и оформление материалов съемки;
- оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение;
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений, передача документации на построенный объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- сдача строительно-монтажных работ по объекту;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
 Не включают:                   
- затраты на выполнение ТУ;  
- стоимость работ по подготовке технического плана сооружения (определяется в соответствии с п. 5.29. настоящих ТЦП);                                                                                                                                                 
		1,162.51

		5.6		СМР		ГКК. Строительство новой и или докладка гибкой телефонной канализации от 3-х до 4-х каналов (без установки кабельного колодца)		Метр				1,653.06

		5.7		СМР		ГКК. Строительство новой и или докладка гибкой телефонной канализации от 5-и до 12-и каналов (без установки кабельного колодца)		Метр				2,295.88

		5.8		СМР		ГКК. Строительство новой и или докладка гибкой телефонной канализации от 13-ти до 24-х каналов (без установки кабельного колодца)		Метр				3,532.04

		5.9		СМР		ГКК. Установка телефонного колодца ККС-2 при строительстве гибкой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				22,171.29

		5.10		СМР		ГКК. Установка телефонного колодца ККС-3 при строительстве гибкой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				28,535.53

		5.11		СМР		ГКК. Установка телефонного колодца ККС-4 при строительстве гибкой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				40,108.75

		5.12		СМР		ГКК. Установка телефонного колодца ККС-5 при строительстве гибкой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				47,555.94

		5.13		СМР		ГКК. Установка ККТМ (ПОД, КОТ и тд..) при строительстве гибкой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				16,328.19

		5.14		СМР		ГКК. Работы по подготовке контрольной геодезической съёмки при строительстве гибкой канализации, определению координат опорной сети, отражению реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах		Объект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- работы по подготовке контрольной геодезической съемки;
-  определение координат опорной сети;
- отражение реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах.		Договорная

		5.15		ДР		ГКК. Восстановление асфальтобетонного покрытия до 25 м2 при строительстве гибкой канализации		Квадратный метр				1,863.87

		5.16		ДР		ГКК. Восстановление асфальтобетонного покрытия свыше 25 м2 при строительстве гибкой канализации		Квадратный метр				1,886.74

		5.17		ДР		ГКК. Восстановление газонного покрытия до 25 м2 при строительстве гибкой канализации		Квадратный метр				1,291.67

		5.18		ДР		ГКК. Восстановление газонного покрытия свыше 25 м2 при строительстве гибкой канализации		Квадратный метр				1,040.88

		5.19		ДР		ГКК. Восстановление тротуарной плитки до 25 м2 при строительстве гибкой канализации		Квадратный метр				3,019.70

		5.20		ДР		ГКК. Восстановление тротуарной плитки свыше 25 м2  при строительстве гибкой канализации		Квадратный метр				2,086.04

		5.21		ДР		ГКК. Герметизация каналов телефонной канализации  при строительстве гибкой канализации		Штука		Выполняется по отдельному заданию Заказчика		953.62

		5.22		ЗУР		ГКК. Получение Разрешения на размещение (РНР) при строительстве гибкой канализации		Документ		Включают в себя, но не ограничиваются:
- работу по подготовке схемы границ и исправление необходимое количество раз; 
- выполнение всех необходимых запросов, обращений, подача необходимых документов от имени Заказчика;
- оплату за получение Разрешения на размещение, а также за размещение на период строительства; 
- выполнение иных работ, необходимых для получения Разрешения на размещение, а также иных работ, предусмотренных законодательством субъекта РФ в случае использования земельных участков/земель на основании Разрешения на размещение.		10,949.70

		5.23		ЗУР		ГКК. Заключение договоров аренды, сервитута земельных участков на период строительства при строительстве гибкой канализации		Штука		Включает, но не ограничивается:
- подготовка проекта договора аренды/сервитута и предоставление интересов Заказчика;
- оформление актов возврата.
Не включает: 
- плату за аренду/сервитут; 
- плату за возмещение убытков правообладателям.		5,255.86

		5.24		ЗУР		ГКК. Заключение договоров аренды, сервитута лесных участков на период строительства при строительстве гибкой канализации		Штука				5,255.86

		5.25		ЗУР		ГКК. Подготовка проекта освоения лесов при строительстве гибкой канализации		Проект		Включает, но не ограничивается:
- подготовка, сбор и подача необходимых документов в требуемую организацию от имени Заказчика для подготовки проекта освоения лесов;
- необходимое количество выездов для достижения результата;
- внесение платы за подготовку проекта.
Не включает: 
- плату за подготовку проекта освоения лесов специализированной организацией.		17,404.05

		5.26		ЗУР		ГКК. Обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка при строительстве гибкой канализации (комплект документов на один ЗУ)		Комплект		Включает, но не ограничивается:
- подготовку межевого плана земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка;
- обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка.
Не включает: 
- оплату государственной пошлины за регистрацию договора/обременения.		7,358.20

		5.27		ПИР		ГКК. Обеспечение внесения сведений, документов, материалов в ГИСОГД при строительстве гибкой канализации (комплект документов на один ЗУ)		Комплект		Включает, но не ограничивается:
- обеспечение внесение сведений, документов, материалов об охранной зоне, сервитутах и т.д.;
- предоставление подтверждающих документов о выполненных работах. 		18,253.21

		5.28		ПИР		ГКК. Получение положительного заключения экспертизы проектной докуметации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ при строительстве гибкой канализации		Процент		Рассчитывается как процент от стоимости соответствующих ПИР. Включает все затраты, в том числе: внесение изменений в проект (в случае необходимости), оплату за услуги по экспертной оценке.		2700%

		5.29		СМР		ГКК. Подготовка технического плана сооружения при строительстве гибкой канализации		Штука		Включают в себя, но не ограничиваются:   
- Подготовка Технического плана ЛКС ВОЛС в соответствии с Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 (ред. от 24.07.2025) "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений";		26,693.91

		5.30		РПС		ГКК. Обеспечение государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС в ЕГРН, получение Выписки из ЕГРН о характеристиках и зарегистрированных  правах на объект недвижимости  при строительстве гибкой канализации		Километр		Включает, но не ограничивается подготовкой и подачей документов, необходимых для государственного кадастрового учёта  (внесения сведений об Объекте в ЕГРН) ЛКС ВОЛС в органах кадастрового учета; исправлением технического плана для возобновлением кадастрового учёта в случае приостановления кадастрового учёта, обеспечением государственной регистрации прав на ЛКС ВОЛС, являющихся объектами недвижимого имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Положением об особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи, утв. Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (от 13.07.2015 № 218-ФЗ),возобновление мероприятий по государственной регистрации прав в случае приостановления государственной регистрации, с получением Выписок из ЕГРН, удостоверяющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС (в бумажном и электронном виде)		26,592.06

		5.31		ОЗ		ГКК. Подготовка документа, определенного законодательством РФ, содержащего графическое описание местопожения границ охранной зоны ВОЛС при строительстве гибкой канализации		Километр		 Обеспечить подготовку определенного законодательством РФ документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны Объекта, а также перечень координат характерных точек границ охранной зоны Объекта в системе координат, установленной для ведения ЕГРН		25,918.44

		5.32		ОЗ		ГКК. Получение акта уполномоченного органа об установлении охранной зоны ВОЛС и утверждении ее границ при строительстве гибкой канализации		Штука		Обеспечить издание Акта (Постановления) органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении и утверждении границ охранной зоны линий и сооружений связи		18,055.90

		5.33		ОЗ		ГКК. Обеспечение внесения сведений об охранной зоне ВОЛС в ЕГРН при строительстве гибкой канализации		Штука		Обеспечить внесение сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН в объеме и порядке, в установленном ст.ст. 10, 32, 33, 34 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п. 4 и п. 31 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации		23,229.29

		6. Строительство жесткой телефонной канализации								на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных Постановлением

		6.1		ПИР		ЖКК. Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке жесткой кабельной канализации, протяженностью не более 50 п/м включительно		Проект		Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1532, с получением подтверждающих документов (выписки из ЕГРН о земельных участках, выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использовании территории, содержащие сведения об охранной зоне, справки, иное)		39,805.46

		6.2		ПИР		ЖКК. Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке жесткой кабельной канализации, протяженностью от 50 п/м до 100 п/м включительно		Проект		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;   
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта;   
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- выполнение всех инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по  докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;     
- получение положительного заключения экспертизы проетктной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрР РФ (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проеткной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 6.28. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		56,313.16

		6.3		ПИР		ЖКК. Проектно-изыскательские работы по строительству/докладке жесткой кабельной канализации протяженностью свыше 100 п/м		Проект		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;   
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта;   
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- выполнение всех инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по  докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;     
- получение положительного заключения экспертизы проетктной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрР РФ (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проеткной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 6.28. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		70,738.93

		6.4		ПИР		ЖКК. Работы по подготовке плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций при строительстве жесткой канализации, согласование с собственниками (эксплуатирующими организациями)
		Проект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- подготовка плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с указанием технических характеристик указанных объектов (в том числе глубины залегания);
- согласование плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их собственниками (эксплуатирующими организациями).		Договорная

		6.5		СМР		ЖКК. Строительство новой и или докладка телефонной жесткой канализации до 2-х каналов (без установки кабельного колодца)		Метр		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы, указанные в договоре, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь:
- получение ордера (разрешения) на производство работ;   
- уведомление органа государственного строительного надзора о начале работ в порядке ч. 5 ст. 52 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством);                                                                                                                              
- производство СМР в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства материалов (труб), предварительно согласовав  типы с Заказчиком;                                                                                     - выполнение ТУ без учета затрат на их выполнение;
- получение справок о выполнении ТУ от организаций, выдавших ТУ;                                                                                                                                                                           - получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (в слуяаях, предусмотренных законодательством); 
- подготовка технического плана сооружения (в случаях, предусмотренных законодательством);   
- получение разрешения на строительство в порядке ст. 55 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- выполнение исполнительной геосъемки построенного сооружения и оформление материалов съемки;
- оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение;
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений, передача документации на построенный объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- сдача строительно-монтажных работ по объекту;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
 Не включают:                   
- затраты на выполнение ТУ;  
- стоимость работ по подготовке технического плана сооружения (определяется в соответствии с п. 6.29. настоящих ТЦП);                                                                                                                                                 
		1,162.51

		6.6		СМР		ЖКК. Строительство новой и или докладка жесткой телефонной канализации от 3-х до 4-х каналов (без установки кабельного колодца)		Метр				1,653.06

		6.7		СМР		ЖКК. Строительство новой и или докладка жесткой телефонной канализации от 5-и до 12-и каналов (без установки кабельного колодца)		Метр				2,295.88

		6.8		СМР		ЖКК. Строительство новой и или докладка жесткой телефонной канализации от 13-ти до 24-х каналов (без установки кабельного колодца)		Метр				3,532.04

		6.9		СМР		ЖКК. Установка телефонного колодца ККС-2 при строительстве жесткой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				22,171.29

		6.10		СМР		ЖКК. Установка телефонного колодца ККС-3 при строительстве жесткой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				28,535.53

		6.11		СМР		ЖКК. Установка телефонного колодца ККС-4 при строительстве жесткой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				40,108.75

		6.12		СМР		ЖКК. Установка телефонного колодца ККС-5 при строительстве жесткой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				47,555.94

		6.13		СМР		ЖКК. Установка ККТМ (ПОД, КОТ и тд..) при строительстве жесткой канализации, включая его стоимость и всех материалов		Штука				16,328.19

		6.14		СМР		ЖКК. Работы по подготовке контрольной геодезической съёмки при строительстве жесткой канализации, определению координат опорной сети, отражению реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах		Объект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- работы по подготовке контрольной геодезической съемки;
-  определение координат опорной сети;
- отражение реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах.

		Договорная

		6.15		ДР		ЖКК. Восстановление асфальтобетонного покрытия до 25 м2 при строительстве жесткой канализации		Квадратный метр				1,863.87

		6.16		ДР		ЖКК. Восстановление асфальтобетонного покрытия свыше 25 м2 при строительстве жесткой канализации		Квадратный метр				1,886.74

		6.17		ДР		ЖКК. Восстановление газонного покрытия до 25 м2 при строительстве жесткой канализации		Квадратный метр				1,291.67

		6.18		ДР		ЖКК. Восстановление газонного покрытия свыше 25 м2 при строительстве жесткой канализации		Квадратный метр				1,040.88

		6.19		ДР		ЖКК. Восстановление тротуарной плитки до 25 м2 при строительстве жесткой канализации		Квадратный метр				3,019.70

		6.20		ДР		ЖКК. Восстановление тротуарной плитки свыше 25 м2  при строительстве жесткой канализации		Квадратный метр				2,086.04

		6.21		ДР		ЖКК. Герметизация каналов телефонной канализации  при строительстве жесткой канализации		Штука		Выполняется по отдельному заданию Заказчика		953.62

		6.22		ЗУР		ЖКК. Получение Разрешения на размещение (РНР) при строительстве жесткой канализации		Документ		Включают в себя, но не ограничиваются:
- работу по подготовке схемы границ и исправление необходимое количество раз; 
- выполнение всех необходимых запросов, обращений, подача необходимых документов от имени Заказчика;
- оплату за получение Разрешения на размещение, а также за размещение на период строительства; 
- выполнение иных работ, необходимых для получения Разрешения на размещение, а также иных работ, предусмотренных законодательством субъекта РФ в случае использования земельных участков/земель на основании Разрешения на размещение.		10,949.70

		6.23		ЗУР		ЖКК. Заключение договоров аренды, сервитута земельных участков на период строительства при строительстве жесткой канализации		Штука		Включает, но не ограничивается:
- подготовка проекта договора аренды/сервитута и предоставление интересов Заказчика;
- оформление актов возврата.
Не включает: 
- плату за аренду/сервитут; 
- плату за возмещение убытков правообладателям.		5,255.86

		6.24		ЗУР		ЖКК. Заключение договоров аренды, сервитута лесных участков на период строительства при строительстве жесткой канализации		Штука				5,255.86

		6.25		ЗУР		ЖКК. Подготовка проекта освоения лесов при строительстве жесткой канализации		Проект		Включает, но не ограничивается:
- подготовка, сбор и подача необходимых документов в требуемую организацию от имени Заказчика для подготовки проекта освоения лесов;
- необходимое количество выездов для достижения результата;
- внесение платы за подготовку проекта.
Не включает: 
- плату за подготовку проекта освоения лесов специализированной организацией.		17,404.05

		6.26		ЗУР		ЖКК. Обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка при строительстве жесткой канализации (комплект документов на один ЗУ)		Комплект		Включает, но не ограничивается:
- подготовку межевого плана земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка;
- обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка.
Не включает: 
- оплату государственной пошлины за регистрацию договора/обременения.		7,358.20

		6.27		ПИР		ЖКК. Обеспечение внесения сведений, документов, материалов в ГИСОГД при строительстве жесткой канализации (комплект документов на один ЗУ)		Комплект		Включает, но не ограничивается:
- обеспечение внесение сведений, документов, материалов об охранной зоне, сервитутах и т.д.;
- предоставление подтверждающих документов о выполненных работах. 		18,253.21

		6.28		ПИР		ЖКК. Получение положительного заключения экспертизы проектной докуметации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ при строительстве жесткой канализации		Процент		Рассчитывается как процент от стоимости соответствующих ПИР. Включает все затраты, в том числе: внесение изменений в проект (в случае необходимости), оплату за услуги по экспертной оценке.		2700%

		6.29		СМР		ЖКК. Подготовка технического плана сооружения при строительстве жесткой канализации		Штука		Включают в себя, но не ограничиваются:   
- Подготовка Технического плана ЛКС ВОЛС в соответствии с Приказ Росреестра от 15.03.2022 N П/0082 (ред. от 24.07.2025) "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений";		26,693.91

		6.30		РПС		ЖКК. Обеспечение государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС в ЕГРН, получение Выписки из ЕГРН о характеристиках и зарегистрированных  правах на объект недвижимости  при строительстве жесткой канализации		Километр		Включает, но не ограничивается подготовкой и подачей документов, необходимых для государственного кадастрового учёта  (внесения сведений об Объекте в ЕГРН) ЛКС ВОЛС в органах кадастрового учета; исправлением технического плана для возобновлением кадастрового учёта в случае приостановления кадастрового учёта, обеспечением государственной регистрации прав на ЛКС ВОЛС, являющихся объектами недвижимого имущества, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Положением об особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи, утв. Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (от 13.07.2015 № 218-ФЗ),возобновление мероприятий по государственной регистрации прав в случае приостановления государственной регистрации, с получением Выписок из ЕГРН, удостоверяющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права собственности Заказчика на ЛКС ВОЛС (в бумажном и электронном виде)		26,592.06

		6.31		ОЗ		ЖКК. Подготовка документа, определенного законодательством РФ, содержащего графическое описание местопожения границ охранной зоны ВОЛС при строительстве жесткой канализации		Километр		 Обеспечить подготовку определенного законодательством РФ документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны Объекта, а также перечень координат характерных точек границ охранной зоны Объекта в системе координат, установленной для ведения ЕГРН		25,918.44

		6.32		ОЗ		ЖКК. Получение акта уполномоченного органа об установлении охранной зоны ВОЛС и утверждении ее границ при строительстве жесткой канализации		Штука		Обеспечить издание Акта (Постановления) органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении и утверждении границ охранной зоны линий и сооружений связи		18,055.90

		6.33		ОЗ		ЖКК. Обеспечение внесения сведений об охранной зоне ВОЛС в ЕГРН при строительстве жесткой канализации		Штука		Обеспечить внесение сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН в объеме и порядке,  установленном ст.ст. 10, 32, 33, 34  Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п. 4 и п. 31 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532, с получением подтверждающих документов (выписки из ЕГРН о земельных участках, выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использовании территории, содержащие сведения об охранной зоне, справки, иное)		25,191.20

		7. Работы в телефонной канализации, не принадежащей Заказчику

		7.1		ПИР		ЧКК. Проектно-изыскательские работы при восстановлении кабельной канализации не принадежащей Заказчику, протяженностью не более 50 п/м включительно		Проект		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;   
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта;   
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- выполнение всех инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по  докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;     
- получение положительного заключения экспертизы проетктной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрР РФ (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проеткной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 6.22. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		39,805.46

		7.2		ПИР		ЧКК. Проектно-изыскательские работы при восстановлении кабельной канализации не принадежащей Заказчику, протяженностью от 50 п/м до 100 п/м включительно		Проект		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;   
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта;   
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- выполнение всех инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по  докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;     
- получение положительного заключения экспертизы проетктной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрР РФ (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проеткной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 6.22. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		56,313.16

		7.3		ПИР		ЧКК. Проектно-изыскательские работы при восстановлении кабельной канализации не принадежащей Заказчику, протяженностью свыше 100 п/м		Проект		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;   
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта;   
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;
- выполнение всех инженерных изысканий, в том числе инженерно-геодезических в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, полученных ТУ, в том числе по  докладе каналов ТК, новой ТК, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;     
- получение положительного заключения экспертизы проетктной документации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ;  
- заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);  
 - получение разрешения на строительство в порядке ст. 51 ГрР РФ (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проеткной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 6.22. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН;
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		70,738.93

		7.4		ПИР		ЧКК. Работы по подготовке плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций  при восстановлении кабельной канализации не принадлежащей Заказчику, согласование с собственниками (эксплуатирующими организациями)
		Проект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- подготовка плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с указанием технических характеристик указанных объектов (в том числе глубины залегания);
- согласование плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их собственниками (эксплуатирующими организациями).		Договорная

		7.5		СМР		ЧКК. Восстановление поврежденного участка кабельной канализации не принадлежащей Заказчику (до 2-х каналов, без установки кабельного колодца)		Метр		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы, указанные в договоре, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь:
- получение ордера (разрешения) на производство работ;   
- уведомление органа государственного строительного надзора о начале работ в порядке ч. 5 ст. 52 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством);                                                                                                                              
- производство СМР в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- закупка и доставка на объект строительства материалов (труб), предварительно согласовав  типы с Заказчиком;                                                                                     - выполнение ТУ без учета затрат на их выполнение;
- получение справок о выполнении ТУ от организаций, выдавших ТУ;                                                                                                                                                                           - получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (в слуяаях, предусмотренных законодательством); 
- подготовка технического плана сооружения (в случаях, предусмотренных законодательством);   
- получение разрешения на строительство в порядке ст. 55 ГрК РФ (в случаях, предусмотренных законодательством); 
- выполнение исполнительной геосъемки построенного сооружения и оформление материалов съемки;
- оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение;
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделений, передача документации на построенный объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- сдача строительно-монтажных работ по объекту;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
 Не включают:                   
- затраты на выполнение ТУ;  
- стоимость работ по подготовке технического плана сооружения (определяется в соответствии с п. 7.23. настоящих ТЦП);                                                                                                                                                 
		1,162.51

		7.6		СМР		ЧКК. Восстановление поврежденного участка кабельной канализации не принадлежащей Заказчику (от 3-х до 4-х каналов, без установки кабельного колодца)		Метр				1,653.06

		7.7		СМР		ЧКК. Восстановление поврежденного участка кабельной канализации не принадлежащей Заказчику от (5-ти до 12-ти каналов, без установки кабельного колодца)		Метр				2,295.88

		7.8		СМР		ЧКК. Восстановление поврежденного участка кабельной канализации не принадлежащей Заказчику (от 13-ти до 24-х каналов, без установки кабельного колодца)		Метр				3,532.04

		7.9		СМР		ЧКК. Реконструкция телефонного колодца ККС-2 с изменением его ТТХ в телефонной канализации не принадлежащей Заказчику, включая  стоимость колодца и всех материалов		Штука				22,171.29

		7.10		СМР		ЧКК. Реконструкция телефонного колодца ККС-3 с изменением его ТТХ в телефонной канализации не принадлежащей Заказчику, включая  стоимость колодца и всех материалов		Штука				28,535.53

		7.11		СМР		ЧКК. Реконструкция телефонного колодца ККС-4 с изменением его ТТХ в телефонной канализации не принадлежащей Заказчику, включая  стоимость колодца и всех материалов		Штука				40,108.75

		7.12		СМР		ЧКК. Реконструкция телефонного колодца ККС-5 с изменением его ТТХ в телефонной канализации не принадлежащей Заказчику, включая  стоимость колодца и всех материалов		Штука				47,555.94

		7.13		СМР		ЧКК. Реконструкция телефонного колодца ККТМ (ПОД, КОТ и т.д.) с изменением его ТТХ в телефонной канализации не принадлежащей Заказчику, включая  стоимость колодца и всех материалов		Штука				16,328.19

		7.14		СМР		ЧКК. Работы по подготовке контрольной геодезической съёмки, определению координат опорной сети, отражению реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах при восстановлении кабельной канализации, не принадлежащей Заказчику		Объект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:

- работы по подготовке контрольной геодезической съемки;
-  определение координат опорной сети;
- отражение реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах.

		Договорная

		7.15		ДР		ЧКК. Восстановление асфальтобетонного покрытия до 25 м2 при восстановлении канализации, не принадлежащей Заказчику		Квадратный метр				1,863.87

		7.16		ДР		ЧКК. Восстановление асфальтобетонного покрытия свыше 25 м2 при восстановлении канализации, не принадлежащей Заказчику		Квадратный метр				1,886.74

		7.17		ДР		ЧКК. Восстановление газонного покрытия до 25 м2 при восстановлении канализации, не принадлежащей Заказчику		Квадратный метр				1,291.67

		7.18		ДР		ЧКК. Восстановление газонного покрытия свыше 25 м2 при восстановлении канализации, не принадлежащей Заказчику		Квадратный метр				1,040.88

		7.19		ДР		ЧКК. Восстановление тротуарной плитки до 25 м2 при восстановлении канализации, не принадлежащей Заказчику		Квадратный метр				3,019.70

		7.20		ДР		ЧКК. Восстановление тротуарной плитки свыше 25 м2  при восстановлении канализации, не принадлежащей Заказчику		Квадратный метр				2,086.04

		7.21		ДР		ЧКК. Герметизация каналов телефонной канализации при восстановлении канализации, не принадлежащей Заказчику		Штука		Выполняется по отдельному заданию Заказчика		953.62

		8. Строительство ВОЛС методом прокладки в грунт

		8.1		ППО		Проведение предпроектного обследования трассы при строительстве в грунте		Километр		Включают в себя, но не ограничиваются:   
- определение собственников земель; перечень предполагаемых отягощений (при наличии таковой информации на данном этапе проработки);
- подготовка эскиза трассы прокладки кабеля (отчета по обследованию) с указанием предварительной длины. 		21,060.00

		8.2		ПИР		Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК в грунт		Километр		Комплекс проектно-изыскательских работ включает в себя, но не ограничивается:
- все работы, указанные в Договоре, Дополнительном соглашении к Договору и ТЗ;
- предварительное обследование территории и выбор трассы объекта; 
- получение топографических планов в достаточном для проектирования объеме; 
- получение ТУ на прокладку ВОК в случае оплаты ТУ силами Заказчика;      
- выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом для проектирования и строительства объекта;
- разработка проектной документации (реализация требований ТЗ, обеспечение требований стандартов и нормативов в области строительства и связи); 
- утверждение документации у Заказчика;   
 - заключение договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка на период строительства объекта, включая оплату по таким договорам до момента возврата земельного (лесного) участка арендодателю и подписания Акта возврата земельного (лесного) участка; обеспечение государственной регистрации указанных договоров в ЕГРН (в случаях, предусмотренных законодательством);    
Не включают:
- стоимость работ по получению положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (определяется в соответствии с п. 8.11. настоящих ТЦП);   
- оплату госпошлины за государственную регистрацию договоров аренды/сервитута земельного (лесного) участка в ЕГРН. 
- стоимость платных ТУ на прокладку ВОК;
- услуги Подрядчика на получение ТУ в случае в случае оплаты ТУ силами Подрядчика.		114,110.69

		8.3		СМР		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК в грунт до 64 ОВ		Километр		Комплекс строительно-монтажных работ включает все работы, указанные в договоре, ТЗ и проектной документации, в том числе, но не ограничиваясь:
- получение на имя Заказчика необходимых ордеров (разрешений) на производство работ;
- производство СМР в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды и норм охраны труда;
- Закупка и доставка на объект строительства материалов, предварительно согласовав типы с Заказчиком;
- Доставка оборудования/кабеля/материалов со склада Заказчика, расположенного в центральном городе Лота и/или склада подрядчика до места производства работ;
- прокладка кабеля, в соответствии с проектной документацией;
- установка электронных маркеров, бирок, замерных столбиков (аншлагов), в т.ч. их закупка и доставка;
- выполнение исполнительной геосьемки построенного сооружения и оформление материалов съемки;
- проведение оптических и электрических измерений;
- оформление исполнительной и приемо-сдаточной документации на законченное строительством сооружение;
- постановка на учет законченного строительством сооружения в отделах районных архитекторов, территориальных административных подразделениях, передача документации на построенный объект в государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;
- стоимость установки, монтажа и сварки муфты для врезки вновь прокладываемого кабеля в существующий;
- при необходимости включает в себя прокладку ПНД трубы с задувкой в нее кабеля;
- сдача строительно-монтажных работ Рабочей комиссии в составе Объекта;
- Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.
Не включают в себя:
- Стоимость ВОК;
- Затраты на выполнение обременений в ТУ;
- Стоимость монтажа муфт для сращивания строительных длин, промежуточных муфт, устанавливаемых по требованию заказчика.		202,878.00

		8.4		СМР		Строительно-монтажные работы по прокладке ВОК в грунт от 65 до 96 ОВ		Километр				262,083.31

		8.5		ЗУР		Получение Разрешения на размещение (РНР) при строительстве в грунте		Документ		Включают в себя, но не ограничиваются:
- работу по подготовке схемы границ и исправление необходимое количество раз; 
- выполнение всех необходимых запросов, обращений, подача необходимых документов от имени Заказчика;
- оплату за получение Разрешения на размещение, а также за размещение на период строительства; 
- выполнение иных работ, необходимых для получения Разрешения на размещение, а также иных работ, предусмотренных законодательством субъекта РФ в случае использования земельных участков/земель на основании Разрешения на размещение.		10,949.70

		8.6		ЗУР		Заключение договоров аренды, сервитута земельных участков на период строительства при строительстве в грунте		Штука		
Включает, но не ограничивается:
- подготовка проекта договора аренды/сервитута и предоставление интересов Заказчика;
- оформление актов возврата.
Не включает: 
- плату за аренду/сервитут; 
- плату за возмещение убытков правообладателям.		5,255.86

		8.7		ЗУР		Заключение договоров аренды, сервитута лесных участков на период строительства при строительстве в грунте		Штука				5,255.86

		8.8		ЗУР		Подготовка проекта освоения лесов при строительстве в грунте		Проект		
Включает, но не ограничивается:
- подготовка, сбор и подача необходимых документов в требуемую организацию от имени Заказчика для подготовки проекта освоения лесов;
- необходимое количество выездов для достижения результата;
- внесение платы за подготовку проекта.
Не включает: 
- плату за подготовку проекта освоения лесов специализированной организацией.		17,404.05

		8.9		ЗУР		Обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка при строительстве в грунте (комплект документов на один ЗУ)		Комплект		Включает, но не ограничивается:
- подготовку межевого плана земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка;
- обеспечение кадастрового учета земельного (лесного) участка/части земельного (лесного) участка.
Не включает: 
- оплату государственной пошлины за регистрацию договора/обременения.		7,358.20

		8.10		СМР		Обеспечение внесения сведений, документов, материалов в ГИСОГД при строительстве в грунте (комплект документов на один ЗУ)		Комплект		Включает, но не ограничивается:
- обеспечение внесение сведений, документов, материалов об охранной зоне, сервитутах и т.д.;
- предоставление подтверждающих документов о выполненных работах. 		18,253.21

		8.11		ПИР		Получение положительного заключения экспертизы проектной докуметации и результатов инженерных изысканий в порядке ст. 49 ГрК РФ при строительстве в грунте		Процент		Рассчитывается как процент от стоимости соответствующих ПИР. Включает все затраты, в том числе: внесение изменений в проект (в случае необходимости), оплату за услуги по экспертной оценке.		2700%

		8.12		ОЗ		Подготовка документа, определенного законодательством РФ, содержащего графическое описание местопожения границ охранной зоны ВОЛС при строительстве в грунте		Километр		 Обеспечить подготовку определенного законодательством РФ документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны Объекта, а также перечень координат характерных точек границ охранной зоны Объекта в системе координат, установленной для ведения ЕГРН		25,918.44

		8.13		ОЗ		Получение акта уполномоченного органа об установлении охранной зоны ВОЛС и утверждении ее границ при строительстве в грунте		Штука		Обеспечить издание Акта (Постановления) органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении и утверждении границ охранной зоны линий и сооружений связи		18,055.90

		8.14		ОЗ		Обеспечение внесения сведений об охранной зоне ВОЛС в ЕГРН при строительстве в грунте		Штука		Обеспечить внесение сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН в объеме и порядке,  установленном ст.ст. 10, 32, 33, 34  Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п. 4 и п. 31 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532, с получением подтверждающих документов (выписки из ЕГРН о земельных участках, выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использовании территории, содержащие сведения об охранной зоне, справки, иное)		23,229.29

		8.15		ПИР		Работы по подготовке плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций при строительстве в грунте, согласование с собственниками (эксплуатирующими организациями)		Проект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- подготовка плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с указанием технических характеристик указанных объектов (в том числе глубины залегания);
- согласование плана (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их собственниками (эксплуатирующими организациями).
		Договорная

		8.16		СМР		Работы по подготовке контрольной геодезической съёмки при строительстве в грунте, определению координат опорной сети, отражению реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах		Объект		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- работы по подготовке контрольной геодезической съемки;
-  определение координат опорной сети;
- отражение реального положения трассы Объекта на инженерно-топографических планах.
		Договорная

		8.20		ДР		Грунт. Восстановление газонного покрытия свыше 25 м2 при строительстве в грунте		Квадратный метр		Включая стоимость материалов, стоимость привлечения техники и других затрат необходимых для выполнения работ и исполнительной документации; Фотоотчет, справка от владельца инфраструктуры (если ее получение обязательно по выданным ТУ)		670.41

		8.21		ДР		Грунт. Восстановление газонного покрытия свыше 25 м2 при строительстве в грунте		Квадратный метр		Включая стоимость материалов, стоимость привлечения техники и других затрат необходимых для выполнения работ и исполнительной документации; Фотоотчет, справка от владельца инфраструктуры (если ее получение обязательно по выданным ТУ)		772.20

		9. Общие работы ВОЛС, ЛКС

		9.1		ЗУР		Заключение договоров аренды, договоров на размещение ВОЛС на период строительства и/или эксплуатации с правообладателями зданий, сооружений и других объектов инфраструктуры		Штука		
Включает, но не ограничивается:
- подготовка проекта договора аренды/сервитута и предоставление интересов Заказчика;
- оформление актов возврата.
Не включает: 
- плату за аренду/сервитут; 
- плату за возмещение убытков правообладателям.		5,255.86

		9.2		ПИР		Работы по получению Технических условий (ТУ)  у собственников и иных правообладателей (вкл. эксплуатирующие организации) зданий, помещений, сооружений, включая инженерные коммуникации 		Работа		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- Подготовка и направление запроса на выдачу ТУ;
- Согласование стоимости выдачи ТУ с Заказчиком;
- Заключение договора на выдачу ТУ с собственниками и иными правообладателями (вкл. эксплуатирующие организации) зданий, помещений, сооружений, включая инженерные коммуникации;
- Получение и оплата счета за выдачу ТУ;
- Данный пункт применяется только по согласованию с заказчиком;
- Стоимость ТУ, сформированная на основании  документов подтверждающих расходы Подрядчика на получение ТУ – договор на выдачу ТУ, счет, счет-фактура, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, ТУ, платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств с расчетного счета Подрядчика, которая оплачивается отдельно.		9,954.28

		9.3		СМР		Обеспечение внесения сведений, документов, материалов в ГИСОГД (комплект документов на один объект)		Комплект 		Включает, но не ограничивается:
- обеспечение внесение сведений, документов, материалов об охранной зоне, сервитутах и т.д.;
- предоставление подтверждающих документов о выполненных работах. 		18,253.21

		9.4		ОЗ		Подготовка документа, определенного законодательством РФ, содержащего графическое описание местопожения границ охранной зоны ВОЛС		Километр		 Обеспечить подготовку определенного законодательством РФ документа, содержащего текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны Объекта, а также перечень координат характерных точек границ охранной зоны Объекта в системе координат, установленной для ведения ЕГРН		25,918.44

		9.5		ОЗ		Получение акта уполномоченного органа об установлении охранной зоны ВОЛС и утверждении ее границ		Штука		Обеспечить издание Акта (Постановления) органа государственной власти или органа местного самоуправления об установлении и утверждении границ охранной зоны линий и сооружений связи		18,055.90

		9.6		ОЗ		Обеспечение внесения сведений об охранной зоне ВОЛС в ЕГРН		Штука		Обеспечить внесение сведений об охранной зоне Объекта в ЕГРН в объеме и порядке,  установленном ст.ст. 10, 32, 33, 34  Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», п. 4 и п. 31 Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1532, с получением подтверждающих документов (выписки из ЕГРН о земельных участках, выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использовании территории, содержащие сведения об охранной зоне, справки, иное)		23,229.29

		9.7		Снос		Подготовка проекта организации работ по сносу объекта на основании результатов и материалов обследования объекта		Штука				30,153.80

		9.8		Снос		Уведомление органа местного самоуправления о планируемом сносе / завершении сноса объекта   		Штука				14,897.96

		10. Работы по установке, замене и модернизации муфт

		10.1		СМР		Ра6оты по замене прямой или разветвительной оптической муфты		Штука		Включает:
 - возможное проведение работ в нерабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, на высоте;              
 - получение и оплату всех необходимых разрешений, согласований на праве доступа и проведения работ:
 - работы по монтажу оптической муфты;
- разделка ВОК.
- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке,  в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ.
 Не включают:
 - сварку ОВ		12,829.65

		10.2		СМР		Работы по модернизации существующей муфты, врезка кабеля в существующую муфту		Штука		Включает: 
- возможное проведение работ в нерабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, на высоте;
- получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ;
 - комплекс работ по монтажу оптической муфты;
 - разделка ВОК. 
- все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке,  в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ;
- переконфигурация до 2 муфт в одном  или двух, расположенных рядом, ТК, включая организацию оптической перемычки;  
 - демонтаж кабеля из соседнего ТК. 
Не включает: 
- сварку ОВ.		7,449.00

		10.3		СМР		Сварка ОВ в прямой или разветвительной оптической муфте/кроссе		Волокно		Включает:
- возможное проведение работ в нерабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, на высоте;
- сварка OВ в соответствии со схемой, согласованной с Заказчиком;
- проведение измерений;
- крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр.
		456.30

		10.4		СМР		Работы по монтажу оптической муфты 		Штука		Включает:
- возможное проведение работ в нерабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, на высоте;
- проведение измерений;
- крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр.
Пункт не применяется при реализации проектов на новое строительство при установке новой муфты для врезки нового кабеля в существующий. 		4,914.00

		10.5		СМР		Привлечение манипулятора/подъемника для снятия/установки устройства антивандального запорного (УАЗ) тяжелого типа на крышку люка колодца кабельной канализации 		Смена		Применяется необходимости выполнения работ только по пунктам 10.1 - 10.4. Подтверждается предоставлением фотоотчета и предоставлением ИД с указанием номеров колодцев с УАЗ, согласованной в том числе с инфраструктурным оператором		договорная

		11. Дополнительные (смежные разовые работы)

		11.1		ДР		Работы по восстановлению проектной и исполнительной документации		Километр		Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
- получение разрешений на выполнение проектных работ у балансодержателей линейных сооружений;
- проведение изысканий;  
- утверждение эскизной документации у Заказчика;
- согласование документации с заинтересованными органами и организацями;
- получение разрешения на доступ к линейным сооружениям у владельцев/эксплуатирующих организаций с учетом всех затрат;
- проведение внешнего осмотра кабельных сооружений и кабелей связи;
- выполнение технических условий;
- крепление кабелей связи и муфт в существующих ЛКС;
- маркировка кабелей связи;
- изготовление исполнительной документации в двух экземплярах в объёме, предусмотренном РД-45.156-200, РД-45.190-2001;
- получение справки о выполнении ТУ от владельцев зданий, сооружений, телефонной канализации, балансодержателей коммуникаций;
- выполнение геосъёмки построенного сооружения и оформление материалов съемки;
- оформление приемо-сдаточной документации на законченный строительством объект;
Не входит в стоимость:
- стоимость работ по получению экспертных заключений на проектную документацию.		87,721.34

		11.2		ДР		ПИР. Проведение рефлектометрических измерений ОВ
- с числом измеряемых волокон не более 16
		Объект		Пункт применяется только по согласованию с Заказчиком с целью проведения инвентаризации оптических волокон на объекте, в том числе при работах, связанных с восстановлением ИД. 

Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
-Возможное проведение работ в нерабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, на высоте;
- проведение измерений и предоставление отчета (согласно РД-45), включающего:
- рефлектограммы (в форматах .sor и .pdf);
- проведение измерений на двух длинах волн (1,31 и 1,55 нм.) в двухстороннем направлении и предоставление отчета (протокола измерения регенерационного участка).
- предоставление рефлектограмм на двух длинах волн (1,31 и 1,55 нм.) в двухстороннем направлении.
- определение направления ОВ и номера порта в оптическом кроссе
		548.07

		11.3		ДР		СМР. Проведение рефлектометрических измерений ОВ
- с числом измеряемых волокон не более 16
		Объект				548.07

		11.4		ДР		ПИР. Проведение рефлектометрических измерений ОВ
- начиная с 17-го измеряемого ОВ
		Волокно				508.91

		11.5		ДР		СМР. Проведение рефлектометрических измерений ОВ
- начиная с 17-го измеряемого ОВ
		Волокно				508.91

		11.6		ДР		 ПИР. Проведение измерений ОВ оптическим тестером
- с числом измеряемых волокон не более 16
		Объект		Пункт применяется только по согласованию с Заказчиком с целью проведения инвентаризации оптических волокон на объекте, в том числе при работах, связанных с восстановлением ИД. 

Комплекс работ включает в себя, но не ограничивается:
-Возможное проведение работ в нерабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, на высоте;
- Фотоотчет с отображением просветки с использованием комбинированных приборов (рефлектометра, «лазерной указки»);
- проведение измерений на двух длинах волн (1,31 и 1,55 нм.) и предоставление отчета (протокола тестерных измерений); 
- определение направления ОВ и номера порта в оптическом кроссе
		448.42

		11.7		ДР		СМР. Проведение измерений ОВ оптическим тестером
- с числом измеряемых волокон не более 16
		Объект				448.42

		11.8		ДР		ПИР. Проведение измерений ОВ оптическим тестером
- начиная с 17-го измеряемого ОВ
		Волокно				421.69

		11.9		ДР		 СМР. Проведение измерений ОВ оптическим тестером
- начиная с 17-го измеряемого ОВ
		Волокно				421.69

		11.10		ДР		Установка короба шириной до 60 мм (с учетом крепежа и материалов)		Метр				420.34

		11.11		ДР		Установка короба шириной более 61 мм (с учетом крепежа и материалов)		Метр				540.52

		11.12		ДР		Установка лотка шириной до 200 мм (с учетом крепежа и материалов)		Метр				695.53

		11.13		ДР		Установка лотка шириной от 201 до 400 мм (с учетом крепежа и материалов)		Метр				1,171.10

		11.14		ДР		Монтаж стойки напольной/шкафа напольного до 42U (без учета стоимости стойки)		Штука				6,395.32

		11.15		ДР		Монтаж шкафа настенного до 16U  (без учета стоимости шкафа)		Штука				5,524.32

		11.16		ДР		Монтаж оптического кросса в стойку/на стену (без учета сварки ОВ и стоимости кросса)		Штука				1,404.00

		11.17		ДР		Переконфигурация кабельной муфты емкостью до 50 пар включительно, с учетом стоимости муфты		Штука				8,998.57

		11.18		ДР		Переконфигурация кабельной муфты емкостью от 51 пар с учетом стоимости муфты.		Штука				12,472.84

		11.19		ДР		Монтаж кросса (БКТ) 10х2 врезного типа с разделкой кабеля		Штука				3,277.73

		11.20		ДР		Монтаж кросса (БКТ) 20х2 врезного типа с разделкой кабеля		Штука				3,957.86

		11.21		ДР		Монтаж кросса (БКТ) 30х2 врезного типа с разделкой кабеля		Штука				4,636.26

		11.22		ДР		Монтаж кросса (БКТ) 50х2 врезного типа с разделкой кабеля		Штука				7,245.10

		11.23		ДР		Монтаж кросса (БКТ) 100х2 врезного типа с разделкой кабеля		Штука				9,785.32

		11.24		ДР		Пробивка перекрытий		Штука				2,065.83

		11.25		ДР		Бурение отверстий в стенах диаметром от  35 мм до 120 мм		Штука				1,167.89

		11.26		ДР		Стоимость выезда монтажной бригады при отсутствии возможности выполнения работ по вине Заказчика		Штука				7,077.81

		11.27		ДР		ПИР. Компенсация затрат за выезд при проведении работ за границы центрального города лота свыше  50  км		Километр		Оплачивается не более двух выездов на один проект.  Оплачивается протяженность кратчайшего маршрута от точки административной границы центрального города Лота, находящейся на ближайшей «выездной» дороге, ведущей к адресу проведения работ.  При необходимости последовательного выполнения работ на нескольких объектах, к длине маршрута до первого объекта добавляются длины кратчайших маршрутов между объектами (объект 1 – объект 2 – объект 3). Протяженность маршрута оценивается по Яндекс Картам или аналогичным ресурсам за вычетом 50 км. Расценка включает в себя стоимость прямого маршрута. Затраты на обратный маршрут не компенсируются. 		129.69

		11.28		ДР		СМР. Компенсация затрат за выезд при проведении работ за границы центрального города лота свыше  50  км		Километр		Оплачивается не более двух выездов на один проект.  Оплачивается протяженность кратчайшего маршрута от точки административной границы центрального города Лота, находящейся на ближайшей «выездной» дороге, ведущей к адресу проведения работ.  При необходимости последовательного выполнения работ на нескольких объектах, к длине маршрута до первого объекта добавляются длины кратчайших маршрутов между объектами (объект 1 – объект 2 – объект 3). Протяженность маршрута оценивается по Яндекс Картам или аналогичным ресурсам за вычетом 50 км. Расценка включает в себя стоимость прямого маршрута. Затраты на обратный маршрут не компенсируются. 		129.69

		11.29		ДР		Монтаж шкафа для размещения муфт и запасов оптического кабеля		Штука		Включает в себя все расходные материалы		6,865.85

		11.30		СМР		Строительно-монтажные работы по установке одной стоечной металлической опоры, оборудованной для подвеса кабеля на крыше здания (не выше 3 м)		Штука		Включают в себя, но не ограничиваются:
- все материалы и затраты, необходимые для проиводства работ;
- выполнение ТУ без учета стоимости их выполнения;  
- приобретение, доставку и установку стоечной металлической опоры;      
		8,814.06

		11.31		ДР		ПИР, не указанные в ТЦП		Комплект		Применим к работам на этапе ПИР, которые невозможно оценить по пунктам настоящих ТЦП. Необходимость выполнения работ и определение стоимости только по согласованию с Заказчиком.		Договорная

		11.32		ДР		СМР, не указанные в ТЦП		Комплект		Применим к работам на этапе СМР, которые невозможно оценить по пунктам настоящих ТЦП. Необходимость выполнения работ и определение стоимости только по согласованию с Заказчиком.		Договорная

		11.33		ДР		Комплекс работ по доставке материалов с центрального склада Заказчика на локальный склад/офис Подрядчика, расположенного в центральном городе Лота. 		Работа		Оплачиваются затраты Подрядчика на доставку оборудования/материалов от точки расположения центрального склада Заказчика до точки расположения локального склада/офиса Подрядчика, расположенного в центральном городе Лота.
Работы выполняются по предварительному согласованию с Заказчиком и при предоставлении подтверждающих документов (накладная, счет, путевой лист).
Не применяется на филиалы с присутствием на территории лота центрального склада Заказчика.
Не применяется при реализации проектов в интересах В2В клиентов Заказчика.
		Договорная

		11.34		ДР		Прокладка оптических патчкордов (до 4-х симплексных или до 2-х дуплексных)		Метр		Пункт включает получение ТМЦ со склада ВК и доставку на объект/-ы; маркировку патчкорда на расстоянии 5 см от порта оборудования или КРС с двух сторон; оформление технического отчета (схема прокладки трассы с привязкой к плану помещений и указанием деталей прокладки, рефлектограммы) в электронном виде.
Условия прокладки: стены, кабельные лотки, кабельросты, под фальшполом  и фальшпотолком, в трубах и коробах. Расходные материалы, крепежа, гофротрубы входят в пункт.		198.70

		11.35		ДР		Привлечение  автовышки до 18 метров включительно 		Смена		Применяется по предварительному согласованию с Заказчиком. Включет получение необходимых согласований. Смена 8 рабочих часов.		11,480.51

		11.36		ДР		Привлечение  автовышки от 19 до 32 метров включительно для проведения работ		Смена		Применяется по предварительному согласованию с Заказчиком. Включет получение необходимых согласований. Смена 8 рабочих часов.		13,246.74

		11.37		ДР		Привлечение  автовышки от 33 до 40 метров включительно для проведения работ		Смена		Применяется по предварительному согласованию с Заказчиком. Включет получение необходимых согласований. Смена 8 рабочих часов.		15,896.09

		11.38		ДР		Привлечение  автовышки 41 метр и более для проведения работ		Смена		Применяется по предварительному согласованию с Заказчиком. Включет получение необходимых согласований.. Смена 8 рабочих часов.		19,428.55

		11.39		ДР		Демонтаж оборудования (кроссы, стойки т.п.)		Процент		Полный демонтаж оборудования со сдачей на склад ВК. В Акте необходимо указать BAR-коды всего демонтированного оборудования. Рассчитывется от стоимости соответствующих монтажных работ.		4300%

		11.40		ДР		Комплекс работ по инвентаризации оптических волокон в муфте, определение активных волокон		Муфта		Включает в себя но не ограничивается:
- Просветка волокон с КРС/КРН;
- Проведение инвентаризации волокон;
- Идентификация линков в активных волокнах (работы совместно с группой монтажа активного оборудования, ЦУС);
- Составление паспорта муфты;
- Возможное проведение работ в нерабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, на высоте;              
- Получение и оплату всех необходимых разрешений, согласований на права доступа и проведения работ; 
- Снятие/установку устройства антивандального запорного на крышку люка колодца;
- Работы по демонтажу/монтажу муфты, включая расходные материалы необходимые для производства работ;
- Разделку кабеля при необходимости;
- Затраты на проведение измерений;
Не включают:
- Сварку волокон.		13,246.74

		11.41		ДР		Установка SFP, SFP+, xFP модуля		Штука		Включает в себя, но не ограничивается:
- получение со склада ВК, доставка оборудования на объект;
- монтаж, оборудования в соответствии с ТЗ;
- подготовка фотоотчета, технического отчета, Акта монтажа
		403.65

		11.42		ДР		Кроссировка (2 провода / 1 ОВ) на оборудовании		Штука		получение доступа для проведения работ (при необходимости);
- кроссировочные работы; 
- маркировка (в соответствии с ТЗ);
- внесение данных в технический отчет
получение доступа для проведения работ (при необходимости);
- кроссировочные работы; 
- маркировка (в соответствии с ТЗ);
- внесение данных в технический отчет
		80.73

		11.43		ДР		Привлечение промышленных альпинистов при выполнении работ 		Смена		Выполняется по согласованию и заданию Заказчика. Не применимо для одних и тех же работ совместно с применением спецтехники для монтажа. При этом, в один календарный день не может быть оплачено более одной смены.		6,318.00

		11.44		ДР		Кронирование деревьев 		Штука		Включает в себя все работы по обрезке деревьев, а также вывоз образовавшегося мусора. Фотоотчет до и после выполнения работ. 		2,913.30

		11.45		ДР		Получение согласования УГИБДД ГУВД  		Штука		Включает в себя получение разрешения на проведение работ, обеспечение схемы объезда дорожного полотна/обхода на тротуаре, установка знаков, аренда оградительных колпаков, сопровождение машиной прикрытия (при необходимости).		14,040.00

		11.46		ДР		Программирование SFP, SFP+, xFP модуля с использованием программатора Заказчика		Штука		получение со склада ВК/терминала транспортной компании, доставка оборудования на объект;
- программирование для использования под конкретного вендора. 
		1,002.86

		11.47		ДР		Программирование SFP, SFP+, xFP модуля с использованием программатора Подрялчика		Штука		получение со склада ВК/терминала транспортной компании, доставка оборудования на объект;
- программирование для использования под конкретного вендора. 
		1,504.29

		11.48		ДР		Подготовка геопространственных данных о расположении объектов связи и трасс прокладки ВОК в формате GOOGLE.KML, система координат wgs84. Предоставление файла-загрузчика по утвержденной форме Заказчика.		Проект		Применяется по согласованию с Заказчиком		12,776.40

		11.49		ДР		Согласование проектной документации на строительство ВОЛС		Штука		Согласование проектных решений с собственниками зданий и сооружений. Согласование с АД должно подтверждаться визой ответственного лица скрепленной печатью при ее наличии. Стоимость за одно согласование. Не применяется совместно с пунктами 1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2		4,914.00

		12. Коэффициент за выполнение работ. 

		12.1				 Повышающий коэффициент за проведение работ в нерабочее время с 18.00 до 09.00 согласно часовому поясу места проведения работ.   		Коэффициент		Распространяется на СМР с предоставлением подтверждения в виде OPL, письма ответственного сотрудника филиала, фотоотчета 		1.50

		12.2				Повышающий коэффициент при работе на высоте свыше 4 м.		Коэффициент		Распространяется на СМР при прокладке кабеля внутри здания. Высота измеряется от пола до отметки на которой прокладыввается кабель.  		1.50

		13. Материалы. 

		13.1				Муфта тупиковая МТОК для монтажа оптических кабелей		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		7,200.00

		13.2				Кросс оптический стоечного типа, 19", 16 портов любого типа, со столом, с установленными розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		4,610.00

		13.3				Кросс оптический стоечного типа, 19", 32 порта порта любого типа, в комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		6,048.00

		13.4				Кросс оптический стоечного типа, 19", 48 портов порта любого типа, в комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		13,425.28

		13.5				Кросс оптический стоечного типа, 19", 96 портов любого типа, в комплекте с розетками и пигтейлами, с монтажным комплектом		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		19,133.22

		13.6				Шкаф  настенный 6U		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		4,500.00

		13.7				Шкаф  настенный 9U		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		6,750.00

		13.8				Шкаф  настенный 12U		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		9,000.00

		13.9				Шкаф  настенный 15U		Штука		Поставляется Подрядчиком по отдельному указанию Заказчика		13,500.00















		Примечание:  
Тарифно-ценовые показатели включают в себя выполнение ВСЕХ сопутствующих работ согласно действующим строительным нормам и правилам РФ, и условиям договора, все необходимые материалы для производства работ.    
Настоящие тарифно-ценовые показатели являются минимально-достаточными и позволяют выполнить полный комплекс работ по созданию ВОЛС.          
Расценки не подлежат изменению в течении всего срока возможного сотрудничества (не менее 24-х месяцев с даты подписания Договора).                   

Примечание (расчёт минимальной стоимости по отдельным видам работ):          
1. Стоимость проектных Работ при длине проектируемой трассы до 1 км. (включительно) равна стоимости проектных Работ 1 км. трассы (по разделам 2; 3 и 6 ТЦП). Стоимость проектных Работ при длине проектируемой трассы более 1 км. рассчитывается исходя из длины трассы и тарифа согласно позициям настоящего Приложения. При расчёте стоимости проектных работ по вышеперечисленным разделам, расценки по проектированию из раздела 1 -  не применяются. При этом, раздел проектной документации по прокладке кабеля по зданиям/сооружениям/группам зданий включается в проектные работы. При расчете стоимости проектирования по прокладке линий связи в ЛКС (разделы 2 и 3 настоящего Приложения) под единицей измерения «проект» понимается полный комплект документов, формирующийся по одному Техническому заданию.     
2. «При составной трассе (использовании в проекте работ ПИР по разделам 2; 3 и 6 ТЦП) округляем 1 раз по самому дорогостоящему используемому виду работ».
3. Стоимость Строительно-монтажных Работ при прокладке кабеля в подземных телефонных коммуникациях, при длине трассы до 0,8 (ноль целых восемь десятых) км. (включительно) равна стоимости 0,8 (ноль целых восемь десятых) км. трассы согласно расценкам, приведенным в разделе 2 настоящего Приложения (не применяется для прокладки кабеля в грунт, внутриобъектовым работам и ВЛС).      
4. Стоимость внутриобъектовых строительно-монтажных работ при прокладке/переносу кабелей связи, прокладываемых исключительно по зданиям, в том числе от муфты во вводном ТК, включая воздушные переходы, рассчитывается путем применения расценок, приведенных в разделе 1 настоящего Приложения.      
Под внутриобъектовыми работами следует понимать работы по строительству/эксплуатации кабельных линий связи, а также сопутствующие работы, проводимые в пределах ограниченных территорий (здания, комплексы зданий, коттеджные посёлки, складские, производственные, торговые и прочие комплексы).
5. Стоимость строительно-монтажных работ при прокладке/переносе воздушных линий связи, при длине трассы до 0,5 (ноль целых пяти десятых) км. включительно равна стоимости 0,5 (нулю целых пяти десятых) км. (не применяется для расчёта внутриобъектовых работ). 
В указанную стоимость входит непосредственно подвес кабеля, крепёжные изделия, элементы подвеса (талреп, коуш и пр.), оптические муфты, монтаж промежуточных оптических муфт, измерения кабеля на построенном участке и подготовка исполнительной документации. 
6. Минимальная стоимость строительно-монтажных работ при прокладке кабеля связи в грунт при длине трассы до 0,5 (ноль целых пяти десятых) км включительно равна стоимости 0,5 (нулю целых пяти десятых) км.      
7. Минимальная стоимость строительно-монтажных работ при прокладке кабеля связи методом ГНБ при длине трассы до 50 (пятидесяти) метров включительно равна стоимости 50 (пятидесяти) метров.       
8. Минимальная стоимость работ по покраске кабеля огнезащитной пастой при длине трассы до 0,3 (ноль целых трёх десятых) км включительно равна стоимости 0,3 (нулю целых трём десятым) км.        
9. Минимальная стоимость работ по строительству/докладке/восстановлению телефонной канализации при объёме работ до 13 (тринадцати) пог/метров равна стоимости 13 (тринадцати) пог/метров, согласно расценкам пунктов 5.5 – 5.8 ТЦП.
10. В случае суммарной протяженности составной трассы с учетом всех видов строительства составляет более 0,5 км. - минимальные объемы не применяются, а учитывается по фактической протяженности.
11. Расценки пунктов 4.5-4.11 применяются при строительстве в грунтах категории I – V. При строительстве в грунтах категории VI и VII для пунктов 4.5-4.11 будут применятся договорные расценки.





































