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1. Общие сведения
0.1. 1.1 Обозначения и сокращения
	ГЭС
	гидроэлектрическая станция

	КСГ
	календарно-сетевой график

	МТР
	материально-технические ресурсы

	НТД
	нормативные и технические документы

	ОРД
	организационно-распорядительный документ

	ППР
	проект производства работ

	Правила ТОиР
	Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013

	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070

	РД
	руководящий документ

	СТО
	стандарт организации

	ТК
	технологическая карта

	ТТ
	технические требования

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»




1.2. Наименование выполняемых работ
Текущий ремонт компрессорных установок Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».

1.3 Цель выполнения работ
1.3.1. Целью выполнения работ является восстановление основных технических параметров компрессорных установок в заданных пределах и значениях близких к проектным.
1.3.2.	Задачами выполнения работ являются:
· разработка Подрядчиком всей необходимой технической, технологической и организационно-распорядительной документации для подготовки и проведения ремонта оборудования в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утверждены приказом МЭ России от 25.10.2017г. №1013 (далее – Правила ТОиР) и СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (далее – СТО 02.01.62);
· проведение работ по ремонту оборудования в соответствии с графиками ремонтов и ведомостями объёмов работ;
· проведение необходимых пуско-наладочных работ;
· подготовка и сдача Заказчику объекта для приемки из ремонта и оценки качества;
· устранение всех дефектов и замечаний, выявленных в результате приемо-сдаточных испытаний и подконтрольной эксплуатации;
· оформление, сбор подписей и передача Заказчику отчетных документов, включая паспорта и сертификаты на материалы и оборудование;
· выполнение гарантийных обязательств в течение гарантийного срока эксплуатации.

1.4. Существующее положение
1.4.1. Компрессорное оборудование Заказчика состоит из 4 типов компрессорных установок: ВШВ-2.3/230, 6ВКМ-25/8, 302ВП-5/70 и 2ВМ4-12/65М1. Указанное оборудование отработало нормативный срок эксплуатации, определённый фактическим техническим состоянием, действующей НТД и инструкциями заводов-изготовителей.
1.4.2. В компрессорной сжатого воздуха низкого давления, расположенной в четвертой секции здания ГЭС на отметке 54,300 м, установлены:
10 компрессоров 6ВКМ-25/8 с параметрами:
· тип компрессора: винтовой маслозаполненный;
· рабочее давление 0,8 МПа;
· производительность 25 м3/мин;
· мощность электродвигателя 200 кВт;
· водяная система охлаждения.
В комплект компрессора входят:
· шкаф питания и управления;
· шкаф автоматики;
· шкаф управления клапаном подачи воды (один на два компрессора); 
· узел подачи воды (один на два компрессора): три вентиля, байпас, электромагнитный клапан, датчик контроля наличия протока;
· датчик контроля температуры масловоздушной смеси;
· датчик контроля давления масловоздушной смеси. 
1.4.3. В компрессорной сжатого воздуха высокого давления, расположенной в первой секции здания ГЭС на отметке 54,300 м, установлены компрессоры:
3 компрессора 302-ВП 5/70 с параметрами:
· тип компрессора: прямоугольный;
· рабочее давление 7,0 МПа;
· производительность 5 м3/мин;
· число ступеней сжатия 4;
· смазка компрессора: циркуляционная под давлением, от шестеренчатого насоса;
· смазка цилиндров: от масляного насоса (лубрикатора);
· масло, заливаемое в раму: индустриальное И-50;
· масло, заливаемое в лубрикатор: компрессорное К-19, (КС-19; МС-20; КЗ-10; ИГП-49) ГОСТ 1061-73;
· давление в системе смазки, кгс/см2: 1…3;
· клапаны I и II ступеней: прямоточные;
· клапан III ступени: кольцевой;
· клапан IV ступени: комбинированный, кольцевой;
· распределение давления по ступеням: кгс/см2:
· I ступень: 2,7…2,9;
· II ступень: 9,5…10,5;
· III ступень: 22,0…24,0;
· IV ступень: 63.
· мощность электродвигателя: 75 кВт (750 об/мин);
· водяная система охлаждения;
2 компрессора 2ВМ4-12/65М1 с параметрами:
· тип компрессора: крейцкопфный оппозитный;
· рабочее давление 6,4 МПа;
· производительность 6 м3/мин;
· число ступеней сжатия 4;
· смазка компрессора: циркуляционная под давлением, от шестеренчатого насоса;
· смазка цилиндров: от масляного насоса (лубрикатора);
· масло, заливаемое в раму индустриальное: И-50А, МС-20;
· масло, заливаемое в лубрикатор компрессорное: МС-20;
· давление в системе смазки, кгс/см2: 1…3;
· клапаны I, II, III ступеней: прямоточные;
· клапан IV ступени: кольцевой;
· распределение давления по ступеням: кгс/см²:
· I ступень: 2,0…2,4;
· II ступень: 7,9…8,6;
· III ступень: 23,0…25,3;
· IV ступень: 63.
· мощность электродвигателя: 75 кВт (N=370 об/мин);
· водяная система охлаждения.
В компрессорной ОРУ-500/220кВ , установлены
6 компрессоров  ВШВ-2.3/230 с параметрами:
· тип компрессора: воздушный, W-образный, поршневой, пятиступенчатый;
· рабочее давление 230 МПа;
· производительность 2,3 м3/мин;
· число ступеней сжатия 5;
· смазка компрессора:  под давлением и разбрызгиванием, от маслянного насоса;
· давление в системе смазки, кгс/см2: 1…5;
· клапаны I, II, ступеней: пластинчатые;
· клапан III, IV ступени: кольцевой;
· клапан V ступени: тарельчатый;
· распределение давления по ступеням: кгс/см²:
· I ступень: 2,3…2,5;
· II ступень: 9…10;
· III ступень: 30…35;
· IV ступень: 90….105.
· V ступень 230
· мощность электродвигателя: 75 кВт (N=370 об/мин);
· воздушная  система охлаждения.
В комплект каждого компрессора входят:
· шкаф питания и управления;
· шкаф автоматики;
· узел подачи воды: три вентиля, байпас, электромагнитный клапан, датчик контроля наличия протока;
· четыре электромагнитных клапана продувки по ступеням;
· четыре датчика контроля температуры воздуха в каждой ступени.
1.4.4. Работы подлежат выполнению в соответствии со следующими условиями производства работ: 
· производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы;
· нанесение лакокрасочных материалов вручную (кистью, валиком);
· работы с применением подъемных сооружений.
Конкретные условия производства работ применительно к конкретной работе приведены в ведомостях планируемых работ, являющихся приложениями к настоящим ТТ (Приложение №1 к настоящим ТТ).
1.4.5. Местоположение объектов Заказчика:
· Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34, Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»;
· Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 44, Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»;
1.4.6. Работы подлежат выполнению в отношении следующих объектов основных средств Заказчика, приведенных в таблице 1 настоящих ТТ.
Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-1
	Чебоксарская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»), Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д.44
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-1 (инв. № ЧБ040403)


	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»



	2‍
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-2
	
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-2 (инв. № ЧБ040451)

	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	3‍
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-3
	
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-3 (инв. № ЧБ040452)

	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	4‍
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-4
	
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-4 (инв. № ЧБ040521)

	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	5‍
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-5
	
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-5 (инв. № ЧБ002749-24)

	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	6‍
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-6
	
	Установка компрессорная ВШВ-2.3/230 КВД-6 (инв. № ЧБ002749-25)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

	7
	Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 КСК-3
	Чебоксарская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»), Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34
	Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 
КСК-3
(инв. № ЧБ000319-68)    
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	8
	Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 КСК-4
	
	Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 
КСК-4
(инв. № ЧБ000319-69)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	9
	Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 КСК-5
	
	Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 
КСК-5
(инв. № ЧБ000319-70)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	10
	Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 КСК-9
	
	Установка компрессорная 6ВКМ-25/8 
КСК-9
(инв. № ЧБ000319-74)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	11
	Установка компрессорная 6ВКМ -25/8 КСК-10
	
	Установка компрессорная 6ВКМ -25/8 КСК-10
(инв. № ЧБ000319-75)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

	12
	Установка компрессорная №1 302ВП-5/70
	Чебоксарская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»), Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34
	Установка компрессорная №1 302ВП-5/70
(инв. № ЧБ000319-76)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	13
	Установка компрессорная №3 302ВП-5/70
	
	Установка компрессорная №3 302ВП-5/70
(инв. № ЧБ000319-78)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»


	14
	Компрессор поршневой стационарный №5
2ВМ4-12/65М1
	
	Компрессор поршневой стационарный 2ВМ4-12/65М1 (инв. № ЧБ040409)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»




1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1.	Допуск на объекты Заказчика осуществляется согласно Методике допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (далее – Методика) (Приложение № 3 к настоящим ТТ).
1.5.2.	В целях своевременного выявления лиц, представляющих потенциальную угрозу функционированию объектов энергетики ПАО «РусГидро», для допуска на территорию Филиала Подрядчик обязан дополнительно предоставить за 30 рабочих дней до начала работ следующие документы на своих работников (и/или на работников субподрядных организаций, согласованных заказчиком), направляемых для выполнения работ в Филиал:
· сведения, подтверждающие принадлежность направляемых лиц к организации (копии трудового договора или копии трудовых книжек, или копии приказов о приёме на работу);
· копию страниц паспорта;
· справку об отсутствии судимости;
· заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к настоящим ТТ).
1.5.3.	В дополнение к пунктам 1.5.1 и 1.5.2 настоящего раздела допуск на территорию Филиала осуществляется с учетом местной эпидемиологической обстановки, рекомендаций территориального органа Роспотребнадзора и регионального органа государственного управления, о чем Заказчик заблаговременно уведомляет Подрядчика до начала производства работ и/или во время выполнения работ (в случае изменения эпидемиологической обстановки).
1.5.4.	Для выполнения работ Заказчик предоставляет Подрядчику кран-балки на безвозмездной основе. При безвозмездной форме предоставления Подрядчик обязан исключить из расценок затраты на использование кранов и кран-балок по всем работам, где используются данные грузоподъёмные механизмы.
1.5.5.	В остальном, не предусмотренным пунктом 1.5.4, Подрядчик должен быть обеспечен в полном объеме всеми материально-техническими ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: монтажными приспособлениями, слесарным, ручным и механизированным инструментом, технологической оснасткой, инвентарем, оборудованием, средствами индивидуальной защиты), необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата работ.
1.5.6.	Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, техническому воздуху для целей выполнения работ.
1.5.7.	Для базирования персонала Подрядчика, а также для складирования оборудования и материалов, Подрядчику Заказчиком предоставляются соответствующие помещения на безвозмездной основе. Помещения для базирования персонала привязаны к месту производства работ, имеют отопление, освещение, и электропитание.
1.5.8.	Всю необходимую техническую документацию (включая проектную, заводскую, конструкторскую документацию, существующие производственные технологические, электротехнические схемы и схемы автоматики, план размещения узлов и крупных деталей ремонтируемого оборудования на ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на территории электростанции, схемы постов энергоносителей, документы о ранее выполненных ремонтах оборудования, данные о его техническом состоянии и данные об отказах оборудования в процессе эксплуатации, данные по результатам доремонтных испытаний оборудования), имеющую отношение к объектам основных средств в рамках выполнения работ, необходимой для выполнения работ и (или) заказа запасных частей, Заказчик предоставляет Подрядчику для изучения (ознакомления) только в техническом архиве Филиала по его запросу, без права выноса за территорию Заказчика.
1.5.9.	Заказчик обеспечивает ознакомление Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

1.6.	    Иные требования и сведения общего характера
1.6.1.	Работы выполняются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию ремонтируемого объекта по результатам работ без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и работ, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ, выявленных по результатам дефектации в процессе ремонтов (не предусмотренных плановыми ведомостями объемов работ). Работы считаются выполненными после приёмки объекта из ремонта комиссией Филиала с оформлением отчётной ремонтной (исполнительной) документацией со стороны Подрядчика.
1.6.2.	Выполнение непредвиденных работ, необходимость которых установлена по результатам осмотра и дефектации оборудования (при согласовании с Подрядчиком и утверждения Заказчиком ведомости дополнительных работ) выполняется в рамках действующего договора и оформляется в установленном Правилами ТОиР и СТО 02.01.62 порядке.


1.  2. Требования к работам
2.1   Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1 Требования к видам и объемам работ
Перечень и объем выполняемых работ в отношении объектов основных средств Заказчика, указанного в таблице 1, должны соответствовать таблице 2 настоящих ТТ.

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Текущий ремонт компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 , 1 ремонт
	В соответствии с ведомостями объемов работ ко каждому объекту основных средств Заказчика, указанных в таблице №1 настоящих ТТ (Приложение № 1 к настоящим ТТ)

	2‍
	Текущий ремонт компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 , 2 ремонт
	

	3‍
	Текущий ремонт компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 , 3 ремонт
	

	4‍
	Текущий ремонт компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 , 4 ремонт
	

	5
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-3 Чебоксарской ГЭС
	

	6
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-4 Чебоксарской ГЭС
	

	7
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-5 Чебоксарской ГЭС
	

	08
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-9 Чебоксарской ГЭС
	

	09
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-10 Чебоксарской ГЭС
	

	10
	Текущий ремонт компрессора высокого давления 302ВП-5/70 №1 Чебоксарской ГЭС
	

	‍11
	Текущий ремонт компрессора высокого давления 302ВП-5/70 №3 Чебоксарской ГЭС
	

	‍12
	Текущий ремонт компрессора высокого давления №5 2ВМ4-12/65М1 Чебоксарской ГЭС
	

	‍13
	Текущий ремонт электродвигателей компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 Чебоксарской ГЭС
	



2.1.2.    Требования к срокам выполнения работ
2.1.2.1. Сроки выполнения работ должны соответствовать таблице 3 настоящих ТТ.

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Текущий ремонт компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 , 1 ремонт
	10.01.2027
	31.03.2027

	2
	Текущий ремонт компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 , 2 ремонт
	01.04.2027
	30.06.2027

	3
	Текущий ремонт компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 , 3 ремонт
	01.07.2027
	30.09.2027

	4
	Текущий ремонт компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 , 4 ремонт
	01.10.2027
	29.12.2027

	5
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-3 Чебоксарской ГЭС
	01.03.2027
	20.03.2027

	6
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-4 Чебоксарской ГЭС
	29.03.2027
	20.04.2027

	‍7
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-5 Чебоксарской ГЭС
	08.11.2027
	30.11.2027

	‍8
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-9 Чебоксарской ГЭС
	06.09.2027
	01.10.2027

	‍9
	Текущий ремонт компрессора 6ВКМ-25/8 КСК-10 Чебоксарской ГЭС
	04.10.2027
	20.10.2027

	‍10
	Текущий ремонт компрессора высокого давления 302ВП-5/70 №1 Чебоксарской ГЭС
	01.03.2027
	20.03.2027

	11
	Текущий ремонт компрессора высокого давления 302ВП-5/70 №3 Чебоксарской ГЭС
	29.03.2027
	20.04.2027

	12
	Текущий ремонт компрессора высокого давления №5 2ВМ4-12/65М1 Чебоксарской ГЭС
	29.03.2027
	20.04.2027

	13
	Текущий ремонт электродвигателей компрессоров ВШВ-2,3/230 КВД-1-6 Чебоксарской ГЭС
	01.04.2027
	30.07.2026



2.1.2.2.	Сроки выполнения работ могут быть изменены по режиму работы ГЭС и фактическому состоянию оборудования в соответствии с утверждаемыми ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов основного оборудования, и разрешенными диспетчерскими заявками.
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2.1.2.3.	Для соблюдения сроков выполнения работ Подрядчик должен учесть необходимость выполнения работ в несколько смен, а также в выходные и праздничные дни.	

2.2 Требования к качеству работ
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, представленным в таблице 4 настоящих ТТ.
Контроль размеров, контроль качества поверхностей, контроль технического состояния ремонтируемого оборудования (до и после ремонта), его деталей и узлов Подрядчик обязан осуществлять в присутствии представителя Заказчика.
Для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, Заказчик назначает своего представителя.

Таблица 4. Требования к качеству выполняемых работ
	№ п/п
‍
	Наименование
параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	
Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	Подрядчик должен выполнить работы по текущим ремонтам компрессорного оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» в отношение объектов основных средств, указанных в таблице №1 настоящих ТТ, в соответствии с объемами работ, указанными в ведомостях объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ), в сроки выполнения работ, указанными в таблице №3 настоящих ТТ, включая:
· закупку материалов, оборудования и запасных частей в соответствии с ведомостями объемов работ, транспортировку и доставку материалов, оборудования и запасных частей на место проведения работ;
· разработку, согласование с Заказчиком проекта производства работ, в том числе работ с подъемными сооружениями (кран-балками);
· участие совместно с Заказчиком в проверке подготовительных работ к ремонту не позднее чем за 20 календарных дней до начала работ;
· входной контроль качества применяемых материалов, оборудования и запасных частей;
· выполнение работ согласно календарного плана (графика) выполнения работ и ведомостей объемов работ, включая работы по дефектации деталей и узлов ремонтируемого объекта;
· ведение технической документации в процессе выполнения работ;
· участие совместно с Заказчиком в приемо-сдаточных испытаниях оборудования;
· поэтапную сдачу выполненных работ комиссии Заказчика в соответствии с графиком выполнения работ;
- предъявление объекта ремонта комиссии Заказчика, оформление отчетной ремонтной и/или исполнительной документации.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»;
· СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
· СТО РусГидро 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования»;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (действующая редакция);
· РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (действующая редакция);
· РД ГМ-02-18 «Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений» (действующая редакция);
· РД 153-34.1-20.602-2002 «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» (действующая редакция);
· РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению» (действующая редакция);
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070 (действующая редакция);
· Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013;
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание шестое, седьмое;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479) (действующая редакция);
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н) (действующая редакция);
· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н (действующая редакция);
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н (действующая редакция);
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н (действующая редакция);
· ФНП в области ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (действующая редакция);
· ФНП в области ПБ «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (действующая редакция);
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (действующая редакция);
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (действующая редакция); 
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (действующая редакция);
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция).
· «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая редакция);
· «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция);
· «Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Филиале ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (Приложение   № 4  к настоящим ТТ);
· Техническое описание и инструкция по эксплуатации винтовой компрессорной установки 6ВКМ 25/8;
· Техническое описание и инструкция по эксплуатации компрессорной установки 302ВП-5/70;
· Техническое описание и инструкция по эксплуатации компрессорной установки 2ВМ4-12/65;
· Техническое описание и инструкция по эксплуатации компрессорной установки ВШВ 2,3/2300;
· Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности;
· Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3
	Требования к организации работ
	
	
	

	1.3.1
	Общие требования к организации работ
	Организация работ включает:
· разработку организационно-технических мероприятий по допуску персонала Подрядчика к выполнению работ;
· разработку Подрядчиком ППР (или в случаях, предусмотренных НТД, технологических карт) и КСГ выполнения работ, согласование и утверждения их с Заказчиком до начала производства работ (этапа работ);
· определение и согласование с производственно-технической службой Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);
· организацию и проведение совместных технических совещаний с участием служб Заказчика и Подрядчика по вопросам организации и осуществления технического контроля (надзора) за ходом производства работ;
· обеспечение персонала Подрядчика бытовыми помещениями 
· закупку и доставку материалов, запасных частей и комплектующих на место производства работ; 
· обеспечение Подрядчиком техники безопасности при проведении работ (технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ);
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.1. 1.3.2
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г.) (приложение №3 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. В целях осуществления допуска персонала Подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:
· оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного проведения работ;
· оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества;
· проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС, первичного инструктажа по охране труда работникам подрядной организации;
· выдача наряда-допуска (распоряжения);
· первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;
· контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ работниками подрядной организацией;
· разработка и проведение корректирующих действий по результатам контроля.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
Допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика для производства работ выполняется только после предоставления Подрядчиком следующей информации:
· сведений, подтверждающие принадлежность лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу);
· копию страниц паспорта;
· справку об отсутствии судимости;
· заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных (по форме Заказчика);
· оформления сопроводительного письма.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.3‍
	Требования к разработке проекта производства работ
	Подрядчик разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала выполнения работ (этапа работ) ППР и/или ТК, состав, содержание и оформление которого должно соответствовать РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению», включая систему обеспечения качества, графики, схемы раскладки оборудования, деталей и узлов ремонтируемого объекта. При разработке ППР с применением подъёмных сооружений необходимо учитывать требования Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, а также РД-11-06-2007.
В ППР Подрядчиком обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному производству следующих видов работ (при их наличии):
· работ, выполняемых вблизи действующих электроустановок;
· работ, выполняемых в стесненных условиях;
· огневых работ;
· такелажных работ и работ с применением подъемных сооружений;
· работ с применением специального инструмента и приспособлений;
В составе ППР Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с заказчиком календарно-сетевой график (далее – КСГ) производства работ, места размещения бытовок или временных помещений, ящиков для инструментов, мест накопления отходов и емкости под отходы, ящиков для размещения монтажного инструмента и приспособлений, схема раскладки оборудования, деталей и узлов ремонтируемого объекта.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	
	
	

	1.4.1‍
	Требования к используемым запасным частям и материалам, и срокам их доставки
	Запасные части, оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ по ремонту оборудования, приобретаются Подрядчиком самостоятельно, согласно ведомостям объемов работ, являющихся неотъемлемой частью ТТ (Приложение №1 к ТТ).
Все закупаемые и применяемые запасные части, оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными.
Использование материалов, оборудования и запасных частей, не соответствующих ведомостям объемов работ, но схожих по своим свойствам и техническим характеристикам (аналоги), допускается только при письменном согласовании с Заказчиком.
Качество запасных частей должно подтверждаться паспортами (сертификатами качества, декларациями соответствия) заводов-изготовителей.
Доставку запасных частей и материалов Подрядчик должен осуществить не менее, чем за 20 календарных дней до начала ремонта; для иных видов ремонтов: запасных частей и оборудования, материалов - в соответствии с потребностью производства работ для соблюдения календарного графика работ; для ремонтов с большей продолжительностью – поставку осуществлять по согласованному с Заказчиком графику, обеспечивающему исполнение работ и исключающему простой персонала по причине отсутствия МТР.
На доставляемые материалы, оборудование и запасные части должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация (руководства по эксплуатации) в полном объеме на бумажном носителе (1 экземпляр) и электронном носителе (1 экземпляр).
При выполнении работ должны применяться материалы, оборудование и запасные части, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5
	Требования к контролю качества работ и материалов
	
	
	

	1.5.1
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих на объект материалов, оборудования и запасных частей, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- комплектности поставляемых материалов, оборудования и запасных частей;
- правильности складирования и хранения.
Подрядчик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя для проведения входного контроля поставляемых материалов, оборудования и запасных частей на территории Заказчика в присутствии Заказчика. 
По результатам входного контроля оформляется акт входного контроля (в произвольной форме). При выявлении замечаний по результатам входного контроля Подрядчик проводит за свой счет транспортировку и лабораторные испытания материалов и запасных частей для оценки возможности их использования в аккредитованных для этого организациях в течение 5 рабочих дней или их замену.
Копии документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования и запасных частей, должны быть предоставлены Заказчику за 20 календарных дней до начала производства работ, выполняемых с их использованием, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной (отчетной) документации. Наличие вышеуказанной документации, в том числе, подтверждает готовность Подрядчика к производству работ.
Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком используемые материалы, оборудование и запасные части до начала производства работ в случае, если они не соответствуют ведомостям объемов работ.
Положительные результаты входного контроля оборудования, запасных частей и материалов, приобретаемых Подрядчиком согласно ведомостям объемов работ, не освобождают Подрядчика от ответственности за их качество в период гарантийных обязательств в случае выявления дефектов (недостатков) в процессе эксплуатации отремонтированных объектов (оборудования, зданий и сооружений) или в процессе выполнения ремонтных работ (на любой из стадий) согласно условиям договора и ТТ.
	Согласие с требованием
	-
	

	‍1.5.2
	Контроль качества выполненных работ
	Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество проводимой им дефектации деталей и узлов ремонтируемых объектов в соответствии с ведомостями объемов работ. 
Устранение дефектов (недостатков), выявленных Подрядчиком по результатам дефектации деталей и узлов ремонтируемого объекта, не освобождает Подрядчика от ответственности за их обнаружение в период гарантийных обязательств в процессе эксплуатации отремонтированных объектов  или в процессе выполнения ремонтных работ (на любой из стадий) согласно условиям договора и ТТ.
       Подрядчик должен обеспечить текущий контроль за выполнением работ, который должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций, а также требуемые замеры и испытания. Правила и нормы проведения текущего (операционного) контроля должны быть разработаны и описаны в специальных документах (процедурах), включающих сведения о том, какая характеристика и кем контролируется (измеряется), о месте и методе контроля, его периодичности, правилах регистрации результатов контроля.
     Подрядчик должен обеспечить приемочный контроль выполненных работ, который должен включать в себя, в том числе, предъявление Заказчику скрытых работ (при наличии). Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.
      Подрядчик должен передать по акту приема-передачи на склад Заказчика демонтированное оборудование, запасные части и материалы.
 Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора, техническим требованиям, санитарным и экологическим нормам и правилам, другим документам, которые в соответствии с законодательством РФ устанавливают обязательные требования к качеству таких работ. Подрядчик обеспечивает сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6
	Требования к персоналу Подрядчика
	
	
	

	1.6.1‍
	Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ

	Наличие у Подрядчика или у привлекаемых субподрядных организаций (субподрядчиков) собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного персонала.
   Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (субподрядчик) должен обеспечить наличие квалифицированного персонала для выполнения всего объема работ согласно ведомостям объемов работ (Приложение №1 к ТТ), предоставить список с указанием квалификации, разряда, стажа работы по профессии и копии действующих квалификационных документов, подтверждающих право проведения данных работ (дипломы, аттестаты, удостоверения).
   Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (субподрядчик) должен обеспечить наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала).
     Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (субподрядчик) до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику:
-  список работников, которым будет предоставлено право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности;
-       копии удостоверений и протоколов проверки знаний:
· требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года N 2464;
· допуске к работам в электроустановках, подтверждающих группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
· допуске к специальным видам работ (огневым, грузоподъемным, работ с электро - и пневмоинструментом).
-        копии заключений о прохождении медицинских осмотров;
- копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями  Приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». 
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	
	

	1.1.2. 1.7.1.
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
· Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
· Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	 Результатом работ является отремонтированный объект, принятый Заказчиком в гарантийную эксплуатацию по Акту КС-2, соответствующий требованиям, изложенными в настоящих ТТ.
 Оценка качества отремонтированного объекта (оборудования) после ремонта, установленная комиссией, согласно Правилам ТОиР должна быть не хуже:
· «соответствует требованиям ремонтной документации»;
· «соответствует требованиям правил пожарной безопасности».
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	
	

	2.2.1‍
	Порядок приемки оборудования 
	Организация приемки оборудования выполняется в соответствии с требованиями «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» утверждены приказом МЭ России от 25.10.2017г. №1013 (далее Правила организации ТОиР) и СТО РусГидро 02.01.62 «Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений..
К моменту ввода оборудования в эксплуатацию Подрядчик должен представить Заказчику окончательно оформленную документацию.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	
	
	

	2.3.1
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ (отчетная и исполнительная документации)

	Подрядчик должен представить Заказчику отчетную (исполнительную) документацию по ремонту оборудования в составе:
Реестр исполнительной документации;
Ведомость планируемых работ
Акт дефектации оборудования
Акт о выявленных дефектах оборудования
Ведомость дополнительных работ
Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ
Ведомость выполненных работ
Протокол центровки
Протокол измерения уровня вибрации компрессора и электродвигателя
Протокол измерения сопротивления изоляции обмотки статора электродвигателя, кабелей питания, тока потребления электродвигателя
Протокол проверки наличия цепи между заземляемыми элементами и заземлителем
Акт приемки из ремонта оборудования установки
Формуляры характеристик (замеров)
Акты входного контроля с приложением документов, подтверждающих их качество.
	Согласие с требованием
	-
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	
	
	

	3.1.
	Срок гарантии на результат работ
	[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2. На протяжении всего указанного гарантийного срока Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя компонента (в случае, если причина неисправности связана с ошибками монтажа и наладки и не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента, внешними условиями или воздействиями, не предусмотренными проектным решением). В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.1.1. ‍3.2.
	Гарантийное и послегарантийное обслуживание
	После окончания работ оборудование в течение гарантийного срока должны надежно и правильно функционировать без выполнения каких-либо дополнительных затрат или работ со стороны Заказчика. Ошибки в ремонте деталей и узлов оборудования, транспортировании, при выполнении монтажных и наладочных работ, выявленные во время эксплуатации в период гарантийного срока службы устраняются Подрядчиком за счет собственных сил и средств, в соответствии с условиями заключенного договора.
На протяжении всего указанного гарантийного срока Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя узла оборудования, а также устранение последствий, вызванных данным дефектом (недостатком), в соответствии с условиями заключенного договора . Окончание гарантийного срока фиксируется двухсторонним актом.
Гарантийный период эксплуатации отремонтированного оборудования, здания и сооружения увеличивается на время, необходимое на устранение дефекта (недостатка) в соответствии с условиями заключенного договора.
	Согласие с требованием
	-
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1.1. 4.1.
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ.
Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ.
Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.2. ‍4.2.
	Требования к обращению с отходами, образующимися при выполнении работ 
	Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы, Подрядчик накапливает в местах согласованных с Заказчиком. При необходимости перемещения накопленных на месте производства работ отходов (собственником которых является Заказчик), в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории, осуществляется Подрядчиком за счет собственных сил и средств.
Право собственности на отходы черных, цветных металлов, отработанных масел, образующихся при ремонте оборудования, Заказчика, принадлежат Заказчику. 
Подрядчик накапливает отходы Заказчика в собственной таре, соответствующей требованиям санитарного, экологического законодательств, локальных нормативных документов.
Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов.
Ответственность за надлежащее состояние мест накопления отходов, тары для накопления несет Подрядчик.
	Согласие с требованием
	-
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2.         3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

      3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.


4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
        4.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.
4.2. При исполнении договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №2 к настоящим Техническим Требованиям.
4.3. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в договоре.


5. Приложения
Приложение № 1 Ведомости объемов работ.
Приложение № 2 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.
Приложение № 3 Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023 г.
Приложение №4 Инструкции по обращению с отходами производства и потребления на Филиале ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС.
Приложение № 5 Регламент по уборке рабочих мест при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС.

