Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №

г. Уфа								                            «___» _____________2026 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Уфаводоканал» (ГУП РБ «Уфаводоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   ______________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________,  действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые - Стороны, а отдельно «Сторона», с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 18.07.2011 № 223 «О закупках  товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании запроса  предложений  в электронной форме, (протокол № ___________ от «__» __________ 2026 г.) заключили настоящий Договор  на выполнение работ  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Модернизация КНС "Янаульская" (Техническое перевооружение КНС "Янаульская"). 2 этап (далее - Объект), в том числе:
- выполнить комплекс изыскательских работ, необходимых и достаточных для выполнения проектных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы по Объекту;
- разработать проектную документацию;
- получить положительное заключение государственной экспертизы /экологической экспертизы/ государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости/ иных экспертиз;
- передать проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, Заказчику;
- разработать рабочую документацию.
Заказчик обязуется предоставить Подрядчику:
- задание на проектирование объекта капитального строительства;
- исходные данные, необходимые для выполнения проектных работ (по запросу Подрядчика);
- принять и оплатить результат работ (проектную документацию, получившую положительное заключение государственной и иных необходимых экспертиз). 
Предмет Договора включает в себя: проектно-изыскательские работы (далее - ПИР), согласно «Заданию на проектирование объекта капитального строительства» (Приложение №1 к Договору), в том числе сметы, с проведением государственной экспертизы (ПИР, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости).
1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить весь комплекс работ собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком / субподрядчиками.
1.3. Проектно-изыскательские работы, выполненные Подрядчиком, должны соответствовать Заданию на проектирование объекта капитального строительства, требованиям законодательства Российской Федерации, условиям настоящего Договора.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора, национальными стандартами, СНиП, ГОСТ, СП и другими нормативными документами, регулирующими выполнение работ.
1.5. Цель выполнения работ по настоящему Договору – проектно – сметная документация (ПСД), получившая положительное заключение государственной экспертизы и рабочая документация по Объекту в объеме, необходимом для строительства Объекта, разработанная по ПСД, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ______________ руб., в том числе НДС _______________________ руб., если НДС предусмотрен действующим законодательством для Сторон Договора. 
Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, суммы налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору (Смета на выполнение проектных и изыскательских работ - Приложение № 3 к Договору). 
2.2. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, в ходе исполнения Договора вправе изменить не более, чем на 10% (десять процентов) количество работ, при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Договор, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, предусмотренными Договором.
2.3. В случае изменения финансового положения Заказчика, Заказчик письменно, за 5 (пять) календарных дней уведомляет Подрядчика об изменении в одностороннем порядке объема выполняемых работ, определенных в Приложениях №1 и №3 к настоящему Договору.

3. Порядок и условия оплаты

3.1. Оплата за выполнение проектных и изыскательских работ производится в следующем порядке:
3.1.1. Выплачивается Подрядчику аванс в размере 30% (тридцать процентов) от цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, в срок не более 7 (семи) рабочих дней после заключения Договора на счет, указанный в разделе 16 Договора;
3.1.2. Выплачиваются Подрядчику 70% (семьдесят процентов) от стоимости выполнения инженерных изысканий, разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы инженерных изысканий и ПСД после получения положительного заключения Госэкспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий, в т.ч. проверки достоверности определения сметной стоимости - после подписания Актов сдачи-приемки документации, в срок не более 7 (семи) рабочих дней на счет, указанный в разделе 16 Договора; 
3.1.3. Выплачиваются Подрядчику 70% (семьдесят процентов) от стоимости рабочей документации в срок не более 7 (семи) рабочих дней - после подписания Акта сдачи-приемки рабочей документации.
4. Сроки выполнения Работ

4.1. Календарные сроки выполнения работ по Договору определены Сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
4.2. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора. Изменение Календарного графика выполнения работ оформляются соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.
5. Права и обязанности Подрядчика
Подрядчик обязан:
5.1. Обеспечить разработку проектно-сметной документации в соответствии с Заданием Заказчика на проектирование объекта капитального строительства, иными исходными данными, рабочей документации (Приложение №1), включая инженерные изыскания, разработку в бумажном и электронном виде (в редактируемом формате), а также согласование проектной документации и рабочей документации, в соответствии с установленными законодательством требованиями.
Приступить к выполнению работ по Договору в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2). 
Выполнить работы в соответствии с Календарным графиком выполнения работ (Приложение №2), завершить выполнение работ не позднее _________ (_________) календарных дней с момента их начала. 
5.2. Технические решения, расчеты, схемы, марки и тип оборудования согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.
5.3. Согласовать готовую проектную документацию до сдачи на государственную экспертизу и рабочую документацию с Заказчикомв в срок _______________________ рабочих дней, а при необходимости – с соответствующими государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления. 
5.4. При необходимости, обусловленной проектным решением, обеспечить получение у сторонних организаций технических условий на работу в зоне сетей, подключения к электрическим сетям и т.п., урегулировать правоотношения, связанные с возмещением затрат по реконструкции, капитальному ремонт, сносу и (или) восстановлению инженерных коммуникаций.
5.5. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, в том числе содержащей коммерческую тайну, Исполнитель обязан не разглашать ее и не передавать третьим лицам без согласия Заказчика.
5.6. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
5.7. Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости. 
5.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения положительного заключения государственной экспертизы, обеспечить передачу Заказчику экземпляра проектной документации и оригинала положительного заключения государственной экспертизы. 
5.9. В срок, указанный в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) обеспечивать по Акту выполненных работ передачу Заказчику результатов проектных работ, в том числе экземпляров сметы и рабочей документации в бумажном и электронном виде, других необходимых документов, в соответствии с п. 5.1 – 5.8 Договора.
5.10. За собственный счет устранять замечания, недостатки, выявленные Заказчиком, а также установленные по результатам проведения государственной экспертизы, экологической экспертизы и других видов экспертиз, либо выявленные компетентными государственными органами, неисправление которые может повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в Задании на проектирование. 
Срок устранения замечаний и недостатков Заказчика не должен превышать 14 (четырнадцать) календарных дней, с даты получения Подрядчиком информации о выявленных недостатках.
Подрядчик обязуется компенсировать все убытки, причиненные Заказчику в случае выявления вышеуказанных недостатков.
5.11. Согласовать с Заказчиком и привлечь к исполнению настоящего Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом объем выполняемых данными субъектами работ должен составлять не менее 90% (девяносто процентов). При согласовании данных субподрядчиков Заказчиком, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с субподрядчиком договора, представить копию договора Заказчику.
5.12. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора сделать запрос у Заказчика необходимых для выполнения работ по Договору исходных данных.
5.13. При выполнении проектных и изыскательских работ соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика на проектирование объекта капитального строительства и в других исходных данных, любые изменения возможны только после письменного согласования Заказчика.
5.14. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика передавать техническую документацию третьим лицам.
5.15. По требованию Заказчика представлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
5.16. Принимать совместно с Заказчиком обязательное участие в совещаниях, технических советах, при необходимости – в презентациях по проекту. По установленным в протоколах совещаний, технических советов задачам, выполнять их в указанные в протоколах сроки.
Подрядчик вправе:
5.17. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за выполненные работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.
5.18. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.
5.19. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.20. Выполнить обязательства по настоящему Договору своими силами или с привлечением третьих лиц после согласования с Заказчиком.
5.21. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
6. Права и обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
6.1. При заключении Договора предоставить Подрядчику Задание на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1) и все необходимые исходные данные, а также внести авансовый платеж в сроки, установленные п. 3.1.1. Договора.
6.2. Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за исполнение настоящего Договора, известив об этом Подрядчика. 
6.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему.
6.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего Договора.
6.5. Участвовать (при необходимости) совместно с Подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
6.6. Использовать проект и рабочую документацию, полученные от Подрядчика, только на цели, предусмотренные п. 1.1 Договора.
6.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации или выполненных по ней строительно-монтажных работ.
6.8. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
6.9. Организовать и осуществить приемку результата выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, установленные разделом 7 Договора и обеспечить оплату принятых работ в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. Договора, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
Заказчик вправе:
6.10. Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.11. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.
6.12. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
6.13. Отказаться от принятия и оплаты выполненных Подрядчиком работ, не соответствующих требованиям Договора.
6.14. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком, при выполнении работ по Договору, на объекте Заказчика требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством.
6.15. Заказчик вправе обратить взыскание на обеспечение исполнения Договора в сумме, указанной в разделе 10 Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, а также при причинении убытков Заказчику: 
а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы;
б) если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, определенные в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2);
в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах;
г) если Подрядчик выполнил работы с нарушением условий Договора.
6.16. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы на результаты работ Подрядчика, Заказчик вправе:
- обязать Подрядчика устранить выявленные нарушения и пройти повторную государственную экспертизу за счет Подрядчика,
- либо привлечь третье лицо для проведения работ, предусмотренных Договором, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов,
- расторгнуть Договор.
6.17. Требовать выполнения Подрядчиком задач, установленных протоколами совещаний, технических советов, в сроки, указанные в протоколах. 

7. Порядок сдачи и приемки работ

7.1. Сдача и приемка инженерных изысканий в полном объеме, разработанных проектной и рабочей документации, получение положительного заключения государственной экспертизы по ним осуществляются в следующем порядке:
7.1.1. Подрядчик в день завершения этапа проектных и изыскательских работ по объекту направляет Заказчику письменное уведомление и накладную с приложением: изыскательских работ, проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с требованиями, изложенными в Задании Заказчика на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1):
- текстовую и графическую части проекта в стандартных форматах Windows, MSOffice, AutoCAD и AcrobatReader; 
- сметную документацию в формате Exsel, в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам, либо в другом формате, совместимом с программой «ГРАНД СМЕТА».
7.1.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения отчетов по инженерным изысканиям, проектно - сметной документации, рассматривает полученную документацию и направляет в адрес Подрядчика письмо о согласовании отчетов по инженерным изысканиям, проектно-сметной документации либо письменные замечания, с указанием обнаруженных недостатков.
7.1.3. Основанием для направления Подрядчику письменных замечаний является несоответствие проектной документации требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, государственным стандартам, указаниям Заказчика, а также требованиям Задания Закакзчика на проектирование объекта капитального строительства (Приложение №1).
7.2. Если в процессе выполнения работ установлена неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить их выполнение, поставив об этом в известность Заказчика в 2 (двух) дневный срок после приостановления. В этом случае Стороны обязаны в 5 (пяти) дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
7.3. Подрядчик в день получения письма от Заказчика о согласовании выполненного этапа проектных и изыскательских работ по объекту направляет Заказчику Акты сдачи – приемки выполненных работ по объекту.
7.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.
7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком отказа, составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
7.6. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по Договору, Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
8.2. При одностороннем отказе Подрядчика от исполнения Договора, ненадлежащем исполнении или неисполнении обязательств (включая гарантийные обязательства) по Договору, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, установленной Приложением №3 к Договору. 
При ненадлежащем исполнении или неисполнении Договора Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (п.5.10 Договора), при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования, Заказчик вправе отказаться от Договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
8.3. При нарушении окончательного или промежуточных сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати) процентов от стоимости невыполненных работ по Договору. Взыскание убытков Заказчика производится сверх неустойки.
8.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от размера просроченного платежа.
8.5. Подрядчик при осуществлении работ по Договору несет ответственность за соблюдение требований правовых актов об охране окружающей среды, о безопасности строительных работ, включая требования правовых актов о пожарной безопасности, санитарии и гигиены. Подрядчик возмещает причиненный при производстве работ Заказчику и третьим лицам вред.
8.6. Подрядчик приступает к выполнению работ на территории и (или) на объектах Заказчика, оформив в установленном порядке Акт допуска для производства работ на объекте. 
8.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования Заказчика, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.
8.8. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, возмещаются Подрядчиком в полном объеме. 
8.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, том числе гарантийных обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб.
8.10. Любой факт сокрытия происшествия (несчастный случай с персоналом Подрядчика, авария, инцидент, пожар), случившегося по вине Подрядчика в период нахождения на территории Заказчика в процессе выполнения работ, будет рассматриваться как нарушение условий Договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
8.11. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нанесение ущерба любому имуществу Заказчика или третьих лиц, возникшее в результате его действия или бездействия при выполнении работ, предусмотренных Договором.
8.12. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Договору.
8.13. В случае неуплаты Подрядчиком в течение 7 (семи) дней со дня получения требований Заказчика об оплате, пени или штрафов, Заказчик удерживает сумму соответствующих пеней и штрафов из обеспечения исполнения Договора.
8.14. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. Просрочкой, в связи с которой окончание работ в установленный срок является невозможным, считается период, равный 15 (пятнадцати) календарным дням.
8.15. В случае выставления счета-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур, первичных учетных документов с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налогов, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации расходов является соответствующее решение налоговых органов, вынесенное по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
8.16. За невыпонение условия, установленного п. 5.11. Договора, Заказчик вправе применить к Подрядчику штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости работ, которые должны быть выполнены с привлечением субъектов малого или среднего предпринимательства.
8.17. Систематическое (три и более раза) невыполнение Подрядчиком условия, установленного п. 5.16. Договора (о реализации задач, установленных протоколами совещаний, технических советов в указанные в протоколах сроки) по любому из пунктов протоколов, дает право Заказчику обратиться к Подрядчику с претензией о ненадлежащем исполнении Договора и применить удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора, и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.
9.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 1 (одного) месяца, а Стороны в этот срок не решили судьбу настоящего Договора путем переговоров, то любая из Сторон получает право отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления другой Стороне с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня расторжения Договора. При этом Стороны освобождаются от возмещения возможных убытков, за исключением возмещения расходов, произведенных до наступления форс-мажорных обстоятельств. 

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 3 960 229,80 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч двести двадцать девять) рублей 80 копеек.
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Исполнителем самостоятельно, согласно пунктам 10.2 и 10.3 Договора.
10.2. Передача Заказчику в залог денежных средств. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора на счёт Заказчика по указанным реквизитам ГУП РБ «Уфаводоканал»: ИНН 0275000238, КПП 027601001, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, р/с 40702810816240001855, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.
В графе назначение платежа платежного документа должно быть указано: «обеспечение исполнения договора на выполнение проектных и изыскательских работ.». Обеспечение исполнения Договора НДС не облагается.
В случае отсутствия указания на предмет Договора либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты, перечисленные денежные средства считаются не поступившими в качестве обеспечения исполнения Договора.
Обеспечение исполнения Договора перечисляется единовременно одной суммой на расчетный счет Заказчика. Перечисление исполнения Договора по частям или третьими лицами за Подрядчика не допускается. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением; денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в размере обеспечения исполнения Договора. 
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применена Подрядчиком), устанавливается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока действия Договора, при условии надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании письменного заявления Подрядчика.
В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Договора возврат Подрядчику обеспечения исполнения Договора не производится.
В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора может быть удержана Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора. 
10.3. При закупках у субъектов МСП Подрядчиком может предоставляется независимая гарантия, выданная гарантом. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора на срок, достаточный для предъявления претензии – не менее, чем на 1 (один) месяц.
В случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, представленную в качестве обеспечения исполнения договора, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней представить Заказчику новое обеспечение исполнения Договора, соответствующее условиям Договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на срок, достаточный для предъявления претензии – не менее чем на 1 (один) месяц.
11. Порядок и основания изменения и расторжения Договора

11.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
-по соглашению Сторон,
- по решению суда,
- в одностороннем порядке, в случае отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
11.3.1. Если Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или осуществляет обязательства так, что в ходе осуществления обязательств стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный Договором срок: Подрядчик не приступил к исполнению Договора в установленный срок, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков выполнения работ (сроков начала, окончания выполнения отдельных видов работ), установленных Календарным графиком выполнения  работ (Приложение №2) более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
11.3.2. В случае если отступления при осуществлении обязательств от условий Договора или иные недостатки результата обязательств в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.
11.3.3. В случае принятия в установленном порядке решения о ликвидации Подрядчика или применения арбитражным судом в отношении Подрядчика процедур банкротства.
11.3.4. В случае принятия в установленном порядке решения об административном приостановлении деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
11.3.5. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости, разработанной Подрядчиком.
11.3.6. Если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.3.7. В случае, уменьшения или отсутствия финансирования Заказчика по настоящему Договору. 
11.3.8. В случае непредставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.
11.3.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно для выполнения работ по Договору, на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ, будет исключен из нее.
В соответствии с ч. 1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое юридическое лицо является членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, если иное не установлено Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Членство в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства не требуется в случаях, перечисленных в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11.3.10. В случае нарушения Подрядчиком иных обязательств, предусмотренных Договором.
Указанные в настоящем пункте обстоятельства, являющиеся основанием для одностороннего отказа от исполнения обязательств по Договору, признаются Сторонами существенным нарушением условий Договора.
11.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати дней) с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты получения Подрядчиком решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.6. Расторжение Договора по любым основаниям не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, имевших место до момента расторжения Договора.
11.7. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым со дня, следующего за днем подписания соответствующего соглашения к Договору.
12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разглашают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие –либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую сторону, и при необходимости, по запросу представить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
12.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.
13.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
13.3. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня получения ее адресатом.
13.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – расходы распределяются в равных долях.
13.5. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами в досудебном порядке, указанном в п.п. 13.1 и 13.4 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
14. Дополнительные условия

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2027 г., включительно, а в части взаимозачетов – до полного их исполнения. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
14.2. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороной, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, путем направления уведомления, подписанного уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения данного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
14.3. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Договора о цене, порядке и условиях выполнения работ являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению либо передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением условия о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду.
14.4. С момента заключения настоящего Договора вся предшествующая переписка, связанная с заключением Договора, теряет силу.
14.5. Передача прав и обязанностей по настоящему Договору Подрядчиком третьим лицам не допускается. Уступка права требования денежных средств с Заказчика допускается исключительно с согласия Заказчика.
14.6. Копии настоящего Договора (Приложений, Дополнительных соглашений), а также копии документов, связанных с исполнением Договора, переданные и полученные посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника и обязательны для Сторон при исполнении настоящего Договора. 
Сторона, направившая копию Договора (Приложения, Дополнительного соглашения), обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить другой Стороне почтой или через курьера оригинал документа на бумажном носителе. 
При использовании электронной почты Сторона направляет во вложении к сообщению скан-копию Договора и приложений, а также скан-копии иных документов, связанных с исполнением Договора, подписанные уполномоченным представителем Стороны.
14.7. Документ, а также любое сообщение по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки, датой и временем получения документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считаются:
-	при использовании электронной почты – дата и время, указанные в распечатке из почтового ящика отправителя, подтверждающее направление сообщения по адресу электронной почты, указанной в настоящем Договоре. 
-	при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления или дата получения Стороной информации об отсутствии другой Стороны по его адресу, указанному в настоящем Договоре, либо информации об истечении времени хранения почтового отправления;
-	при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной – получателем отметки о получении документа.
14.8. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
14.9. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
14.10. Все указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
14.11. Наряду с Договором, заключенным в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, Стороны изготавливают на бумажном носителе по одному экземпляру Договора для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу, с направлением Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней оригинала Договора на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в разделе 16 Договора.


15. Приложения к Договору

15.1. Приложение №1 – Задание на разработку проектной документации. 
15.2.  Приложение №2 – Календарный график выполнения работ.
15.3.  Приложение №3 – Сводная смета № 1
15.4.  Приложение №4 – Смета № 2. Обмерные работы и обследование зданий и сооружений.
15.5.  Приложение №5 – Смета № 3. Инженерно-геодезические работы.
15.6.  Приложение №6 – Смета № 4.  Инженерно-геологические работы. 
15.7.  Приложение №7 – Смета № 5. Инженерно-экологические работы. 
15.8.  Приложение №8 – Смета № 6. Инженерно-гидрометеорологические работы. 
15.9.  Приложение №9 – Смета № 7. Разработка проектной документации. 
15.10.  Приложение №10 – Смета № 8. Разработка рабочей документации. 
15.10. Приложение №11– Смета № 9.  Государственная экспертиза.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик 



Юр. адрес: _____________________________

Почтовый адрес: ________________________

ОГРН/ОГРНИП_________________________
ИНН__________________________________
КПП __________________________________
ОКПО _________________________________
ОКТМО _______________________________
Банк___________________________________
р/с ____________________________________
к/с ____________________________________
БИК __________________________________
Контактный телефон ___________________
Факс _________________________________
Е-mail: ________________________________
Дата постановки на учет в налоговом органе: _____._______.____________ г. 

	Заказчик
Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Уфаводоканал»

Юр. адрес: 450098, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2
Почтовый адрес: 450098, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2
ОГРН 1020202856112
ИНН 0275000238 
КПП 027601001  
ОКПО 03253807

Банк: Филиал Москва-Юг АО «ТБанк» 
р/с 40702810525300000153  
к/с 30101810845374525952
БИК 044525952
Контактный телефон 83472790705
Факс 83472790707
Е-mail: uwc@uwc.ufanet.ru
Дата постановки на учет в налоговом органе: 21.08.2020 г. 


	Подрядчик 



________________/_______________________

«____»_________________2026 г.
       М.П.
	Заказчик 



 ________________/______________________
«____»_________________2026 г.
       М.П.





            Приложение №1 к договору
                                                                                       			        №__________________ 
       от «____»________2026 г.

















ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 	РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КНС «ЯНАУЛЬСКАЯ» 
(«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ КНС «ЯНАУЛЬСКАЯ») 2 ЭТАП.


(450000, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА) 









		



	
№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1
	Основание для проектирования объекта 
	Инвестиционная программа по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» на 2026-2030г.г.

	2
	Застройщик (технический заказчик)
	Заказчик ГУП РБ «Уфаводоканал», почтовый адрес: 450098, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Российская, дом 157/2, ОГРН 1020202856112,  
ИНН 0275000238

	3
	Инвестор 
	Отсутствует

	4
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации   20.02.2023, регистрационный № 72411) 
	
Здание (сооружение) канализационной насосной станции – 12.01.002.003.





	5
	Вид работ
	Реконструкция

	6
	Источник финансирование строительства объекта
	Собственные средства ГУП РБ «Уфаводоканал» 

	7
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)
	Увеличение мощности и производительности в ходе реконструкции не предусматривается. Получение новых технических условий не требуется.

	8
	Требования к выделению этапов строительства объекта 
	Выделение этапов и очередей не предусматривается. Увеличение мощности и производительности в ходе реконструкции не предусматриваются. 

	9
	Срок строительства 
	Определить проектом

	10
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:
	Определить проектом.
Проектная производительность КНС –32 000 м3/сут (2933 м3/час)
Фактическая производительность КНС Янаульская – 11 000 м3/сут (964 м3/час) 

	11
	Идентификационные признаки объекта, которые  устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) 
	Объект реконструкции капитального строительства производственного назначения:
канализационная насосная станция


	11.1



	Назначение 


	Обеспечение перекачки сточных вод с бассейна канализования существующей КНС.
Согласно классификатору объектов строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям, утвержденному приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр:
1. Здание (сооружение) канализационной насосной станции – 12.01.002.003.

	11.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Отсутствует 

	11.3
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Отсутствует 

	11.4 
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Объект проектирования не принадлежит к опасным производственным объектам

	11.5 
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Классификация сооружений по пожарной безопасности осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ). Определить взрывопожарную и пожарную безопасность объекта в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Предусмотреть установку противопожарных дверей в местах разграничения помещений с различными классами функциональной пожарной опасности (№123-ФЗ ст.88).
Предусмотреть наружную и внутреннюю отделку в соответствии с №123-ФЗ ст.134.

	11.6
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
	Объект имеет помещения с постоянным присутствием обслуживающего персонала

	11.7
	 Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
	Нормальный уровень ответственности 

	12
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Отсутствует необходимость соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта 

	13
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	При проектировании предусмотреть мероприятия, соответствующие требованиям энергетической эффективности согласно Федеральному закону об энергосбережении № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. (с изм. от 26.07.2019 г.)

	14 
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации

	Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации:
I Основные виды изысканий:
- инженерно-геодезические,
- инженерно-геологические,
- инженерно-экологические,
- инженерно-гидрометеорологические.
II При необходимости предусмотреть специальные виды инженерных изысканий:
- обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительные конструкции 

	15 
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	Стоимость строительства определить проектом

	16 
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	Не принадлежат к объектам культурного наследия.  


	2. Перечень основных требований к проектным решениям 

	17
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	17.1. Выполнить раздел «схема планировочной организации земельного участка» в соответствии с п. 12 требований Постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил.

	18
	Требования к проекту полосы отвода
	Отсутствуют

	19
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Выполнить раздел «архитектурные решения» в соответствии с п. 13 требований Постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил.

	20
	Требования к технологическим решениям
	20.1. Выполнить проектно-сметную документацию в соответствии с действующими нормативными документами и раздел «технологические решения» в соответствии с п. 22 требований Постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87.
20.2. Предусмотреть замену существующих водопроводных насосных агрегатов №1, 2, 3 на канализационные насосные агрегаты отечественного производства или насосы ограниченных стран согласно постановлению №1875 от 23.12.24г с электродвигателем Российского электротехнического концерна ООО «РУСЭЛПРОМ. Электрические машины». 
Марку, тип, технические характеристики определить проектом.
Замену насосных агрегатов предусмотреть поочередной.
20.3. Предусмотреть замену отсекающей задвижки Ду1000 в камере на самотечном коллекторе перед КНС, замену запорной арматуры №1, 2, 3 агрегата, задвижек на всасывающих и напорных трубопроводах, обратных клапанов. 
20.4. Предусмотреть замену задвижек на магистральных и разделительных трубопроводах, замену участков напорных трубопроводов между данными задвижками.
Предусмотреть монтаж новой задвижки на правом напорном коллекторе перед камерой переключения 
КК 01-0885.
20.5. Необходимо предусмотреть герметизацию всех стен ниже отм. 0,000 грабельного отделения, приемного резервуара, машинного зала, перегородку между машинным залом и грабельным отделением с приемным резервуаром.
20.6. Предусмотреть камеру переключения напорных трубопроводов с линией опорожнения.
20.7. Предусмотреть замену дренажного насоса с напорным трубопроводом и запорной арматурой (задвижка, обратный клапан).
20.8. Предусмотреть замену участка самотечного коллектора от камеры с отсекающей задвижкой до приемного резервуара.
20.9. Предусмотреть замену напорных коллекторов от

 магистральных задвижек до камеры переключения.
20.10. Предусмотреть замену всасывающих трубопроводов из приемного резервуара до задвижек перед всеми насосными агрегатами (5шт.).
20.11. Предусмотреть установку узлов учета стоков, узлы учета предусмотреть в отдельной камере, установку вторичного преобразователя предусмотреть в помещении оператора в отдельном шкафу. В камере с расходомерами предусмотреть установку датчика давления со степенью защиты IP 68 и установкой вторичного прибора (индикатора) в операторной КНС.
20.11.1. Предусмотреть датчики давления на напорных коллекторах с выходным сигналом 4-20мА, тип датчиков давления согласовать со специалистами ГУП РБ «Уфаводоканал»
20.12. Для измерения расхода предусмотреть одноканальные ультразвуковые расходомеры «Взлет» УРСВ-510ц, карту заказа расходомеров согласовать со специалистами ГУП РБ «Уфаводоканал».
20.13. Для обеспечения резервного питания расходомеров и датчиков давления предусмотреть источники бесперебойного питания (мощность ИБП определить проектом).
20.14. Предусмотреть установку модулей защиты от импульсных перенапряжений с подключением их к системе функционального заземления по кабельным линиям аналоговых сигналов, по линиям RS-485 для средств измерений.
20.15. Предусмотреть раздельную систему заземления (функциональное заземление) оборудования КИПиА (средств измерений) независимое от высоковольтного оборудования (отдельный контур заземления).
20.16. Предусмотреть установку комплекта измерения уровня в приемном резервуаре. Комплект измерения уровня должен включать в себя: гидростатический первичный преобразователь уровня (2 штуки – основной и резервный), цифровой или аналоговый вторичный прибор (индикатор) уровня.
20.17. Предусмотреть замену всех датчиков к существующему стационарному газоанализатору 
«Хоббит-Т» исполнение для КНС. Необходимость замены блока индикации и блока коммутации стационарного газоанализатора определить проектом.
20.18. Предусмотреть замену грузоподъемных механизмов в машинном зале и грабельном отделении.
Подъемное сооружение должно соответствовать требованиям руководства по эксплуатации ПС и ФНП, грузоподъемность должна быть достаточной, чтобы выдержать нагрузки, которые будут на них действовать при подъеме максимального веса оборудования.
20.19. Предусмотреть замену площадок обслуживания насосных агрегатов и запорной арматуры.	
20.20.  Предусмотреть реконструкцию освещения КНС и её территории (освещение территории по периметру), РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ с применением светодиодных светильников. В помещениях предусмотреть установку светильников аварийного освещения с аккумуляторным питанием. Предусмотреть автоматизацию управления освещением.
20.21. Предусмотреть замену силовых кабелей от РУ-0,4 кВ до эл. двигателей насосных агрегатов №1, №2, №3.
20.22. Предусмотреть реконструкцию электрооборудования в операторской, машинном зале, помещении КТП и ЩСУ. Предусмотреть замену существующих силовых трансформаторов Т1 и Т2, существующих высоковольтных шкафов ввода №1 и №2.
20.23. Предусмотреть реконструкцию управления дренажными насосными агрегатами (ДНА) машинного зала:
- замена существующей станции управления ДНА;
- предусмотреть режимы: автоматический, ручной и защита от «сухого хода;
- пуск ДНА от устройства плавного пуска (УПП).
20.24. Выполнить:
- однолинейную схему РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ;
- схемы электрические принципиальные вновь устанавливаемого оборудования;
- схемы подключения;
- схемы пожарной сигнализации и пожаротушения;
- спецификацию оборудования;
- ведомость оборудования;
- представить кабельный журнал на всю проложенную кабельную продукцию.
20.25. Предусмотреть питание оборудования шкафов АСУТП и телемеханики ТМ:
- через источник бесперебойного питания российского производства (ИБП - отечественный эквивалент фирмы Eaton, например, Штиль) двойного преобразования («online») соответствующей мощности. ИБП должен обеспечивать питание оборудования шкафов при отсутствии внешнего питания не менее 30 минут;
- предусмотреть возможность подключения модуля внешнего байпаса для ИБП (эквивалент Штиль серии ЕВМ) соответствующей мощности;
- при отказе ИБП обеспечить автоматическое включение питания без участия ИБП. 
20.26. Предусмотреть реконструкцию РУ-0,4 кВ.
- две секции шин с секционным выключателем (СВ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) с внешним управлением коммутационными аппаратами (вводов, СВ) без открывания дверей шкафов;
- на каждой секции шин предусмотреть измерительные приборы тока и напряжения с возможностью измерения фазного и линейного напряжения;
- при установке стационарного СВ (не выкатного) предусмотреть секционный шинный разъединитель (СШР);
- предусмотреть технический учет электроэнергии и мощности на вводах РУ-0,4 кВ и отходящих линиях основного технологического оборудования;
- вводные устройства и отходящие линии должны быть укомплектованы автоматическими выключателями;
- РУ-0,4 кВ выполнить шкафного типа одностороннего обслуживания;
- предусмотреть установку ПЧ-0,4 кВ для НА №1;2;
- предусмотреть установку ПЧ-0,4 кВ для НА №3;
- установки ПЧ предусмотреть производства VEDA DRIVE или аналог по всем техническим характеристикам;
-для защиты от агрессивных сред ПЧ должен обладать покрытием ЗСЗ;
-для обеспечения бесперебойности работы ПЧ при просадках напряжения, ПЧ должны быть оснащены клеммами независимого питания цепей управления 24VDC;
-предусмотреть питание цепей управления ПЧ через источник бесперебойного питания (ИБП-Veda UPS) двойного преобразования («online») соответствующей мощности или аналог по всем техническим характеристикам. ИБП должен обеспечивать питание оборудования шкафов при отсутствии внешнего питания не менее 15минут. При отказе ИБП обеспечить автоматическое включение питания без участия ИБП;
- предусмотреть установку комплектной конденсаторной установки КУ-0,4кВ на каждую секцию 0,4кВ расчетной мощности;
- предусмотреть установку комплектной конденсаторной установки КУ-0,4 кВ на каждую секцию 0,4 кВ расчетной мощности;
20.27.  Предусмотреть реконструкцию станции управления КТП и ЩУС.
20.28.  Дополнительно предусмотреть местное  (из маш.зала) управление технологическим оборудованием.
20.29. Выбор силового оборудования выполнить с проверкой на термическую и динамическую устойчивость. При выборе проектируемого оборудования необходимо учитывать его защиту от воздействия агрессивной среды (паров сероводорода). Оборудование применить Российского производства.
20.30. Предусмотреть замену силовых и контрольных кабелей на медные в схемах управления электроприводами на насосных агрегатах, всасывающих, напорных, магистральных, разделительных задвижках, дренажных насосах, решетках-дробилках, приточных и вытяжных вентиляционных системах, кран-балках, сети освещения и т.д.  Марку, тип, сечение кабелей определить проектом.
20.31. Предусмотреть электрообогрев РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ. Мощность и количество обогревателей определить проектом.
20.32. Выполнить проект заземления, молниезащиты, функционального заземления (для измерительных цепей).
20.33. В помещении КТП предусмотреть приточно-вытяжную систему вентиляции для устранения влияния сероводородной среды на эл. оборудование. Для контроля за средой в помещениях установить газоанализаторы.
20.34. Предусмотреть реконструкцию системы отопления помещений КНС на отм. «0» с использованием двухконтурных электрокотлов (для отопления и горячего водоснабжения) отечественного производства.
20.35. Реализовать канал передачи данных «КНС «Янаульская» - диспетчерский пункт (ДП) УНСК (КНС-3) ГУП РБ «Уфаводроканал» с доступом в корпоративную сеть предприятия.
20.36. Предусмотреть АСУТП и ТМ обеспечивающее:
- контроль параметров работы технологического оборудования и напорных трубопроводов, состояния технологического оборудования из местного диспетчерского пункта МДП КНС «Янаульская» и дистанционно с диспетчерского пункта ДП СНСК ГУП РБ «Уфаводоканал». ДП СНСК располагается на КНС№3»;
- контроль параметров работы приборов учета, первичных и вторичных приборов КИПиА с интеграцией измеряемых параметров в систему АСУТП;
- режимы управления технологическим оборудованием – автоматический от контроллера, автоматический от дискретных уровнемеров (на ПЧ), местный ручной (шкаф управления), дистанционный ручной (с АРМ ДП СНСК). Управление насосными агрегатами предусмотреть в операторской МДП;
- организовать передачу сигналов о нештатных ситуациях на АРМ оператора МДП КНС «Янаульская» и ДП СНСК КНС №3.
20.37. Для обеспечения местного контроля и управления, проведения наладочных работ, конфигурирования и диагностики АСУ ТП и ТМ предусмотреть:
- автоматизированное рабочее место АРМ оператора (Scada-система) на  КНС «Янаульская»;   
- автоматизированное рабочее место АРМ оператора (Scada-система) выполнить на базе программного обеспечения отечественного производства клиент-серверной архитектуры, зарегистрированного в единый реестр Российского программного обеспечения;
- перечень сигналов ввода/вывода, их наименования, тип, количество для отображения на АРМ-оператора (Scada-система) МДП и ДП СНСК может меняться в процессе проектирования. Окончательный перечень сигналов определяется на завершающей стадии проектирования и согласовывается с ГУП РБ «Уфаводоканал».
20.38. Проектируемую систему АСУ ТП интегрировать в существующую систему диспетчеризации на ДП СНСК.
20.39. Передачу данных с КНС «Янаульская» на ДП СНСК организовать с использованием волоконно-оптических линий связи, с соблюдением технических условий построения вычислительной сети ГУП РБ «Уфаводоканал»
20.40. Предусмотреть функциональное (рабочее) заземление оборудования АСУ ТП не связанного с заземляющим устройством защитного заземления и основной системой уравнивания потенциалов здания. 

	21
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)
	Выполнить раздел «конструктивные и объемно-планировочные решения» в соответствии с п. 14 требований Постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил.

	21.1
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.09№ 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Технические решения, расчеты, схемы, марки технологического и электрооборудования, материалы согласовать с эксплуатирующей организацией на стадии проектирования.

	21.2
	Требования к строительным конструкциям

	Предусмотреть с учетом:
-  инженерных изысканий, 
- отчета оценки технического состояния строительных конструкций здания канализационной насосной станции. 

	21.3
	Требования к фундаментам
	21.3.1.  Предусмотреть установку насоса на ровном бетонном основании с высокой несущей способностью для обеспечения стабильной работы. Масса фундамента должна быть не менее чем в 3-5 раз больше массы насосного агрегата, а его размеры – не менее чем на 100 мм больше рамы-основания по ширине и длине. Предусмотреть установку и использование отжимных болтов для центровки насосного агрегата перед окончательной заливкой фундамента. Внутренние полости фундаментной плиты (рамы) должны быть залиты бетоном.
21.3.2. Для фундаментов насосных агрегатов использовать железобетон класса по прочности на сжатие не ниже В20 (конструкцию армирования согласовать с управлением ГМ ГУП РБ «Уфаводоканал» на стадии проектирования). 
21.3.3. Материалы и конструкция фундамента должны сохранять свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации насоса.

	21.4
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	Отсутствуют.

	21.5
	Требования к наружным стенам
	Предусмотреть ремонт фасада здания в соответствии с требованиями статьи 87, ч.11 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	21.6
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Предусмотреть косметический ремонт внутренних помещений здания в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	21.7
	Требования к перекрытиям
	Отсутствуют.

	21.8
	Требования к колоннам, ригелям
	Отсутствуют. 

	21.9
	Требования к лестницам
	Отсутствуют. 

	21.10
	Требования к полам
	Отсутствуют. 

	21.11
	Требования к кровле
	Предусмотреть замену мягкой кровли на скатную из металлочерепицы или профнастила

	21.12
	Требования к витражам, окнам
	Предусмотреть замену оконных блоков, замену окна с деревянной рамой в помещении операторов

	21.13
	Требования к дверям
	Предусмотреть замену всех дверных блоков и ворот. Предусмотреть замену наружных дверей в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, трансформаторных камерах Т1 и Т2.

	21.14
	Требования к внутренней отделке
	Отсутствуют. 

	21.15
	Требования к наружной отделке
	Отсутствуют. 

	21.16
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	Отсутствуют. 

	21.17
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Отсутствуют. 

	22
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Отсутствуют. 

	23
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Предусмотреть с учетом инженерных изысканий.
Использовать материалы, стойкие к сероводородной коррозии.

	24
	Требования к инженерно-техническим решениям
	Выполнить инженерно-технические решения в соответствии с требованиями п.п. 15-22 Постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил, результатов инженерных изысканий. 

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требование к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование),   требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
	    Насосное оборудование определить проектом, при этом предусмотреть подбор энергоэффективного оборудования отечественного производства или производителей дружественных стран, обеспечивающего надежную перекачку среды в соответствии с реальным технологическим режимом. Подбор оборудования обосновать расчетом и графиками совместной работы в зоне «оптимума» в каждом из возможных режимов работы, выполнить технико-экономическое обоснование принятых решений по выбору оборудования и предусмотреть основные и резервные насосные агрегаты.
   Подбор трубопроводной арматуры следует выполнить с выбора типа арматуры, в зависимости от ее функционального назначения, целесообразности и рациональности применения, а также в соответствии с гарантийными сроками, рабочей средой. Степень герметичности запорной арматуры принимать соответственно ГОСТ. Предусмотреть антикоррозионное покрытие корпуса, максимально допустимую температуру рабочей среды.

	24.1.1
	Отопление
	Предусмотрено  

	24.1.2
	Вентиляция 
	Приточная и вытяжная вентиляция: предусмотреть принудительную с системой очистки выбросов с учетом потери ее производительности с резервными вентиляторами отечественного производства или производителей дружественных стран. Приточную вентиляцию предусмотреть с электрокалорифером. Воздуховоды предусмотреть в антикоррозионном исполнении. Необходимый воздухообмен в производственных помещениях рассчитывать в соответствии с СП 32.13330.2018.

	24.1.3
	Водопровод 
	Предусмотрен. Предусмотреть замену внутреннего водопровода в здании КНС

	24.1.4
	Канализация
	Предусмотрена. Предусмотреть замену канализационных труб внутри здания КНС   

	24.1.5
	Электроснабжение
	Предусмотрено

	 24.1.6
	Телефонизация
	Не предусмотрена

	24.1.7
	Радиофикация
	Не предусмотрена 

	24.1.8

	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
	Предусмотрена

	24.1.9
	Телевидение:
	Не предусмотрено  

	24.1.10
	Газификация:
	Не предусмотрена 

	24.1.11
	Автоматизация и диспетчеризация:
	Предусмотрена

	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование)
	Не предусмотрено  






	24.2.1
	Водоснабжение
	Предусмотрено. 
24.2.1.1.  Предусмотреть замену водопроводного ввода Д 50, 100 мм протяженностью 106 п.м. от ВК 01-0500 до здания КНС «Янаульская».

	24.2.2
	Водоотведение:
	24.2.2.1 Предусмотреть ливневую канализацию на территории КНС

	24.2.3
	Теплоснабжение:
	Предусмотрено

	24.2.4
	Электроснабжение:
	Предусмотрено

	24.2.5
	Телефонизация:
	Не предусмотрена 

	24.2.6
	Радиофикация:
	Не предусмотрена 

	24.2.7

	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет":
	Не предусмотрена 



	24.2.8
	Телевидение:
	Не предусмотрено 

	24.2.9
	Газоснабжение:
	Не предусмотрено

	24.2.10
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Предусмотреть охранную, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение 

	25
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	25.1. Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в объеме требований п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008   № 87, требований технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям.
25.2. Вытяжную вентиляционную систему грабельного отделения и приемного резервуара предусмотреть с учетом установки очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
25.3. Разработать проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта СЗЗ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
25.4. Включить мероприятия, направленные на предупреждение ухудшения качества воды в водоисточнике, так как КНС «Янаульская» расположена во 2-м поясе санитарной охраны водопроводных сооружений и источников водоснабжения г. Уфы

	26
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	26.1. Предусмотреть раздел №9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с Постановлением Правительства от 16.02.2008 г. № 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил.
26.2. Определение категории помещений выполнить в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
26.3. Предусмотреть системы автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с СП 1.13130.2009, СП 486.1311500.2020, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020.
26.4. Предусмотреть разделение противопожарными преградами (с соответствующим заполнением проемов) помещений различных классов функциональной пожарной опасности и категорий по пожарной и взрывопожарной опасности ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ.
26.5. Предусмотреть наружную и внутреннюю отделку в соответствии с ФЗ-123 ст.134.

	27
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Выполнить раздел «мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов» в соответствии с п. 27(1) требований Постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил.

	28
	Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту
	Не требуется

	29
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуется

	30
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Отсутствуют

	31
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	В соответствии с межотраслевыми правилами эксплуатации и технического обслуживания объекта 


	32
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Выполнить раздел «проект организации строительства» в соответствии с п. 23 требований Постановления Правительства от 16.02.2008 г. № 87 с учетом действующих ГОСТ, строительных норм и правил.
Учесть инженерные изыскания. 

	33
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта
	В соответствии с проектными решениями, с действующими нормативными документами и на основании инженерных изысканий.


	34
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка
	34.1. В соответствии с требованиями действующих ГОСТ, строительных норм и правил.
34.2. Предусмотреть благоустройство территории, озеленение.
34.3. Предусмотреть замену ограждения территории на ограждение глухое, высотой 2,5 м. с въездными воротами и калиткой.

	35
	Требования к разработке проекта рекультивации земель 
	Не требуется.

	36
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	В соответствии с требованиями действующих ГОСТ, строительных норм и правил.


	37
	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Отсутствуют 

	              3. Иные требования к проектированию

	38
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Состав проектной документации должен соответствовать требованиям: 
   -  Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004г.;
  - Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в объеме необходимом для прохождения строительной экспертизы и реализации поставленной цели проектирования.
Материалы разделов оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
Дополнительные разделы выполнить при необходимости, в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ.
Проектная документация, передаваемая Заказчику после получения положительного заключения государственной экспертизы: 
2 экз. проектной документации и 4 экз. рабочей документации на бумажном носителе,
1 экз. в электронном виде на магнитном носителе.
Прохождение госэкспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости силами Подрядчикеля.
Для прохождения государственной экспертизы предоставить проектно-сметную документацию   с учетом требований к наименованию и формату файлов проектной и сметной документации в соответствие с приказом Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр.  в действующей редакции.

	39
	Требования к подготовке сметной документации
	а) Разработать раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» проектной документации по объекту руководствуясь требованиями следующих документов, но не ограничиваясь ими:
 • пункты 28-31 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
 • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время»;
 • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства»;
 • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр); • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр); 
• приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр);
 • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.06.2020 № 297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика». 
б) Требования к подготовке сметной документации по объекту: 
1. Ведомости объемов работ выполнить с приведением:
 • наименований работ;
 • единиц измерения работ;
 • количества работ;
 • ссылок на чертежи;
 • ссылок на спецификации;
 • расчета объемов работ;
 • расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета); 
• иных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства объекта.
 2. Стоимость строительства объекта определять ресурсно-индексным методом на основании ФСНБ -2022 (ФССЦ ФСЭМ) и КСР и других действующих нормативно-методических документов Российской Федерации.
 3. Сметы на пусконаладочные работы должны соответствовать программам пусконаладочных работ, включающих объемы пусконаладочных работ. 
4. К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проектной документации, составить пояснительную записку, в которой указать: перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет; указать все особенности определения сметной стоимости для данного объекта. 
5. Индексы изменения сметной стоимости строительства применить на основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по группам однородных строительных ресурсов.
6. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг, подготовить таблицу конъюнктурного анализа цен и коммерческие предложения (от трех поставщиков) для включения соответствующей информации в локальный сметный расчет. Коммерческие предложения на материалы и оборудование должны быть сброшюрованы отдельной книгой и подписаны уполномоченным лицом заказчика.
В документах, обосновывающих стоимость в текущем уровне цен соответствующих материальных ресурсов и оборудования и отдельных видов работ и услуг, предоставляемых производителями (поставщиками) или формируемых на основании данных из открытых и (или) официальных источников, должна содержаться следующая информация:
• наименование производителя (поставщика), его идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН),
• контактные данные, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии),
• об Подрядчикеле (Подрядчикелях) (при наличии) такого обосновывающего документа с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц,
• дата составления документа, дата и (или) сроках действия ценовых предложений,
• об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (в частности, на перевозку, шефмонтаж, шеф наладку) и налога на добавленную стоимость (далее – НДС).
7. Согласно Методики 421, в сводном сметном расчете предусмотреть перечень и порядок определения прочих и лимитированных затрат, включаемых в главы 9-12 сводного сметного расчета стоимости строительства, а также учесть затраты:
- на проведение государственной экспертизы проекта и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;
- на разработку проектной и рабочей документации (ПИР) в объеме стоимости настоящего договора;
- на утилизацию мусора;
- на осуществление технологического присоединения с учетом стоимости ресурсов;
- на временные здания и сооружения;
- на непредвиденные расходы;
- другие затраты по согласованию с Заказчиком.
8. Сметная документация передается по накладной Техническому заказчику (застройщику) в четырех экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе в виде файлов форматов программ «Гранд-смета», «MS Excel», xml, gge, а также файла формата PDF, подписанного электронной цифровой подписью Генподрядчика.
9. Представить отдельный расчет физических объемов по всем видам строительно-монтажных работ, расчет должен быть согласован Подрядчикелями проектной организации и Заказчиком, заверен печатью.

	40
	Требования к разработке специальных технических условий
	Отсутствуют 

	41
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации 
	Отсутствуют 

	42
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Отсутствуют 

	43
	Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости)
	Отсутствуют 

	44
	Требование о применении типовой проектной документации
	Отсутствует 

	45
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Предусмотреть обследование ж/б конструкций приемного резервуара и защиту ж/б конструкций приемного резервуара от сероводородной коррозии


	46
	К заданию на проектирование прилагаются:
	

	46.1.
	Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории.
	Градостроительный план земельного участка

	46.2.
	Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) 
	Предусмотреть выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации. См.п. 14

	46.3.
	Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).
	Технические условия выдаются Заказчиком по результатам запроса проектной организации

	46.4.
	Сведения о надземных и подземных инженерных коммуникациях (при наличии) 
	Определить по инженерно-геодезическим изысканиям

	46.5.
	Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).
	Объект располагается в Кировском районе городского округа г.Уфа Республики Башкортостан, территория действующей КНС

	46.6.
	Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование.
	Приказ МЖКХ РБ №226-ЛС от 15.12.2022

	46.7
	Решение о подготовке документации по планировке территории (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ (Собрание законодательства РФ, 2005, № 1, ст.16; 2019, № 52, ст.7790)  
	Не требуется

	46.8
	Чертеж границ планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ)
	Не требуется

	46.9.
	Иные документы и материалы, необходимые для  проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством РФ
	При разработке проекта учесть проект «Техническое перевооружение КНС «Янаульская».

	46.10
	Особые условия

	46.10.1. В связи с круглосуточным режимом работы насосной станции и отсутствием возможности остановки КНС для выполнения работ по замене всасывающих трубопроводов и ремонту ж/б конструкции приемного резервуара необходимо предусмотреть проектом временную схему перекачки канализационных стоков в обход КНС.
46.10.2. Все средства измерений, предусмотренные проектом, должны быть внесены в Госреестр СИ РФ и иметь действующий срок поверки. Все предусмотренные средства измерений должны быть согласованы со специалистами ГУП РБ «Уфаводоканал».
46.10.3. Технические решения, схемы, марки электрооборудования, материалы согласовать с УГЭ «Уфаводоканал» на стадии проектирования.
46.10.4. Предусмотреть на территории КНС складское помещение 60м² с отоплением и освещением.






	            Заказчик:
________________/                             /
«___»________________20___г.
  М.П.
	Подрядчик: 
   ________________/                           /
  «____»_________________20___г.
    М.П.




	
	






























Приложение №2 к договору
                                                                                                                                 	№ ____________________
от «____»________2026 г.





Календарный график выполнения работ 

по объекту: «Модернизация КНС "Янаульская" (Техническое перевооружение КНС "Янаульская").2 этап

	№№ п/п
	Наименование  товара,  выполнения работ, оказание услуг
	Начало  выполнения работ
	Окончание  выполнения работ 


	1
	2
	3
	4

	    1
	Выполнение инженерных изысканий 
	В течение 3 дней с момента согласования начала работ Заказчиком
	
01.12.2026

	    2
	Выполнение обследования строительных конструкций
	В течение 5 дней с момента согласования начала работ Заказчиком
	
01.12.2026

	3

	Разработка проектно-сметной документации 
	В течение 5 дней с момента согласования начала работ Заказчиком
	
01.04.2027

	4

	Проведение государственной экспертизы, в т.ч.  в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	
01.04.2027
	
01.07.2027

	5

	Разработка рабочей документации
	В течение 5 дней с момента согласования начала работ Заказчиком
	
01.12.2027



	        

         Заказчик:
________________/                             /
«___»________________2026 г.
  М.П
	

  Подрядчик: 
   ________________/                             /
  «____»_________________2026 г.
    М.П.
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