Проект

Проект
Договор подряда № _______________

Московская область
г. Сергиев Посад
пгт. Богородское				                                                    «___» октября 2026 г.

Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» (АО «Загорская ГАЭС-2»)
(далее – «Заказчик»), в лице исполнительного директора Болотова Алексея Николаевича, действующего на основании машиночитаемой доверенности  от 25.02.2026 № 122/МЧД, зарегистрированной в Распределенном реестре ФНС России за № f9c8d677-5c79-40b8-83bc-24033c2567bc, с одной стороны, и 
______________________ (далее - «Подрядчик»), в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999
№ 100.
Акт КС-2 подписывается Сторонами в целях сдачи-приемки выполненных Работ по завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, предусмотренному Договором.
«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами в целях промежуточного контроля объемов выполнения Работ и осуществления Сторонами расчетов по Договору.
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Заказчиком Работ, в том числе переходе к Заказчику рисков случайной гибели / повреждения результатов выполненных Работ (пункт 3 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
«Акт сдачи-приемки Результата Работ» - документ, оформляемый по форме, установленной Договором (Приложение № 6 к Договору), подписываемый Сторонами по завершении выполнения Подрядчиком всех предусмотренных Договором Работ.
«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ и использованных Материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата Работ.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору.
К Исполнительной документации относятся:
• Общий журнал работ;
• Специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;
• Акты освидетельствования скрытых работ;
• Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
• Результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;
• Акты приемки инженерных систем;
• другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.
Исполнительная документация предъявляется Подрядчиком при освидетельствовании выполненных работ по Этапам Работ, предусмотренных Договором. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Лимита затрат на осуществление работ вахтовым методом» -резерв средств на осуществление Работ по Договору вахтовым методом.
«Материально-технические ресурсы» – всевозможные материалы, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Независимая гарантия» – гарантия, предоставляемая Подрядчиком в обеспечение надлежащего исполнения Договора, отвечающая требованиям, указанным в разделе 6 Договора.
«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Подрядчиком Независимой гарантии в соответствии с требованиями, установленными Договором.
«Объект» – ______________________.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов капитального строительства.
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом.
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, на основании Технического задания Заказчика.
«Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (Материально-технических ресурсов и  инструмента), в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные  и прочие неразрывно связанные с ними работы, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы».
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, содержащая:
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ (кроме Проектных Работ) по Рабочей документации.
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций для обеспечения строительства и последующего ввода в эксплуатацию Объекта. 
«Результат Работ» – выполненные в полном объеме работы, соответствующие требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
«Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Заказчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.
Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приемки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.
«Строительная площадка» или «Стройплощадка» (далее –место производства Работ) – предоставляемая Подрядчику по акту для выполнения Работ территория в месте выполнения Работ, расположенном по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, рабочий поселок Богородское.
 «Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Техническое задание» – документ, содержащий объем и состав Работ по Договору, требования Заказчика к выполнению Подрядчиком Работ по Договору в целом.
«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора.
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.

1. Предмет Договора
1.1. [bookmark: _Ref361410951]Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы_______________________________ (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
1.2. Объем Работ по Договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.
1.3. Работы по Договору выполняются для нужд АО «Загорская ГАЭС-2».
1.4. Место выполнения Работ: Московская область, город Сергиев Посад,
рп. Богородское.
1.5. [bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:
1.5.1. начало выполнения Работ: с даты заключения Договора;
1.5.2. окончание выполнения Работ: _______________________.
1.6. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.5 Договора.

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему:
· место производства Работ по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4 к Договору);
· [bookmark: _Ref361396847][bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734]техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5 к Договору) в 3-х экземплярах.
2.1.3.  Для выполнения Работ Заказчик, на основании обращения Подрядчика, выдает технические условия и предоставляет Подрядчику точку подключения энергопринимающих устройств. Все работы по обеспечению систем энергоснабжения и учета энергоресурсов выполняется силами и средствами Подрядчика. 
         В случае потребления Подрядчиком электроэнергии, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость потребленной такой электрической энергии в порядке и размерах, установленных Приложением № 9 к Договору.
2.1.4. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
2.1.5. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.6. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ. В случае предоставления Подрядчику отдельного помещения для складирования материалов, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Подрядчика.
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.
2.2.6. Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.
2.2.7. Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.
2.2.8. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ.
Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность.

2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права, и сдать их результат Заказчику.
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору:
· место производства Работ по соответствующим акту сдачи-приемки (Приложение № 4 к Договору);
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5 к Договору). 
2.3.3. При приемке места производства Работ, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов. 
В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам.
2.3.4. Выдать замечания в отношении технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия ее по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 5 к Договору). Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.5. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.6. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:
· контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;
· контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей Подрядчика, ответственных за пожарную в местах производства Работ, переданных Заказчиком Подрядчику по соответствующим актам сдачи-приемки (Приложение № 4 к Договору) в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Договора.
2.3.7. Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест (помещений), технической и иной документации, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.5.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. 
2.3.8. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 13.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.9. Обеспечить:
· участие Подрядчика в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации[footnoteRef:2]); [2:   Не требуется членство в СРО контрагентов по договорам строительного подряда в следующих случаях:
-	размер обязательств по одному договору не превышает 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (по договорам строительного подряда);
-	при выполнении работ по капитальному ремонту объекта, не являющегося объектом капитального строительства;
-	при выполнении работ по капитальному ремонту на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
-	для выполнения работ по договорам, заключенным с иными лицами, кроме застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения.] 

· соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;
· организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.
2.3.10. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе с учетом требований пункта 2.3.9 Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.
2.3.11. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.
2.3.12. Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ.
Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.
2.3.13. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.14. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.
2.3.15. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также на осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия. Предоставляя Заказчику персональные данные физических лиц Подрядчик подтверждает, что все необходимые для этого согласия, указанные в настоящему пункте Договора, им получены и могут быть предоставлены Заказчику по первому его требованию.
2.3.16.  В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.17. Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.18. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления, по согласованию с Заказчиком, определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования.
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет Подрядчик.
2.3.19. До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.20.  Передать Заказчику в полном объеме лом и отходы черных и цветных металлов, образовавшиеся в ходе выполнения Работ.
Подрядчик обязан предъявлять Заказчику материальные ценности, образованные в результате демонтажа объектов основных средств или их частей, в т.ч. объектов незавершенного строительства, а также малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, хозяйственный инвентарь, инструменты и приспособления общего и специального назначения в порядке, установленном в Приложении № 10 к Договору.
2.3.21. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.
В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.
Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.22.1 Договора. 
Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.22.1 Договора.
2.3.22.  Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.22.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний.
2.3.22.2. Отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений.
2.3.22.3. Любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.22 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.23.  Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме, установленной приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала Подрядчика, Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.24. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.
Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.25. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.
Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.
2.3.26. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.27.  Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.
      В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования.
2.3.28. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), в том числе поставщиков материалов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.
2.3.29. Предоставить Заказчику Независимую гарантию в соответствии с разделом 6 Договора.
2.3.30. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.
2.3.31. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. В процессе выполнения Работ предлагать внесение изменений в техническую и иную документацию, предоставленную Заказчиком. Корректировка Рабочей документации, обусловленная такими изменениями, согласованными Заказчиком, осуществляется силами и за счет Подрядчика. При этом внесение изменений в Рабочую документацию не является основанием для продления сроков выполнения Работ по Договору.
2.4.3. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 10 (десять) процентов от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.
При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: 
· проект договора с Субподрядчиком;
· сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;
· пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;
· копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора в соответствии со Сметой договора с приложениями  (Приложение № 3 к Договору) является твердой и составляет ___________ (__________) рублей ____ копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «НК РФ»). 
3.2. Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:
3.2.1. Поставку, разгрузку (в том числе перемещение по территории Заказчика), Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору;
3.2.2. Приобретение Материально-технических ресурсов необходимых для выполнения Работ по Договору;
3.2.3. Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика;
3.2.4. Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины;
3.2.5. Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.
3.3. Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.4. [bookmark: _Ref361834675][bookmark: _Ref361858588]Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
3.4.1. Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ в размере не более 30 (тридцати) процентов от стоимости соответствующего Этапа Работ без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты начала выполнения Этапа Работ, определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 Договора.
3.4.2. Последующие платежи в размере стоимости выполненных Работ, указанной в Акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 НК РФ на дату платежа, выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 Договора.
        При этом, при осуществлении платежа применяется удержание авансового платежа, выплаченного в соответствии с пунктом 3.5.1 Договора. Доля авансового платежа, предназначающаяся к вычету, определяется как отношение суммы неотработанного аванса по Этапу Работ, уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.1 Договора к остатку стоимости не предъявленных работ по Актам освидетельствования выполненных работ по соответствующему Этапу Работ на момент принятия Актов освидетельствования выполненных работ.
          Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.1 Договора (Акт освидетельствования выполненных работ) является предварительной оплатой (авансированием) по соответствующему Этапу Работ, при этом предоставление Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.
3.4.3. Окончательный расчет по Этапу Работ производится в следующем порядке:
    3.5.3.1. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке,
установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных Заказчиком в соответствии с пунктами 3.5.1 и 3.5.2 Договора, соответствующая разница выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 Договора.
    3.5.3.2. Если стоимость Этапа Работ, определенная с учетом НДС по ставке,
установленной статьей 164 НК РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.2 Договора, будет менее суммы авансовых платежей, ранее уплаченных Заказчиком в соответствии с пунктами 3.5.1 и 3.5.2 Договора, соответствующая разница, определенная в том числе с учетом пункта 3.5.5 Договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося Подрядчику по Договору, либо возврату Подрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением Сторон.
0. В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее 10 (десяти) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.
0.0.1. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты авансового платежа обязан предоставить Заказчику Независимую гарантию по Договору в размере авансового платежа, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора. В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином, Заказчик вправе не выплачивать аванс по Договору до устранения нарушений со стороны Подрядчика без применения к Заказчику мер ответственности за просрочку платежа, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.
     В случае отказа Подрядчика от выплаты аванса, о чем он должен письменно
уведомить Заказчика, Подрядчик предоставляет Заказчику Независимую гарантию
в размере 5 (Пять) процентов от Цены Договора не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты первого платежа по Договору, в соответствии с разделом 6 Договора.
      В случае непредоставления Независимой гарантии и при отсутствии соглашения
Сторон об ином Заказчик вправе удерживать 5 (пять) процентов от цены соответствующего Этапа Работ при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику, в качестве гарантийного резервирования, при этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа. Выплата Обеспечительного платежа производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Результата Работ, в соответствии с пунктом 4.3 Договора.
            В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ, в соответствии с пунктом 4.3 Договора в случае, если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора. 
         Любое требование Подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.
0.1. [bookmark: _Ref361336647]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
0.2. За исключением случая, указанного в пункте 2.3.21 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.
3.9. Индексация Цены Договора не допускается.
3.10. Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств Сторон путем уменьшения сумм причитающихся Подрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений Сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за  неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Подрядчиком Работ.
[bookmark: _Ref361834251]Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref361336754][bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Ref361335138]Подрядчик не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ за соответствующий отчетный месяц по форме Приложения № 8 к Договору с приложением Исполнительной документации в 2 (двух) экземплярах и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде.
4.2. По завершении выполнения Работ по каждому Этапу Работ, указанному в Календарном графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт КС-2, Справку КС-3, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе.
4.3. [bookmark: _Ref361336865]Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней по завершении выполнения всех предусмотренных Договором Работ представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Результата Работ (по форме приложения № 6 к Договору) в 2 (двух) экземплярах и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде.
4.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.3 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (Этапа Работ) (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа работ), а также срок на их устранение.
4.5. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ (Этапа Работ) и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.
4.6. Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ (Этапа Работ) после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 – 4.4 Договора.
4.7. Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ (Этапа Работ) в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.4 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению выявленных недостатков Работ с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ (Этапа Работ) возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
4.8. Досрочное выполнение Подрядчиком Работ по Договору допускается только при условии получения Подрядчиком предварительного письменного согласия Заказчика.
4.9. [bookmark: _Ref361337635]Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

5. Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, Материально-технических ресурсов, переходит к Заказчику с момента подписания Акта
КС-2. До подписания Сторонами Акта КС-2 риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных Работ, Материально-технических ресурсов, несет Подрядчик.
5.2. Право собственности на результаты выполненных Работ возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта КС-2.
5.3. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки Результатов Работ означает приемку выполненных Работ и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества.
     Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика, в том числе подписание Актов освидетельствования выполненных работ, приемка Работ (Этапов Работ), не освобождает Подрядчика от ответственности за Результат Работ по Договору в целом.

6. Независимая гарантия
6.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:
· Независимая гарантия предоставляется:
· в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Банка-Гаранта / иным способом предусмотренным законодательством Российской Федерации;
  либо
· в оригинале на бумажном носителе.
- Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее Банком- Гарантом;
            - Бенефициар по Независимой гарантии – Заказчик, принципал – Подрядчик;
           - сумма Независимой гарантии должна быть выражена в валюте расчетов по Договору;
            - сумма Независимой гарантии должна составлять:
          - не менее 100 (Ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса) или в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора (в случае отказа Подрядчика от выплаты аванса);
      - срок окончания Независимой гарантии по Договору – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты завершения Работ по Договору в целом.
           В случае увеличения Цены Договора и, как следствие, суммы авансового платежа и/или продления срока выполнения Подрядчиком обязательств, возникших из Договора или в связи с ним, Независимая гарантия должна быть заменена на новую или в нее должны быть внесены изменения, оформленные отдельным документом.
6.2. Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно приложению 3 к Положению «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 (далее – Положение), на условиях, определенных гражданским законодательством, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и содержать следующие дополнительные требования:
  а) условие о праве Заказчика предъявлять до окончания срока действия
Независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению 4 к Положению требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в размере цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему исполненных Подрядчиком обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых Заказчиком осуществлена приемка, но не превышающей размер обеспечения исполнения Договора (сумму Независимой гарантии);
        б) условие о праве Заказчика направлять требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
    Выбор формы направления требования, указанного в подпунктах «а» и «б» пункта 6.2 Договора, осуществляется Заказчиком самостоятельно.
6.3. В случае направления требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы или заверенные Заказчиком копии следующих документов (далее – Документы к требованию):
          - расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии;
   - документ, содержащий указание на нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором;
        - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика).
     Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени Заказчика.
6.4. В случае направления требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в форме электронного документа документы к требованию представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
6.5. Требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии по Договору может содержать указание на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в следующих случаях (включая, но не ограничиваясь):
    - отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе
одностороннего отказа от Договора;
   - отказа Подрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном
прекращении Договора / признании Договора недействительным;
      - нарушения Подрядчиком любого из сроков выполнения работ (Этапов Работ), установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
       - утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действие допусков, разрешений) и / или лицензий, предоставляющих Исполнителю возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;
   - прекращения членства Подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц,
осуществляющих строительство; 
   - введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства)
в отношении Подрядчика;
    - установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в Договоре, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;
    - признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика
            - непредоставления Подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Независимой гарантии новой Независимой гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период в случаях, если срок исполнения обязательств Подрядчика по Договору превышает срок действия Независимой гарантии либо срок исполнения обязательств продлен.
6.6. Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Независимой гарантии не освобождает гаранта от обязательств перед Заказчиком по Независимой гарантии.
6.7. Текст Независимой гарантии должен содержать следующие условия:
6.7.1. Перечень Документов к требованию.
6.7.2. Обязанность Гаранта рассмотреть требование бенефициара об уплате денежной суммы по Независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов к требованию.
6.7.3. Право Заказчика передавать право требования по Независимой гарантии в случае перемены Заказчика по Договору при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом Банка-Гаранта.
6.7.4. Расходы, возникающие в связи с перечислением Банком-Гарантом денежных средств по Независимой гарантии, несет Банк-Гарант.
6.7.5. Исключение Банка-Гаранта (если Независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если Независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не прекращает действия Независимой гарантии и не освобождает Банк-Гарант от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий.
6.7.6. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по Независимой гарантии, рассматриваются в Арбитражном суде Московской области.
6.7.7. Исполнением обязательств Банка-Гаранта по Независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанный Заказчиком в требовании об уплате денежной суммы по Независимой гарантии.
6.7.8. Обязанность Банка-Гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по Независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Банком-Гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям Независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
6.8. Независимая гарантия не должна содержать условия:
   - предусматривающие или влекущие представление Заказчиком Банку-Гаранту,
в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, документов, не предусмотренных условиями Независимой гарантии и п. 9 Положения;
        - о праве Банка-Гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в случае непредставления Заказчиком Банка-Гаранту уведомления о нарушении Подрядчиком условий Договора или о расторжении Договора;
   - допускающие или влекущие взимание Банком-Гарантом с Заказчика платы
за представление Заказчиком Банку-Гаранту требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования Заказчиком информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа;
     - о предоставлении Заказчиком Банку-Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком обязательств, обеспечиваемых Независимой гарантией.
6.9. Независимая гарантия может быть принята от гаранта, входящего в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.10. Текст Независимой гарантии должен содержать следующее условие:
     Банк-Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по Независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой Независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения Банком-Гарантом требования включительно) уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от денежной суммы, подлежащей уплате по Независимой гарантии.
6.11. Несоответствие Независимой гарантии, предоставленной Подрядчиком, вышеперечисленным требованиям, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.
6.12. Независимая гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.
6.13. В случаях: 
     - отзыва лицензии банка-гаранта по решению Центрального банка Российской
Федерации либо наступления иных обстоятельств, в результате которых банк-гарант утрачивает соответствие требованиям, установленным Договором (если применимо), или
     - наступления иных обстоятельств до срока окончания действия Независимой
гарантии, в связи с которыми Независимая гарантия теряет свою силу или предъявление требований по Независимой гарантии не представляется возможным, 
   Подрядчик обязан предоставить Заказчику новую Независимую гарантию,
согласованную с Заказчиком, соответствующую требованиям, установленным Договором, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ему стало известно либо должно было стать известно об указанных обстоятельствах, либо с момента обращения Заказчика с требованием о замене Независимой гарантии.
      В случае непредставления Подрядчиком в установленный срок новой Независимой гарантии Заказчик вправе удерживать сумму неотработанного аванса при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику, до полного зачета неотработанного аванса и / или сумму ранее выплаченного обеспечительного платежа при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику.
6.14. Во всех случаях, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе представить Заказчику вместо новой Независимой гарантии изменения к ранее выданной Независимой гарантии, приводящие ее в соответствие с требованиями Договора. Любое изменение в условия Независимой гарантии, должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное. 
7.2. Заказчик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса). В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансовых платежей Подрядчик имеет право приостановить выполнение Работ
по Договору при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока уплаты авансовых платежей), Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Этапов Работ, установленных Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов Этапов Работ, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком:
7.4.1. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки выполнения Работ;
7.4.2. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ.
7.4.3. Неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) Результата Работ.
7.5. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.
7.6. В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 7 к Договору.
7.7. Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.9 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.8. За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление Подрядчиком Независимых гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные Договором, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,03 (ноль целых и три сотых) процента от Цены Договора за каждый день просрочки
7.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненные убытки в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды.
7.10. Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.
7.11. Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
7.12. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
7.13. Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

8. Гарантии качества Результата Работ
8.1. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Результатов Работ либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
8.2. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Результатов Работ либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.
8.3. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует сохранение Гарантированных показателей, возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации. 
8.4. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. 
8.5. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
8.6. [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора. 
8.7. Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. 
8.8. Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.
8.9. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков. 

9. Исключительные права и патенты
9.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата Работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
9.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
9.3. В состав Результата Работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата Работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
9.4. В случае если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
9.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата Работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата Работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результат интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора.
9.6. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе выполненных Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.
9.7. Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-2 по соответствующему Этапу Работ.

10. Конфиденциальность
10.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
· данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур.
10.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
10.4. На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
10.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
· финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
· учетные регистры бухгалтерского учета;
· бизнес-планы;
· договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
· сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;
· сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;
· сведения о подрядчиках, поставщиках материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;
· сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;
· материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
10.6. [bookmark: _Ref361337849]Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:
10.6.1. Не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора.
10.6.2. Принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты.
10.6.3. Использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена. 
10.6.4. Не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам.
10.6.5. В случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия.
10.6.6. По требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий. 
10.6.7. [bookmark: _Ref361337832]Раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные.
10.6.8. Не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
10.7. [bookmark: _Ref361337863]Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
10.8. Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.
10.9. Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

11. Разрешение споров
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
11.2. Споры, указанные в пункте 11.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением споров из Независимой гарантии, подсудность которых предусмотрена пунктом 6.7.6 Договора.
11.3. Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора.
11.4. Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
11.5. Условия настоящего раздела Договора сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договору или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.
12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
12.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.
12.7. Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро: 
12.7.1. Электронная почта: ld@rushydro.ru.
12.7.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»).
12.7.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону
+7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
13.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
13.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
13.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
13.5. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.
13.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора.
При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

14. Особые положения
14.1. [bookmark: _Ref361337900]Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
·  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов,
и / или 
· соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
14.2. [bookmark: _Ref361337921]Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 14.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
14.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.
14.4. [bookmark: _Ref361337980]Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 14.1, 14.2 Договора.
14.5. [bookmark: _Ref373243071]Штраф, предусмотренный пунктом 14.4. Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне зависимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 14.3 Договора.
14.6. [bookmark: _Ref361337992]Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 14.4. Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
14.7. Независимо от других положений Договора, положения пунктов 14.4, 14.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

15. Заверения Сторон
15.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
· она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
· лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
· она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
15.2. Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:
· учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
· руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;
· Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
· Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним;
· Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство[footnoteRef:3]; [3:  В случае, если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации ] 

· Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства[footnoteRef:4]; [4:  В случае, если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации] 

· не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
· Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
· Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;
· Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
· вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.
15.3. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
15.4. В случае если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5 (пяти) процентов от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
15.5. Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

16. Прекращение (расторжение) Договора
16.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
16.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).
Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.
16.3. В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
16.4. Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:
· нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
· отсутствие у Подрядчика (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
· прекращение членства Подрядчика в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, предоставляющего Подрядчику право на производство Работ по Договору;
· принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ Договору[footnoteRef:5]; [5:  С учетом комментариев к пункту 2.3.9 Договора.] 

· наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
· привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.3 Договора;
· нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;
· установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 15 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
16.5. В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 16.2, 16.3, 16.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора). 
16.6. С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:
· передать Заказчику результаты фактически выполненных Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы;
· вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика; 
· удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
16.7. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 3.5.5 Договора.
16.8. При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Подрядчика по уплате неустойки (пени), штрафов и возмещению убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

17. Заключительные положения
17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
17.2. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.
Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.
17.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 17.7 Договора.
17.4. Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
17.5. В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
17.6. Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.8 Договора.
17.7. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 17.8 Договора.
17.8. Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу, указанному в разделе 19 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
17.8.1. Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
17.8.2. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
17.8.3. Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя.
[bookmark: _Ref361338019]Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 17.8.1 – 17.8.2 Договора.
17.9. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.
17.10. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.
17.11. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18. Список приложений
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ.
Приложение № 3 – Смета договора.
Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ.
Приложение № 5 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации.
Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приемки Результата Работ.
Приложение № 7 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.
Приложение № 8 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ.
Приложение № 9 – Порядок возмещения стоимости потребляемой Подрядчиком электрической энергии;
Приложение № 10 – Порядок возврата Подрядчиком Заказчику лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся при производстве работ.

19. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Проект

Проект
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	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «Загорская ГАЭС-2»
Адрес юридического лица:
РФ, Московская область,
г. Сергиев Посад,
пгт Богородское, д.101
Почтовый адрес: 
141342, РФ, Московская область,
г. Сергиев Посад,
рабочий поселок Богородское, д. 101
ОГРН 1065042071137
ИНН 5042086312
КПП 504201001
Банк ГПБ (АО) г. Москва
р/с 40702810900000024556
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
e-mail: zagaes2@rushydro.ru

	

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

____________ / А.Н. Болотов
	


_______________ / _____________




Приложение № 1
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / _________




Приложение № 2
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. № ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№ Этапа Работ
	Наименование Этапа Работ
(состав Работ)
	Сроки выполнения
Этапа Работ
	Цена Этапа, руб. без НДС

	
	
	Начало
	Окончание
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	[bookmark: __RefHeading___Toc8978_1752513382][bookmark: __RefHeading___Toc8978_1752513382]
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	
	Непредвиденные работы и затраты (лимит)
	

	
	Затраты на осуществление работ вахтовым методом (лимит)
	

	Всего по Договору:
	



ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / _____________




Приложение № 3
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. № ______


Смета договора с приложениями


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / ___________


[bookmark: _GoBack]
Приложение № 4
к Договору подряда
от «____» __________ 2026г. № _______

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства Работ 
	Акт
сдачи-приемки места производства Работ
г.___________                                                                                                                                                                             «_____» _________20_г.

___________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______________,
___________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял место производства Работ _________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору подряда №______ от _____________.
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту производства Работ: ____________________________________________________
                                                                                                                                      (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Подрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов:______________________________________________
                                                                                                                                    (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
_______________ / _______________

	
_______________ / _______________







ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / ___________




Приложение № 5
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. № _________
ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации
	Акт
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                                                                                                            «_____» _________20_г.

____________________, именуемое далее «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________,
____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору подряда №______ от _____________:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Документация передана Подрядчику в установленный Договором срок.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	
_______________ / _______________

	
_______________ / _______________







ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / ___________





Приложение № 6
к договору подряда
от «____» __________ 2026 г. № _________

Форма Акта сдачи-приемки Результата Работ

Акт № ____ от  «___» _______ 20__г.
сдачи-приемки Результата работ 
по договору подряда № __________ от «__» ________ 20__г.

пгт. Богородское                                                                                                                                                                                                    «__» ________ 20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся:
Акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» (АО «Загорская ГАЭС-2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны,
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», 
составили настоящий Акт о том, что Подрядчиком выполнены и сданы, а Заказчиком приняты работы по договору подряда № ______ от ____2026 в полном объеме.
Заказчик претензий по количеству, качеству и срокам выполнения Работ не имеет.
	№ п/п
	Наименование Этапа Работ
	№ проекта
	№ сметы
	№ / дата КС-3
	Выполненные Работы/ Этап Работ

	
	
	
	
	
	Стоимость, руб.
	в т.ч НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	


  Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Заказчик:							Подрядчик:
________________/__________				________________/_________
Форма Акта Сторонами согласована. 
ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / ______________




Приложение № 7
к Договору подряда
от «____» __________ 2026 г. № ________


Размер ответственности Подрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1. Нарушение ППБ без возникновения пожара

	25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Заказчика
	50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Заказчика.
	 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	2. Нарушение требований охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм.
	250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

	3. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности.
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком.
Сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100 (сто) процентов по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.



ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / ___________
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	Наименование Работ
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ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / _________________




Приложение № 9
к договору подряда
от «____» __________ 2026г. № ___________

Порядок возмещения стоимости 
потребляемой Подрядчиком электрической энергии

  1. Настоящий Порядок возмещения стоимости потребляемой Подрядчиком
электрической энергии (далее – «Порядок»), определяет порядок подключения оборудования Исполнителем к электрическим сетям и обязанности, возникающие из эксплуатации электрических сетей предоставленных Заказчиком.
    2. Заказчик предоставляет Подрядчику точки подключения энергопринимающего оборудования, согласно Акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (Приложение № 1 к Порядку).

          3. Подрядчик обязуется:
3.1. Представить Заказчику договорные величины потребления электрической энергии на текущий календарный год (по форме Приложения №2 к Порядку) в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления Подрядчика об объемах, поручаемых к выполнению. Объемы планируемой для потребления электрической энергии на следующий календарный год направляются Заказчику до 01 августа текущего года и оформляются по форме Приложения № 2 к Порядку. Подрядчик обязуется соблюдать установленные договорные величины потребления электрической энергии.
3.2. Ежемесячно, в 24-00 последнего дня расчётного месяца, производить снятие показаний средств измерений потребления электроэнергии и представлять их Заказчику на следующий день до 09-00, по форме Приложения № 4 к Порядку. 
1.1. В установленные Заказчиком сроки (дни) проводить замеры потребления активной и реактивной энергии (мощности) и предоставлять обработанный материал (протоколы замеров) Заказчику.
1.2. Уведомлять Заказчика:
а) в течение суток с момента обнаружения нарушений схемы учёта и неисправностях в работе или утрате средств измерений электрической энергии, находящихся в границах эксплуатационной ответственности, указанных в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В (Приложение №1 к Порядку);
б) обо всех изменениях (нарушениях), произошедших в схеме энергоснабжения Подрядчика в течение суток с момента произошедших изменений;
в) об авариях на энергетических объектах Подрядчика, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования, о поражениях электрическим током людей и животных, а также о пожарах, вызвавших неисправность электроустановок, в течение 10 (десяти) минут с момента произошедшего инцидента;
г) обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего Заказчику, находящегося в помещении или на территории Подрядчика, в течение суток с момента обнаружения.
3.5. Обеспечивать за свой счёт поверку и замену средств измерений потребления электрической энергии, в том числе измерительных трансформаторов тока и напряжения, питающих расчётные средства учёта, находящихся у Подрядчика на законных основаниях и указанных в Акте разграничения и балансовой принадлежности. Такая поверка (замена) производится в установленные для эксплуатации приборов сроки или при их повреждении. Замена должна осуществляться по согласованию с Заказчиком и в присутствии его представителя, с составлением акта замены 
3.6. Поддерживать технически исправное и безопасное состояние своих электроустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов; 
3.7. Обеспечивать сохранность на своей территории электрооборудования, воздушных и кабельных линий электропередачи, средств измерения электроэнергии, технических и программных средств и автоматизированных систем учёта, контроля и управления электропотребление, принадлежащих Заказчику.
3.8. По требованию Заказчика, но не реже одного раза в год, производить сверку расчётов с оформлением соответствующего акта.
3.9. Предоставлять по запросу Заказчика необходимую технологическую информацию: главные технологические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования.
3.10. Компенсировать затраты Заказчика в случае превышения фактического объёма потребления электрической энергии над договорными величинами, предоставленными Подрядчиком по форме Приложения № 2 к Порядку. Подрядчик имеет право при условии предварительного получения письменного согласия Заказчика подключать (Присоединять) к собственным сетям электроприемники иных лиц привлекаемых Подрядчиком для исполнения Договора. Подрядчик обязуется не производить самовольное, в нарушение условий предусмотренных настоящим Порядком, присоединение электроприёмников к сети, приводящих к увеличению мощности свыше разрешённой.
3.11. Компенсировать Заказчику стоимость потреблённой Подрядчиком электрической энергии, за которую Заказчик оплатил энергоснабжающей организации (ПАО «Мосэнергосбыт») по тарифам, указанным в счете ПАО «Мосэнергосбыт». При расчёте потреблённой электрической энергии учитываются в том числе расходы Заказчика по оплате потерь электрической энергии (Ph).
Расчёт стоимости потреблённой электрической энергии определяется по указанным ниже формулам.
Сумма компенсации определяется по формуле:
K = (Y + Ph) * Tмэс,
где    К – сумма компенсации, руб.
Y – количество кВт, потреблённых Подрядчиком в отчётном месяце
 Ph – потери электрической энергии, приходящиеся на долю Подрядчика (кВт) за отчётный месяц
 Tмэс – тариф на электроэнергию, указанный в счёте Мосэнергосбыта за отчётный месяц, руб./кВтч.
Величина потерь электрической энергии (Ph) рассчитывается по формуле:
Ph = (Z – Yсумма) *  __Y____
                                                          Y сумма
где    Z – общее количество потреблённой электрической энергии в отчётный месяц согласно Акту ПАО «Мосэнергосбыт» приемки-передачи электрической энергии (мощности);
  Y – количество кВт, потреблённых Подрядчиком в отчётный месяц;
 Yсумма – сумма кВт, потреблённых пользователями электрической энергии (согласно показаниям всех счётчиков на стройплощадке Загорской ГАЭС-2) за отчётный месяц.
Порядок компенсации потреблённой электрической энергии определён в Приложении № 3 к Порядку. 
4. Заказчик вправе по мере необходимости производить проверку потребления Подрядчиком (иными лицами, привлекаемыми Подрядчиком для исполнения Договора) количества электрической энергии с составлением Акта проверки потребления электроэнергии.
5. В случае обнаружения расхождений между данными о количестве потреблённой Подрядчиком (иными лицами привлекаемыми Подрядчиком для исполнения Договора) электрической энергии, указанными Подрядчиком в Акте о фактическом потреблении электроэнергии, и данными, указанными в составленном Заказчиком Акте проверки потребления электроэнергии, расчёт стоимости потреблённой Подрядчиком (иными лицами привлекаемыми Подрядчиком для исполнения Договора) электрической энергии за расчётный месяц производится на основании данных Акта проверки потребления электроэнергии. При этом сумма недоплаты Подрядчиком стоимости электроэнергии подлежит дополнительной оплате Подрядчиком за тот расчётный месяц, в котором составлен Заказчиком Акт проверки потребления электроэнергии.
6. При выявлении случаев безучётного потребления расчёт объёма фактически потреблённой Подрядчиком электрической энергии производится по установленной мощности электроприёмников и количеству часов за весь период допущенного нарушения со дня последней замены (проверки) приборов и средств учёта или проверки их подключения представителем Заказчика.
Рассчитанный указанным способом объём безучётного потребления включается в общий объём электрической энергии, потреблённой Подрядчиком в расчётном периоде, в котором было выявлено указанное безучётное потребление и оплачивается Подрядчиком по цене (тарифу) ПАО «Мосэнергосбыт» в указанном расчётном периоде в общем порядке, без последующего перерасчёта.
7. Указанные в п.п. 5-6 Порядка нарушения фиксируются в Акте, составленном представителями Заказчика. Данный Акт является основанием для проведения расчётов.
При составлении Акта должен присутствовать Подрядчик или его представитель. Отказ Подрядчика либо его представителя от подписания Акта, а равно отказ от присутствия при его составлении, отражаются в Акте с указанием причин такого отказа в присутствии двух незаинтересованных лиц и подписанном этими лицами.
8. Заказчик вправе прекратить подачу электрической энергии (полностью или частично) после предварительного (за пять рабочих дней) предупреждения Подрядчика в следующих случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возмещению Заказчиком понесённых расходов;
b) выявления фактов безучётного потребления электрической энергии;
c) не допуска представителей Заказчика и/или сетевой организации к электроустановкам Подрядчика и средствам учёта электрической энергии, а также к электроустановкам, принадлежащим сетевой организации и находящимся на территории Подрядчика;
d) при предписании органов государственного энергетического надзора из-за выявления неудовлетворительного состояния энергетических установок Подрядчика, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан;
e) не выполнения Подрядчиком требований Заказчика и сетевой организации о введении ограничений или прекращении подачи электрической энергии.
          9. Неотъемлемыми частями Порядка являются следующие приложения:
Приложение № 1 – Форма Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между Заказчиком и Подрядчиком.
Приложение № 2 - Договорные величины потребления электрической энергии на текущий календарный год (форма).
Приложение № 3 - Порядок компенсации потребляемой электроэнергии.
Приложение № 4 – Форма Акт о фактическом потреблении электроэнергии.
ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / ___________




Приложение № 1
к Порядку возмещения стоимости
потребляемой Подрядчиком электрической энергии

Форма Акта
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений между Заказчиком и Подрядчиком.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В
(далее - Акт)
между

               АО    «Загорская ГАЭС-2»  в дальнейшем  -  «Заказчик» 
____________________________________________________________________________
                                       наименование юридического лица

и  ________________________  в дальнейшем – «Подрядчик»________________________
юридический адрес и телефон потребителя
Объект: ____                        сооружения  Загорской  ГАЭС-2_________________________
наименование объекта потребителя, адрес и телефон

Разрешение № ГАЭС-2/        от «_____» _______   201    г.
на установленную мощностью ______ кВт
при единовременной нагрузке ______ кВт
в том числе по 1-й категории надежности установленная мощность токоприемников: нет кВт

1. Схема электроснабжения Подрядчика в нормальном режиме на границе эксплуатационной ответственности соответствует  3  категории надёжности.
     Требуемая категория надёжности  3 согласно  п.п. 1.2.18 – 1.2.24 ПУЭ 2003 г.  
Обеспечивается в комплексе внутренней и внешней схемой электроснабжения.
2. Электроснабжение Подрядчика осуществляется от: 
вводного устройства 380/220В подключенного к: ТП 
РП №______________ЦП __________________
3. Местные электростанции должны иметь устройства, исключающие возможность параллельной работы с внешней электрической сетью. 
4. Границей балансовой принадлежности между Заказчиком и Подрядчиком являются (красные линии на схеме): наконечники кабеля 0,4 кВ питающего кабеля от ВРУ (Приложение №1)                                                                                                                                                        
Границей эксплуатационной ответственности между Заказчиком и Подрядчиком являются (синие линии на схеме): наконечники кабелей 0,4 кВ питающего кабеля от ВРУ (Приложение №1)                                                                                                                                               
5. Электрическая сеть абонента: отходящие линии 0,4 кВ от ВРУ  
наименование элементов сети 
находится на балансе _Заказчика (в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении и т.д.):       				      ненужное зачеркнуть

Эксплуатация элементов электрической сети Подрядчика: внутренние сети 0,4 кВ осуществляется Подрядчиком.                                                       наименования элементов сети
6. Ответственность за состояние контактов в точке разграничения возлагается: ________на Подрядчика______________________________________________

7. Система расчетного (коммерческого) учета электроэнергии и мощности Соисполнителя и со соисполнителей, подключенных до учета основного Соисполнителя:
	№
комплекса учета по однолинейной схеме
	Место установки расчетного прибора учета
	Расчетный коэффи-
циент по точке учета
	Балансовая принад лежность счетчика

	Трансформаторы тока
	Потери в сетях Потребителя от границы разграничения балансовой принадлежности до места установки приборов учета (%)*

	
	
	
	
	Номинал тока обмоток
	Балансовая принад лежность
	

	
	ВРУ
	1
	Заказчика
	----
	----
	-


* При установке приборов учета не на границе балансового разграничения между «Субподрядчиком» и «Подрядчиком» указываются цифры потери электроэнергии в сетях «Субподрядчика», которые определяются расчетным путем на стадии согласовании проекта электроснабжения «Субподрядчика» (в части учета).
8. Нейтраль трансформатора размещенного в  РТП, ТП заземлена наглухо.
9. В пределах территории Подрядчика расположены следующие электрические сооружения, воздушные и кабельные линии, находящиеся на балансе и в эксплуатации Подрядчика________-----------------------_____________
Ответственность за сохранность на территории Подрядчика указанных электросооружений, воздушных и кабельных линий от механических, химических, тепловых и других внешних повреждений, а также содержание их трасс возлагается на Подрядчика.
В пределах трасс и охранных зон кабельных и воздушных линий Подрядчику без согласования с собственником и Заказчиком производство земляных и строительных работ, а также размещение строительных и транспортных средств запрещается.
10. Особые условия:
- Подрядчик обязан ежегодно письменно сообщать Заказчику фамилию лица, ответственного за электрохозяйство и за сохранность электросооружений, кабельных и воздушных линий и их трасс, находящихся на территории Исполнителя;
- Подрядчик обязан в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ персонала Заказчика, персонала ПАО «Мосэнергосбыта» и органов Ростехнадзора по их удостоверениям (пропускам) к электроустановкам и электрооборудованию. За недопуск представителей Заказчика, представителя ПАО «Мосэнергосбыт» и органов Ростехнадзора к электроустановкам отпуск электрической энергии Подрядчику после предварительного предупреждения может быть ограничен или прекращен полностью. Ответственность за возможные последствия несет Подрядчик;
- при отсутствии персонала Подрядчика (в том числе в выходные и праздничные дни), при необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий или ненормальных режимов, персонал Заказчика имеет право прекратить подачу электроэнергии с обязательным последующим уведомлением Подрядчика.
11. Дополнительные условия: 
· Подрядчик несет уголовную ответственность за обратную подачу напряжения в сеть энергосистемы и самовольные оперативные переключения.
· Подрядчик предоставляет 10 отключений в год продолжительностью по 8 часов для проведения ремонтных работ в согласованные с Заказчиком сроки.
· Ответственность за перерывы в энергоснабжении и качество электроэнергии определяется на границе балансовой принадлежности.
· При появлении «земли» в сети 6 кВ дежурный персонал Заказчика без предупреждения, кратковременно производит отключения для отыскания повреждения.
· Подрядчик не препятствует оперативно-техническому управлению энергосистемой, режиму работы  сети, решению схемных вопросов питающей его сети 6-0,4 кВ, т.к. электроустановки Подрядчика подключены к единой системе энергоснабжения. Для использования автономной системы электроснабжения в качестве резервной необходимо получить разрешение  «Заказчика».
12. Запрещается подключение посторонних потребителей без разрешения энергоснабжающей организации.
13. Если к сетям или от сети Подрядчика присоединены другие потребители электроэнергии, то Заказчик не несет ответственности перед потребителями за перерывы в электроснабжении, связанные с технологическими нарушениями, авариями в электроустановках или сетях Подрядчика.
14. Акт подлежит переоформлению при изменении условий, предусмотренных данным актом, или параметров элементов схемы (изменении присоединенных мощностей или схем резервирования и коммуникации внешних линий, при замене трансформаторов тока, с изменением их номинала тока обмоток), но не реже одного раза в 10 лет.
15. Акт составлен в 2-х экземплярах: 
1-й экз. – Заказчику,
2-й экз. – Подрядчику.
16. Неотъемлемой частью Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений напряжением до 1000 В является:

Приложение № 1 - однолинейная схема подключения потребителя (Подрядчика).

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / _____________




Приложение №1
к Акту разграничения
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заказчиком и Подрядчиком.

	

Однолинейная схема подключения потребителя (Подрядчика)




	         Ввод
                                                    
                                                        ВРУ
        
                                                           
                         ПН2 



                                                           Меркурий                       
                                   Счетчик 
                                                      


                                  ПН2 
                                           


ло
                                                                                             

Wh






          
                       
                            
                                                    
Отходящая линяя потребителя                          

ПОДПИСИ СТОРОН:
                                            
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / ____________



Приложение № 2
к Порядку возмещения стоимости
потребляемой Подрядчиком электрической энергии

Договорные величины потребления электрической энергии на текущий календарный год (форма). 
(форма)


	Период
	Договорные величины

	
	Электроэнергия (тыс. кВт.ч.)

	
	На стороне
ВН
	На стороне
СН-I/СН-II
	На стороне
НН

	1.
	Январь
	
	
	

	2.
	Февраль
	
	
	

	3.
	Март
	
	
	

	4.
	Апрель
	
	
	

	5.
	Май
	
	
	

	6.
	Июнь
	
	
	

	7.
	Июль
	
	
	

	8.
	Август
	
	
	

	9.
	Сентябрь
	
	
	

	10.
	Октябрь
	
	
	

	11.
	Ноябрь
	
	
	

	12.
	Декабрь
	
	
	

	Итого год:
	
	
	



     ПОДПИСИ СТОРОН: 


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / _____________







Приложение № 3
к Порядку возмещения стоимости
потребляемой Подрядчик электрической энергии


Порядок компенсации потребляемой электроэнергии 

1.   Расчетным периодом признается календарный месяц.
2. Ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, уполномоченные представители Сторон подписывают Акт о фактическом потреблении электроэнергии по форме Приложения № 4 к Порядку возмещения стоимости потребляемой Подрядчиком электрической энергии. 
3. Подрядчик осуществляет возмещение стоимости потребленной электроэнергии одним из следующих способов:
3.1. на основании подписанного Акта о фактическом потреблении электроэнергии Заказчиком выставляется счет. Оплата выставленного Заказчиком счета производится Подрядчиком в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения, или 
3.2 на основании подписанного Акта о фактическом потреблении электроэнергии, во избежание завышения стоимости выполненных работ, в итоговом разделе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2/ акта освидетельствования выполненных работ отдельной строкой указывается стоимость электроэнергии, потребленной при производстве работ, по тарифам поставщика электроэнергии в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства.
Итоговая стоимость выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется по форме КС-3 / акту освидетельствованию за вычетом электроэнергии, предоставляемой Заказчиком (с учётом НДС).
4. В случае нарушения Подрядчиком сроков возмещения стоимости потребленной электроэнергии, указанных в п. 3.1 настоящего раздела, Заказчик вправе потребовать, помимо суммы возмещения потребляемой энергии, уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России, за каждый день просрочки от суммы, подлежащей возмещению Заказчику.


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / _____________





Приложение № 4
к Порядку возмещения стоимости
потребляемой Подрядчиком электрической энергии


(ОБРАЗЕЦ)
Акт о фактическом потреблении электроэнергии 
_______________________________________
За _____________________месяц 20____года


	№ счетчика
	Предыдущие показания по счетчикам, кВт
	Текущие показания по счетчикам, кВт
	Коэффициент трансформации
	Расход по счетчикам, кВт

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого расход:
	
	
	



РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг)
	Единица измерения
	Количество
(объем)
	 Тмэс (тариф) за единицу измерения
	Стоимость товара (работ, услуг)  (руб)

	
	
	
	
	

	Эл. энергия по нерегулируемой цене
	кВт.ч.
	
	
	

	Мощность (услуги по передаче)
	кВт.
	
	
	

	Мощность (покупка на ОРЭ) по нерег. Цене
	кВт.
	
	
	

	Всего к оплате без НДС
	

	НДС 22%
	

	Всего к оплате с учетом НДС
	



ПОДПИСИ СТОРОН:


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / ______________




Приложение № 10
к договору подряда
от «____» __________ 2026 г. № ___________

Порядок возврата Подрядчиком Заказчику лома и отходов черных и цветных металлов, образовавшихся при производстве работ

1. По результатам обследования технического состояния демонтированных материальных ценностей Заказчик направит уведомление, содержащее сведения:
 1.1. о материальных ценностях, пригодных для дальнейшего использования, порядке и сроках их передачи Заказчику, в том числе:
1.1.1.	о необходимости разборки/разукрупнения материальных ценностей;
1.1.2.	о сроках передачи и складе/площадке для размещения материальных ценностей;
о сроках и порядке проведения взвешивания (при необходимости).
1.2. о непригодных для дальнейшего использования материальных ценностях,
списываемых в лом и отходы черных и цветных металлов, порядке и сроках их передачи Заказчику, в том числе:
1.2.1.	о необходимости разделки лома металлов, сортировки по видам металлов, видам, группам и категориям металлолома;
1.2.2.	о допустимых габаритах отдельных кусков лома, маркировке демонтированных деталей; 
1.2.3.	об условиях размещения лома и месте накопления отходов;
1.2.4.	о сроках и условиях размещения лома в месте накопления отходов и взвешивания лома;
1.2.5.	о необходимости определения засоренности и требованиях к порядку и срокам определения засоренности лома цветных металлов.
2. Подрядчик должен передать Заказчику в полном объеме лом черных и цветных
металлов, образовавшийся в ходе выполнения Работ в порядке и сроки, указанные в обращении Заказчика направленного в соответствии с пунктом 1.2, по акту приема передачи с предварительным взвешиванием лома и определением засоренности лома цветных металлов,
в том числе:
2.1. Подготовить заявку на сдачу лома, по форме, установленной Заказчиком, определить наименование, вид, группу и общее обозначение лома металлов в соответствии с ГОСТ;
2.2. Выполнить разделку крупногабаритного демонтированного лома металлов;
2.3. Выполнить перемещение лома металлов в место накопления отходов и размещение
лома в месте накопления отходов;
2.4. Произвести взвешивание демонтированного лома металлов. При взвешивании
крупных узлов/деталей не допускается подмешивание мелких деталей/материалов;
2.5. Выполнить очистку от засора образцов лома цветных металлов для определения
засоренности.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Исполнительный директор
АО «Загорская ГАЭС-2»

_______________ / А.Н. Болотов
	


_________________ / _____________
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