Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.21.10.140 Поставка, монтаж, наладка технических средств локальной системы оповещения населения Камской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	7

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	8

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	28

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	29

5.	Приложения	30

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическим процессом; |
| --- | --- |
| ГЩУ | главный щит управления; |
| ЕДДС | единая дежурно-диспетчерская служба; |
| ЛАЗ ВЧ | линейно-аппаратный зал высокочастотной связи; |
| ЛВС | локальная вычислительная сеть; |
| ЛСО | локальная система оповещения; |
| МТР | материально-технические ресурсы; |
| МЧС РФ | Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации; |
| ПНР | – пуско-наладочные работы; |
| ПО | программное обеспечение; |
| РАСЦО | региональная автоматизированная система централизованного оповещения; |
| РД | рабочая документация; |
| РУО | речевой узел оповещения; |
| СМР | строительно-монтажные работы; |
| СРО | саморегулируемые организации; |
| МСО | муниципальная система оповещения; |
| МО | муниципальное образование; |
| ОПО | опасный производственный объект; |
| РСО | региональная система оповещения; |
| ТЗ | техническое задание; |
| ТСО | технические средства оповещения населения; |
| ПСД | проектно-сметная документация; |
| ПТД | проектно-техническая документация; |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка, монтаж, наладка технических средств локальной системы оповещения Камской ГЭС

1.3 Цель выполнения работ

Основной целью выполнения работ проекта является:

а)	техническое перевооружение локальной системы оповещения Камской ГЭС в соответствии действующими нормативными документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. N 769 " Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения";

- ГОСТ Р 22.7.05-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования;

- "Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения" Утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 N 2;

- Приказ МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения";

- Приказ МЧС России N 579, Минкомсвязи России N 366 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения".

б)	демонтаж, существующий локальной системы оповещения.

Решаемые задачи в рамках реализации работ:

- сопряжение ЛСО Камской ГЭС с региональной системой оповещения Пермского края;

- реализация импортозамещения и унификация применяемого оборудования для сокращения эксплуатационных затрат;

- обеспечение отказоустойчивости: надежности (коэффициент готовности одного направления оповещения не менее 0,999, живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения не менее 0,99);

- увеличение доступности и помехозащищённости каналов связи до объектов ЛСО в период действия режима "беспилотная опасность";

- автоматическое диагностирование наличия электропитания и состояния технических средств на объектах ЛСО;

- обеспечение защиты информации в ЛСО не ниже 3 класса защищенности КИИ;

- категорирование объекта КИИ ЛСО;

- размещение технических средств оповещения на мачтах Филиала.

#### Существующее положение

#### ЛСО Камской ГЭС создана в 2010, в 2018 была произведена модернизация с заменых каналов связи. Основное оборудование модернизации не подвергалось.

Локальная система оповещения Камской ГЭС обеспечивает доведение сигналов и информации оповещения до:

- руководителей и персонала ГЭС, на территории Камской ГЭС с использованием: громкоговорящей связи, сирен, сотовой связи;

- объектовых аварийно-спасательных формирований и формирований гражданской обороны с использованием: громкоговорящей связи, сирен, телефонной связи;

- оперативных дежурных ЕДДС г. Пермь с использованием телефонной связи;

- персонала (дежурных служб) объектов и населения, расположенных на территории возможного затопления от последствий гидродинамических аварий, на расстоянии до 6 км от гидротехнических сооружений Камской ГЭС, с использованием громкоговорящей связи и сирен.

В состав ЛСО входят:

- центральный пункт управления, размещенный в помещении ЛАЗ участка связи и телекоммуникаций (далее - участок СиТК) каб. №330 шкаф №3;

- два пункта управления - рабочие места оператора, размещенные в помещениях главного щита управления и защитного сооружения;

- шесть речевых пунктов оповещения;

- пять электросиренных пунктов оповещения;

- один речевой пункт оповещения, расположенный в правобережной башне.

Сиренные узлы оповещения (СУО):

- СУО 1 - Верхняя Курья, восточнее жилого дома по ул.2-я Линия, 145;

- СУО 2 - м/р Ширяиха восточнее жилого дома, 27;

- СУО 3 - м/р Ширяиха южнее жилого дома Камская поляна, 26;

- СУО 4 - м/р Плотинка, около участка 15а;

- СУО 5 – м/р Соцпоселок, МОУ ДОД ООП "Звездный", в 9 м от вспомогательного корпуса

Речевые узлы оповещения (РУО):

- РУО 1 - ООО "Профит", ул. Новогайвинская, 102;

- РУО 3 - АО "Уралгидросталь", ул. Новогайвинская, 82;

- РУО 4 - Правобережная башня;

- РУО 5 – ООО «ПромТех Инжиниринг», ул. Новогайвинская, 92;

- РУО 6 -  ул. Соликамская, 306 крыша административного здания;

- РУО 7 – АО «Камтэкс-Химпром», ул. Соликамская, 293;

- РУО 8 - м/р Свободный, севернее жилого дома в м/р Свободный, 2.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Необходимость и порядок ознакомления с документацией по предмету Договора осуществляется по отдельному запросу в установленном законом порядке.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка оборудования | шт. | 1 |
| 2. | Выполнение СМР | шт. | 1 |
| 3. | Выполнение ПНР в том числе выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности | шт. | 1 |
| 4. | Проведение испытаний в соответствии с ПМИ | шт. | 1 |
| 5. | Приемка законченного строительства заказчиком в том числе с территориальным органом МЧС России | шт. | 1 |
| 6. | Проведение опытной эксплуатации и ввод в эксплуатацию ЛСО | шт. | 1 |
| 7. | Ввод в эксплуатацию | шт. | 1 |
| 8. | Демонтаж старого оборудования с проведением общестроительных работ по восстановлению внешнего вида строи-тельных конструкций. | шт. | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

### Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Поставка оборудования | 18 месяцев с даты заключения договора |
| 2. | Выполнение СМР |  |
| 3. | Выполнение ПНР в том числе выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности |  |
| 4. | Проведение испытаний в соответствии с ПМИ |  |
| 5. | Приемка законченного строительства заказчиком в том числе с территориальным органом МЧС России |  |
| 6. | Проведение опытной эксплуатации и ввод в эксплуатацию ЛСО |  |
| 7. | Ввод в эксплуатацию |  |
| 8. | Демонтаж старого оборудования с проведением общестроительных работ по восстановлению внешнего вида строительных конструкций. |  |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 3. Требования к качеству работ Наименование работ/этапа работ:

| № п/п | Наименование работ/этапа работ | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Аудит ранее созданных элементов ЛСО рассмотрение ПТД. | Обследование зоны действия ЛСО и сбор сведений о наличии: - существующих средств (систем) оповещения населения; - населенных пунктов и мест в зоне действия поражающих факторов объекта, где возможно нахождение людей; проверка сформированных требований к ЛСО; получение технических условий на сопряжение с МСО (РСО); (ЕДДС г.Пермь) при необходимости изучение документации на предмет сведений о размерах и расположении зон воздействия поражающих факторов от аварий на объекте. ТЗ должно учитывать действующую на момент создания НТД, содержать данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для различных сценариев аварии и границы зоны действия ЛСО. Техническое задание должно содержать виды и характеристики работ, подлежащих выполнению, требования к системе оповещения населения с учетом опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. При разработке технического задания учитываются: границы зоны действия системы оповещения населения — это границы территорий, находящихся в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 километров от плотины Камской ГЭС; возможности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры сетей связи операторов связи, действующих на территории системы оповещения населения с учетом перспектив ее развития; сопрягаемые с системой оповещения населения действующие автоматизированные и информационные системы, взаимодействие которых определено законодательством Российской Федерации; наличие объектов, производств и сооружений, в районах размещения которых должны быть созданы локальные системы оповещения; наличие и расположение мест массового пребывания людей; сведения о зонах экстренного оповещения населения. ТЗ должно быть направленно на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, и утверждено заказчиком. ТЗ должно учитывать требования раздела 13 Приказ ФСТЭК №31 от 14.03.2014 (в действующей редакции) в части формирования требований к защите информации. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставка оборудования; | Оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 42.3.01-2021. Оборудование должно быть отечественного производства. В качестве программного обеспечения ЛСО должно использоваться программное обеспечение, соответствующее ГОСТ Р 56939, включенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение должно быть не обременено исключительными правами третьих лиц. Операционная система — по согласованию с Заказчиком | Согласие с требованием. | Выписка из реестра Минпромторга, реестра российского ПО. |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Все этапы; | Подрядчик обязан извещать Заказчика о ходе работ по электронной почте не реже двух раз в месяц и при выполнении этапа работ. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Все этапы; | Наличие персонала (не менее 2-х человек), прошедшего обучение в области проектирования и наладки оборудования ЛСО (квалификация персонала подтверждается предоставлением на этапе заключения договора копий документов, подтверждающих прохождение обучения (удостоверений, сертификатов или квалификационных аттестатов); | Согласие с требованием. | предоставление копий удостоверений, сертификатов или квалификационных аттестатов. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Все этапы; | Часть работы выполняется в существующих производственных зданиях и сооружениях в действующих электроустановках, в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ технологического оборудования, находящегося под напряжением. Работы с грузоподъёмными механизмами. Работы на высоте. | Согласие с требованием. | предоставление копий удостоверений. |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аудит ранее созданных элементов ЛСО рассмотрение ПТД. | При корректировке Участником ПТД должно быть выполнено согласование с ГУ МЧС России по Пермскому краю, Государственным казенным учреждением Пермского края «Гражданская защита», при необходимости. | Согласие с требованием. | - Предоставление согласований. |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Исполнитель письменно приглашает Заказчика на приемку не позднее чем за 3 дня. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Корректиорвка рабочей документации; | При разработке решений по подключению к сетям электроснабжения обеспечить электропитание технических средств оповещения от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (п.8 Приложения№1 к Приказу МЧС от 31.07.2020 N 578/365) | Согласие с требованием. | - ТУ на технологическое присоединение |  |
|  | Корректиорвка рабочей документации; | Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения. Состав мер защиты информации и их базовые наборы для соответствующих классов защищенности систем приведены в приказе ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. N 31. По защите информации ЛСО должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса | Согласие с требованием. |  |  |
| 3.1.3 | Проведение испытаний ЛСО; | Надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения): для объектового уровня - Кг не менее 0,995; | Согласие с требованием. |  |  |
| 3.1.4 | Проведение испытаний ЛСО; | Живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения): для объектового уровня - Рж не менее 0,95; | Согласие с требованием. |  |  |
| 3.1.5 | Проведение испытаний ЛСО; | Надежность: Предусмотреть резервирование управляющего оборудования и источника информации об уровне воды в нижнем бъефе. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Все этапы; | Гарантия качества результата работ подрядчика 3 года, с момента ввода в эксплуатацию ЛСО: Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ требованиям Договора, технических заданий, законодательства Российской Федерации и норм и правил, действующих на момент сдачи результата Работ Заказчику. В случае обнаружения недостатков результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. Устранение недостатков, обнаруженных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счёт и в срок, указанный в уведомлении, направленном Заказчиком. Если Подрядчик не устранит недостатки в срок, установленный в соответствии в уведомлении, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, указанные в этом пункте, в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Устранение недостатков, в том числе в рамках срока, установленного Заказчиком, не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные Заказчику вследствие таких недостатков. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Аудит ранее созданных элементов ЛСО рассмотрение ПТД. | Участие в саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц: - имеющих вид работ по 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: - Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне - осуществляющих строительство на объектах особо-опасных и технически сложных, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник закупки. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки выписки из реестра членов СРО, оформленной по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Выписка должна быть выдана не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявки Участника. | Согласие с требованием. | - Предоставление выписки из реестра членов СРО. |  |
|  | Планирование, аудит ранее созданных элементов ЛСО. | Наличие лицензий: Организация имеющую лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации (с правом проведения работ и оказания услуг по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации), выданную ФСТЭК России в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 (далее - орган по аттестации).имеющих лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". | Согласие с требованием. | - Предоставление копий лицензий. |  |
|  | Все этапы; | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Проектно-сметная документация | - Проектно-сметная документация: - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%. | Согласие с требованием. |  |  |