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1. [bookmark: __RefHeading___Toc54646395]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc54646396]Обозначения и сокращения

	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическим процессом;

	ГЩУ
	главный щит управления;

	ЕДДС
	единая дежурно-диспетчерская служба;

	ЛАЗ ВЧ
	линейно-аппаратный зал высокочастотной связи;

	ЛВС
	локальная вычислительная сеть;

	ЛСО
	локальная система оповещения;

	МТР
	материально-технические ресурсы;

	МЧС РФ
	Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации;

	ПНР
	– пуско-наладочные работы;

	ПО
	программное обеспечение;

	РАСЦО
	региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

	РД
	 рабочая документация;

	РУО
	 речевой узел оповещения;

	СМР
	 строительно-монтажные работы;

	СРО
	 саморегулируемые организации;

	МСО
	муниципальная система оповещения;

	МО
	 муниципальное образование;

	ОПО
	опасный производственный объект;

	РСО
	 региональная система оповещения;

	ТЗ
	техническое задание;

	ТСО
	технические средства оповещения населения;

	ПСД
	проектно-сметная документация;

	ПТД
	проектно-техническая документация;






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
Поставка, монтаж, наладка технических средств локальной системы оповещения Камской ГЭС

1.3 Цель выполнения работ 
Основной целью выполнения работ проекта является:
 а)	техническое перевооружение локальной системы оповещения Камской ГЭС в соответствии действующими нормативными документами: 
· Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. N 769 " Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения"; 
· ГОСТ Р 22.7.05-2022 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования;
· "Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения" Утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 N 2;
· Приказ МЧС России N 578, Минкомсвязи России N 365 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения";
· Приказ МЧС России N 579, Минкомсвязи России N 366 от 31.07.2020 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения".
б)	демонтаж, существующий локальной системы оповещения.

Решаемые задачи в рамках реализации работ:
· сопряжение ЛСО Камской ГЭС с региональной системой оповещения Пермского края;
· реализация импортозамещения и унификация применяемого оборудования для сокращения эксплуатационных затрат;
· обеспечение отказоустойчивости: надежности (коэффициент готовности одного направления оповещения не менее 0,999, живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения не менее 0,99);
· увеличение доступности и помехозащищённости каналов связи до объектов ЛСО в период действия режима "беспилотная опасность";
· автоматическое диагностирование наличия электропитания и состояния технических средств на объектах ЛСО;
· обеспечение защиты информации в ЛСО не ниже 3 класса защищенности КИИ;
· категорирование объекта КИИ ЛСО;
· размещение технических средств оповещения на мачтах Филиала.

1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc54646399]Существующее положение 
ЛСО Камской ГЭС создана в 2010, в 2018 была произведена модернизация с заменых каналов связи. Основное оборудование модернизации не подвергалось.
Локальная система оповещения Камской ГЭС обеспечивает доведение сигналов и информации оповещения до:
- руководителей и персонала ГЭС, на территории Камской ГЭС с использованием: громкоговорящей связи, сирен, сотовой связи;
- объектовых аварийно-спасательных формирований и формирований гражданской обороны с использованием: громкоговорящей связи, сирен, телефонной связи;
- оперативных дежурных ЕДДС г. Пермь с использованием телефонной связи;
- персонала (дежурных служб) объектов и населения, расположенных на территории возможного затопления от последствий гидродинамических аварий, на расстоянии до 6 км от гидротехнических сооружений Камской ГЭС, с использованием громкоговорящей связи и сирен.
В состав ЛСО входят:
- центральный пункт управления, размещенный в помещении ЛАЗ участка связи и телекоммуникаций (далее - участок СиТК) каб. №330 шкаф №3;
- два пункта управления - рабочие места оператора, размещенные в помещениях главного щита управления и защитного сооружения;
- шесть речевых пунктов оповещения;
- пять электросиренных пунктов оповещения;
- один речевой пункт оповещения, расположенный в правобережной башне.
Сиренные узлы оповещения (СУО):
- СУО 1 - Верхняя Курья, восточнее жилого дома по ул.2-я Линия, 145;
- СУО 2 - м/р Ширяиха восточнее жилого дома, 27;
- СУО 3 - м/р Ширяиха южнее жилого дома Камская поляна, 26;
- СУО 4 - м/р Плотинка, около участка 15а;
- СУО 5 – м/р Соцпоселок, МОУ ДОД ООП "Звездный", в 9 м от вспомогательного корпуса
Речевые узлы оповещения (РУО):
- РУО 1 - ООО "Профит", ул. Новогайвинская, 102;
- РУО 3 - АО "Уралгидросталь", ул. Новогайвинская, 82;
- РУО 4 - Правобережная башня; 
- РУО 5 – ООО «ПромТех Инжиниринг», ул. Новогайвинская, 92;
- РУО 6 -  ул. Соликамская, 306 крыша административного здания;
- РУО 7 – АО «Камтэкс-Химпром», ул. Соликамская, 293;
- РУО 8 - м/р Свободный, севернее жилого дома в м/р Свободный, 2.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc54646401][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 

	Необходимость и порядок ознакомления с документацией по предмету Договора осуществляется по отдельному запросу в установленном законом порядке.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc54646403]Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc54646405]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: __RefHeading___Toc54646406]Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка оборудования
	шт.
	1

	2.
	Выполнение СМР
	шт.
	1

	3.
	Выполнение ПНР в том числе выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности
	шт.
	1

	4.
	Проведение испытаний в соответствии с ПМИ
	шт.
	1

	5.
	Приемка законченного строительства заказчиком в том числе с территориальным органом МЧС России
	шт.
	1

	6.
	Проведение опытной эксплуатации и ввод в эксплуатацию ЛСО
	шт.
	1

	7.
	Ввод в эксплуатацию
	шт.
	1

	8.
	Демонтаж старого оборудования с проведением общестроительных работ по восстановлению внешнего вида строи-тельных конструкций.
	шт.
	1



2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	4

	1.
	Поставка оборудования
	
18 месяцев с даты заключения договора

	2.
	Выполнение СМР
	

	3.
	Выполнение ПНР в том числе выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности
	

	4.
	Проведение испытаний в соответствии с ПМИ
	

	5.
	Приемка законченного строительства заказчиком в том числе с территориальным органом МЧС России
	

	6.
	Проведение опытной эксплуатации и ввод в эксплуатацию ЛСО
	

	7.
	Ввод в эксплуатацию
	

	8.
	Демонтаж старого оборудования с проведением общестроительных работ по восстановлению внешнего вида строительных конструкций.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc54646410]Требования к качеству работ
Таблица 3. Требования к качеству работ Наименование работ/этапа работ:
	№ п/п
	Наименование  работ/этапа работ
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Аудит ранее созданных элементов ЛСО рассмотрение ПТД.

	Обследование зоны действия ЛСО и сбор сведений о наличии:
- существующих средств (систем) оповещения населения;
- населенных пунктов и мест в зоне действия поражающих факторов объекта, где возможно нахождение людей;
проверка сформированных требований к ЛСО;
получение технических условий на сопряжение с МСО (РСО); (ЕДДС г.Пермь) при необходимости
изучение документации на предмет сведений о размерах и расположении зон воздействия поражающих факторов от аварий на объекте.
ТЗ должно учитывать действующую на момент создания НТД, содержать данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов для различных сценариев аварии и границы зоны действия ЛСО. Техническое задание должно содержать виды и характеристики работ, подлежащих выполнению, требования к системе оповещения населения с учетом опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
При разработке технического задания учитываются:
границы зоны действия системы оповещения населения — это границы территорий, находящихся в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 километров от плотины Камской ГЭС;
возможности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры сетей связи операторов связи, действующих на территории   системы оповещения населения с учетом перспектив ее развития;
сопрягаемые с системой оповещения населения действующие автоматизированные и информационные системы, взаимодействие которых определено законодательством Российской Федерации;
наличие объектов, производств и сооружений, в районах размещения которых должны быть созданы локальные системы оповещения;
наличие и расположение мест массового пребывания людей;
сведения о зонах экстренного оповещения населения.
ТЗ должно быть направленно на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, и утверждено заказчиком.
ТЗ должно учитывать требования раздела 13 Приказ ФСТЭК №31 от 14.03.2014 (в действующей редакции) в части формирования требований к защите информации.
	Согласие с требованием.
	
	

	1.2. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Поставка оборудования;
	Оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 42.3.01-2021. Оборудование должно быть отечественного производства.
В качестве программного обеспечения ЛСО должно использоваться программное обеспечение, соответствующее ГОСТ Р 56939, включенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Программное обеспечение должно быть не обременено исключительными правами третьих лиц. Операционная система — по согласованию с Заказчиком
	Согласие с требованием.
	 Выписка из реестра Минпромторга, реестра российского ПО.

	

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Все этапы;
	Подрядчик обязан извещать Заказчика о ходе работ по электронной почте не реже двух раз в месяц и при выполнении этапа работ.
	Согласие с требованием.
	

	

	1.4. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Все этапы;
	Наличие персонала (не менее 2-х человек), прошедшего обучение в области проектирования и наладки оборудования ЛСО
(квалификация персонала подтверждается предоставлением на этапе заключения договора копий документов, подтверждающих прохождение обучения (удостоверений, сертификатов или квалификационных аттестатов);
	Согласие с требованием.
	предоставление копий удостоверений, сертификатов или квалификационных аттестатов.
	

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Все этапы;
	Часть работы выполняется в существующих производственных зданиях и сооружениях в действующих электроустановках, в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ технологического оборудования, находящегося под напряжением. Работы с грузоподъёмными механизмами. Работы на высоте.
	Согласие с требованием.
	предоставление копий удостоверений.
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Аудит ранее созданных элементов ЛСО рассмотрение ПТД.
	При корректировке Участником ПТД должно быть выполнено согласование с ГУ МЧС России по Пермскому краю, Государственным казенным учреждением Пермского края «Гражданская защита», при необходимости.

	Согласие с требованием.
	Предоставление согласований.
	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	
	Исполнитель письменно приглашает Заказчика на приемку не позднее чем за 3 дня.
	Согласие с требованием.
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Корректиорвка
рабочей документации;
	При разработке решений по подключению к сетям электроснабжения обеспечить электропитание технических средств оповещения от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (п.8 Приложения№1  к Приказу МЧС от 31.07.2020 N 578/365)
	Согласие с требованием.
	ТУ на технологическое присоединение
	

	3.1.2. 
	Корректиорвка
рабочей документации;
	Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения.
Состав мер защиты информации и их базовые наборы для соответствующих классов защищенности систем приведены в приказе ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. N 31.  По защите информации ЛСО должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса
	Согласие с требованием.
	
	

	3.1.3
	Проведение испытаний ЛСО;
	Надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):
для объектового уровня - Кг не менее 0,995;
	Согласие с требованием.
	
	

	3.1.4
	Проведение испытаний ЛСО;
	Живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):
для объектового уровня - Рж не менее 0,95;
	Согласие с требованием.
	
	

	3.1.5
	Проведение испытаний  ЛСО;
	Надежность:
Предусмотреть резервирование управляющего оборудования и источника информации об уровне воды в нижнем бъефе.
	Согласие с требованием.
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Все этапы;
	Гарантия качества результата работ подрядчика 3 года, с момента ввода в эксплуатацию ЛСО:
Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ требованиям Договора, технических заданий, законодательства Российской Федерации и норм и правил, действующих на момент сдачи результата Работ Заказчику.
В случае обнаружения недостатков результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение.
Устранение недостатков, обнаруженных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счёт и в срок, указанный в уведомлении, направленном Заказчиком.
Если Подрядчик не устранит недостатки в срок, установленный в соответствии в уведомлении, Заказчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика, указанные в этом пункте, в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
Устранение недостатков, в том числе в рамках срока, установленного Заказчиком, не освобождает Подрядчика от ответственности за убытки, причиненные Заказчику вследствие таких недостатков.
	Согласие с требованием.
	
	

	5. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Аудит ранее созданных элементов ЛСО рассмотрение ПТД.
	Участие в саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:
- имеющих вид работ по
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
-	осуществляющих строительство
на объектах особо-опасных и технически сложных, и зарегистрированной в установленном порядке на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник закупки.
Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки выписки из реестра членов СРО, оформленной по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.
Выписка должна быть выдана не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявки Участника.
	Согласие с требованием.
	Предоставление выписки из реестра членов СРО.
	

	5.1.2. 
	Планирование, аудит ранее созданных элементов ЛСО.

	Наличие лицензий:
Организация имеющую лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации (с правом проведения работ и оказания услуг по аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите информации), выданную ФСТЭК России в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 (далее - орган по аттестации).имеющих лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
	Согласие с требованием.
	Предоставление копий лицензий.
	

	5.1.3. 
	Все этапы;
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ:
В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
	Согласие с требованием.
	
	

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Проектно-сметная документация
	Проектно-сметная документация:
В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
	Согласие с требованием.
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