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Организация 	АО ДРСК
Филиал 		ХЭС
СП  ЦЭС 		Служба Линий
Объект 		ВЛ-35 кВ ХЭС-М, Инв №НВ009965, (снята с бухгалтерского учета 30.09.2010г) 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Комиссия провела обследование  ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:

	№ п/п
	Обнаруженные дефекты
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование работ

	1. 
	Демонтаж провода марки АС-95 в пролётах опор № 1-10 и
грозотроса марки С-35 в пролётах опор № 6-10, 12-13.
	Км линии
	0,187
	Демонтаж провода марки АС-95 в пролётах опор № 9 -10.

	
	
	Км линии
	0,116
	Демонтаж грозотроса марки С-35 в пролётах опор №  12-13.

	2. 
	Транспортировка демонтированных проводов, тросов, комплектов изоляторов и сцепной арматуры на базу СП ЦЭС.
	т
	0,39
	Погрузочно-разгрузочные работы
Провод марки АС-95
Грозотрос марки С-35

	3. 
	
	т
	0,39
	Перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированного материала (Провод, грозотрос, изоляторы)

	4. 
	Демонтаж опор.
	опора/
т
	3/
5,434
	Демонтаж тросостоек и анкерной металлической опоры  марки У35-1 с помощью газового резака и использованием вышки с краном
Опоры №15,16,17

	5. 
	Транспортировка демонтированных опор
	км/
тн
	11/
5,434
	Погрузка и перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированных опор

	6. 
	Демонтаж
	опора/
т
	6/
1,499
	Демонтаж тросостоек и промежуточной металлической опоры марки П-35, с помощью газового резака и использованием вышки с краном
Опорf №14.

	7. 
	Транспортировка демонтированных опор
	км/
тн
	11/
1,499
	Погрузка и перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированных опор

	8. 
	Демонтаж фундаментов демонтированных анкерных металлических опор № 15,16,17.
	котлован/
м³
	3/
132
	Откопка фундаментов марки Ф1-А с помощью экскаватора.
Объем одного котлована для фундаментов марки Ф1-А -44 м³ (анкерные металлические опоры №1,2,3,4,6,7,10,12,15,16,17)

	9. 
	
	т
	224,4
	Вывоз разработанного грунта на расстояние 10 км

	10. 
	
	фундамент/м3
	12/12
	Измельчение ж/б фундаментов при помощи электрического (или пневматического) отбойного молотка
- Фундаменты марки Ф1-А

	11. 
	
	км/
тн
	80/
30
	Погрузка и перевозка на расстояние 80 км для утилизации измельчённого бетона.

	12. 
	
	шт/т
	24/384
	Срезание стальных шпилек с фундамента с помощью газового резака.

	13. 
	Демонтаж фундаментов демонтированных промежуточных металлических опор № 14.
	котлован/
м³
	1/
3
	Откопка монолитных фундаментов с помощью экскаватора
Объем котлована вокруг одного фундамента -3 м³
(промежуточные металлические опоры № 14)

	14. 
	
	т
	30,6
	Вывоз разработанного грунта на расстояние 10 км

	15. 
	
	фундамент/м3
	1/6,75
	Измельчение ж/б фундаментов при помощи электрического (или пневматического) отбойного молотка.

	16. 
	
	км/
тн
	80/
14,85
	Погрузка и перевозка на расстояние 80 км для утилизации измельчённого бетона.

	17. 
	
	шт/т
	8/0,128
	Срезание стальных шпилек фундамента с помощью газового резака.

	18. 
	Сопутствующие    работы
	шт/га
	4/0,0102
	Расчистка банкеток опор вручную № 14,15,16,17 (S=6×6м).

	19. 
	
	т/м3
	62,05/36
	Погрузка и перевозка на расстояние 10 км ранее разработанного грунта для засыпки котлована

	20. 
	
	котлован/
м³
	4/
118
	Засыпка котлованов ранее разработанным грунтом ( и привозным непросадочным грунтом) с уплотнением и планировкой под уровень поверхности земли с помощью экскаватора
-привозной непосадочный грунт-66,53м3
- ранее разработанный грунт-51,53 м3

	21. 
	
	м3
	287,52
	Работа на отвале вывезенного грунта

	Материалы:

	22. 
	Пропан 50
	м3/баллон
	5,6/8
	

	23. 
	Кислород 40
	м3/Баллон
	51,2/8
	

	24. 
	Непосадочный грунт
	м³
	282,75
	

	Транспортная схема

	25. 
	От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ.
	км
	11
	

	26. 
	Доставка непосадочного грунта от карьера до места производства работ
	км
	45
	

	27. 
	Вывоз строительного мусора, порубочных остатков
	км
	80
	

	Погрузо-разгрузочные работы

	28. 
	Непосадочный грунт
	м³/
т
	282,75/
565,5
	

	29. 
	Демонтированный материал

	30. 
	Металлоконструкции
	т
	9,11
	

	31. 
	Провод марки АС-95
грозотрос марки С-35
	т
	0,39
	

	32. 
	Фундаменты
	т
	46,85
	

	33. 
	Порубочные остатки
	т
	0,21
	

	Примечание:

	Работы демонтажу металлических опор проводить в период: август-декабрь.
Работа выполняется в стеснённых условиях в черте города и частном секторе. Уборка порубочных остатков производится в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» измельчением либо вывозом и утилизацией.
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