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[bookmark: _Toc51921655][bookmark: _Toc228178317]Общие сведения
[bookmark: _Toc228178318]Обозначения и сокращения
	СТО
	Стандарт организации 

	ТТ
	Технические требования 

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	НТД
	Нормативно-технический документ

	ППР
	Проект производства работ 

	ТК
	Технологическая карта

	ПС
	Подъёмное сооружение

	РТН
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

	ПДЭК
	Постоянно действующая экзаменационная комиссия

	ОТ
	Охрана труда



[bookmark: _Toc228178319]Наименование работ
Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
[bookmark: _Toc228178320]Цель выполнения работ 
Исполнение доходного договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:
[bookmark: _Toc228178321][bookmark: _Hlk48661047]Существующее положение 
1. Намывная грунтовая плотина №3 входит в состав сооружений Нижегородского гидроузла и находится со стороны левого берега реки Волга. Гребень плотины занят шоссейной дорогой шириной 7м и 5м обочинами (по 2,5м с каждой стороны). Отметка по гребню плотины равна 88,5м.
[bookmark: _Toc228178322]Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место выполнения работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Спецплощадка грунтовой плотины №3 Нижегородской ГЭС
	Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14.
	Плотина №3 Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС»



[bookmark: _Toc51921821][bookmark: _Toc51955684][bookmark: _Toc51955733][bookmark: _Toc51955797][bookmark: _Toc51955846][bookmark: _Toc51921822][bookmark: _Toc51955685][bookmark: _Toc51955734][bookmark: _Toc51955798][bookmark: _Toc51955847][bookmark: _Toc51921823][bookmark: _Toc51955686][bookmark: _Toc51955735][bookmark: _Toc51955799][bookmark: _Toc51955848][bookmark: _Toc51921824][bookmark: _Toc51955687][bookmark: _Toc51955736][bookmark: _Toc51955800][bookmark: _Toc51955849][bookmark: _Toc51921825][bookmark: _Toc51955688][bookmark: _Toc51955737][bookmark: _Toc51955801][bookmark: _Toc51955850][bookmark: _Toc51921826][bookmark: _Toc51955689][bookmark: _Toc51955738][bookmark: _Toc51955802][bookmark: _Toc51955851][bookmark: _Toc51921827][bookmark: _Toc51955690][bookmark: _Toc51955739][bookmark: _Toc51955803][bookmark: _Toc51955852][bookmark: _Toc51921828][bookmark: _Toc51955691][bookmark: _Toc51955740][bookmark: _Toc51955804][bookmark: _Toc51955853][bookmark: _Toc51921829][bookmark: _Toc51955692][bookmark: _Toc51955741][bookmark: _Toc51955805][bookmark: _Toc51955854][bookmark: _Toc228178323][bookmark: _Hlk48209615]Иные требования и сведения общего характера
Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста осуществляется:
- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне разветвлённой сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования.
[bookmark: _Toc228178324]Требования к выполнению работы
[bookmark: _Toc228178325]Требования к объемам и срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc228178326]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc228178327]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №№1,2 к настоящим Техническим требованиям)



[bookmark: _Toc228178328]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc228178329]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	С даты заключения договора
	30 рабочих дней






2
* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. Технических требований.
[bookmark: _Toc228178330][bookmark: _Toc51921661]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc228178331]Таблица 4. Требования к качеству работ. Выполнение работ по устройству поста наблюдения на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Генерального подрядчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ 

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»,
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 
-  ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания».
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н;
- Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 12.11.2020 г.;
- ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г.  № 74-ФЗ;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;
- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н;
- Стандарты ПАО «РусГидро».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика

	- Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков;
- Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»;
- Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС».

	1.2.2. 
	Организация работ
	- Разработка Субподрядчиком до начала проведения работ проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на выполнение работ.
- Организация работ по согласованию ППР, ТК входит в
обязанности Субподрядчика.
- Субподрядчик самостоятельно обеспечивает логистику по доставке к месту выполнения работ всех необходимых ресурсов и оборудования для выполнения работ.


	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам

	1.3.1. 
	Требования к используемым материалам
	- Генеральный подрядчик передает Субподрядчику по накладным М-15 материалы, указанные в Приложении №№1,2 к ТТ как давальческие. Перечень давальческих материалов приведен в Приложении №№1,2 к ТТ «Ведомость объёмов работ». 
- Материалы, необходимые для выполнения работ, указанные в Приложении №№1,2 к ТТ как материалы Субподрядчика приобретаются Субподрядчиком с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции).

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку:
- наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
·  комплектности поставляемых материалов.

	1.5. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.5.1. 
	[bookmark: _Toc125123779][bookmark: _Toc228178332]Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны:
- быть старше 18 лет;
 - иметь соответствующие группы по электробезопасности (не ниже II) и группы по безопасности работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н.
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на выполнение специальных видов работ (возможно совмещение специальностей).

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет:
 - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ;
      - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации;
       - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок;
      - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН;
      - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте;
      - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте.

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	По результатам выполненных работ должно быть произведено устройству поста наблюдения и электроснабжение вышки на спецплощадке плотины №3 Нижегородской ГЭС.

	2.2. [bookmark: _Ref54002960]
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели 

	2.3. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 

	2.3.1. 
	Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика
	Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы.

	2.4. 
	Требования к оформлению документации

	2.4.1. 
	Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая:
· акты на скрытые работы 
· исполнительные чертежи, схемы 
· акты входного контроля на используемые материалы
· сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы
· общий и специальный журналы учета выполнения работ
 -   отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости)

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	4.1.1. 
	Гарантийный срок на результат работ
	Гарантия качества на результат Работ действует с даты подписания Сторонами  Актов  о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение 36 месяцев. 

	5. 
	Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора

	5.1.1. 
	Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика
	Субподрядчик до начала выполнения работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в выполнение работ

	6. 
	Прочие требования к выполняемым работам

	6.1. 
	[bookmark: _Toc228178333]Наличие и применение СИЗ 
	[bookmark: _Toc228178334]Субподрядчик обязан иметь в наличии и работать в исправной спецодежде и использовать исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан правильно пользоваться ими во время работы



3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4. Приложения:
1. Ведомость объемов работ «Монтаж наблюдательной вышки Нижегородской ГЭС»;
2. Ведомость объемов работ «Электроснабжение наблюдательной вышки Нижегородской ГЭС»;
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.






































Приложение № 1 
Ведомость объёмов работ
«Монтаж наблюдательной вышки Нижегородской ГЭС»

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа 'ATLAS', 'VOLVO', 'KOMATSU', 'HITACHI', 'LIEBHER' с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	0,120

	2
	Перемещение грунта погрузчиком на расстояние до 50 м
	10м3
	12,0

	3
	Устройство основания под фундаменты: песчаного толщина 300 мм
	1 м3 основания
	30,0

	4
	Устройство гидроизоляции из профилированной мембраны "PLANTER STANDART"
	100 м2
	0,64

	5
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (бетон В25 М350 F200 W10 - 57,6 м3; армирование д.12 мм А-III - 0,888 тн., д.14 мм А-III — 3,63 тн.)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,576

	6
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,159

	7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,288

	8
	Обратная засыпка котлована, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,04

	9
	Монтаж металлоконструкции вышки наблюдательной с пунктом обогрева на болтовом соединении с применением автомобильного крана
	1 т
	31,000

	10
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,50

	11
	Подливка анкеров бетоном М300
	100 м3
	0,002

	12
	Погрузка материалов одноковшовыми погрузчиками на пневмоколесном ходу, вместимость ковша 1 м3: сухие разрыхленные грунты
	100 м3
	0,800

	13
	Перевозка грузов автомобилями- 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза
	1 т груза
	112,000

	Материалы давальческие

	14
	Арматура стальная 12мм А-III ГОСТ 5781-82
	т
	0,746

	15
	Арматура стальная 14мм А-III А400 ГОСТ 5781
	т
	0,908

	16
	Вышка наблюдательная бронированная (с пунктом обогрева, на болтовом соединении, вес металлоконструкции — 31 тн)
	шт
	1,0

	Материалы Субподрядчика

	17
	Песок строительный природный 0-2мм ГОСТ 8736 класс I
	м3
	30,0

	18
	Мембрана профилированная гидроизоляционная Технониколь Planter Коттедж 1.5х8м рулон
	шт
	6,0

	19
	Арматура стальная 12мм А-III ГОСТ 5781-82
	т
	0,142

	20
	Арматура стальная 14мм А-III А400 ГОСТ 5781
	т
	2,722

	21
	Бетон тяжелый В25 М350 F200 W10
	м3
	57,6

	22
	Бетон тяжелый В22.5 М300
	м3
	0,2

	23
	Мастика битумная гидроизоляционная №24 МГТН Технониколь
	кг
	57,6

	24
	Шпилька резьбовая стальная М36*1400мм
	шт
	16,0

	25
	Гайка шестигранная М36 оцинкованная ГОСТ 5915
	шт
	48,0

	26
	Шайба круглая М36 оцинкованная ГОСТ 11371
	шт
	32,0

	27
	Фанера ФОФ сорт 1/1 Е1 2440х1220х12мм ламинированная ГОСТ 3916.1-2018
	м2
	30,0

	28
	Брус обрезной хвоя 2 сорт 100х100х6000мм
	м3
	1,8

	29
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма кубик, толщина защитного слоя бетона 50 мм
	100 шт
	2,56
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Приложение № 2
Ведомость объёмов работ
«Электроснабжение наблюдательной вышки Нижегородской ГЭС»

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Работы

	1
	Прокладка металлорукава диаметром 40 мм по конструкциям (от ТП ВСП до окончания ограждения напротив поста №3)
	100 м
	1,50

	2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (затягивание кабеля в металлорукав D40 по конструкциям )
	100 м
	1,50

	3
	Установка щита шкафного, размеры 520х310х120
	шт.
	1,0

	4
	Установка светильника с люминесцентными или ртутными лампами
	1 светильник
	2,0

	5
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,08

	6
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	1 коробка
	10,0

	7
	Прокладка гофрированной трубы 20мм (монтаж сети освещения и розеточной сети)
	100 м
	2,00

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (сеть освещения и розеточная сеть)
	100 м
	2,00

	9
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт.
	0,10

	10
	Прибор в шкаф (выключатели)
	1 шт.
	14,0

	11
	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием клемм заземления: опоры металлической, одиночное (установка заземляющего устройства на мачту)
	1 шт.
	1,0

	12
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2  (от ограждения напротив поста № 3 до вышки и от ограждения напротив ТП ВСП до фундамента ТП ВСП)
	100 м3 грунта
	0,380

	13
	Труба, прокладываемая в траншее, масса 1м кабеля: до 2 кг (от ограждения напротив поста № 3 до вышки)
	100 м
	1,00

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (ПНД труба D50 в земле)
	100 м
	1,00

	15
	Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта: вручную, группа грунтов 1м (от ограждения напротив поста № 3 до вышки и от ограждения напротив ТП ВСП до фундамента ТП ВСП) с устройством постели
	100 м3 грунта
	0,370

	16
	Планировка участка: вручную
	100 м2
	50,00

	17
	Установка конвекторов
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,030

	18
	Установка прожектора, отдельно устанавливаемого: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт
	100 шт.
	0,02

	19
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром8 мм  (Пруток 8мм стальной горячеоцинкованный NC1008 DKC 30 м)
	м
	30,0

	Материалы давальческие

	20
	Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LS 5х16 ОК (N PE) 1кВ (м) УТ000029823
	м
	250,0

	21
	Металлорукав 40мм в ПВХ-изоляции черн. без протяжки Dвн 40,0 мм, Dнар 46,0, DKC 6071R-040N (6 упак. По 25 м)
	м
	150,0

	22
	Шина нулевая 2х15 125А в корпусе EKF
	шт
	1,0

	23
	Щит ЩРН 36 520х310х120 IP54 EKF
	шт
	1,0

	24
	Автоматический выключатель дифференциального тока 2П 10А 30мА КЭАЗ OptiDin D63-22C10-AC-У3 4,5кА
	шт
	3,0

	25
	Светильник светодиодный 40Вт опал 3400Лм 4000К 595х595х20мм IP20 с драйвером / ДВО 6575 IEK равномерная засветка
	шт
	2,0

	26
	Розетка двухместная горизонтальная ЭКСПЕРТ IP65 СЕРЫЙ 16A 250В открытая установка 11-2603-03 ЭРА Б0035991
	шт
	4,0

	27
	Розетка двухместная с заземляющими контактами 16А 250В IP20 ХИТ БЕЛЫЙ открытая установка аналог- RA16-239-B RA16-238-B (кратно 1)
	шт
	4,0

	28
	Кабель медный силовой в ПВХ изоляции ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0.66 плоский (бухта 100) (кратно 100)
	м
	100,0

	29
	Кабель медный силовой в ПВХ изоляции ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 круглый ГОСТ Технокабель (кратно 100)
	м
	100,0

	30
	Труба гибкая армированная д.20 мм DKC 57020
	м
	200,0

	31
	Выключатель автоматический 3П 63А характеристика С 4,5кА City9 Set
	шт
	2,0

	32
	Выключатель автоматический 1П 10А характеристика С 6кА 230В City9 Set
	шт
	1,0

	33
	Выключатель одноклавишный GENERICA КВАРТА БЕЛЫЙ скрытая установка 10А ВС10-1-0-КБ EVK10-K01-10-DM
	шт
	1,0

	34
	Конвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-1500 механический термостат
	шт
	2,0

	35
	Коробка ответвительная DKC 53800 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм 53800
	шт
	10,0

	36
	Бирка кабельная маркировочная У-134 (квадратная) РосДюбель (кратно 100)
	шт
	100,0

	37
	Поисковый прожектор AURO-PRO-FL-HNTR-200 «Молния»
	шт
	2,0

	38
	Мачта молниеприемная 5 м DKC
	шт
	1,0

	39
	Комплект заземления №1, для частного дома (9м d14ммх1,5м 6шт омедненные стержни) TDM
	шт
	1,0

	40
	Пруток 8 мм горячеоцинк. сталь DKC NC1008
	м
	30,0

	41
	Автоматический выключатель дифференциального тока 2П 16А 30мА City9 Set характеристика С 4.5kA тип AС 230В 1П+N АВДТ C9D34616 (кратно 1)
	шт
	4,0

	42
	Выключатель пакетный ПВ 3х25 У1 IP56 пластик
	шт
	2,0

	Материалы Субподрядчика

	43
	Держатель с хомутиком DKC 51200 16-32мм для труб ПВХ (или аналог)
	шт
	300,0

	44
	Стяжка кабельная Fortisflex КСС нейлоновая 8х500мм черная 100шт
	шт
	6,0

	45
	Скоба металлическая двухлапковая СД 48-50
	шт
	100,0

	46
	Саморез 4.2х25мм сверло прессшайба
	кг
	1,0

	47
	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая красная D50 с зондом  801050-100GI Gigant
	м
	100,0

	48
	Дюбель-гвоздь потайной борт SM-L 6х80мм
	шт
	200,0

	49
	Соединительная муфта Экопласт MFL50HF без галогена, для гофрированных труб D50мм,  42450-10HF
	шт
	10,0



