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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ОКПД2 02.40.10 Выполнение работ по подготовке разрешительных документов на использование лесных участков на территории обслуживания филиала «Амурские электрические сети» 

1. Заказчик:
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Амурские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:
2.1. Лесной кодекс Российской Федерации.
2.2. Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2027. 

3. Местонахождение объекта:
Объекты расположены на территории Амурской области.

4. Требования к работам:
Документация, полученная в рамках выполнения работ Подрядчиком должна быть действующей и соответствовать установленным требованиям законодательства.
При организации работы руководствоваться требованиями:
1.	Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
2.	Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ.
3.	Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.
4.	Федерального закона «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесённых изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 № 431-ФЗ.
5.	 Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;
6.	Постановления Правительства РФ от 18.05.2022 № 897 "Об утверждении Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. № 566 и внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (в действующей редакции).
7.	Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 "Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения" (вместе с "Положением об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения").
8.	Правил пожарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.
9.	Правил санитарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047.
10.	Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов (распоряжение Правирельства РФ от 17.07.2012 № 1283-р).
11.	Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».
12.	Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации».
13.	Приказа Минприроды России от 17.01.2022 №23 «Об утверждении видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты лесосечных работ, формы акта заключительного осмотра лесосеки и порядка заключительного осмотра лесосеки».
14.	 Приказа Минприроды России от 14.10.2022 № 687 "Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки".
15.	Приказа Минприроды России от 29.09.2022 № 641 "Об утверждении порядка проведения предварительного осмотра лесосеки, порядка составления акта предварительного осмотра лесосеки, внесения изменений в акт предварительного осмотра лесосеки и формы такого акта, а также порядка составления и формы уведомления о невозможности проведения лесосечных работ".
16.	Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2021 №1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».
17.	Правила ухода за лесами, утверждённые приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534.
18.	Приказа Минприроды России от 17.10.2022 № 688 «Об утверждении Порядка отвода и таксации лесосек и о внесении изменений в Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденные приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 г. № 993".
19.	Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утверждены приказом Минприроды России от 10.07.2020 № 434.
20.	Перечня некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2022 № 999-р.
21.	Перечня объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2022 № 1084-р.
22.	Приказа Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов».
23.	Приказа Рослесхоза от 09.04.2015 № 105 «Об установлении возрастов рубок».
24.	Лесоустроительной инструкции, утверждённой приказом Минприроды России от 05.08.2022 № 510.
25.	Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2021 № 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа».
26.	Порядка исчисления расчетной лесосеки, утвержденный приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.05.2011 № 191.
27.	Положения о порядке отнесения территории лесного фонда Российской Федерации и не входящих в лесной фонд Российской Федерации лесов к зонам и районам охраны, утверждённые Федеральной службой лесного хозяйства России от 19 сентября 1997 года.
28.	Красной книги Амурской области. 
29.	Утвержденных лесохозяйственных регламентов, действующих в зоне проведения работ.  
30.	Приказа Минприроды России от 29.04.2021 № 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме».
31. Приказа Минприроды России от 11.11.2013 № 496 «Об утверждении Перечня, форм и порядка подготовки документов, на основании которых осуществляется внесение документированной информации в государственный лесной реестр и ее изменение».
32. Постановления Правительства РФ от 14.12.2023 № 2153 «Об утверждении Правил распоряжения находящейся в собственности Российской Федерации древесиной, которая получена в ходе строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».
33. Постановления Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации».
И иными требования действующего законодательства регулирующих выполнение работ, предусмотренных настоящими Техническим заданием, а также требованиям нормативно – правовых актов, вступивших в силу в течении срока выполнения работ.

5. Основные характеристики объектов строительства:
5.1. Количество, месторасположение, срок выполнения работ определяются техническим заданием к дополнительному соглашению, заключаемому к основному (рамочному) договору в пределах его действия.

6. Основной объем работ:
6.1. Отвод, таксация лесосек, составление таксационного описания лесосеки. 
6.1.1. Провести отвод и таксацию лесосек в соответствии с порядком утвержденном приказом Минприроды России от 17.10.2022 № 688 «Об утверждении Порядка отвода и таксации лесосек и о внесении изменений в Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденные приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 г. № 993».
6.1.2. На основании полученных данных по результатам отвода и таксации лесосеки составить таксационное описание лесосеки в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 14.10.2022 № 687 «Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки».
6.1.3. Таксационное описание лесосеки, составленное в форме электронного документа направить в орган публичной власти осуществляющий полномочия, определенные в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ.
6.1.4. Если по результатам рассмотрения таксационного описания лесосеки органом публичной власти принято решение о проведении предварительного осмотра лесосеки, Участнику (Подрядчику) необходимо принять участие в выездном осмотре лесосеки с представителями данного органа.
6.1.5. В случае если по результатам предварительного осмотра лесосеки органом публичной власти составлено уведомление о невозможности проведения лесосечных работ, Участнику (Подрядчику) необходимо провести работу по исправлению всех замечаний, изложенных в данном уведомлении. По результатам проделанной работы по исправлению замечаний подготовить и повторно направить на рассмотрение таксационное описание лесосеки в орган публичной власти.
6.1.6. Работа считается выполненной со дня получения от органа публичной власти,  письменного уведомления о приеме таксационного описания лесосеки.
6.2. Разработка проектов освоения лесов.
6.2.1. В случае выполнения работ, предусмотренных пунктами 6.1.1. – 6.1.6. использовать данные таксационного описания лесосеки при разработке проекта освоения лесов.
6.2.2. Подготовить информацию о лесном участке в объеме достаточном для подготовки и получения положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов. 
Информация о лесном участке должна содержать в том числе:
- количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка;
-номер лесосеки, объекта;
- площадь (общая), га;
- площадь (эксплуатационная), га;
- каталог с номерами характерных точек (столбов) на углах лесосеки (объекта), расстояния между ними (длина линий, м), магнитные азимуты (румбы) линий (направление линий);
- каталог координат характерных точек (столбов) на углах лесосеки (объекта) в системе координат WGS-84 (допустимая средняя квадратическая погрешность определения координат (местоположения) характерных точек составляет 5 метров);
- привязка лесосеки к квартальным столбам, просекам или другим постоянным ориентирам.
- на тематических лесных картах при отображении проектируемого объекта нумеровать все поворотные точки объекта, в том числе точку привязки лесосеки к квартальным столбам, просекам или другим постоянным ориентирам.
6.2.3. Получить выписку из государственного лесного реестра. 
6.2.4. Разработать проект освоения лесов.
6.2.5. Получить положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов. 
6.2.6. Предусмотреть пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, предварительно согласовав их месторасположение с Заказчиком.
6.3. Разработка дополнения к проекту освоения лесов
6.3.1. Разработать дополнение к проекту освоения лесов с новыми данными по изменяемым мероприятиям и объемам, при этом если изменяется таблица, то она приводится полностью с учетом новых данных.
6.3.2. Внесение изменений в проект освоения лесов осуществляется в порядке, предусмотренном приказом Минприроды России от 16.11.2021 № 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа» для разработки проекта освоения лесов.
6.3.3. Все предложения по дополнению проекта освоения лесов должны соответствовать текущим данным государственного лесного реестра, требованиям действующего законодательства и полежат согласованию с Заказчиком до момента направления в  орган публичной власти.
6.3.4. Получить положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов (дополнения к проекту освоения лесов) с учетом внесения изменений (дополнений).
6.4. Подготовка лесной декларации.
6.4.1. Составить лесную декларацию в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.4.2. Предоставить в Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области лесную декларацию в форме электронного документа с использование официальных цифровых платформ. 
6.4.3. Получить извещение о приеме лесной декларации в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

6.5. Подготовка отчетов связанных с использованием лесов, предусмотренные частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 60, частью 1 статьи 60.11, частью 1 статьи 66, частью 1 статьи 60.16. Лесного кодекса.
6.5.1. Подготовить отчеты связанных с использованием лесов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.5.2. Предоставить в Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области отчеты связанных с использованием лесов в форме электронного документа с использование официальных цифровых платформ.
6.5.3. Получить извещение о приеме отчетов связанных с использованием лесов в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

6.6. Подготовка информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины.
6.6.1. Подготовить информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины, достаточную для проведения процедуры по реализации древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.07.2009 № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации» (вместе с "Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации").
6.6.2. Подготовленную информацию об объёмах и породном составе вырубаемой древесины согласовать с территориальным учреждением управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (ГАУ «Лесхозы»/ГКУ «Лесничества»).
6.6.3. Предоставить согласованную в соответствии с пунктом 6.6.2. информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины Заказчику для подготовки и направления уведомления о завершении рубки лесных насаждений в уполномоченные органы государственной власти.

6.7. Подготовка справки о наличии/отсутствии представителей растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ и/или Амурской области, их распространение и численность» и расчет стоимости компенсационных мероприятий по сохранению редких и исчезающих видов растений

7. Особые условия:
7.1. Заказчик предоставляет Участнику (Подрядчику) в момент заключения дополнительного соглашения при наличии следующие исходные данные: Акт обследования трассы строительства, выполненный в рамках осуществления договора технологического присоединения, правоустанавливающие документы на земельные участки (договор аренды земельного участка, решение об установлении публичного сервитута, разрешение на размещение объекта), документацию по планировке территории, уведомления (выписки) содержащие сведения о внесении реестровых записей в ЕГРН об установленном публичном сервитуте, заключенном договоре аренды.
7.2. Заказчик предоставляет Участнику (Подрядчику) нотариально удостоверенную доверенность с правом подписи для исполнения обязательств по договору, после получения соответствующего письменного запроса от Участника (Подрядчика).  
 
	    8. Определение стоимости и сметная документация:
8.1. Планируемый объем выполняемых работ составит не более 2 000 000,00 рублей без учета НДС на весь срок действия договора. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору, оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.
Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется расчётом, выполненным на основании стоимости работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры.
8.2. Участником (Подрядчиком) в коммерческом предложении стоимость работ рассчитывается отдельно по каждому виду работ, указанному в пункте 6 настоящего Технического задания. 
8.3. Единицей измерения для работ, предусмотренных пунктом 6.1.  настоящего Технического задания является 1 га.  
8.4. Единицей измерения для работ, предусмотренных пунктами 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6  настоящего Технического задания является стоимость одной единицы документации (одной лесной декларации, одного отчета, одного проекта, одного дополнения к проекту освоения лесов, одной информации об объемах и породном составе вырубаемой древесины).
8.5. Общая стоимость работ по договору является предельной ценой и не подлежит корректировке до конца срока окончания работ, кроме случаев, когда Заказчик вносит изменения в Техническое задание.

9. Сроки выполнения работ:
9.1. Начало работ – с момента заключения договора;
9.2. Окончание работ – 31.12.2027 года.

10. Приемка выполненных работ и их оплата:
[bookmark: _GoBack]10.1. По окончании работ Заказчику предоставляется документация в сроки, в объеме, предусмотренном Техническими заданиями к дополнительным соглашениям по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объекту строительства, а также акт - приема передачи, счет – фактуру и счет на оплату.
10.2. Документация, полученная в результате проведенных работ Участником (Подрядчиком), передается Заказчику в бумажном и электронном виде, в количестве, определенном Техническими заданиями к дополнительным соглашениям, заключаемым к договору по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям), объекту строительства. 
10.3. По результатам приемки документов Заказчик осуществляет оплату в сроки, предусмотренные договором.
10.4. Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены. 

11. Гарантии подрядчика:
11.1. Гарантия Участника (Подрядчика) на своевременное и качественное выполнение работ, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки.
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