ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование выполняемых работ | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| 1.4. | Существующее положение | 3 |
| 1.5. | Иные требования и сведения общего характера | 3 |
| 2. | Требования к выполнению работ | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству выполнения работ | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 15 |
| 4. | Приложение | 15 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| НТД | Нормативно-технический документ |
| ППР | Проект производства работ |
| ТК | Технологическая карта |
| ПС | Подъёмное сооружение |
| РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) |
| ПДЭК | Постоянно действующая экзаменационная комиссия |
| ОТ | Охрана труда |

Наименование работ

ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Цель выполнения работ

Исполнение доходных договоров, заключенных между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:

Существующее положение

- Трансформаторная эстакада входит в состав здания электростанции Нижегородская ГЭС и находится со стороны нижнего бьефа реки Волга.

# Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Здание электростанции Нижегородской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. | Трансформаторная эстакада и мост нижнего бьефа Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» |

Иные требования и сведения общего характера

Выполнение работ по ремонту ливнесточной системы автодорожного моста осуществляется:

- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне разветвлённой сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов, действующего технологического оборудования.

Требования к выполнению работы

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | В соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №№1,2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | С даты заключения договора | 65 рабочих дней |

* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. Технических требований.

Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ. ОКПД 2: 43.29.12.110 Выполнение работ по устройству первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н; - Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 12.11.2020 г.; - ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; - Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; - «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н; - Стандарты ПАО «РусГидро». |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; - Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»; - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС». |
|  | Организация работ | - Разработка Субподрядчиком до начала проведения работ проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на выполнение работ. - Организация работ по согласованию ППР, ТК входит в обязанности Субподрядчика. - Субподрядчик самостоятельно обеспечивает логистику по доставке к месту выполнения работ всех необходимых ресурсов и оборудования для выполнения работ. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым материалам | - Генеральный подрядчик передает Субподрядчику по накладным М-15 материалы, указанные в Приложении №№1,2 к ТТ как давальческие. Перечень давальческих материалов приведен в Приложении №№1,2 к ТТ «Ведомость объёмов работ». - Материалы, необходимые для выполнения работ, указанные в Приложении №№1,2 к ТТ как материалы Субподрядчика приобретаются Субподрядчиком с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции). |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | ### Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны: - быть старше 18 лет; - иметь соответствующие группы по электробезопасности для работы в электроустановках напряжением до и свыше 1000В (электроустановка напряжением 220кВ) для работников, допущенных к самостоятельной работе в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н; До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на выполнение специальных видов работ (возможно совмещение специальностей). |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет: - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ; - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации; - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок; - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН; - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте; - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ должно быть произведено устройство первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады Нижегородской ГЭС со стороны нижнего бьефа согласно чертежей первой и второй линии ограждения трансформаторной эстакады раздел КР. РР1 шифр 004-09/26 и раздел ПЗ, КР шифр 004-09/26 разработанных ООО Архитектурно-проектная мастерская «ТВОЙ ПРОЕКТ». |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика | Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая: - акты на скрытые работы - исполнительные чертежи, схемы - акты входного контроля на используемые материалы - сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы - общий и специальный журналы учета выполнения работ - отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантия качества на результат Работ действует с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение 36 месяцев. |
|  | Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика | Субподрядчик до начала выполнения работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в выполнение работ |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | ### Наличие и применение СИЗ | ### Субподрядчик обязан иметь в наличии и работать в исправной спецодежде и использовать исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ и обязан правильно пользоваться ими во время работы |

3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4. Приложения:

1. Ведомость объемов работ «Устройство первой линии ограждения трансформаторной эстакады»;

2. Ведомость объемов работ «Устройство второй линии ограждения трансформаторной эстакады»;

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Приложение № 1

Ведомость объёмов работ

«Устройство первой линии ограждения трансформаторной эстакады»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы |  |  |  |
| 1 | Инвентарные металлические леса, устройство: с соединением трубчатых элементов на шарнирных хомутах (на высоту до 9м) | 1 м2 проекции лесов на стену | 1 272 |
| 2 | Прорезка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 (резка ж/б плит толщиной 130мм алмазным кругом) | 100 м борозд | 0,800 |
| 3 | Разборка участков ж/б плит отбойными молотками. | 1 м3 | 1,280 |
| 4 | Сверление отверстий диаметром 42мм в железобетонном массиве, глубиной 900мм | шт | 108 |
| 5 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): опорные конструкции для последующего монтажа | 1 т конструкций | 25,3734 |
| 6 | Монтаж: опор металлических | 1 т монтируемых конструкций | 25,3734 |
| 7 | Установка шпилек на химический анкер | 1 болт | 108 |
| 8 | Подливка под закладные опор анкерной смесью | 100 м3 железобетона в деле | 3,500 |
| 9 | Обезжиривание (протирка) перед нанесением грунта: настил из листа просечно-вытяжного с ограждением | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,870 |
| 10 | Окраска металлических решетчатых поверхностей вручную за два раза: грунт-эмаль MAX Coat NT | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,870 |
| 11 | Натяжка металлических тросов общей длинной 865м.п. | 1 натяжной участок | 1,000 |
| 12 | Навеска защитной сетки на тросы | 100 м2 укрытия | 40,800 |
| 13 | Демонтаж металлической площадки обслуживания оборудования крана | 1 т демонтированных конструкций | 0,116 |
| 14 | Монтаж металлического ограждения площадки обслуживания оборудования крана | 1 т металлоконструкций | 0,0307 |
| 15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,800 |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км | 1 т груза | 4,800 |
| Материалы давальческие |  |  |  |
| 17 | Швеллер стальной горячекатаный 16П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | т | 0,360 |
| 18 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5мм Ст3сп ГОСТ 8509 | т | 1,631 |
| 19 | Труба стальная 219х7мм Ст20 | м | 75,00 |
| 20 | Лист стальной горячекатаный 3мм Ст3пс/сп ГОСТ 19903-2015 | т | 0,035 |
| 21 | Лист стальной горячекатаный 10мм Ст3сп ГОСТ 19903 | т | 0,46826 |
| 22 | Смесь безусадочная наливного типа MAX PS20 серая РТМ | кг | 550,00 |
| 23 | Лист стальной горячекатаный 2мм Ст3пс/сп ГОСТ 19903-2015 | т | 0,0063 |
| 24 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х4мм Ст3сп | кг | 24,40 |
| 25 | Сетка защитная из нити полиамидной диаметром 5 мм , ячея 100*100мм | м2 | 4 080,00 |
| 26 | Трос стальной диаметр 15мм | м | 865,00 |
| 27 | Лист стальной горячекатаный 12мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | т | 0,360 |
| 28 | Труба стальная сварная прямошовная 377х10 Ст20 | м | 150,00 |
| 29 | Лист стальной горячекатаный 6мм Ст3пс/сп ГОСТ 19903-2015 | т | 0,10326 |
| 30 | Грунт-эмаль антикоррозионная по металлу MAX Coat NT РТМ серая | кг | 82,00 |
| 31 | Растворитель стандартный MAX D 02 Две столицы | кг | 5,00 |
| 32 | Уайт-спирит технический Нефрас-С4-150/200 | кг | 20,70 |
| 33 | Балка двутавровая 25Ш1 | т | 0,1369 |
| 34 | Лист стальной горячекатаный 30мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | т | 2,120 |
| Материалы Субподрядчика |  |  |  |
| 35 | Гайка М36.6 ГОСТ 5915 | шт | 324 |
| 37 | Гайка М20-6Н.8.35.0112 | шт | 768 |
| 38 | Шайба A.36.04.0112 | шт | 108 |
| 39 | Шпилька резьбовая М20*950 | шт | 96 |
| 40 | Электрод Э46 АНО-21 4.0мм AC/DC ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг | 20,00 |
| 41 | Шпилька резьбовая М20*1600 | шт | 96 |
| 42 | Коуш для стального троса диам.15мм | шт | 196 |
| 43 | Анкер химический OKG ML100 500мл | шт | 200 |
| 44 | Шпилька резьбовая стальная М36*1100мм | шт | 108 |
| 45 | Талреп 5,0 ВВ-ОС ГОСТ 9690-71 (с крепежными элементами — ось со шплинтом, либо болт с гайкой) | шт | 98 |
| 46 | Зажим троса u-образный 15мм DIN 741 | шт | 576 |
| 47 | Бетон В25, W6? F200 | м3 | 2,00 |
| 48 | Арматура диам.14 А500С | т | 0,150 |
| 49 | Лист стальной горячекатаный 10мм Ст3сп ГОСТ 19903 | т | 0,44914 |
| 50 | Лист стальной горячекатаный 12мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | т | 0,9616 |
| 51 | Лист стальной 20мм 30ХГСА ГОСТ 11269 | т | 2,0324 |
| 52 | Швеллер стальной горячекатаный 14П Ст3сп ГОСТ 8240-97 | т | 0,1476 |
| 53 | Труба прямоугольная 120*80*4мм | т | 0,3020 |
| 54 | Труба прямоугольная 60*60*3 | т | 0,0636 |
| 55 | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MAX RS W | т | 6,600 |

Приложение № 2

Ведомость объёмов работ

«Устройство второй линии ограждения трансформаторной эстакады»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы |  |  |  |
| 1 | Инвентарные металлические леса, устройство: с соединением трубчатых элементов на шарнирных хомутах (на высоту до 6м) | 1 м2 проекции лесов на стену | 1 728,0 |
| 2 | Демонтаж секций ограждения забора 3Д (размер секции 2040*2590) | шт. | 250 |
| 3 | Демонтаж стоек старого ограждения из профильной трубы 100*100*6мм, длинной 6000мм | шт. | 63 |
| 4 | Демонтаж стоек старого ограждения из трубы 60*60*4мм, длинной 2000мм | шт. | 62 |
| 5 | Демонтаж металлоконструкций (вырезка в существующем металлическом покрытии трансформаторной эстакады толщиной 5мм окошек 400*400мм в количестве 83 шт) | 1 т демонтированных конструкций | 0,52124 |
| 6 | Демонтаж цементо-песчаной стяжки | 1 м3 | 0,80 |
| 7 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): опорные конструкции для последующего монтажа опор заводского изготовления | 1 т конструкций | 38,6208 |
| 8 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 350 мм диаметром: 33 мм | 100 отверстий | 1,70 |
| 9 | Сверление отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 300 мм диаметром: 33 мм | 100 отверстий | 1,66 |
| 10 | Установка анкерных болтов (установка шпилек на химический анкер). | 1 болт | 166 |
| 11 | Изготовление гнутого профиля 100*320*100мм из листового металла толщиной 6мм | т | 4,410 |
| 12 | Монтаж на сварку: опор металлических , упоров, развязок, заземления, листов перекрытия | 1 т монтируемых конструкций | 38,6208 |
| 13 | Подливка под закладные опор анкерной смесью | 100 м3 железобетона в деле | 0,004 |
| 14 | Монтаж: металлоконструкций покрытия (заварка проемов в покрытии трансформаторной эстакады после монтажа опор ограждения) | 1 т монтируемых конструкций | 1,097 |
| 15 | Монтаж ограждения из сэндвич-панелей, панель шириной 1м, расстояние между стойками 3м | 100 м2 покрытия | 14,0816 |
| 16 | Очистка металлоконструкций щетками вручную | м2 | 33,00 |
| 17 | Обезжиривание (протирка) перед нанесением грунта: настил из листа просечно-вытяжного с ограждением | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,60 |
| 18 | Окраска металлических решетчатых поверхностей вручную за два раза: грунт-эмаль MAX Coat NT | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,60 |
| 19 | Гидроизоляция металлических поверхностей обмазочной гидроизоляцией Max Protect 01 в два слоя | 100 м2 поверхности | 0,33 |
| 20 | Навеска транспортерной ленты | 100 м2 укрытия | 14,634 |
| 21 | Перевозка лома металла, старого огражления на расстояние до 1км на площадки складирования | т | 14,078 |
| 22 | Погрузка мусора строительного в автосамосвал вручную | 1 т груза | 1,920 |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза | 1 т груза | 1,920 |
| Материалы давальческие |  |  |  |
| 17 | Труба стальная прямоугольного сечения 140*140*4мм | м | 98,78 |
| 18 | Лист стальной горячекатаный 6мм ВСт3кп2-1 ГОСТ 19903 | т | 4,2998 |
| 19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5мм Ст3сп ГОСТ 8509-93 | т | 5,0160 |
| 20 | Двутавр стальной горячекатаный 25Ш1 Ст3сп ГОСТ Р 57837-17 | т | 21,2219 |
| 21 | Лист стальной горячекатаный 20мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | т | 1,5569 |
| 22 | Смесь безусадочная наливного типа MAX PS20 серая РТМ | кг | 650,00 |
| 23 | Лист стальной горячекатаный 5х1500х6000мм 12Х1МФ ГОСТ 19903-15 | т | 1,097 |
| 24 | Лист стальной горячекатаный 10мм Ст3сп ГОСТ 19903 | т | 0,25174 |
| 25 | Стартовый профиль для сэндвич панели шириной 120мм | м | 180,00 |
| 26 | Сэндвич-панель кровельная с минераловатным наполнителем 3000*х1000х120мм RAL 7004 | м2 | 1 408,16 |
| 27 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х4мм Ст3 | т | 2,774 |
| 28 | Лента конвейерная толщина 10мм, 1463,4м2, вес 1м2-12,3кг | кг | 18 000,0 |
| 29 | Растворитель стандартный MAX D 02 Две столицы | кг | 20,00 |
| 30 | Гидроизоляция герметизирующая для защиты строительных конструкций MAX-Protect 01 | кг | 100,00 |
| 31 | Уайт-спирит технический Нефрас-С4-150/200 | кг | 96,00 |
| 32 | Грунт-эмаль антикоррозионная по металлу MAX Coat NT РТМ серая | кг | 250,00 |
| Материалы Субподрядчика |  |  |  |
| 33 | Гайка М30.6 ГОСТ 5915 | шт | 498 |
| 34 | Шпилька М30*500 | шт | 132 |
| 35 | Болт М16*60 | шт | 44 |
| 36 | Гайка шестигранная М16 | шт | 88 |
| 37 | Анкер химический OKG WL100 500мл | шт | 120 |
| 38 | Саморез кровельный стальной 4.8х38мм шестигранная головка | шт | 11 520 |
| 39 | Электрод Э46 АНО-21 4.0мм AC/DC ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг | 20,00 |
| 40 | Шайба М16 | шт | 44 |
| 41 | Лист стальной горячекатаный 20мм Ст3сп ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89 | т | 0,1169 |
| 42 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х4мм Ст3 | т | 2,6290 |
| 43 | Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа MAX RS W | т | 4,800 |