Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.21.10.180 Строительно-монтажные работы по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей свыше 15 кВт Вилюйского, Верхневилюйского и Кобяйского районов Западного энергорайона в рамках инвестиционного проекта Г2»

Лот № 19601-КС ПИР СМР-2024-ЯЭ

- СОДЕРЖАНИЕ

- 1.	Общие сведения										3

- 1.1.	Обозначения и сокращения								3

- 1.2.	Наименование закупаемой продукции						4

- 1.3.	Цель выполнения работ								4

- 1.4.	Существующее положение								4

- 1.5.	Перечень объектов заказчика							4

- 2.	Требования к продукции									4

- 2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ				4

- 2.1.1.	Требования к видам и объемам работ						4

- 2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ						4

- 2.2.	Требования к качеству работ							5

- Таблица 1. Требования к качеству работ							5

- 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки		12

- 4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора										12

- 5.	Приложения											13

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АВР | автоматический ввод резерва |
| --- | --- |
| ВЛ | воздушные линии электропередач |
| КЛ | кабельные линии электропередач |
| ЛСР | локальные сметные расчеты |
| ЛЭП | линии электропередач |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ОЗ | отдел закупок |
| ПИР | проектно-изыскательные работы |
| ПОР | проект организации работ |
| ПОС | проект организации строительства |
| ППР | проект производства работ |
| РЭС | подразделение районные электрические сети |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| СТП | служба по технологическому присоединению |
| ТПиР | техническое перевооружение |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.21.10.180 Строительно-монтажные работы по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей свыше 15 кВт Вилюйского, Верхневилюйского и Кобяйского районов Западного энергорайона в рамках инвестиционного проекта Г2.

Цель выполнения работ

Строительство распределительных сетей для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей свыше 15 кВт на территории Вилюйского, Верхневилюйского и Кобяйского районов Республики Саха (Якутия).

Существующее положение

- Реализация инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2024 г., в части исполнения договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям мощностью энергопринимающих устройств свыше 15 кВт.

Перечень объектов заказчика

Объекты потребителей в целях технологического присоединения на территории Вилюйского, Верхневилюйского и Кобяйского районов Республики Саха (Якутия).

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Конкретные объемы и перечень работ по объектам, необходимые для выполнения мероприятий, будут установлены сторонами в дополнительных соглашениях, которые подписываются на основании уточненных Технических заданий Заказчика.

Требования к срокам выполнения работ

Общие сроки выполнения работ:

| № этапа | Наименование этапа (состав работ) | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ | 05.02.2024 | 31.12.2024 |

Срок выполнения строительно-монтажных работ на конкретные объекты устанавливаются в дополнительных соглашениях к договору, оформляемых Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении строительно-монтажных работ.

Требования к качеству работ

- Таблица 1. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр); - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; - СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; - РД–11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (с Поправками)»; |  | ### - |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Требования к выполнению СМР | После заключения договора до начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает и направляет на согласование проект производства работ, отражающий весь комплекс выполнения работ и мероприятий. Выполнение строительно-монтажных работ Подрядчик обязан осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденной проектной документации, требованиями действующей нормативной документации. Подрядчик должен обеспечить соблюдение мероприятий по охране окружающей среды в процессе выполнения работ, в части требований к местам сбора и хранения отходов, строительного мусора. |  | ### - |
|  | Требования к состоянию места проведения работ | По завершении Работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, утвержденных Заказчиком. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сертификации продукции. Все поставляемое оборудование должно быть аттестовано ПАО Россети. Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Материалы и оборудование должны быть новыми, не ранее 2022 года выпуска, ранее не использованными. |  | ### - |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых материалов | Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). |  | ### - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификационные требования к персоналу подрядчика | Подрядчик должен иметь необходимое для выполнения работ количество персонала в соответствии с квалификационными требованиями, представленными в Приложении №3 «Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пуско-наладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго». |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом Подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н). Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. |  | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению законодательства | Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. |  | - |
|  | Требования к средствам защиты | При проведении работ весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты. |  | - |
|  | Требования к оборудованию и инструментам | В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должны применяться оборудование и инструменты, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо). |  | - |
|  | Требования к автотранспорту и спецтехнике | Подрядчик перед выполнением работ, при согласовании ППР, обязан подтвердить наличие технически исправных строительных машин, механизмов, технологической оснастки и обеспечение выполнения требования безопасности работ с их применением, в соответствии с п.4.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» путем предоставления: - выписки/копии паспортов на строительные машины с указанием регистрационного номера и даты полного и частичного технического осмотра; - выписки из журналов осмотра такелажных средств, учета и содержания средств защиты |  | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Требования к результатам работ | Работы выполнить в соответствии с конкретными объемами и перечнем работ по объектам на основании уточненных Технических заданий Заказчика, и разработанной и утвержденной рабочей документацией Заказчика, требованиям государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями |  | ### - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  | Требования к гарантийным обязательствам | На все используемые материалы и оборудование гарантийный срок должен составлять не менее срока, установленного заводом изготовителем. Гарантия наступает с момента подписания актов приемки законченного объекта (форма КС-11) по настоящему договору в полном объеме, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта. |  | ### - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Проведение испытаний | Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести испытания и пуско-наладочные работы смонтированного оборудования. Проведение данных работ подтверждается документацией в виде протоколов испытаний и пусконаладочных работ. |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Оформление документации | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: - Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ; - Акт технической готовности электромонтажных работ (с указанием физических объемов и технической характеристики); - Техническая документация по отдельным элементам электрической сети. Монтаж ВЛ 0,4 – 6(10) кВ (в случае монтажа ВЛ дополнительно предоставляются): - Принципиальная электрическая схема с номерами ячеек в РУ ТП, КТП; - Исполнительный чертёж трассы выполненных в масштабе 1:500; - Поопорная схема ВЛЭП; - Технический паспорт ВЛ; - Акт сдачи-приемки электромонтажных работ; - Акты на скрытые работы; - Акт вырубки лесных насаждений (при наличии просеки); - Журнал по монтажу заземления опор; - Техническая документация на провод, изоляторы, арматуру; - Протокола испытаний и пусконаладочных работ; - Протокола испытаний изготовителя. Монтаж ТП (в случае монтажа ТП дополнительно предоставляются): - Принципиальная электрическая схема; - Акт сдачи-приемки электромонтажных работ; - Ведомость смонтированного оборудования; - Акты на скрытые работы; - Протокол измерения сопротивления контура заземления; - Протокол измерения сопротивления э/проводки; - Протокол измерения эл. соединений цепи (металлосвязь); - Протокол испытания разрядников; (ОПН); - Протокол испытания изоляторов; - Протокол осмотра выключателя нагрузки; - Протокол осмотра разъединителей; - Протокол осмотра ПРВТ; - Протокол осмотра коммутационных аппаратов; - Протокол испытания силовых трансформаторов; - Протокол испытания трансформаторного масла; - Паспорт силовых трансформаторов (изготовителя); - Паспорт ТП (КТП) (изготовителя); - Паспорт автоматических выключателей (изготовителя); - Однолинейная схема РУ-0,4 кВ, РУ-6(10) кВ, вторичных цепей собственных нужд, АВР; - Протокола испытаний изготовителя оборудования. Монтаж КЛ 0,4 – 6(10) кВ (в случае монтажа КЛ дополнительно предоставляются): - Принципиальная электрическая схема с номерами ячеек в РУ РТП, КТП; - Исполнительный чертёж трассы с указание мест установки соединительных муфт, выполненных в масштабе 1:500; - Протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки; - Акты на скрытые работы; - Акт прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах с подписью представителя СКЛ; - Акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна); - Инвентарная опись всех элементов кабельной линии; - Акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями; - Акты на монтаж кабельных муфт; - Акт приёмки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж. - Протокол испытаний изготовителя. Исполнительная документация оформляется в 3-х экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС (ЭР), 1 экземпляр остается в архиве Подрядной организации и 1 экземпляр передается в СТП Западных электрических сетей по акту приемки-передачи. |  | ### - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). |  | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
|  | Гарантии подрядчика | Гарантийный период составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) либо даты прекращения (расторжения) Договора, поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата Работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке. |  | - |
|  | Ответственность подрядчика | За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки, возмещения убытков. В случае нарушения Подрядчиком требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды. |  | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N∙k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) сумма локального сметного расчета стоимости работ, представленного в составе Документации о закупке (приложение № 1 к ТТ);

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Условия составления сметной документации (при заключении договора)

Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 3.1, не допускается.

Непредвиденные затраты в сметном расчете к дополнительным соглашениям не учитывать, т.к. при формировании Технического задания, Заказчиком конкретизируются виды, объемы и условия работ.

Сметная стоимость материалов учитывает доставку до 30 км, а также перебазировку машин на расстояние до 30 км. Дополнительно стоимость перевозки материалов и перебазировки техники учитывать только при расстоянии до места производства работ сверх 30 км.

Для определения стоимости работ по конкретным объектам, необходимо:

- составить смету на основе стоимости работ за 1 усл. ед. (приложение к рамочному договору) по видам и объемам, указанным в техническом задании Заказчика с применением рекомендуемых величин изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, согласно актуальных писем Минстроя РФ, на момент заключения дополнительного соглашения;

- учесть коэффициенты к итогам на усложняющие факторы работ;

- учесть прочие работы и затраты, указанным в техническом задании Заказчика;

- после лимитированных затрат применить понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки.

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок) в договорной смете допускается применять расценки из актуальной на момент расчета Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ и в соответствии с актуальной редакцией Методикой определения сметной стоимости строительства

При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается определение стоимости на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендациями, описанными в Методике определения сметной стоимости строительства.

При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию допускается применение стоимости, сформированной на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендациями описанными в  Методике определения сметной стоимости строительства.

Коэффициенты влияния условий производства работ к сметам начисляются в соответствии с Техническим заданием Заказчика (перечня работ и объемов по конкретным объектам).

Коэффициенты, учитывающие технологические особенности производства отдельных видов работ, применяются к количественным или стоимостным показателям строительных ресурсов в соответствии с положениями разделов "Общие положения" и "Приложения" соответствующих сборников сметных норм (единичных расценок), а также в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

Приложения

Приложение № 1. Сметная документация;

Приложение № 2. Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение № 3. Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пуско-наладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго».

И. о. начальника СТП 				Терентьев Н. А.

Приложение №2

к Техническим требованиям

по лоту № 19601-КС ПИР СМР-2024-ЯЭ

«ОКПД2 43.21.10.180 Строительно-монтажные работы по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей свыше 15 кВт Вилюйского, Верхневилюйского и Кобяйского районов Западного энергорайона в рамках инвестиционного проекта Г2»

Требования к оформлению и составлению сметной документации

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.

- При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФЕР 2020 изм.1-9». Определение сметной стоимости работ при новом строительстве выполняется базисно-индексным методом расчета - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

- В случае отсутствия сметных цен на отдельные ресурсы в ФГИС ЦС и в сборниках сметных цен, включенных в ФРСН, цены на такие ресурсы принимаются по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа.

- При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается их определение по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства.

- Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.

- Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.

- При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства.

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), текущая стоимость материальных ресурсов и оборудования, определенная посредством конъюнктурного анализа на основании ТКП и РКЦ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

- в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75% - для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются на основании коммерческих предложений и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС).

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются.

- Стоимость дополнительных затрат по поставке и изготовлению оборудования, в том числе на доводку (доработку и укрупнительную сборку) включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Формат ССРСС выполнять по Образцу Приложения № 6 к Методике определения сметной стоимости строительства.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»);

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №3

к Техническим требованиям

по лоту № 19601-КС ПИР СМР-2024-ЯЭ

«ОКПД2 43.21.10.180 Строительно-монтажные работы по объектам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей свыше 15 кВт Вилюйского, Верхневилюйского и Кобяйского районов Западного энергорайона в рамках инвестиционного проекта Г2»

Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пусконаладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

К Подрядчику предъявляются следующие требования:

1. Подрядчик должен иметь необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или привлекаемого по договорам гражданско-правового характера, либо планируемого к привлечению) согласно Типовому проекту производства выполняемого вида работ.

2. Для организаций, осуществляющих проведение работ, включенных в Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, опасностей, присутствующих на объекте и/или связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности (Приложение 3 к Регламенту «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», размещенному на сайте ПАО «Якутскэнерго» по адресу http://yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners/ (далее по тексту настоящего приложения - Регламент):

2.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.12 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», п. 29 «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 883н от 11.12.2020: «К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение по охране труда безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда» (п. 6.1.2.10 Регламента).

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ и прошедших обучение безопасным методам и приемам работ, проверку знаний требований охраны труда;

- Копий протоколов и/или удостоверений о проверке знаний по охране труда руководителей, членов экзаменационных комиссий организации, работников, выполняющих работы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

- Копий документов, подтверждающих прохождение медицинских осмотров работниками о признании годными к выполнению данных работ.

3.  Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ с применением подъемных сооружений, дополнительно:

3.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.151 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461: «Для управления подъемными сооружениями и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить распорядительным актом машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)» (п.6.2.2.1 Регламента).

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками), машинистов, стропальщиков, с приложением копий соответствующих протоколов и/или удостоверений.

- Копий квалификационных удостоверений машинистов спецтехники, стропальщиков.

- Копий протоколов аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками).

4. Для строительно-монтажных организаций (СМО), осуществляющих проведение работ в электроустановках, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н:

п.47.1. «Перед началом работ СМО должна представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности».

5. Для организаций, осуществляющих проведение работ в электроустановках в качестве командированного персонала, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н:

п.5.12 «Организационно-распорядительным документом должно быть оформлено предоставление прав работникам, выдающим наряд-допуск, распоряжение, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил, допускающему, ответственному руководителю работ (наблюдающему), а также права проведения единоличного осмотра электроустановок».

п.2.3. «Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности».

п. 2.4. «Работникам, указанным в 3 Правил и прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, выдаются удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках…».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, группы по электробезопасности, предоставленных им руководителем организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады по наряду-допуску для работы в электроустановках, а также работников, имеющих право проведения специальных работ.

- Копий удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках установленной формы.

6. Для подрядных организаций, участвующих в закупочных процедурах на право проведения работ на высоте, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.13 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно - технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего».

Наличие у Подрдядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 16.11.2020 № 782н:

п.12. «К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет».

п.13. «Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

п.16. «Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте».

п.25, п.26. «Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием должности, года рождения, тарифного разряда, группы по безопасности работ на высоте, с указанием предоставленным им руководителем организации прав выдачи наряда-допуска, прав быть ответственным руководителем и ответственными исполнителями работ на высоте;

- Копий протоколов и/или удостоверений о допуске к работам на высоте.

7. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ с выполнением газоэлектросварочных и огневых работ, дополнительно:

Наличие у Подрдядчика персонала, соответствующего п.3.1.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6: «К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения».

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.9.1.2 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Копии квалификационного удостоверения газоэлектросварщиков;

- Копий протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках электросварщиков (должны иметь группу по электробезопасности не менее II).

8. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ на гидромеханическом и тепломеханическом оборудовании, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.1.14 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997: «Предоставление лицам подрядных организаций права работать в качестве руководителей и производителей работ должно быть оформлено руководством электростанции или тепловых сетей распорядительным документом либо нанесением резолюции на письме командирующей организации».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, предоставленных им руководителем организации прав быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады по наряду- допуску на производство работ на гидромеханическом и тепломеханическом оборудовании.

- Копий удостоверений с результатами проверки знаний соответствующих отраслевых норм и правил, органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на электроэнергетику.

9. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ на оборудовании сетей газораспределения и газопотребления, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.134 «Правил безопасности  сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 531 от 15.12.2020  «Работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются распорядительным документом из числа руководящих работников и инженерно-технических работников, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Копии распорядительного документа, дающего право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ.

К командированному персоналу относятся работники организаций, в том числе подрядных, направляемые для выполнения работ на объекте Общества (имущественный комплекс, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование, территорию действующих (находящихся в резерве, на консервации, технически перевооружаемых, реконструируемых) тепло-, электроустановок, гидротехнических сооружений) в границах действующих, строящихся, реконструируемых энергоустановок,  не состоящие в штате Филиала – владельца энергоустановки, и работающие под руководством и контролем  представителей владельца энергоустановки, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, Правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном порядке (п.46.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,  утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н)