## Зоопарк
Приложение 1 к техническому заданию
График выполнения подготовительных и земляных работ при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк»
№ п/п | № п/п | Наименование объекта | Наименование сооружения | Наименование видов работ | № проекта | Начало работ | Окончание работ | 2024 год |  |  | 2024 год | 2025 год
[8 empty] | август | сентябрь | октябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 | «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» | Вестибюль станции "Зоопарк" | Подготовительные работы. 1 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | 2024-12-01 | 2024-12-15
2 |  |  |  | Подготовительные работы. 2 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | 2025-01-16 | 2025-01-30
3 |  |  |  | Подготовительные работы. 3 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | 2025-02-14 | 2025-02-28
4 |  |  |  | Земляные работы. | 2743/2-3-42-5998-СГП | 2024-12-01 | 2025-01-15

## Зоопарк изм.1
Приложение 1 к техническому заданию
График выполнения подготовительных и земляных работ при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк»
№ п/п | № п/п | Наименование объекта | Наименование сооружения | Наименование видов работ | № проекта | Единица измерения | Объем | Срок, дней | Начало работ | Окончание работ | 2024 год | 2025 год
[11 empty] | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | 1 | «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» | Вестибюль станции "Зоопарк" | Разборка покрытий асфальтобетонных и бортовых камней. 1 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | м3 | 1175.8 |  | с даты заключения договора | 2025-02-28
|  |  |  | Разборка бетонных парапетов и металлических ограждений. 1 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | м3 | 119 |  | с даты заключения договора | 2025-02-28
2 |  |  |  | Разборка покрытий асфальтобетонных и бортовых камней. 2 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | м3 | 559.4 | 14 | 2025-03-01 | 2025-03-15
|  |  |  | Разборка бетонных парапетов и металлических ограждений. 2 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | м3 | 138 | 14 | 2025-03-01 | 2025-03-15
3 |  |  |  | Разборка покрытий асфальтобетонных и бортовых камней. 3 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | м3 | 1001.2 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-15
|  |  |  | Разборка бетонных парапетов и металлических ограждений. 3 этап | 2743/2-3-42-5997-СГП | м3 | 106 | 14 | 2025-07-01 | 2025-07-15
4 |  |  |  | Земляные работы: разработка выемки с транспортировкой в отвал и уплотнением | Схема расчета объема земляных масс на территории строительной площадки станционного комплекса «Зоопарк» | м3 | 14000 |  | с даты заключения договора | 2025-03-30