## прил.2
Приложение 2 к техническому заданию
Ведомость объемов работ на выполнение подготовительных и земляных работ при сооружении станции «Зоопарк» на объекте: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк».
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | Пункты в ведомости работ (схемы)
|  |  | Общее | I этап | II этап | III этап
I | Подготовительные работы | [5 empty] | Пункты из ВР: 2743_2-3-42-5999-СГП.ВР_изм1
1 | Нарезка швов в а/б | м.п. | 200 | 86 | 41 | 73 | раздел I, пункт 1
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия механизировано проезжей части (hср=0.20м) с погрузкой автопогрузчиком в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией | м2/ м³/ т | 9480/ 1896/ 4550,4 | 2938/ 587,6/ 1410,24 | 1747/ 349,4/ 838,56 | 4795/ 959/ 2301,6 | раздел I, пункт 2
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | т | 4550.4 | 1410.24 | 838.56 | 2301.6
4 | Разборка асфальтобетонного покрытия механизировано тротуара (hср=0.20м) с погрузкой автопогрузчиком в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией | м2/м³/т | 4202/ 840,4/ 2016,96 | 2941/ 588,2/ 1411,68 | 1050/ 210/ 504 | 211/ 42,2/ 101,28 | раздел I, пункт 3
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | т | 2016.96 | 1411.68 | 504 | 101.28
6 | Разборка бортового камня КбртГП1 в лом с погрузкой в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией (1пм =122кг) | пм | 857 | 320.5 | 243.6 | 292.9 | раздел I, пункт 4
7 | Разборка бортового камня БР100.30.18 в лом с погрузкой в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией (1пм =120кг) | пм | 264 | 176.5 | 74.5 | 13 | раздел I, пункт 5
8 | Разборка бортового камня БР100.20.8 в лом с погрузкой в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией (1пм =50кг) | пм | 526 | 430 | 96 |  | раздел I, пункт 6
9 | Разборка бортового камня КбртГП6 в лом с погрузкой в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией (1пм =83кг) | пм | 80 | 42 | 22.8 | 15.2 | раздел I, пункт 7
10 | Разборка бортового камня КбртГП’(5000) в лом с погрузкой в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией (1пм =120кг) | пм | 32 | 17.5 | 14.5 |  | раздел I, пункт 8
11 | Разборка бортового камня БР100.30.18.5 в лом с погрузкой в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией (1пм =120кг) | пм | 13 | 13 |  |  | раздел I, пункт 9
12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км V=(857*122+264*120+526*50+80*83+32*120+13*120)/1000 | т | 174.574 | 88.927 | 47.0916 | 38.5554
13 | Разборка спец. бордюра R1м в лом с погрузкой в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией (1пм =122кг) | пм | 6 |  |  | 6 | раздел I, пункт 10
14 | Разборка спец. бордюра R3м в лом с погрузкой в а/м (грузоподъемность до 15т) с последующей транспортировкой и утилизацией (1пм =120кг) | пм | 14 | 14 |  |  | раздел I, пункт 11
15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км V=(6*122+14*120)/1000 | т | 2.412 | 1.68 |  | 0.732
16 | Демонтаж пешеходного ограждения типа Крест с погрузкой в а/м грузопод. до 15т и вывозом в отвал (1пм=20.5кг) | пм | 363 | 119 | 138 | 106 | раздел I, пункт 12
II | Земляные работы | [5 empty] | Исполнительная схема расчета земляных масс на ст. Зоопарк
1 | Разработка выемки в грунтах 3 группы бульдозером 108л.с. (V=14000-1100) | м²/ м³ | 16000/ 12900
2 | Перемещение грунта из выемки в насыпь до 100м бульдозером 108л.с. | м³ | 1100
2 | Погрузка грунта экскаватором емк.1м³ в а/самосвалы грузоподъемностью до 15т с последующей транспортировкой и утилизацией | м³/ т | 12900/ 23220
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км V=12900*1,8 | т | 23220
5 | Уплотнение насыпи высотой hср=1м виброкатками массой 2.2т за 6 проходок | м²/ м³ | 16000/ 1100