Технические требования на выполнение работ

по лоту № 45401-РЕМ ПРОД-2025-ЯЭ

ОКДП2 42.22.22.140. Выполнение работ по чистке просеки Западного

энергорайона Западных электрических сетей в рамках ремонтной программы

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.2.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

Таблица 1. Требования к срокам выполнения работ	5

2.2.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.3 Требования к качеству работ	6

Таблица 3. Требования к качеству работ	6

№ п/п	6

Наименование параметра	6

Требование заказчика	6

Способ подтверждения участником соответствия требованиям	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения:	16

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГЭСН | Государственные элементные сметные нормы |
| ДВ | Дефектная ведомость |
| ЗЭС | Западные Электрические Сети |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| МРЭС | Мирнинский РЭС |
| ЛСР | Локальный сметный расчет. |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПВХ | Поливинилхлорид (полимер с хорошими изоляционными свойствами). |
| ППР | Проект производства работ |
| ПТС | Производственная техническая служба |
| ПТБ | Правила техники безопасности |
| РД | Руководящий документ |
| РС | Распределительные электрические сети |
| РЛНД | Универсальное высоковольтное оборудование (разъединитель линейный, наружный, двухколонковое исполнение). |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СППР | Служба планирования и подготовки ремонта |

  - Наименование закупаемой продукции

лот № 45401-РЕМ ПРОД-2025-ЯЭ ОКПД2 42.22.22.140. ОКДП2 42.22.22.140. Выполнение работ по чистке просеки Западного энергорайона Западных электрических сетей в рамках ремонтной программы.

  - Цель выполнения работ

Цели и задачи

- Плановое выполнение работ по чистке просеки линии электропередачи ВЛ-6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ)

с целью снижения показателей аварийности в электрических сетях и улучшения показателей надежности необходимо выполнить работы по чистке просеки с расширением.

  - Существующее положение

Краткое описание существующего положения:

- Месторасположение объекта: работы осуществляются РС (Я), Мирнинский район.

- Круглогодичная автодорога до объектов ремонта отсутствует. Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов к месту проведения работ осуществляется наземным транспортом и переправами через реку Вилюй.

- Существующие проблемы в эксплуатации: Поросль средней густоты и необходимость расширения просеки

1.5. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ) | Работы осуществляются в РС(Я), Мирнинский район - Расстояние от г. Мирного до ремонтируемого объекта 100 км | ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ) | Чистка и расширением просеки |

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1 Общие сроки выполнения работ:

2.1.2 Начало работ: 25.10.2025

2.1.3 Окончание работ: 31.12.2027 г.

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Таблица 1. Требования к срокам выполнения работ

| № этапа | Наименование этапа (состав работ) | Наименование объекта | Год | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20%), руб | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы. Перебазировка персонала и спецтехники к месту производства работ. Чистка просеки. Сдача исполнительной документации | ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ) | 2025 | 25.10.2025 | 31.12.2025 | 940 559,79 | 188 111,96 | 1 128 671,75 |
| 2 | Перебазировка персонала и спецтехники к месту производства работ. Чистка просеки. Сдача исполнительной документации | ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ) | 2026 | 15.01.2026 | 31.12.2026 | 15 357 979,44 | 3 071 595,89 | 18 429 575,33 |
| 4 | Перебазировка персонала и спецтехники к месту производства работ. Чистка просеки. Сдача исполнительной документации. Перебазировка персонала и спецтехники обратно | ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ) | 2027 | 15.01.2027 | 31.12.2027 | 17 537 730,70 | 3 507 546,14 | 21 045 276,84 |

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 3, №4 к настоящим Техническим требованиям) |

2.3 Требования к качеству работ

Таблица 3. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Перечень выполняемых работ | Настоящими техническими требованиями предлагается выполнить работы по объектам: 2025 г. ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ): - Чистка просеки - 1,92 га; - Расширение – 0, 96 га; 2026 г. ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ) - Чистка просеки – 30,24 га; - Расширение – 15,12 га; 2027 г. ВЛ 6 кВ Сюльдюкар (в габарите 35 кВ) - Чистка просеки 33,12 га; - Расширение – 16,56 га; Полный объем работ, с детализаций выполнять согласно Приложения 3,4 Технических требований. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Подготовительные работы | Перебазировка бригады и техники, доставка материалов к месту производства работ. Разработка и согласование ППР; Вывод в ремонт линии производится в соответствии с разработанным и утверждённым подрядчиком сетевым графиком, согласованным с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». Принятие заявок на вывод в ремонт оборудования осуществляется только после предоставления подрядчиком в адрес ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» и согласования их техническим руководителем предприятия ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»: а) разработанного и утверждённого подрядчиком проекта производства работ (ППР); б) разработанного и утверждённого подрядчиком сетевого графика выполнения работ | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.3 | Требования к инженерным коммуникациям | В случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядная организация обязана восстановить их за свой счет. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |  |
| 1.2.1 | Требования к организации выполнения работ: | До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР), в котором определяет порядок и методы производства основных работ. - Подрядчик предоставляет сетевой график на момент согласования ППР (график утверждается Подрядчиком, заказчик ЗЭС согласовывает). - Работы должны быть выполнены в полном соответствии с согласованным со стороны Заказчика ППР. Любое изменение в объемах выполняемых работ в ППР, должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком. - Перед началом производства работ Подрядчик совместно с Заказчиком производит предварительный осмотр участков ВЛ подлежащих очистке, уточняет ширину существующей трассы, участков, подлежащих расширению, характер поросли, наличие отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, безлесных участков, площадь которых не будет учтена при приёмке и уточнённый объем по каждому конкретному пролету. ВЛ-35 кВ Ширина просеки - 36 м, 6 м 15 м 15 м - Чистку просеки ВЛ ведется в условиях действующих линий электропередачи, находящихся под высоким напряжением. Монтаж проводить с минимальным перерывом электроснабжения потребителей. - Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика в охранной зоне ВЛ согласно «Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". Регламент допуска. - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения. - после валки деревьев должна быть произведена срезка пней под уровень земли. - порубочные остатки, полученные от чистки кустарника, мелколесья и разделки деревьев, должны быть длиной не более 2 метров и уложены в кучи или валы шириной не более 3 метров с уплотнением их к земле для перегнивания на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров. - срубленные деревья должны быть очищены от сучьев, собраны в штабеля или поленницы, плотно уложены на землю и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. - на объектах, где согласно к настоящим техническим требованиям и ведомостям дефектов и объемов работ предусмотрено освобождение просеки от порубочных остатков, подрядчику необходимо обеспечить их вывоз и утилизацию. Утилизация порубочных остатков предпочтительна при помощи дробления (измельчения) специальными установками. Допускается вывоз порубочных остатков из охранной зоны ВЛ на согласованные с местными органами лесного хозяйства (лесничествами) площадки, для дальнейшей утилизации и захоронения. Утилизация проводится без увеличения стоимости работ. - при утилизации порубочных остатков (для всех способов расчистки): - запрещается захламлять порубочными остатками, бытовым и рабочим мусором прилегающий лесной массив и места стоянок. - запрещается складирование порубочных остатков под проводами ВЛ; - запрещается сжигание порубочных остатков в охранной зоне ВЛ. по окончании работ по расчистке просеки ВЛ необходимо восстановить существующие технологические проезды. - Работы должны выполняться в соответствии с РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи и производстве электромонтажных работ», РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 2003г., а также соответствовать ГОСТам и ведомственным ТУ, обеспечивающим безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала. - Рубка лесных насаждений для просек ЛЭП от ДКР (древесно-кустарниковой растительности) производится (выбрать) ручным, механическим способом. При ручном допускается использование бензопил, топоров, секир, кусторезов, при механическом допускается использование мульчеров, харвестеров. - Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. - Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика в охранной зоне ВЛ согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭУ). - До начала работ Подрядчик обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ, и обслуживающего персонала. - Подрядчик до начала выполнения работ должен ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществить контроль за соблюдением своим персоналом вышеперечисленного. - Весь комплекс работ должен выполнятся силами Подрядчика, возможно привлечения субподрядных организаций. С уведомлением и предоставлением пакета документов по субподряду. - Подрядчик должен учесть труднопроходимость техники по заболоченным участкам ВЛ. - При повреждении Подрядчиком конструктивных элементов ВЛ Подрядчик возмещает Заказчику недополученную прибыль за передачу электроэнергии, затраты на аварийно-восстановительные работы и убытки, возникающие по судебным искам потребителей из-за перерывов электроснабжения. При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания, Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, установленные приёмочной комиссией. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования при производстве работ: | - Сетевой график выполнения работ составляется с учетом одновременной работы бригад хозяйственного способа ЗЭС и подрядной организации на момент отключения ВЛ. - «Подрядчик» оформляет акт сдачи-приемки трассы ВЛ после уборки. Не допускается: захламление прилегающей территории за пределами представленного лесного участка (за пределами охранной зоны) отходами древесины иными видами отходов. - Подрядчик выплачивает компенсацию за ущерб, наносимый природной среде вследствие образования и размещения отходов при строительстве согласно ставкам платы, утверждённым Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к применяемым материалам и оборудованию | Нет необходимости | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |  |
| 1.4.1 | Требования к контролю качества работ | Заказчик может самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение работ. | Согласие с требованиями |  |  |
| 2 | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |  |
| 2.1.1 | Безопасность работ | Требования к персоналу. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом), требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. | Согласие с требованиями |  |  |
| 2.1.2 | Иные требования | Дополнительные требования, связанные с организацией допуска к местам производства работ, безопасности при работах в условиях действия опасных производственных факторов, а также квалификационные требования к персоналу Подрядчика приводятся в Приложениях №№ 5-7 к Техническим требованиям. Подрядчик обязан подтвердить наличие технически исправных строительных машин, механизмов, технологической оснастки, и обеспечение выполнения требований безопасности работ с их применением, в соответствии с п.4.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» путем предоставления: -выписки из журналов осмотра такелажных средств, учета и содержания средств защиты. | Согласие с требованиями |  |  |
| 3 | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |  |
| 3.1 | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |  |
| 3.1.2 | Общие требования. | Подрядчик гарантирует:- Произвести чистку просеки линии, в соответствии с данными техническими требованиями, обеспечивающий стабильную, безаварийную эксплуатации ВЛ; - Работы должны быть выполнены в полном объем, в срок - в соответствии с календарным графиком и ведомостью объемов работ. При производстве работ должны быть учтены все вышеперечисленные требования НПА: к производству работ, безопасности и охраны труда, допускам, материалам, транспортировке, эксплуатации машин и механизмов, охраны и рекультивации земель в случае нарушения поверхности или захламления территории. - Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров. | Согласие с требованиями |  |  |
| 3.2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- |  |
| 3.2.1 | Срок гарантии на результаты работ | Гарантийный срок за выполненные работы составляет 36 месяцев с даты подписания «Акта приема-сдачи отремонтированных основных средств по форме ОС-3». Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
| 4 | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |  |
| 4.1 | Правила контроля и приёмки работ, Оформление документации, перечень документов. | - Руководители работ, участвующие в капитальном ремонте, совместно с представителями филиала ПАО «Якутскэнерго» ЗЭС осуществляют оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и Ведомости объемов работ (Приложение 4-8, к настоящим Техническим Требованиям), проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства. - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлечённых им субподрядных организаций, при проведении СМР возлагается на Подрядчика. - Приемка работ осуществляется в соответствии с СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.» Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами. - Подрядчик в соответствии с действующей нормативно-технической документацией ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ и в момент завершения каждого из этапов работ передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с И 1.13-07 (ВСН 123-90) «Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам», Приказы Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и от 02.12.2022 № 1026/пр, «Порядок ведения общего и специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», и «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Подрядчик обязан в момент сдачи – приемки выполненных работ, совместно с актами по формам КС, подготовить и представить в адрес Заказчика следующую исполнительную документацию: № п/п Наименование документации 1. Акт приёмки отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта (Приложение 75 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённым приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013) 2. Фотоотчет о выполненных работах. Приемка выполненных работ производится комиссией с обязательным присутствием представителя подрядной организации, с соблюдением основных требований: - привязка к местности (четко видимые номера опор, диспетчерское наименование ВЛ (в случае наличия)), особенности рельефа, пересечение с другими ВЛ и инженерными сооружениями); - выявленные и зафиксированные на просеке ВЛ дефекты, не вошедшие в объем Технического задания, (наличие ДКР, порубочных остатков, и т.д.); - зафиксированное качество выполнения работ по расчистке просек ВЛ (наличие порубочных остатков, высота среза ДКР); - на фотоматериалах должен быть четко виден масштаб (для сравнения в кадре необходимо помещать предметы, размер которых известен. В случае несоответствия результатов работы условиям ТТ Заказчик вправе обязать Подрядчика произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в течение 30 календарных дней. По факту устранения замечаний, Заказчик назначает повторную дату проведения приемки выполненных работ. Подписание сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 и КС-3) производится с обязательным приложением исполнительной документации в составе: - Акт приемки отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта (Приложение 75 к правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013) - Акт сдачи-приемки трассы ВЛ после уборки Остальные требования к порядку сдачи-приемки работ указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
| 4.2 | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- |  |
| 4.2.1 |  | Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания, Подрядчик устраняет за свой счёт и в сроки, установленные приёмочной комиссией. Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актом освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. По завершению выполнения работ по договору подряда оформляется акт КС-2 и справка КС-3, с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. Подробные требования указаны в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
| 4.3 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |  |
| 4.3.1 |  | Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011; - Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". -Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные ФЗ № 256-ФЗ 21.07.2011г. - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н (ред. от 29.04.2022); - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные; Общие требования безопасности». Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003); с РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - Лесного кодекса Российской Федерации; - Правил пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 г., №1614); - Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 604 (ред. от 02.09.2020) «Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации»; - Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ред. от 18.02.2023); - Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ №434 от 10.07.2020 года. - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК»» 22.1-504-2022 (утв. Приказом от 28.04.2022 №244); - Приказ от 16.05.2023 г. N 344/пр «Об утверждении составу и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», действует с 01.09.2023г., по 01.09.2029г. - СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. -СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (СНиП 3.04.03-85 в актуализированной редакции утвержденной 17.06.2017); -Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008), РД 153-34.0-049.101-2003; -Другими действующими руководящими документами. | Согласие с требованиями |  |  |
| 5 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |  |
| 5.1 | Требования к ответственности | Требования к ответственности подрядчика подробно указаны в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
| 5.1.2 | Требования к гарантии | Требования к гарантии подрядчик подробно указано в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
| 6 | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |  |
| 6.1.1 |  | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда | Согласие с требованиями |  |  |
| 6.1.2 | Требования к субподрядным организациям привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в договоре подряда. | Согласие с требованиями |  |  |
| 7 | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- |  |
| 7.1 | Иные условия выполнения работ | Вывод в ремонт линии производится в соответствии с разработанным и утверждённым подрядчиком сетевым графиком, согласованным с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». - Принятие заявок на вывод в ремонт ВЛ осуществляется только после предоставления подрядчиком в адрес ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» и согласования их техническим руководителем предприятия ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»: а) разработанного и утверждённого подрядчиком проекта производства работ (ППР); б) разработанного и утверждённого подрядчиком сетевого графика выполнения работ. - Вывод в ремонт линии производится в соответствии с разработанным и утверждённым подрядчиком сетевым графиком, согласованным с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». | Согласие с требованиями |  |  |
| 7.2 | Дополнительные требования при производстве работ. | - Подрядчик своими силами подготавливает и организует базы, стоянки рабочих бригад и спецтехники; - Энергоснабжение работ Подрядчика, осуществляемых на рабочей площадке, а также административно-хозяйственных помещений Подрядчика осуществляется при наличии: - технических условий, полученных у владельца сетей; - средств учета. - Следует учесть отсутствие на месте производства работ стационарных заправочных станций ГСМ. | Согласие с требованиями |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

  - Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В рамках реализации договора непредвиденные расходы учтены в сводном сметном расчете, в размере 0,4% в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры. Непредвиденные расходы должны иметь фактическое выполненные и документальное подтвержденные данных затрат.

Контактный телефон работника (филиала), ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: Контактный телефон работника, ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: Ведущий инженер СППР Попов Иван Александрович, тел (7 41136) 74-313

- Приложения:

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению предложений.

Приложение №3. Ведомость объемов работ.

Приложение №4. Информация по пролетам и выполняемом объеме работ.

Приложение №5. Перечень мест (условий) производства и видов работ

в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на выполнение которых необходимо выдавать наряд – допуск

Приложение №6. Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов в ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности

Приложение №7. Квалификационные требования к работникам подрядных организаций, привлекаемых к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

Приложение №8. Форма (Акт на приемку отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта)

Приложение №9. Акт – допуск для производства работ на территории организации.

Приложение №10. ЛСР