## приложение № 4 к Договору
Приложение № 4 к Договору
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ "Создание Экстрим парка на о. Русский "
№ п.п. | Наименование этапов производства работ | Кол-во календарных дней | 30 календарных дней с даты заключения Договора |  |  | 01.05.25-31.05.25 |  | 01.06.25-30.06.25 |  | 01.07.25-31.07.25 | 01.08.25-31.08.25
1 | Зона Эир парка (Земляные работы) | 20 | сумма этапа работ результату проведения закупки
2 | Зона Асфальтобетонного памп трек (Земляные работы) | 15 |  |  |  | сумма этапа работ результату проведения закупки
3 | Зона Стрит плазы (Земляные работы) | 20 |  | сумма этапа работ результату проведения закупки
4 | Зона Зона боула (Земляные работы) | 30 | сумма этапа работ результату проведения закупки
5 | Покрытие дорожек (Земляные работы, бетонирование) | 75 | [5 empty] | сумма этапа работ результату проведения закупки
6 | Электромонтажные работы | 130 |  |  | сумма этапа работ результату проведения закупки
7 | Озеленение | 62 | [7 empty] | сумма этапа работ результату проведения закупки
8 | Модули Бетонной Стрит плазы (Монтажные работы) | 90 |  |  |  |  | сумма этапа работ результату проведения закупки
9 | Модули Бетонный боул (Монтажные работы) | 90 |  |  |  | сумма этапа работ результату проведения закупки
10 | Модули Асфальтобетонный памп трек (Монтажные работы) | 45 | [6 empty] | сумма этапа работ результату проведения закупки
11 | Модули Каркасный Эир парк(Монтажные работы) | 40 |  |  |  | сумма этапа работ результату проведения закупки