## График для ТЗ
Приложение 1 к техническому заданию
ГРАФИК на выполнение комплекса работ по подключению к сетям электроснабжения строительных площадок объекта «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк»
№ п/п | Объект | Вид работ | Рабочая документация | Начало работ | Окончание работ
1 | Станционный комлекс "Яхтенная" | Подключение к сетям электроснабжения | 3213759-П600-ЭС1 | с даты заключения Договора | 2025-05-31
2 |  | Благоустройство | 3213759-П600-БО1 | 2025-06-01 | 2025-06-30
3 | Станционный комлекс "Зоопарк" | Подключение к сетям электроснабжения | 3213759-П600-ЭС2 | с даты заключения Договора | 2025-05-15
4 |  | Благоустройство | 3213759-П600-БО2 | 2025-05-15 | 2025-05-31
5 | Шахта №457. Демонтажный котлован | Подключение к сетям электроснабжения | 3213759-П600-ЭС3 | с даты заключения Договора | 2025-05-31
6 |  | Благоустройство | 3213759-П600-БО3 | 2025-06-01 | 2025-06-30

## График по ПП (hidden)
График на выполнение комплекса архитектурно-отделочных работ станции "Большой проспект" с устройством освещения платформенного участка при строительстве объекта: «Строительство Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской Фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект»)» на 2023-2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Наименование сооружения | Наименование видов работ | № проекта | Начало работ | Окончание работ | 2023 год | [23 empty] | 2024 год | [23 empty] | 2025 год
[7 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | январь
[7 empty] | 1.01-15.01.2023г. | 16.01-31.01.2023г. | 1.02-15.02.2023г. | 16.02-31.02.2023г. | 1.03-15.03.2023г. | 16.03-31.03.2023г. | 1.04-15.04.2023г. | 16.04-31.04.2023г. | 1.05-15.05.2023г. | 16.05-31.05.2023г. | 1.06-15.06.2023г. | 16.06-31.06.2023г. | 1.07-15.07.2023г. | 16.07-31.07.2023г. | 1.08-15.08.2023г. | 16.08-31.08.2023г. | 1.09-15.09.2023г. | 16.09-31.09.2023г. | 1.10-15.10.2023г. | 16.10-31.10.2023г. | 1.11-15.11.2023г | 16.11-30.11.2023г. | 1.12-15.12.2023г. | 16.12-31.12.2023г. | 1.01-15.01.2024г. | 16.01-31.01.2024г. | 1.02-15.02.2024г. | 16.02-31.02.2024г. | 1.03-15.03.2024г. | 16.03-31.03.2024г. | 1.04-15.04.2024г. | 16.04-31.04.2024г. | 1.05-15.05.2024г. | 16.05-31.05.2024г. | 1.06-15.06.2024г. | 16.06-31.06.2024г. | 1.07-15.07.2024г. | 16.07-31.07.2024г. | 1.08-15.08.2024г. | 16.08-31.08.2024г. | 1.09-15.09.2024г. | 16.09-31.09.2024г. | 1.10-15.10.2024г. | 16.10-31.10.2024г. | 1.11-15.11.2024г | 16.11-30.11.2024г. | 1.12-15.12.2024г. | 16.12-31.12.2024г. | 1.01-15.01.2025г. | 16.01-31.01.2025г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Станционный комплекс "Большой проспект". | Станция "Большой проспект" | Раскрытие проемов. Изготовление и монтаж закладных деталей для крепления облицовки. | 2815р-4-72-233-КЖ-АЗ1 Изм.1 | 2023-09-01 | 2023-09-30
2 |  |  | Архитектурно-отделочные работы станционного комплекса "Большой проспект". (потолки) | 2815р-4-72-434-КМ Изм.1 | 2023-09-01 | 2024-04-30
3 |  |  | Архитектурно-отделочные работы пола станциии "Большой проспект" | 2815р-4-72-432-АИ Изм.2 | 2023-09-01 | 2024-05-31
4 |  |  | Архитектурно-отделочные работы стен станции "Большой проспект". | 2815р-4-72-433-АИ1 Изм.2 | 2023-09-01 | 2024-06-30
5 |  |  | Платформенный участок. Архитектурное освещение. | 2815р-4-72-447-ЭО2 | 2024-01-03 | 2024-05-31
6 |  |  | Установка зеркал обратного вида. | 2815р-4-72-568-ТХ | 2024-09-01 | 2024-09-30

## Стоимость (2) (hidden)
График распределения стоимости выполненных строительно-монтажных работ по Лахтинско-Правобережной линии от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» на 2022 год
№ п.п. | Наименование объектов и видов работ | Стоимость по видам работ, тыс.р. | Процентное соотношение к общей цене за год | 2022 год, тыс. руб.
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
| Названия строк |  |  | Сумма по полю Январь | Сумма по полю Февраль | Сумма по полю Март | Сумма по полю Апрель | Сумма по полю Май | Сумма по полю Июнь | Сумма по полю Июль | Сумма по полю Август | Сумма по полю Сентябрь | Сумма по полю Октябрь | Сумма по полю Ноябрь | Сумма по полю Декабрь | Названия строк | Сумма по полю Январь | Сумма по полю Февраль | Сумма по полю Март | Сумма по полю Апрель | Сумма по полю Май | Сумма по полю Июнь | Сумма по полю Июль | Сумма по полю Август | Сумма по полю Сентябрь | Сумма по полю Октябрь | Сумма по полю Ноябрь | Сумма по полю Декабрь
1 | СУ-1 | 2009365.8393 | 35.93% | 175452.8985 | 205985.6118 | 209247.781 | 135423.3299 | 162512.6486 | 152710.3358 | 156445.5483 | 158391.277 | 151531.6221 | 179880.1365 | 158524.9732 | 163259.6766 | СУ-1 | 175452.8985 | 205985.6118 | 209247.781 | 135423.3299 | 162512.6486 | 152710.3358 | 156445.5483 | 158391.277 | 151531.6221 | 179880.1365 | 158524.9732 | 163259.6766
2 | СУ-2 | 271049.0751 | 4.847% | 3893.2908 | 20262.7622 | 22238.8932 | 22031.6432 | 26549.3956 | 17002.315 | 32351.475 | 34987.176 | 29512.76 | 29720.792 | 14932.02 | 17566.552 | СУ-2 | 3893.2908 | 20262.7622 | 22238.8932 | 22031.6432 | 26549.3956 | 17002.315 | 32351.475 | 34987.176 | 29512.76 | 29720.792 | 14932.02 | 17566.552
3 | УМ | 169529.8919 | 3.031% | 20360.7811 | 17217.305 | 6260.4 | 7018.1862 | 4823.8205 | 17450.3878 | 17450.3878 | 19398.2486 | 18224.3184 | 13921.2029 | 13921.2029 | 13483.6507 | УМ | 20360.7811 | 17217.305 | 6260.4 | 7018.1862 | 4823.8205 | 17450.3878 | 17450.3878 | 19398.2486 | 18224.3184 | 13921.2029 | 13921.2029 | 13483.6507
4 | Субподряд | 346334.2116 | 6.193% | 26297.791 | 24261.791 | 24261.791 | 24261.791 | 24261.791 | 28289.971 | 37550.971 | 37550.971 | 37550.971 | 33522.791 | 24261.791 | 24261.791 | Субподряд | 26297.791 | 24261.791 | 24261.791 | 24261.791 | 24261.791 | 28289.971 | 37550.971 | 37550.971 | 37550.971 | 33522.791 | 24261.791 | 24261.791
5 | Общий итог | 2796279.0179 | 50% | 226004.7614 | 267727.47 | 262008.8652 | 188734.9504 | 218147.6556 | 215453.0095 | 243798.382 | 250327.6726 | 236819.6715 | 257044.9224 | 211639.9871 | 218571.6702 | Общий итог | 226004.7614 | 267727.47 | 262008.8652 | 188734.9504 | 218147.6556 | 215453.0095 | 243798.382 | 250327.6726 | 236819.6715 | 257044.9224 | 211639.9871 | 218571.6702
6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по месяцам |  | 5592558.0357 |  | 452009.5227 | 535454.9399 | 524017.7304 | 377469.9007 | 436295.3113 | 430906.0191 | 487596.7641 | 500655.3452 | 473639.3429 | 514089.8448 | 423279.9741 | 437143.3405
Итого по кварталам с НДС |  | 5592558.0357 |  | 1 квартал Февраль: 1511482.1931; 2 квартал Май: 1244671.2311; 3 квартал Август: 1461891.4522; 4 квартал Ноябрь: 1374513.1593
ИТОГО по годам |  | 5592558.0357 |  | 2 квартал Июнь: 5592558.0357

## Люди (2) (hidden)
График движения рабочей силы, занятой в основном производстве непосредственно на выполнении СМР по Лахтинско-Правобережной линии от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» на 2022 год
№ п/п | Наименование работ | [5 empty] | 2022 год
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Названия строк | Сумма по полю Январь | Сумма по полю Февраль | Сумма по полю Март | Сумма по полю Апрель | Сумма по полю Май | Сумма по полю Июнь | Сумма по полю Июль | Сумма по полю Август | Сумма по полю Сентябрь | Сумма по полю Октябрь | Сумма по полю Ноябрь | Сумма по полю Декабрь
|  | 1630 | 1762 | 1654 | 1778 | 1806 | 1986 | 1848 | 1996 | 1720 | 1654 | 1526 | 1442 | СУ-1 | 693 | 767 | 730 | 781 | 792 | 782.5 | 768 | 751.5 | 723 | 703 | 667 | 628
1 | СУ-1 | 693 | 767 | 730 | 781 | 792 | 782.5 | 768 | 751.5 | 723 | 703 | 667 | 628 | СУ-2 | 36 | 56 | 56 | 64 | 66 | 27 | 62 | 62 | 46 | 46 | 23 | 23
2 | СУ-2 | 36 | 56 | 56 | 64 | 66 | 218 | 62 | 245 | 46 | 46 | 23 | 23 | Субподряд | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 37 | 37 | 37 | 22 | 16 | 16
3 | Субподряд | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 37 | 37 | 37 | 22 | 16 | 16 | УМ | 70 | 42 | 25 | 28 | 29 | 57 | 57 | 56 | 54 | 56 | 57 | 54
4 | УМ | 70 | 42 | 25 | 28 | 29 | 57 | 57 | 56 | 54 | 56 | 57 | 54 | Общий итог | 815 | 881 | 827 | 889 | 903 | 897.5 | 924 | 906.5 | 860 | 827 | 763 | 721
5 | Общий итог | 815 | 881 | 827 | 889 | 903 | 897.5 | 924 | 906.5 | 860 | 827 | 763 | 721
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## МТО сводка по подрядчикам (hidden)
№ п.п. | Подрядная организация | Всего | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ЗАО СМУ-9 «Метрострой» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ЗАО «Управление №10 Метростроя» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ООО «СМУ №13 Метрострой» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | ЗАО «Тоннельный отряд-3» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ЗАО «Метроподземстрой» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ГСУ – филиал ОАО «Метрострой» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | УМ-филиал ОАО «Метрострой» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | ИТОГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Лист1 (hidden)
Заместитель генерального директора- главный инженер ОАО "Метрострой" ______________А.Ю. Старков
Ориентировочная потребность в ребристой обделке по Красносельско-Калининской линии метрополитена на 2019 год
| Обозначение | Кол-во
|  | Всего | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Шахта №842. ЗАО «Тоннельный отряд-3»
1 | 6,0-10 | 61 | март: 36; апрель: 25 |  | 0
2 | 7,9-13 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 26 | 4 | 20 | 18 |  | 0
3 | 5,64-13 | 258 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 42 | 68 | 26 | 17 | 33 | 0 | 0
4 | 8,5-13 | 46 | октябрь: 11; ноябрь: 18; декабрь: 17 |  | 0
| Шахта №843. ЗАО «Семнадцатое управление "Метрострой» | [12 empty] | 0
5 | 7,9-10 | 13 | июль: 13 |  | 0
6 | 5,5-5 | 12 | март: 12 |  | 0
7 | 5,64-10 | 44 | март: 10; апрель: 25; май: 9 |  | 0
8 | 8,5-10 | 15 | май: 5; июнь: 10 |  | 0
| Шахта №845 бис. ЗАО «Семнадцатое управление "Метрострой» | [12 empty] | 0
9 | 9,8-13 (переборка станционных тоннелей) | 32 | декабрь: 32 |  | 0
| Шахта №845. ЗАО «Управление №10 Метростроя» | [12 empty] | 0
10 | 6,0-10 | 31 | апрель: 3; май: 6; август: 11; сентябрь: 11 |  | 0
11 | 5,5-5 | 161 |  |  |  | 20 | 19 |  | 20 | 42 | 42 | 18 |  | 0
Ориентировочная потребность в ребристой обделке по Лахтинско-Правобережной линии метрополитена на 2019 год
| Обозначение | Кол-во
|  | Всего | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Шахта 574. ГСУ ОАО «Метрострой»
1 | 5,64-13 | 107 | март: 48; апрель: 48; май: 11 |  | 0
2 | 8,5-10 | 14 | март: 14 |  | 0
Шахты 573 и 574. ЗАО «Управление-15 Метрострой»
3 | 9,8-13 | 192 | март: 36; апрель: 96; май: 60 |  | 0
4 | 8,5-13 | 580 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  | 0
5 | 7,9-13 | 22 | март: 22 |  | 0
6 | 7,9-10 | 56 | март: 26; апрель: 30 |  | 0
7 | 6,0-10 | 18 | март: 18 |  | 0
8 | 5,5-5 | 123 | март: 8; сентябрь: 25; октябрь: 40; ноябрь: 40; декабрь: 10 |  | 0
9 | 5,64-10 | 115 | март: 30; апрель: 40; май: 40; июнь: 5 |  | 0
10 | 5,64-13 | 22 | март: 22 |  | 0
| Шахты 571 и 572. ООО «СМУ №13 Метрострой» | [12 empty] | 0
11 | 8,5-15 | 347 | 59 | 58 | 58 | 55 | 32 | 32 | 32 | 21 |  |  |  | 0
12 | 7,9-15 | 16 | июнь: 16 |  | 0
13 | 5,64-15 | 306 | март: 61; апрель: 61; май: 61; июнь: 61; июль: 62 |  | 0
14 | 5,64-13 | 39 | март: 20; апрель: 19 |  | 0
15 | 5,64-10 | 237 | март: 51; апрель: 51; май: 51; июнь: 51; июль: 33 |  | 0
16 | 6,0-10 | 18 | март: 18 |  | 0
17 | 5,5-5 | 45 | март: 18; май: 17; июль: 10 |  | 0
18 | 6,0-5 | 30 | март: 8; апрель: 20; май: 2 |  | 0
Ориентировочная потребность в ребристой обделке по Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиям метрополитена на 2019 год
| Обозначение | Кол-во
|  | Всего | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 5,5-5 | 341 | 38 | 0 | 17 | 20 | 29 | 0 | 45 | 82 | 82 | 28
2 | 5,64-10 | 396 | 91 | 116 | 100 | 56 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5,64-13 | 426 | 90 | 67 | 11 | 21 | 51 | 42 | 68 | 26 | 17 | 33
4 | 5,64-15 | 306 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6,0-5 | 30 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6,0-10 | 128 | 72 | 28 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
7 | 7,9-10 | 69 | 26 | 30 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7,9-13 | 124 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 26 | 4 | 20 | 18
9 | 7,9-15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 8,5-10 | 29 | 14 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 8,5-13 | 626 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 69 | 76 | 75
12 | 8,5-15 | 347 | 59 | 58 | 58 | 55 | 32 | 32 | 32 | 21 | 0 | 0
13 | 9,8-13 | 192 | 36 | 96 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 9,8-13 (переборка станционных тоннелей) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32

## Лист2 (hidden)
|  |  |  | Кол-во на весь объект | Кол-во на 2019 год | Стоимость на 2019 год | Поставщик | Период
[8 empty] | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
[8 empty] | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
ГСУ ОАО «Метрострой» шахта 843
1 | Двутавр 30Б1 | т | 67200 |  | 26.8 | 1800960 |  | 0.29 | 19488 | 6.98 | 469056 | 14.33 | 962976 | 5.2 | 349440 | [17 empty] | 26.8 | 1800960 | 0 | 0
2 | Двутавр 25 Б1 | т | 69300 |  | 53.5 | 3707550 |  | 4.75 | 329175 | 5.83 | 404019 | 6.48 | 449064 | 4.54 | 314622 |  |  |  |  | 25.97 | 1799721 | 2.34 | 162162 | 3.59 | 248787 | [7 empty] | 53.5 | 3707550 | 0 | 0
3 | Швеллер 14П | т | 66000 |  | 3.31 | 218460 |  | 0.04 | 2640 | 0.89 | 58740 | 1.67 | 110220 | 0.71 | 46860 | [17 empty] | 3.31 | 218460 | 0 | 0
4 | Швеллер 12П | т | 63000 |  | 5.1 | 321300 | [13 empty] | 4.1 | 258300 | 0.39 | 24570 | 0.61 | 38430 | [7 empty] | 5.1 | 321300 | 0 | 0
5 | Труба Ø 219х6 ГОСТ 8732-78 | т | 110500 |  | 5.5 | 607750 |  | 1 | 110500 | 0.8 | 88400 | 1.5 | 165750 | 0.6 | 66300 |  |  |  |  | 0.8 | 88400 | 0 | 0 | 0.2 | 22100 | 0.5 | 55250 | 0.1 | 11050 |  |  |  | 5.5 | 607750 | 0 | 0
6 | Труба Ø 159х6 ГОСТ 8732-78 | т | 101400 |  | 4 | 405600 |  | 0.7 | 70980 | 0.6 | 60840 | 1.1 | 111540 | 0.4 | 40560 |  |  |  |  | 0.6 | 60840 | 0 | 0 | 0.1 | 10140 | 0.4 | 40560 | 0.1 | 10140 |  |  |  | 4 | 405600 | 0 | 0
7 | Труба Ø 133х5 ГОСТ 8732-78 | т | 101400 |  | 2.8 | 283920 |  | 0.5 | 50700 | 0.4 | 40560 | 0.8 | 81120 | 0.3 | 30420 |  |  |  |  | 0.4 | 40560 | 0 | 0 | 0.1 | 10140 | 0.3 | 30420 | [5 empty] | 2.8 | 283920 | 0 | 0
8 | Труба Ø 108х4 ГОСТ 8732-78 | т | 104000 |  | 1.9 | 197600 |  | 0.3 | 31200 | 0.3 | 31200 | 0.5 | 52000 | 0.2 | 20800 |  |  |  |  | 0.3 | 31200 | 0 | 0 | 0.1 | 10400 | 0.2 | 20800 | [5 empty] | 1.9 | 197600 | 0 | 0
9 | Труба Ø108 х4 ГОСТ 8732-78 | т | 104000 |  | 157.1 | 16338400 |  |  |  | 8.1 | 842400 | 9.5 | 988000 | 15.5 | 1612000 | 14.5 | 1508000 | 15 | 1560000 | 16.1 | 1674400 | 16.1 | 1674400 | 15.5 | 1612000 | 16.1 | 1674400 | 15 | 1560000 | 15.7 | 1632800 |  | 157.1 | 16338400 | 0 | 0
10 | Труба Ø51 х3,5 ГОСТ 8732-78 | т | 115000 |  | 1.361 | 156515 |  | 0.299 | 34385 | 0.368 | 42320 | 0.408 | 46920 | 0.286 | 32890 | [17 empty] | 1.361 | 156515 | 0 | 0
11 | Труба Ø 48х2,5 ГОСТ 8732-78 | т | 103000 |  | 0.528 | 54384 |  | 0.061 | 6283 | 0.084 | 8652 | 0.093 | 9579 | 0.064 | 6592 | 0.026 | 2678 | 0.008 | 824 | 0.149 | 15347 | 0.006 | 618 | 0.037 | 3811 | [7 empty] | 0.528 | 54384 | 0 | 0
12 | Лист 8мм | т | 53900 |  | 5.27 | 284053 |  | 1.15 | 61985 | 1.43 | 77077 | 1.59 | 85701 | 1.1 | 59290 | [17 empty] | 5.27 | 284053 | 0 | 0
13 | Шпала металлическая 8х70х1000 | шт | 340 |  | 2201 | 748340 | [13 empty] | 276 | 93840 | 276 | 93840 | 267 | 90780 | 474 | 161160 | 444 | 150960 | 464 | 157760 |  | 2201 | 748340 | 0 | 0
14 | Рельс Р24 | м.п. | 3000 |  | 3902 | 11706000 | [13 empty] | 489 | 1467000 | 489 | 1467000 | 473 | 1419000 | 841 | 2523000 | 787 | 2361000 | 823 | 2469000 |  | 3902 | 11706000 | 0 | 0
15 | Воздуховод Ø800мм | м.п. | 1575.2 |  | 760 | 1197152 | [13 empty] | 129 | 203200.8 | 129 | 203200.8 | 125 | 196900 | 129 | 203200.8 | 121 | 190599.2 | 127 | 200050.4 |  | 760 | 1197152 | 0 | 0
16 | Воздуховод Ø630мм | м.п. | 1199.2 |  | 1060 | 1271152 | [13 empty] | 100 | 119920 | 100 | 119920 | 97 | 116322.4 | 262 | 314190.4 | 245 | 293804 | 256 | 306995.2 |  | 1060 | 1271152 | 0 | 0
17 | Чугунная клиновидная прокладка 494,7 кг на комплект | кг | 225 |  | 37469 | 8430525 | [19 empty] | 13351 | 3003975 | 12490 | 2810250 | 11628 | 2616300 |  | 37469 | 8430525 | 0 | 0
18 | Стрелочный перевод ПО624-1/4-12 | шт | 350000 |  | 6 | 2100000 | [13 empty] | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 |  | 6 | 2100000 | 0 | 0
19 | Ø32 А400 | т | 51300 |  | 4 | 205200 |  | 0.95 | 48735 | 0.98 | 50274 | 0.51 | 26163 | 0.51 | 26163 | 0.47 | 24111 | 0.17 | 8721 | 0.32 | 16416 | 0.09 | 4617 | [9 empty] | 4 | 205200 | 0 | 0
20 | Ø28 А400 | т | 51100 |  | 1.31 | 66941 | [13 empty] | 0.9 | 45990 | 0.41 | 20951 | [9 empty] | 1.31 | 66941 | 0 | 0
21 | Ø25 А400 | т | 51600 |  | 0.52 | 26832 | [15 empty] | 0.52 | 26832 | [9 empty] | 0.52 | 26832 | 0 | 0
22 | Ø20 А400 | т | 52200 |  | 5.98 | 312156 |  | 1.05 | 54810 | 1.17 | 61074 | 1.58 | 82476 | 1.18 | 61596 | 0.51 | 26622 | 0.11 | 5742 | 0.29 | 15138 | 0.09 | 4698 | [9 empty] | 5.98 | 312156 | 0 | 0
23 | Ø20 А240 | т | 48900 |  | 6.62 | 323718 | [11 empty] | 0.91 | 44499 | 0.97 | 47433 | 0.97 | 47433 | 0.94 | 45966 | 0.97 | 47433 | 0.91 | 44499 | 0.95 | 46455 |  | 6.62 | 323718 | 0 | 0
24 | Ø 16А400 | т | 51300 |  | 2.62 | 134406 |  | 0.06 | 3078 | 0.07 | 3591 | 0.09 | 4617 | 0.04 | 2052 | 0.03 | 1539 | 0.01 | 513 | 1.55 | 79515 | 0.12 | 6156 | 0.65 | 33345 | [7 empty] | 2.62 | 134406 | 0 | 0
25 | Ø 14А400 | т | 52200 |  | 4.5 | 234900 |  |  |  | 0.77 | 40194 | 3 | 156600 | 0.73 | 38106 | [17 empty] | 4.5 | 234900 | 0 | 0
26 | Ø 12А400 | т | 52700 |  | 1.64 | 86428 |  | 0.02 | 1054 | 0.14 | 7378 | 0.78 | 41106 | 0.31 | 16337 | 0.1 | 5270 | 0.01 | 527 | 0.22 | 11594 | 0.06 | 3162 | [9 empty] | 1.64 | 86428 | 0 | 0
27 | Ø 12А240 | т | 52200 |  | 0.21 | 10962 | [13 empty] | 0.06 | 3132 | 0.15 | 7830 | [9 empty] | 0.21 | 10962 | 0 | 0
28 | Ø 10А400 | т | 55800 |  | 2.29 | 127782 |  |  |  | 0.39 | 21762 | 1.53 | 85374 | 0.37 | 20646 | [17 empty] | 2.29 | 127782 | 0 | 0
29 | Ø 10А240 | т | 55200 |  | 0.27 | 14904 | [13 empty] | 0.13 | 7176 | 0.14 | 7728 | [9 empty] | 0.27 | 14904 | 0 | 0
30 | Ø8 А240 | т | 56400 |  | 2.36 | 133104 |  | 0.28 | 15792 | 0.34 | 19176 | 0.63 | 35532 | 0.33 | 18612 | 0.19 | 10716 | 0.05 | 2820 | 0.41 | 23124 | 0.08 | 4512 | 0.05 | 2820 | [7 empty] | 2.36 | 133104 | 0 | 0
31 | Шпилька Ø 30 L=180мм | шт | 300 |  | 44679.06 | 13403718 | [11 empty] | 1922.13 | 576639 | 3372.8 | 1011840 | 3372.8 | 1011840 | 3264 | 979200 | 11436.84 | 3431052 | 10955.92 | 3286776 | 10354.57 | 3106371 |  | 44679.06 | 13403718 | 0 | 0
32 | Шпилька М30*420 | шт | 400 |  | 813 | 325200 | [5 empty] | 483 | 193200 | 330 | 132000 | [17 empty] | 813 | 325200 | 0 | 0
33 | Шпилька М30*390 | шт | 370 |  | 914 | 338180 | [5 empty] | 250 | 92500 | 171 | 63270 |  |  |  |  | 493 | 182410 | [11 empty] | 914 | 338180 | 0 | 0
34 | Шпилька М27*420 | шт | 300 |  | 2582 | 774600 |  | 584 | 175200 | 912 | 273600 | 552 | 165600 | [10 empty] | 115 | 34500 | 367 | 110100 | 52 | 15600 |  |  |  | 2582 | 774600 | 0 | 0
35 | Шпилька М27*280 | шт | 260 |  | 1491 | 387660 |  | 333 | 86580 | 529 | 137540 | 320 | 83200 | [10 empty] | 67 | 17420 | 212 | 55120 | 30 | 7800 |  |  |  | 1491 | 387660 | 0 | 0
36 | Шпилька М16-75мм | шт | 50 |  | 8799 | 439950 | [13 empty] | 1102 | 55100 | 1102 | 55100 | 1067 | 53350 | 1897 | 94850 | 1775 | 88750 | 1856 | 92800 |  | 8799 | 439950 | 0 | 0
37 | Болт М20 | кг | 195 |  | 378 | 73710 |  | 83.16 | 16216.2 | 102.06 | 19901.7 | 113.4 | 22113 | 79.38 | 15479.1 | [17 empty] | 378 | 73710 | 0 | 0
38 | Болт путевой с гайкой | шт | 110 |  | 1956 | 215160 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 245 | 26950 | 245 | 26950 | 237 | 26070 | 422 | 46420 | 394 | 43340 | 413 | 45430 |  | 1956 | 215160 | 0 | 0
39 | Мет. сферическая шайба с асбобитум. прокл. для болта М30 | шт | 70 |  | 4067 | 284690 | [5 empty] | 1465 | 102550 | 1000 | 70000 |  |  |  |  | 1000 | 70000 | 602 | 42140 | [9 empty] | 4067 | 284690 | 0 | 0
40 | Мет. Сферическая шайба с асбобитум. Прокл. Для болта М27 | шт | 70 |  | 8010 | 560700 |  | 1889 | 132230 | 2880 | 201600 | 1743 | 122010 | [10 empty] | 361 | 25270 | 1137 | 79590 |  | 0 |  |  |  | 8010 | 560700 | 0 | 0
41 | Шайба М20 | кг | 185 |  | 67 | 12395 |  | 14.74 | 2726.9 | 18.09 | 3346.65 | 20.1 | 3718.5 | 14.07 | 2602.95 | [17 empty] | 67 | 12395 | 0 | 0
42 | Гайка М30.4 | кг | 190 |  | 2669.57 | 507218.3 | [5 empty] | 354.32 | 67320.8 | 241.97 | 45974.3 |  |  |  |  | 972.51 | 184776.9 | 1100.77 | 209146.3 | [9 empty] | 2669.57 | 507218.3 | 0 | 0
43 | Гайка М27.4 | кг | 190 |  | 1433.3 | 272327 |  | 330.41 | 62777.9 | 504 | 95760 | 304.89 | 57929.1 | [10 empty] | 63.16 | 12000.4 | 202.53 | 38480.7 | 28.31 | 5378.9 |  | 0 |  | 1433.3 | 272327 | 0 | 0
44 | Гайка М20 | кг | 185 |  | 8486.26 | 1569958.1 |  | 53.58 | 9912.3 | 488.24 | 90324.4 | 567.33 | 104956.05 | 867.6 | 160506 | 761.56 | 140888.6 | 788.76 | 145920.6 | 843.15 | 155982.75 | 843.15 | 155982.75 | 815.96 | 150952.6 | 843.15 | 155982.75 | 788.76 | 145920.6 | 825.02 | 152628.7 |  | 8486.26 | 1569958.1 | 0 | 0
45 | Гайка М16 | шт | 7.25 |  | 8799 | 63792.75 | [13 empty] | 1102 | 7989.5 | 1102 | 7989.5 | 1067 | 7735.75 | 1897 | 13753.25 | 1775 | 12868.75 | 1856 | 13456 |  | 8799 | 63792.75 | 0 | 0
46 | Костыль нормальный, сечением 14х14, длиной 130мм | шт | 135 |  | 1467 | 198045 | [13 empty] | 183.72 | 24802.2 | 183.72 | 24802.2 | 177.79 | 24001.65 | 316.18 | 42684.3 | 295.79 | 39931.65 | 309.39 | 41767.65 |  | 1466.59 | 197989.65 | -0.41 | -55.35
47 | Накладка соединительная угловая Р24 | шт | 380 |  | 978 | 371640 | [13 empty] | 122.48 | 46542.4 | 122.48 | 46542.4 | 118.53 | 45041.4 | 210.79 | 80100.2 | 197.19 | 74932.2 | 206.25 | 78375 |  | 977.72 | 371533.6 | -0.28 | -106.4
48 | Подкладка клинчатая | шт | 340 |  | 4400 | 1496000 | [13 empty] | 551.15 | 187391 | 551.15 | 187391 | 533.37 | 181345.8 | 948.54 | 322503.6 | 887.36 | 301702.4 | 928.15 | 315571 |  | 4399.72 | 1495904.8 | -0.28 | -95.2
49 | круглый лес Ø250-300 мм | м3 | 8000 |  | 24.4 | 195200 | Лесное | 0.22 | 1760 | 3.6 | 28800 | 2.18 | 17440 | 4.27 | 34160 | 1.93 | 15440 |  |  |  |  | 6.2 | 49600 | 1.29 | 10320 | 4.13 | 33040 | 0.58 | 4640 |  | 0 |  | 24.4 | 195200 | 0 | 0
50 | Доска 25 обрезная 150 мм | м3 | 14000 |  | 50.07 | 700980 | Лесное | 3.59 | 50260 | 7 | 98000 | 10.53 | 147420 | 7.1 | 99400 | 0.84 | 11760 |  |  | 15.33 | 214620 | 0.48 | 6720 | 5.2 | 72800 | [5 empty] | 0 |  | 50.07 | 700980 | 0 | 0
51 | Доска 40 обрезная 150 мм | м3 | 14000 |  | 25.14 | 351960 | Лесное | 1.8 | 25200 | 3.54 | 49560 | 5.27 | 73780 | 3.58 | 50120 | 0.44 | 6160 |  |  | 7.67 | 107380 | 0.24 | 3360 | 2.6 | 36400 | [5 empty] | 0 |  | 25.14 | 351960 | 0 | 0
52 | Доска 40 необрезная | м3 | 12075 |  | 309.9 | 3742042.5 | Лесное | 6.79 | 81989.25 | 28.52 | 344379 | 33.17 | 400527.75 | 13.24 | 159873 |  | 0 | 6.55 | 79091.25 | 85.25 | 1029393.75 | 82.33 | 994134.75 | 19.01 | 229545.75 | 17.3 | 208897.5 | 11.33 | 136809.75 | 6.41 | 77400.75 |  | 309.9 | 3742042.5 | 0 | 0
53 | Ж/б тюбинги Ø8,5 100т/м2; 85К-1шт; 85С-2 шт; 85Н-12шт -на 1 кольцо | м3 | 48500 |  | 89.25 | 4328625 | [10 empty] | 0 | 44.625 | 2164312.5 | 44.625 | 2164312.5 | [11 empty] | 89.25 | 4328625 | 0 | 0 | 1168 | 27.53 | 22.32 | 215.74 | 191.37 | 160.35 | 21.165 | 68.5925 | 42.1725 | 52.6425 | 131.7 | 120.73 | 113.4725
54 | Ж/б тюбинги Ø7,9 м 100т/м2; 79К-10 -1шт; 79С-10 -2 шт; 79Н-10 -11шт - на 1 кольцо | м3 | 50555 |  | 315.24 | 15936958.2 | [10 empty] | 0 |  |  | 57.72 | 2918034.6 | 57.72 | 2918034.6 | 49.95 | 2525222.25 | 49.95 | 2525222.25 | 49.95 | 2525222.25 | 49.95 | 2525222.25 |  | 315.24 | 15936958.2 | 0 | 0 | 3.6 | 0.29 | 3.31
55 | Ж/б тюбинги Ø 5,64 100т/м2; К-2шт; С-4 шт; Н-5шт - на 1 кольцо | м3 | 45030 |  | 140.74 | 6337522.2 |  | 3.89 | 175166.7 | 63.02 | 2837790.6 | 38.13 | 1716993.9 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7.67 | 345380.1 | 24.59 | 1107287.7 | 3.44 | 154903.2 |  | 0 |  | 140.74 | 6337522.2 | 0 | 0 | 15.2 |  | 2.59 | 10.13 | 2.48
56 | Сборный железобетон Ø 5,63 | м3 | 45060 |  | 8108.71 | 365378472.6 | [13 empty] | 639.64 | 28822178.4 | 639.64 | 28822178.4 | 619.01 | 27892590.6 | 2168.96 | 97733337.6 | 2077.75 | 93623415 | 1963.71 | 88484772.6 |  | 8108.71 | 365378472.6 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 1.7
57 | В30 | м3 | 5400 |  | 23.5 | 126900 | [13 empty] | 18 | 97200 | 5.5 | 29700 | [9 empty] | 23.5 | 126900 | 0 | 0 | 5.8 | [7 empty] | 5.8
58 | В25 | м3 | 5500 |  | 1021.29 | 5617095 |  | 227.41 | 1250755 | 267.15 | 1469325 | 201.1 | 1106050 | 159.83 | 879065 | 119.56 | 657580 | 41.14 | 226270 |  |  | 5.1 | 28050 | [9 empty] | 1021.29 | 5617095 | 0 | 0 | 11.3 | [8 empty] | 11.3
59 | В20 | м3 | 5400 |  | 1029 | 5556600 | [5 empty] | 45 | 243000 | [6 empty] | 765.33 | 4132782 | 18.67 | 100818 | 200 | 1080000 | [7 empty] | 1029 | 5556600 | 0 | 0 | 21.22 | 5.64 | 5.78 | 2.99 | 2.99 | 2.79 | 1.03
60 | В15 | м3 | 4500 |  | 202.51 | 911295 |  | 44.55 | 200475 | 54.68 | 246060 | 60.75 | 273375 | 42.53 | 191385 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 202.51 | 911295 | 0 | 0 | 5.8 |  |  |  | 4 | 1.8
61 | Песок Морской | м3 | 1093 |  | 384.3 | 420039.9 | Восход, Руснеруд | 48.8 | 53338.4 | 74.5 | 81428.5 | 82.85 | 90555.05 | 42 | 45906 | 7.85 | 8580.05 | 1.75 | 1912.75 | 67.25 | 73504.25 | 11.75 | 12842.75 | 23.15 | 25302.95 | 11.7 | 12788.1 | 1.65 | 1803.45 | 11.05 | 12077.65 |  | 384.3 | 420039.9 | 0 | 0 | 33.4 | [6 empty] | 32.6 | 0.8
62 | ГГРЦ | т | 33840 |  | 212.8 | 7201152 |  | 1.44 | 48729.6 | 2.22 | 75124.8 | 2.31 | 78170.4 | 0.67 | 22672.8 |  |  |  |  | 16.16 | 546854.4 | 16.16 | 546854.4 | 15.92 | 538732.8 | 55.69 | 1884549.6 | 52.62 | 1780660.8 | 49.61 | 1678802.4 |  | 212.8 | 7201152 | 0 | 0 | 14.1 | 14.1
63 | Портландцемент М400 | т | 6330 |  | 821 | 5196930 | Лентехстром | 27.53 | 174264.9 | 22.32 | 141285.6 | 215.74 | 1365634.2 | 191.37 | 1211372.1 | 160.35 | 1015015.5 | 21.165 | 133974.45 | 68.5925 | 434190.525 | 42.1725 | 266951.925 | 52.6425 | 333227.025 | 131.7 | 833661 | 120.73 | 764220.9 | 113.4725 | 718280.925 |  | 1167.785 | 7392079.05 | 346.785 | 2195149.05 | 2.5 |  |  | 2.5
64 | Троллей сечением до 85мм2 Провод МФ85 | м.п. | 448.76 |  | 2180 | 978296.8 | [11 empty] | 229 | 102766.04 | 244 | 109497.44 | 244 | 109497.44 | 237 | 106356.12 | 421 | 188927.96 | 393 | 176362.68 | 412 | 184889.12 |  | 2180 | 978296.8 | 0 | 0 | 38.5 |  | 1.43 | 23.1 | 13.97
65 | Дизельное топливо | т. | 64350 |  | 240 | 15444000 |  | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 |  | 240 | 15444000 | 0 | 0 | 15.2 |  |  |  | 9.03 | 6.17
66 | Прочие |  |  |  |  | 148734602.205 |  |  | 1016516.145 |  | 2556161.775 |  | 3006834.525 |  | 1784121.675 |  | 1030308.045 |  | 1516359.777 |  | 14716793.8245 |  | 11965876.8645 |  | 11689111.9785 |  | 35226821.313 |  | 33292002.219 |  | 31592161.6935 |  | 0 | 149393069.835 | 0 | 658467.63 | 225.67 | [5 empty] | 20.135 | 35.3325 | 35.3325 | 34.1925 | 35.3325 | 33.0525 | 32.2925
Итого по СМУ-17 | [5 empty] | 659960609.555 |  |  | 5691903.295 |  | 12363701.025 |  | 14316616.275 |  | 9018193.925 |  | 5751668.195 |  | 7857892.367 |  | 65059773.2395 |  | 53139133.0795 |  | 51939818.5735 |  | 153936559.023 |  | 145552342.949 |  | 138186367.3385 |  | 0 | 662813969.285 | 0 | 2853359.73 | 122.38 | [9 empty] | 41.72 | 41.72 | 38.94
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 7.5 | 9.21 | 10.23 | 7.16
ГСУ ОАО «Метрострой» шахта 843 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Двутавр 30Б1 | т | 67200 |  | 29.8 | 2002560 |  |  | 0 |  | 0 | 0.29 | 19488 | 6.98 | 469056 | 14.33 | 962976 | 5.2 | 349440 | 0.77 | 51744 | 0.51 | 34272 | 0.5 | 33600 | 0.5 | 33600 | 0.46 | 30912 | 0.26 | 17472 |  | 29.8 | 2002560 | 0 | 0 | 119.995 | [9 empty] | 42.7575 | 39.9975 | 37.24
2 | Двутавр 25 Б1 | т | 69300 |  | 31.9 | 2210670 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.97 | 1799721 | 2.34 | 162162 | 3.59 | 248787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.9 | 2210670 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | 0.66 | 0.24
3 | Швеллер 14П | т | 66000 |  | 3.31 | 218460 |  |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 2640 | 0.89 | 58740 | 1.67 | 110220 | 0.71 | 46860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.31 | 218460 | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 2.15 | 6.89 | 0.96
4 | Швеллер 12П | т | 63000 |  | 5.1 | 321300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 258300 | 0.39 | 24570 | 0.61 | 38430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1 | 321300 | 0 | 0 | 20 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
5 | Труба Ø 219х6 ГОСТ 8732-78 | т | 110500 |  | 4.7 | 519350 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.19 | 20995 | 0.82 | 90610 | 1.5 | 165750 | 1.4 | 154700 |  | 0 | 0.17 | 18785 | 0.54 | 59670 | 0.08 | 8840 |  | 0 |  | 4.7 | 519350 | 0 | 0
6 | Труба Ø 159х6 ГОСТ 8732-78 | т | 101400 |  | 3.4 | 344760 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.59 | 59826 | 0.44 | 44616 | 0.92 | 93288 | 0.88 | 89232 |  | 0 | 0.12 | 12168 | 0.39 | 39546 | 0.06 | 6084 |  | 0 |  | 3.4 | 344760 | 0 | 0
7 | Труба Ø 133х5 ГОСТ 8732-78 | т | 101400 |  | 2.4 | 243360 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 40560 | 0.31 | 31434 | 0.64 | 64896 | 0.31 | 31434 | 0.4 | 40560 | 0.08 | 8112 | 0.22 | 22308 | 0.04 | 4056 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4 | 243360 | 0 | 0
8 | Труба Ø 108х4 ГОСТ 8732-78 | т | 104000 |  | 1.6 | 166400 |  |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 26000 | 0.2 | 20800 | 0.42 | 43680 | 0.14 | 14560 | 0.26 | 27040 | 0.06 | 6240 | 0.17 | 17680 | 0.1 | 10400 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 | 166400 | 0 | 0
9 | Труба Ø108 х4 ГОСТ 8732-78 | т | 104000 |  | 57.9 | 6021600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.7 | 1008800 | 9.7 | 1008800 | 9.7 | 1008800 | 9.7 | 1008800 | 9.7 | 1008800 | 9.4 | 977600 |  | 57.9 | 6021600 | 0 | 0
11 | Труба Ø 48х2,5 ГОСТ 8732-78 | т | 103000 |  | 0.43 | 44290 |  |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 5150 | 0.05 | 5150 | 0.05 | 5150 | 0.05 | 5150 | 0.05 | 5150 | 0.05 | 5150 | 0.05 | 5150 | 0.05 | 5150 | 0.03 | 3090 |  | 0 |  | 0.43 | 44290 | 0 | 0
13 | Шпала металлическая 8х70х1000 | шт | 340 |  | 1621 | 551140 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 276 | 93840 | 276 | 93840 | 267 | 90780 | 276 | 93840 | 256 | 87040 | 270 | 91800 |  | 1621 | 551140 | 0 | 0
14 | Рельс Р24 | м.п. | 3000 |  | 2875 | 8625000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 488 | 1464000 | 488 | 1464000 | 488 | 1464000 | 488 | 1464000 | 458 | 1374000 | 465 | 1395000 |  | 2875 | 8625000 | 0 | 0
15 | Воздуховод Ø800мм | м.п. | 1575.2 |  | 660 | 1039632 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 173272 | 110 | 173272 | 110 | 173272 | 110 | 173272 | 110 | 173272 | 110 | 173272 |  | 660 | 1039632 | 0 | 0
16 | Воздуховод Ø630мм | м.п. | 1199.2 |  | 1060 | 1271152 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177 | 212258.4 | 177 | 212258.4 | 177 | 212258.4 | 177 | 212258.4 | 177 | 212258.4 | 175 | 209860 |  | 1060 | 1271152 | 0 | 0
18 | Стрелочный перевод ПО624-1/4-12 | шт | 350000 |  | 4 | 1400000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 | 1 | 350000 |  | 4 | 1400000 | 0 | 0
19 | Ø32 А400 | т | 51300 |  | 3.59 | 184167 |  |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 48735 | 0.98 | 50274 | 0.51 | 26163 | 0.51 | 26163 | 0.47 | 24111 | 0.17 | 8721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.59 | 184167 | 0 | 0
20 | Ø28 А400 | т | 51100 |  | 1.01 | 51611 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 25550 | 0.51 | 26061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 | 51611 | 0 | 0
21 | Ø25 А400 | т | 51600 |  | 0.52 | 26832 |  |  | 0 |  | 0 | 0.52 | 26832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 | 26832 | 0 | 0
22 | Ø20 А400 | т | 52200 |  | 3.63 | 189486 |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 104400 | 1.63 | 85086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.63 | 189486 | 0 | 0
23 | Ø20 А240 | т | 48900 |  | 2.7 | 132030 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 48900 | 1 | 48900 | 0.7 | 34230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 | 132030 | 0 | 0
24 | Ø 16А400 | т | 51300 |  | 2.62 | 134406 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 25650 | 1 | 51300 | 1.12 | 57456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.62 | 134406 | 0 | 0
25 | Ø 14А400 | т | 52200 |  | 2.3 | 120060 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 52200 | 1 | 52200 | 0.3 | 15660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.3 | 120060 | 0 | 0
26 | Ø 12А400 | т | 52700 |  | 1.34 | 70618 |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 42160 | 0.4 | 21080 | 0.14 | 7378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.34 | 70618 | 0 | 0
27 | Ø 12А240 | т | 52200 |  | 0.21 | 10962 |  |  | 0 |  | 0 | 0.21 | 10962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 | 10962 | 0 | 0
28 | Ø 10А400 | т | 55800 |  | 2.29 | 127782 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 55800 | 1 | 55800 | 0.29 | 16182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.29 | 127782 | 0 | 0
29 | Ø 10А240 | т | 55200 |  | 0.27 | 14904 |  |  | 0 |  | 0 | 0.27 | 14904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 | 14904 | 0 | 0
30 | Ø8 А240 | т | 56400 |  | 1.76 | 99264 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 56400 | 0.76 | 42864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.76 | 99264 | 0 | 0
32 | Шпилька М30*420 | шт | 400 |  | 813 | 325200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 200000 | 313 | 125200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 813 | 325200 | 0 | 0
33 | Шпилька М30*390 | шт | 370 |  | 914 | 338180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 111000 | 200 | 74000 | 414 | 153180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 914 | 338180 | 0 | 0
34 | Шпилька М27*420 | шт | 300 |  | 2582 | 774600 |  |  | 0 |  | 0 | 400 | 120000 | 800 | 240000 | 800 | 240000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 60000 | 200 | 60000 | 182 | 54600 |  | 0 |  | 2582 | 774600 | 0 | 0
35 | Шпилька М27*280 | шт | 260 |  | 1491 | 387660 |  |  | 0 |  | 0 | 390 | 101400 | 620 | 161200 | 300 | 78000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 13000 | 100 | 26000 | 31 | 8060 |  | 0 |  | 1491 | 387660 | 0 | 0
36 | Шпилька М16-75мм | шт | 50 |  | 6483 | 324150 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1081 | 54050 | 1080 | 54000 | 1081 | 54050 | 1080 | 54000 | 1081 | 54050 | 1080 | 54000 |  | 6483 | 324150 | 0 | 0
38 | Болт путевой с гайкой | шт | 110 |  | 1441 | 158510 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241 | 26510 | 240 | 26400 | 240 | 26400 | 240 | 26400 | 240 | 26400 | 240 | 26400 |  | 1441 | 158510 | 0 | 0
39 | Мет. сферическая шайба с асбобитум. прокл. для болта М30 | шт | 70 |  | 4067 | 284690 |  |  | 0 |  | 0 | 327 | 22890 | 240 | 16800 |  | 0 |  | 0 | 1540 | 107800 | 1960 | 137200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4067 | 284690 | 0 | 0
40 | Мет. Сферическая шайба с асбобитум. Прокл. Для болта М27 | шт | 70 |  | 8010 | 560700 |  |  | 0 |  | 0 | 1890 | 132300 | 2880 | 201600 | 1700 | 119000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 360 | 25200 | 1020 | 71400 | 160 | 11200 |  | 0 |  | 8010 | 560700 | 0 | 0
42 | Гайка М30.4 | кг | 190 |  | 2669.57 | 507218.3 |  |  | 0 |  | 0 | 354.32 | 67320.8 | 241.97 | 45974.3 |  | 0 |  | 0 | 972.51 | 184776.9 | 1100.77 | 209146.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2669.57 | 507218.3 | 0 | 0
43 | Гайка М27.4 | кг | 190 |  | 1433.3 | 272327 |  |  | 0 |  | 0 | 330.41 | 62777.9 | 504 | 95760 | 304.89 | 57929.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.16 | 12000.4 | 202.53 | 38480.7 | 28.31 | 5378.9 |  | 0 |  | 1433.3 | 272327 | 0 | 0
44 | Гайка М20 | кг | 185 |  | 5162.26 | 955018.1 |  |  | 0 |  | 0 | 516 | 95460 | 516 | 95460 | 516 | 95460 | 516 | 95460 | 516 | 95460 | 516 | 95460 | 517 | 95645 | 517 | 95645 | 516.26 | 95508.1 | 516 | 95460 |  | 5162.26 | 955018.1 | 0 | 0
45 | Гайка М16 | шт | 7.25 |  | 6483 | 47001.75 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1080 | 7830 | 1081 | 7837.25 | 1080 | 7830 | 1081 | 7837.25 | 1080 | 7830 | 1081 | 7837.25 |  | 6483 | 47001.75 | 0 | 0
46 | Костыль нормальный, сечением 14х14, длиной 130мм | шт | 135 |  | 1081 | 145935 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 24300 | 180 | 24300 | 180 | 24300 | 180 | 24300 | 180 | 24300 | 181 | 24435 |  | 1081 | 145935 | 0 | 0
47 | Накладка соединительная угловая Р24 | шт | 380 |  | 721 | 273980 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 45600 | 120 | 45600 | 120 | 45600 | 120 | 45600 | 121 | 45980 | 120 | 45600 |  | 721 | 273980 | 0 | 0
48 | Подкладка клинчатая | шт | 340 |  | 3242 | 1102280 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 540 | 183600 | 540 | 183600 | 540 | 183600 | 540 | 183600 | 541 | 183940 | 541 | 183940 |  | 3242 | 1102280 | 0 | 0
49 | круглый лес Ø250-300 мм | м3 | 8000 |  | 24.4 | 195200 | Лесное |  | 0 |  | 0 | 0.22 | 1760 | 3.6 | 28800 | 2.18 | 17440 | 4.27 | 34160 | 1.93 | 15440 | 6.2 | 49600 | 1.29 | 10320 | 4.13 | 33040 | 0.58 | 4640 |  | 0 |  | 24.4 | 195200 | 0 | 0
50 | Доска 25 обрезная 150 мм | м3 | 14000 |  | 34.37 | 481180 | Лесное |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 2800 | 3 | 42000 | 6.1 | 85400 | 4.4 | 61600 | 15.33 | 214620 | 0.34 | 4760 | 5 | 70000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.37 | 481180 | 0 | 0
51 | Доска 40 обрезная 150 мм | м3 | 14000 |  | 17.24 | 241360 | Лесное |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 2800 | 1.5 | 21000 | 3.3 | 46200 | 2.2 | 30800 | 7.67 | 107380 | 0.4 | 5600 | 1.97 | 27580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.24 | 241360 | 0 | 0
52 | Доска 40 необрезная | м3 | 12075 |  | 109.61 | 1323540.75 | Лесное |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 14490 | 22 | 265650 | 27 | 326025 | 9 | 108675 | 28.6 | 345345 | 3 | 36225 | 6.6 | 79695 | 5.1 | 61582.5 | 0.7 | 8452.5 | 6.41 | 77400.75 |  | 109.61 | 1323540.75 | 0 | 0
53 | Ж/б тюбинги Ø8,5 100т/м2; 85К-1шт; 85С-2 шт; 85Н-12шт -на 1 кольцо | м3 | 48500 |  | 89.25 | 4328625 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.65 | 2165525 | 44.6 | 2163100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.25 | 4328625 | 0 | 0
54 | Ж/б тюбинги Ø7,9 м 100т/м2; 79К-10 -1шт; 79С-10 -2 шт; 79Н-10 -11шт - на 1 кольцо | м3 | 50555 |  | 315.24 | 15936958.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.7 | 2917023.5 | 57.74 | 2919045.7 | 49.95 | 2525222.25 | 49.95 | 2525222.25 | 49.95 | 2525222.25 | 49.95 | 2525222.25 |  | 315.24 | 15936958.2 | 0 | 0
55 | Ж/б тюбинги Ø 5,64 100т/м2; К-2шт; С-4 шт; Н-5шт - на 1 кольцо | м3 | 45030 |  | 140.74 | 6337522.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.89 | 175166.7 | 63.02 | 2837790.6 | 38.13 | 1716993.9 |  | 0 |  | 0 | 7.67 | 345380.1 | 24.59 | 1107287.7 | 3.44 | 154903.2 |  | 0 |  | 140.74 | 6337522.2 | 0 | 0
57 | В30 | м3 | 5400 |  | 4.5 | 24300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.3 | 17820 | 1.2 | 6480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5 | 24300 | 0 | 0
58 | В25 | м3 | 5500 |  | 871.29 | 4792095 |  |  | 0 |  | 0 | 200 | 1100000 | 267 | 1468500 | 201 | 1105500 | 159 | 874500 | 44.29 | 243595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 871.29 | 4792095 | 0 | 0
59 | В20 | м3 | 5400 |  | 829 | 4476600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 243000 |  | 0 |  | 0 | 765 | 4131000 | 19 | 102600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 829 | 4476600 | 0 | 0
61 | Песок Морской | м3 | 1093 |  | 304.3 | 332599.9 | Восход, Руснеруд |  | 0 |  | 0 | 20 | 21860 | 48 | 52464 | 70 | 76510 | 82 | 89626 | 42 | 45906 | 14 | 15302 | 14 | 15302 | 5.3 | 5792.9 | 5.3 | 5792.9 | 3.7 | 4044.1 |  | 304.3 | 332599.9 | 0 | 0
62 | ГГРЦ | т | 33840 |  | 7.9 | 267336 |  |  | 0 |  | 0 | 1.4 | 47376 | 2.22 | 75124.8 | 2.31 | 78170.4 | 0.67 | 22672.8 |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 10152 | 0.9 | 30456 | 0.1 | 3384 |  | 0 |  | 7.9 | 267336 | 0 | 0
63 | Портландцемент М400 | т | 6330 |  | 223.45 | 1414438.5 | Лентехстром |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.53 | 174264.9 | 22.32 | 141285.6 | 31.6 | 200028 | 38 | 240540 | 20 | 126600 | 21 | 132930 | 21 | 132930 | 21 | 132930 | 21 | 132930 |  | 223.45 | 1414438.5 | 0 | 0
64 | Троллей сечением до 85мм2 Провод МФ85 | м.п. | 448.76 |  | 1667 | 748082.92 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 229 | 102766.04 | 244 | 109497.44 | 244 | 109497.44 | 237 | 106356.12 | 244 | 109497.44 | 229 | 102766.04 | 240 | 107702.4 |  | 1667 | 748082.92 | 0 | 0
65 | Дизельное топливо | т. | 64350 |  | 260 | 16731000 |  | 10 | 643500 | 10 | 643500 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 25 | 1608750 | 25 | 1608750 | 25 | 1608750 | 25 | 1608750 | 25 | 1608750 | 25 | 1608750 | 25 | 1608750 | 25 | 1608750 |  | 260 | 16731000 | 0 | 0
66 | Прочие |  |  |  |  | 22049725.386 |  |  | 0 |  | 0 |  | 719869.71 |  | 1350699.21 |  | 2128478.31 |  | 1930395.522 |  | 5051130.672 |  | 2208195.327 |  | 2269974.381 |  | 2428099.242 |  | 2012890.287 |  | 1949992.725 |  | 0 | 22049725.386 | 0 | 0 | 225.67 | [5 empty] | 20.135 | 35.3325 | 35.3325 | 34.1925 | 35.3325 | 33.0525 | 32.2925
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ООО «СМУ №13 Метрострой» шахта 845бис | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Двутавр 25 Б1 | т | 69300 |  | 21.6 | 1496880 |  |  | 0 |  | 0 | 4.75 | 329175 | 5.83 | 404019 | 6.48 | 449064 | 4.54 | 314622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.6 | 1496880 | 0 | 0
5 | Труба Ø 219х6 ГОСТ 8732-78 | т | 110500 |  | 0.8 | 88400 |  |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 19890 | 0.21 | 23205 | 0.24 | 26520 | 0.17 | 18785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 | 88400 | 0 | 0
6 | Труба Ø 159х6 ГОСТ 8732-78 | т | 101400 |  | 0.6 | 60840 |  |  | 0 |  | 0 | 0.14 | 14196 | 0.15 | 15210 | 0.17 | 17238 | 0.14 | 14196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 60840 | 0 | 0
7 | Труба Ø 133х5 ГОСТ 8732-78 | т | 101400 |  | 0.4 | 40560 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 10140 | 0.1 | 10140 | 0.12 | 12168 | 0.08 | 8112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 | 40560 | 0 | 0
8 | Труба Ø 108х4 ГОСТ 8732-78 | т | 104000 |  | 0.3 | 31200 |  |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 8320 | 0.07 | 7280 | 0.07 | 7280 | 0.08 | 8320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 | 31200 | 0 | 0
9 | Труба Ø108 х4 ГОСТ 8732-78 | т | 104000 |  | 40.6 | 4222400 |  |  | 0 |  | 0 | 18 | 1872000 | 20 | 2080000 | 2.6 | 270400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.6 | 4222400 | 0 | 0
10 | Труба Ø51 х3,5 ГОСТ 8732-78 | т | 115000 |  | 1.361 | 156515 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 46000 | 0.4 | 46000 | 0.3 | 34500 | 0.261 | 30015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.361 | 156515 | 0 | 0
11 | Труба Ø 48х2,5 ГОСТ 8732-78 | т | 103000 |  | 0.1 | 10300 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 10300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 10300 | 0 | 0
12 | Лист 8мм | т | 53900 |  | 5.27 | 284053 |  |  | 0 |  | 0 | 1.12 | 60368 | 1.37 | 73843 | 1.53 | 82467 | 1.25 | 67375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.27 | 284053 | 0 | 0
13 | Шпала металлическая 8х70х1000 | шт | 340 |  | 580 | 197200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 68000 | 240 | 81600 | 140 | 47600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 580 | 197200 | 0 | 0
14 | Рельс Р24 | м.п. | 3000 |  | 1027 | 3081000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 377 | 1131000 | 350 | 1050000 | 300 | 900000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1027 | 3081000 | 0 | 0
15 | Воздуховод Ø800мм | м.п. | 1575.2 |  | 100 | 157520 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 47256 | 30 | 47256 | 40 | 63008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 157520 | 0 | 0
18 | Стрелочный перевод ПО624-1/4-12 | шт | 350000 |  | 2 | 700000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 350000 | 1 | 350000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 700000 | 0 | 0
19 | Ø32 А400 | т | 51300 |  | 0.41 | 21033 |  |  | 0 |  | 0 | 0.41 | 21033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 | 21033 | 0 | 0
20 | Ø28 А400 | т | 51100 |  | 0.3 | 15330 |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 15330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 | 15330 | 0 | 0
22 | Ø20 А400 | т | 52200 |  | 2.35 | 122670 |  |  | 0 |  | 0 | 2.35 | 122670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.35 | 122670 | 0 | 0
23 | Ø20 А240 | т | 48900 |  | 3.92 | 191688 |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 97800 | 1.92 | 93888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.92 | 191688 | 0 | 0
25 | Ø 14А400 | т | 52200 |  | 2.2 | 114840 |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 104400 | 0.2 | 10440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2 | 114840 | 0 | 0
26 | Ø 12А400 | т | 52700 |  | 0.3 | 15810 |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 15810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 | 15810 | 0 | 0
30 | Ø8 А240 | т | 56400 |  | 0.6 | 33840 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 33840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 33840 | 0 | 0
36 | Шпилька М16-75мм | шт | 50 |  | 2316 | 115800 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 795 | 39750 | 743 | 37150 | 778 | 38900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2316 | 115800 | 0 | 0
37 | Болт М20 | кг | 195 |  | 378 | 73710 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130 | 25350 | 130 | 25350 | 118 | 23010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 378 | 73710 | 0 | 0
38 | Болт путевой с гайкой | шт | 110 |  | 515 | 56650 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 22000 | 200 | 22000 | 115 | 12650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 515 | 56650 | 0 | 0
41 | Шайба М20 | кг | 185 |  | 67 | 12395 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 4255 | 23 | 4255 | 21 | 3885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67 | 12395 | 0 | 0
44 | Гайка М20 | кг | 185 |  | 3324 | 614940 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1120 | 207200 | 1120 | 207200 | 1084 | 200540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3324 | 614940 | 0 | 0
45 | Гайка М16 | шт | 7.25 |  | 2316 | 16791 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 900 | 6525 | 900 | 6525 | 516 | 3741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2316 | 16791 | 0 | 0
46 | Костыль нормальный, сечением 14х14, длиной 130мм | шт | 135 |  | 386 | 52110 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140 | 18900 | 140 | 18900 | 106 | 14310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 386 | 52110 | 0 | 0
47 | Накладка соединительная угловая Р24 | шт | 380 |  | 257 | 97660 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 38000 | 100 | 38000 | 57 | 21660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 257 | 97660 | 0 | 0
48 | Подкладка клинчатая | шт | 340 |  | 1158 | 393720 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | 136000 | 400 | 136000 | 358 | 121720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1158 | 393720 | 0 | 0
50 | Доска 25 обрезная 150 мм | м3 | 14000 |  | 15.7 | 219800 | Лесное |  | 0 |  | 0 | 3.45 | 48300 | 4.24 | 59360 | 4.71 | 65940 | 3.3 | 46200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.7 | 219800 | 0 | 0
51 | Доска 40 обрезная 150 мм | м3 | 14000 |  | 7.9 | 110600 | Лесное |  | 0 |  | 0 | 1.73 | 24220 | 2.26 | 31640 | 2.26 | 31640 | 1.65 | 23100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.9 | 110600 | 0 | 0
52 | Доска 40 необрезная | м3 | 12075 |  | 25.12 | 303324 | Лесное |  | 0 |  | 0 | 5.53 | 66774.75 | 6.78 | 81868.5 | 7.54 | 91045.5 | 5.27 | 63635.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.12 | 303324 | 0 | 0
57 | В30 | м3 | 5400 |  | 19 | 102600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.7 | 79380 | 4.3 | 23220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19 | 102600 | 0 | 0
58 | В25 | м3 | 5500 |  | 150 | 825000 |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 110000 | 40 | 220000 | 40 | 220000 | 50 | 275000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150 | 825000 | 0 | 0
59 | В20 | м3 | 5400 |  | 200 | 1080000 |  |  | 0 |  | 0 | 20 | 108000 | 40 | 216000 | 70 | 378000 | 70 | 378000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 1080000 | 0 | 0
60 | В15 | м3 | 4500 |  | 202.51 | 911295 |  |  | 0 |  | 0 | 44.55 | 200475 | 54.68 | 246060 | 60.75 | 273375 | 42.53 | 191385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 202.51 | 911295 | 0 | 0
61 | Песок Морской | м3 | 1093 |  | 80 | 87440 | Восход, Руснеруд |  | 0 |  | 0 | 20 | 21860 | 20 | 21860 | 20 | 21860 | 20 | 21860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 87440 | 0 | 0
63 | Портландцемент М400 | т | 6330 |  | 35 | 221550 | Лентехстром |  | 0 |  | 0 | 5 | 31650 | 10 | 63300 | 10 | 63300 | 10 | 63300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 221550 | 0 | 0
64 | Троллей сечением до 85мм2 Провод МФ85 | м.п. | 448.76 |  | 513 | 230213.88 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 44876 | 200 | 89752 | 200 | 89752 | 13 | 5833.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 513 | 230213.88 | 0 | 0
65 | Дизельное топливо | т. | 64350 |  | 220 | 14157000 |  | 10 | 643500 | 10 | 643500 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 |  | 220 | 14157000 | 0 | 0
66 | Прочие |  |  |  |  | 4970303.364 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1031228.325 |  | 1766430.45 |  | 1247635.65 |  | 894228.939 |  | 23814 |  | 6966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4970303.364 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
УМ-филиал ОАО «Метрострой». Перегонные тоннели | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружение перегонных тоннелей от шахты 843 в сторону станции "Путиловская" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Чугунная клиновидная прокладка 494,7 кг на комплект | кг | 225 |  | 37469 | 8430525 | [19 empty] | 13351 | 3003975 | 12490 | 2810250 | 11628 | 2616300 |  | 37469 | 8430525 | 0 | 0
31 | Шпилька Ø 30 L=180мм | шт | 420 |  | 16000 | 6720000 | [19 empty] | 1600 | 672000 | 6400 | 2688000 | 8000 | 3360000 |  | 16000 | 6720000 | 0 | 0
56 | Сборный железобетон Ø 5,63 | м3 | 45060 |  | 3004 | 135360240 | [19 empty] | 300.4 | 13536024 | 1201.6 | 54144096 | 1502 | 67680120 |  | 3004 | 135360240 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 1.7
62 | ГГРЦ | т | 33840 |  | 204.9 | 6933816 | [19 empty] | 20.49 | 693381.6 | 81.96 | 2773526.4 | 102.45 | 3466908 |  | 204.9 | 6933816 | 0 | 0 | 14.1 | 14.1
63 | Портландцемент М400 | т | 6330 |  | 468.05 | 2962756.5 | Лентехстром | [18 empty] | 46.805 | 296275.65 | 187.22 | 1185102.6 | 234.025 | 1481378.25 |  | 468.05 | 2962756.5 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | 2.5
Сооружение пилот-тоннеля ПСТ Ø5.63м ТПМК КТ1-5.6М | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | кольцо обделки 5,63 на 50 т/м2 | шт | 135180 |  | 170 | 22980600 | [17 empty] | 170 | 22980600 | [7 empty] | 170 | 22980600 | 0 | 0
2 | шпильки МС-1 30 мм, L=180 | шт | 420 |  | 2720 | 1142400 | [17 empty] | 2720 | 1142400 | [7 empty] | 2720 | 1142400 | 0 | 0
3 | цемент М400 в мешках | т | 6330 |  | 40.2356 | 254691.348 | Лентехстром | [16 empty] | 40.2356 | 254691.348 | [7 empty] | 40.2356 | 254691.348 | 0 | 0
4 | бентонитовая глина | т | 20000 |  | 129.404 | 2588080 | [17 empty] | 129.404 | 2588080 | [7 empty] | 129.404 | 2588080 | 0 | 0
5 | цемент рц | тн | 33840 |  | 2.2372 | 75706.848 | [17 empty] | 2.2372 | 75706.848 | [7 empty] | 2.2372 | 75706.848 | 0 | 0
6 | труба 48*2,5 ГОСТ 8732-78 | т | 103000 |  | 0.3876 | 39922.8 | [17 empty] | 0.3876 | 39922.8 | [7 empty] | 0.3876 | 39922.8 | 0 | 0
Сооружение ППТ Ø5.63м ТПМК КТ1-5.6М | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | кольцо обделки 5,63 на 50 т/м2 | шт | 135180 |  | 750 | 101385000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 33795000 | 250 | 33795000 | 250 | 33795000 |  | 750 | 101385000 | 0 | 0
2 | шпильки МС-1 30 мм, L=180 | шт | 420 |  | 12000 | 5040000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 1680000 | 4000 | 1680000 | 4000 | 1680000 |  | 12000 | 5040000 | 0 | 0
3 | цемент М400 в мешках | т | 6330 |  | 177.51 | 1123638.3 | Лентехстром |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.17 | 374546.1 | 59.17 | 374546.1 | 59.17 | 374546.1 |  | 177.51 | 1123638.3 | 0 | 0
4 | цемент рц | тн | 33840 |  | 9.87 | 334000.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.29 | 111333.6 | 3.29 | 111333.6 | 3.29 | 111333.6 |  | 9.87 | 334000.8 | 0 | 0
5 | труба 48*2,5 ГОСТ 8732-78 | т | 103000 |  | 1.71 | 176130 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.57 | 58710 | 0.57 | 58710 | 0.57 | 58710 |  | 1.71 | 176130 | 0 | 0
65 | Дизельное топливо | т. | 64350 |  | 100 | 6435000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 | 20 | 1287000 |  | 100 | 6435000 | 0 | 0
66 | Прочие |  |  |  |  | 10746500.2788 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1230240.2988 |  | 2067066.585 |  | 3504440.61 |  | 3944752.785 |  | 0 | 10746500.2788 | 0 | 0