ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Параметры закупки | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки (наименование работ, объект) | Выполнение комплекса работ по подключению к сетям электроснабжения строительных площадок объекта «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» |
| 2 | Цель закупки, основание для выполнения работ | Государственный контракт Санкт-Петербурга на проектирование и строительство (реконструкцию) объектов метрополитена в Санкт-Петербурге № М-12/2021 от 29.10.2021 г. Дополнительное соглашение № НВЛ (13)-6-62 от 20.09.2023 к государственному контракту Санкт-Петербурга от 29.10.2021 № М-12/2021 в отношении объекта: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «улица Савушкина» до станции «Зоопарк» |
| 3 | Условия и порядок оплаты | Подрядчик в срок до 5-го числа следующего за отчетным представляет Генподрядчику отчет о выполненных объемах работ в форме КС-6а для их освидетельствования и приемки. Оплата принятых работ производится Генподрядчиком ежемесячно в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика на основании подписанных Акта выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, выставленных счета и счета-фактуры. Оплата работ производится на основании согласованной Генподрядчиком сметной документации. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится в размере стоимости выполненных Работ, за вычетом Гарантийного удержания, в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости подлежащих оплате выполненных Работ в отчетном периоде, обеспечивающего надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийное удержание подлежит отражению отдельной строкой в Справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за соответствующий период. Выплата Гарантийного удержания производится Подрядчику по окончанию гарантийного периода. При предоставлении Подрядчиком банковской гарантии на 60 (шестьдесят) месяцев плюс 60 (шестьдесят) дней на сумму, равную 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, Генподрядчик обязан в течение 5 рабочих дней произвести выплату Гарантийного удержания на расчетный счет Подрядчика. Генподрядчик вправе по запросу Подрядчика осуществить авансирование работ в размере, не превышающем 50% от цены Договора. Генподрядчик вправе по запросу Подрядчика осуществить увеличение цены Договора в случае возникновения непредвиденных работ. Погашение аванса осуществляется на условиях Договора в соответствии с графиком погашения аванса. Сумма погашения авансового платежа подлежит отражению отдельной строкой в Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Генподрядчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору с обязательным уведомлением по факту удержания. |
| 4 | Сведения о включённых в стоимость договора расходах (доставка, установка, упаковка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Стоимость работ включает в себя все расходы и затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: – основные и вспомогательные работы, указанные в Технической документации, а также основные и вспомогательные работы, прямо не указанные в Технической документации, но необходимые и достаточные для достижения результатом Работ, проектных показателей и параметров, а также работы, неразрывно связанные с технологией производства; – прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль; – затраты на приобретение необходимых материалов, оборудования, инструментов, расходных материалов; – плановые накопления и зимнее удорожание; – затраты на устройство и эксплуатацию временных зданий и сооружений; – все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, инспекций, заключений; – расходы по всем видам налогов, сборов, таможенных платежей и других обязательных платежей; – транспортные и прочие затраты, в том числе затраты на поставку необходимых для выполнения Работ, материалов, поставляемых Подрядчиком, оборудования, техники и др., затраты на погрузочно-разгрузочные работы, сортировку, укрупнённую сборку, складское хранение, транспортировку, ГСМ; – таможенные пошлины, затраты на организацию Работ на Объекте, вспомогательные и дополнительные работы и затраты; – все расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, связанных с выполнением Работ; – все иные расходы, необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и достижения результатом Работ проектных показателей и требований регламентирующих документов для строящегося Объекта. |
| 5 | Место выполнения работ | Строительные площадки, расположенные по адресу: 1. Вестибюль станции «Яхтенная»: Санкт-Петербург, севернее перекрестка Туристской улицы и Богатырского проспекта; 2. Вестибюль станции «Зоопарк»: Санкт-Петербург, перекресток Шуваловского проспекта и Комендантского проспекта; 3. Шахта № 457. Демонтажный котлован: севернее перекрестка проспекта Королева и Шуваловского проспекта. |
| 6 | Сроки (периоды) выполнения работ; Срок действия договора | 1. Начало срока выполнения работ: с даты заключения договора. 2. Срок окончания работ: 30.06.2025г. 3. Промежуточные сроки работ указываются в графике производства Работ (Приложение №1 к техническому заданию). Очередность подключения строительных площадок уточнить при согласовании детализированного графика производства работ. 4. Срок действия договора: до момента надлежащего выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. |
| 7 | Требования к выполняемым работам | - Исходные данные в области нормирования: Выполняемые работы должны соответствовать действующим и актуальным на дату сдачи работ законодательным актам и нормативно-техническим документам (ФЗ, СНиП, СП, ВСН, РД, ГКИНП), проектно-технической документации на объект, в том числе: – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ – Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; – Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; – Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021г. № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; – СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; – Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; – СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»; – Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»; – Правила устройства электроустановок (ПУЭ); – Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; – Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»; – СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»; – СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2044 Организация строительства»; – приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; – приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; – ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; – СП, РД, СНиП, ГОСТ и ТУ, нормам пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других нормативных документов, действующих или вступающих в силу на момент окончания работ по предмету настоящего технического задания; – Организационно-техническим решениям, принимаемым в ходе рабочих совещаний по вопросу исполнения работ; - Комплекс работ включает. При необходимости корректировка рабочей документации, включая сметную, с согласование ПАО «Россети Ленэнерго». Выполнение работ в соответствии с утвержденной «В производство работ» рабочей документацией и настоящим техническим заданием. Освидетельствование результатов выполненных работ и подписание исполнительной документации представителями АО «Метрострой Северной Столицы» и ПАО «Россети Ленэнерго». Предоставление исполнительной документации в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства», приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а также с учетом требований эксплуатирующих организаций. Участие в межведомственных комиссиях по закрытию ордеров Государственной Административно-технической инспекции (далее – ГАТИ). Подписание Актов выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с представителями АО «Метрострой Северной Столицы». II.I. Требования к рабочей документации Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной и рабочей документации. Основные требования к проектной и рабочей документации» и других взаимосвязанных стандартов. Разработать разделы «Организации дорожного движения» на период производства работ и восстановление благоустройства территории после окончания производства работ. Согласовать рабочую документацию в профильных службах: – ПАО «Россети Ленэнерго»; – Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (оформить и согласовать акт УСПХ). В счет Цены Договора произвести оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений; – СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства»; – СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения»; – Отдел подземных сооружений Комитета по градостроительству и архитектуре; – Администрация района и пр. Передать Генподрядчику рабочую и сметную документацию на бумажном носителе в пяти экземплярах, на электронном носителе (HDD/DVD диски) в двух экземплярах. Электронная версия должна быть сформирована путем сканирования непосредственно с оригинала документа, обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения), а также содержащий оглавление и закладки обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам (с сохранением цветов редактируемого формата). II.II. Требования к строительно-монтажным работам Для возможности открытия ордера ГАТИ предоставить Генподрядчику пояснительную записку на выполнение работ и восстановление асфальтобетонного покрытия проезжих частей и тротуаров, зеленых насаждений, а также psp-файл с указанием зоны земляных работы, размещения техники и оборудования, выполнения благоустройства. Получить распоряжение ГАТИ об ограничении (прекращении) дорожного движения и установить необходимые средства регулирования дорожного движения на период производства работ в соответствии с разработанной рабочей документацией. Выполнить геодезическую разбивку осей инженерных сетей; Выполнить устройство сетей электроснабжения в соответствии с рабочей документацией; Предъявить выполненные работы инспектору ПАО «Россети Ленэнерго». Восстановить нарушенное благоустройство с предъявлением профильным службам. Демонтировать технические средства регулирования дорожного движения. Произвести пуско-наладочные работы и обеспечить электроснабжение строительных площадок. Работы производить под техническим надзором ПАО «Россети Ленэнерго». - Результат работ, исполнительная документация Результатом работ является выполненный комплекс строительно-монтажных работ по подключению к сетям электроснабжения строительных площадок, включая корректировку рабочей и сметной документации, с предоставлением Генподрядчику полного комплекта исполнительной документации в соответствии с условиями настоящего Технического задания и требований эксплуатирующих организаций. Результат работ должен соответствовать рабочей документации, настоящему техническому заданию, требованиям действующих норм, правил и стандартов. III.I. Исполнительная документация. Сформировать и подписать в ПАО «Россети Ленэнерго» комплект исполнительной документации в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства», приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в том числе: – обложка и титульный лист; – акты геодезической разбивочной основы; – акты геодезической разбивки осей инженерных сетей; – акты входного контроля материалов; – акты освидетельствования скрытых работ; – справка о выполнении технических условий; – акт технической готовности электромонтажных работ; – ведомость смонтированного электрооборудования; – акты пуско-наладочных работ; – исполнительный план М 1:500 и профиль, деталировка узлов; – контрольно-исполнительная съемка с отметкой Комитета по градостроительству и архитектуре; – паспорта, сертификаты соответствия, декларации на используемые материалы; – прочие документы по требованию ПАО «Россети Ленэнерго». Оригинал подписанной ПАО «Россети Ленэнерго» исполнительной документации предоставить Генподрядчику в бумажном и электронном виде в 3-х экз. - Перечень требований к выполнению работ. 1. Работы должны выполняться строго с соблюдением правил техники безопасности. При работе, сотрудники Подрядчика (исполнителя работ) должны иметь каску, специальную одежду со световозвращающими полосами или сигнальные жилеты, средства индивидуальной защиты (перчатки, очки, сварочные маски и т.д.), в том числе шахтные самоспасатели при работе в подземных условиях. Вся специальная одежда должна иметь наименование организации-исполнителя работ. 2. Применяемые материалы, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать рабочей документации, иметь соответствующие сертификаты/декларации, технические паспорта, протоколы о результатах испытаний качества и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе безопасность для жизни и здоровья людей и иные необходимые документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязан представить вышеперечисленные документы в составе исполнительной документации. Замена применяемых материалов на аналоги возможна только по согласованию с Генподрядчиком без увеличения цены Договора. 3. Подрядчик производит собственными силами поставку на строительную площадку всех необходимых материалов, оборудования и инвентаря для производства работ. 4. Подрядчик производит собственными силами поставку на строительную площадку и разгрузку временных зданий и сооружений для создания административно-бытовых условий для размещения Подрядчика. Подрядчик самостоятельно организует электроснабжение строительной площадки от городских центров электроснабжения. При необходимости собственными силами доставляет и эксплуатирует на строительных площадках передвижные электростанции (ДЭС). 5. Доставка материалов осуществляется силами Подрядчика. 6. Геодезическое сопровождение работ осуществляется силами Подрядчика. 7. Работы проводятся с соблюдением порядка ведения работ на строительной площадке в соответствии с требованиями надзорных органов, правил и требований санитарного и природоохранного законодательства РФ. Подрядчик обеспечивает уборку, погрузку, вывоз с последующей утилизацией строительного и бытового мусора на конечные объекты приема отходов 1-5 класса опасности, после согласования с Генподрядчиком объектов приема отходов. - Количество экземпляров и порядок приёмки исполнительной документации, передаваемой Генподрядчику. По результатам работ Генподрядчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным предоставляются: - Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах; - Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах; - Исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями эксплуатирующих организаций, СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства» и приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», на бумажном и электронном носителе в 5 (пяти) экземплярах; - Журналы учета выполненных работ (форма № КС-6а) на основании согласованных локальных смет в 1 (Одном) экземпляре. Генподрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает и принимает полученную документацию, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в подписании указанных документов. Мотивированный отказ Генподрядчика от приемки выполненных Подрядчиком работ может быть осуществлен в целом или частично. В случае выявления недостатков в выполненных Работах, в том числе выполнения Работ с отклонениями от рабочей документации, строительных норм и правил (СНиП, СП), Технических регламентов, иных условий настоящего Договора, Генподрядчик направляет мотивированный отказ от приемки выполненных Работ Подрядчику. В случае выявления Генподрядчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в документах, направленных Подрядчиком, фактически выполненным Работам уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа в приемки работ или в иной срок, согласованный Сторонами. Подрядчик передает Генподрядчику счет-фактуру и счет в 2 (двух) экземплярах на следующий день после подписания Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания, строительных норм и правил, и других нормативных правовых актов, или с иными недостатками, Генподрядчиком не принимаются и не оплачиваются до устранения обнаруженных недостатков. Отчетная документация должна предоставляться в формате, допускающем редактирование – MS Word, Excel, AutoCAD, WiZard и т.д. Графические материалы предоставляются в формате pdf и dwg. Результаты работ передаются с сопроводительными письмами. - Требования к сметной документации Сметная документация должна быть разработана в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Величину накладных расходов принять согласно приказу № 812/пр Минстроя России от 21 декабря 2020 г. от ФОТ по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Величину сметной прибыли принять согласно № 774/пр Минстроя России от 11.12.2020 от ФОТ по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. При составлении сметной документации использовать сметно-нормативную базу Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ2012) Диз №9) Текущий уровень цен: Сметная документация должна быть составлена в ценах Декабря 2022 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к каждой единичной расценке, утвержденных распоряжением Комитета по госзаказу СПб от 29.11.2022 №264-р. Сметная документация должна быть передана: - на бумажном носителе - 1 экземпляр; - на электронном носителе в форматах Smeta Wizard и PDF. |
| 8 | Перечень и объем выполняемых работ | Рабочая документация: - 3213759-П600-ЭС1. Подключение к сетям электроснабжения строительной площадки станции «Яхтенная»; - 3213759-П600-БО1. Восстановление благоустройства. «Яхтенная»; - 3213759-П600-ЭС2. Подключение к сетям электроснабжения строительной площадки станции «Зоопарк»; - 3213759-П600-БО2. Восстановление благоустройства. «Зоопарк»; - 3213759-П600-ЭС3. Подключение к сетям электроснабжения строительной площадки шахты №457. Демонтажный котлован; - 3213759-П600-БО3. Восстановление благоустройства. Шахта №457. |
| 9 | Требования к подрядчику, установленные Генподрядчиком (дополнительные требования) | 1. Все работы, согласно данного ТЗ должны производиться постоянным квалифицированным и обученным персоналом Подрядчика, требуемых специальностей для выполнения работ, с использованием необходимых специализированных технических средств. – Подрядчик обязан иметь специалистов, трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству и реконструкции инженерных коммуникаций, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов; – Подрядчик обязан иметь соответствующие материально-технические ресурсы и оборудование; – Персонал Подрядчика должен представлять либо граждане РФ, либо иностранные граждане, имеющие право ведения трудовой деятельности на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ; – Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также обеспечить свой персонал средствами защиты, всем необходимым инструментом и приспособлениями. |
| 10 | Требования к гарантийным обязательствам, с указанием сроков, объемов | Подрядчик гарантирует соответствие результатов Работ за отчетный период, результату выполненных Работ по Договору, строительным нормам и правилам (СНиП), техническим регламентам, нормативным правовым актам, ГОСТ 21.704-2011, иным условиям Договора; Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения уведомления об обнаруженных недостатках Подрядчик совместно с Генподрядчиком составляют Рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае отказа или уклонения Подрядчика от составления или подписания Рекламационного акта в установленный настоящим пунктом срок Генподрядчик составляет и (или) подписывает Рекламационный акт самостоятельно и указанный акт имеет юридическую силу. Подрядчик обязан в установленный в Рекламационном акте срок за свой счет в пределах, принятых на себя обязательств по объему предоставления гарантий качества выполненных Работ устранить выявленные недостатки. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Подрядчиком акт (перечень дефектов (недостатков) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Генподрядчика. |

Приложения:

- График производства работ на 2025 год;

- Рабочая документация – 6 комплектов.