# Приложение 1

# к приказу ПАО «Россети Урал»

# от ________№_________

# Рекомендации по порядку работы в АИС «ИСУР»

# Термины и сокращения

Администратор ИСУЭ - специалист службы ИСУЭ филиала ПАО «Россети Урал», ответственный за работоспособность оборудования ИСУЭ и координацию работы бригад ИСУЭ РЭС/ПО;

Диспетчер ИСУЭ – специалист службы ИСУЭ филиала ПАО «Россети Урал», ответственный за мониторинг уровня опроса приборов учета ИСУЭ;

Исполнитель – представитель подрядной организации или начальник РЭС, в зависимости от выбранного способа реализации проекта (подряд/хозспособ);

Координатор филиала – сотрудник аппарата управления филиала ПАО «Россети Урал», ответственный за работу в АИС «ИСУР»;

Координатор ПО – сотрудник службы транспорта электроэнергии производственного отделения филиала ПАО «Россети Урал», ответственный за работу в АИС «ИСУР»;

АДПУ – акт допуска прибора учета;

АИС - автоматизированная информационная система;

АТГЭР – акт технической готовности электромонтажных работ;

ДРУиУЭ – департамент реализации услуг и учета электроэнергии;

ПНР – пуско-наладочные работы;

ИВК ВУ – информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня «Пирамида-Сети»;

ИВКЭ – информационно-вычислительный комплекс электроустановки;

ИСУР – информационная система управления работами (АИС «ИСУР»);

ЛС – лицевой счет;

НСИ – нормативно-справочная информация;

ОКС – отдел капитального строительства;

ПО – производственное отделение филиала ПАО «Россети Урал»;

ППО – предпроектное обследование;

ПУ – прибор учета электроэнергии;

РЭС – районные электрические сети;

СМР - строительно-монтажные работы;

СТП – служба технологического присоединения;

СТЭ – служба транспорта электроэнергии;

СУЭЭ – система учета электроэнергии;

ТУ – точка учета;

ТП – технологическое присоединение;

ТС – точка связи;

ТТР – типовое техническое решение;

ТТ – трансформатор тока;

ТЕГ – строковая метка, задается на уровне системы администратором;

УРУиУЭ – управление реализации услуг и учета электроэнергии;

УСПД – устройство сбора и передачи данных;

УТЭ РЭС – участок транспорта района электрических сетей;

522-ФЗ – Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

GSM-модуль - специализированное устройство, которое позволяет устройству отправлять и получать данные по сети GSM;

GUID - идентификационный номер прибора учета из ИВК ВУ «Пирамида-Сети».

- Порядок организации мероприятий по выполнению работ по организации учета электроэнергии при реализации энергосервисных контрактов или 522-ФЗ по адресным спискам.

  - Формирование адресных списков точек учета и НСИ для загрузки в ИСУР

    - В рамках подготовки к реализации проектов по организации учета электроэнергии через энергосервисные контракты (договора с привлечением нетарифных источников финансирования) или 522-ФЗ (по адресным спискам), при разработке конкурсной документации (или заранее) УРУиУЭ филиала организует подготовку выверенных адресных списков точек учета, подлежащих оснащению приборами учета электроэнергии, в формате Шаблона загрузки в ИСУР точек учета (Приложение 1 к рекомендациям).

    - После подготовки и проверки адресные списки официально с сопроводительным письмом направляются в адрес ДРУиУЭ.

    - ДРУиУЭ в течение 5 рабочих дней организует проверку корректности и полноты направленных шаблонов адресных списков и направляет в адрес технической поддержки ИСУР в ПАО "Россети Северо-Запад".

    - ПАО "Россети Северо-Запад" в течение 5 рабочих дней производит импорт направленных адресных списков в ИСУР, о чем уведомляет ДРУиУЭ.

    - Не позднее начала выполнения предпроектного обследования (далее – ППО) Исполнитель направляет в адрес Координатора филиала формат Шаблона загрузки в ИСУР типовых технических решений и моделей устройств (Приложение 2 к рекомендациям).

    - Не позднее начала выполнения строительно-монтажных работ (далее – СМР) Исполнитель направляет в адрес Координатора филиала форматы Шаблона загрузки в ИСУР:

- приборов учета электроэнергии с серийными номерами (Приложение 3 к рекомендациям)

- оборудования сбора и передачи информации (Приложение 4 к рекомендациям)

- sim-карт (Приложение 5 к рекомендациям)

    - Координатор филиала производит проверку правильности заполнения шаблонов загрузки и направляет выверенную информацию в адрес ДРУиУЭ.

    - ДРУиУЭ производит проверку правильности заполнения шаблонов загрузки и осуществляет импорт данных в ИСУР.

  - Организация предпроектного обследования в рамках энергосервисных контрактов.

    - После заключения договора Исполнитель подготавливает и направляет на согласование в адрес Координатора ПО (в копию Координатора филиала) график проведения ППО.

    - Координатор ПО в течение 3-х рабочих дней рассматривает направленный график и, при отсутствии замечаний, в течение 5-ти рабочих дней производит создание в ИСУР задач на ППО («Строительство/Предпроектное обследование») по объектам в соответствии с согласованными графиками. При создании задач назначается координатор, исполнитель, плановая дата выполнения работ, после чего задача отправляется в работу.

    - Исполнитель в соответствии с согласованным графиком и полученными в ИСУР задачами проводит ППО с выполнением фотофиксации объектов обследования согласно следующего перечня:

- Фото объекта потребителя, в отношении которого планируется установка измерительного комплекса, на фото должны присутствовать сам объект, табличка с адресом объекта (при наличии), вводной провод.

    - После или во время проведения ППО (но не позднее плановой даты, указанной в задаче в ИСУР) Исполнитель отчитывается по задаче путем занесения необходимой информации с результатами фотофиксации и выбором кода результатов, и направляет задачу на приемку Координатору ПО.

    - В случае, если по результатам ППО выяснилось, что информация в ИСУР и на местности отличается, Исполнитель при закрытии задачи выбирает код результатов, соответствующий действиям, которые необходимо выполнить:

- «ППО выполнено, требуется верификация данных»;

- «ППО выполнено, ТУ отсутствует на местности или требуется идентификация».

    - Координатору ПО при приемке работ по задаче необходимо обращать внимание на код результатов.

    - При выборе одного из кода результатов, указанных в п.1.2.5, и приемке работ по задаче Координатором ПО, автоматически создается задача «Строительство/Верификация данных ТУ» со статусом «Новая», которая появляется на рабочем столе ИСУР Координатора ПО.

    - При выборе кода результатов «ППО выполнено, ТТР назначено» и приемке работ по задаче Координатором ПО, автоматически создается задача «Строительство/Монтаж» со статусом «Новая», которая появляется на рабочем столе ИСУР Координатора ПО.

  - Организация строительно-монтажных работ в рамках энергосервисных контрактов

    - После окончания ППО и приемки работ в ИСУР Исполнитель на основе результатов ППО разрабатывает и направляет на согласование Координатору ПО (в копию Координатора филиала) график выполнения СМР на следующую неделю.

    - Координатор ПО в течение 2-х рабочих дней рассматривает направленный график и по задачам на СМР в ИСУР («Строительство/Монтаж») по объектам в соответствии с согласованными графиками назначает координатора, исполнителя, плановую дату выполнения работ, после чего задача отправляется в работу.

    - Исполнитель в соответствии с согласованным графиком и полученными в ИСУР задачами проводит СМР с выполнением фотофиксации объектов согласно следующего перечня:

- Фото объекта потребителя, в отношении которого производится установка измерительного комплекса, до проведения СМР (на фото должны присутствовать сам объект, табличка с адресом объекта (при наличии). Если техническое решение включает в себя замену ввода, то на фото должен присутствовать и вводной провод.

- Фото установленного измерительного комплекса и объекта потребителя, в отношении которого производилась установка измерительного комплекса, после установки оборудования (на фото должны присутствовать ПУ, сам объект, табличка с адресом объекта (при наличии) и место подключения питающего (вводного) кабеля).

- Фото установленного измерительного комплекса крупным планом, на фото должны быть хорошо видны (читаемы) номер прибора учета и номера пломб;

- Фото измерительных трансформаторов тока на каждой фазе (на фото должны быть хорошо видны (читаемы) номер ТТ и номера пломб).

- Фото рамки сим-карты, на котором должен быть отчетливо виден ее номер (для приборов учета с GSM-модулем).

- Паспорт ПУ (фотография или скан-копия, при отсутствии возможности приложить паспорт ПУ – в разделе «Комментарий» указать ссылку на карточку ПУ в АИС «Аршин»).

    - После выполнения СМР (но не позднее плановой даты, указанной в задаче в ИСУР) Исполнитель отчитывается по задаче путем занесения необходимой информации с результатами фотофиксации и выбором кода результатов «Монтаж ТУ выполнен», и направляет задачу на приемку Координатору ПО.

    - В случае отсутствия замечаний в части занесенной информации и подгруженных материалов Координатор ПО производит приемку работ по задаче.

    - При выборе кода результатов «Монтаж ТУ выполнен» и приемке работ по задаче Координатором ПО, автоматически создаются задачи «Строительство/Допуск ТУ» и «Строительство/Пусконаладка» со статусом «Новая», которая появляется на рабочем столе ИСУР Координатора ПО.

    - Порядок взаимодействия Координаторов и Исполнителей в части постановки, отчета и приемки задач в АИС «ИСУР» представлен в таблице 1.

  - Организация предпроектного обследования и строительно-монтажных работ в рамках 522-ФЗ

    - После заключения договора Исполнитель подготавливает и направляет на согласование в адрес Координатора ПО (в копию Координатора филиала) график выполнения работ.

    - Координатор ПО в течение 3-х рабочих дней рассматривает направленный график и, при отсутствии замечаний, в течение 5-ти рабочих дней производит создание в ИСУР задач «Строительство/ППО и Монтаж ТУ» по объектам в соответствии с согласованным графиком. При создании задач назначается координатор, исполнитель, плановая дата выполнения работ, после чего задача отправляется в работу.

    - Исполнитель в соответствии с согласованным графиком и полученными в ИСУР задачами проводит ППО и СМР с выполнением фотофиксации объектов согласно следующего перечня:

- Фото объекта потребителя, в отношении которого производится установка измерительного комплекса, до проведения СМР, на фото должны присутствовать сам объект, табличка с адресом объекта (при наличии). Если техническое решение включает в себя замену ввода, то на фото должен присутствовать и вводной провод.

- Фото установленного измерительного комплекса и объекта потребителя, в отношении которого производилась установка измерительного комплекса, после установки оборудования (на фото должны присутствовать ПУ, сам объект, табличка с адресом объекта (при наличии) и место подключения питающего (вводного) кабеля).

- Фото установленного измерительного комплекса крупным планом, на фото должны быть хорошо видны (читаемы) номер прибора учета и номера пломб);

- Фото измерительных трансформаторов тока на каждой фазе (на фото должны быть хорошо видны (читаемы) номер ТТ и номера пломб).

- Фото рамки сим-карты, на котором должен быть отчетливо виден ее номер (для приборов учета с GSM-модулем).

- Паспорт ПУ (фотография или скан-копия, при отсутствии возможности приложить паспорт ПУ – в разделе «Комментарий» указать ссылку на карточку ПУ в АИС «Аршин»).

1.4.4. После выполнения ППО и СМР (но не позднее плановой даты, указанной в задаче в ИСУР) Исполнитель отчитывается по задаче путем занесения необходимой информации с результатами фотофиксации и выбором кода результатов «Монтаж ТУ выполнен», и направляет задачу на приемку Координатору ПО.

    - В случае отсутствия замечаний в части занесенной информации и подгруженных материалов Координатор ПО производит приемку работ по задаче.

    - При выборе кода результатов «Монтаж ТУ выполнен» и приемке работ по задаче Координатором ПО, автоматически создаются задачи «Строительство/Допуск ТУ» и «Строительство/Пусконаладка» со статусом «Новая», которая появляется на рабочем столе ИСУР Координатора ПО.

    - Порядок взаимодействия Координаторов и Исполнителей в части постановки, отчета и приемки задач в АИС «ИСУР» представлен в таблице 1.

  - Организация работ по допуску приборов учета в расчетные

    - После завершения задачи на СМР, Координатор ПО в появившейся задаче на допуск приборов учета в расчетные («Строительство/Допуск ТУ») назначает плановую дату выполнения работ, после чего отправляет задачу в работу (координатор и исполнитель при этом копируется из предыдущей задачи автоматически).

    - Исполнитель после оформления акта допуска прибора учета в эксплуатацию в качестве расчетного (далее – АДПУ), в рамках отчета по задаче прикладывает результаты фотофиксации прибора учета и подписанного АДПУ.

    - В случае отсутствия замечаний в части занесенной информации и подгруженных материалов Координатор ПО производит приемку работ по задаче. В противном случае задача направляется на доработку.

  - Организация работ по установке УСПД

    - Исполнитель по результатам ППО, проведенного анализа среды передачи данных и структурирования оборудования по объектам направляет в адрес Координатора ПО информацию о планируемом месте установки УСПД с привязкой к организационной структуре и топологии сети заказчика, а также с указанием модели и номера устройства.

    - Координатор ПО на основе представленной Исполнителем информации создает в ИСУР Точку связи согласно инструкции, указанной в п.4.1 настоящих рекомендаций.

    - После создания Точки связи Координатор ПО в течение 2-х рабочих дней создает в данной точке связи в ИСУР задачу на СМР УСПД («Строительство/Монтаж»), назначает координатора, исполнителя, плановую дату выполнения работ, после чего задача отправляется в работу.

    - Исполнитель в соответствии с полученными в ИСУР задачами проводит СМР с выполнением фотофиксации объектов согласно следующего перечня:

- Фото объекта, на котором производится установка, до проведения СМР, на фото должны присутствовать сам объект, табличка с адресом/номером объекта (при наличии).

- Фото установленного УСПД после установки оборудования (на фото должны присутствовать УСПД, сам объект, табличка с адресом/номером объекта (при наличии).

- Фото установленного УСПД крупным планом, на фото должны быть хорошо видны (читаемы) номер УСПД и номер пломбы;

- Фото рамки сим-карты, на котором должен быть отчетливо виден ее номер (для приборов учета с GSM-модулем).

    - После выполнения СМР (но не позднее плановой даты, указанной в задаче в ИСУР) Исполнитель отчитывается по задаче путем занесения необходимой информации с результатами фотофиксации и выбором кода результатов «Монтаж УСПД выполнен», и направляет задачу на приемку Координатору ПО.

    - В случае отсутствия замечаний в части занесенной информации и подгруженных материалов Координатор ПО производит приемку работ по задаче. В противном случае задача направляется на доработку.

  - Организация пусконаладочных работ

    - После завершения задачи на «Строительство/ППО и монтаж ТУ» или «Строительство/Монтаж» автоматически создается задача на «Строительство/Пусконаладка» со статусом «Новая».

    - Координатор ПО в появившихся задачах на пусконаладку («Строительство/Пусконаладка») назначает плановую дату выполнения работ, после чего отправляет задачу в работу (координатор и исполнитель при этом копируется из предыдущей задачи автоматически).

    - Исполнитель в рамках задачи на пусконаладку (далее – ПНР) производит привязку установленного прибора учета к УСПД, через которое предполагается осуществлять передачу данных с прибора учета в ИВК ВУ, путем выбора Точки связи. Если опрос прибора учета предполагается производить напрямую без промежуточного уровня (уровня ИВКЭ), т.е. через встроенный/внешний GSM/GPRS модуль связи (модем), выбор Точки связи не требуется.

    - Далее Исполнитель производит выгрузку из ИСУР «Опросного листа для загрузки в Пирамиду» и загружает опросный лист в ИВК ВУ «Пирамида-Сети», в результате чего в ИВК ВУ «Пирамида-Сети» создается точка учета с прибором учета.

    - После создания в ИВК ВУ «Пирамида-Сети» точки учета с прибором учета из ИВК ВУ «Пирамида-Сети» копируется идентификационный номер прибора учета (GUID) и вставляется в ИСУР в разделе «Мониторинг» с выбором установленного прибора учета и сервера мониторинга.

    - Далее, Исполнитель направляет задачу на приемку Координатору ПО.

    - Координатор ПО производит проверку:

- наличия опроса прибора учета в ИСУР;

- корректности выбора точки связи;

- корректности выбора GUID прибора учета.

    - В случае отсутствия замечаний Координатор ПО производит приемку выполненных работ по задаче. В противном случае задача направляется на доработку.

- Порядок организации мероприятий по выполнению работ по организации учета электроэнергии при реализации 522-ФЗ (по заявкам) или установке приборов учета в рамках технологического присоединения.

  - Создание точек учета в АИС «ИСУР»

    - При получении от СТП заявок на установку приборов учета электроэнергии в рамках исполнения обязательств по технологическому присоединению, а также при поступлении заявок на замену приборов учета в рамках 522-ФЗ, ОКС определяет способ исполнения заявок (подрядный или хозяйственный способ) и направляет перечень контрагентов в формате приложения 7 в адрес Исполнителя и копию Координатору ПО.

    - Координатор ПО создает в ИСУР «Инцидент» по каждому контрагенту с занесением информации из представленного ОКС формата, производит проверку на предмет наличия в ИСУР узлов организационной структуры, к которым предполагается произвести подключение контрагентов (ТП/фидер 6(10) кВ/ПС 35/110кВ), и уже имеющихся точек учета.

    - При наличии необходимых узлов оргструктуры, но отсутствии точки учета, Координатор ПО вручную создает в ИСУР новую точку учета согласно инструкции, указанной в п.4.1 настоящих рекомендаций.

    - В случае отсутствия необходимых узлов оргструктуры Координатор ПО направляет в адрес Координатора филиала заявку на создание узлов оргструктуры.

    - Координатор филиала на основе поступившей заявки производит создание узлов оргструктуры, по результатам сообщает Координатору ПО.

    - После создания узлов оргструктуры Координатор ПО вручную создает в ИСУР новую точку учета согласно инструкции, указанной в п.4.1 настоящих рекомендаций.

    - После создания новой точки учета или при наличии существующей, для возможности поиска данной точки в ИСУР, необходимо присвоить ей тег, соответствующий РЭС, номер договора и программу мероприятий, в рамках которой производится установка оборудования, согласно инструкции, указанной в п.4.1 настоящих рекомендаций.

    - Координатор ПО заносит НСИ согласно инструкции, указанной в п.4.2 настоящих рекомендаций:

- объекты

- потребители

    - Исполнитель направляет в адрес Координатора ПО формат Шаблона загрузки в ИСУР типовых технических решений и моделей устройств (Приложение 2 к рекомендацям) и форматы Шаблона загрузки в ИСУР:

- приборов учета электроэнергии с серийными номерами (Приложение 3 к рекомендацям)

- оборудования сбора и передачи информации (Приложение 4 к рекомендациям)

- sim-карт (Приложение 5 к рекомендациям).

    - Координатор ПО производит проверку Шаблонов загрузки и направляет в адрес Координатора филиала;

    - Координатор филиала производит проверку правильности заполнения шаблонов загрузки, выгружает перечень оборудования с электронной почты «PostavkaUchet-URAL@rosseti-ural.ru», производит консолидацию данной информации и принятой от ПО, далее направляет выверенную информацию в адрес ДРУиУЭ.

    - ДРУиУЭ производит проверку правильности заполнения шаблонов загрузки и осуществляет импорт данных в ИСУР.

  - Привязка НСИ к точке учета

    - В целях привязки НСИ к точке учета, Координатором ПО создается в данной точке задача «Строительство/Верификация данных ТУ» со статусом «Новая».

    - При создании задачи назначается координатор, исполнитель, плановая дата выполнения работ, после чего задача отправляется в работу. При этом Координатор ПО назначает исполнителем себя.

    - Координатор ПО в срок, не позднее срока, указанного в задаче, согласно инструкции, указанной в п.4.3 настоящих рекомендаций, производит привязку НСИ к точке учета:

- лицевой счет;

- наименование потребителя;

- адрес объекта.

    - Координатор ПО отчитывается по задаче путем выбора кода результатов, и направляет задачу на приемку.

    - В случае отсутствия замечаний Координатор ПО производит приемку выполненных работ по задаче. В противном случае задача направляется на доработку.

  - Организация предпроектного обследования и строительно-монтажных работ

    - После получения информации в соответствии с п.2.1 рекомендаций Исполнитель в течение 3 рабочих дней направляет в адрес Координатора ПО (в копию Координатора филиала) график выполнения работ.

    - Координатор ПО в течение 3-х рабочих дней рассматривает направленный график и, при отсутствии замечаний и при условии выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1-2.2 рекомендаций, в течение 5-ти рабочих дней производит создание в ИСУР задач «Строительство/ППО и Монтаж ТУ» по объектам в соответствии с согласованным графиком. При создании задач назначается координатор, исполнитель, плановая дата выполнения работ, после чего задача отправляется в работу.

    - Исполнитель в соответствии с согласованным графиком и полученными в ИСУР задачами проводит ППО и СМР с выполнением фотофиксации объектов согласно следующего перечня:

- Фото объекта потребителя, в отношении которого производится установка измерительного комплекса, до проведения СМР, на фото должны присутствовать сам объект, табличка с адресом объекта (при наличии). Если техническое решение включает в себя замену ввода, то на фото должен присутствовать и вводной провод.

- Фото установленного измерительного комплекса и объекта потребителя, в отношении которого производилась установка измерительного комплекса, после установки оборудования (на фото должны присутствовать ПУ, сам объект, табличка с адресом объекта (при наличии) и место подключения питающего (вводного) кабеля).

- Фото установленного измерительного комплекса крупным планом, на фото должны быть хорошо видны (читаемы) номер прибора учета и номера пломб);

- Фото измерительных трансформаторов тока на каждой фазе (на фото должны быть хорошо видны (читаемы) номер ТТ и номера пломб).

- Фото рамки сим-карты, на котором должен быть отчетливо виден ее номер (для приборов учета с GSM-модулем).

- Паспорт ПУ (фотография или скан-копия, при отсутствии возможности приложить паспорт ПУ – в разделе «Комментарий» указать ссылку на карточку ПУ в АИС «Аршин»).

    - После выполнения ППО и СМР (но не позднее плановой даты, указанной в задаче в ИСУР) Исполнитель отчитывается по задаче путем занесения необходимой информации с результатами фотофиксации и выбором кода результатов «Монтаж ТУ выполнен», и направляет задачу на приемку Координатору ПО.

    - В случае отсутствия замечаний в части занесенной информации и подгруженных материалов Координатор ПО производит приемку работ по задаче.

    - При выборе кода результатов «Монтаж ТУ выполнен» и приемке работ по задаче Координатором ПО, автоматически создаются задачи «Строительство/Допуск ТУ» и «Строительство/Пусконаладка» со статусом «Новая», которая появляется на рабочем столе ИСУР Координатора ПО.

    - Порядок взаимодействия Координаторов и Исполнителей в части постановки, отчета и приемки задач в АИС «ИСУР» представлен в таблице 1.

  - Организация работ по допуску приборов учета в расчетные

    - После завершения задачи на СМР, Координатор ПО в появившейся задаче на допуск приборов учета в расчетные («Строительство/Допуск ТУ») назначает плановую дату выполнения работ, после чего отправляет задачу в работу (координатор и исполнитель при этом копируется из предыдущей задачи автоматически).

    - Исполнитель после оформления акта допуска прибора учета в эксплуатацию в качестве расчетного (далее – АДПУ), в рамках отчета по задаче прикладывает результаты фотофиксации прибора учета и подписанного АДПУ.

    - В случае отсутствия замечаний в части занесенной информации и подгруженных материалов Координатор ПО производит приемку работ по задаче. В противном случае задача направляется на доработку.

  - Организация работ по установке УСПД

    - Исполнитель по результатам ППО, проведенного анализа среды передачи данных и структурирования оборудования по объектам направляет в адрес Координатора ПО информацию о планируемом месте установки УСПД с привязкой к организационной структуре и топологии сети заказчика, а также с указанием модели и номера устройства.

    - Координатор ПО на основе представленной Исполнителем информации создает в ИСУР Точку связи согласно инструкции, указанной в п.4.1 настоящих рекомендаций.

    - После создания Точки связи Координатор ПО в течение 2-х рабочих дней создает в данной точке связи в ИСУР задачу на СМР УСПД («Строительство/Монтаж»), назначает координатора, исполнителя, плановую дату выполнения работ, после чего задача отправляется в работу.

    - Исполнитель в соответствии с полученными в ИСУР задачами проводит СМР с выполнением фотофиксации объектов согласно следующего перечня:

- Фото объекта, на котором производится установка, до проведения СМР, на фото должны присутствовать сам объект, табличка с адресом/номером объекта (при наличии).

- Фото установленного УСПД после установки оборудования (на фото должны присутствовать УСПД, сам объект, табличка с адресом/номером объекта (при наличии).

- Фото установленного УСПД крупным планом, на фото должны быть хорошо видны (читаемы) номер УСПД и номер пломбы;

- Фото рамки сим-карты, на котором должен быть отчетливо виден ее номер (для приборов учета с GSM-модулем).

    - После выполнения СМР (но не позднее плановой даты, указанной в задаче в ИСУР) Исполнитель отчитывается по задаче путем занесения необходимой информации с результатами фотофиксации и выбором кода результатов «Монтаж УСПД выполнен», и направляет задачу на приемку Координатору ПО.

    - В случае отсутствия замечаний в части занесенной информации и подгруженных материалов Координатор ПО производит приемку работ по задаче. В противном случае задача направляется на доработку.

  - Организация пусконаладочных работ

    - После завершения задачи на «Строительство/ППО и монтаж ТУ» или «Строительство/Монтаж» автоматически создается задача на «Строительство/Пусконаладка» со статусом «Новая».

    - Координатор ПО в появившихся задачах на пусконаладку («Строительство/Пусконаладка») назначает плановую дату выполнения работ, после чего отправляет задачу в работу (координатор и исполнитель при этом копируется из предыдущей задачи автоматически).

    - Исполнитель в рамках задачи на пусконаладку (далее – ПНР) производит привязку установленного прибора учета к УСПД, через которое предполагается осуществлять передачу данных с прибора учета в ИВК ВУ, путем выбора Точки связи. Если опрос прибора учета предполагается производить напрямую без промежуточного уровня (уровня ИВКЭ), т.е. через встроенный/внешний GSM/GPRS модуль связи (модем), выбор Точки связи не требуется.

    - Далее Исполнитель производит выгрузку из ИСУР «Опросного листа для загрузки в Пирамиду» и загружает опросный лист в ИВК ВУ «Пирамида-Сети», в результате чего в ИВК ВУ «Пирамида-Сети» создается точка учета с прибором учета.

    - После создания в ИВК ВУ «Пирамида-Сети» точки учета с прибором учета из ИВК ВУ «Пирамида-Сети» копируется идентификационный номер прибора учета (GUID) и вставляется в ИСУР в разделе «Мониторинг» с выбором установленного прибора учета и сервера мониторинга.

    - Далее, Исполнитель направляет задачу на приемку Координатору ПО.

    - Координатор ПО производит проверку:

- наличия опроса прибора учета в ИСУР;

- корректности выбора точки связи;

- корректности выбора GUID прибора учета.

    - В случае отсутствия замечаний Координатор ПО производит приемку выполненных работ по задаче. В противном случае задача направляется на доработку.

  - Закрытие работ

    - Ежемесячно до 10 числа Координатор ПО:

- направляет в адрес ОКС отчет по контрагентам (точкам учета), по которым приняты все задачи в ИСУР.

- направляет в адрес СТП и СТЭ акты допуска приборов учета в эксплуатацию в качестве расчетных (далее – АДПУ).

    - СТП загружает АДПУ в модуль 1С «АСУ ПТП».

    - СТЭ загружает АДПУ в ИС «Omni-us» в рамках процесса актуализации базы данных.

    - Ежемесячно до 10 числа Исполнитель формирует АТГЭР по точкам учета, по которым приняты все задачи в ИСУР. На основе АТГЭР подготавливает закрывающие документы (акты КС-2, КС-3) и направляет на согласование в ОКС.

    - ОКС производит сопоставление представленных Исполнителем закрывающих документов с перечнем точек учета, полученных от Координатора ПО согласно п.2.8.1 рекомендаций, и, при отсутствии замечаний, производит подписание закрывающих документов.

- Порядок организации мероприятий по выполнению работ по эксплуатации ИСУЭ.

  - При отсутствии более 14 суток опроса приборов учета в АИС «ИСУР» по каждому такому прибору учета автоматически создается задача «Эксплуатация/Удаленная диагностика».

  - Диспетчер ИСУЭ ежедневно производит мониторинг на предмет появления в АИС «ИСУР» задач «Эксплуатация/Удаленная диагностика».

При необходимости, Диспетчер ИСУЭ может создать задачу «Эксплуатация/Удаленная диагностика» вручную.

  - При появлении задач «Эксплуатация/Удаленная диагностика», Диспетчер ИСУЭ назначает по таким задачам исполнителя (Администратора ИСУЭ, ответственного за ПО, в котором находятся ПУ с отсутствующим опросом) и плановую дату выполнения (не более 9 суток), после чего отправляет в работу.

  - Если Администратору ИСУЭ удается восстановить опрос дистанционным способом, то он направляет задачу «Эксплуатация/Удаленная диагностика» на приемку с кодом завершения «Опрос восстановлен».

  - Если дистанционная диагностика не дала положительных результатов и причина отсутствия опроса приборов учета не определена, Администратор ИСУЭ направляет задачу «Эксплуатация/Удаленная диагностика» на приемку с кодом завершения «Опрос не восстановлен, требуется выездная диагностика».

  - Диспетчер ИСУЭ производит приемку задачи Эксплуатация/Удаленная диагностика», после чего создает задачу «Эксплуатация/Выездная диагностика», назначает по таким задачам Исполнителя в лице заместителя начальника соответствующего РЭС или представителя подрядной организации (если заключен договор технического обслуживания ИСУЭ), далее устанавливает плановую дату выполнения (не более 14 суток) и отправляет в работу.

В зависимости о того, каким образом производится опрос приборов учета, т.е. через ИВКЭ или прямым каналом, задача создается по Точке связи или Точке учета соответственно.

  - Исполнитель, на основе полученной информации в ИСУР направляет бригаду (Бригаду ИСУЭ при выполнение хозяйственным способ) для выполнения выездной диагностики работы оборудования по Точкам связи/учета, по которым созданы задачи «Эксплуатация/Выездная диагностика».

  - Если бригаде удается восстановить опрос без проведения замены оборудования, представитель бригады сообщает об этом Исполнителю, который в свою очередь направляет задачу «Эксплуатация/Выездная диагностика» на приемку.

  - Диспетчер ИСУЭ проводит проверку наличия опроса и производит приемку задачи, либо направляет на доработку при наличии замечаний.

  - Если для восстановления опроса требуется замены оборудования, бригада производит фотофиксацию, составляет дефектную ведомость и Акт дефектовки, заполняет форму №40, направляет Исполнителю, который в свою очередь прикладывает материалы к задаче и направляет ее на приемку.

  - Диспетчер ИСУЭ проводит проверку представленных материалов и производит приемку задачи, либо направляет на доработку при наличии замечаний.

  - В случае приемки задачи «Эксплуатация/Выездная диагностика» Диспетчер ИСУЭ создает задачу «Эксплуатация/Замена ПУ», назначает Исполнителя, устанавливает плановую дату выполнения (не более 14 суток) и отправляет в работу.

  - Исполнитель на основе представленной в ИСУР информации направляет бригаду для выполнения работ по замене оборудования.

    - При выполнении работ хозяйственным способом, Исполнитель сообщает в УТЭ РЭС о необходимости создания заказа в SAP TORO, после чего бригада получает оборудование со склада РЭС/ПО и производит выезд на объект для проведения замены:

      - при наличии обращений пользователей ИСУЭ об отсутствии доступа к функциям ИСУЭ – не позднее 6 дней с даты составления Акта дефектовки;

      - при отсутствии обращений пользователей ИСУЭ об отсутствии доступа к функциям ИСУЭ – не позднее 14 дней с даты составления Акта дефектовки;

    - При выполнении работ подрядным способом, Исполнитель направляет бригаду на объект для проведения замены оборудования.

  - После замены оборудования бригада проводит процедуру допуска прибора учета в эксплуатацию в качестве расчетного с составлением акта допуска, который направляет Исполнителю.

  - Исполнитель направляет информацию по произведенной замене оборудования УТЭ РЭС для закрытия заказа в SAP TORO и проведения актуализации базы данных ИС «Omni-us».

  - Исполнитель отражает информацию по произведенной замене оборудования в задаче «Эксплуатация/Замена ПУ» в ИСУР, загружает материалы (фотофиксация, акт) и направляет задачу на приемку.

  - Диспетчер ИСУЭ проводит проверку представленных материалов и производит приемку задачи, либо направляет на доработку при наличии замечаний.

  - После закрытия задачи ««Эксплуатация/Замена ПУ» автоматически создается задача «Эксплуатация/Пусконаладка», со статусом «Новая».

  - Диспетчер ИСУЭ в появившихся задачах на пусконаладку назначает исполнителем Администратора ИСУЭ, назначает плановую дату выполнения работ (не более 1 суток), после чего отправляет задачу в работу.

  - Администратора ИСУЭ в рамках задачи на пусконаладку производит привязку установленного прибора учета к УСПД, через которое предполагается осуществлять передачу данных с прибора учета в ИВК ВУ, путем выбора Точки связи. Если опрос прибора учета предполагается производить напрямую без промежуточного уровня (уровня ИВКЭ), т.е. через встроенный/внешний GSM/GPRS модуль связи (модем), выбор Точки связи не требуется.

  - Далее Администратора ИСУЭ в ИВК ВУ «Пирамида-Сети» в соответствующей точке учета производит замену оборудования на новое.

  - После актуализации в ИВК ВУ «Пирамида-Сети» в точке учета информации из ИВК ВУ «Пирамида-Сети» копируется идентификационный номер нового прибора учета (GUID) и вставляется в ИСУР в разделе «Мониторинг» с выбором установленного прибора учета и сервера мониторинга.

  - Далее, Администратора ИСУЭ направляет задачу на приемку Диспетчеру ИСУЭ.

  - Диспетчер ИСУЭ производит проверку:

- наличия опроса прибора учета в ИСУР;

- корректности выбора точки связи;

- корректности выбора GUID прибора учета.

  - При отсутствии замечаний Диспетчер ИСУЭ производит приемку выполненных работ по задаче. В противном случае задача направляется на доработку.

- Инструкция по созданию и привязке точки связи/учета и НСИ в ИСУР.

  - Создание точки связи/учета в ИСУР

Координатор: Переходим в раздел «Точки»

Нажимаем на кнопку «Добавить точку»

В появившемся окне заполняем поля:

- Тип точки: Выбирается «точка связи» или «точка учета».

- Оргструктура/Структура сети: вводится наименование объекта, к которому привязана создаваемая точка учета/точка связи в соответствии с организационной структурой сети, выбирается из появившегося выпадающего списка.

- Уровень напряжения физический: Выбирается фактический уровень напряжения на точке.

- Уровень напряжения экономический: Выбирается тарифный уровень напряжения.

Нажимаем кнопку «Сохранить».

Создалась новая точка и автоматически ей присваивается номер.

После создания точки, необходимо добавить теги к данной точке привязки точки к проекту, в рамках которого она была создана.

Выбор тегов выполняется из «справочника тегов», минимум, должно быть привязано 4 тега, они должны отражать следующую информацию:)

- ТЕГ 1: Тег портфеля проектов: #ПТФ_<наименование портфеля>_<год>, где <наименование портфеля> приобретает значения из множества {ЭСК, ТоИР, ИПР, ТехПрис}.

- ТЕГ 2: Тег проекта: #ПР_<наименование проекта>.;

- ТЕГ 3: Тег года начала реализации: #ГОД_<номер года>, где <номер года> - номер года в формате ГГГГ.:

- ТЕГ 4: Тег договора/способа реализации: #ДОГ_<дата договора>_<номер договора>, где <дата договора> - дата договора в формате ГГГГММДД, <номер договора> - произвольная строка без пробелов. В случае выполнения проекта хозспособом, указывается тэг: #ДОГ_ХОЗСПОСОБ.

- ТЕГ 5: Тег исключения точки: #ИСКЛЮЧЕНА. Указывается при необходимости исключения точки. #ДОПТОЧКА указывается при добавлении дополнительной точки учета, которая ранее не была учтена в объёмах ЭСК (указывается только в договорах ЭСК)

(Пример: #ПТФ_ЭСК_2024#ПР_ЭСК#ГОД_2024#ДОГ_2024.01.01_111111)

Для присвоения тега точке учета необходимо обратится к координатору вашего филиала для его добавления.

После добавления тегов, их можно будет увидеть в разделе ТУ «Теги».

  - Создание НСИ

    - Добавление нового объекта в справочник

Координатор: Для добавления нового объекта нажимаем на поле "НСИ" в Главном меню и выбираем в списке справочник "Объекты".

Нажимаем на кнопку «Добавить объект» в правом верхнем углу.

В появившемся окне заполняем поля в соответствии с имеющейся информацией по добавляемому объекту (в т.ч. координаты).

Требования к заполнению: Вся информация заполняется заглавными буквами, если в адресе присутствует квартира/литер/корпус его следует отражать в поле «Дом».

После занесения информации, нажимаем кнопку «Сохранить»

Создался новый объект и автоматически ему присваивается номер.

    - Добавление нового потребителя в справочник

Координатор: Для создания потребителя нажимаем на поле "НСИ" в Главном меню и выбираем в списке справочник "Потребители".

Нажимаем на кнопку «Добавить потребителя» в правом верхнем углу.

В появившемся окне заполняем поля, в соответствии с имеющейся информацией по добавляемому потребителю (как в примере).

Требования к заполнению: Вся информация заполняется заглавными буквами

После занесения информации, нажимаем кнопку «Сохранить»

Создался новый потребитель и автоматически ему присваивается номер.

Далее, необходимо добавить лицевой счет/договор, для этого нажимаем на кнопку «Добавить лицевой счет»

В появившемся окне, заполняем поля в соответствии с имеющейся информацией по добавляемому лицевому счету/договору (как в примере).

После занесения информации, нажимаем кнопку «Сохранить»

Появляется уведомление, что лицевой счет/договор успешно создан и привязан к потребителю.

  - Привязка точки учета/связи с НСИ

Привязка точки учета или связи с НСИ выполняется в рамках задачи «Строительство/Верификация данных ТУ»

Координатор: Для создания новой задачи, нажимаем на поле "точки" в главном меню.

В поле поиска «Номер точки» указываем номер точки, по которой необходимо создать задачу точки (поиск точки можно осуществлять по любому параметру, указанному в поле поиска)

Нажимаем кнопку «Найти»

В результатах поиска, находим указанную точку и посредством нажатия, проваливаемся в нее

Далее, находим раздел «Задачи» и нажимаем кнопку «Добавить»

В появившемся поле «Тип задач», выбираем из выпадающего списка задачу «Строительство/Верификация данных ТУ», и заполняем поле Описание, например, «Верификация данных»

Нажимаем кнопку «Сохранить»

Появляется уведомление, об успешном создании задачи

В разделе «Задачи» появилась созданная нами задача, проваливаемся в задачу посредством нажатия на нее

В разделе «Общая информация» заполняем поля:

- Координатор: Назначаем координатора по задаче

- Запланирована: Выбираем срок выполнения задачи (не более 10 дней)

- Назначена: Назначаем исполнителя из числа координаторов (координатор и исполнитель может быть одно и тоже лицо)

После заполнения данных полей, нажимаем кнопку в «В работу»

В сплывающем окне «Изменение статуса» нажимаем «Сохранить»

Задача переходит в статус «В работе»

Исполнитель: Переходим к разделу «Что и как смонтировано»

В данном разделе есть подраздел «Редактирование данных точки»

Нажимаем кнопку «Изменить» в строке «Лицевой счет»

В появившемся поле «Номер ЛС» указываем номер лицевого счета/договора. Необходимо убедиться, что в поле потребитель появился нужный потребитель. Нажимаем кнопку «Сохранить».

Всплывает сообщение об успешной привязке лицевого счета/договора

Далее, нажимаем кнопку «Изменить» в строке «Объект энергопотребления»

В появившемся поле «Адрес объекта энергопотребления» указываем адрес объекта

В поисковой строке находим и выбираем указанный объект, далее, нажимаем кнопку «Сохранить»

Всплывает уведомление об успешной привязке объекта энергопотребления с точкой»

Для завершения задачи, переходим в раздел «Коды результатов» и нажимаем на кнопку «Редактировать» (в правом верхнем углу)

В появившемся окне «Редактирование кодов результатов» ставим галочку напротив кода «Верификация выполнена» и нажимаем кнопку «Сохранить»

Код результатов добавлен

Далее, в разделе «Общая информация» нажимаем кнопку «Завершить»

В появившемся окне «Изменение статуса» нажимаем кнопку «Сохранить»

Задача переходит в статус «На приемке» и направляется координатору задачи.

Координатор: Проверяем корректность подвязанных НСИ и в случае отсутствия замечаний принимаем задачу нажатием кнопки «Принять» в разделе «Приемка результатов работ»

Всплывает уведомление «Работа принята»

Верификация выполнена!

  - Организация пусконаладочных работ

Координатор: В главном меню нажимаем на раздел «Рабочий стол» и выбираем вкладку «Распределение»

Из появившегося списка выбираем нужную задачу на «Строительство/Пусконаладка» со статусом «Новая» и посредством нажатия проваливается в нее.

В разделе «Общая информация» заполняем поля:

- Координатор: Назначаем координатора по задаче

- Запланирована: Выбираем срок выполнения задачи (не более 10 дней)

- Назначена: Назначаем исполнителя по задаче (подрядчик/РЭС)

После заполнения данных полей, нажимаем кнопку в «В работу»

В сплывающем окне «Изменение статуса» нажимаем «Сохранить»

Исполнитель: В главном меню нажимаем на раздел «Рабочий стол» и выбираем вкладку «Выполнение»

Из появившегося списка выбираем нужную задачу на «Строительство/Пусконаладка» со статусом «В работе» и посредством нажатия проваливается в нее.

В задаче, переходим к разделу «Что и как смонтировано»

В данном разделе есть подраздел «Редактирование данных точки»

Нажимаем кнопку «Изменить» в строке «Точка связи»

В появившемся окне, заполняем любые поля, позволяющие идентифицировать необходимую точку связи (как правило, поиск производится по номеру точки связи)

Нажимаем кнопку «Поиск»

Далее, ставим пометку напротив указанной точки из появившегося списка и нажимаем «Сохранить»

После выполнения данных мероприятий, всплывает сообщение об успешной привязке к точке связи.

Проверить сопоставление мы можем, нажав на кнопку «Перейти к родительской точке»

В точке связи, мы увидим добавленную точку учета в разделе «Дочерние точки»

Далее, нажимаем кнопку «Изменить» в строке «Мониторинг»

Появляется кнопка «Добавить», нажимаем на нее

В появившемся окне, заполняем все имеющиеся поля как в примере (GUID устройства - идентификационный номер данного прибора учета из ИВК ВУ «Пирамида-Сети»)

Нажимаем кнопку «Сохранить»

При успешном сопоставлении, информация по данному прибору учета подтягивается из ИВК ВУ «Пирамида-Сети» в данном формате раздела «Мониторинг»

Нажимаем «Завершить редактирование»

Появляется уведомление об успешном сопоставлении опрашиваемого устройства

Для завершения задачи, переходим в раздел «Коды результатов» и нажимаем на кнопку «Редактировать» (в правом верхнем углу)

В появившемся окне «Редактирование кодов результатов» ставим галочку напротив кода «Пусконаладка выполнена, ПУ в опросе» и нажимаем кнопку «Сохранить»

Код результатов добавлен

Далее, в разделе «Общая информация» нажимаем кнопку «Завершить»

В появившемся окне «Изменение статуса» нажимаем кнопку «Сохранить»

Задача переходит в статус «На приемке» и направляется координатору задачи.

Координатор: В главном меню нажимаем на раздел «Рабочий стол» и выбираем вкладку «Приемка»

Из появившегося списка выбираем нужную задачу на «Строительство/Пусконаладка» со статусом «На приёмке» и посредством нажатия проваливается в нее.

Проверяем корректность заполненной информации в рамках данной задачи и в случае отсутствия замечаний принимаем задачу нажатием кнопки «Принять» в разделе «Приемка результатов работ»

Всплывает уведомление «Работа принята»

Пусконаладка выполнена!

Примечание: Более подробно ознакомится с функциональными возможностями и техническим характеристиками программного обеспечения АИС «ИСУР» можно с помощью руководства пользователя (Приложение 6 к рекомендациям).

Приложение 1. Шаблон загрузки в ИСУР точек учета – в формате MS Excel.

Приложение 2. Шаблон загрузки в ИСУР типовых технических решений и моделей устройств – в формате MS Excel.

Приложение 3. Шаблон загрузки в ИСУР приборов учета электроэнергии с серийными номерами – в формате MS Excel.

Приложение 4. Шаблон загрузки в ИСУР оборудования сбора и передачи информации – в формате MS Excel.

Приложение 5. Шаблон загрузки в ИСУР sim-карт – в формате MS Excel.

Приложение 6. Руководство пользователя ИСУР – в формате PDF.

Приложение 7. Форма «Информация о контрагентах» – в формате MS Excel.

Таблица 1. Порядок взаимодействия Координаторов и Исполнителей в части постановки задач в АИС «ИСУР»

|  | месяц 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за процесс | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Россети Урал (координаторы) |  |  |  | задачи 2 |  |  |  |  |  |  | задачи 3 |  |  |  | приемка 2 |  |  | задачи 4 |  |  |  | приемка 3 |  |  | задачи 5 |  |  |  | приемка 4 |  |  | задачи 6 |  |  |  |
| Подрядчик (координаторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчет 2 |  |  |  |  |  | отчет 3 |  |  |  |  |  |  | отчет 4 |  |  |  |  |  |  | отчет 5 |  |  |  |  |
| Подрядчик (координаторы) | график (н 2) |  |  |  |  |  |  | график (н 3) |  |  |  |  |  |  | график (н 4) |  |  |  |  |  |  | график (н 5) |  |  | график (м) |  |  |  | график (н 6) |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (бригады) |  |  |  |  |  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  | работы |  |  |  |  |  |  |
| № недели | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| задачи n | выставление задач в ИСУР на неделю n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приемка n | проверка и приемка выполненных задач в ИСУР по задачам, выставленным на неделю n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отчет n | занесение информации по выполнению задач и занесение документов в ИСУР по задачам, выставленным на неделю n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы | выполнение работ бригадами подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| график (н n)** | подготовка и направление подрядчиком в филиал (Координатору) графика выполнения работ на следующую неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| график (м)** | подготовка и направление подрядчиком в филиал ( Координатору) графика выполнения работ на следующий месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *в случае отставания от графика выполнения работ, не занесения отчетной информации в ИСУР и (или) при наличии замечаний по выполненным работам (в случае их не устранения), задачи на следующую неделю не выставляются до момента устранения замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** графики, полученные от подрядчика, Координатор направляет ответственным лицам в ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |