







Техническое задание 
Выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения Кировской области для обеспечения государственных нужд Кировской области
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


	Сокращение
	Полное наименование

	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	ГО
	гражданская оборона

	ДДС
	дежурно-диспетчерская служба

	ЕДДС
	единая дежурно-диспетчерская служба

	ЗИП
	комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей, необходимых для технического обслуживания и ремонта изделий

	КПАСО
	комплекс программно-аппаратных средств оповещения

	КПД
	канал передачи данных

	КСЭОН
	комплексная система экстренного оповещения населения

	КТСО
	комплекс технических средств оповещения

	НСД
	несанкционированный доступ

	ОС
	операционная система

	ПУ
	пункт управления

	РАСЦО
	региональная автоматизированная система централизованного оповещения

	РСО
	региональная система оповещения населения

	РСЧС
	российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	ТЗ
	описание объекта закупки

	ТЧ
	тональной частоты

	УМЦ
	учебно-методический центр

	УУСО
	устройство управления сигналами оповещения

	ФСТЭК
	федеральная служба по техническому и экспортному контролю

	ЦУКС
	центр управления в кризисных ситуациях

	ЧС
	чрезвычайная ситуация

	ЭВМ
	электронно-вычислительная машина





ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


	Термин
	Определение

	Автоматизированное рабочее место
	программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида

	Гражданская оборона
	система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

	Дежурно-диспетчерская служба
	дежурный или диспетчерский орган службы, действующей на территории муниципального образования, входящей в подсистему РСЧС муниципального уровня, и имеющей силы и средства постоянной готовности

	Пункт управления
	здание (сооружение, помещение), предназначенное для работы дежурно-диспетчерского персонала и оснащенное необходимыми техническими средствами управления, связи и оповещения

	Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	совокупность существующих и перспективных федеральных, региональных, муниципальных и объектовых взаимоувязанных автоматизированных систем на местном уровне, в которых функционирование одной из них зависит от результатов функционирования другой так, что эту совокупность необходимо рассматривать как единую автоматизированную систему, являющуюся составной частью местной подсистемы автоматизированной информационно-управляющей системы РСЧС.

	Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования
	орган повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, предназначенный для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб, действующих на территории муниципального образования, и создаваемый при органах управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и/или гражданской обороны при органах местного самоуправления.

	Комплексная система экстренного оповещения населения
	Элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах

	Зона экстренного оповещения населения
	Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей
















1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Полное наименование Системы и ее условное обозначение
Полное наименование Системы: Региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) Кировской области.
1.2 Шифр темы или шифр (номер) договора
Шифр темы: РАСЦО
1.3 Перечень документов, на основании которых осуществляется реконструкция (совершенствование) Системы
Основанием для выполнения работ являются:
· Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
· Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2008 № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
· Постановление правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
· Постановление Правительства Кировской области от 21.02.2022 № 65-П «О реконструкции (совершенствовании) систем оповещения населения Кировской области»;
· Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 578 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
· Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 579 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;
· Совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 28.10.2008 № 646/919/526 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей»;
· «Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной  готовности к использованию систем оповещения населения», утвержденные протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2;
· Методические рекомендации по организации оповещения населения (одобрены протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 12.03.2025 № 3);
· «ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 
· «ГОСТ Р 42.3.01-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;
· «ГОСТ Р 22.7.04-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования»;
· Рабочая документация «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области (шифр – 09.43.20-2).
1.4. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов выполненных работ
Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работы соответствует требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:
· «ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;
· «ГОСТ Р 42.3.01-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;
· «ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
· «ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
· «ГОСТ Р 22.7.04-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
Подробно порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работы определен следующими разделами настоящего технического задания:
· состав и содержание работ по реконструкции (развитию) Системы (Раздел 6);
· порядок приемки Системы (Раздел 7);
· требования к документированию (Раздел 8).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ) СИСТЕМЫ
2.1. Назначение Системы
Система предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и населения Кировской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.2. Цели реконструкции (совершенствования) Системы
Целью реконструкции Системы является повышение готовности и эффективности функционирования Системы, создание необходимых предпосылок для ее дальнейшего развития и совершенствования на базе современных технологий и технических средств с использованием мультисервисных решений, учитывающих: 
· текущее состояние и дальнейшее развитие цифровых сетей связи и передачи данных единой сети электросвязи (ЕСЭ);
· развитие сетей ведомственной составляющей Системы;
· расширение территории и численности населения, охваченного современными техническими средствами оповещения.
По итогам реконструкции должны выполняться следующие задачи:
· сопряжение Системы с системами мониторинга, прогнозирования и лабораторного контроля;
· возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих приём, обработку и передачу аудио и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;
· возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с программно-техническими комплексами принятия решений в органах повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), в том числе с учетом возникновения ЧС и ее масштабов, информационную поддержку в принятии оперативных решений по действиям в кризисных ситуациях;
· использование современных информационных технологий для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;
· управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления Кировской областной территориальной подсистемы РСЧС соответствующего уровня;
· передачу информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам);
· защиту информации от НСД и сохранность информации при авариях в системе.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
3.1.  Краткие сведения о существующих системах оповещения
На территории области функционирует региональная система оповещения, введена в эксплуатацию в мае 2023 года. В 2021 году выполнена реконструкция основного пункта управления (ПУ РАСЦО) на базе оборудования КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» (производитель ООО «ТРИАЛИНК ГРУП»). ПУ РАСЦО расположен по адресу: 610027, г. Киров, ул. Защитников Отечества, д. 69, предназначен для доведения сигналов и информации оповещения в масштабах Кировской области. Обладает функциями избирательного, циркулярного и группового управления средствами Системы. Имеет наивысший приоритет управления.
Техническую основу РСО Кировской области составляют средства оповещения, серийно не выпускаемые предприятиями России. Комплектующие КТСО-Р не выпускаются с 2018 года. 
В результате длительной эксплуатации снизилась готовность и надежность системы оповещения, значительно увеличились затраты на ее содержание. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
4.1. Требования к Системе в целом
Система является Единой территориально распределенной автоматизированной информационно-управляющей системой. Система функционирует в непрерывном круглосуточном режиме и постоянно готова к выполнению возложенных задач. 
Система обеспечивает возможность выполнения следующих функций:
· прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня;
· включение (запуск) не менее чем с двух пунктов управления (основной и запасной);
· взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления одного уровня о задействовании системы оповещения населения;
· автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными системами оповещения и КСЭОН;
· автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы оповещения населения;
· обмен информацией с взаимодействующими системами, в том числе мониторинга, природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах;
· подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения населения и технических средств оповещения;
· формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений;
· передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной информации;
· двухсторонний обмен аудио и буквенно-цифровыми сообщениями;
· установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный);
· оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации;
· приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;
· контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение;
· приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему;
· контроль и визуализация состояния материалов (оборудования), используемых для выполнения работ (далее – технических средств оповещения) и каналов связи;
· защита от несанкционированного доступа;
· документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.
Реконструкция (совершенствование) Системы осуществляется в соответствии с Разделом 6 
настоящего ТЗ.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.2. Требования к структуре и функционированию Системы
4.2.1 Требования к количеству и местам размещения пунктов управления Системой
Система оповещения населения Кировской области включает в себя следующие существующие пункты управления:
− основной пункт управления (ПУ РАСЦО), расположенный по адресу: 610027, г. Киров, 
ул. Защитников Отечества, д. 69, предназначенный для доведения сигналов и информации оповещения в масштабах Кировской области. Обладает функциями избирательного, циркулярного и группового управления средствами Системы. Имеет наивысший приоритет управления;
− пункты управления местного уровня в муниципальных образованиях Кировской области, которые размещаются на территории единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Кировской области и предназначены для доведения сигналов и информации оповещения в масштабах муниципального образования. Пункты управления местного уровня имеют функции управления сегментом Системы, развернутым на территории соответствующего муниципального образования.
Количество и места размещения пунктов управления, существующих и создаваемых в рамках реконструкции (совершенствования) Системы, а также информация о предоставляемом, в рамках выполнения работ ЗИП, приведены в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Пункт управления
	Адрес
	Примечание

	1
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., г. Киров, ул. Набережная Грина, д. 3,
Муниципальное бюджетное учреждение «Кировское управление гражданской защиты»
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2022 г.)
Предоставление ЗИП
Построение 21 пункта оповещения

	2
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 12а,
Муниципальное казенное учреждение «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты»
	Существующий пункт управления МСО
г. Кирово-Чепецк и Кирово-Чепецкого муниципального округа (построен в 2022 г.)
г. Кирово-Чепецк – предоставление ЗИП, построение 4 пунктов оповещения;
Кирово-Чепецкий округ – построение 5 пунктов оповещения

	3
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, 28а, Администрация города Вятские Поляны (ЕДДС)
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2022 г.)
Предоставление ЗИП
Построение 7 пунктов оповещения

	4
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., Верхнекамский муниципальный округ, г. Кирс, ул. Кирова, 16, администрация Верхнекамского муниципального округа (ЕДДС)
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2022 г.)
Предоставление ЗИП
Построение 8 пунктов оповещения

	5
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., Малмыжский муниципальный округ, г. Малмыж, ул. Чернышевского, 2а, администрация Малмыжского муниципального округа (ЕДДС)
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2022 г.)
Предоставление ЗИП
Построение 4 пунктов оповещения

	6
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., Нагорский муниципальный округ, г. Нагорск, ул. Леушина, 21, администрация Нагорского муниципального округа (ЕДДС)
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2024 г.)
Построение 1 пункта оповещения

	7
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., Нолинский муниципальный округ, г. Нолинск, ул. Спартака, 36, администрация Нолинского муниципального округа (ЕДДС)
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2022, 2024 гг.)
Построение 1 пункта оповещения

	8
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., Оричевский муниципальный округ, пгт Оричи, ул. К. Маркса, 12, администрация Оричевского муниципального округа (ЕДДС).
	Создаваемый в рамках настоящего ТЗ (установлено УУСО-IP-1 в 2022 г.)
Построение 5 пунктов оповещения

	9
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., Унинский муниципальный округ, пгт Уни, ул. Ленина, 17, администрация Унинского муниципального  округа (ЕДДС)
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2024 г.)
Построение 1 пункта оповещения

	10
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., Уржумский муниципальный округ, г. Уржум, ул. Рокина, 13, администрация Уржумского округа (ЕДДС)
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2022, 2024 гг.)
Построение 1 пункта оповещения

	11
	Пункт управления МСО муниципального образования
	Кировская обл., Фаленский муниципальный округ, пгт Фаленки, ул. Свободы, 65, администрация Фаленского муниципального округа (ЕДДС)
	Существующий пункт управления МСО (построен в 2024 г.)
Построение 1 пункта оповещения


	
Оборудование комплектов ЗИП, предоставляемое муниципальным образованиям Кировской области, отражено в таблице 2.
Таблица 2 
	№ п/п
	Оборудование комплекта ЗИП
	Локально-сметный расчет

	Пункт управления (без РД) по адресу: г. Киров, ул. Набережная Грина, 3, 
МУ «КГУ ГЗ» г. Кирова (ЗИП)

	1
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-300 – 1 компл.
	№ ЛСР-02-01-01, раздел 3

	2
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей "Марс-Арсенал" АС-300 с повышенной эффективностью звукового излучения - 2 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	3
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-600 – 1 компл.
	

	4
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей с повышенной эффективностью звукового излучения - 4 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	Пункт управления по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 12а, 
МКУ «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты» (ЗИП)

	1
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-300 – 1 компл.
	№ ЛСР-02-04-01, раздел 4

	2
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей "Марс-Арсенал" АС-300 с повышенной эффективностью звукового излучения - 2 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	3
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-600 – 1 компл.
	

	4
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей с повышенной эффективностью звукового излучения - 4 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	Пункт управления по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а,
Администрация города Вятские Поляны (ЗИП)

	1
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-300 – 1 компл.
	№ ЛСР-02-02-01, раздел 4

	2
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей "Марс-Арсенал" АС-300 с повышенной эффективностью звукового излучения - 2 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	3
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-600 – 1 компл.
	

	4
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей с повышенной эффективностью звукового излучения - 4 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	Пункт управления по адресу: г. Кирс, ул. Кирова, 16,
администрация Верхнекамского района (ЗИП)
(действующее наименование – администрация Верхнекамского муниципального округа)

	1
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-300 – 1 компл.
	№ ЛСР-02-11-01, раздел 4

	2
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей "Марс-Арсенал" АС-300 с повышенной эффективностью звукового излучения - 2 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: с. Бурмакино, ул. Фестивальная, 1а, котельная

	1
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-300 – 1 компл.
	№ ЛСР-02-18-01, раздел 3

	2
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей "Марс-Арсенал" АС-300 с повышенной эффективностью звукового излучения - 2 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	Пункт управления по адресу: г. Малмыж, ул. Чернышевского, 2а, 
Администрация Малмыжского муниципального округа (ЗИП)

	1
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-300 – 1 компл.
	№ ЛСР-02-23-01, раздел 4

	2
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей "Марс-Арсенал" АС-300 с повышенной эффективностью звукового излучения - 2 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	3
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-600 – 1 компл.
	

	4
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей с повышенной эффективностью звукового излучения - 4 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	

	Пункт управления по адресу: пгт Оричи, ул. К. Маркса, 12,
Администрация Оричевского района (без учета сопряжения с ИДИС),
(действующее наименование – администрация Оричевского муниципального округа)

	1
	Блок акустического оповещения "Марс-Арсенал" ЗИП-Г БАО-300 – 1 компл.
	№ ЛСР-02-30-01, раздел 4

	2
	Комплект взаимноориентирующихся специализированных рупорных громкоговорителей "Марс-Арсенал" АС-300 с повышенной эффективностью звукового излучения - 2 шт. х 150Вт. – 1 компл.
	



Адреса мест размещения пунктов управления и оконечных устройств оповещения, состав и количество материалов (оборудования) указано в локальных сметных расчетах (сметы). 
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования»
4.2.2. Перечень подсистем Системы, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы 
В состав Системы входят следующие подсистемы:
− подсистема управления регионального уровня, предназначенная для управления Системой в масштабах Кировской области;
− подсистема управления муниципального уровня, предназначенная для управления Системой в масштабах муниципальных образований Кировской области;
− подсистема оповещения телефонных абонентов путем дозвона, рассылки SMS сообщений, сообщений на электронную почту с подключением к сети связи по протоколам SIP и SMPP;
− подсистема документированной связи, предназначенная для организации взаимодействия между оперативными дежурными (возможность документированного обмена произвольной текстовой информацией, файлами, стандартными формами служебных документов и голосового общения в режиме реального времени с обязательным архивированием документов, сообщений и разговоров) пунктов управления регионального и местного уровней;
− подсистема мониторинга, предназначенная для мониторинга чрезвычайных ситуаций на территории Кировской области, таких как природные пожары, половодья, аварии на гидротехнических сооружениях;
− подсистема оповещения абонентов телевизионного и радиовещания, предназначенная для доведения информации оповещения по телевизионным каналам; 
− подсистема сопряжения с существующим оборудованием системы оповещения;
− подсистема сиренно-речевого оповещения, предназначенная для доведения сигналов и информации оповещения до населения;
− подсистема электро-сиренного оповещения, предназначенная для доведения сигналов оповещения до населения;
− подсистема связи, предназначена для организации связи между элементами Системы.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.2.3. Требования к характеристикам взаимосвязей Системы со смежными системами
Система обеспечивает устойчивое взаимодействие со следующими смежными существующими системами: МАРС-АРСЕНАЛ; КТСО-Р; ИДИС.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования»
4.2.3.1. Требования к взаимодействию с существующими системами оповещения 
Устанавливаемые материалы (оборудование), используемые для выполнения работ, обеспечивают информационное взаимодействие со следующими существующими системами оповещения (имеющимися и входящими в систему оповещения населения Кировской области):
− на базе оборудования КТСО-Р «Владимирский завод «Электроприбор»;
− на базе оборудования ЗАО АК «Дизайн-центр ИДИС»;
− на базе оборудования КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ, ООО «ТРИАЛИНК ГРУП».
Взаимодействие Системы с существующими системами оповещения обеспечивает:
· передачу сигнала «Внимание всем!» путем включения специализированных блоков акустического оповещения, электросирен и терминалов персонального оповещения;
· передачу речевых сообщений с помощью специализированных звуковещательных устройств и терминалов персонального оповещения;
· управление с пульта управления регионального уровня оконечными устройствами, подключенными к пульту управления муниципального уровня, включая передачу информации о работоспособности оконечных устройств от пульта управления муниципального уровня к пульту управления регионального уровня.
Формат информационного взаимодействия (протокол интеграции) определяется и согласовывается на этапе выполнения работ перед тестированием и внедрением данного функционала.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.2.4. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы
Технологические решения строятся на использовании существующей телекоммуникационной сети, позволяющей использовать одни и те же каналы связи для передачи всех видов данных.
Для информационного обмена могут использоваться сети электросвязи следующих категорий:
1. Сеть связи общего пользования.
2. Технологическая сеть радиосвязи.
3. 	Выделенные сети связи.
4.	Технологические сети связи, присоединенные к сети связи общего пользования.
5. 	Сети связи специального назначения.
Система максимально использует имеющуюся областную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру.
Модернизация и построение (при необходимости) сетей связи (каналов передачи данных - КПД) между пунктами управления Системы – зона ответственности Заказчика.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.2.4.1.  Сеть связи общего пользования
В целях организации оповещения руководящего состава Кировской областной территориальной подсистемы РСЧС и ГО Система обеспечивает возможность подключения к телефонной сети общего пользования с использованием протокола сигнализации SIP.
Система обеспечивает максимальное использование существующей сети передачи данных, организованной Заказчиком между региональным пунктом управления и пунктами управления ЕДДС муниципальных образований.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.2.4.2. Сеть связи с оконечными средствами оповещения
В соответствии с требованиями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» (приложение к конкурсной документации) в качестве каналов передачи данных между пунктами управления ЕДДС муниципальных образований и специальными оконечными средствами оповещения используются радиоканалы цифровой радиосети, обеспечивающие возможность защиты передаваемой информации за счет встроенной технологии шифрования, и (или) цифровые каналы передачи данных, использующие технологию VPN. 
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.3. Требования к режимам функционирования Системы
Система обеспечивает свое функционирование в перечисленных ниже режимах:
· автоматическом;
· автоматизированном;
· ручном.
Основной режим функционирования Системы - автоматизированный.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.3.1. Требования к автоматическому режиму функционирования
При работе в автоматическом режиме функционирования включение (запуск) Системы осуществляется по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.3.2. Требования к автоматизированному режиму функционирования
При работе в автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) Системы осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.3.3. Требования к ручному режиму функционирования
В ручном режиме функционирования:
уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
задействуются резервные технические средства носимых и мобильных средств, хранящихся в складских помещениях (боксах) органов повседневного управления, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб организаций.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.4. Требования к диагностированию Системы
При реконструкции (развитии) Системы необходимо предусмотреть средства автоматической самодиагностики и индикации неисправностей функциональных элементов основных модулей Системы. Система должна обеспечивать тестирование с пунктов управления аппаратуры оконечных устройств мониторинга и оповещения, линий связи к ним и к пунктам управления смежных уровней с последующим отображением результатов тестирования на пункте управления. В целях обеспечения контроля работоспособности специальных оконечных средств оповещения на автоматизированных рабочих местах оповещения круглосуточно в режиме реального времени визуально отображаются как минимум следующие события: пропадание электропитания, открытие двери шкафа, прочие неисправности, свидетельствующие о неготовности устройства к выполнению задач по предназначению.
Диагностирование состояния технических средств оповещения и каналов управления в Системе обеспечивается:
· автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств – не реже одного раза в 30 мин;
· передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей Системе, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.5. Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы
Численность персонала должна удовлетворять требованиям:
− быть достаточной для реализации автоматизированных функций системы во всех режимах работы системы;
− обеспечивать полную занятость персонала при реализации автоматизированных функций системы.
Требования к квалификации персонала:
− обучение и сертификация специалистов;
− регулярная подготовка персонала ЕДДС к эксплуатации МСО;
− прохождение инструктажей. 
Квалификация персонала обеспечивает эффективное функционирование технических и программных средств системы во всех режимах работы системы.
Требования к режиму работы персонала:
режим работы персонала – круглосуточный.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.6. Требования к показателям назначения
В соответствии с приказом МЧС России от 31.07.2020 № 578 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 № 365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» Система должна удовлетворять следующим требованиям к показателям назначения:
а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не превышает 5 мин.;
б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации:
на региональном уровне - не более 12 сек.;
на муниципальном и объектовом уровне - не более 8 сек.;
в) включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» сопровождается их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны разборчивой идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), превышает не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не превышает 120 дБА;
г) диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповещения населения, в том числе каналов управления, обеспечивается:
автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных 
средств – не реже одного раза в 30 мин.;
передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.7. Требования к показателям надежности и живучести Системы
Надежность системы обеспечивается:
· использованием современного оборудования, обладающего высокой наработкой на отказ;
· использованием лицензионного программного обеспечения и возможностью восстановления его после аварийных ситуаций;
· использованием автоматических средств контроля исправности и технического состояния системы;
· автоматизированным контролем работоспособности звуковоспроизводящих элементов оповещения;
· использованием в работе резервных каналов (маршрутов) передачи данных, позволяющих обходить неисправные участки сети;
· использованием резервных источников электропитания (источников бесперебойного питания).
Надежность Системы (коэффициент готовности одного направления оповещения) составляет:
−	для объектового и муниципального уровней - не менее 0,995;
−	для регионального уровня - не менее 0,999.
Живучесть Системы (вероятность живучести одного направления оповещения):
−	для объектового и муниципального уровня - не менее 0,95;
−	для регионального уровня - не менее 0,99.
Отказ одного объекта (средства, элемента, программного обеспечения) не должен привести к отказу всей системы или повлиять на ее работоспособность.
Ремонтопригодность системы обеспечивается:
· 	наличием системы контроля технического состояния;
· 	проведением эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта, наличие ЗИП;
· 	наличием техническое сопровождение системы в течение всего периода эксплуатации.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.8. Требования по безопасности
Материалы, используемые для выполнения работ системы должны обеспечивать безопасность при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.
Технические средства системы должны быть надёжно заземлены. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объёмными кожухами, исключена возможность поражения персонала системы электрическим током.
Технические средства во всех режимах эксплуатации не должны выделять токсичных веществ.
Размещение материалов (оборудования), используемых для выполнения работ на объектах (площадках) предусматривает необходимое технологическое пространство для проведения ЭТО.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.9. Требования по эргономике и технической эстетике
При оборудовании рабочих мест учтены требования к алгоритму деятельности оперативного дежурного (дежурного), взаимному размещению рабочих мест, размещению кресла, обеспечено пространство для ног, а также места для работы, ведения записей, наличие места для размещения оперативно-технической документации.
Размещение рабочих мест обеспечивает удобство перемещения персонала и взаимодействие лиц дежурных смен.
По внешнему виду и оформлению материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, соответствует современным требованиям технической эстетики.
Все заводские надписи на материалах (оборудовании), используемых для выполнения работ должны быть читаемы в течение всего срока службы.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.10. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
Порядок, периодичность, продолжительность и объём работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию должны определяться на основе совместного приказа МЧС России от 31.07.2020 № 579 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 № 366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».
В состав Системы должна входить аппаратура с функционалом контроля и диагностики, обеспечивающая автоматический текущий контроль работоспособности рабочего места по обобщённым параметрам с индикацией состояния.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.11. Требования к сохранности информации при авариях
Сохранность информации и работа Системы обеспечивается при отключении электропитания, отказах отдельных элементов комплекса технических средств оповещения и авариях на сетях связи. 
Обеспечена возможность восстановления конфигурации программного обеспечения системы оповещения нижнего уровня иерархии из архива верхнего уровня. 
Сохранность информации, необходимая для организации оповещения, обеспечена путем регулярного копирования из оперативных архивов в архивы долговременного хранения в пунктах управления различных уровней иерархии.
Критическая для работоспособности элементов системы оповещения информация на каждом уровне иерархии регулярно архивируется в соответствии с утвержденным регламентом программного обеспечения.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».

4.12. Требования по защите от влияния внешних воздействий
Защита технических средств Системы от воздействия внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания достаточна для эффективного выполнения техническими средствами Системы функциональных задач.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.13. Требования по стандартизации и унификации
При использовании материалов (оборудования), используемых для выполнения работ (технических средств) Системы учитываются показатели: применяемость, повторяемость составных частей изделия, унификация изделий, серийность техники, экономическая эффективность стандартизации объектов системы.
Реконструкция (развитие) Системы осуществляются на основе действующих государственных стандартов, перечней изделий электронной техники и электроники, конструктивных материалов, защитных покрытий, разрешённых для применения. Обеспечено максимальное использование унифицированных составных частей и базовых конструкций.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.14. Оперативные требования к Системе
Система удовлетворяет следующим требованиям:
· обеспечивать круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования Кировской областной территориальной подсистемы РСЧС;
· обеспечивать своевременное, гарантированное и достоверное доведение информации, сигналов оповещения до населения Кировской области;
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.15. Требования к видам обеспечения
4.15.1. Требования к программному обеспечению 
Предустановленное лицензионное программное обеспечение:
− Операционная система должна соответствовать требованиям по безопасности информации, установленных в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (утверждены приказом ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76) не ниже 6-го уровня доверия, «Требования безопасности информации к операционным системам» (утверждены приказом ФСТЭК России от 19.08.2016 № 119), «Профиль защиты операционных систем типа «А» второго класса защиты ИТ.ОС.А2.ПЗ» (ФСТЭК России, 2017).
− Операционная система должна быть включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
− Должна иметь лицензию.
− Уровень технической поддержки - Стандартный.
Программное обеспечение серверное ПО Марс-Арсенал exchange (МА.ХL) управления системой оповещения, клиентское ПО Марс-Арсенал exchange (МА.ХL) управления системой оповещения и ПО документированной связи xTRA, клиентское ПО Марс-Аларм должно быть предустановлено, в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия программного обеспечения, установленного на основном, запасном и мобильном пунктах управления Заказчика. 
Заказчику должно быть передано по результатам выполнения работ: установочный комплект (диск с документацией и дистрибутивом ПО, формуляр).
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области», Техническим проектом подсистемы защиты информации  государственной информационной системы «Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Кировской области», с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.15.2. Требования к организационному обеспечению
Организационное обеспечение Системы достаточно для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы.
Реконструкция (развитие) Системы осуществляется с учетом использования нормативной правовой базы, информационных ресурсов, программно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
4.15.3. Требования к техническому обеспечению
Основой системы являются технические средства оповещения из состава комплексов технических средств оповещения, прошедших приемочные испытания МЧС России.
Материалы (оборудование) соответствуют требованиям «Методических рекомендаций по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2».
Технические требования к составу материалов (оборудования), используемых для выполнения работ приведены в Проектной и рабочей документации, основного пункта управления, прилагаемого к ТЗ.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Исходные данные
Для выполнения работ по настоящему техническому заданию Заказчик предоставляет Исполнителю следующие исходные данные:
· проектная документация «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области»;
· рабочая документация «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области».
· Проектная и рабочая документация представлена по ссылке: https://drive.rt.ru/pbl/57ccec32-212f-11f1-b11a-b026285a8d4e
· [bookmark: _GoBack]

* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
5.2. Требования к составу и содержанию работ
При выполнении работ по реконструкции (совершенствованию) Системы выполнены следующие мероприятия:
· монтаж материалов (оборудования), используемых для выполнения работ;
· проведение мероприятий по пусконаладке, включая установку и настройку общего и специального программного обеспечения, необходимого для функционирования Системы;
· инструктаж персонала согласно Приложению 1 к настоящему ТЗ; 
· предварительные испытания;
· опытная эксплуатация (при принятии решения Комиссией);
· приемочные испытания.
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
5.2.1. Требования к выполнению строительных и монтажных работ
Монтаж материалов (оборудования), используемых для выполнения работ производится в соответствии с рабочей документацией (Приложение к конкурсной документации) и с учетом требований предприятий-изготовителей, предусмотренных техническими условиями или инструкциями по монтажу и эксплуатации этого материала (оборудования), используемого для выполнения работ.
Работы по монтажу должны включать в себя:
· доставку, подъем материалов (оборудования), используемых для выполнения работ на объекты;
· подготовку места для выполнения работ;
· сборку и установку монтажных конструкций для установки оборудования;
· прокладку и монтаж вертикальных и горизонтальных кабельростов;
· внутристоечный монтаж кабелей;
· прокладку кабелей на объектах;
Смонтированные материалы, используемые для выполнения работ, подготовлены к настройке и к безопасному проведению пусконаладочных работ:
· материалы, используемые для выполнения работ, очищены и протерты;
· проверена правильность соединений;
· осмотрен и выполнен в необходимых случаях, внутристоечный монтаж;
· материалы, используемые для выполнения работ, освобождены от случайно оставшихся проводов, кабелей и прочих посторонних предметов.
5.2.2. Требования к выполнению мероприятий по пусконаладке
Настройка информационного взаимодействия со следующими существующими системами оповещения: 
− основной пункт управления (ПУ РАСЦО), расположенный по адресу: 610027, г. Киров, ул. Защитников Отечества, д. 69;
− пункты управления местного уровня в муниципальных образованиях Кировской области, которые размещаются на территории ЕДДС муниципальных образований Кировской области.
Мероприятия по пусконаладке проводятся в соответствии с решениями и нормами, предусмотренными рабочей документацией (Приложение к конкурсной документации), программой и методикой испытаний, технологическими инструкциями, инструкцией по эксплуатации материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, другой эксплуатационной документацией на технические и программные средства Системы предприятий-изготовителей и разработчиков, Правилами устройства электроустановок, Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, производственно-отраслевыми нормативными документами по монтажно-наладочным работам систем автоматизации, а также с соблюдением норм безопасности труда в строительстве согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.
Мероприятия по пусконаладке должны проводиться в три стадии:
· подготовительные мероприятия; 
· автономная наладка; 
· комплексная наладка.
Во время подготовительных мероприятий изучается проектная и рабочая документация (Приложения к конкурсной документации), основные характеристики материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, состав и функции программного обеспечения. 
Мероприятия по автономной наладке включают в себя:
· проверку монтажа материалов (оборудования), используемых для выполнения работ на соответствие требованиям инструкций предприятий - изготовителей материалов (оборудования), используемых для выполнения работ; 
· проверку правильности маркировки, подключения и фазировки электрических проводок; 
· настройку логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, защиты, мониторинга и управления; 
· проверку правильности прохождения сигналов;
· подготовку к включению и включение в работу системы для обеспечения индивидуального испытания объекта информатизации и корректировку параметров настройки систем в процессе работы;
· оформление производственной и технической документации.
Мероприятия по комплексной наладке включают в себя: 
· определение соответствия порядка отработки устройств и элементов материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, мониторинга и управления алгоритмам технической документации с выявлением причин отказа или "ложного" срабатывания; 
· определение соответствия пропускной способности каналов связи требованиям проектной и рабочей документации (Приложения к конкурсной документации); 
· подготовка к включению и включение в работу материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, для обеспечения комплексного опробования материалов (оборудования), используемых для выполнения работ;
· уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в процессе работы;
· испытание и определение пригодности материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, для обеспечения эксплуатации материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, с производительностью, соответствующей нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
· анализ работы материалов (оборудования), используемых для выполнения работ. 
* Требования, приведенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены положениями проектной и рабочей документации «Рабочий проект реконструкции региональной системы оповещения Кировской области» в рамках мероприятий по мобилизационной подготовке для обеспечения государственных нужд Кировской области» с учетом ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования».
5.3. Требования к срокам выполнения работ
Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.10.2026.

6. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ) СИСТЕМЫ
6.1 Перечень работ.
Перечень работ по реконструкции (развитию) Системы должен соответствовать основным нормативным документам, в том числе ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания» и включать стадию «Ввод в действие».
Состав и содержание работ по реконструкции (развитию) Системы представлены в таблице 2.
6.2 Отчетная документация по приемке работ проведенного этапа:
– Счет;
– Счет-фактура;
– Форма № КС-2 (акт о приемке работ);
– Форма № КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат).
6.3. Исполнительная документация:
Сдача объекта, контрольные (пусконаладочные работы) и приемо-сдаточные испытания.
Результат: 
− Акт и Протокол предварительных испытаний.
− Единый протокол испытаний.
− Заключение о соответствии Системы требованиям ТЗ.
− Акт о приеме исполнительной документации:
− Исполнительная документация (комплект схем фактической установки материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, и программно-технических средств, в том числе подключение к сетям связи и электропитания); 
−Сравнительная ведомость использованного оборудования и материалов;
−Формуляры, паспорта;
−*Реестр пользователей;
−*План IP-адресации;
−*Кабельные журналы.
*  По факту подключения к каналам связи.

Таблица 3 – Состав и содержание работ по реконструкции (совершенствованию)

	№
п/п
	Состав и содержание монтажных работ
	Примеча-ние

	Город Киров

	
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Киров, ул. Мостовицкая, 3а, 
МКДОУ №24 города Кирова
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 6 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 7 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 5 м
	

	15
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 12 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 12 м
	

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 6 м
	

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	19
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	20
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	21
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт – 1,44 м2
	

	22
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 
0,5 т – 3 шт
	

	23
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	27
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	28
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 32 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №2 по адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, 1а, МКДОУ Детский сад № 4 г. Кирова, корпус 1
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 7 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 8 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 6 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 6 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, 8а, МКДОУ Детский сад № 4 г. Кирова, корпус 2
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 2 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 2 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 2 м
	

	15
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 12 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 12 м
	

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 12 м
	

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	19
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	20
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	21
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт – 1,44 м2
	

	22
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	23
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	27
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	28
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	29
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 2 м
	

	33
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 3,5 м
	

	34
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	35
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	36
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 3 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №4 по адресу г. Киров, ул. Чистопрудненская, 15, 
МКДОУ Детский сад №5 города Кирова
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 2 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 2 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 2 м
	

	15
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 12 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 12 м
	

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 12 м
	

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	19
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	20
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	21
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт – 1,44 м2
	

	22
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	23
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	27
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	28
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	29
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2 м
	

	33
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 3,5 м
	

	34
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	35
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	36
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 3 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №5 по адресу: г. Киров, п. Дороничи, ул. Центральная, 2А, МБУ «ДК и С п. Дороничи»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 5 отверстий
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	11
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 2 отверстия
	

	12
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	13
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 31 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 31 м
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 31 м
	

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	17
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	18
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 8 шт
	

	19
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	27
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 4,5 м
	

	32
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	33
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 28 м
	

	35
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 2 м
	

	36
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 2,52 м3
	

	37
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 15 м
	

	38
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 1,3 м
	

	39
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	40
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 2,52 м3
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №6 по адресу: ул. Киров, п. Дороничи, ул. Мира, 1,
МБОУ ООШ №7 города Кирова
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 12 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 13 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 11 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 4 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 4 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 2 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 27 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №7 по адресу: г. Киров, Энтузиастов, 17а, 
МКДОУ №27
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 5 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 6 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 4 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	18
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт – 1,44 м2
	

	19
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	20
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	23
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 8 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 8 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 4 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №8 по адресу: г. Киров, ул. Энтузиастов, 25, 
МБОУ СОШ №26 г. Кирова
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 5 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 8 м
	

	14
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 20 м
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 20 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 20 м
	

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	18
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	19
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	20
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт – 1,44 м2
	

	21
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	22
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	27
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	28
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2 м
	

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2,5 м
	

	33
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1 м
	

	34
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	35
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 7 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №9 по адресу: г. Киров, с. Макарье, ул. Школьная, 1, КОГОАУ «КФМЛ»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 10 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 6 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 6 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 6 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	25
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 32 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 32 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 16 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 10 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения №10 по адресу: г. Киров, ул. Мира, 46, 
КОГАУ Спортивная школа «Юность»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 5 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 14 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 2 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	17
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	18
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	21
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 39 м
	

	25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 39 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 26 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 4,5 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 4 м
	

	29
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	30
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 5 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №11 по адресу: г. Киров, ул. Павла Корчагина, 217А, МКДОУ №166 "Аленушка"
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 8 отверстий
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 10 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 7 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 8 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 6 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 8 шт
	

	17
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	18
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	21
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 32 м
	

	25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 32 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 16 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2,5 м
	

	29
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кги – 1,5 м
	

	30
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 14 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №12 по адресу: г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, 1, МБОУ СОШ № 4 г. Кирова
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 7 отверстий
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 4 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 21 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 30 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 4 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 7 шт
	

	17
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 1 м2
	

	18
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	19
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 5 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,54 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,54 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	27
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 28 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 28 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 14 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 10 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6,5 м
	

	32
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	33
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 22 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №13 по адресу: г. Киров, ул. Героя Ивана Костина, 3А, МКДОУ №1 г. Кирова
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 11 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 14 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 6 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 10 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 10 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 5 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 30 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №14 по адресу: г. Киров, ул. Андрея Упита, 9, 
МБОУ СОШ с УИОП №47 города Кирова
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 9 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 10 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 8 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 4 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 4 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 2 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 28 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №15 по адресу: г. Киров, ул. Краснополянская, 15, МКДОУ "Детский сад №77"
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 6 отверстий
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 4 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 28 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 42 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 6 шт
	

	17
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок – 4 м2
	

	18
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм – 4 м2
	

	19
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	20
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	23
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 14 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 14 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 10 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №16 по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 188 к.1, 
МКДОУ №11
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 1 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 19 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	18
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок – 4 м2
	

	19
	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм – 4 м2
	

	20
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	21
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	22
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	25
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	26
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	27
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	28
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 9 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 9 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	33
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	34
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	35
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 9 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №17 по адресу: г. Киров, ул. Современная, 6, 
МБОУ СОШ №11
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 8 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 10 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 5 м
	

	15
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 4 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 4 м
	

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 4 м
	

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	19
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	20
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	21
	Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт – 1,44 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	23
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	24
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	27
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	28
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	29
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	30
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 4 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 4 м
	

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 2 м
	

	33
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	34
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	35
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	36
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	37
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 4 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №18 по адресу: г. Киров, ул. Попова, 3, Общежитие КОГПОАУ "Кировский технологический колледж пищевой промышленности"
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм – 1 отверстие
	

	8
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	9
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 7 м
	

	10
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 7 м
	

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	12
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	13
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	14
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	15
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	16
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	17
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	20
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	21
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	22
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	23
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 26 м
	

	24
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 26 м
	

	25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 13 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	28
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	29
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	30
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 26 м
	

	31
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 2 м
	

	32
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 2,52 м3
	

	33
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 15 м
	

	34
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 1,3 м
	

	35
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	36
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 2,52 м3
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №19 по адресу: г. Киров, пер. Химический, 1А, 
Отдел ГИБДД УМВД России по г. Кирову
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 4 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 18 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 35 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	25
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 10 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 10 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 5 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 10 м
	

	33
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 2 м
	

	34
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 2,52 м3
	

	35
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 15 м
	

	36
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 1,3 м
	

	37
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	38
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 2,52 м3
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №20 по адресу: г. Киров, Нововятский район, мкр. Радужный, пер. Школьный, 4 МБОУ СОШ с УИОП №74 г. Кирова
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 20 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 31 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 5 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,54 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,54 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 6 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 6 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 3 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 45 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №21 по адресу: г. Киров, ул. Опарина, 3, 10 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 5 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 5 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 5 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	25
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 52 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 52 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 26 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 20 м
	

	Город Кирово-Чепецк

	
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 61/3, 
МБОУ Гимназия №2
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 5 отверстий
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	11
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	12
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм – 2 шт
	

	13
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	14
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 24 м
	

	15
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 31 м
	

	16
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 12 м
	

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	18
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	19
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 7 шт
	

	20
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	21
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	25
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	26
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	27
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 10 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 10 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 5 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 2,5 м
	

	32
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	33
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 5 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения №2 по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кирова, 1, 
МКОУ СОШ с УИОП №4
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных – 3 отверстия
	

	7
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	8
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 33 м
	

	9
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 34 м – 34 м
	

	10
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 32 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 33 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 33 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 22 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	17
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 1 м2
	

	18
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	19
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 4 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,23 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,23 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 13,5 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 10 м
	

	29
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	30
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 24 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1, 
РЦ «Янтарь»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 1 отверстие
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	8
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	9
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 2 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 32 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 32 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 28 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 0,03 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри АС) – 10,5 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри АС) – 8 м
	

	27
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	28
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	29
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 5 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения №4 по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 23, Узел связи ПАО «Ростелеком»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 4 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 23 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 23 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 3 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 3 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	17
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 9 шт
	

	18
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	19
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	20
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	21
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	22
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 19 м
	

	23
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 19 м
	

	24
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 13 м
	

	25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри трубы, АС и трубостойки) – 17,5 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри трубы, АС и трубостойки) – 12 м
	

	27
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	28
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	29
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 6 м
	

	Город Вятские Поляны

	
	БАО-600 Пункт оповещения № 1 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Советская, 24, КОГОБУ ШОВЗ г. Вятские Поляны
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 2 отверстия
	

	8
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	9
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 12 м
	

	10
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 13 м
	

	11
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 11 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 21 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 21 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 14 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	18
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	19
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 4 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,23 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,23 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 11,5 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 8 м
	

	29
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	30
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 12 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения № 2 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 17, 
МКОУ гимназия г. Вятские Поляны
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	8
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	9
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 2 м
	

	10
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 3 м
	

	11
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 14 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 14 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	18
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	19
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 4 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,23 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,23 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 8 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 5,5 м
	

	29
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	30
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 10 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения № 3 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Азина, 45, 
КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных – 3 отверстия
	

	7
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	8
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 2 м
	

	9
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 3 м
	

	10
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 24 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 24 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 16 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	17
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	18
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	19
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри АС) – 11,5 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри АС) – 8 м
	

	29
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	30
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 30 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения № 4 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Школьная, 55а, МКОУ «Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром до 20 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 10 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 11 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 9 м
	

	14
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 27 м
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 27 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 18 м
	

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	18
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	19
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	20
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	21
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	22
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	23
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	26
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	27
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	28
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 11,5 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 8 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 10 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения № 5 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 1, 
МБУК ЦНК «ЭтноМир»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 2 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 3 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	14
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 3 м
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 3 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 1,5 м
	

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	18
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	19
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	20
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	21
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	22
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	25
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	26
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	27
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	28
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 11 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 11 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 5,5 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубы) – 6 м
	

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубы) – 4,5 м
	

	33
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	34
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	35
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 15 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения № 6 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, 2, 
МБУК ДК «Победа»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 3 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	9
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	10
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 26 м
	

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 26 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 24 м
	

	13
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	14
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	15
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	16
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	17
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	25
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 12,5 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 8 м
	

	27
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	28
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	29
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 15 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения № 7 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, 55, МКОУ СОШ №5
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600)– 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 7 отверстий
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	10
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	11
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	12
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	13
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 41 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 93 м
	

	15
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 6 м
	

	16
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 12 м
	

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 12 м
	

	18
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	19
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	20
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	21
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 10 шт
	

	22
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	23
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	25
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	26
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	29
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	30
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	31
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	32
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 6 м
	

	33
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 6 м
	

	34
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 4 м
	

	35
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри АС) – 11,5 м
	

	36
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри АС) – 8 м
	

	37
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	38
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	39
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	Верхнекамский муниципальный округ

	
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Кирс, ул. Кирова, 37, 
КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 2 отверстия
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 2 отверстия
	

	8
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	9
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	10
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	11
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 9 м
	

	12
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	13
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	14
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	15
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	16
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	19
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	20
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	21
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	22
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 2 м
	

	23
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 2,5 м
	

	24
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	25
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	26
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 5 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №2 по адресу: г. Кирс, ул. Заводская, 5, 
ООО «Кирсинская управляющая компания»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 2 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 2 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 2 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	25
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 72 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 72 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 36 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 36 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Кирс, ул. Гоголя, 19,
МКОУ ДО ДДТ «Созвездие»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 5 отверстий
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 4 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 17 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 33 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 5 шт
	

	17
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 1 м2
	

	18
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	19
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 4 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,23 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,23 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	27
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 38 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 38 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 19 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 8 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 5,5 м
	

	32
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	33
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 20 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №4 по адресу: г. Кирс, ул. Большевиков, 19,
МКДОУ Детский сад №7 «Теремок»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	8
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	9
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	10
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 6 м
	

	11
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 11 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	13
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	14
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	15
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	16
	Ремонт отдельных мест покрытия из хризотилцементных листов: обыкновенного профиля – 0,816 м2
	

	17
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	18
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 1,12 м трассы
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 5 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,54 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,54 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 10 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 10 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 5 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 10 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 13 м
	

	34
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 2 м
	

	35
	Ремонт тротуаров из литого асфальта – 0,35 м2
	

	36
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 2,94 м3
	

	37
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 15 м
	

	38
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 1,3 м
	

	39
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	40
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 2,94 м3
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №5 по адресу: г. Кирс, ул. Широнина, 1,
6 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 4 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 7 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 13 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 13 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 13 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	25
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 28 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 28 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 14 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 5 м
	

	
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №6 по адресу: г. Кирс, ул. Кирова, о/д 101, существующая ж/б опора
	

	1
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 2 шт
	

	2
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	3
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	4
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300 Т60) – 4 шт
	

	5
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	6
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 3 шт
	

	7
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	8
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	9
	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях – 1 шт
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 7 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 24 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 24 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	14
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника – 20 м
	

	15
	Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ – 2 компл
	

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 1 шт
	

	17
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 2 конца) – 2 конца кабеля
	

	18
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	19
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС) – 2 м
	

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС) – 2,5 м
	

	21
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	22
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	23
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 4,095 м3
	

	24
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 20 м
	

	25
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	26
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 4,095 м3
	

	
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №7 по адресу: г. Кирс, ул. Подгорная, о/д. 15, существующая ж/б опора
	

	1
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 2 шт
	

	2
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	3
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	4
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300 Т60) – 4 шт
	

	5
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	6
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 3 шт
	

	7
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	8
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	9
	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях – 1 шт
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 7 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 24 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 24 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	14
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника – 20 м
	

	15
	Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ – 2 компл
	

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 1 шт
	

	17
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 2 конца) – 2 конца кабеля
	

	18
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	19
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС) – 2 м
	

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС) – 2,5 м
	

	21
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	22
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	23
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 4,095 м3
	

	24
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 20 м
	

	25
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	26
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 4,095 м3
	

	
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №8 по адресу: г. Кирс, ул. 1 Мая, о/д 5, 
существующая ж/б опора
	

	1
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 2 шт
	

	2
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	3
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	4
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300 Т60) – 4 шт
	

	5
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	6
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 3 шт
	

	7
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	8
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	9
	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях – 1 шт
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 7 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 24 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 24 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	14
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника – 20 м
	

	15
	Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ – 2 компл
	

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 1 шт
	

	17
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 2 конца) – 2 конца кабеля
	

	18
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	19
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС) – 2 м
	

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС) – 2,5 м
	

	21
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	22
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	23
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 4,095 м3
	

	24
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 20 м
	

	25
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	26
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 4,095 м3
	

	Кирово-Чепецкий муниципальный округ

	
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: с. Бурмакино, ул. Фестивальная, 1а, котельная
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 17 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 17 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 10 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 10 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 10 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 5 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри АС) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри АС) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №2 по адресу: с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 8а, котельная
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 23 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 23 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 13 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	25
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 4 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 4 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 2 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри АС) – 6 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри АС) – 4,5 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №4 по адресу: ж/д ст. Просница, ул. Ленина, 1, 
КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 5 отверстий
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 16 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 31 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	15
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 8 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 8 м
	

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 4 м
	

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	19
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	20
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 6 шт
	

	21
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т – 3 шт
	

	22
	Конструкции металлические для антенн – 0,01602 т
	

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,77 м2
	

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,77 м2
	

	25
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	26
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	27
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	28
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 8 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 8 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 4 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри трубы и АС) – 2 м
	

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри трубы и АС) – 2,5 м
	

	33
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	34
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	35
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 5 м
	

	
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №5 по адресу: ж/д ст. Просница, ул. Кирова о/д. 53, проектируемая ж/б опора
	

	1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных – 1 шт
	

	2
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 2 шт
	

	3
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	4
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	5
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300 Т60) – 4 шт
	

	6
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	7
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 3 шт
	

	8
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	9
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	10
	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях – 1 шт
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 7 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 24 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 24 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	15
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника – 20 м
	

	16
	Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ – 2 компл
	

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 1 шт
	

	18
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 2 конца) – 2 конца кабеля
	

	19
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС) – 2 м
	

	21
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС) – 2,5 м
	

	22
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	23
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	24
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 4,095 м3
	

	25
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 20 м
	

	26
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	27
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 4,095 м3
	

	
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №6 по адресу: с. Кстинино, 
ул. Советская / ул. Луговая, проектируемая ж/б опора
	

	1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных – 1 шт
	

	2
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 2 шт
	

	3
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	4
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	5
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300 Т60) – 4 шт
	

	6
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	7
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 3 шт
	

	8
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	9
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	10
	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях – 1 шт
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 7 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 24 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 24 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	15
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: без использования автогидроподъемника – 20 м
	

	16
	Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ – 2 компл
	

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 1 шт
	

	18
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 2 конца) – 2 конца кабеля
	

	19
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС) – 2 м
	

	21
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС) – 2,5 м
	

	22
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	23
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	24
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 4,095 м3
	

	25
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 20 м
	

	26
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	27
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 4,095 м3
	

	Малмыжский муниципальный округ

	
	БАО-600 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Малмыж, ул. Лесная, 7А, 
МКДОУ ДС №1 «Светлячок» г. Малмыж
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 2 отверстия
	

	8
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	9
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 2 м
	

	10
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 3 м
	

	11
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 12 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 12 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	18
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	19
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 5 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,54 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,54 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 16,5 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 12 м
	

	29
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	30
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 10 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения №2 по адресу: с. Калинино, ул. Пролетарская, 111, Калининская школа
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	8
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 2 отверстия
	

	9
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	10
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 6 м
	

	11
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 11 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	13
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 54 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 54 м
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 36 м
	

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	17
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	18
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	19
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	20
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	21
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 5 м
	

	22
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,54 м2
	

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,54 м2
	

	25
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	26
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	27
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 16,5 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 12 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 13 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Малмыж, ул. Свердлова, 10, 
КОГБУЗ Малмыжская ЦРБ
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 7 отверстий
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 5 отверстий
	

	10
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	11
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм – 1 шт
	

	12
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	13
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 2 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 2 м
	

	15
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 2 м
	

	16
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 58 м
	

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 58 м
	

	18
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 48 м
	

	19
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	20
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	21
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 8 шт
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	23
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	24
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	27
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	28
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	29
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри АС) – 10,5 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри АС) – 8 м
	

	32
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	33
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 6 м
	

	
	БАО-600 Пункт оповещения №4 по адресу: г. Малмыж, ул. Чернышевского, 65, 
МУП «Малмыж Пассажир Автотранс»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 4 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 6 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 7 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 5 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	18
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	19
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	22
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	23
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	24
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	25
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 21 м
	

	26
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 21 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 14 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри АС) – 10,5 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри АС) – 8 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 6 м
	

	Оричевский муниципальный округ

	
	Пункт управления по адресу: пгт Оричи, ул. К. Маркса, 12, администрация Оричевского района (без учета сопряжения с ИДИС, согласно ЛСР-02-30-01), действующее наименование администрация Оричевского муниципального округа
	

	1
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг (АКБ) – 1 шт
	

	3
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) – 1 шт
	

	4
	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0 – 1 канал
	

	5
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	6
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т – 1 шт
	

	7
	Настройка канала связи по подготовленным линейным трактам, канал связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: 0 – 1 канал
	

	8
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт
	

	9
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг (АКБ) – 1 шт
	

	10
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	11
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный – 1 шт
	

	12
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	13
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	14
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 6 отверстий
	

	15
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 6 шт
	

	16
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 47 м
	

	17
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 14 м
	

	18
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 70 м
	

	19
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 21 м
	

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 21 м
	

	21
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 10 м
	

	22
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (прим.) – 10 м
	

	23
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм – 2 шт
	

	24
	Коробка ответвительная на стене – 2 шт
	

	25
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке – 3 шт
	

	26
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 6 шт
	

	27
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	28
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава РД-1) – 1 шт
	

	29
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	30
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	32
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (прим.) – 1,5 м
	

	33
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 15 м
	

	35
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания – 1 объект
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: пгт Оричи, ул. Западная, 21, 
44 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области (согласно ЛСР-02-30-02), действующее наименование 44 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 20 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 20 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 20 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 3 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 6 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 6 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 3 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубы) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубы) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №2 по адресу: пгт Оричи, ул. Карла Маркса, 24, 
Военный комиссариат Оричевского района Кировской области (согласно ЛСР-02-30-03), действующее наименование Военный комиссариат Оричевского муниципального округа
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300 Т60) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	7
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 39 м
	

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 39 м
	

	9
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 21 м
	

	10
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	11
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 2 конца) – 2 конца кабеля
	

	12
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	13
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	14
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	16
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	17
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	18
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	19
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	20
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубы) – 6 м
	

	21
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубы) – 4,5 м
	

	22
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	23
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 20 м
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №3 по адресу: пгт Оричи, ул. Советская, 40, 
КОГУП «Нововятская ДЭП-6» Оричевский участок (согласно ЛСР-02-30-04),
действующее наименование Оричевский дорожный участок Нововятского ДУ № 6 
АО «Вятавтодор»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм – 2 шт
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 9 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 33 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 33 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 18 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС, трубостойки) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  (прокладка кабеля внутри АС, трубостойки) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 10 м
	

	34
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 2 м
	

	35
	Ремонт тротуаров из литого асфальта – 0,525 м2
	

	36
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 0,45 м3
	

	37
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 4 м
	

	38
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 0,45 м3
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №4 по адресу: пгт Оричи, ул. Комсомольская, 57А, 
МБУ СШ «Алмаз» (согласно ЛСР-02-30-05), 
действующее наименование МБУ ДО СШ «Алмаз»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 5 отверстий
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм – 2 шт
	

	11
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	12
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 25 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 32 м
	

	14
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 12 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 5 шт
	

	18
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	19
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	20
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	22
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	24
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	25
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	26
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 14 м
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 14 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 7 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС, трубостойки) – 6 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2  (прокладка кабеля внутри АС, трубостойки) – 4,5 м
	

	31
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	32
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 ммм – 10 м
	

	34
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 2 м
	

	35
	Ремонт тротуаров из литого асфальта – 0,35 м2
	

	36
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 2,94 м3
	

	37
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 15 м
	

	38
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 1,3 м
	

	39
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт
	

	40
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 2,94 м3
	

	
	БАО-300 Пункт оповещения №5 по адресу: пгт Оричи, ул. Ст. Халтурина, 12, 
ОМУ АТП «Оричевское» (согласно ЛСР-02-30-06), 
действующее наименование – ООО «Оричевское АТП»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 4 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 13 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 25 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	17
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 21 м
	

	18
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 21 м
	

	19
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 10 м
	

	20
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 10 м
	

	21
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 10 м
	

	22
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 10 м
	

	23
	Кронштейн "Переход" на: стене – 6 шт
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	26
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	29
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 6 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 4,5 м
	

	32
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	33
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	34
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 10 м
	

	Нагорский муниципальный округ

	
	БАО-300 Пункт оповещения №5 по адресу: пгт Нагорск, ул. Советская, 132, Слободской районный суд Кировской области
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим. Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	8
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	9
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 3 м
	

	10
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 5 м
	

	11
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 1 м
	

	12
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	16
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	17
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	18
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	19
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	20
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 5 м
	

	21
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,54 м2
	

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,54 м2
	

	24
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	26
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	27
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 10 м
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 6,5 м
	

	29
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	30
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 9 м
	

	Нолинский муниципальный округ

	
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Нолинск, ул. Чапаева, 19, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал Кировэнерго ПО «ЮЭС» Нолинский РЭС
	

	1
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 2 шт
	

	2
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	3
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	4
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300 Т60) – 4 шт
	

	5
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	6
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 3 шт
	

	7
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	8
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 
1 шт
	

	9
	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях – 1 шт
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 5 м
	

	11
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 48 м
	

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 48 м
	

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 20 м
	

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: 
до 6 мм2 – 4 шт
	

	15
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 2 конца) – 2 конца кабеля
	

	16
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	17
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубы) – 2 м
	

	18
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубы) – 2,5 м
	

	19
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	20
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 15 м
	

	Уржумский муниципальный округ

	
	БАО-600 Пункт оповещения №2 по адресу: г. Уржум, ул. Кировский тракт, 54,
МУП «Уржумское ПАТП»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-600) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 4 отверстия
	

	7
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 – 3 отверстия
	

	8
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 1 отверстие
	

	9
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 – 2 отверстия
	

	10
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 8 м
	

	11
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 32 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 33 м
	

	13
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 31 м
	

	14
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 3 м
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 3 м
	

	16
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 2 м
	

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	18
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	19
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	20
	Кронштейн "Переход" на: стене – 2 шт
	

	21
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 3 м
	

	22
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 0,93 м2
	

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 0,93 м2
	

	25
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	26
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	27
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 4 шт
	

	28
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 15 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 15 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 10 м
	

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 10,5 м
	

	32
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри АС и трубостойки) – 8 м
	

	33
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	34
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	35
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 8 м
	

	36
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 2 м
	

	37
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 2,52 м3
	

	38
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 – 15 м
	

	39
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 1,3 м
	

	40
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 3 шт.
	

	41
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 2,52 м3
	

	Унинский муниципальный округ

	
	БАО-300 Пункт оповещения №3 по адресу: тракт. Уни-Порез, 14, 
ПП Унинский МОМ МВД России «Куменский»
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 2 отверстия
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	8
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	9
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	10
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 15 м
	

	11
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 16 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 8 м
	

	13
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 4 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 4 м
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 2 м
	

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	17
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	18
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 4 шт
	

	19
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	20
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	21
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 4 м
	

	22
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,23 м2
	

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,23 м2
	

	25
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	26
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	27
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 8 м
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 5,5 м
	

	30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 1,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 15 м
	

	Фаленский муниципальный округ

	
	БАО-300 Пункт оповещения №3 по адресу: пгт Фаленки, ул. Свободы, 132, 
Зуевский районный суд Кировской области
	

	1
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене – 1 шт
	

	2
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг (прим. АКБ) – 4 шт
	

	3
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (прим.Монтаж кабельных вводов в БАО-300) – 4 шт
	

	4
	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) – 1 сетевой элемент
	

	5
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм – 1 шт
	

	6
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм – 1 отверстие
	

	7
	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 45 мм до 50 мм – 1 отверстие
	

	8
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм – 2 шт
	

	9
	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных – 6 м
	

	10
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 13 м
	

	11
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 14 м
	

	12
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 – 6 м
	

	13
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола – 16 м
	

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 – 16 м
	

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 – 8 м
	

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 – 2 шт
	

	17
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	18
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой – 2 шт
	

	19
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 1 м2
	

	20
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (прим. крепление к кровле проходки кровельной саморезами) – 30 шт
	

	21
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам (применительно герметизация шва под проходкой) – 2 м трассы
	

	22
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 100 мм – 6 м
	

	23
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм – 0,2 м
	

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 – 1,85 м2
	

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 1,85 м2
	

	26
	Кронштейн "Переход" на: опоре – 1 шт
	

	27
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (применительно к монтажу антенны из состава БАО) – 1 шт
	

	28
	Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт – 2 шт
	

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (прокладка кабеля внутри мачты) – 12 м
	

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2(прокладка кабеля внутри мачты) – 7,5 м
	

	31
	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД (прим. разделка кабеля RG - 1 конец) – 1 конец кабеля
	

	32
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм – 12 м
	




[bookmark: ПОРЯДОК_ПРИЕМКИ_СИСТЕМЫ][bookmark: _Приложение_№_1][bookmark: _Ref417996868]7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ
7.1. [bookmark: ПОРЯДОК_ПРИЕМКИ_СИСТЕМЫ_Копия_1] Виды, состав, объем и методы испытаний Системы и ее составных частей
Виды, состав, объем и методы испытаний Системы, и ее составных частей определяются в ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».
Согласно ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем» для Системы устанавливают следующие основные виды испытаний:
предварительные испытания;
опытная эксплуатация (при принятии решения Комиссией);
приемочные испытания.	
* Требования, изложенные в настоящем пункте технического задания, установлены в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».
7.1.1. Требования к проведению предварительных испытаний
Предварительные испытания Системы проводятся для определения ее работоспособности и решения вопроса о возможности приемки Системы в опытную эксплуатацию.
Предварительные испытания Системы проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний, путем выполнения тестовых сценариев. Программа и методика разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Содержание отдельных проверок определяется в соответствующей графе программы и методики испытаний для каждой проверяемой функции.
Режим испытаний определяется местом и сроками проведения испытаний, режимом работы и правилами эксплуатации технических средств, используемых при проведении испытаний, согласно Программе и методике испытаний.
В программе предварительных испытаний указывают:
перечень объектов испытания;
состав предъявляемой документации; 
описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний; 
очередность испытаний частей Системы; 
порядок и методы испытаний, в том числе состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний, включая специальные стенды и пилотные зоны.
Предварительные испытания проводит и обеспечивает документально Исполнитель, с уведомлением Заказчика. Результаты испытаний отражают в протоколе. 
* Требования, изложенные в настоящем пункте технического задания, установлены в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».
7.1.2. Требования к проведению опытной эксплуатации
Опытная эксплуатация проводится в соответствии с программой, которая разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком. В программе указывают:
1) условия и порядок функционирования частей Системы;
2) продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования Системы при выполнении каждой функции системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы;
3) порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации.
Во время опытной эксплуатации Системы ведется рабочий журнал, в который заносятся сведения о продолжительности функционирования Системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке, технических средств. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации Системы.
По результатам опытной эксплуатации принимается решение о возможности (или невозможности) предъявления частей Системы и системы в целом на приемочные испытания.
Опытная эксплуатация проводится совместно Исполнителем и Заказчиком, документальное сопровождение этапа обеспечивает Исполнитель, с привлечением представителя Заказчика для контроля и приемки работы. 
Перед началом опытной эксплуатации Исполнитель проводит инструктаж персонала.
Работа завершается оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям.
* Требования, изложенные в настоящем пункте технического задания, установлены в соответствии ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».
7.1.3. Требования к проведению приемочных испытаний
Приемочные испытания проводят в соответствии с программой, которая разрабатывается Исполнителем и согласовывается Заказчиком. В программе приемочных испытаний указывают:
1) перечень объектов, выделенных в Системе для испытаний и перечень требований, которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на пункты настоящего ТЗ);
2) критерии приемки Системы и ее частей;
3) условия и сроки проведения испытаний;
4) средства для проведения испытаний;
5) фамилии лиц, ответственных за проведение испытаний;
6) методику испытаний и обработки их результатов;
7) перечень оформляемой документации.
Для проведения приемочных испытаний должна быть предъявлена следующая документация:
1) настоящее техническое задание на реконструкцию (совершенствование) Системы;
2) акт и протокол предварительных испытаний;
3) уведомление о соответствии системы ТЗ и готовности к приемочным испытаниям;
4) программа и методика испытаний.
Приемочные испытания следует проводить на функционирующем объекте.
Приемочные испытания проводятся в соответствии с утвержденной ПМИ, в первую очередь должны включать проверку:
1) полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации и в других условиях функционирования Системы, указанных в Техническом задании;
2) выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу системы;
3) работы персонала в диалоговом режиме;
4) средств и методов восстановления работоспособности Системы после отказов;
5) комплектности и качества эксплуатационной документации.
Проверку полноты и качества выполнения функций Системы рекомендуется проводить в два этапа. На первом этапе проводят испытания отдельных функций (задач, комплексов задач). При этом проверяют выполнение требований описания объекта закупки к функциям (задачам, комплексам задач). На втором этапе проводят проверку взаимодействия задач в системе и выполнение требований описания объекта закупки к Системе в целом.
Предоставление каналов связи для проверки работоспособности системы в целом и отдельных сегментов обеспечивается исполнителем.
По согласованию с Заказчиком проверка задач в зависимости от их специфики может проводиться автономно или в составе комплекса. Объединение задач при проверке в комплексах целесообразно проводить с учетом общности используемой информации и внутренних связей.
Проверку работы персонала в диалоговом режиме проводят с учетом полноты и качества выполнения функций системы в целом.
Проверке подлежит:
1) полнота сообщений, директив, запросов, доступных оператору и их достаточность для эксплуатации системы;
2) сложность процедур диалога, возможность работы персонала без специальной подготовки;
3) реакция системы и ее частей на ошибки оператора, средства сервиса.
Проверка средств восстановления работоспособности Системы после отказов ЭВМ должна включать:
1) проверку наличия в эксплуатационной документации рекомендаций по восстановлению работоспособности и полноту их описания;
2) практическую выполнимость рекомендованных процедур;
3) работоспособность средств автоматического восстановления функций (при их наличии).
Проверку комплектности и качества эксплуатационной документации следует проводить путем анализа документации на соответствие требованиям нормативно-технических документов.
Результаты испытаний объектов, предусмотренных программой, фиксируют в протоколах, содержащих следующие разделы:
1) назначение испытаний и номер раздела требований ТЗ на Систему, по которому проводят испытание;
2) состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;
3) указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;
4) условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;
5) средства хранения и условия доступа к конечной, тестирующей программе;
6) обобщенные результаты испытаний;
7) выводы о результатах испытаний и соответствии Системы или ее частей определенному разделу требований ТЗ на Систему.
Протоколы испытаний объектов по всей программе обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии Системы требованиям ТЗ и возможности оформления акта приемки Системы в постоянную эксплуатацию.
Приемочные испытания проводят совместно Исполнитель и Заказчик, документальное сопровождение этапа обеспечивает Исполнитель, с привлечением заказчика для контроля и приемки работы. 
Перед началом приемочных испытаний Исполнитель проводит повторный инструктаж персонала (отсутствующего ранее или вновь назначенного).
Работу завершают оформлением акта о приемке Системы в постоянную эксплуатацию.
Совместно с предъявлением Системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта исполнительной документации.
* Требования, изложенные в настоящем пункте технического задания, установлены в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».

8. [bookmark: ТРЕБОВАНИЯ_К_ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ]ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
[bookmark: ТРЕБОВАНИЯ_К_ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ_Копия_1]8.1. Требования к разработке исполнительной документации на Систему
Исполнитель обеспечивает разработку исполнительной документация. В комплект исполнительной документации должны входить следующие документы:
· формуляры;
· комплект схем фактической установки материалов (оборудования), используемых для выполнения работ, и программно-технических средств, в том числе подключение к сетям связи и электропитания;
· реестр пользователей;
· план IP-адресации;
* Требования, изложенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены необходимостью разработки исполнительной документации для надлежащего обслуживания системы.
8.2. Требования к форме представления документации
Вся разработанная документация изложена на русском языке, представлена Заказчику на бумажном и электронном носителях.
Исполнительная документация комплектуется в папки, книги или альбомы по признаку принадлежности к одному структурному элементу Системы.
* Требования, изложенные в настоящем пункте технического задания, обусловлены необходимостью разработки исполнительной документации для надлежащего обслуживания системы.
8.3. Требования к документированию комплектующих элементов
Программное обеспечение и технические средства сторонних производителей снабжены сопроводительной документацией, входящей в предоставляемый производителем комплект соответствующих комплектующих элементов.
[bookmark: _Приложение_№_10][bookmark: _Приложение_№_8]* Требования, изложенные в настоящем пункте технического задания, установлены в целях организации надлежащего обслуживания системы.



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Техническому заданию 


ТРЕБОВАНИЯ 
к организации и проведению инструктажа персонала

Инструктаж проводится с использованием программных и технических средств, аналогичных устанавливаемым в составе системы оповещения. Время проведения инструктажа составляет не менее 8 часов.
1. Цели инструктажа:
Основной целью инструктажа является получение практических навыков, необходимых в повседневной работе персонала системы оповещения. Для достижения этой цели решаются следующие основные задачи:
доведение до слушателей информации о составе и архитектуре программного и аппаратного обеспечения Системы, принципах ее построения и функционирования;
проработка на практических примерах основных операций, выполняемых персоналом ПУ ГО и ЕДДС при работе с Системой.
2. Содержание инструктажа: 
Инструктаж разделен на общую и специальную часть.
2.1. Общая часть курса по инструктажу персонала ПУ ГО и ЕДДС включает в себя следующие темы:
Тема 1. Теоретические принципы работы системы оповещения.
В рамках данной темы рассматриваются участники информационного обмена, принципы взаимодействия, описание назначения и применения технических программных и аппаратных средств, имеющихся в распоряжении операторов Системы.
Продолжительность – не менее 30 минут.
Тема 2. Теоретические основы работы с АРМ оповещения, специальными оконечными средствами оповещения и прочими техническими средствами.
В рамках данной темы рассматривается: знакомство с составными частями АРМ оповещения, специальными оконечными средствами оповещения и прочими техническими средствами, функциональное назначение составных частей, управление оповещением, мониторинг, документированная связь.
Продолжительность – не менее 60 минут.
Тема 3. Использование дополнительных функциональных возможностей АРМ оповещения 
В рамках данной темы рассматривается построение отчетов, формирование сценариев, режимы оповещения, редактирование объектов.
Продолжительность – не менее 60 минут.
2.2. Специальная часть учебного курса по обучению персонала ПУ ГО и ЕДДС включает в себя следующие темы:
Тема 1. Работа с АРМ оповещения.
Продолжительность – не менее 60 минут.
Тема 2. Работа с системой мониторинга.
В рамках данной темы рассматривается функционал мониторинга и отработки поступившей информации, типы вызовов и основные принципы привлечения одного и нескольких ДДС.
Продолжительность – не менее 30 минут.
Тема 3. Практическая часть.
Продолжительность – не менее 60 минут.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Техническому заданию 


СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС
Выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения Кировской области для обеспечения государственных нужд Кировской области

Представлен отдельным файлом



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Техническому заданию 



ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения Кировской области для обеспечения государственных нужд Кировской области

Представлены отдельными файлами


	№
 п/п
	№ ЛСР
	Наименование объекта

	1
	ЛСР-02-01-01, раздел 3
	Пункт управления (без РД) по адресу: г. Киров, ул. Набережная Грина, 3, МУ "КГУ ГЗ" г. Кирова (ЗИП)

	2
	ЛСР-02-01-03
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Киров, ул. Мостовицкая, 3А, МКДОУ №24 города Кирова

	3
	ЛСР-02-01-04
	БАО-300 Пункт оповещения №2 по адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, 1А, МКДОУ Детский сад № 4 г. Кирова, корпус 1

	4
	ЛСР-02-01-05
	БАО-300 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Киров, ул. Чистопрудненская, 8А, МКДОУ Детский сад № 4 г. Кирова, корпус 2

	5
	ЛСР-02-01-06
	БАО-300 Пункт оповещения №4 по адресу г. Киров, ул. Чистопрудненская, 15, МКДОУ №5 города Кирова

	6
	ЛСР-02-01-07
	БАО-300 Пункт оповещения №5 по адресу: г. Киров, п. Дороничи, ул. Центральная, 2А, МБУ «ДК и С п. Дороничи»

	7
	ЛСР-02-01-08
	БАО-300 Пункт оповещения №6 по адресу: ул. Киров, п. Дороничи, ул. Мира, 1,МБОУ ООШ №7 города Кирова

	8
	ЛСР-02-01-09
	БАО-300 Пункт оповещения №7 по адресу: г. Киров, ул. Энтузиастов, 17а, МКДОУ №27

	9
	ЛСР-02-01-10
	БАО-300 Пункт оповещения №8 по адресу: г. Киров, ул. Энтузиастов, 25, МБОУ СОШ №26 г. Кирова

	10
	ЛСР-02-01-11
	БАО-300 Пункт оповещения №9 по адресу: г. Киров, с. Макарье, ул. Школьная, 1, КОГОАУ "КФМЛ"

	11
	ЛСР-02-01-12
	БАО-600 Пункт оповещения №10 по адресу: г. Киров, ул. Мира, 46, КОГАУ Спортивная школа "Юность"

	12
	ЛСР-02-01-13
	БАО-300 Пункт оповещения №11 по адресу: г. Киров, ул. Павла Корчагина, 217А, МКДОУ №166 "Аленушка"

	13
	ЛСР-02-01-14
	БАО-300 Пункт оповещения №12 по адресу: г. Киров, п. Садаковский, ул. Московская, 1, МБОУ СОШ № 4 г. Кирова

	14
	ЛСР-02-01-15
	БАО-300 Пункт оповещения №13 по адресу: г. Киров, ул. Героя Ивана Костина, 3А, МКДОУ №1 г. Кирова

	15
	ЛСР-02-01-16
	БАО-300 Пункт оповещения №14 по адресу: г. Киров, ул. Андрея Упита, 9, МБОУ СОШ с УИОП №47 города Кирова

	16
	ЛСР-02-01-17
	БАО-300 Пункт оповещения №15 по адресу: г. Киров, ул. Краснополянская, 15, МКДОУ "Детский сад №77"

	17
	ЛСР-02-01-18
	БАО-300 Пункт оповещения №16 по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 188 к1, МКДОУ №11

	18
	ЛСР-02-01-19
	БАО-300 Пункт оповещения №17 по адресу: г. Киров, ул. Современная, 6, МБОУ СОШ №11

	19
	ЛСР-02-01-20
	БАО-300 Пункт оповещения №18 по адресу: г. Киров, ул. Попова, 3, Общежитие КОГПОАУ "Кировский технологический колледж пищевой промышленности"

	20
	ЛСР-02-01-21
	БАО-300 Пункт оповещения №19 по адресу: г. Киров, пер. Химический, 1А, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Кирову

	21
	ЛСР-02-01-22
	БАО-300 Пункт оповещения №20 по адресу: г. Киров, Нововятский район, мкр. Радужный, пер. Школьный, 4 МБОУ СОШ с УИОП №74 г. Кирова

	22
	ЛСР-02-01-23
	БАО-300 Пункт оповещения №21 по адресу: г. Киров, ул. Опарина, 3, 10 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кировской области

	23
	ЛСР-02-02-01, раздел 4
	Пункт управления по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28А, Администрация города Вятские Поляны (ЗИП)

	24
	ЛСР-02-02-02
	БАО-600 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Советская, 24, КОГОБУ ШОВЗ г. Вятские Поляны

	25
	ЛСР-02-02-03
	БАО-300 Пункт оповещения №2 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 17, МКОУ гимназия г. Вятские Поляны

	26
	ЛСР-02-02-04
	БАО-600 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Азина, 45, КОГОАУ "Вятский многопрофильный лицей"

	27
	ЛСР-02-02-05
	БАО-600 Пункт оповещения №4 по адресу: г. Вятские Поляны , ул. Школьная, 55а, МКОУ "Лицей с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина"

	28
	ЛСР-02-02-06
	БАО-300 Пункт оповещения №5 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Кирова, 1 , МБУК ЦНК "ЭтноМир"

	29
	ЛСР-02-02-07
	БАО-600 Пункт оповещения №6 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Тойменка, 2, МБУК ДК "Победа"

	30
	ЛСР-02-02-08
	БАО-600 Пункт оповещения №7 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Дзержинского, 55, МКОУ СОШ №5

	31
	ЛСР-02-04-01, раздел 4
	Пункт управления по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, 12А, МКУ "Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты" (ЗИП)

	32
	ЛСР-02-04-02
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, 61/3, МБОУ Гимназия №2

	33
	ЛСР-02-04-03
	БАО-600 Пункт оповещения №2 по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Кирова, 1, МКОУ СОШ с УИОП №4

	34
	ЛСР-02-04-04
	БАО-600 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Сосновая, 1, РЦ "Янтарь"

	35
	ЛСР-02-04-05
	БАО-600 Пункт оповещения №4 по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 23, Узел связи ПАО "Ростелеком"

	36
	ЛСР-02-11-01, раздел 4
	Пункт управления по адресу: г. Кирс, ул. Кирова, 16, Администрация Верхнекамского района (ЗИП)

	37
	ЛСР-02-11-02
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Кирс, ул. Кирова, 37, КОГБУЗ "Верхнекамская ЦРБ"

	38
	ЛСР-02-11-03
	БАО-300 Пункт оповещения №2 по адресу: г. Кирс, ул. Заводская, 5, ООО "Кирсинская управляющая компания"

	39
	ЛСР-02-11-04
	БАО-300 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Кирс, ул. Гоголя, 19, МКОУ ДО ДДТ "Созвездие"

	40
	ЛСР-02-11-05
	БАО-300 Пункт оповещения №4 по адресу: г. Кирс, ул. Большевиков, 19,МКДОУ Детский сад №7 "Теремок"

	41
	ЛСР-02-11-06
	БАО-300 Пункт оповещения №5 по адресу: г. Кирс, ул. Широнина, 1, 
6 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области

	42
	ЛСР-02-11-07
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №6 по адресу: г. Кирс, ул. Кирова, о/д 101, существующая ж/б опора

	43
	ЛСР-02-11-08
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №7 по адресу: г. Кирс, ул. Подгорная, о/д. 15, существующая ж/б опора

	44
	ЛСР-02-11-09
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №8 по адресу: г. Кирс, ул. 1 Мая, о/д 5, существующая ж/б опора

	45
	ЛСР-02-18-01
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: с. Бурмакино, ул. Фестивальная, 1А, Котельная

	46
	ЛСР-02-18-02
	БАО-300 Пункт оповещения №2 по адресу: с. Кстинино, ул. Профсоюзная, 8А, Котельная

	47
	ЛСР-02-18-04
	БАО-300 Пункт оповещения №4 по адресу: ж.д.ст. Просница, ул. Ленина, 1, КОГОАУ "Кировский кадетский корпус"

	48
	ЛСР-02-18-05
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №5 по адресу:  ж.д.ст. Просница, ул. Кирова о/д. 53, проектируемая ж/б опора

	49
	ЛСР-02-18-06
	БАО-300 Т60 Пункт оповещения №6 по адресу: с. Кстинино, ул. Советская / ул. Луговая, проектируемая ж/б опора

	50
	ЛСР-02-23-01, раздел 4
	Пункт управления по адресу: г. Малмыж, ул. Чернышевского, 2а, Администрация Малмыжского района (ЗИП)

	51
	ЛСР-02-23-02
	БАО-600 Пункт оповещения №1 по адресу: г. Малмыж, ул. Лесная, 7А, МКДОУ ДС №1 "Светлячок" г. Малмыж

	52
	ЛСР-02-23-03
	БАО-600 Пункт оповещения №2 по адресу: с. Калинино, ул. Пролетарская, 111, Калининская школа

	53
	ЛСР-02-23-04
	БАО-600 Пункт оповещения №3 по адресу: г. Малмыж, ул. Свердлова, 10, КОГБУЗ Малмыжская ЦРБ

	54
	ЛСР-02-23-05
	БАО-600 Пункт оповещения №4 по адресу: г. Малмыж, ул. Чернышевского, 65, МУП "Малмыж Пассажир Автотранс"

	55
	ЛСР-02-30-01
	Пункт управления по адресу: пгт Оричи, ул. К. Маркса, 12, Администрация Оричевского района (без учета сопряжения с ИДИС)

	56
	ЛСР-02-30-02
	БАО-300 Пункт оповещения №1 по адресу: пгт Оричи, ул. Западная, 21, 44 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кировской области
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